## 표지 (hidden)
2 0 2 4 년도
위치 | 제천하수처리장 내
탈수기동 기계시설물 개선공사
[설 계 내 역 서]
제 천 시

## 설계설명서
|  | 설 계 설 명 서 | [7 empty] | 6. 시행방법: 도급시행 | [7 empty] | 환경사업소장 |  | 운영팀장 |  | 심 사 |  | 설 계 |  | 설 계 년 월 일
2 0 2 6 년도 | [9 empty] | 7. 공사기간 다음 예정공정표에 의거 착수일로부터 60일 내에 준공키로 하고 다음 경우에 한하여 관의 승인을 얻어 그 기간을 | [15 empty] | 2 0 2 6 년 06 월 일 설계
위치 | 제천시 내토로12길 64번지 내 | 1. 위 치 : | 제천시 내토로12길 64번지 내 | [7 empty] | 연기 조치할 수 있다.
|  | 2. 공 사 명 : | 제천하수처리장 슬러지 고속혼합장치 관급자재 제조·구매설치 | [7 empty] | ⑴ 공사기간중의 강우일수가 과거 5개년 평균 강우 일수보다 많을 때 | [7 empty] | 2 0 2 6 년도
|  | 3. 현 황 : | 본 공사는 제천시 환경사업소 탈수기동내 고속혼합장치를 설치함으로써 슬러지처리를 원활하게하기 위함임. | [7 empty] | ⑵ 천재지변으로 인하여 작업이 불가능할 때 | [8 empty] | 제천하수처리장 슬러지 고속혼합장치 관급자재 제조·구매설치
⑶ 관의 지시에 의하여 작업이 중단되었을 때
|  | 4. 공사 개요 | [7 empty] | 공 종 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 비 고
|  |  | 공 종 | 수 량 | [5 empty] | 고속혼합장치 | [8 empty] | 위 치 |  | 제천하수처리장내 | [7 empty] | 제천시 내토로12길 64번지 내
|  |  | 고속혼합장치 | 1식
제천하수처리장 슬러지 고속혼합장치 관급자재 제조·구매설치 | [18 empty] | 공 사 개 요 |  | 고속혼합장치 |  | 1식
[21 empty] | 0 |  | 0
[21 empty] | 0 |  | 0
[21 empty] | 0 |  | 0
[21 empty] | 0 |  | 0
0
|  | 5. 공사 자재 : | [7 empty] | 8. 설계변경 : | ⑴ 본 공사는 조사 당시 수립된 자료에 의하여 설계한 것인바 조사불능 부분 및 조사후 변동된 사항에 대하여는 시공당시 | [11 empty] | 0
|  |  | 품 명 | 규 격 | 단위 | 수 량 |  | 인 도 장 소 | 비 고 |  | 실지에맞추어 설계 변경키로 한다.
[6 empty] | 관 급 | 사 급 |  |  |  | ⑵ 본 공사의 관급자재 수량 및 인도지의 변경이 있을 경우에는 이를 실지에 맞추어 설계 변경한다. | [8 empty] | 총공사비: |  | 일금 구천구백팔십구만팔천-원정 | [5 empty] | 99898000
[6 empty] | 내 역 참 조 |  |  |  |  | ⑶ 본 공사의 시공중 관의 형편상 설계변경을 필요로 할 시는 이를 설계 변경키로 한다. | [8 empty] | 관 급 액: |  | 98840000 |  |  | 부가세: |  | 8985454
제 천 시 | [19 empty] | 조달수수료: |  | 1058000

## 공사원가계산서
공 사 원 가 계 산 서
[ 제천하수처리장 고속혼합장치 관급자재 제조구매설치 ]
구 분 |  |  | 기 계 공 사 | 2026 건축 산업환경설비공사 원가계산 제비율 적용기준 | 공사규모 | 요율 | 등급
제조구매비 |  |  | 80800000
순 공 사 원 가 | 재료비 | 직접재료비 | 0 | 내역서 참조
|  | 소계 | 0
| 노무비 | 직접노무비 | 4828795 | 내역서 참조
|  | 간접노무비 | 845039 | (직접노무비)×17.5% | 6개월 이하 공사 | 17.5
|  | 소계 | 5673834
| 경 비 | 산출경비 | 461125 | 내역서 참조
|  | 산재보험료 | 201988 | (노무비)×3.56% |  | 3.56
|  | 고용보험료 | 57305 | (노무비)×1.01% [7등급] |  | 1.01 | 7
|  | 건강보험료 | 173595 | (직접노무비)×3.595% |  | 3.595
|  | 연금보험료 | 229367 | (직접노무비)×4.75% |  | 4.75
|  | 노인장기요양보험료 | 22810 | (건강보험료)×13.14% |  | 13.14 | [6 empty] | 5억 미만 | 3.15
|  | 건설근로자퇴직공제부금비 | 0 | (직접노무비)×0% | 1억원이하 적용 제외 | 0 | 1억 이상만 적용 |  |  | (직접노무비)×% |  |  | 일반건설(을) : 3.09 | 요율 | 금액
|  | 산업안전보건관리비 | 152107 | (재료비+직접노무비)×3.15% | [6 empty] | 도급자관급미포함 |  | (재료비+직접노무비)×3.09% | 3.15 | 152107.0425
|  | 석면분담금 | 340.43 | (노무비)×0.006% |  | 0.006
|  | 임금채권부담금 | 5106.4506 | (노무비)×0.09% |  | 0.09
|  | 환경보전비 | 26449 | (재료비+직접노무비+산출경비)×0.5% |  | 0.5 |  |  |  |  | 도급자관급포함 | a | (재료비+직접노무비+도급자관급)×3.09% | 3.15 | 185434.0425
|  | 기타경비 | 283691 | (재료비+노무비)×5% |  | 5 |  |  |  |  | a,b중 작은 금액 | b | (재료비+직접노무비)×3.09%×1.2 | 3.15 | 182528.451
|  | 건설하도급대금지급보증발급수수료 | 4284 | (재료비+직접노무비+산출경비)×0.081% |  | 0.081 | 전문공사 제외 | 발주처 직접발주 | 하도급계약금액 4천만원 미만 | (재료비+직접노무비+산출경비)×%
|  | 건설기계대여대금지급보증서발급수수료 | 5289 | (재료비+직접노무비+산출경비)×0.1% |  | 0.1 | [6 empty] | 5억~50억 미만
|  | 소계 | 1623456.8806 | [9 empty] | 일반건설(을) : 1.99 | 요율 | 금액
순공사원가 |  |  | 7297290.8806 | (재료비+노무비+경비) | [6 empty] | 도급자관급미포함 |  | (재료비+직접노무비)×3.09% | 1.99 | 96093.0205
일반관리비 |  |  | 583783 | (재료비+노무비+경비)×8% |  | 8 | 단수조정 |  |  |  | 도급자관급포함 | a | (재료비+직접노무비+도급자관급)×3.09% | 1.99 | 117147.2205
이윤 |  |  | 1173472.8182 | (노무비+경비+일반관리비)×15%-단수조정 |  | 15 |  |  |  |  | a,b중 작은 금액 | b | (재료비+직접노무비)×3.09%×1.2 | 1.99 | 115311.6246
설치공사비 |  |  | 9054546.6988 | (순공사원가+일반관리비+이윤)
총원가 |  |  | 89854546.6988 | (설치공사비+제조구매비)
부가가치세 |  |  | 8985454 | (총원가)×10% |  | 10
물품금액 |  |  | 98840000 | (총원가+부가가치세)
조달수수료 |  |  | 1058000 |  |  | 1.07 | 1057588
총공사비 |  |  | 99898000 | (물품금액+조달수수료)

## 공종별집계표
공 종 별 집 계 표
[ 제천하수처리장 고속혼합장치 관급자재 제조구매설치 ]
품 목 | 규격 | 단위 | 수량 | 합 계 |  | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
제천하수처리장 탈수기동 약품주입설비 제조구매설치 |  |  | 1 |  | 86089920 |  | 80800000 |  | 4828795 |  | 461125 |  | 01 | 100000
1. 고속혼합장치 |  |  | 1 | 86089920 | 86089920 | 80800000 | 80800000 | 4828795 | 4828795 | 461125 | 461125 |  | 0101 | 120000
1.1 제조구매비 |  |  | 1 | 80800000 | 80800000 | 80800000 | 80800000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010101 | 120280
1.2 설치비 |  |  | 1 | 5289920 | 5289920 | 0 | 0 | 4828795 | 4828795 | 461125 | 461125
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 86089920 |  | 80800000 |  | 4828795 |  | 461125

## 공종별내역서
[ 제천하수처리장 고속혼합장치 관급자재 제조구매설치 ]
품 목 | 규격 | 단위 | 수량 | 합 계 |  | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 비 고 | 품목코드 | 변수 | 설정 | 공종코드 | SEQNO | ITEMSEQNO | 일위 | 단산 | 자재 | 산근 | 손료적용 | 손료저장 | 적용률 | JUK1 | JUK2 | JUK3 | JUK4 | JUK5 | JUK6 | JUK7 | JUK8 | JUK9 | JUK10 | JUK11 | JUK12 | JUK13 | JUK14 | JUK15 | JUK16 | JUK17 | JUK18 | JUK19 | JUK20 | 메모장 | 조정율
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
1. 고속혼합장치 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 0
1.1 제조구매비
고속혼합장치 | 비스크류 비프로펠러형 고속혼합 | 식 | 1 | 80800000 | 80800000 | 80800000 | 80800000 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100
0
0
0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [39 empty] | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [39 empty] | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [39 empty] | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | [40 empty] | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [39 empty] | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [39 empty] | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [39 empty] | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [39 empty] | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [39 empty] | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [39 empty] | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [39 empty] | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [39 empty] | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [39 empty] | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [39 empty] | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [39 empty] | 0
[ 합 계 ] |  |  |  | 0 | 80800000 |  | 80800000
1.2 설치비 | [15 empty] | 010101 | 120280 | 0
MM-180102 폴리머 약품주입설비 | 폴리머 자동 적정투입 제어시스템 | 대 | 1 | 5289920 | 5289920 | 0 | 0 | 4828795 | 4828795 | 461125 | 461125 | 호표 1 | ZZ00009 |  |  | 010101 | 120280 | 20 | T | F | F |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 0
[ 합 계 ] |  |  |  | 0 | 5289920 |  | 0 | 0 | 4828795 | 0 | 461125

## 일위대가목록
일 위 대 가 목 록 | 일 위 대 가 목 록
[ 총인처리시설 노후 시설물 개량공사 - 도급공사 ] | [ 제천하수처리장 고속혼합장치 관급자재 제조구매설치 ]
코 드 | 품 명 | 규 격 | 단위 | 합 계 | 재 료 비 | 노 무 비 | 경 비 | 번 호 | 비 고 | 노임계수 | 할증 | 품셈개요 | 장비일위
ZZ00009 | 고속혼합장치 | 비스크류 비프로펠러형 고속혼합 | 대 | 5289920 | 0 | 4828795 | 461125 | 호표 1
B0100000002 | 일반기기 설치 | 1~5TON | TON | 2938845 | 0 | 2682664 | 256181 | 호표 2

## 일위대가
[ 제천하수처리장 고속혼합장치 관급자재 제조구매설치 ]
품 목 | 규격 | 단위 | 수량 | 합 계 |  | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 비 고 | 일위대가 | 품목코드 | 일위 | 단산 | 합산제외 | SEQNO | 산근 | 적용률 | JUK1 | JUK2 | JUK3 | JUK4 | JUK5 | JUK6 | JUK7
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
( 호표 1 ) 고속혼합장치 | [12 empty] | ZZ00009
일반 기기 설치 | 1~5TON | TON | 1.8 | 2938845 | 5289921 | 0 | 0 | 2682664 | 4828795.2 | 256181 | 461125.8 | 호표 2 | ZZ00009 | B0100000002 |  |  |  | 10 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 5289920 | 0 | 0 | 0 | 4828795 | 0 | 461125 |  | TOTAL | TOTAL
( 호표 2 ) 일반기기 설치 1~5TON TON 기계 13-11-1 | [12 empty] | B0100000002
기계산업기사 | 일반공사 직종 | 인 | 0.5 | 241698 | 120849 | 0 | 0 | 241698 | 120849 | 0 | 0 |  | B0100000002 | L001010101000070 |  |  |  | 10 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
기계설비공 | 일반공사 직종 | 인 | 5 | 241698 | 1208490 | 0 | 0 | 241698 | 1208490 | 0 | 0 |  | B0100000002 | L001010101000051 |  |  |  | 20 | 4.34 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
비계공 | 일반공사 직종 | 인 | 2 | 281939 | 563878 | 0 | 0 | 281939 | 563878 | 0 | 0 |  | B0100000002 | L001010101000006 |  |  |  | 30 | 1.72 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
용접공 | 일반공사 직종 | 인 | 0.8 | 280178 | 224142.4 | 0 | 0 | 280178 | 224142.4 | 0 | 0 |  | B0100000002 | L001010101000012 |  |  |  | 40 | 0.57 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
특별인부 | 일반공사 직종 | 인 | 2.5 | 226122 | 565305 | 0 | 0 | 226122 | 565305 | 0 | 0 |  | B0100000002 | L001010101000003 |  |  |  | 50 | 2.34 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
검사 및 교정 | 기술관리를 제외한 노무비의 10% | 식 | 1 | 256181.54 | 256181.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256181.54 | 256181.54 |  | B0100000002 | PPS00000002 |  |  |  | 60 | .EQ=LA(20, 0, 50) * 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 2938845 | 0 | 0 | 0 | 2682664 | 0 | 256181 |  | TOTAL | TOTAL

## 단가대비표
단 가 대 비 표 | 단 가 대 비 표
[ 총인처리시설 노후 시설물 개량공사 - 도급공사 ] | [ 제천하수처리장 고속혼합장치 관급자재 제조구매설치 ]
코 드 | 품 목 | 규격 | 단위 | [11 empty] | 노 무 비 | 경 비 | [5 empty] | 비 고 | 품목구분 | 노임구분 | 소수점처리 | 자재구분 | 재료비 조정율 | 노무비 조정율 | 경비 조정율
|  |  |  | 물가자료 | PAGE | 물가정보 | PAGE | 조사가격1 | PAGE | 조사가격2 | PAGE | 조사가격3 | PAGE | 적용단가 |  | 물가자료 | 물가정보 | 조사가격1 | 조사가격2 | 조사가격3 | 적용단가
M0000002 | 고속혼합장치 | 비스크류 비프로펠러형 고속혼합 | 대 |  |  |  |  | 80800000 | 이손 | 120000000 | 비엘 | 105000000 | 신호테크 | 80800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 100 | 100 | 100
L001010101000003 | 특별인부 | 일반공사 직종 | 인 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 226122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | B |  |  |  | 100 | 100 | 100
L001010101000006 | 비계공 | 일반공사 직종 | 인 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 281939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | B |  |  | 0 | 100 | 100 | 100
L001010101000012 | 용접공 | 일반공사 직종 | 인 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 280178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | B |  |  |  | 100 | 100 | 100
L001010101000051 | 기계설비공 | 일반공사 직종 | 인 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 241698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | B |  |  |  | 100 | 100 | 100
L001010101000070 | 기계산업기사 | 일반공사 직종 | 인 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 241698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | B |  |  |  | 100 | 100 | 100

## 공사설정 (hidden)
이 Sheet는 수정하지 마십시요
| 공사구분 | A
| 확정내역 | 원내역
| 자재단가적용 | 5
| 노무비단가적용 | 5
| 경비단가적용 | 5
| 품목코드형식 | XXXXXXXXXXXXXXXXX
| 내역금액소수점처리 | C | 1
| 일위대가내역소수점처리 | C | 3
| 단가명 | 조달청가격 | 거래가격 | 유통물가 | 물가자료 | 물가정보 | 조사가격1 | 조사가격2 | 조사가격3 | TTTTTTTT
| 환율 | 1071.1 | 0 | 0
| 시간당작업량 | R | 5
| 1회 사이클시간 | R | 5
| 시간당 작업사이클 | R | 4
| 일반변수 | C | 6
| 시간당 노임산출 계수 | A | 1/8*16/12*25/20 | 1/8*16/12*25/20*24/15 | 1/8*16/12*25/20*12/10 | 1
| 재료비 할증 계수 | 1.11 | 1.12
| 노무비 할증 계수 | 1 | 1.5 | 1.16 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1 | 1 | 1
| 경비 할증 계수 | 1.25 | 1.071
내역,일위대가 품명,규격,단위 따로적용
| 내역단가 소수점처리 | C | 1
| 코드 | 공종구분명 | 원가비목코드
| 1 | 미확인 데이터 | 미확인 데이터
| 재료비 단가 적용율 | 100
| 노무비 단가 적용율 | 100
| 경비 단가 적용율 | 100