## 표지
2 0 2 6 년도
위치 | 제천 하수처리장 내
제천하수처리장 생슬러지펌프 제조구매
[설 계 예 산 서]
제 천 시

## 설명서
설 계 설 명 서
| 1. 공 사 명 : | 제천하수처리장 생슬러지펌프 제조구매
| 2. 공사위치 : | 충청북도 제천시 내토로 12길 64
| 3. 사업목적: | 본 사업은 제천하수처리장 안정적인 운영을 위한 사업으로 “생슬러지펌프 제조구매”를 통해
최초침전지 분배조를 효율적으로 유지ㆍ관리하는 데 그 목적이 있다.
| 4. 공사개요 : | 제천하수처리장 생슬러지펌프 제조구매
| 5. 과업수행방법 : | 시방서에 준한다
| 6. 공사기간 : | 착수일로부터 180일로 한다.

## 예정공정표
예 정 공 정 표
공사기간
구 분 | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 비 고
설계도서 검토
생물반응조 생슬러지펌프 제조
제품검수 및 구매

## 갑지
[7 empty] | 설 계 |  |  | 심 사 |  | 팀 장 | 소 장
2026년 월 일
제천하수처리장
위치
생슬러지펌프 제조구매 | [13 empty] | 충청북도 제천시 내토로 12길 64
| ◈ | 위 치 |  |  | : | 충청북도 제천시 내토로 12길 64
| ◈ | 사업개요 |  |  | : | [8 empty] | 제목
|  |  | - | 제천하수처리장 생슬러지펌프 제조구매 | [9 empty] | 제천하수처리장 생슬러지펌프 제조구매
|  |  |  | 총사업비 |  |  |  | : | 31000000 |  | (금삼천일백만원)
[14 empty] | 총공사비 | 31000000
[14 empty] | 도급공사비 | 20900000

## 공사원가계산서
공 사 원 가 계 산 서
[ 제천하수처리장 생슬러지펌프 제조구매 ]
구 분 |  |  | 금 액 | 2026 건축 산업환경설비공사 원가계산 제비율 적용기준 | 비 고 | 요율 | 등급
제조구매비 |  |  | 27700000
순 공 사 원 가 | 재료비 | 직접재료비 | 0 | 내역서 참조
|  | 소계 | 0
| 노무비 | 직접노무비 | 0 | 내역서 참조
|  | 간접노무비 | 0 | (직접노무비)×17.5% |  | 17.5
|  | 소계 | 0
| 경 비 | 산출경비 | 0 | 내역서 참조
|  | 산재보험료 | 0 | (노무비)×3.56% |  | 3.56
|  | 석면분담금 | 0 | (노무비)×0.006% |  | 0.006
|  | 임금채권부담금 | 0 | (노무비)×0.09% |  | 0.09
|  | 고용보험료 | 0 | (노무비)×1.01% [7등급] |  | 1.01 | 7
|  | 건강보험료 | 0 | (직접노무비)×3.595% |  | 3.595
|  | 연금보험료 | 0 | (직접노무비)×4.75% |  | 4.75
|  | 노인장기요양보험료 | 0 | (건강보험료)×13.14% |  | 13.14 | [6 empty] | 5억 미만 | 3.11
|  | 건설근로자퇴직공제부금비 | 0 | (직접노무비)×2.3% |  | 2.3 | 1억 이상만 적용 |  |  | (직접노무비)×% |  |  | 건축공사 : 3.11 | 요율 | 금액
|  | 산업안전보건관리비 | 0 | [(재료비+직접노무비)×2.28%+기초액]×1.2 | [6 empty] | 도급자관급미포함 |  | (재료비+직접노무비)×3.11% | 3.11 | 0
|  | 환경보전비 | 0 | (재료비+직접노무비+산출경비)×0.5% |  | 0.5 |  |  |  |  | 도급자관급포함 | a | (재료비+직접노무비+도급자관급)×3.11% | 3.11 | 861470
|  | 기타경비 | 0 | (재료비+노무비)×5% |  | 5 |  |  |  |  | a,b중 작은 금액 | b | (재료비+직접노무비)×3.11%×1.2 | 3.11 | 0
|  | 건설하도급대금지급보증발급수수료 | 0 | (재료비+직접노무비+산출경비)×0% |  | 0 | 전문공사 제외 | 발주처 직접발주 | 하도급계약금액 4천만원 미만 | (재료비+직접노무비+산출경비)×%
|  | 건설기계대여대금지급보증서발급수수료 | 0 | (재료비+직접노무비+산출경비)×0.1% |  | 0.1 | [6 empty] | 5억~50억 미만 | 2.28
|  | 소계 | 0 | [9 empty] | 건축공사 : 2.28 | 요율 | 금액
순공사원가 |  |  | 0 | (재료비+노무비+경비) | [6 empty] | 도급자관급미포함 |  | (재료비+직접노무비)×2.28%+기초액 | 2.28 | 4325000
일반관리비 |  |  | 0 | (재료비+노무비+경비)×6.5% |  | 6.5 | 단수조정 |  |  |  | 도급자관급포함 | a | (재료비+직접노무비+도급자관급)×2.28%+기초액 | 2.28 | 4956560
이윤 |  |  | 0 | (노무비+경비+일반관리비)×15%-단수조정 |  | 15 |  |  |  |  | a,b중 작은 금액 | b | [(재료비+직접노무비)×2.28%+기초액]×1.2 | 2.28 | 5190000
설치공사비 |  |  | 0 | (순공사원가+일반관리비+이윤)
총원가 |  |  | 27700000 | (설치공사비+제조구매비)
부가가치세 |  |  | 2770000 | (총원가)×10% |  | 10
물품금액 |  |  | 30470000 | (총원가+부가가치세)
조달수수료 |  |  | 530000
총공사비 |  |  | 31000000 | (물품금액+조달수수료)
498180000
470480000

## 공종별집계표
공 종 별 집 계 표
[ 제천하수처리장 생슬러지펌프 제조구매 ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 합 계 |  | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 비 고 | 공종코드 | 변수 | 상위공종 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종소계 | 원가계산서 연결금액
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
제천하수처리장 생슬러지펌프 및 파쇄기 제조구매 |  |  | 1 | [9 empty] | 01 |  |  |  | 1
1. 생슬러지펌프 |  |  | 1 | 27700000 | 27700000 | 27700000 | 27700000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0101 |  | 01 |  | 2
계 |  |  |  |  | 27700000
부가가치세 | 10% |  | 1 | 2770000 | 2770000
조달수수료 | 소계 |  | 1 |  | 530000
| 5천만원까지, 정액 |  | 1 | 530000 | 530000
[9 empty] | 0 |  | 0

## 공종별내역서
[ 제천하수처리장 생슬러지펌프 제조구매 ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 합 계 |  | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 비 고 | 품목코드 | 변수 | 설정 | 공종코드 | 일위 | 단산 | 자재 | 손료적용 | 손료저장 | 적용율 | JUK1 | JUK2 | JUK3 | JUK4 | JUK5 | JUK6 | JUK7 | JUK8 | JUK9 | JUK10 | JUK11 | JUK12 | JUK13 | JUK14 | JUK15 | JUK16 | JUK17 | JUK18 | JUK19 | JUK20 | 자재구분 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종+자재 | 고유번호
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
1. 생슬러지펌프 | [15 empty] | 0101
MP-050101/2 생슬러지펌프 | Spurt펌프, 1.2㎥/min×10mH | 대 | 2 | 13850000 | 27700000 | 13850000 | 27700000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5FF0E57C662E0032F41E235EF0FBCE4D06B7B5 |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 01015FF0E57C662E0032F41E235EF0FBCE4D06B7B5 | 8
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 27700000 |  | 27700000 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL
2. 파쇄기
M-050101/4 파쇄기 | 로터리스크린커터, 1.2㎥/min×150A | 대 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 일위대가목록 (hidden)
일 위 대 가 목 록
[ 제천하수처리장 노후 기계시설물 개량공사 ]
코 드 | 품 명 | 규 격 | 단위 | 합 계 | 재 료 비 | 노 무 비 | 경 비 | 번 호 | 비 고 | 노임계수 | 할증 | 품셈개요 | 장비일위

## 일위대가 (hidden)
[ 제천하수처리장 노후 기계시설물 개량공사 ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 합 계 |  | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 비 고 | 일위대가 | 품목코드 | 일위 | 단산 | 자재 | 손료적용 | 손료저장 | 적용율 | JUK1 | JUK2 | JUK3 | JUK4 | JUK5 | JUK6 | JUK7 | JUK8 | JUK9 | JUK10 | JUK11 | JUK12 | JUK13 | JUK14 | JUK15 | JUK16 | JUK17 | JUK18 | JUK19 | JUK20 | 할증적용 | 할증저장 | 할증율 | HAL1 | HAL2 | HAL3 | 자재구분 | 일위대가+자재 | 장비일위 | 설정 | 할증체크
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
( )

## 단가대비표
단 가 대 비 표
[ 제천하수처리장 생슬러지펌프 제조구매 ]
코 드 | 품 명 | 규격 | 단위 | 재 료 비 | [10 empty] | 노 무 비 | 경 비 | [5 empty] | 번 호 | 비 고 | 품목구분 | 노임구분 | 소수점처리 | 자재구분
|  |  |  | 물가자료 | PAGE | 물가정보 | PAGE | 조사가격1 | PAGE | 조사가격2 | PAGE | 조사가격3 | PAGE | 적용단가 |  | 물가자료 | 물가정보 | 조사가격1 | 조사가격2 | 조사가격3 | 적용단가
5FF0E57C662E0032F41E235EF0FBCE4D06B7B5 | MP-050101/2 생슬러지펌프 | Spurt펌프, 1.2㎥/min×10mH | 대 | 0 |  | 0 |  | 13850000 | 청호 | 15373000 | 오원산업 | 14955000 | 정수 | 13850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 1

## 공사설정 (hidden)
이 Sheet는 수정하지 마십시요
공사구분 | C | 타이틀
확정내역 | 원내역
자재단가적용 | 5
경비단가적용 | 5
품목코드형식 | XXXX-XXXX-XXXXXXXXX
내역금액소수점처리 | C | 1
일위대가내역소수점처리 | C | 2
단가명 | 물가자료 | 물가정보 | 조사가격1 | 조사가격2 | 조사가격3 | TTTTT
환율 | 1472 | 0 | 0
시간당작업량 | R | 4
1회 사이클시간 | R | 4
시간당 작업사이클 | R | 3
일반변수 | R | 5
시간당 노임산출 계수 | A | 1/8*16/12*25/20 | 1/8*16/12*25/20 | 1/8*16/12*25/20 | 1
재료비 할증 계수 | 1.11 | 1.12
노무비 할증 계수 | 1 | 1.5 | 1.16 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1 | 1 | 1
경비 할증 계수 | 1.25 | 1.071
내역,일위대가 품명,규격,단위 따로적용
내역단가 소수점처리 | C | 1
코드 | 공종구분명 | 원가비목코드
1 | 작 업 부 산 물 | A3
2 | 운 반 비 | C1
3 | 관 급 자 재 비 | DJ
4 | 사 급 자 재 비 | D3
5 | 외 자 재
6 | 폐기물처리비
7 | ...
8 | ...
9 | ...
A | ....
B | .....
C | ....
D | ....
E | ....
F | ....
G | ....
H | ....
I | ....
J | ....
단가 순서 | 4123