## 목차
목 차
1. | 설계설명서
2. | 예정공정표
3. | 동원인력산출표
4. | 설계예산서
5. | 공사시방사
6. | 단가산출서
7. | 수량산출서

## 간지(1)
1. | 설계설명서

## 설명서
설 계 설 명 서
1.공 사 명
2026년 국도59호선 하진부지구 일원 보도 정비공사
2.공 사 위 치
강원특별자치도 평창군 진부면 하진부리 421-3번지 일원
3.사업의 목적
본 현장은 지방도내 도로안전 및 환경 불량으로 이용자 불편 발생에 따른 지방도내 하진부지구 보도 정비를 통해 안전하고 쾌적한 도로환경 조성하고자 함.
4.공 사 개 요
보도 정비 : 연장 L=600m, 폭 B=1.5~2.0m
1.토 공 : 기존구조물깨기 363㎥, 벌개제근 914㎡, 흙깎기 401㎥, 구조물터파기 779㎥, 비탈면보호 1,514㎡
2.배 수 공 : L형측구 607m, 우수관 102m, 우수맨홀 8개소, 우수받이 28개소, 집수정 2개소, V형측구 45m
3.포 장 공 : 아스팔트포장 46㎡, 보도포장 1,131㎡, 도로경계블럭 600m
4.구조물공 : 전석쌓기 26㎡, 돌망태형옹벽 108㎥
5.부 대 공 : 1식
5.설계변경조건
가.보상협의 지연으로 공사연장이 불가피할 때
나.공사기간중 연평균 강우일보다 많은 강우로 인하여 공사진행에 현저한 지장을 주었을 때
다.천재지변으로 인하여 작업이 불가피할 때
라.발주처의 지시에 따라 작업을 중단하였을 떄
마.기타 민원제기 등으로 인한 불가피한 상황이 발생되었을 때
6.주요자재
| 품 명 | 규 격 | 단위 | 수 량 | 비 고
| 시멘트 | 40kg | 대 | 6 | 사급
| 아스팔트유제 | RSC-4,3 | D/M | 2 | ＂
| 모래 |  | M3 | 250 | ＂
| 보조기층재 | SB-2 | M3 | 146 | ＂
| 잡석 | 40mm이하 | M3 | 24 | ＂
| 개비온석 | 100~300mm이하 | M3 | 108 | ＂
| 이형철근 | SD400, HD13 | TON | 0.092 | ＂
|  | SD400, HD29 | TON | 0.074 | ＂
| P E 코팅사다리 | D22 | 개 | 32 | ＂
| 우수받이 | 410x510x640 | 개 | 28 | ＂
| 스틸그레이팅 | 1190x990x50 | 개 | 2 | ＂
|  | 1190x1390x50 | 개 | 2 | ＂
| 레미콘 | 25-21-80 | M3 | 153 | 관급
|  | 25-18-80 | M3 | 6 | ＂
| 아스팔트콘크리트 | 표층용, WC-2 | TON | 6 | ＂
|  | 기층용, BB-3 | TON | 14 | ＂
| 자연석경계석 | 직선형, 200x250x1000 | 개 | 605 | ＂
|  | 곡선형, 200x250x1000 | 개 | 6 | ＂
|  | 곡선형, 200x250(100)x1000 | 개 | 6 | ＂
|  | 곡선형, 200x100x1000 | 개 | 11 | ＂
|  | 직선형, 150x150x1000 | 개 | 618 | ＂
| 보차도용콘크리트블록 | T60mm | M2 | 1165 | ＂
| 원심력철근콘크리트관 | Φ1000x2500mm | 본 | 32 | ＂
|  | Φ600x2500mm | 본 | 9 | ＂
|  | Φ500x2500mm | 본 | 7 | ＂
| P E 이중벽관 | D250 | M | 87 | ＂
| 환봉지지결합형연결구 | D250 | 경간 | 4 | ＂
| 콘크리트맨홀블록 | Φ900x400, 상부구체 | 개 | 8 | ＂
|  | Φ900x500, 연직구체 | 개 | 8 | ＂
|  | Φ900x700, 하부구체 | 개 | 8 | ＂
| 주철맨홀뚜껑 | Φ648x110mm | 개 | 8 | ＂
| 조경석 | 600x700x850 | TON | 44 | ＂
| 금속돌망태 | 1000x1000x1000 | 개 | 43 | ＂
|  | 1500x1000x1000 | 개 | 43 | ＂
7.설계적용기준
가.환 율 : 2026년 5월 평균매매기준 환율 1$=1.507.00원 적용
나.자재시세 : 2026년 상반기 조달청 가격정보지 및 2026년 싱반기(물가정보,물가자료)에 의거 산정
다.노임 및 품셈 : 2026년 상반기 노임 기준 및 2026년 건설표준품셈 적용
8. 본공사 시공중 수급자의 고의 또는 과실로 인하여 발생되는 모든 피해보상은 수급자가 책임처리한다.
9. 본공사에 적용되지않은 경미한 사항에 대하여는 도급자가 부담한다
10. 본공사에 소요되는 공사기간은 착공일로 부터 4개월(120일)간으로 하며 다음의 경우에 한하여 관의 승인을 득한후 공사를 연장할수 있다.
가.공사기간중 강우일수가 과거 5년간의 년평균 강우일수보다 많을때
나.천재지변으로 인하여 작업이 중단되었을때
다.관의 지시에 의하여 작업이 중단되었을 때 (단, 부적당한 시공시 작업중지는 제외)

## 간지(2)
2. | 예정공정표

## 간지(3)
3. | 동원인력산출표

## 예정동원
예 정 공 정 표
공사명: |  | 2026년 국도59호선 하진부지구 일원 보도 정비공사
|  |  |  | 착수 | 착수 | 착수 | 착수 | 착수 | 착수 |  |  | 토공 | 51303021 | 32.4%
| 공 종 |  | 보 할 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 비 고 |  | 비탈공 | 0 | 0%
|  |  |  | 일 | 일 | 일 | 일 | 일 | 일 |  |  | 배수공 | 55936299 | 35.32%
|  |  |  | 5.4% | 5.4% | 5.4% | 5.4% | 5.4% | 5.4% |  | ok | 포장공 | 21357968 | 13.49%
| 토공 |  | 32.4% | [7 empty] | 32.4% | 구조물공 | 17436062 | 11.01%
[12 empty] | 부대공 | 12321769 | 7.781%
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | ok | 0 0 0 공 | 0 | 0%
| 비탈공 |  | 0% | [7 empty] | 0% | 0 0 0 공 | 0 | 0%
[12 empty] | 0 0 0 공 | 0 | 0%
|  |  |  | 5.883% | 5.883% | 5.883% | 5.883% | 5.883% | 5.883% |  | ok | 0 0 0 공 | 0 | 0%
| 배수공 |  | 35.3% | [7 empty] | 35.3% | 0 0 0 공 | 0 | 0%
[12 empty] | 0 0 0 공 | 0 | 0%
|  |  |  | 2.25% | 2.25% | 2.25% | 2.25% | 2.25% | 2.25% |  | ok | 0 0 0 공 | 0 | 0%
| 포장공 |  | 13.5% | [7 empty] | 13.5% | 0 0 0 공 | 0 | 0%
[12 empty] | 0 0 0 공 | 0 | 0%
|  |  |  | 1.833% | 1.833% | 1.833% | 1.833% | 1.833% | 1.833% |  | ok | 0 0 0 공 | 0 | 0%
| 구조물공 |  | 11% | [7 empty] | 11% | 0 0 0 공 | 0 | 0%
[12 empty] | 0 0 0 공 | 0 | 0%
|  |  |  | 1.3% | 1.3% | 1.3% | 1.3% | 1.3% | 1.3% |  | ok | 0 0 0 공 | 0 | 0%
| 부대공 |  | 7.8% | [7 empty] | 7.8% | 0 0 0 공 | 0 | 0%
[12 empty] | 계 | 158355119 | 100%
| 소 계 |  | 100% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67%
| 누 계 |  | 100% | 16.67% | 33.33% | 50% | 66.67% | 83.33% | 100%
동 원 인 력 산 출 표
| 공사명: | 2026년 국도59호선 하진부지구 일원 보도 정비공사
|  |  | 착수 | 착수 | 착수 | 착수 | 착수 | 착수
| 공 종 |  | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 계 | 비 고
|  |  | 일 | 일 | 일 | 일 | 일 | 일
| 보통인부 |  | 68.1667 | 68.1667 | 68.1667 | 68.1667 | 68.1667 | 68.1667 | 409
| 기능공 |  | 72.6667 | 72.6667 | 72.6667 | 72.6667 | 72.6667 | 72.6667 | 436
| 소 계 |  | 140.8333 | 140.8333 | 140.8333 | 140.8333 | 140.8333 | 140.8333 | 845
| 누 계 |  | 140.8333 | 281.6667 | 422.5 | 563.3333 | 704.1667 | 845

## 간지(4)
4. | 설계예산서

## 갑지
2026 |  |  | 년 | 6 | 월 | 일 | 설계 | 설 계 자 | 심 사 자 |  | 팀 장 | 소 장
2026년
2026년 국도59호선 하진부지구 일원 보도 정비공사
【공사개요】
보도 정비 : 연장 L=600m, 폭 B=1.5~2.0m
1.토 공 : 기존구조물깨기 363㎥, 벌개제근 914㎡, 흙깎기 401㎥, 구조물터파기 779㎥, 비탈면보호 1,514㎡
2.배 수 공 : L형측구 607m, 우수관 102m, 우수맨홀 8개소, 우수받이 28개소, 집수정 2개소, V형측구 45m
3.포 장 공 : 아스팔트포장 46㎡, 보도포장 1,131㎡, 도로경계블럭 600m
4.구조물공 : 전석쌓기 26㎡, 돌망태형옹벽 108㎥
5.부 대 공 : 1식
|  |  | ○총 공 사 비 : |  |  |  | 470334000 |  |  | (금사억칠천삼십삼만사천원)
|  |  | -도 급 예 정 액 : |  |  |  | 352962000 |  |  | (금삼억오천이백구십육만이천원)
|  |  | -관 급 자 재 대 : |  |  |  | 117372000 |  |  | (금일억일천칠백삼십칠만이천원)

## 원가
공 사 원 가 계 산 서
공사명 : | 2026년 국도59호선 하진부지구 일원 보도 정비공사
구분 비목 |  |  | 설 계 금 액 | 구 성 비 | 비 고
순 공 사 원 가 | 재료비 | 직 접 재 료 비 | 45084887 | 12.77%
간 접 재 료 비
작업설·부산물 등(△)
|  | 소계 | 45084887 | 12.77%
| 노무비 | 직 접 노 무 비 | 112319261 | 31.82%
|  | 간 접 노 무 비 | 21452978 | 6.078%
|  | 소계 | 133772239 | 37.9%
| 경 비 | 산출경비 | 20900755 | 5.922%
|  | 산재보험료 | 4762291 | 1.349%
|  | 고용보험료 | 1351099 | 0.3828%
|  | 건강보험료 | 4037877 | 1.144%
|  | 연금보험료 | 5335164 | 1.512%
|  | 노인장기요양보험료 | 530577 | 0.1503%
|  | 건설기계대여대금지급보증서 | 713219 | 0.2021%
|  | 산업안전보건관리비 | 5949876 | 1.686%
|  | 하도급대금지급보증수수료 | 144426 | 0.04092%
|  | 환경보전비 | 1604744 | 0.4547%
|  | 건설근로자퇴직공제부금비 | 2583343 | 0.7319%
|  | 기타경비 | 9837141 | 2.787%
|  | 석면분담금 | 8026 | 0.002274%
|  | 임금채권부담금 | 120395 | 0.03411%
|  | 안전관리비 | 27091244 | 7.675%
|  | 품질관리비 | 0 | 0%
|  | 특허권사용료 |  | 0%
|  | 소계 | 84970177 | 24.07% |  | 순공사원가 | 263827303 | OK
A. | 일반관리비[(재료비+노무비+경비)×8%] |  | 21106184 | 5.98%
B. | 이윤[(노무비+경비+일반관리비)×15%] |  | 35976439 | 10.19%
C. | 고재대 |  | -35380 | -0.01002%
D. | 시험비 |  | 0 | 0%
E. | 특허권사용료 |  | 0 | 0%
| 공급가액(A+B+C+D+E) |  | 320874546 | 90.91% |  | OK
| 부가가치세 |  | 32087454 | 9.091%
| 도급예정액 |  | 352962000 | 100% |  | OK
| 관급자재대 |  | 117372000
| 총공사비 |  | 470334000

## 제경비
제경비 산출근거
1.간접노무비 : |  |  | [직접노무비] × |  |  | 19.1% | = | [ | 112319261 |  | ] | × | 19.1% |  | = | 21452978
2.산재보험료 : |  |  | [직접+간접노무비] × |  |  | 3.56% | = | [ | 112319261 |  | + | 21452978 |  | ] | × | 3.56% | = | 4762291
3.고용보험료 : |  |  | [직접+간접노무비] × |  |  | 1.01% | = | [ | 112319261 |  | + | 21452978 |  | ] | × | 1.01% | = | 1351099
4.건강보험료 : |  |  | [직접노무비] × |  |  | 3.595% | = | [ | 112319261 |  | ] | × | 3.595% |  | = | 4037877
5.연금보험료 : |  |  | [직접노무비] × |  |  | 4.75% | = | [ | 112319261 |  | ] | × | 4.75% |  | = | 5335164
6.노인요양보험료 : |  |  | [건강보험료] × |  |  | 13.14% | = | [ | 4037877 |  | ] | × | 13.14% |  | = | 530577
7.퇴직공제부금비: |  |  | [직접노무비] × |  |  | 2.3% | = | [ | 112319261 |  | ] | × | 2.3% |  | = | 2583343
8.산업안전보건관리비 : |  |  | [직접노무비+재료비] × |  |  |  | 3.15% | + | 0 |  | ] | × | 1.2
|  | = | [ [ | 112319261 |  | + | 45084887 |  | ] | × | 3.15% | + | 0 |  | × | 1.2
|  | = | 5949876 |  |  | [ 적 용 ]
|  |  | [직접노무비+재료비+관급자재대(부가세제외)] x | [5 empty] | 3.15% | + | 0
|  | = | [ | 112319261 |  | + | 45084887 |  | + | 106123427.2727 |  | ] | × | 3.15% | + | 0
|  | = | 8301118
9.하도대금수수료 : |  |  | [직접공사비] × |  | 0.081% | = | [ | 178304903 |  | ] | × | 0.081% | = | 144426
10.건설기계대여대금 지급보증서발급금액 : | [5 empty] | [직접공사비] × |  | 0.4% | = | [ | 178304903 |  | ] | × | 0.4% | = | 713219
11.기 타 경 비 : |  |  | [직접노무비+간접노무비+재료비] × |  |  |  |  | 5.5%
|  | = | [ | 112319261 |  | + | 21452978 |  | + | 45084887 |  | ] | × | 5.5% | = | 9837141
12.환경보전비 : |  |  | [직접공사비] × |  | 0.9% | = | [ | 178304903 |  | ] | × | 0.9% | = | 1604744
13.석면분담금 : |  |  | [직접+간접노무비] × |  |  | 0.006% | = | [ | 112319261 |  | + | 21452978 |  | ] | × | 0.006% | = | 8026
14.임금채권부담금 : |  |  | [직접+간접노무비] × |  |  | 0.09% | = | [ | 112319261 |  | + | 21452978 |  | ] | × | 0.09% | = | 120395
15.일반관리비 : |  |  | [순공사원가] × |  | 8% | = | [ | 263827303 |  | ] | × | 8% | = | 21106184
16.이 윤 : |  |  | [순공사원가 + 일반관리비-재료비] × |  |  |  |  | 15%
|  | = | [ | 263827303 |  | + | 21106184 |  | - | 45084887 |  | ] | × | 15% | - | 850.9091
|  | = | 35976439
| 구 분 |  | 금 액
| 노 무 비 |  | 112319261
| 재 료 비 |  | 45084887
| 경 비 |  | 20900755 |  |  | 178304903 |  |  | : 직접공사비
| 간 접 노 무 비 |  | 21452978
| 산 재 보 험 료 |  | 4762291
| 고 용 보 험 료 |  | 1351099
| 건 강 보 험 료 |  | 4037877
| 연 금 보 험 료 |  | 5335164
| 노인장기요양보험료 |  | 530577
| 퇴직 공제 부금 |  | 2583343
| 산업안전보건관리비 |  | 5949876
| 하도대금지급수수료 |  | 144426
| 건설기계대여금보증 |  | 713219
| 기 타 경 비 |  | 9837141
| 환 경 보 전 비 |  | 1604744
| 석 면 분 담 금 |  | 8026
| 임금채권부담금 |  | 120395
| 안 전 관 리 비 |  | 27091244
| 품 질 관 리 비 |  | 0
| 순 공 사 비 |  | 263827303
| 일 반 관 리 비 |  | 21106184
| 이 윤 |  | 35976439
| 고재대 |  | -35380
| 시험비 |  | 0
| 특허권사용료 |  | 0
| 공 급 가 액 |  | 320874546
| 부 가 가 치 세 |  | 32087454
| 도 급 공 사 비 |  | 352962000
한전수탁공사비
| 관급자재대(도급자) |  | 117372000 |  |  | 116735770 |  |  | : 조달수수료 제외 금액
| 관급자재대(관급자) |  | 0 |  |  | 0 |  |  | : 조달수수료 제외 금액
| 관 급 자 재 대 |  | 117372000
| 총 공 사 비 |  | 470334000
이윤량조정
| 1.비율된이윤 |  | 35977290
| 2.계 |  | 668876567
| 3.조정율 |  | 850.9091 |  |  |  | 936

## 간지(5)
5. | 공사시방서

## 간지(6)
6. | 단가산출서

## 간지(7)
7. | 수량산출서