## 설계예산서
설계예산서
◎ 용역명: (구)자연1호관 철거 공사 해체감리 용역
구분 | 산출근거 | 산출식 |  |  |  |  | 금액 | 비고
직접인건비 | 노임단가 × 투입일 | 건축 | 건축사 | 467217 | × | 4 | 1868868 | 상주
|  |  | 건축사보 | 235459 | × | 76 | 17894884
|  | 계 |  |  |  |  | 19763752
직접경비 | 식비 | 25000 | x | 2 | x | 40 | 2000000 | 공무원 여비규정
| 숙박비 | 70000 | x | 1 | x | 40 | 2800000 | 공무원 여비규정
| 소계 | [5 empty] | 4800000
제경비 | 직접인건비의 110~120% |  |  | 19763752 | × | 110% | 21740127
기술료 | (직접인건비 + 제경비) × 20~40% |  |  | 41503879 | × | 20.44% | 8484637
순용역비 | [6 empty] | 54788516
손해배상 공제료 |  |  |  | 54788516 | × | 0.566% | 310103
부가가치세 |  |  |  | 55098619 | × | 10% | 5509861
산출금액 | [6 empty] | 60608480
용역비 | [6 empty] | 60608000 | 백원단위 절사

## 배치계획서
해체감리 배치계획표
□ 용 역 명 : | (구)자연1호관 철거 공사 해체감리 용역
□ 용역기간 : | 40
구분 | 해체감리 배치계획 | [39 empty] | 투입인원수 | 비고
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
건축사 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | 4
건축사보 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 76
계 | [40 empty] | 80
* 본 배치계획서는 공정 및 현장 진행현황에 따라 발주청과 협의하여 조정할 수 있음
* 건축물관리법 시행령 제23조의2(건축물 해체공사의 감리원 배치기준 등)
③ 법 제31조제6항 전단에 따른 감리원 배치기준에는 다음 각 호의 내용이 포함되어야 한다.
나. 건축물의 연면적이 3천제곱미터 이상인 경우: 2명 이상. 다만, 관리자가 요청하는 경우로서 허가권자가 해체공사의 난이도, 해체할 부분 및 면적 등을 고려할 때 감리원을 2명 이상 배치할 필요가 없다고 인정하는 경우에는 1명을 배치할 수 있다.