[별첨1]               과업 지시서

1. 과업명
D5-CM System on Module 설계 Rework(이슈수정)

2. 과업 목표
Telechips Dolphin5 기반의 System on Module의 설계 이슈 수정

3. 과업 범위 및 내용
D5 Module 설계 (회로) 수정
4. 마일스톤 별 일정 및 산출물, 최종견적가, 개발 기간
	Milestone
	Work Module
	Timeline
(Weeks)
	Amount
(만원) 
	Deliverables

	M1
	회로 설계/리뷰
기확인된 이슈 리뷰
	T0 + 4
	900
	이슈 발생 원인 분석 및 수정 방법

	M2
	이슈 수정
회로 설계/리뷰
	T0 + 8
	2100
	PoC 회로 산출물


Total Cost: \ 30,000,000 (VAT 별도)
제작 기간: 2026. 06 ~ 2026.09

5. 수용 조건
	Milestone
	Work Module
	Acceptance Criteria

	M1
	회로 설계/리뷰
기확인된 이슈 리뷰
	‘발주처와 공급처가 상호 협의하여 결정

	M2
	이슈 수정
회로 설계/리뷰
	‘발주처와 공급처가 상호 협의하여 결정






6. 리소스 계획(입찰 이후 용역업체 단가 확인 후 작성 예정)
	Grade
	Role
	MM
	Amount (만원)

	특급
	Project Manager
	
	

	
	HW1
	
	

	Sub Total
	
	

	고급
	HW2
	
	

	Sub Total
	
	

	인건비
	
	

	재경비 30%
	
	

	기술료 10%
	
	

	TOTAL
	
	3,000


· 인건비(월) - (1MM에 대한 단가 기술)
· 특급기술자: \ (1 M/M)
· 중급기술자: \ (1 M/M)
7. 보고 및 협의
공급자는 계약 체결 시점부터, 종료시점까지 매주 (주1회) 과제의 진행현황을 발주처에 보고해야 한다. 발주처 담당자와 협의를 통해 보고주기를 변경할 수 있다.

8. 공급자 제공 자료
공급자는 아래의 Item을 발주처에 제공해야 한다. 
#)텔레칩스에서 테스트 시나리오 및 평가항목 제공 
	Category
	Items

	Basic
	D5-CM Module에 대한 이슈 분석 자료
이슈를 수정한 D5-CM Module에 대한 설계 자료

	Documents
	D5-CM Pinout 
D5-CM SDCL
D5-CM PTCL
D5-CM BOM





9. 인수확인
공급자가 발주처에게 중간/최종산출물 전달 후, 발주처는 본 계약에 정의된 요구사항이 해당산출물에 적용되었는지 평가를 진행한다. 공급자는 발주처가 인수테스트를 진행하는데 필요한 지원(Sample, SW툴, Testing툴 등)을 제공해야 한다. 산출물이 요구사항을 만족하지 못할 경우, 발주처는 산출물의 인수를 거부할 수 있으며, 공급자는 발주처로부터 산출물의 인수가 거부된 경우, 지체 없이 인수거부의 원인을 확인하고 이에 대해 해결한 후 다시 산출물을 제출하도록 한다. 단, 산출물을 다시 제출하는데 시간이 소요되는 경우, 어느 정도의 시간이 소요되는지를 먼저 발주처에 통보해야 한다. 또한 산출물을 다시 제출하는데 발생하는 추가비용은 발주처에게 청구할 수 없음을 동의한다. 

10. 공급자의 역할
공급자는 용역과제 진행에 따른 산출물 제출 시, 발주처와 인수테스트를 반드시 진행해야 한다. 

11. 발주처의 역할
텔레칩스는 용역과제 진행에 따라 공급자로부터 산출물이 접수되는 경우, 산출물의 품질 확보를 위해 인수테스트를 진행해야 한다.

12. 보안 및 비밀유지 의무
1. 공급자는 본 과업 수행과 관련하여 취득한 모든 정보(문서, 데이터, 회의 내용 등)를 "발주처"(이하 발주처)의 사전 서면 승인 없이 제3자에게 누설하거나 다른 목적으로 사용할 수 없다.
2. 공급자는 착수계 제출 시, 과업 참여 인력 전원에 대한 보안각서를 제출해야 하며, 인력 변경 시에도 동일하게 적용한다.
3. 과업 수행 중 생성된 모든 자료 및 성과품은 발주처의 보안 규정에 따라 관리되어야 하며, 불량하거나 파기된 자료는 완전히 소각 또는 파쇄하여야 한다.
4. 본 조항을 위반하여 발주처에 손해를 끼친 경우, 공급자는 민·형사상의 모든 책임을 지며, 부정당업자 제재 등의 불이익을 감수한다.


13. 지식재산권 및 성과물의 소유
1. 본 과업 수행으로 인하여 발생한 결과물(보고서, 영상, 데이터, 소스코드 등 일체)에 대한 지식재산권 및 소유권은 발주처가 소유함을 원칙으로 한다. 
2. 단, 본 과업 수행 이전부터 공급자가 보유하고 있던 기술이나 지식재산권은 공급자의 소유로 한다.
3. 공급자는 본 과업의 결과물이 제3자의 저작권, 초상권, 특허권 등을 침해하지 않도록 해야 하며, 이와 관련하여 분쟁이 발생할 경우 모든 법적 책임은 공급자가 진다.

14. 지체상금 및 계약의 해지
1. 지체상금: 공급자가 정당한 사유 없이 계약 기간 내에 과업을 완료하지 못하였을 경우, 국가계약법 및 관련 규정에 따라 지체일수 1일당 계약금액의 1000분의 1.25에 해당하는 지체상금을 납부하거나 대금에서 공제한다.
2. 계약의 해지: 발주처는 다음 각 호에 해당하는 경우 계약을 해지할 수 있다.
· 공급자의 귀책 사유로 인하여 과업 기간 내에 과업을 완료할 가능성이 명백히 없다고 인정될 경우
· 공급자가 정당한 사유 없이 발주처의 지시를 이행하지 않거나, 계약 조건을 중대하게 위반한 경우
· 기타 과업 수행이 불가능하다고 인정되는 객관적인 사유가 발생한 경우

