## 표지
무림리 523-10번지 일원 하수관로 설치공사
설계예산서
2026. 5

## 목차
목 차
Ⅰ. 설 계 설 명 서
Ⅱ. 예 정 공 정 표
Ⅲ. 공 사 시 방 서
Ⅳ. 설 계 예 산 서
Ⅴ. 일 위 대 가 표
Ⅵ. 단 가 산 출 서
Ⅶ. 중 기 사 용 료
Ⅷ. 단 가 대 비 표
Ⅸ. 수 량 산 출 서
Ⅹ. 견 적 서

## 간지
Ⅰ. 설 계 설 명 서
Ⅱ. 예 정 공 정 표
Ⅲ. 공 사 시 방 서
Ⅳ. 설 계 예 산 서
Ⅴ. 일 위 대 가 표
Ⅵ. 단 가 산 출 서
Ⅶ. 중 기 사 용 료
Ⅷ. 단 가 대 비 표
Ⅸ. 수 량 산 출 서
Ⅹ. 견 적 서

## 설계설명서
설 계 설 명 서
1.0 공사명 :무림리 523-10번지 일원 하수관로 설치공사
2.0 위 치 : 경기도 포천시 소흘읍 무림리 523-10번지 일원
3.0 목 적 : 본 과업은 소흘읍 무림리 523-10번지 일원의 미처리가옥으로 인한 하천의
수질오염이 가중됨에 따라 오수관을 신설하고 배수설비를 정비하여 방류하천의 수질을 개선하기 위함.
4.0 공사개요
가) 토목공사
-오수관 신설(D200) : 151m, 배수설비 정비 3개소
나) 부대공사 : 1식
5.0 공사기간
본 공사의 공사기간은 3개월로 함.
6.0 본 공사의 주요 골재원은 다음과 같음.
⋄ 보조기층재 : 포천시내(현장도착도)
⋄ 모래(부순모래, 관부사용) : 포천시내(현장도착도)
7.0 본 공사는 설계도서 및 시방서에 의거 시공한다.
8.0 설계변경 조건
1) 설계서의 내용이 불분명 하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는점이 있을경우
2) 지질, 용수등 공사현장의 상태가 설계서와 다를경우
3) 새로운 기술, 공법 사용으로 공사비의 절감 및 시공기간의 단축 등의 효과가 현저할 경우
4) 그 밖의 발주기관이 설계서를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우 등
9.0 공사기간 연기
1) 공사기간중에 강우일수가 과거 5개년 평균 강우일수를 초과할 시
2) 천재지변으로 인하여 작업이 중단되었을 때
3) 발주자의 지시에 의하여 작업이 중단되었을 때
10.0 본 공사의 검사시 지적사항에 대하여는 발주자의 지시(설계변경, 변상, 재시공)에 따라야 한다.
11.0 설계적용기준
1) '26년 5월 1일 현재 1＄ : 1,507원(매매기준율) 적용
2) 자재시세 : '26년 5월호 조달청 가격정보 및 물가자료, 유통물가, 물가정보 등에 의거 산정
3) 노임 및 품셈 : '26년 상반기 노임기준 및 표준품셈에 의거 산정

## 예정공정표(토목)
예 정 공 정 표
공사명 : 무림리 523-10번지 일원 하수관로 설치공사
공종 | 착수일로부터 3개월 | [5 empty] | 비고
| 0.5개월 | 1.0개월 | 1.5개월 | 2.0개월 | 2.5개월 | 3.0개월
1. 공 사 준 비
2. 관 로 공 사
3. 포 장 공
4. 부 대 공

## 갑지
2026년 월 설계 |  | 설계자 |  | 심사자 |  | 팀장 |  | 과장
2026년
무림리 523-10번지 일원 하수관로 설치공사
(토목)
|  |  | ○ 위 치 : |  | 포천시 소흘읍 무림리 523-10번지 일원
○ 주요사업개요 :
- 오수관 신설(D200) : 151m
- 배수설비정비 : 3개소
| 총 공 사 비 : |  | 一金 일억이천일백사십일만오천원정 |  |  |  | 121415000
| 도 급 공 사 비 : |  | 一金 팔천삼백칠십만이천원정 |  |  |  | 83702000
| 도급자관급자재비 : |  | 一金 삼천칠백칠십일만삼천원정 |  |  |  | 37713000

## 심사결과-공사
계약심사(자체) 조정내역
무림리 523-10번지 일원 하수관로 설치공사
(단위 : 천원)
구 분 |  | 설계금액 | 심사금액 | 조정액 | 기준 (%) |  | 비 고
[5 empty] | 설계 | 심사
직접공사비 |  | 51466491 | 50913530 | -552961
제경비 |  | 28851691.3636 | 25179400.3636 | -3672291 |  |  |  | 기준(%) Check
| 간접노무비 | 5425058 | 4239641 | -1185417 | 19.1% | 19.1% |  | TRUE | 0
| 산재보험료 | 1204295 | 941147 | -263148 | 3.56% | 3.56% |  | TRUE | 0
| 고용보험료 | 341668 | 267011 | -74657 | 1.01% | 1.01% |  | TRUE | 0
| 건강보험료 | 1021104 | 797985 | -223119 | 3.595% | 3.595% |  | TRUE | 0
| 연금보험료 | 1349164 | 1054361 | -294803 | 4.75% | 4.75% |  | TRUE | 0
| 노인장기요양보험료 | 134173 | 104855 | -29318 | 13.14% | 13.14% |  | TRUE | 0
| 퇴직공제부금비 | 653279 | 510533 | -142746 | 2.3% | 2.3% |  | TRUE | 0
| 건설기계대여대금지급보증서발급금액 | 262479 | 259659 | -2820 | 0.51% | 0.51% |  | TRUE | 0
| 하도급대금지급보증수수료 |  |  | 0 | 0.081% | 0.081% |  | TRUE | 0
| 산업안전보건관리비 | 1623430 | 1364472 | -258958 | 3.15% | 3.15% | 산식 | TRUE | 0
| 환경보전비 | 257332 | 254568 | -2764 | 0.5% | 0.5% |  | TRUE | 0
| 기타경비 | 2660513 | 2218524 | -441989 | 5.5% | 5.5% |  | TRUE | 0
| 품질관리비 |  |  | 0 | - | - |  | TRUE | 0
| 석면피해구제분담금 | 2030 | 1586 | -444 | 0.006% | 0.006%
| 임금채권부담금 | 30446 | 23793 | -6653 | 0.09% | 0.09%
| 일반관리비 | 5314517 | 5036133 | -278384 | 8% | 8% |  | TRUE | 0
| 이윤 | 8572203.3636 | 8105132.3636 | -467071 | 15% | 15% |  | TRUE | 0
합 계 |  | 80318182.3636 | 76092930.3636 | -4225252 |  |  |  | TRUE | 0
폐기물처리비 |  |  |  | 0
부가가치세 |  | 8031818.2364 | 7609293.0364 | -422525.2 | 10% | 10% |  | TRUE | 0
폐기물처리비(부가세포함) |  |  |  | 0
도 급 액 |  | 88350000.6 | 83702223.4 | -4647777.2 | 조정률 | 5.261% |  | 이상없음 | 0
관급자재비 |  | 37713000 | 37713000 | 0 |  |  | 심사제외
총 공 사 비 |  | 126063000.6 | 121415223.4 | -4647777.2
조정내용 | [7 empty] | 0 | 증
| ○단가산출 및 일위대가 등 조정 : 13종(단가9, 일위4) | [6 empty] | -4647777.2 | 감
○가격정보 등을 통한 자재단가 조정: 10종
Note on C6: 당초금액 Text 복사
Note on D6: 심사액 수식연결
Note on A8: 재+노+경

## 원가계산
원 가 계 산 서(토목)
공 사 명 : 무림리 523-10번지 일원 하수관로 설치공사
공 종 | 수 량 | 단위 | 합 계 | 재 료 비 | 노 무 비 | 경 비 | 비 고
1. 직접공사비 | 1 | 식 | 50913530 | 13900091 | 22197072 | 14816367 |  | 요율
(1) 토목 | 1 | 식 | 50913530 | 13900091 | 22197072 | 14816367
2. 간접공사비 |  |  | 12038135
(1) 간 접 노 무 비 | 1 | 식 | 4239641 | (직노)×19.1% |  |  |  | 19.1
(2) 산 재 보 험 료 | 1 | 식 | 941147 | (직+간노)×3.56% |  |  |  | 3.56
(3) 고 용 보 험 료 | 1 | 식 | 267011 | (직+간노)×1.01% |  |  |  | 1.01
(4) 건 강 보 험 료 | 1 | 식 | 797985 | (직노)×3.595% |  |  |  | 3.595 | 산업안전보건관리비
(5) 연 금 보 험 료 | 1 | 식 | 1054361 | (직노)×4.75% |  |  |  | 4.75 | 기초금액산정1 | 기초금액산정2
(6) 노인장기요양보험료 | 1 | 식 | 104855 | (건보)×13.14% |  |  |  | 13.14 | 36097163 | 70381708.4545 | 기초금액
(7) 건설근로자 퇴직공제부금비 | 1 | 식 | 510533 | (직노)×2.3% |  |  |  | 2.3 | 3.15% | 3.15%
(8) 건설기계대여대금 지급보증서 발급금액 | 1 | 식 | 259659 | (직노+재료+산출경비)×0.51% |  |  |  | 0.51
(9) 산업안전보건관리비 | 1 | 식 | 1364472 | A）<(직노+직재+간재) x 3.15%> 의 1.2배 = 1,364,472 B）(직노+직재+간재+관급재/1.1) x 3.15% = 2,217,023 |  |  | A)와 B)비교후 적은 금액 적용 | 3.15 | 1364472 | 2217023
(11) 환 경 보 전 비 | 1 | 식 | 254568 | (직노+재료+경비)×0.5% |  |  |  | 0.5
(12) 기 타 경 비 | 1 | 식 | 2218524 | (직+간노+재료)×5.5% |  |  |  | 5.5
(13) 석 면 부 담 금 | 1 | 식 | 1586 | (직+간노)×0.006% |  |  |  | 0.006
(14) 임 금 채 권 부 담 금 | 1 | 식 | 23793 | (직+간노)×0.09% |  |  |  | 0.09
(15) 건설하도급대금지급보증서발급수수료 | 1 | 식 | 0 | (직노+재료+산출경비)×0% |  |  |  | 0
3. 순 공 사 원 가 | 1 | 식 | 62951665
4. 일 반 관 리 비 | 1 | 식 | 5036133 | (순공사원가×8%) |  |  |  | 8
5. 이 윤 | 1 | 식 | 8105132.3636 | (순공사원가+일반관리비-재료비) × 15% |  |  | 8826 | 15
6. 공급가액 | 1 | 식 | 76092930.3636 |  |  |  | . |  | 기타경비
7. 부가가치세 | 1 | 식 | 7609293 | (공급가액 × 10%) |  |  |  |  | 기초금액산정1 | 기초금액산정2
8. 도급공사비 | 1 | 식 | 83702223.3636 | (7+8) |  |  |  | 10 | 40336804 | 49233383.51
9. 도급자관급자재대 | 1 | 식 | 37713000
▣ 총 공 사 비 | 1 | 식 | 121415223.3636 | (9+10)

## 내역서
내역서
공 종 명 | 규 격 | 수량 | 단위 | 합 계 |  | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | [6 empty] | 할 증 | 화폐변환 | OP값 | EQ | LA | MA | 금액계상
▣ 무림리 523-10번지 일원 하수관로 설치공사 | 토목공사 | 1 | 식 |  | 50913530 |  | 13900091 |  | 22197072 |  | 14816367 |  |  | A0000
A. 오수관 |  | 1 | 식 | 39463484 | 39463484 | 11202205 | 11202205 | 16001042 | 16001042 | 12260237 | 12260237 |  |  |  | 40 |  | A0010 | [12 empty] | A0010 →
B. 옥외 연결관 |  | 1 | 식 | 6569022 | 6569022 | 1754375 | 1754375 | 3697884 | 3697884 | 1116763 | 1116763 |  |  |  | 50 |  | A0030 | [12 empty] | A0030 →
C. 옥내 배수설비 |  | 1 | 식 | 3735511 | 3735511 | 943511 | 943511 | 2498146 | 2498146 | 293854 | 293854 |  |  |  | 60 |  | A0040 | [12 empty] | A0040 →
▣ 공통공사 |  | 1 | 식 | 1145513 | 1145513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1145513 | 1145513 |  |  |  | 70 |  | C0060 | [12 empty] | C0060 →
▣ 관급자재 | 별도발주 | 1 | 식 | 37712692 | 37712692 | 37712692 | 37712692 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 80 | * | C0070 | [12 empty] | C0070 →
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 90 | S
A. 오수관 |  | 1 | 식 |  | 39463484 |  | 11202205 |  | 16001042 |  | 12260237 |  |  | A0010
가. 토공(오수관) |  | 1 | 식 | 6337141 | 6337141 | 498686 | 498686 | 2643391 | 2643391 | 3195064 | 3195064 |  |  |  | 10 |  | A00101 | [12 empty] | A00101 →
나. 관로공(오수관) |  | 1 | 식 | 1471251 | 1471251 | 115440 | 115440 | 1353851 | 1353851 | 1960 | 1960 |  |  |  | 20 |  | A00102 | [12 empty] | A00102 →
다. 구조물공(오수관) |  | 1 | 식 | 1258138 | 1258138 | 104988 | 104988 | 1039224 | 1039224 | 113926 | 113926 |  |  |  | 30 |  | A00103 | [12 empty] | A00103 →
라. 포장공(오수관) |  | 1 | 식 | 13297164 | 13297164 | 1923811 | 1923811 | 9193263 | 9193263 | 2180090 | 2180090 |  |  |  | 40 |  | A00104 | [12 empty] | A00104 →
마. 부대공(오수관) |  | 1 | 식 | 10226230 | 10226230 | 1685720 | 1685720 | 1771313 | 1771313 | 6769197 | 6769197 |  |  |  | 50 |  | A00105 | [12 empty] | A00105 →
바. 사급자재(오수관) |  | 1 | 식 | 6873560 | 6873560 | 6873560 | 6873560 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 60 |  | A00106 | [12 empty] | A00106 →
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 70 | S
가. 토공(오수관) |  | 1 | 식 |  | 6337141 |  | 498686 |  | 2643391 |  | 3195064 |  |  | A00101
터파기(토사,육상) | B.H 0.7㎥+인력(10%) | 243 | M3 | 5956 | 1447308 | 322 | 78246 | 5297 | 1287171 | 337 | 81891 | #.2 | 2017 품셈 |  | 10 |  | HGJ_000770 |  | F | [10 empty] | HGJ_000770 →
되메우기 및 다짐(대형장비) | 굴삭기0.7+진동롤러+진동로울러(핸드가이드식) | 98 | M3 | 8712 | 853776 | 1616 | 158368 | 5629 | 551642 | 1467 | 143766 | #.3 |  |  | 20 |  | HGJ_000802 |  | F | [10 empty] | HGJ_000802 →
되메우기(관주위),모래 | B.H 0.7㎥+인력(10%) | 67 | M3 | 6505 | 435835 | 415 | 27805 | 5731 | 383977 | 359 | 24053 | #.4 | 2017 품셈 |  | 30 |  | HGJ_000817 |  | F | [10 empty] | HGJ_000817 →
잔토운반(현장~적치장,0.5km) | B.H 0.7㎥+DT4.5 | 243 | M3 | 6285 | 1527255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6285 | 1527255 | #.5 | 2017 품셈 |  | 40 |  | HGJ_000922 |  | F | [10 empty] | HGJ_000922 →
유용토운반(적치장~현장,0.5km) | B.H 0.7㎥+DT4.5 | 112 | M3 | 4984 | 558208 | 211 | 23632 | 532 | 59584 | 4241 | 474992 | #.6 | 2017 품셈 |  | 50 |  | HGJ_000932 |  | F | [10 empty] | HGJ_000932 →
모래운반 | L=10km이내(D/T 15) | 85 | M3 | 5593 | 475405 | 1746 | 148410 | 2834 | 240890 | 1013 | 86105 | #.7 | 2017 품셈 |  | 60 |  | HGJ_001490 |  | F | [10 empty] | HGJ_001490 →
사토처리(토사,5km) | B.H 0.7㎥+DT15 | 131 | M3 | 7934 | 1039354 | 475 | 62225 | 917 | 120127 | 6542 | 857002 | #.8 | 2017 품셈 |  | 70 |  | HGJ_000940 |  | F | [10 empty] | HGJ_000940 →
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 80 | S
나. 관로공(오수관) |  | 1 | 식 |  | 1471251 |  | 115440 |  | 1353851 |  | 1960 |  |  | A00102
내충격PVC관 부설 및 접합 | D200mm(직관) | 27 | 본 | 47721 | 1288467 | 0 | 0 | 47721 | 1288467 | 0 | 0 | No.1 | 2017 품셈 |  | 10 |  | HGJ_001133 |  | T | [10 empty] | HGJ_001133 →
내충격PVC관 절단 | D200mm | 4 | 개소 | 16836 | 67344 | 0 | 0 | 16346 | 65384 | 490 | 1960 | No.2 | 2017 품셈 |  | 20 |  | HGJ_001135 |  | T | [10 empty] | HGJ_001135 →
관로경고용테이프 | B=20cm | 148 | M | 780 | 115440 | 780 | 115440 | 0 | 0 | 0 | 0 | No.3 | 2017 품셈 |  | 30 |  | HGJ_001845 |  | T | [10 empty] | HGJ_001845 →
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 40 | S
다. 구조물공(오수관) |  | 1 | 식 |  | 1258138 |  | 104988 |  | 1039224 |  | 113926 |  |  | A00103
조립식PC맨홀(D900) 설치 | (하부구체+상판) | 4 | 개소 | 240285 | 961140 | 20070 | 80280 | 196896 | 787584 | 23319 | 93276 | No.4 |  |  | 10 |  | HGJ_0013001 |  | T | [10 empty] | HGJ_0013001 →
PE코팅 사다리설치 | PE코팅사다리 | 12 | 개 | 2757 | 33084 | 0 | 0 | 2757 | 33084 | 0 | 0 | No.5 |  |  | 30 |  | HGJ_93010012 |  | T | [10 empty] | HGJ_93010012 →
레미콘타설 | 무근구조물 | 0.3 | ㎥ | 30147 | 9043 | 2145 | 643 | 25165 | 7549 | 2837 | 851 | No.6 |  |  | 40 |  | NYH113000 |  | T | [10 empty] | NYH113000 →
거푸집 | 합판6회(간단) | 1.4 | ㎡ | 45201 | 63281 | 11423 | 15992 | 33778 | 47289 | 0 | 0 | #.9 |  |  | 50 |  | SB03200 |  | F | [10 empty] | SB03200 →
맨홀뚜껑설치 |  | 4 | 개소 | 19888 | 79552 | 1129 | 4516 | 14716 | 58864 | 4043 | 16172 | No.7 | 2017 품셈 |  | 60 |  | HGJ_001560 |  | T | [10 empty] | HGJ_001560 →
잡석부설및다짐 | B.H 0.7㎥ | 2.2 | ㎥ | 13245 | 29137 | 1617 | 3557 | 9979 | 21953 | 1649 | 3627 | #.10 |  |  | 70 |  | HGJ_7000160 |  | F | [10 empty] | HGJ_7000160 →
내충격PVC관 이형관 접합 | D200mm(이형관) | 7 | 개소 | 11843 | 82901 | 0 | 0 | 11843 | 82901 | 0 | 0 | No.8 | 2017 품셈 |  | 80 |  | HGJ_001134 |  | T | [10 empty] | HGJ_001134 →
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 90 | S
라. 포장공(오수관) |  | 1 | 식 |  | 13297164 |  | 1923811 |  | 9193263 |  | 2180090 |  |  | A00104
.1) 아스팔트포장 |  |  |  | 0 | 12563724 |  | 1840355 |  | 8983087 |  | 1740282 |  |  |  | 10
..아스팔트포장절단 |  | 316 | m | 2343 | 740388 | 707 | 223412 | 1564 | 494224 | 72 | 22752 | #.11 |  |  | 20 |  | HGJ_000890 |  | F | [10 empty] | HGJ_000890 →
..아스팔트포장깨기및상차(20cm이하) | B.H 0.7㎥+브레이카 | 64 | M3 | 26933 | 1723712 | 4625 | 296000 | 14938 | 956032 | 7370 | 471680 | #.12 | 2017 품셈 |  | 30 |  | HGJ_000904 |  | F | [10 empty] | HGJ_000904 →
..아스팔트기층 포설 및 다짐 | 인력식 소규모, 25cm | 254 | M2 | 21435 | 5444490 | 1837 | 466598 | 18467 | 4690618 | 1131 | 287274 | #.13 | 2017 품셈 |  | 40 |  | HGJ_001345 |  | F | [10 empty] | HGJ_001345 →
..텍코팅 | RSC-4, 30ℓ/a | 634 | ㎡ | 81 | 51354 | 2 | 1268 | 79 | 50086 | 0 | 0 | #.14 |  |  | 50 |  | HGJ_001350 |  | F | [10 empty] | HGJ_001350 →
..프라임코팅 | RSC-3, 75ℓ/a | 254 | ㎡ | 81 | 20574 | 2 | 508 | 79 | 20066 | 0 | 0 | #.15 |  |  | 60 |  | HGJ_001355 |  | F | [10 empty] | HGJ_001355 →
..보조기층 포설 및 다짐 | 소규모장비 | 136 | M3 | 15122 | 2056592 | 1853 | 252008 | 11649 | 1584264 | 1620 | 220320 | #.16 | 2017 품셈 |  | 70 |  | HGJ_001370 |  | F | [10 empty] | HGJ_001370 →
..보조기층 포설 및 걷기 | 임시가복구, 소규모장비 | 63 | M3 | 6736 | 424368 | 1371 | 86373 | 3832 | 241416 | 1533 | 96579 | #.17 | 2017 품셈 |  | 80 |  | HGJ_001371 |  | F | [10 empty] | HGJ_001371 →
..절삭 후 아스팔트 덧씌우기 | B-TYPE | 529 | M2 | 3974 | 2102246 | 972 | 514188 | 1789 | 946381 | 1213 | 641677 | #.18 | 2017 품셈 |  | 90 |  | HGJ_001360 |  | F | [10 empty] | HGJ_001360 →
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 100
.2) 폐기물 운반 |  |  |  | 0 | 733440 |  | 83456 |  | 210176 |  | 439808 |  |  |  | 110
..폐기물 운반 및 상차 : 현장->적치장(L=0.5km) | D.T4.5 + B.H 0.7(상차) | 64 | ㎥ | 11460 | 733440 | 1304 | 83456 | 3284 | 210176 | 6872 | 439808 | #.19 |  |  | 120 |  | HGJ_000933 |  | F | [10 empty] | HGJ_000933 →
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 130 | S
마. 부대공(오수관) |  | 1 | 식 |  | 10226230 |  | 1685720 |  | 1771313 |  | 6769197 |  |  | A00105
기존지장물매달기 | ￠100-400 | 1 | 개소 | 206291 | 206291 | 38306 | 38306 | 65054 | 65054 | 102931 | 102931 | No.9 | 2017 품셈 |  | 10 |  | HGJ_001420 |  | T | [10 empty] | HGJ_001420 →
맨홀 천공후 본관접합 | D200mm | 1 | 개소 | 173558 | 173558 | 2409 | 2409 | 167805 | 167805 | 3344 | 3344 | No.10 |  |  | 20 |  | HGJ_001872 |  | T | [10 empty] | HGJ_001872 →
차선도색(융착식도료) | 수동식:황색실선 | 23 | ㎡ | 30910 | 710930 | 28550 | 656650 | 2219 | 51037 | 141 | 3243 | #.20 |  |  | 30 |  | HGJ_001695 |  | F | [10 empty] | HGJ_001695 →
차선도색(융착식도료) | 수동식:백색실선 | 23 | ㎡ | 26390 | 606970 | 22991 | 528793 | 3201 | 73623 | 198 | 4554 | #.21 |  |  | 40 |  | HGJ_001700 |  | F | [10 empty] | HGJ_001700 →
가설휀스(PE:1500x900x410) | 설치 및 철거 | 101 | 매 | 5282 | 533482 | 760 | 76760 | 4522 | 456722 | 0 | 0 | No.11 | 2017 품셈 |  | 50 |  | HGJ_001740 |  | T | [10 empty] | HGJ_001740 →
윙카호스 설치및철거 | (호스) | 151 | M | 450 | 67950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 67950 | No.12 |  |  | 60 |  | HCQQ9000313 |  | T | [10 empty] | HCQQ9000313 →
교통신호수 | 1개소당 2인/일 | 16 | 일 | 344136 | 5506176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344136 | 5506176 | No.13 | 2017 품셈 |  | 70 |  | HGJ_001775 |  | T | [10 empty] | HGJ_001775 →
공사안내표지판 | 안전입간판 | 4 | 개소 | 208994 | 835976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208994 | 835976 | #.22 | 2017 품셈 |  | 80 |  | HGJ_001770 |  | F | [10 empty] | HGJ_001770 →
횡줄파기 | B.H 0.2㎥+인력(10%) | 4 | 개소 | 80436 | 321744 | 3546 | 14184 | 72672 | 290688 | 4218 | 16872 | No.14 |  |  | 90 |  | HGJ_000830 |  | T | [10 empty] | HGJ_000830 →
부직포설치 |  | 151 | M2 | 436 | 65836 | 0 | 0 | 436 | 65836 | 0 | 0 | No.15 | 2017 품셈 |  | 100 |  | HGJ_001367 |  | T | [10 empty] | HGJ_001367 →
공사준공표지판(맨홀) | 100×150mm | 4 | 개소 | 25765 | 103060 | 12000 | 48000 | 13765 | 55060 | 0 | 0 | No.16 |  |  | 110 |  | HGJ_400002 |  | T | [10 empty] | HGJ_400002 →
아스팔트운반 | L=60km까지 | 8 | 드럼 | 3492 | 27936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3492 | 27936 | #.23 | 2017 품셈 |  | 120 |  | HGJ_001510 |  | F | [10 empty] | HGJ_001510 →
시멘트운반 | L=20km까지 | 1 | 포대 | 698 | 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698 | 698 | #.24 | 2017 품셈 |  | 130 |  | HGJ_001500 |  | F | [10 empty] | HGJ_001500 →
폐기물 운반 및 상차 : 현장->적치장(L=0.5km) | D.T4.5 + B.H 0.7(상차) | 0.1 | ㎥ | 11460 | 1145 | 1304 | 130 | 3284 | 328 | 6872 | 687 | #.19 |  |  | 140 |  | HGJ_000933 |  | F | [10 empty] | HGJ_000933 →
보조기층재운반 | L=10km이내(D/T 15) | 118 | M3 | 9021 | 1064478 | 2716 | 320488 | 4620 | 545160 | 1685 | 198830 | #.25 | 2017 품셈 |  | 150 |  | HGJ_001491 |  | F | [10 empty] | HGJ_001491 →
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 160 | S
바. 사급자재(오수관) |  | 1 | 식 |  | 6873560 |  | 6873560 |  | 0 |  | 0 |  |  | A00106
택코팅 | RSC-4 | 5 | D/M | 154620 | 773100 | 154620 | 773100 | 0 |  | 0 |  | MGJ3S00000306 |  |  | 10 |  | MGJ3S00000306 | [12 empty] | MGJ3S00000306 →
프라임코팅 | RSC-3 | 3 | D/M | 154620 | 463860 | 154620 | 463860 | 0 |  | 0 |  | MGJ3S00000136 |  |  | 20 |  | MGJ3S00000136 | [12 empty] | MGJ3S00000136 →
보조기층 | 40mm이하 | 115 | M3 | 25000 | 2875000 | 25000 | 2875000 | 0 |  | 0 |  | MGJ3S00000504 |  |  | 30 |  | MGJ3S00000504 | [12 empty] | MGJ3S00000504 →
잡석 | 40mm이하 | 3 | M3 | 31000 | 93000 | 31000 | 93000 | 0 |  | 0 |  | MGJ3S00000505 |  |  | 40 |  | MGJ3S00000505 | [12 empty] | MGJ3S00000505 →
모래 | 시내도착도 | 89 | M3 | 27000 | 2403000 | 27000 | 2403000 | 0 |  | 0 |  | MGJ1S00000001 |  |  | 50 |  | MGJ1S00000001 | [12 empty] | MGJ1S00000001 →
보통시멘트 | 40kg/대 | 1 | 대 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 0 |  | 0 |  | MGJ1S00000002 | 56100087101 |  | 60 |  | MGJ1S00000002 | [12 empty] | MGJ1S00000002 →
내충격PVC관(소켓) | D200 | 7 | EA | 36800 | 257600 | 36800 | 257600 | 0 |  | 0 |  | MGJ3S00001171 |  |  | 70 |  | MGJ3S00001171 | [12 empty] | MGJ3S00001171 →
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 80 | S
B. 옥외 연결관 |  | 1 | 식 |  | 6569022 |  | 1754375 |  | 3697884 |  | 1116763 |  |  | A0030
가. 토공(연결관) |  | 1 | 식 | 2003108 | 2003108 | 131152 | 131152 | 1027045 | 1027045 | 844911 | 844911 |  |  |  | 10 |  | A00301 | [12 empty] | A00301 →
나. 관로공(연결관) |  | 1 | 식 | 559145 | 559145 | 44460 | 44460 | 509900 | 509900 | 4785 | 4785 |  |  |  | 20 |  | A00302 | [12 empty] | A00302 →
다. 포장공(연결관) |  | 1 | 식 | 1717510 | 1717510 | 190529 | 190529 | 1325723 | 1325723 | 201258 | 201258 |  |  |  | 40 |  | A00304 | [12 empty] | A00304 →
라. 부대공(연결관) |  | 1 | 식 | 982596 | 982596 | 81571 | 81571 | 835216 | 835216 | 65809 | 65809 |  |  |  | 50 |  | A00305 | [12 empty] | A00305 →
마. 사급자재(연결관) |  | 1 | 식 | 1306663 | 1306663 | 1306663 | 1306663 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 60 |  | A00306 | [12 empty] | A00306 →
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 70 | S
가. 토공(연결관) |  | 1 | 식 |  | 2003108 |  | 131152 |  | 1027045 |  | 844911 |  |  | A00301
터파기(토사,육상) | B.H 0.2㎥+인력(10%) | 65 | M3 | 7807 | 507455 | 401 | 26065 | 6851 | 445315 | 555 | 36075 | #.26 | 2017 품셈 |  | 10 |  | HGJ_000772 |  | F | [10 empty] | HGJ_000772 →
되메우기 및 다짐(소형장비) | 굴삭기0.2+진동로울러(핸드가이드식) | 37 | M3 | 10769 | 398453 | 870 | 32190 | 8925 | 330225 | 974 | 36038 | #.27 |  |  | 20 |  | HGJ_000801 |  | F | [10 empty] | HGJ_000801 →
되메우기(관주위),모래 | B.H 0.2㎥+인력(10%) | 13 | M3 | 7852 | 102076 | 473 | 6149 | 6861 | 89193 | 518 | 6734 | #.28 | 2017 품셈 |  | 30 |  | HGJ_000815 |  | F | [10 empty] | HGJ_000815 →
되메우기(관기초),모래 | B.H 0.2㎥+인력(10%) | 7 | M3 | 7852 | 54964 | 473 | 3311 | 6861 | 48027 | 518 | 3626 | #.29 | 2017 품셈 |  | 40 |  | HGJ_000822 |  | F | [10 empty] | HGJ_000822 →
잔토운반(현장~적치장,0.5km) | B.H 0.2㎥+DT4.5 | 65 | M3 | 6285 | 408525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6285 | 408525 | #.5 | 2017 품셈 |  | 50 |  | HGJ_000922 |  | F | [10 empty] | HGJ_000922 →
유용토운반(적치장~현장,0.5km) | B.H 0.7㎥+DT4.5 | 42 | M3 | 4984 | 209328 | 211 | 8862 | 532 | 22344 | 4241 | 178122 | #.6 | 2017 품셈 |  | 60 |  | HGJ_000932 |  | F | [10 empty] | HGJ_000932 →
모래운반 | L=10km이내(D/T 15) | 25 | M3 | 5593 | 139825 | 1746 | 43650 | 2834 | 70850 | 1013 | 25325 | #.7 | 2017 품셈 |  | 70 |  | HGJ_001490 |  | F | [10 empty] | HGJ_001490 →
사토처리(토사,5km) | B.H 0.7㎥+DT15 | 23 | M3 | 7934 | 182482 | 475 | 10925 | 917 | 21091 | 6542 | 150466 | #.8 | 2017 품셈 |  | 80 |  | HGJ_000940 |  | F | [10 empty] | HGJ_000940 →
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 90 | S
나. 관로공(연결관) |  | 1 | 식 |  | 559145 |  | 44460 |  | 509900 |  | 4785 |  |  | A00302
내충격PVC관 부설 및 접합 | D150mm(직관) | 10 | 본 | 34682 | 346820 | 0 | 0 | 34682 | 346820 | 0 | 0 | No.17 | 2017 품셈 |  | 10 |  | HGJ_001130 |  | T | [10 empty] | HGJ_001130 →
내충격PVC관 이형관 접합 | D150mm(이형관) | 5 | 개소 | 9054 | 45270 | 0 | 0 | 9054 | 45270 | 0 | 0 | No.18 | 2017 품셈 |  | 20 |  | HGJ_001131 |  | T | [10 empty] | HGJ_001131 →
내충격PVC관 절단 | D150mm | 4 | 개소 | 14177 | 56708 | 0 | 0 | 13765 | 55060 | 412 | 1648 | No.19 | 2017 품셈 |  | 30 |  | HGJ_001132 |  | T | [10 empty] | HGJ_001132 →
분기관 천공 및 접합 | D200~D300 | 1 | 개소 | 65887 | 65887 | 0 | 0 | 62750 | 62750 | 3137 | 3137 | No.20 |  |  | 40 |  | HGJ_90029000 |  | T | [10 empty] | HGJ_90029000 →
관로경고용테이프 | B=20cm | 57 | M | 780 | 44460 | 780 | 44460 | 0 | 0 | 0 | 0 | No.3 | 2017 품셈 |  | 50 |  | HGJ_001845 |  | T | [10 empty] | HGJ_001845 →
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 60 | S
다. 포장공(연결관) |  | 1 | 식 |  | 1717510 |  | 190529 |  | 1325723 |  | 201258 |  |  | A00304
.1) 아스팔트포장 |  |  |  | 0 | 762772 |  | 80197 |  | 623234 |  | 59341 |  |  |  | 10
..아스팔트포장절단 |  | 19 | m | 2343 | 44517 | 707 | 13433 | 1564 | 29716 | 72 | 1368 | #.11 |  |  | 20 |  | HGJ_000890 |  | F | [10 empty] | HGJ_000890 →
..아스팔트포장깨기및상차(20cm이하) | B.H 0.2㎥+브레이카 | 4 | M3 | 39759 | 159036 | 4226 | 16904 | 29175 | 116700 | 6358 | 25432 | #.30 | 2017 품셈 |  | 30 |  | HGJ_000902 |  | F | [10 empty] | HGJ_000902 →
..아스팔트표층 포설 및 다짐 | 인력식 소규모, <2m(1회부설) | 17 | M2 | 7621 | 129557 | 653 | 11101 | 6566 | 111622 | 402 | 6834 | #.31 | 2017 품셈 |  | 40 |  | HGJ_001333 |  | F | [10 empty] | HGJ_001333 →
..아스팔트기층 포설 및 다짐 | 인력식 소규모, 25cm | 17 | M2 | 21435 | 364395 | 1837 | 31229 | 18467 | 313939 | 1131 | 19227 | #.13 | 2017 품셈 |  | 50 |  | HGJ_001345 |  | F | [10 empty] | HGJ_001345 →
..텍코팅 | RSC-4, 30ℓ/a | 42 | ㎡ | 81 | 3402 | 2 | 84 | 79 | 3318 | 0 | 0 | #.14 |  |  | 60 |  | HGJ_001350 |  | F | [10 empty] | HGJ_001350 →
..프라임코팅 | RSC-3, 75ℓ/a | 17 | ㎡ | 81 | 1377 | 2 | 34 | 79 | 1343 | 0 | 0 | #.15 |  |  | 70 |  | HGJ_001355 |  | F | [10 empty] | HGJ_001355 →
..보조기층 포설 및 다짐 | 소규모장비 | 4 | M3 | 15122 | 60488 | 1853 | 7412 | 11649 | 46596 | 1620 | 6480 | #.16 | 2017 품셈 |  | 80 |  | HGJ_001370 |  | F | [10 empty] | HGJ_001370 →
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 90
.2) 콘크리트 포장 |  |  |  | 0 | 755019 |  | 92002 |  | 589927 |  | 73090 |  |  |  | 190
..콘크리트포장절단 | 20cm이하 | 45 | m | 2727 | 122715 | 822 | 36990 | 1810 | 81450 | 95 | 4275 | #.32 |  |  | 200 |  | HGJ_000895 |  | F | [10 empty] | HGJ_000895 →
..콘크리트포장깨기및상차(30cm미만) | B.H0.2㎥+브레이카 | 5 | M3 | 75040 | 375200 | 7347 | 36735 | 55550 | 277750 | 12143 | 60715 | #.33 | 2017 품셈 |  | 210 |  | HGJ_000912 |  | F | [10 empty] | HGJ_000912 →
..콘크리트포장 | 인력, TYPE-B, T=20cm이하 | 6 | M3 | 30249 | 181494 | 1502 | 9012 | 28747 | 172482 | 0 | 0 | #.34 |  |  | 220 |  | HGJ_001366 |  | F | [10 empty] | HGJ_001366 →
..보조기층 포설 및 다짐 | 소규모장비 | 5 | M3 | 15122 | 75610 | 1853 | 9265 | 11649 | 58245 | 1620 | 8100 | #.16 | 2017 품셈 |  | 230 |  | HGJ_001370 |  | F | [10 empty] | HGJ_001370 →
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 240
.3) 보도블럭 |  |  |  | 0 | 96579 |  | 6594 |  | 83006 |  | 6979 |  |  |  | 250
..보도용블럭 인력철거 | A-type | 7 | ㎡ | 3871 | 27097 | 147 | 1029 | 3580 | 25060 | 144 | 1008 | #.35 |  |  | 260 |  | HGJ_700011 |  | F | [10 empty] | HGJ_700011 →
..소형고압블럭포장 | t=6-8cm | 7 | ㎡ | 9926 | 69482 | 795 | 5565 | 8278 | 57946 | 853 | 5971 | #.36 |  |  | 270 |  | HGJ_700012 |  | F | [10 empty] | HGJ_700012 →
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 280
.4) 폐기물 운반 |  |  |  | 0 | 103140 |  | 11736 |  | 29556 |  | 61848 |  |  |  | 290
..폐기물 운반 및 상차 : 현장->적치장(L=0.5km) | D.T4.5 + B.H 0.7(상차) | 9 | ㎥ | 11460 | 103140 | 1304 | 11736 | 3284 | 29556 | 6872 | 61848 | #.19 |  |  | 300 |  | HGJ_000933 |  | F | [10 empty] | HGJ_000933 →
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 310 | S
라. 부대공(연결관) |  | 1 | 식 |  | 982596 |  | 81571 |  | 835216 |  | 65809 |  |  | A00305
맨홀 천공후 본관접합 | D200mm | 2 | 개소 | 173558 | 347116 | 2409 | 4818 | 167805 | 335610 | 3344 | 6688 | No.10 |  |  | 20 |  | HGJ_001872 |  | T | [10 empty] | HGJ_001872 →
레미콘타설 | 무근구조물 | 0.6 | ㎥ | 30147 | 18088 | 2145 | 1287 | 25165 | 15099 | 2837 | 1702 | No.6 |  |  | 30 |  | NYH113000 |  | T | [10 empty] | NYH113000 →
거푸집 | 합판6회(간단) | 2 | ㎡ | 45201 | 90402 | 11423 | 22846 | 33778 | 67556 | 0 | 0 | #.9 |  |  | 40 |  | SB03200 |  | F | [10 empty] | SB03200 →
보차도경계블럭 설치 | 500미만, B-TYPE(직선구간) | 4 | m | 22081 | 88324 | 1508 | 6032 | 19206 | 76824 | 1367 | 5468 | #.37 |  |  | 50 |  | SE05200 |  | F | [10 empty] | SE05200 →
도로경계블럭 설치 | 350미만, B-TYPE(직선구간) | 4 | m | 14356 | 57424 | 981 | 3924 | 12486 | 49944 | 889 | 3556 | #.38 |  |  | 60 |  | SE05300 |  | F | [10 empty] | SE05300 →
모르터(자재별산) | 1:2 | 0.1 | M3 | 73989 | 7398 | 0 | 0 | 73989 | 7398 | 0 | 0 | No.21 | 2017 품셈 |  | 70 |  | HGJ_001830 |  | T | [10 empty] | HGJ_001830 →
무근구조물깨기 | 평균T=30CM미만 | 1 | ㎥ | 34999 | 34999 | 6278 | 6278 | 19905 | 19905 | 8816 | 8816 | #.39 |  |  | 80 |  | HGJ_700010 |  | F | [10 empty] | HGJ_700010 →
아스팔트운반 | L=60km까지 | 1 | 드럼 | 3492 | 3492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3492 | 3492 | #.23 | 2017 품셈 |  | 90 |  | HGJ_001510 |  | F | [10 empty] | HGJ_001510 →
시멘트운반 | L=20km까지 | 2 | 포대 | 698 | 1396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698 | 1396 | #.24 | 2017 품셈 |  | 100 |  | HGJ_001500 |  | F | [10 empty] | HGJ_001500 →
횡줄파기 | B.H 0.2㎥+인력(10%) | 3 | 개소 | 80436 | 241308 | 3546 | 10638 | 72672 | 218016 | 4218 | 12654 | No.14 |  |  | 110 |  | HGJ_000830 |  | T | [10 empty] | HGJ_000830 →
폐기물 운반 및 상차 : 현장->적치장(L=0.5km) | D.T4.5 + B.H 0.7(상차) | 1 | ㎥ | 11460 | 11460 | 1304 | 1304 | 3284 | 3284 | 6872 | 6872 | #.19 |  |  | 120 |  | HGJ_000933 |  | F | [10 empty] | HGJ_000933 →
보조기층재운반 | L=10km이내(D/T 15) | 9 | M3 | 9021 | 81189 | 2716 | 24444 | 4620 | 41580 | 1685 | 15165 | #.25 | 2017 품셈 |  | 130 |  | HGJ_001491 |  | F | [10 empty] | HGJ_001491 →
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 140 | S
마. 사급자재(연결관) |  | 1 | 식 |  | 1306663 |  | 1306663 |  | 0 |  | 0 |  |  | A00306
모래 | 시내도착도 | 26 | M3 | 27000 | 702000 | 27000 | 702000 | 0 |  | 0 |  | MGJ1S00000001 |  |  | 10 |  | MGJ1S00000001 | [12 empty] | MGJ1S00000001 →
내충격PVC관(곡관) | D150mmX가변엘보 | 1 | EA | 26900 | 26900 | 26900 | 26900 | 0 |  | 0 |  | MGJ3S000011936 |  |  | 20 |  | MGJ3S000011936 | [12 empty] | MGJ3S000011936 →
택코팅 | RSC-4 | 0.1 | D/M | 154620 | 15462 | 154620 | 15462 | 0 |  | 0 |  | MGJ3S00000306 |  |  | 90 |  | MGJ3S00000306 | [12 empty] | MGJ3S00000306 →
프라임코팅 | RSC-3 | 0.2 | D/M | 154620 | 30924 | 154620 | 30924 | 0 |  | 0 |  | MGJ3S00000136 |  |  | 100 |  | MGJ3S00000136 | [12 empty] | MGJ3S00000136 →
보조기층 | 40mm이하 | 9 | M3 | 25000 | 225000 | 25000 | 225000 | 0 |  | 0 |  | MGJ3S00000504 |  |  | 110 |  | MGJ3S00000504 | [12 empty] | MGJ3S00000504 →
소형고압블럭 | 223×112.5×60(회색) | 1.1 | ㎡ | 4570 | 5027 | 4570 | 5027 | 0 |  | 0 |  | MGJ1S00000005 |  |  | 120 |  | MGJ1S00000005 | [12 empty] | MGJ1S00000005 →
소형고압블럭 | 223×112.5×60(적색) | 1.1 | ㎡ | 8500 | 9350 | 8500 | 9350 | 0 |  | 0 |  | MGJ1S00000006 |  |  | 130 |  | MGJ1S00000006 | [12 empty] | MGJ1S00000006 →
보통시멘트 | 40kg/대 | 2 | 대 | 8000 | 16000 | 8000 | 16000 | 0 |  | 0 |  | MGJ1S00000002 | 56100087101 |  | 140 |  | MGJ1S00000002 | [12 empty] | MGJ1S00000002 →
보차도경계석 | 직선,200×300×1000 | 4 | EA | 47000 | 188000 | 47000 | 188000 | 0 |  | 0 |  | MGJ3S0003 |  |  | 150 |  | MGJ3S0003 | [12 empty] | MGJ3S0003 →
도로경계석 | 직선,150×150×1000 | 4 | EA | 22000 | 88000 | 22000 | 88000 | 0 |  | 0 |  | MGJ3S0002 |  |  | 160 |  | MGJ3S0002 | [12 empty] | MGJ3S0002 →
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 170 | S
C. 옥내 배수설비 |  | 1 | 식 |  | 3735511 |  | 943511 |  | 2498146 |  | 293854 |  |  | A0040
가. 토공(배수설비) |  | 1 | 식 | 1217433 | 1217433 | 85449 | 85449 | 980745 | 980745 | 151239 | 151239 |  |  |  | 10 |  | A00401 | [12 empty] | A00401 →
나. 관로공(배수설비) |  | 1 | 식 | 890170 | 890170 | 292700 | 292700 | 578635 | 578635 | 18835 | 18835 |  |  |  | 20 |  | A00402 | [12 empty] | A00402 →
다. 포장공(배수설비) |  | 1 | 식 | 1207308 | 1207308 | 144762 | 144762 | 938766 | 938766 | 123780 | 123780 |  |  |  | 30 |  | A00403 | [12 empty] | A00403 →
라. 사급자재(배수설비) |  | 1 | 식 | 420600 | 420600 | 420600 | 420600 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 40 |  | A00404 | [12 empty] | A00404 →
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 50
가. 토공(배수설비) |  | 1 | 식 |  | 1217433 |  | 85449 |  | 980745 |  | 151239 |  |  | A00401
터파기(토사,육상) | B.H 0.2㎥+인력(10%) | 52 | M3 | 7807 | 405964 | 401 | 20852 | 6851 | 356252 | 555 | 28860 | #.26 | 2017 품셈 |  | 20 |  | HGJ_000772 |  | F | [10 empty] | HGJ_000772 →
되메우기 및 다짐(소형장비) | 굴삭기0.2+진동로울러(핸드가이드식) | 42 | M3 | 10769 | 452298 | 870 | 36540 | 8925 | 374850 | 974 | 40908 | #.27 |  |  | 30 |  | HGJ_000801 |  | F | [10 empty] | HGJ_000801 →
되메우기(관기초),모래 | B.H 0.2㎥+인력(10%) | 10 | M3 | 7852 | 78520 | 473 | 4730 | 6861 | 68610 | 518 | 5180 | #.29 | 2017 품셈 |  | 40 |  | HGJ_000822 |  | F | [10 empty] | HGJ_000822 →
소운반, 20m(토사) | 리어카 | 5 | M3 | 28488 | 142440 | 0 | 0 | 28488 | 142440 | 0 | 0 | #.40 | 2017 품셈 |  | 50 |  | HGJ_001520 |  | F | [10 empty] | HGJ_001520 →
잔토운반(현장~적치장,0.5km) | B.H 0.2㎥+DT4.5 | 5 | M3 | 6285 | 31425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6285 | 31425 | #.5 | 2017 품셈 |  | 60 |  | HGJ_000922 |  | F | [10 empty] | HGJ_000922 →
사토처리(토사,5km) | B.H 0.7㎥+DT15 | 5 | M3 | 7934 | 39670 | 475 | 2375 | 917 | 4585 | 6542 | 32710 | #.8 | 2017 품셈 |  | 70 |  | HGJ_000940 |  | F | [10 empty] | HGJ_000940 →
모래운반 | L=10km이내(D/T 15) | 12 | M3 | 5593 | 67116 | 1746 | 20952 | 2834 | 34008 | 1013 | 12156 | #.7 | 2017 품셈 |  | 80 |  | HGJ_001490 |  | F | [10 empty] | HGJ_001490 →
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 90 | S
나. 관로공(배수설비) |  | 1 | 식 |  | 890170 |  | 292700 |  | 578635 |  | 18835 |  |  | A00402
내충격PVC관 부설 및 접합 | D100mm(직관) | 10 | 본 | 25173 | 251730 | 0 | 0 | 25173 | 251730 | 0 | 0 | No.22 | 2017 품셈 |  | 10 |  | HGJ_001128 |  | T | [10 empty] | HGJ_001128 →
내충격PVC관 이형관 접합 | D100mm(이형관) | 24 | 개소 | 5568 | 133632 | 0 | 0 | 5568 | 133632 | 0 | 0 | No.23 | 2017 품셈 |  | 20 |  | HGJ_0011281 |  | T | [10 empty] | HGJ_0011281 →
내충격PVC관 이형관 접합 | D100mm(이형관) | 5 | 개소 | 5568 | 27840 | 0 | 0 | 5568 | 27840 | 0 | 0 | No.23 | 2017 품셈 |  | 30 |  | HGJ_0011281 |  | T | [10 empty] | HGJ_0011281 →
내충격PVC관 이형관 접합 | D75mm(이형관) | 5 | 개소 | 4436 | 22180 | 0 | 0 | 4436 | 22180 | 0 | 0 | No.24 | 2017 품셈 |  | 40 |  | HGJ_0011277 |  | T | [10 empty] | HGJ_0011277 →
내충격PVC관 절단 | D100mm | 27 | 개소 | 708 | 19116 | 0 | 0 | 688 | 18576 | 20 | 540 | No.25 | 2017 품셈 |  | 50 |  | HGJ_001129 |  | T | [10 empty] | HGJ_001129 →
내충격PVC관 절단 | D75mm | 5 | 개소 | 531 | 2655 | 0 | 0 | 516 | 2580 | 15 | 75 | No.26 | 2017 품셈 |  | 60 |  | HGJ_0011278 |  | T | [10 empty] | HGJ_0011278 →
PVC 오수받이설치 | D300mm | 3 | 개소 | 42419 | 127257 | 500 | 1500 | 40699 | 122097 | 1220 | 3660 | No.27 | 2017 품셈 X |  | 70 |  | HGJ_001620 |  | T | [10 empty] | HGJ_001620 →
배관보온재 설치 | D100mm | 56 | m | 5460 | 305760 | 5200 | 291200 | 0 | 0 | 260 | 14560 | No.28 | 2017 품셈 |  | 80 |  | HGJ_001141 |  | T | [10 empty] | HGJ_001141 →
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 90 | S
다. 포장공(배수설비) |  | 1 | 식 |  | 1207308 |  | 144762 |  | 938766 |  | 123780 |  |  | A00403
.1) 콘크리트 포장 |  |  |  | 0 | 1138548 |  | 136938 |  | 919062 |  | 82548 |  |  |  | 110
..콘크리트포장절단 | 20cm이하 | 102 | m | 2727 | 278154 | 822 | 83844 | 1810 | 184620 | 95 | 9690 | #.32 |  |  | 120 |  | HGJ_000895 |  | F | [10 empty] | HGJ_000895 →
..콘크리트포장깨기및상차(30cm미만) | B.H0.2㎥+브레이카 | 6 | M3 | 75040 | 450240 | 7347 | 44082 | 55550 | 333300 | 12143 | 72858 | #.33 | 2017 품셈 |  | 130 |  | HGJ_000912 |  | F | [10 empty] | HGJ_000912 →
..콘크리트포장 | 인력, TYPE-B, T=20cm이하 | 6 | M3 | 30249 | 181494 | 1502 | 9012 | 28747 | 172482 | 0 | 0 | #.34 |  |  | 140 |  | HGJ_001366 |  | F | [10 empty] | HGJ_001366 →
..폐기물 (소운반),10m | 리어카 | 6 | M3 | 38110 | 228660 | 0 | 0 | 38110 | 228660 | 0 | 0 | #.41 | 2017 품셈 |  | 150 |  | HGJ_001515 |  | F | [10 empty] | HGJ_001515 →
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 160
.2) 폐기물 운반 |  |  |  | 0 | 68760 |  | 7824 |  | 19704 |  | 41232 |  |  |  | 170
..폐기물 운반 및 상차 : 현장->적치장(L=0.5km) | D.T4.5 + B.H 0.7(상차) | 6 | ㎥ | 11460 | 68760 | 1304 | 7824 | 3284 | 19704 | 6872 | 41232 | #.19 |  |  | 180 |  | HGJ_000933 |  | F | [10 empty] | HGJ_000933 →
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 190 | S
라. 사급자재(배수설비) |  | 1 | 식 |  | 420600 |  | 420600 |  | 0 |  | 0 |  |  | A00404
모래 | 시내도착도 | 13 | M3 | 27000 | 351000 | 27000 | 351000 | 0 |  | 0 |  | MGJ1S00000001 |  |  | 10 |  | MGJ1S00000001 | [12 empty] | MGJ1S00000001 →
내충격PVC관(이경소켓) | D100x75mm | 5 | EA | 13920 | 69600 | 13920 | 69600 | 0 |  | 0 |  | MGJ3S000011939 |  |  | 20 |  | MGJ3S000011939 | [12 empty] | MGJ3S000011939 →
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 30 | S
▣ 공통공사 |  | 1 | 식 |  | 1145513 |  | 0 |  | 0 |  | 1145513 |  |  | C0060
중기운반 | 시청-현장 | 1 | 식 | 1145513 | 1145513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1145513 | 1145513 | #.1 |  |  | 10 |  | Y0000030100 |  | F | [10 empty] | Y0000030100 →
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 30 | S
▣ 관급자재 | 별도발주 | 1 | 식 |  | 37712692 |  | 37712692 |  | 0 |  | 0 |  |  | C0070 | [10 empty] | 37641853 | 0 | 0
.1) 레미콘 |  |  |  | 0 | 1074531 |  | 1074531 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 10 | [9 empty] | 70839 | 0 | 0
..레미콘 | 25-21-8 | 11 | M3 | 97160 | 1068760 | 97160 | 1068760 | 0 |  | 0 |  | MGJ3S00000691 |  |  | 20 |  | MGJ3S00000691 | [8 empty] | MA+ = | 5771.304 | MA = | 5771.304 | MGJ3S00000691 →
..조달수수료 |  | 0.54 | % | 0 | 5771 |  | 5771 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 30 |  | F | [5 empty] | .MA=Ma(20,0,20)*0.0054
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 40
.2) 아스콘 |  |  | 식 | 0 | 21753699 |  | 21753699 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 50
..아스콘 | 표층용(#78) | 66 | TON | 115710 | 7636860 | 115710 | 7636860 | 0 |  | 0 |  | MGJ3S00000620 |  |  | 60 |  | MGJ3S00000620 | [12 empty] | MGJ3S00000620 →
..아스콘(순환) | 기층용(#467) | 160 | TON | 87500 | 14000000 | 87500 | 14000000 | 0 |  | 0 |  | MGJ3S00000622 |  |  | 70 |  | MGJ3S00000622 | [8 empty] | MA+ = | 116839.044 | MA = | 116839.044 | MGJ3S00000622 →
..조달수수료 |  | 0.54 | % | 0 | 116839 |  | 116839 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 80 |  | F | [5 empty] | .MA=Ma(60,0,70)*0.0054
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 90
.3) 내충격PVC관 |  |  |  | 0 | 9588117 |  | 9588117 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 100
..내충격PVC관(칼라관) | D200mm | 27 | 본 | 234580 | 6333660 | 234580 | 6333660 | 0 |  | 0 |  | MGJ3S00001170 |  |  | 110 |  | MGJ3S00001170 | [12 empty] | MGJ3S00001170 →
..내충격PVC관(칼라관) | D150mm | 10 | 본 | 154910 | 1549100 | 154910 | 1549100 | 0 |  | 0 |  | MGJ3S00001180 |  |  | 120 |  | MGJ3S00001180 | [12 empty] | MGJ3S00001180 →
..내충격PVC관(칼라관) | D100mm | 10 | 본 | 33700 | 337000 | 33700 | 337000 | 0 |  | 0 |  | MGJ3S000011802 |  |  | 130 |  | MGJ3S000011802 | [12 empty] | MGJ3S000011802 →
..내충격PVC관(곡관) | D150mmX45° | 2 | EA | 18520 | 37040 | 18520 | 37040 | 0 |  | 0 |  | MGJ3S00001181 |  |  | 140 |  | MGJ3S00001181 | [12 empty] | MGJ3S00001181 →
..내충격PVC관(곡관) | D150mmX22.5° | 1 | EA | 18400 | 18400 | 18400 | 18400 | 0 |  | 0 |  | MGJ3S00001182 |  |  | 150 |  | MGJ3S00001182 | [12 empty] | MGJ3S00001182 →
..내충격PVC관(곡관) | D150mmX11.25° | 0 | EA | 15970 | 0 | 15970 | 0 | 0 |  | 0 |  | MGJ3S00001183 |  |  | 160 |  | MGJ3S00001183 | [12 empty] | MGJ3S00001183 →
..내충격PVC관(곡관) | D100mmx22.5도 | 3 | EA | 9100 | 27300 | 9100 | 27300 | 0 |  | 0 |  | MGJ3S00001193 |  |  | 170 |  | MGJ3S00001193 | [12 empty] | MGJ3S00001193 →
..내충격PVC관(곡관) | D100mmx45도 | 16 | EA | 9150 | 146400 | 9150 | 146400 | 0 |  | 0 |  | MGJ3S00001192 |  |  | 180 |  | MGJ3S00001192 | [12 empty] | MGJ3S00001192 →
..내충격PVC관(소켓) | D150 | 6 | EA | 16400 | 98400 | 16400 | 98400 | 0 |  | 0 |  | MGJ3S000011801 |  |  | 190 |  | MGJ3S000011801 | [12 empty] | MGJ3S000011801 →
..내충격PVC관(소켓) | D100mm | 5 | EA | 10200 | 51000 | 10200 | 51000 | 0 |  | 0 |  | MGJ3S000011803 |  |  | 200 |  | MGJ3S000011803 | [12 empty] | MGJ3S000011803 →
..내충격PVC관(직관) | D200mm(55cm 단관-맨홀부착용) | 4 | 본 | 234580 | 938320 | 234580 | 938320 | 0 |  | 0 |  | MGJ3S00001169 |  |  | 210 |  | MGJ3S00001169 | [8 empty] | MA+ = | 51497.748 | MA = | 51497.748 | MGJ3S00001169 →
..조달수수료 |  | 0.54 | % | 0 | 51497 |  | 51497 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 220 |  | F | [5 empty] | .MA=Ma(110,0,210)*0.0054
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 310
.4) 조립식PC맨홀 |  |  |  | 0 | 2815522 |  | 2815522 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 320
..조립식PC맨홀 콘크리트 블록 | 제1호(D900), 하부구체 H=700mm | 4 | 개 | 391400 | 1565600 | 391400 | 1565600 | 0 |  | 0 |  | MGJ3S00000107 |  |  | 330 |  | MGJ3S00000107 | [12 empty] | MGJ3S00000107 →
..조립식PC맨홀 콘크리트 블록 | 제1호(D900), 하부구체 H=1200mm | 0 | 개 | 520700 | 0 | 520700 | 0 | 0 |  | 0 |  | MGJ3S00000108 |  |  | 340 |  | MGJ3S00000108 | [12 empty] | MGJ3S00000108 →
..조립식PC맨홀 콘크리트 블록 | 제1호(D900), 연직구체 H=1000mm | 0 | 개 | 296700 | 0 | 296700 | 0 | 0 |  | 0 |  | MGJ3S00000106 |  |  | 350 |  | MGJ3S00000106 | [12 empty] | MGJ3S00000106 →
..조립식PC맨홀 콘크리트 블록 | 제1호(D900), 상부구체 H=600mm | 4 | 개 | 236800 | 947200 | 236800 | 947200 | 0 |  | 0 |  | MGJ3S00000104 |  |  | 360 |  | MGJ3S00000104 | [12 empty] | MGJ3S00000104 →
..조립식PC맨홀 콘크리트 블록 | 제1호(D900), 고무링 | 4 | 개 | 15000 | 60000 | 15000 | 60000 | 0 |  | 0 |  | MGJ3S00000213 |  |  | 370 |  | MGJ3S00000213 | [12 empty] | MGJ3S00000213 →
..조립식PC맨홀 콘크리트 블록 | PE안전사다리 | 12 | 개 | 11300 | 135600 | 11300 | 135600 | 0 |  | 0 |  | MGJ3S00000304 |  |  | 380 |  | MGJ3S00000304 | [12 empty] | MGJ3S00000304 →
..조립식PC맨홀 콘크리트 블록 | 무수축몰탈 | 4 | 개 | 15000 | 60000 | 15000 | 60000 | 0 |  | 0 |  | MGJ3S00000305 |  |  | 390 |  | MGJ3S00000305 | [12 empty] | MGJ3S00000305 →
..조립식PC맨홀 콘크리트 블록 | 연결볼트 | 16 | 개 | 2000 | 32000 | 2000 | 32000 | 0 |  | 0 |  | MGJ3S00000303 |  |  | 400 |  | MGJ3S00000303 | [8 empty] | MA+ = | 15122.16 | MA = | 15122.16 | MGJ3S00000303 →
..조달수수료 |  | 0.54 | % | 0 | 15122 |  | 15122 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 410 |  | F | [5 empty] | .MA=Ma(330,0,400)*0.0054
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 420
.5) 맨홀뚜껑 |  |  | 식 | 0 | 1765884 |  | 1765884 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 430
..주철뚜껑(맨홀) | D648 | 4 | EA | 377000 | 1508000 | 377000 | 1508000 | 0 |  | 0 |  | MGJ3S000011941 |  |  | 440 |  | MGJ3S000011941 | [12 empty] | MGJ3S000011941 →
..주철뚜껑(오수받이) | D386 | 3 | EA | 82800 | 248400 | 82800 | 248400 | 0 |  | 0 |  | MGJ3S00001195 |  |  | 450 |  | MGJ3S00001195 | [8 empty] | MA+ = | 9484.56 | MA = | 9484.56 | MGJ3S00001195 →
..조달수수료 |  | 0.54 | % | 0 | 9484 |  | 9484 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 460 |  | F | [5 empty] | .MA=Ma(440,0,450)*0.0054
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 470
.6) 오수받이 |  |  |  | 0 | 647578 |  | 647578 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 480
..내충격PVC오수받이 | D300 | 3 | EA | 214700 | 644100 | 214700 | 644100 | 0 |  | 0 |  | MGJ3S00001196 |  |  | 490 |  | MGJ3S00001196 | [8 empty] | MA+ = | 3478.14 | MA = | 3478.14 | MGJ3S00001196 →
..조달수수료 |  | 0.54 | % | 0 | 3478 |  | 3478 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 500 |  | F | [5 empty] | .MA=Ma(490,0,490)*0.0054
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 510
.7) 새들분기관 |  |  |  | 0 | 67361 |  | 67361 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 537
..새들 분기관 | 200x150 | 1 | EA | 67000 | 67000 | 67000 | 67000 | 0 |  | 0 |  | M300000ZZ000Z0560 |  |  | 540 |  | M300000ZZ000Z0560 | [8 empty] | MA+ = | 361.8 | MA = | 361.8 | M300000ZZ000Z0560 →
..조달수수료 |  | 0.54 | % | 0 | 361 |  | 361 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 550 |  | F | [5 empty] | .MA=Ma(540,0,540)*0.0054
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 560 | S
Note on H197: Z열에 수식을 나누어 참조하였습니다.
Note on J197: AA열에 수식을 나누어 참조하였습니다.
Note on L197: AB열에 수식을 나누어 참조하였습니다.

## 일위대가목록
일위대가목록
공 종 명 | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 합 계 | 재 료 비 | 노 무 비 | 경 비 | 비 고 |  |  |  | 재료비 | 노무비 | 경 비 | 합 계 |  | 비교검토
#1 중기운반 | 시청-현장 | 1 | 식 | 1145513 | 0 | 0 | 1145513 | [실운반비 산정] |  | Y0000030100 | F | 0 | 0 | 1145513 | 1145513 |  | TRUE | Y0000030100 →
#2 터파기(토사,육상) | B.H 0.7㎥+인력(10%) | 1 | M3 | 5956 | 322 | 5297 | 337 | [건품 1편 3-1-3, 8-2-3] | 2017 품셈 | HGJ_000770 | F | 322 | 5297 | 337 | 5956 |  | TRUE | HGJ_000770 →
#3 되메우기 및 다짐(대형장비) | 굴삭기0.7+진동롤러+진동로울러(핸드가이드식) | 1 | M3 | 8712 | 1616 | 5629 | 1467 | [건품 1편 3-4-7] |  | HGJ_000802 | F | 1616 | 5629 | 1467 | 8712 |  | TRUE | HGJ_000802 →
#4 되메우기(관주위),모래 | B.H 0.7㎥+인력(10%) | 1 | M3 | 6505 | 415 | 5731 | 359 | [건품 1편 3-2-1, 8-2-3] | 2017 품셈 | HGJ_000817 | F | 415 | 5731 | 359 | 6505 |  | TRUE | HGJ_000817 →
#5 잔토운반(현장~적치장,0.5km) | DT4.5 | 1 | M3 | 6285 | 0 | 0 | 6285 | [건품 1편 8-2-3, 8-2-8] | 2017 품셈 | HGJ_000922 | F | 0 | 0 | 6285 | 6285 |  | TRUE | HGJ_000922 →
#6 유용토운반(적치장~현장,0.5km) | B.H 0.7㎥+DT4.5 | 1 | M3 | 4984 | 211 | 532 | 4241 | [건품 1편 8-2-3, 8-2-8] | 2017 품셈 | HGJ_000932 | F | 234 | 591 | 4342 | 5167 | 135,20->90,18 | FALSE | HGJ_000932 →
#7 모래운반 | L=10km이내(D/T 15) | 1 | M3 | 5593 | 1746 | 2834 | 1013 | [건품 1편 9-8] | 2017 품셈 | HGJ_001490 | F | 1746 | 2834 | 1013 | 5593 |  | TRUE | HGJ_001490 →
#8 사토처리(토사,5km) | B.H 0.7㎥+DT15 | 1 | M3 | 7934 | 475 | 917 | 6542 | [건품 1편 8-2-3, 8-2-8] | 2017 품셈 | HGJ_000940 | F | 504 | 989 | 6728 | 8221 | 135,20->90,18 | FALSE | HGJ_000940 →
#9 거푸집 | 합판6회(간단) | 1 | ㎡ | 45201 | 11423 | 33778 | 0 | [건품 1편 6-3-1] |  | SB03200 | F | 11539 | 33778 | 0 | 45317 |  | FALSE | SB03200 →
#10 잡석부설및다짐 | B.H 0.7㎥ | 1 | ㎥ | 13245 | 1617 | 9979 | 1649 | [건품 1편 8-2-3, 8-2-10] |  | HGJ_7000160 | F | 1617 | 9979 | 1649 | 13245 |  | TRUE | HGJ_7000160 →
#11 아스팔트포장절단 |  | 1 | m | 2343 | 707 | 1564 | 72 | [건품 5편 2-1-2] |  | HGJ_000890 | F | 707 | 1564 | 72 | 2343 |  | TRUE | HGJ_000890 →
#12 아스팔트포장깨기및상차(20cm이하) | B.H 0.7㎥+브레이카 | 1 | M3 | 26933 | 4625 | 14938 | 7370 | [건품 1편 8-2-15] | 2017 품셈 | HGJ_000904 | F | 4625 | 14938 | 7370 | 26933 |  | TRUE | HGJ_000904 →
#13 아스팔트기층 포설 및 다짐 | 인력식 소규모, 25cm | 1 | M2 | 21435 | 1837 | 18467 | 1131 | [건품 2편 1-5-2] | 2017 품셈 | HGJ_001345 | F | 1837 | 18467 | 1131 | 21435 |  | TRUE | HGJ_001345 →
#14 텍코팅 | RSC-4, 30ℓ/a | 1 | ㎡ | 81 | 2 | 79 | 0 | [건품 2편 1-5-1] |  | HGJ_001350 | F | 2 | 79 | 0 | 81 |  | TRUE | HGJ_001350 →
#15 프라임코팅 | RSC-3, 75ℓ/a | 1 | ㎡ | 81 | 2 | 79 | 0 | [건품 2편 1-5-1] |  | HGJ_001355 | F | 2 | 79 | 0 | 81 |  | TRUE | HGJ_001355 →
#16 보조기층 포설 및 다짐 | 소규모장비 | 1 | M3 | 15122 | 1853 | 11649 | 1620 | [건품 2편 1-3-1] | 2017 품셈 | HGJ_001370 | F | 1853 | 11649 | 1620 | 15122 |  | TRUE | HGJ_001370 →
#17 보조기층 포설 및 걷기 | 임시가복구, 소규모장비 | 1 | M3 | 6736 | 1371 | 3832 | 1533 | [건품 2편 1-3-1] | 2017 품셈 | HGJ_001371 | F | 1371 | 3832 | 1533 | 6736 |  | TRUE | HGJ_001371 →
#18 절삭 후 아스팔트 덧씌우기 | B-TYPE | 1 | M2 | 3974 | 972 | 1789 | 1213 | [건품 5편 2-1-3] | 2017 품셈 | HGJ_001360 | F | 972 | 1789 | 1213 | 3974 |  | TRUE | HGJ_001360 →
#19 폐기물 운반 및 상차 : 현장->적치장(L=0.5km) | D.T4.5 + B.H 0.7(상차) | 1 | ㎥ | 11460 | 1304 | 3284 | 6872 | [건품 1편 8-2-3, 8-2-8] |  | HGJ_000933 | F | 1304 | 3284 | 6872 | 11460 |  | TRUE | HGJ_000933 →
#20 차선도색(융착식도료) | 수동식:황색실선 | 1 | ㎡ | 30910 | 28550 | 2219 | 141 | [건품 2편 1-8-9] |  | HGJ_001695 | F | 28612 | 2219 | 141 | 30972 |  | FALSE | HGJ_001695 →
#21 차선도색(융착식도료) | 수동식:백색실선 | 1 | ㎡ | 26390 | 22991 | 3201 | 198 | [건품 5편 2-1-10] |  | HGJ_001700 | F | 23159 | 3201 | 198 | 26558 |  | FALSE | HGJ_001700 →
#22 공사안내표지판 | 안전입간판 | 1 | 개소 | 208994 |  |  | 208994 | [실 소요품으로 산정] | 2017 품셈 | HGJ_001770 | F | 71410 | 139210 | 619 | 211239 | 재료비, 노무비->경비 | FALSE | HGJ_001770 →
#23 아스팔트운반 | L=60km까지 | 1 | 드럼 | 3492 | 0 | 0 | 3492 | [구역화물 운임요금 참조] | 2017 품셈 | HGJ_001510 | F | 0 | 0 | 3492 | 3492 |  | TRUE | HGJ_001510 →
#24 시멘트운반 | L=20km까지 | 1 | 포대 | 698 | 0 | 0 | 698 | [구역화물 운임요금 참조] | 2017 품셈 | HGJ_001500 | F | 0 | 0 | 698 | 698 |  | TRUE | HGJ_001500 →
#25 보조기층재운반 | L=10km이내(D/T 15) | 1 | M3 | 9021 | 2716 | 4620 | 1685 | [건품 1편 9-8] | 2017 품셈 | HGJ_001491 | F | 2716 | 4620 | 1685 | 9021 |  | TRUE | HGJ_001491 →
#26 터파기(토사,육상) | B.H 0.2㎥+인력(10%) | 1 | M3 | 7807 | 401 | 6851 | 555 | [건품 1편 3-1-3, 8-2-3] | 2017 품셈 | HGJ_000772 | F | 481 | 7324 | 666 | 8471 | 135,18->90,15 | FALSE | HGJ_000772 →
#27 되메우기 및 다짐(소형장비) | 굴삭기0.2+진동로울러(핸드가이드식) | 1 | M3 | 10769 | 870 | 8925 | 974 | [건품 1편 3-4-6] |  | HGJ_000801 | F | 870 | 8925 | 974 | 10769 |  | TRUE | HGJ_000801 →
#28 되메우기(관주위),모래 | B.H 0.2㎥+인력(10%) | 1 | M3 | 7852 | 473 | 6861 | 518 | [건품 1편 3-2-1, 8-2-3] | 2017 품셈 | HGJ_000815 | F | 531 | 7205 | 599 | 8335 | 135,18->90,15 | FALSE | HGJ_000815 →
#29 되메우기(관기초),모래 | B.H 0.2㎥+인력(10%) | 1 | M3 | 7852 | 473 | 6861 | 518 | [건품 1편 3-2-1, 8-2-3] | 2017 품셈 | HGJ_000822 | F | 531 | 7205 | 599 | 8335 | 135,18->90,15 | FALSE | HGJ_000822 →
#30 아스팔트포장깨기및상차(20cm이하) | B.H 0.2㎥+브레이카 | 1 | M3 | 39759 | 4226 | 29175 | 6358 | [건품 1편 8-2-15] | 2017 품셈 | HGJ_000902 | F | 4549 | 31078 | 6806 | 42433 | 135,18->90,15 | FALSE | HGJ_000902 →
#31 아스팔트표층 포설 및 다짐 | 인력식 소규모, <2m(1회부설) | 1 | M2 | 7621 | 653 | 6566 | 402 | [건품 2편 1-5-5] | 2017 품셈 | HGJ_001333 | F | 653 | 6566 | 402 | 7621 |  | TRUE | HGJ_001333 →
#32 콘크리트포장절단 | 20cm이하 | 1 | m | 2727 | 822 | 1810 | 95 | [건품 5편 2-1-2] |  | HGJ_000895 | F | 822 | 1810 | 95 | 2727 |  | TRUE | HGJ_000895 →
#33 콘크리트포장깨기및상차(30cm미만) | B.H0.2㎥+브레이카 | 1 | M3 | 75040 | 7347 | 55550 | 12143 | [건품 1편 8-2-15] | 2017 품셈 | HGJ_000912 | F | 7670 | 57454 | 12591 | 77715 | 135,18->90,15 | FALSE | HGJ_000912 →
#34 콘크리트포장 | 인력, TYPE-B, T=20cm이하 | 1 | M3 | 30249 | 1502 | 28747 | 0 | [건품 2편 1-6-2] |  | HGJ_001366 | F | 1502 | 28747 | 0 | 30249 |  | TRUE | HGJ_001366 →
#35 보도용블럭 인력철거 | A-type | 1 | ㎡ | 3871 | 147 | 3580 | 144 | [건품 5편 2-1-24] |  | HGJ_700011 | F | 147 | 3580 | 144 | 3871 |  | TRUE | HGJ_700011 →
#36 소형고압블럭포장 | A-type, t=6-8cm | 1 | ㎡ | 9926 | 795 | 8278 | 853 | [건품 5편 2-1-26] |  | HGJ_700012 | F | 795 | 8278 | 853 | 9926 |  | TRUE | HGJ_700012 →
#37 보차도경계블럭 설치 | 500미만, B-TYPE(직선구간) | 1 | m | 22081 | 1508 | 19206 | 1367 | [건품 2편 1-9-2] |  | SE05200 | F | 1508 | 19206 | 1367 | 22081 |  | TRUE | SE05200 →
#38 도로경계블럭 설치 | 350미만, B-TYPE(직선구간) | 1 | m | 14356 | 981 | 12486 | 889 | [건품 2편 1-9-2] |  | SE05300 | F | 981 | 12486 | 889 | 14356 |  | TRUE | SE05300 →
#39 무근구조물깨기 | 평균T=30CM미만 | 1 | ㎥ | 34999 | 6278 | 19905 | 8816 | [건품 1편 8-2-15] |  | HGJ_700010 | F | 6278 | 19905 | 8816 | 34999 |  | TRUE | HGJ_700010 →
#40 소운반, 20m | 리어카 | 1 | M3 | 28488 | 0 | 28488 | 0 | [건품 1편 8-2-24] | 2017 품셈 | HGJ_001520 | F | 0 | 28488 | 0 | 28488 | 공통 1-2-7 p.57 : 20m 이내의 거리는 자재품에 포함 | TRUE | HGJ_001520 →
#41 폐기물 (소운반),10m | 리어카 | 1 | M3 | 38110 | 0 | 38110 | 0 | [건품 1편 8-2-24] | 2017 품셈 | HGJ_001515 | F | 0 | 38110 | 0 | 38110 | 공통 1-2-7 p.57 : 20m 이내의 거리는 자재품에 포함 | TRUE | HGJ_001515 →
#42 공사용수운반 | 물탱크 5500ℓ | 1 | TON | 13705 | 2429 | 9392 | 1884 | [중기적산] |  | HGJ_700017 | F | 2429 | 9392 | 1884 | 13705 |  | TRUE | HGJ_700017 →
#43 강재운반(H형강) | 구역화물, L=60km | 1 | TON | 17462 | 0 | 0 | 17462 | [구역화물 운임요금 참조] | 2017 품샘 | HGJ_001545 | F | 0 | 0 | 17462 | 17462 |  | TRUE | HGJ_001545 →
#44 도장(목재면2회) |  | 1 | M2 | 13363 | 2365 | 10783 | 215 | [건품 4편 9-1-10] | 2017 품셈 X | HGJ_001760 | F | 2897 | 10783 | 215 | 13895 |  | FALSE | HGJ_001760 →
#45 터파기(토사,육상) | B.H 0.2㎥+인력(30%) | 1 | M3 | 16043 | 312 | 15299 | 432 | [건품 1편 3-1-3, 8-2-3] | 2017 품셈 | HGJ_000773 | F | 374 | 15666 | 518 | 16558 | 135,18->90,15 | FALSE | HGJ_000773 →
No.1 내충격PVC관 부설 및 접합 | D200mm(직관) | 1 | 본 | 47721 | 0 | 47721 | 0 | [건품2편내충격하수관] | 2017 품셈 | HGJ_001133 | T | 0 | 47721 | 0 | 47721 |  | TRUE | HGJ_001133 →
No.2 내충격PVC관 절단 | D200mm | 1 | 개소 | 16836 | 0 | 16346 | 490 | [건품2편내충격하수관] | 2017 품셈 | HGJ_001135 | T | 0 | 16346 | 490 | 16836 |  | TRUE | HGJ_001135 →
No.3 관로경고용테이프 | B=20cm | 1 | M | 780 | 780 | 0 | 0 | [품셈기준에따라 재료비의 5%적용] | 2017 품셈 | HGJ_001845 | T | 780 | 78 | 0 | 858 | 토목 6-4-1 p.498 관부설및접합품에 관로테이프 부설작업포함 | FALSE | HGJ_001845 →
No.4 조립식PC맨홀(D900) 설치 | (하부구체+상판) | 1 | 개소 | 240285 | 20070 | 196896 | 23319 | [건품 1편 6-7-2] |  | HGJ_0013001 | T | 20070 | 196896 | 23319 | 240285 |  | TRUE | HGJ_0013001 →
No.5 PE코팅 사다리설치 | PE코팅사다리 | 1 | 개 | 2757 | 0 | 2757 | 0 | [타사업 설치비 참조] |  | HGJ_93010012 | T | 0 | 2757 | 0 | 2757 |  | TRUE | HGJ_93010012 →
No.6 레미콘타설 | 무근구조물 | 1 | ㎥ | 30147 | 2145 | 25165 | 2837 | [건품 1편 6-1-1] |  | NYH113000 | T | 2145 | 25165 | 2837 | 30147 |  | TRUE | NYH113000 →
No.7 맨홀뚜껑설치 |  | 1 | 개소 | 19888 | 1129 | 14716 | 4043 | [건품1편 6-7-1] | 2017 품셈 | HGJ_001560 | T | 1129 | 14716 | 4043 | 19888 |  | TRUE | HGJ_001560 →
No.8 내충격PVC관 이형관 접합 | D200mm(이형관) | 1 | 개소 | 11843 | 0 | 11843 | 0 | [건품2편내충격하수관] | 2017 품셈 | HGJ_001134 | T | 0 | 11843 | 0 | 11843 |  | TRUE | HGJ_001134 →
No.9 기존지장물매달기 | ￠100-400 | 1 | 개소 | 206291 | 38306 | 65054 | 102931 | [부대공 단위수량 참조] | 2017 품셈 | HGJ_001420 | T | 45121 | 65054 | 102931 | 213106 |  | FALSE | HGJ_001420 →
No.10 맨홀 천공후 본관접합 | D200mm | 1 | 개소 | 173558 | 2409 | 167805 | 3344 | [조합] |  | HGJ_001872 | T | 2409 | 168122 | 3344 | 173875 |  | FALSE | HGJ_001872 →
No.11 가설휀스(PE:1500x900x410) | 설치 및 철거 | 1 | 매 | 5282 | 760 | 4522 | 0 | [건품 1편 2-9-8] | 2017 품셈 | HGJ_001740 | T | 760 | 4522 | 0 | 5282 |  | TRUE | HGJ_001740 →
No.12 윙카호스 설치및철거 | (호스) | 1 | M | 450 |  | 0 | 450 | [손율적용] |  | HCQQ9000313 | T | 180 | 0 | 270 | 450 | 재료비->경비 | TRUE | HCQQ9000313 →
No.13 교통신호수 | 1개소당 2인/일 | 1 | 일 | 344136 | 0 | 0 | 344136 | [실 소요품으로 산정] | 2017 품셈 | HGJ_001775 | T | 0 | 344136 | 0 | 344136 | 노무비->경비 | TRUE | HGJ_001775 →
No.14 횡줄파기 | B.H 0.2㎥+인력(10%) | 1 | 개소 | 80436 | 3546 | 72672 | 4218 | [장비조합] |  | HGJ_000830 | T | 3732 | 73773 | 4476 | 81981 |  | FALSE | HGJ_000830 →
No.15 부직포설치 |  | 1 | M2 | 436 | 0 | 436 | 0 | [타사업 설치비 참조] | 2017 품셈 | HGJ_001367 | T | 0 | 436 | 0 | 436 |  | TRUE | HGJ_001367 →
No.16 공사준공표지판(맨홀) | 100×150mm | 1 | 개소 | 25765 | 12000 | 13765 | 0 | [실투입기준으로 산정] |  | HGJ_400002 | T | 12000 | 13765 | 0 | 25765 |  | TRUE | HGJ_400002 →
No.17 내충격PVC관 부설 및 접합 | D150mm(직관) | 1 | 본 | 34682 | 0 | 34682 | 0 | [건품2편내충격하수관] | 2017 품셈 | HGJ_001130 | T | 0 | 34682 | 0 | 34682 |  | TRUE | HGJ_001130 →
No.18 내충격PVC관 이형관 접합 | D150mm(이형관) | 1 | 개소 | 9054 | 0 | 9054 | 0 | [건품2편내충격하수관] | 2017 품셈 | HGJ_001131 | T | 0 | 9054 | 0 | 9054 |  | TRUE | HGJ_001131 →
No.19 내충격PVC관 절단 | D150mm | 1 | 개소 | 14177 | 0 | 13765 | 412 | [건품2편내충격하수관] | 2017 품셈 | HGJ_001132 | T | 0 | 13765 | 412 | 14177 |  | TRUE | HGJ_001132 →
No.20 분기관 천공 및 접합 | D200~D300 | 1 | 개소 | 65887 | 0 | 62750 | 3137 | [단위수량 참조] |  | HGJ_90029000 | T | 0 | 62750 | 3137 | 65887 |  | TRUE | HGJ_90029000 →
No.21 모르터(자재별산) | 1:2 | 1 | M3 | 73989 | 0 | 73989 | 0 | [건품 4편 9-1-1] | 2017 품셈 | HGJ_001830 | T | 0 | 113564 | 0 | 113564 | 0.66인->0.43인 | FALSE | HGJ_001830 →
No.22 내충격PVC관 부설 및 접합 | D100mm(직관) | 1 | 본 | 25173 | 0 | 25173 | 0 | [건품2편내충격하수관] | 2017 품셈 | HGJ_001128 | T | 0 | 25173 | 0 | 25173 |  | TRUE | HGJ_001128 →
No.23 내충격PVC관 이형관 접합 | D100mm(이형관) | 1 | 개소 | 5568 | 0 | 5568 | 0 | [건품2편내충격하수관] | 2017 품셈 | HGJ_0011281 | T | 0 | 5568 | 0 | 5568 |  | TRUE | HGJ_0011281 →
No.24 내충격PVC관 이형관 접합 | D75mm(이형관) | 1 | 개소 | 4436 | 0 | 4436 | 0 | [건품2편내충격하수관] | 2017 품셈 | HGJ_0011277 | T | 0 | 4436 | 0 | 4436 |  | TRUE | HGJ_0011277 →
No.25 내충격PVC관 절단 | D100mm | 1 | 개소 | 708 | 0 | 688 | 20 | [건품2편내충격하수관] | 2017 품셈 | HGJ_001129 | T | 0 | 688 | 20 | 708 |  | TRUE | HGJ_001129 →
No.26 내충격PVC관 절단 | D75mm | 1 | 개소 | 531 | 0 | 516 | 15 | [건품2편내충격하수관] | 2017 품셈 | HGJ_0011278 | T | 0 | 516 | 15 | 531 |  | TRUE | HGJ_0011278 →
No.27 PVC 오수받이설치 | D300mm | 1 | 개소 | 42419 | 500 | 40699 | 1220 | [건품 p. 474] | 2017 품셈 X | HGJ_001620 | T | 500 | 40699 | 1220 | 42419 |  | TRUE | HGJ_001620 →
No.28 배관보온재 설치 | D100mm | 1 | m | 5460 | 5200 | 0 | 260 | [타사업 단가참조] | 2017 품셈 | HGJ_001141 | T | 5200 | 0 | 260 | 5460 |  | TRUE | HGJ_001141 →
No.29 중량구조물설치 | 50~150kg미만 | 1 | EA | 19888 | 1129 | 14716 | 4043 | [건품 1편 6-7-1] |  | PM0000103001 | T | 1129 | 14716 | 4043 | 19888 |  | TRUE | PM0000103001 →
No.30 강재사용료 | (H-형강:3개월) | 1 | TON | 186000 | 0 | 0 | 186000 | [건품 1편 2-2-1] |  | HGJ_000270 | T | 0 | 0 | 186000 | 186000 |  | TRUE | HGJ_000270 →
No.31 맨홀천공(유출입관 설치) | D300mm | 1 | 개소 | 170558 | 0 | 167214 | 3344 | [건품 4편 9-3-2] | 2017 품셈 | HGJ_001857 | T | 0 | 167214 | 3344 | 170558 |  | TRUE | HGJ_001857 →
No.32 맨홀 본관접합 | D200mm | 1 | 개소 | 3000 | 2409 | 591 | 0 | [단위수량 참조] | 2017 품셈 | HGJ_001863 | T | 2409 | 908 | 0 | 3317 |  | FALSE | HGJ_001863 →

## 일위대가_호표
일위대가_호표
공 종 명 | 규 격 | 수량 | 단위 | 합 계 |  | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | [6 empty] | 할 증 | 화폐변환 | OP값 | EQ | LA | MA | 금액계상
No.1 내충격PVC관 부설 및 접합 | D200mm(직관) | 1 | 본 |  | 47721 |  | 0 |  | 47721 |  | 0 | [건품2편내충격하수관] | 2017 품셈 | HGJ_001133
배관공(수도) | 일반공사 직종 | 0.09 | 인 | 262580 | 23632.2 | 0 |  | 262580 | 23632.2 | 0 |  |  |  |  | 10 |  | L001010101000040 | [11 empty] | L001010101000040 →
보통인부 |  | 0.14 | 인 | 172068 | 24089.5 | 0 |  | 172068 | 24089.5 | 0 |  |  |  |  | 20 |  | L001010101000002 | [11 empty] | L001010101000002 →
No.2 내충격PVC관 절단 | D200mm | 1 | 개소 |  | 16836 |  | 0 |  | 16346 |  | 490 | [건품2편내충격하수관] | 2017 품셈 | HGJ_001135
보통인부 |  | 0.095 | 인 | 172068 | 16346.4 | 0 |  | 172068 | 16346.4 | 0 |  |  |  |  | 10 |  | L001010101000002 | [7 empty] | EQ+ = | 490.392 | EQ = | 490.392 | L001010101000002 →
기구손료 | 노무비의3% | 3 | % | 0 | 490.3 |  | 0 |  | 0 |  | 490.3 |  |  |  | 20 |  | F | [5 empty] | EQ=LA(10,0,10)*0.03
No.3 관로경고용테이프 | B=20cm | 1 | M |  | 780 |  | 780 |  | 0 |  | 0 | [품셈기준에따라 재료비의 5%적용] | 2017 품셈 | HGJ_001845
경고테이프(B=20cm) |  | 1 | M | 780 | 780 | 780 | 780 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 10 |  | MGJ1S00000004 | [7 empty] | LA+ = | 78 | LA = | 78 | MGJ1S00000004 →
설치비 | 재료비의5% | 5 | % | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 20 |  | F | [5 empty] | .LA=MA(10)*0.1
No.4 조립식PC맨홀(D900) 설치 | (하부구체+상판) | 1 | 개소 |  | 240285 |  | 20070 |  | 196896 |  | 23319 | [건품 1편 6-7-2] |  | HGJ_0013001
특별인부 | 일반공사 직종 | 0.48 | 인 | 226122 | 108538.5 | 0 |  | 226122 | 108538.5 | 0 |  |  |  |  | 10 |  | L001010101000003 | [11 empty] | L001010101000003 →
보통인부 | 일반공사 직종 | 0.23 | 인 | 172068 | 39575.6 | 0 |  | 172068 | 39575.6 | 0 |  |  |  |  | 20 |  | L001010101000002 | [11 empty] | L001010101000002 →
트럭탑제형 크레인 | 10 TON | 0.98 | HR | 94053 | 92171.9 | 20480 | 20070.4 | 49778 | 48782.4 | 23795 | 23319.1 |  |  |  | 30 |  | E00002105001000000 | [11 empty] | E00002105001000000 →
No.5 PE코팅 사다리설치 | PE코팅사다리 | 1 | 개 |  | 2757 |  | 0 |  | 2757 |  | 0 | [타사업 설치비 참조] |  | HGJ_93010012
형틀목공 | 일반공사 직종 | 0.01 | 인 | 275790 | 2757.9 | 0 |  | 275790 | 2757.9 | 0 |  |  |  |  | 20 |  | L001010101000007 | [11 empty] | L001010101000007 →
No.6 레미콘타설 | 무근구조물 | 1 | ㎥ |  | 30147 |  | 2145 |  | 25165 |  | 2837 | [건품 1편 6-1-1] |  | NYH113000
콘크리트공 |  | 0.06 | 인 | 273540 | 16412.4 | 0 |  | 273540 | 16412.4 | 0 |  |  |  |  | 10 |  | L001010101000013 | [11 empty] | L001010101000013 →
보통인부 |  | 0.02 | 인 | 172068 | 3441.3 | 0 |  | 172068 | 3441.3 | 0 |  |  |  |  | 20 |  | L001010101000002 | [11 empty] | L001010101000002 →
굴삭기(타이어) | 0.6 M3 | 0.09 | HR | 109974 | 9897.6 | 23834 | 2145 | 59020 | 5311.8 | 27120 | 2440.8 |  |  |  | 30 |  | E00000211006000000 | [7 empty] | EQ+ = | 397.074 | EQ = | 397.074 | E00000211006000000 →
공구손료 | 노무비의 | 2 | % | 0 | 397 |  | 0 |  | 0 |  | 397 |  |  |  | 40 |  | F | [5 empty] | .EQ = LA(10,0,20) * 0.02
No.7 맨홀뚜껑설치 |  | 1 | 개소 |  | 19888 |  | 1129 |  | 14716 |  | 4043 | [건품1편 6-7-1] | 2017 품셈 | HGJ_001560
중량구조물설치 | 50~150kg미만 | 1 | EA | 19888 | 19888 | 1129 | 1129 | 14716 | 14716 | 4043 | 4043 |  |  |  | 20 |  | PM0000103001 |  | T | [9 empty] | PM0000103001 →
No.8 내충격PVC관 이형관 접합 | D200mm(이형관) | 1 | 개소 |  | 11843 |  | 0 |  | 11843 |  | 0 | [건품2편내충격하수관] | 2017 품셈 | HGJ_001134
배관공(수도) | 일반공사 직종 | 0.032 | 인 | 262580 | 8402.5 | 0 |  | 262580 | 8402.5 | 0 |  |  |  |  | 10 |  | L001010101000040 | [11 empty] | L001010101000040 →
보통인부 |  | 0.02 | 인 | 172068 | 3441.3 | 0 |  | 172068 | 3441.3 | 0 |  |  |  |  | 20 |  | L001010101000002 | [11 empty] | L001010101000002 →
No.9 기존지장물매달기 | ￠100-400 | 1 | 개소 |  | 206291 |  | 38306 |  | 65054 |  | 102931 | [부대공 단위수량 참조] | 2017 품셈 | HGJ_001420
각재 | 미송-200x200x100mm | 18 | 개소 | 2358 | 42444 | 2358 | 42444 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 | * | MFJ3S00000715 | [7 empty] | MA+ = | 12733.2 | MA = | 12733.2 | MFJ3S00000715 →
손료 | 각재의30% | 30 | % | 0 | 12733.2 |  | 12733.2 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 30 |  | F | [5 empty] | .MA=MA(20,0,20)*0.3
와이어로우프 | 철심,도금 6x19 16mm | 24.6 | m | 2960 | 72816 | 2960 | 72816 | 0 |  | 0 |  |  | 40100117051 |  | 40 | * | MFJ3S00000635 | [7 empty] | MA+ = | 10922.4 | MA = | 10922.4 | MFJ3S00000635 →
손료 | 와이어로우프의15% | 15 | % | 0 | 10922.4 |  | 10922.4 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 50 |  | F | [5 empty] | .MA=MA(40,0,40)*0.15
턴버클 | 16mm | 6 | 개 | 3550 | 21300 | 3550 | 21300 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 60 | * | MFJ3S00000945 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | MA+ = | 3195 | MA = | 3195 | MFJ3S00000945 →
손료 | 턴버클의15% | 15 | % | 0 | 3195 |  | 3195 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 70 |  | F | [5 empty] | .MA=MA(60,0,60)*0.15
크립 | φ16mm | 6 | 개 | 4400 | 26400 | 4400 | 26400 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 80 | * | MFJ3S00000880 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | MA+ = | 3168 | MA = | 3168 | MFJ3S00000880 →
손료 | 크립의12% | 12 | % | 0 | 3168 |  | 3168 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 90 |  | F | [5 empty] | .MA=MA(80,0,80)*0.12
꺽쇠(샤클) | 6x90mm | 18 | EA | 650 | 11700 | 650 | 11700 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100 | * | MFJ3S00000035 | [7 empty] | MA+ = | 1404 | MA = | 1404 | MFJ3S00000035 →
손료 | 꺽새의12% | 12 | % | 0 | 1404 |  | 1404 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 110 |  | F | [5 empty] | .MA=MA(100,0,100)*0.12
강재사용료 | (H-형강:3개월) | 0.362 | TON | 186000 | 67332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186000 | 67332 |  |  |  | 120 |  | HGJ_000270 |  | T | [9 empty] | HGJ_000270 →
강재운반(H형강) | 구역화물, L=20km | 0.362 | TON | 17462 | 6321.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17462 | 6321.2 |  |  |  | 130 |  | HGJ_001545 |  | F | [9 empty] | HGJ_001545 →
보통인부 |  | 0.13 | 인 | 172068 | 22368.8 | 0 |  | 172068 | 22368.8 | 0 |  |  |  |  | 150 |  | L001010101000002 | [11 empty] | L001010101000002 →
크레인(타이어) | 25 TON | 0.29 | HR | 132820 | 38517.7 | 14049 | 4074.2 | 59020 | 17115.8 | 59751 | 17327.7 |  |  |  | 160 |  | E00002104002500000 | [11 empty] | E00002104002500000 →
보통인부 |  | 0.08 | 인 | 172068 | 13765.4 | 0 |  | 172068 | 13765.4 | 0 |  |  |  |  | 180 |  | L001010101000002 | [11 empty] | L001010101000002 →
크레인(타이어) | 25 TON | 0.2 | HR | 132820 | 26564 | 14049 | 2809.8 | 59020 | 11804 | 59751 | 11950.2 |  |  |  | 190 |  | E00002104002500000 | [11 empty] | E00002104002500000 →
No.10 맨홀 천공후 본관접합 | D200mm | 1 | 개소 |  | 173558 |  | 2409 |  | 167805 |  | 3344 | [조합] |  | HGJ_001872
맨홀천공(유출입관 설치) | D300mm | 1 | 개소 | 170558 | 170558 | 0 | 0 | 167214 | 167214 | 3344 | 3344 |  | 2017 품셈 |  | 10 |  | HGJ_001857 |  | T | [9 empty] | HGJ_001857 →
맨홀 본관접합 | D200mm | 1 | 개소 | 3000 | 3000 | 2409 | 2409 | 591 | 591 | 0 | 0 |  | 2017 품셈 |  | 20 |  | HGJ_001863 |  | T | [9 empty] | HGJ_001863 →
No.11 가설휀스(PE:1500x900x410) | 설치 및 철거 | 1 | 매 |  | 5282 |  | 760 |  | 4522 |  | 0 | [건품 1편 2-9-8] | 2017 품셈 | HGJ_001740
특별인부 |  | 0.02 | 인 | 226122 | 4522.4 | 0 |  | 226122 | 4522.4 | 0 |  |  |  |  | 10 |  | L001010101000003 | [11 empty] | L001010101000003 →
공사용안전철책(휀스) | (PE:1500x900x410) | 1 | 조 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 | * | MFJ3S00001710 | [7 empty] | MA+ = | 760 | MA = | 760 | MFJ3S00001710 →
손율 |  | 6 | % | 0 | 760 |  | 760 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 30 |  | F | [5 empty] | MA=MA(20,0,20)*0.06/1.5
No.12 윙카호스 설치및철거 | (호스) | 1 | M |  | 450 |  | 180 |  | 0 |  | 270 | [손율적용] |  | HCQQ9000313
윙카(호스) | 10M/SET | 1 | M | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 10 | * | MGJ1S00000557 | [7 empty] | EQ+ = | 90 | EQ = | 90 | MGJ1S00000557 →
설치 및 철거비 | 자재비의 5% | 1 | 식 | 0 | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 90 |  |  |  | 20 |  | F | [5 empty] | EQ = MA(10) * 0.05 |  | EQ+ = | 90 | EQ = | 90
유지관리비 | 자재비의 5% | 1 | 식 | 0 | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 90 |  |  |  | 30 |  | F | [5 empty] | EQ = MA(10) * 0.05 |  | EQ+ = | 90 | EQ = | 90
전력비 | 자재비의 5% | 1 | 식 | 0 | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 90 |  |  |  | 40 |  | F | [5 empty] | EQ = MA(10) * 0.05 |  | MA+ = | 180 | MA = | 180
윙카호스 손료 | 자재 10회 사용 | 1 | 식 | 0 | 180 |  | 180 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 50 |  | F | [5 empty] | MA = MA(10) * 0.1
No.13 교통신호수 | 1개소당 2인/일 | 1 | 일 |  | 344136 |  | 0 |  | 0 |  | 344136 | [실 소요품으로 산정] | 2017 품셈 | HGJ_001775
보통인부 |  | 2 | 인 | 172068 | 344136 | 0 |  |  | 0 | 172068 | 344136 |  |  |  | 10 |  | L001010101000002 | [11 empty] | L001010101000002 →
No.14 횡줄파기 | B.H 0.2㎥+인력(10%) | 1 | 개소 |  | 80436 |  | 3546 |  | 72672 |  | 4218 | [장비조합] |  | HGJ_000830
터파기(토사,육상) | B.H 0.2㎥+인력(30%) | 3 | M3 | 16043 | 48129 | 312 | 936 | 15299 | 45897 | 432 | 1296 |  | 2017 품셈 |  | 10 |  | HGJ_000773 |  | F | [9 empty] | HGJ_000773 →
되메우기 및 다짐(소형장비) | 굴삭기0.2+진동로울러(핸드가이드식) | 3 | M3 | 10769 | 32307 | 870 | 2610 | 8925 | 26775 | 974 | 2922 |  |  |  | 20 |  | HGJ_000801 |  | F | [9 empty] | HGJ_000801 →
No.15 부직포설치 |  | 1 | M2 |  | 436 |  | 0 |  | 436 |  | 0 | [타사업 설치비 참조] | 2017 품셈 | HGJ_001367
특별인부 |  | 0.0014 | 인 | 226122 | 316.5 | 0 |  | 226122 | 316.5 | 0 |  |  |  |  | 30 |  | L001010101000003 | [11 empty] | L001010101000003 →
보통인부 |  | 0.0007 | 인 | 172068 | 120.4 | 0 |  | 172068 | 120.4 | 0 |  |  |  |  | 40 |  | L001010101000002 | [11 empty] | L001010101000002 →
No.16 공사준공표지판(맨홀) | 100×150mm | 1 | 개소 |  | 25765 |  | 12000 |  | 13765 |  | 0 | [실투입기준으로 산정] |  | HGJ_400002
준공표지판(STS304) | 100ⅹ150, t=0.3M/M | 1 | 개 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 10 |  | MFK3S00005005 | [11 empty] | MFK3S00005005 →
보통인부 |  | 0.08 | 인 | 172068 | 13765.4 | 0 |  | 172068 | 13765.4 | 0 |  |  | 56900017041 |  | 30 |  | L001010101000002 | [11 empty] | L001010101000002 →
No.17 내충격PVC관 부설 및 접합 | D150mm(직관) | 1 | 본 |  | 34682 |  | 0 |  | 34682 |  | 0 | [건품2편내충격하수관] | 2017 품셈 | HGJ_001130
배관공(수도) | 일반공사 직종 | 0.06 | 인 | 262580 | 15754.8 | 0 |  | 262580 | 15754.8 | 0 |  |  |  |  | 10 |  | L001010101000040 | [11 empty] | L001010101000040 →
보통인부 |  | 0.11 | 인 | 172068 | 18927.4 | 0 |  | 172068 | 18927.4 | 0 |  |  |  |  | 20 |  | L001010101000002 | [11 empty] | L001010101000002 →
No.18 내충격PVC관 이형관 접합 | D150mm(이형관) | 1 | 개소 |  | 9054 |  | 0 |  | 9054 |  | 0 | [건품2편내충격하수관] | 2017 품셈 | HGJ_001131
배관공(수도) | 일반공사 직종 | 0.024 | 인 | 262580 | 6301.9 | 0 |  | 262580 | 6301.9 | 0 |  |  |  |  | 10 |  | L001010101000040 | [11 empty] | L001010101000040 →
보통인부 |  | 0.016 | 인 | 172068 | 2753 | 0 |  | 172068 | 2753 | 0 |  |  |  |  | 20 |  | L001010101000002 | [11 empty] | L001010101000002 →
No.19 내충격PVC관 절단 | D150mm | 1 | 개소 |  | 14177 |  | 0 |  | 13765 |  | 412 | [건품2편내충격하수관] | 2017 품셈 | HGJ_001132
보통인부 |  | 0.08 | 인 | 172068 | 13765.4 | 0 |  | 172068 | 13765.4 | 0 |  |  |  |  | 10 |  | L001010101000002 | [7 empty] | EQ+ = | 412.962 | EQ = | 412.962 | L001010101000002 →
기구손료 | 노무비의3% | 3 | % | 0 | 412.9 |  | 0 |  | 0 |  | 412.9 |  |  |  | 20 |  | F | [5 empty] | EQ=LA(10,0,10)*0.03
No.20 분기관 천공 및 접합 | D200~D300 | 1 | 개소 |  | 65887 |  | 0 |  | 62750 |  | 3137 | [단위수량 참조] |  | HGJ_90029000
배관공(수도) | 일반공사 직종 | 0.18 | 인 | 262580 | 47264.4 | 0 |  | 262580 | 47264.4 | 0 |  |  |  |  | 20 |  | L001010101000040 | [11 empty] | L001010101000040 →
보통인부 |  | 0.09 | 인 | 172068 | 15486.1 | 0 |  | 172068 | 15486.1 | 0 |  |  |  |  | 30 |  | L001010101000002 | [7 empty] | EQ+ = | 3137.525 | EQ = | 3137.525 | L001010101000002 →
공구손료 | 인건비의 | 5 | % | 0 | 3137.5 |  | 0 |  | 0 |  | 3137.5 |  |  |  | 40 |  | F | [5 empty] | EQ=LA(20,0,30)*0.05
No.21 모르터(자재별산) | 1:2 | 1 | M3 |  | 73989 |  | 0 |  | 73989 |  | 0 | [건품 4편 9-1-1] | 2017 품셈 | HGJ_001830
보통인부 |  | 0.43 | 인 | 172068 | 73989.2 | 0 |  | 172068 | 73989.2 | 0 |  |  |  |  | 10 |  | L001010101000002 | [11 empty] | L001010101000002 →
No.22 내충격PVC관 부설 및 접합 | D100mm(직관) | 1 | 본 |  | 25173 |  | 0 |  | 25173 |  | 0 | [건품2편내충격하수관] | 2017 품셈 | HGJ_001128
배관공(수도) | 일반공사 직종 | 0.05 | 인 | 262580 | 13129 | 0 |  | 262580 | 13129 | 0 |  |  |  |  | 10 |  | L001010101000040 | [11 empty] | L001010101000040 →
보통인부 |  | 0.07 | 인 | 172068 | 12044.7 | 0 |  | 172068 | 12044.7 | 0 |  |  |  |  | 20 |  | L001010101000002 | [11 empty] | L001010101000002 →
No.23 내충격PVC관 이형관 접합 | D100mm(이형관) | 1 | 개소 |  | 5568 |  | 0 |  | 5568 |  | 0 | [건품2편내충격하수관] | 2017 품셈 | HGJ_0011281
배관공(수도) | 일반공사 직종 | 0.014 | 인 | 262580 | 3676.1 | 0 |  | 262580 | 3676.1 | 0 |  |  |  |  | 10 |  | L001010101000040 | [11 empty] | L001010101000040 →
보통인부 |  | 0.011 | 인 | 172068 | 1892.7 | 0 |  | 172068 | 1892.7 | 0 |  |  |  |  | 20 |  | L001010101000002 | [11 empty] | L001010101000002 →
No.24 내충격PVC관 이형관 접합 | D75mm(이형관) | 1 | 개소 |  | 4436 |  | 0 |  | 4436 |  | 0 | [건품2편내충격하수관] | 2017 품셈 | HGJ_0011277
배관공(수도) | 일반공사 직종 | 0.011 | 인 | 262580 | 2888.3 | 0 |  | 262580 | 2888.3 | 0 |  |  |  |  | 10 |  | L001010101000040 | [11 empty] | L001010101000040 →
보통인부 |  | 0.009 | 인 | 172068 | 1548.6 | 0 |  | 172068 | 1548.6 | 0 |  |  |  |  | 20 |  | L001010101000002 | [11 empty] | L001010101000002 →
No.25 내충격PVC관 절단 | D100mm | 1 | 개소 |  | 708 |  | 0 |  | 688 |  | 20 | [건품2편내충격하수관] | 2017 품셈 | HGJ_001129
보통인부 |  | 0.004 | 인 | 172068 | 688.2 | 0 |  | 172068 | 688.2 | 0 |  |  |  |  | 10 |  | L001010101000002 | [7 empty] | EQ+ = | 20.646 | EQ = | 20.646 | L001010101000002 →
기구손료 | 노무비의3% | 3 | % | 0 | 20.6 |  | 0 |  | 0 |  | 20.6 |  |  |  | 20 |  | F | [5 empty] | EQ=LA(10,0,10)*0.03
No.26 내충격PVC관 절단 | D75mm | 1 | 개소 |  | 531 |  | 0 |  | 516 |  | 15 | [건품2편내충격하수관] | 2017 품셈 | HGJ_0011278
보통인부 |  | 0.003 | 인 | 172068 | 516.2 | 0 |  | 172068 | 516.2 | 0 |  |  |  |  | 10 |  | L001010101000002 | [7 empty] | EQ+ = | 15.486 | EQ = | 15.486 | L001010101000002 →
기구손료 | 노무비의3% | 3 | % | 0 | 15.4 |  | 0 |  | 0 |  | 15.4 |  |  |  | 20 |  | F | [5 empty] | EQ=LA(10,0,10)*0.03
No.27 PVC 오수받이설치 | D300mm | 1 | 개소 |  | 42419 |  | 500 |  | 40699 |  | 1220 | [건품 p. 474] | 2017 품셈 X | HGJ_001620
배관공(수도) | (본체설치) | 0.05 | 인 | 262580 | 13129 | 0 |  | 262580 | 13129 | 0 |  |  |  |  | 10 |  | L001010101000040 | [11 empty] | L001010101000040 →
배관공(수도) | (입상관설치) | 0.05 | 인 | 262580 | 13129 | 0 |  | 262580 | 13129 | 0 |  |  |  |  | 20 |  | L001010101000040 | [11 empty] | L001010101000040 →
접착제 | PVC용 | 0.143 | KG | 3500 | 500.5 | 3500 | 500.5 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 30 |  | MGJ1S00000007 | [11 empty] | MGJ1S00000007 →
배관공(수도) | (받침대설치) | 0.015 | 인 | 262580 | 3938.7 | 0 |  | 262580 | 3938.7 | 0 |  |  |  |  | 40 |  | L001010101000040 | [11 empty] | L001010101000040 →
배관공(수도) | (주철겉뚜껑설치) | 0.04 | 인 | 262580 | 10503.2 | 0 |  | 262580 | 10503.2 | 0 |  |  |  |  | 50 |  | L001010101000040 | [7 empty] | EQ+ = | 1220.997 | EQ = | 1220.997 | L001010101000040 →
기구손료 | 노무비의2% | 3 | % | 0 | 1220.9 |  | 0 |  | 0 |  | 1220.9 |  |  |  | 70 |  | F | [5 empty] | EQ=LA(10,0,60)*0.03
No.28 배관보온재 설치 | D100mm | 1 | m |  | 5460 |  | 5200 |  | 0 |  | 260 | [타사업 단가참조] | 2017 품셈 | HGJ_001141
배관보온재 | PIPE COVER(10T) | 1 | m | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 10 |  | MGJ3S00001230 | [7 empty] | EQ+ = | 260 | EQ = | 260 | MGJ3S00001230 →
설치비 | 재료비의 | 5 | % | 0 | 260 |  | 0 |  | 0 |  | 260 |  |  |  | 20 |  | F | [5 empty] | EQ=MA(10,0,10)*0.05
No.29 중량구조물설치 | 50~150kg미만 | 1 | EA |  | 19888 |  | 1129 |  | 14716 |  | 4043 | [건품 1편 6-7-1] |  | PM0000103001
특별인부 |  | 0.02 | 인 | 226122 | 4522.4 | 0 |  | 226122 | 4522.4 | 0 |  |  |  |  | 20 |  | L001010101000003 | [11 empty] | L001010101000003 →
보통인부 |  | 0.015 | 인 | 172068 | 2581 | 0 |  | 172068 | 2581 | 0 |  |  |  |  | 30 |  | L001010101000002 | [11 empty] | L001010101000002 →
크레인(타이어) | 10 TON | 0.129 | HR | 99116 | 12785.8 | 8752 | 1129 | 59020 | 7613.5 | 31344 | 4043.3 |  |  |  | 40 |  | E00002104001000000 | [11 empty] | E00002104001000000 →
No.30 강재사용료 | (H-형강:3개월) | 1 | TON |  | 186000 |  | 0 |  | 0 |  | 186000 | [건품 1편 2-2-1] |  | HGJ_000270
H-형강 | (각종) | 1 | TON | 1240000 | 1240000 | 1240000 | 1240000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 10 | * | MFJ3S00001655 | [7 empty] | EQ+ = | 186000 | EQ = | 186000 | MFJ3S00001655 →
손율 | 재료비의15% | 15 | % | 0 | 186000 |  | 0 |  | 0 |  | 186000 |  |  |  | 20 |  | F | [5 empty] | EQ=MA(10,0,10)*0.15
No.31 맨홀천공(유출입관 설치) | D300mm | 1 | 개소 |  | 170558 |  | 0 |  | 167214 |  | 3344 | [건품 4편 9-3-2] | 2017 품셈 | HGJ_001857
착암공 | 일반공사 직종 | 0.424 | 인 | 222306 | 94257.7 | 0 |  | 222306 | 94257.7 | 0 |  |  |  |  | 10 |  | L001010101000015 | [11 empty] | L001010101000015 →
보통인부 |  | 0.424 | 인 | 172068 | 72956.8 | 0 |  | 172068 | 72956.8 | 0 |  |  |  |  | 20 |  | L001010101000002 | [7 empty] | EQ+ = | 3344.29 | EQ = | 3344.29 | L001010101000002 →
기계손료 | 인력품의 2% | 2 | % | 0 | 3344.2 |  | 0 |  | 0 |  | 3344.2 |  |  |  | 30 |  | F | [5 empty] | EQ=LA(10,0,20)*0.02
No.32 맨홀 본관접합 | D200mm | 1 | 개소 |  | 3000 |  | 2409 |  | 591 |  | 0 | [단위수량 참조] | 2017 품셈 | HGJ_001863
모르터(자재별산) | 1:2 | 0.008 | M3 | 73989 | 591.9 | 0 | 0 | 73989 | 591.9 | 0 | 0 |  | 2017 품셈 |  | 16 |  | HGJ_001830 |  | T | [9 empty] | HGJ_001830 →
수팽창지수고무 | 20×5mm | 1.46 | M | 1650 | 2409 | 1650 | 2409 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 |  | MFJ3S00000810 | [11 empty] | MFJ3S00000810 →

## 일위대가_산근
일위대가_산근
산 출 근 거 | 합 계 | 재 료 비 | 노 무 비 | 경 비 | 비 고
※ 노란색 셀을 수정하고 툴바에서 수식 > 시트계산을 하면
#1 중기운반 ¦ 시청-현장¦식 | 1145513 | 0 | 0 | 1145513 | [실운반비 산정] |  | Y0000030100 |  | 1 | TRUE | 1145513 | 엑셀 수식이 적용됩니다. (단축키 F9 키)
[8 empty] | 10 | F
◈ 중기 운반 : (시청) | [8 empty] | '◈ 중기 운반 : (시청)'
* 위 치 : 중기사업소( L=20.0 Km) | [8 empty] | ' * 위 치 : 중기사업소('L=20.0'Km)' |  |  | L = | 20 | L = | 20
중기사업소 ==========> 공사 현장 | [8 empty] | ' 중기사업소 ==========> 공사 현장'
#### 트레일러(트럭20TON)운반 #### | [8 empty] | ' #### 트레일러(트럭20TON)운반 ####'
유압식백호 0.4㎥ : 1대 | [8 empty] | ' 유압식백호 0.4㎥ : 1대'
------------------------------------- | [8 empty] | ' -------------------------------------'
계 : 1대 → N1=1.00 회 | [8 empty] | ' 계 : 1대 →' N1 = 1'회' |  |  | N1 = | 1 | N1 = | 1
#### 덤프트럭(15TON)운반 #### | [8 empty] | ' #### 덤프트럭(15TON)운반 ####'
콘크리트 진동기(45D(3.5HP) : 1대 | [8 empty] | ' 콘크리트 진동기(45D(3.5HP) : 1대'
콘크리트 캇타기 : 1대 | [8 empty] | ' 콘크리트 캇타기 : 1대'
컷 터(320-400mm) : 1대 | [8 empty] | ' 컷 터(320-400mm) : 1대'
페이브먼트브레이카 : 1대 | [8 empty] | ' 페이브먼트브레이카 : 1대'
램 머(80kg) : 1대 | [8 empty] | ' 램 머(80kg) : 1대'
플래이트 콤팩터(1.5Ton) : 1대 | [8 empty] | ' 플래이트 콤팩터(1.5Ton) : 1대'
발전기(25kw) : 1대 | [8 empty] | ' 발전기(25kw) : 1대'
용접기(200Amp) : 1대 | [8 empty] | ' 용접기(200Amp) : 1대'
공기압축기(25.5㎥/min) : 1대 | [8 empty] | ' 공기압축기(25.5㎥/min) : 1대'
진동롤러(핸드가이드식) : 1대 | [8 empty] | ' 진동롤러(핸드가이드식) : 1대'
로 더(타이어0.57㎥) : 1대 | [8 empty] | ' 로 더(타이어0.57㎥) : 1대'
------------------------------------- | [8 empty] | ' -------------------------------------'
계 : 11대 → N2=2.00 회 | [8 empty] | ' 계 : 11대 → ' N2 = 2'회' |  |  | N2 = | 2 | N2 = | 2
1.트레일러(20TON)운반 | [8 empty] | '1.트레일러(20TON)운반'
T=2.00 대분 , V=40.00 Km/hr , E=0.9 | [8 empty] | T = 2 '대분' , V = 40 'Km/hr' , E = 0.9 |  |  | T = | 2 | T = | 2 | V = | 40 | V = | 40 | E = | 0.9 | E = | 0.9
N1 = 1.00 회 | 0 | [7 empty] | N1 = ? '회' |  |  | 43_1_1+ = | 1 | 43_1_1 = | 1
적재시간 : t1=20.00 min | [8 empty] | ' 적재시간 :' t1 = 20'min' |  |  | T1 = | 20 | T1 = | 20
운반시간 : t2 = (20.00/40.00) * 2 * 60 =60.00 min | 0 | [7 empty] | ' 운반시간 :' t2 = ({L}/{V}) * 2 * 60 =? 'min' |  |  | 47_1_1+ = | 20 | 47_1_1 = | 20 | 47_1_2+ = | 40 | 47_1_2 = | 40 | T2+ = | 60 | T2 = | 60 | 47_1_3+ = | 60 | 47_1_3 = | 60
적하시간 : t3=20.00 min | [8 empty] | ' 적하시간 :' t3 = 20'min' |  |  | T3 = | 20 | T3 = | 20
적재대기 : t4=0.42 min | [8 empty] | ' 적재대기 :' t4 = 0.42 'min' |  |  | T4 = | 0.42 | T4 = | 0.42
Cm = t1 + t2 + t3 + t4 =100.42 min | 0 | [7 empty] | Cm = t1 + t2 + t3 + t4 =? 'min' |  |  | CM+ = | 100.42 | CM = | 100.42 | 53_1_1+ = | 100.42 | 53_1_1 = | 100.42
Cmt = t2 + t4 =60.42 min | 0 | [7 empty] | Cmt = t2 + t4 =? 'min' |  |  | CMT+ = | 60.42 | CMT = | 60.42 | 55_1_1+ = | 60.42 | 55_1_1 = | 60.42
Q = 60 * E / Cm =0.54 회/hr | 0 | [7 empty] | Q = 60 * E / Cm =? '회/hr' |  |  | Q+ = | 0.54 | Q = | 0.54 | 57_1_1+ = | 0.54 | 57_1_1 = | 0.54
노무비 : 59,020 /Q*T*N1 =218,592.5 | 218592.5 |  |  | 218592.5 |  |  |  |  | ' 노무비 :' ~E00002702002000000.L~/Q*T*N1 =?EQ+ |  |  | EQ+ = | 218592.5 | EQ = | 218592.5
재료비 : 38,003 /Q*Cmt/Cm*T*N1 =84,686.5 | 84686.5 |  |  | 84686.5 |  |  |  |  | ' 재료비 :' ~E00002702002000000.M~/Q*Cmt/Cm*T*N1 =?EQ+ |  |  | EQ+ = | 84686.5 | EQ = | 303279
경 비 : 17,314 /Q*T*N1 =64,125.9 | 64125.9 |  |  | 64125.9 |  |  |  |  | ' 경 비 :' ~E00002702002000000.E~/Q*T*N1 =?EQ+ |  |  | EQ+ = | 64125.9 | EQ = | 367404.9
소 계 : | 367404.9 | 0 | 0 | 367404.9 |  |  |  |  | >' 소 계 :' | [6 empty] | >EQ = | 367404.9
2.덤프트럭(15TON)운반 | [8 empty] | '2.덤프트럭(15TON)운반'
1)운 반(덤프트럭15TON | [8 empty] | ' 1)운 반(덤프트럭15TON'
T=2.00 대분 , V=40.00 Km/hr , E=0.9 | [8 empty] | T = 2 '대분' , V = 40 'Km/hr' , E = 0.9 |  |  | T = | 2 | T = | 2 | V = | 40 | V = | 40 | E = | 0.9 | E = | 0.9
N2 = 2.00 회 | 0 | [7 empty] | N2 = ? '회' |  |  | 74_1_1+ = | 2 | 74_1_1 = | 2
적재시간 : t1=10.00 min | [8 empty] | ' 적재시간 :' t1 = 10'min' |  |  | T1 = | 10 | T1 = | 10
운반시간 : t2 = L/V * 2 * 60 =60.00 min | 0 | [7 empty] | ' 운반시간 :' t2 = L/V * 2 * 60 =? 'min' |  |  | T2+ = | 60 | T2 = | 60 | 78_1_1+ = | 60 | 78_1_1 = | 60
적하시간 : t3=10.00 min | [8 empty] | ' 적하시간 :' t3 = 10'min' |  |  | T3 = | 10 | T3 = | 10
적재대기 : t4=0.42 min | [8 empty] | ' 적재대기 :' t4 = 0.42 'min' |  |  | T4 = | 0.42 | T4 = | 0.42
Cm = t1 + t2 + t3 + t4 =80.42 min | 0 | [7 empty] | Cm = t1 + t2 + t3 + t4 =? 'min' |  |  | CM+ = | 80.42 | CM = | 80.42 | 84_1_1+ = | 80.42 | 84_1_1 = | 80.42
Cmt = t2 + t4 =60.42 min | 0 | [7 empty] | Cmt = t2 + t4 =? 'min' |  |  | CMT+ = | 60.42 | CMT = | 60.42 | 86_1_1+ = | 60.42 | 86_1_1 = | 60.42
Q = 60 * E / Cm =0.67 회/hr | 0 | [7 empty] | Q = 60 * E / Cm =? '회/hr' |  |  | Q+ = | 0.67 | Q = | 0.67 | 88_1_1+ = | 0.67 | 88_1_1 = | 0.67
노무비 : 59,020 /Q*T*N2 =352,358.2 | 352358.2 |  |  | 352358.2 |  |  |  |  | ' 노무비 :' ~E00000602015000000.L~/Q*T*N2 =?EQ+ |  |  | EQ+ = | 352358.2 | EQ = | 719763.1
재료비 : 36,357 /Q*Cmt/Cm*T*N2 =163,075.9 | 163075.9 |  |  | 163075.9 |  |  |  |  | ' 재료비 :' ~E00000602015000000.M~/Q*Cmt/Cm*T*N2 =?EQ+ |  |  | EQ+ = | 163075.9 | EQ = | 882839
경 비 : 20,659 /Q*T*N2 =123,337.3 | 123337.3 |  |  | 123337.3 |  |  |  |  | ' 경 비 :' ~E00000602015000000.E~/Q*T*N2 =?EQ+ |  |  | EQ+ = | 123337.3 | EQ = | 1006176.3
2)적재 및 적하(크레인트럭10TON) | [8 empty] | ' 2)적재 및 적하(크레인트럭10TON)'
적재시간 : t1=10.00 min | [8 empty] | ' 적재시간 :' t1 = 10'min' |  |  | T1 = | 10 | T1 = | 10
적하시간 : t3=10.00 min | [8 empty] | ' 적하시간 :' t3 = 10'min' |  |  | T3 = | 10 | T3 = | 10
Cm = t1 + t3 =20.00 min | 0 | [7 empty] | Cm = t1 + t3 =? 'min' |  |  | CM+ = | 20 | CM = | 20 | 102_1_1+ = | 20 | 102_1_1 = | 20
Q = 60 * E / Cm =2.70 회/hr | 0 | [7 empty] | Q = 60 * E / Cm =? '회/hr' |  |  | Q+ = | 2.7 | Q = | 2.7 | 104_1_1+ = | 2.7 | 104_1_1 = | 2.7
노무비 : 49,778 / Q * T * N2 =73,745.1 | 73745.1 |  |  | 73745.1 |  |  |  |  | ' 노무비 :' ~E00002105001000000.L~ / Q * T * N2 =?EQ+ |  |  | EQ+ = | 73745.1 | EQ = | 1079921.4
재료비 : 20,480 / Q * T * N2 =30,340.7 | 30340.7 |  |  | 30340.7 |  |  |  |  | ' 재료비 :' ~E00002105001000000.M~ / Q * T * N2 =?EQ+ |  |  | EQ+ = | 30340.7 | EQ = | 1110262.1
경 비 : 23,795 / Q * T * N2 =35,251.8 | 35251.8 |  |  | 35251.8 |  |  |  |  | ' 경 비 :' ~E00002105001000000.E~ / Q * T * N2 =?EQ+ |  |  | EQ+ = | 35251.8 | EQ = | 1145513.9
소 계 : | 778109 | 0 | 0 | 778109 |  |  |  |  | >' 소 계 :' | [6 empty] | >EQ = | 778109
계 : | 1145513.9 | 0 | 0 | 1145513.9 |  |  |  |  | >>' 계 :' | [6 empty] | >>EQ = | 1145513.9
전체 합계 | 1145513 | 0 | 0 | 1145513
#2 터파기(토사,육상) ¦ B.H 0.7㎥+인력(10%)¦M3 | 5956 | 322 | 5297 | 337 | [건품 1편 3-1-3, 8-2-3] | 2017 품셈 | HGJ_000770 |  | 1 | TRUE | 5956
[8 empty] | 10 | F
1. 기계터파기(B.H 0.7 M3) - 90% [품셈 8-2-3] | [8 empty] | 1. 기계터파기(B.H 0.7 M3) - 90% '[품셈 8-2-3]'
q=0.7, L=1.25, K=0.9 | [8 empty] | q = 0.7, L = 1.25, K = 0.9 |  |  | Q = | 0.7 | Q = | 0.7 | L = | 1.25 | L = | 1.25 | K = | 0.9 | K = | 0.9
E = 0.70 - 0.05 = 0.65, f = 1 / L = 0.80 | 0 | [7 empty] | E = 0.70 - 0.05 = ?, f = 1 / L = ? |  |  | E+ = | 0.65 | E = | 0.65 | 126_1_1+ = | 0.65 | 126_1_1 = | 0.65 | F+ = | 0.8 | F = | 0.8 | 126_2_1+ = | 0.8 | 126_2_1 = | 0.8
Cm=18.00 sec(90도) | [8 empty] | Cm = 18'sec(135도)' |  |  | CM = | 18 | CM = | 18
Q = 3600 * q * K * f * E / Cm = 65.52 ㎥/hr | 0 | [7 empty] | Q = 3600 * q * K * f * E / Cm = ?'㎥/hr' |  |  | Q+ = | 65.52 | Q = | 65.52 | 130_1_1+ = | 65.52 | 130_1_1 = | 65.52
재 료 비 : 23,449 / Q *0.9 = 322.1 | 322.1 | 322.1 | [6 empty] | '재 료 비 :'~E00000201007000000.M~ / Q *0.9 = ?MA+ |  |  | MA+ = | 322.1 | MA = | 322.1
노 무 비 : 59,020 / Q *0.9 = 810.7 | 810.7 |  | 810.7 | [5 empty] | '노 무 비 :'~E00000201007000000.L~ / Q *0.9 = ?LA+ |  |  | LA+ = | 810.7 | LA = | 810.7
경 비 : 24,554 / Q *0.9 = 337.2 | 337.2 |  |  | 337.2 |  |  |  |  | '경 비 :'~E00000201007000000.E~ / Q *0.9 = ?EQ+ |  |  | EQ+ = | 337.2 | EQ = | 337.2
소 계 | 1470 | 322.1 | 810.7 | 337.2 |  |  |  |  | > '소 계' |  |  | >MA = | 322.1 | >LA = | 810.7 | >EQ = | 337.2
2. 인력터파기 - 10% [품셈 3-1-2] | [8 empty] | 2. 인력터파기 - 10% '[품셈 3-1-2]'
- 보통토사, 터파기고 1-2M 기준 | [8 empty] | '- 보통토사, 터파기고 1-2M 기준'
- 시공량 Q1 = 3.6 * 1.4 m3/일 | 0 | [7 empty] | '- 시공량' Q1 = 3.6 * 1.4 'm3/일' |  |  | Q1+ = | 5.04 | Q1 = | 5.04
▶ 특별인부 : 226,122 / Q1 * 0.1 =4,486.5 | 4486.5 |  | 4486.5 | [5 empty] | '▶ 특별인부 :' TOT("L001010101000003") / Q1 * 0.1 =?LA+ |  |  | LA+ = | 4486.5 | LA = | 5297.2
소 계 | 4486.5 | 0 | 4486.5 | 0 |  |  |  |  | > '소 계' |  |  | >MA = | 0 | >LA = | 4486.5 | >EQ = | 0
전체 합계 | 5956 | 322 | 5297 | 337
#3 되메우기 및 다짐(대형장비) ¦ 굴삭기0.7+진동롤러+진동로울러(핸드가이드식)¦M3 | 8712 | 1616 | 5629 | 1467 | [건품 1편 3-4-7] |  | HGJ_000802 |  | 1 | TRUE | 8712
[8 empty] | 10 | F
◈ 되메우기 및 다짐-대형장비 (M3당) | [8 empty] | '◈ 되메우기 및 다짐-대형장비 (M3당)'
- 되메우기 : 기계(굴삭기0.7m3) | [8 empty] | '- 되메우기 : 기계(굴삭기0.7m3)'
- 다짐 : 진동롤러 10ton + 진동롤러(핸드가이드식)(0.7TON) | [8 empty] | '- 다짐 : 진동롤러 10ton + 진동롤러(핸드가이드식)(0.7TON)'
Q=290.00 m3/일 | [8 empty] | Q = 290 'm3/일' |  |  | Q = | 290 | Q = | 290
1. 되메우기/인력 | [8 empty] | '1. 되메우기/인력 '
▶ 특별인부 : 226,122 / Q * 1 =779.7 | 779.7 |  | 779.7 | [5 empty] | '▶ 특별인부 :' TOT("L001010101000003") / Q * 1 =?LA+ |  |  | LA+ = | 779.7 | LA = | 779.7
▶ 보통인부 : 172,068 / Q * 1 =593.3 | 593.3 |  | 593.3 | [5 empty] | '▶ 보통인부 :' TOT("L001010101000002") / Q * 1 =?LA+ |  |  | LA+ = | 593.3 | LA = | 1373
소 계 | 1373 | 0 | 1373 | 0 |  |  |  |  | >' 소 계' |  |  |  |  | >LA = | 1373
2. 되메우기/기계(굴삭기 0.4m3) | [8 empty] | '2. 되메우기/기계(굴삭기 0.4m3) '
▶ 재료비 : 23,449 / Q * 8 hr * 1.0 =646.8 | 646.8 | 646.8 | [6 empty] | '▶ 재료비 :' ~E00000201007000000.M~ / Q * 8 'hr' * 1.0 =?MA+ |  |  | MA+ = | 646.8 | MA = | 646.8
▶ 노무비 : 59,020 / Q * 8 hr * 1.0 =1,628.1 | 1628.1 |  | 1628.1 | [5 empty] | '▶ 노무비 :' ~E00000201007000000.L~ / Q * 8 'hr' * 1.0 =?LA+ |  |  | LA+ = | 1628.1 | LA = | 3001.1
▶ 경 비 : 24,554 / Q * 8 hr * 1.0 =677.3 | 677.3 |  |  | 677.3 |  |  |  |  | '▶ 경 비 :' ~E00000201007000000.E~ / Q * 8 'hr' * 1.0 =?EQ+ |  |  | EQ+ = | 677.3 | EQ = | 677.3
소 계 | 2952.2 | 646.8 | 1628.1 | 677.3 |  |  |  |  | >' 소 계' |  |  | >MA = | 646.8 | >LA = | 1628.1 | >EQ = | 677.3
3. 다 짐 (진동롤러, 10TON) | [8 empty] | '3. 다 짐 (진동롤러, 10TON)'
재 료 비 : 31,019 / Q * 8 hr * 1.0 =855.6 | 855.6 | 855.6 | [6 empty] | '재 료 비 :' ~E00001306010000000.M~ / Q * 8 'hr' * 1.0 =?MA+ |  |  | MA+ = | 855.6 | MA = | 1502.4
노 무 비 : 59,020 / Q * 8 hr * 1.0 =1,628.1 | 1628.1 |  | 1628.1 | [5 empty] | '노 무 비 :' ~E00001306010000000.L~ / Q * 8 'hr' * 1.0 =?LA+ |  |  | LA+ = | 1628.1 | LA = | 4629.2
경 비 : 26,662 / Q * 8 hr * 1.0 =735.5 | 735.5 |  |  | 735.5 |  |  |  |  | '경 비 :' ~E00001306010000000.E~ / Q * 8 'hr' * 1.0 =?EQ+ |  |  | EQ+ = | 735.5 | EQ = | 1412.8
4. 다 짐 (진동롤러 핸드가이드식, 0.7TON) | [8 empty] | '4. 다 짐 (진동롤러 핸드가이드식, 0.7TON)'
재 료 비 : 4,119 / Q * 8 hr * 1.0 =113.6 | 113.6 | 113.6 | [6 empty] | '재 료 비 :' ~E00001305000700000.M~ / Q * 8 'hr' * 1.0 =?MA+ |  |  | MA+ = | 113.6 | MA = | 1616
노 무 비 : 36,248 / Q * 8 hr * 1.0 =999.9 | 999.9 |  | 999.9 | [5 empty] | '노 무 비 :' ~E00001305000700000.L~ / Q * 8 'hr' * 1.0 =?LA+ |  |  | LA+ = | 999.9 | LA = | 5629.1
경 비 : 1,967 / Q * 8 hr * 1.0 =54.2 | 54.2 |  |  | 54.2 |  |  |  |  | '경 비 :' ~E00001305000700000.E~ / Q * 8 'hr' * 1.0 =?EQ+ |  |  | EQ+ = | 54.2 | EQ = | 1467
소 계 | 4386.9 | 969.2 | 2628 | 789.7 |  |  |  |  | >' 소 계' |  |  | >MA = | 969.2 | >LA = | 2628 | >EQ = | 789.7
5. 살 수(물탱크 5500ℓ) | [8 empty] | '5. 살 수(물탱크 5500ℓ)'
-관로공사 굴착폭 다짐으로 살수차 제외 | [8 empty] | '-관로공사 굴착폭 다짐으로 살수차 제외'
합 계 | 8712.1 | 1616 | 5629.1 | 1467 |  |  |  |  | >>' 합 계' |  |  | >>MA = | 1616 | >>LA = | 5629.1 | >>EQ = | 1467
전체 합계 | 8712 | 1616 | 5629 | 1467
#4 되메우기(관주위),모래 ¦ B.H 0.7㎥+인력(10%)¦M3 | 6505 | 415 | 5731 | 359 | [건품 1편 3-2-1, 8-2-3] | 2017 품셈 | HGJ_000817 |  | 1 | TRUE | 6505
[8 empty] | 10 | F
1. 기계되메우기 [품셈 8-2-3] | [8 empty] | 1. 기계되메우기 '[품셈 8-2-3]'
q=0.7, f = 0.9 / 1.15 = 0.78 | 0 | [7 empty] | q = 0.7, f = 0.9 / 1.15 = ? |  |  | Q = | 0.7 | Q = | 0.7 | F+ = | 0.78 | F = | 0.78 | 215_2_1+ = | 0.78 | 215_2_1 = | 0.78
E=0.75, K=1.1 | [8 empty] | E = 0.75, K = 1.1 |  |  | E = | 0.75 | E = | 0.75 | K = | 1.1 | K = | 1.1
Cm=18.00 sec(90도) | [8 empty] | Cm = 18'sec(135도)' |  |  | CM = | 18 | CM = | 18
Q = 3600 * q * K * f * E / Cm = 90.09 ㎥/hr | 0 | [7 empty] | Q = 3600 * q * K * f * E / Cm = ?'㎥/hr' |  |  | Q+ = | 90.09 | Q = | 90.09 | 221_1_1+ = | 90.09 | 221_1_1 = | 90.09
재 료 비 : 23,449 / Q * 0.9 = 234.2 | 234.2 | 234.2 | [6 empty] | '재 료 비 :'~E00000201007000000.M~ / Q * 0.9 = ?MA+ |  |  | MA+ = | 234.2 | MA = | 234.2
노 무 비 : 59,020 / Q * 0.9 = 589.6 | 589.6 |  | 589.6 | [5 empty] | '노 무 비 :'~E00000201007000000.L~ / Q * 0.9 = ?LA+ |  |  | LA+ = | 589.6 | LA = | 589.6
경 비 : 24,554 / Q * 0.9 = 245.2 | 245.2 |  |  | 245.2 |  |  |  |  | '경 비 :'~E00000201007000000.E~ / Q * 0.9 = ?EQ+ |  |  | EQ+ = | 245.2 | EQ = | 245.2
소 계 | 1069 | 234.2 | 589.6 | 245.2 |  |  |  |  | > '소 계' |  |  | >MA = | 234.2 | >LA = | 589.6 | >EQ = | 245.2
2. 인력되메우기 [품셈 3-1-3] | [8 empty] | 2. 인력되메우기 '[품셈 3-1-3]'
Q1=20.00 m3/일 | [8 empty] | Q1 = 20 'm3/일' |  |  | Q1 = | 20 | Q1 = | 20
▶ 보통인부 : 172,068 / Q1 * 0.1 =860.3 | 860.3 |  | 860.3 | [5 empty] | '▶ 보통인부 :' TOT("L001010101000002") / Q1 * 0.1 =?LA+ |  |  | LA+ = | 860.3 | LA = | 1449.9
▶ 특별인부 : 226,122 / Q1 * 0.1 =1,130.6 | 1130.6 |  | 1130.6 | [5 empty] | '▶ 특별인부 :' TOT("L001010101000003") / Q1 * 0.1 =?LA+ |  |  | LA+ = | 1130.6 | LA = | 2580.5
소 계 | 1990.9 | 0 | 1990.9 | 0 |  |  |  |  | > '소 계' |  |  | >MA = | 0 | >LA = | 1990.9 | >EQ = | 0
3. 살 수(물탱크 5500ℓ) | [8 empty] | 3. 살 수(물탱크 5500ℓ)
최적함수비 : 13%, 자연함수비 : 8%[가정], 소요함수비 : 5% | [8 empty] | '최적함수비 : 13%, 자연함수비 : 8%[가정], 소요함수비 : 5%'
운반거리 : L=1.00 km , E=0.9, 현장내 속도 : V=15.00 km/hr | [8 empty] | '운반거리 :'L = 1'km', E = 0.9,'현장내 속도 :'V = 15'km/hr' |  |  | L = | 1 | L = | 1 | E = | 0.9 | E = | 0.9 | V = | 15 | V = | 15
t1 (흡입준비) = 5 MIN , t3 (흡입시간) = 10 MIN | [8 empty] | t1'(흡입준비)'= 5'MIN', t3'(흡입시간)'= 10'MIN' |  |  | T1 = | 5 | T1 = | 5 | T3 = | 10 | T3 = | 10
t4 (살수대기) = 5 MIN , t5 (살수시간) = 20 MIN | [8 empty] | t4'(살수대기)'= 5'MIN', t5'(살수시간)'= 20'MIN' |  |  | T4 = | 5 | T4 = | 5 | T5 = | 20 | T5 = | 20
운반시간 : t2 = L / V * 60 * 2 = 8.00 MIN | 0 | [7 empty] | '운반시간 :'t2 = L / V * 60 * 2 = ?'MIN' |  |  | T2+ = | 8 | T2 = | 8 | 251_1_1+ = | 8 | 251_1_1 = | 8
Cm = t1 + t2 + t3 + t4 + t5 = 48.00 MIN | 0 | [7 empty] | Cm = t1 + t2 + t3 + t4 + t5 = ?'MIN' |  |  | CM+ = | 48 | CM = | 48 | 253_1_1+ = | 48 | 253_1_1 = | 48
To = (Cm - t3) / Cm = 0.79 | 0 | [7 empty] | To = (Cm - t3) / Cm = ? |  |  | TO+ = | 0.79 | TO = | 0.79 | 255_1_1+ = | 0.79 | 255_1_1 = | 0.79
W = Ww / Ws * 100, Ww = 1600 - Ws | [8 empty] | 'W = Ww / Ws * 100, Ww = 1600 - Ws'
Ws = 1600 * 100 / (13 + 100) = 1,415.93 | 0 | [7 empty] | Ws = 1600 * 100 / (13 + 100) = ? |  |  | WS+ = | 1415.93 | WS = | 1415.93 | 259_1_1+ = | 1415.93 | 259_1_1 = | 1415.93
Qt = Ws * (0.13 - 0.08) = 70.80 ℓ/㎥ | 0 | [7 empty] | Qt = Ws * (0.13 - 0.08) = ?'ℓ/㎥' |  |  | QT+ = | 70.8 | QT = | 70.8 | 261_1_1+ = | 70.8 | 261_1_1 = | 70.8
Qw = 60 * 5500 * E / Cm = 6,187.50 ℓ/hr | 0 | [7 empty] | Qw = 60 * 5500 * E / Cm = ?'ℓ/hr' |  |  | QW+ = | 6187.5 | QW = | 6187.5 | 263_1_1+ = | 6187.5 | 263_1_1 = | 6187.5
Q3 = Qw / Qt = 87.39 ㎥/hr | 0 | [7 empty] | Q3 = Qw / Qt = ?'㎥/hr' |  |  | Q3+ = | 87.39 | Q3 = | 87.39 | 265_1_1+ = | 87.39 | 265_1_1 = | 87.39
재 료 비 : 20,033 / Q3 * To = 181.0 | 181 | 181 | [6 empty] | '재 료 비 :'~E00007204005500000.M~ / Q3 * To = ?MA+ |  |  | MA+ = | 181 | MA = | 415.2
노 무 비 : 49,778 / Q3 = 569.6 | 569.6 |  | 569.6 | [5 empty] | '노 무 비 :'~E00007204005500000.L~ / Q3 = ?LA+ |  |  | LA+ = | 569.6 | LA = | 3150.1
경 비 : 9,986 / Q3 = 114.2 | 114.2 |  |  | 114.2 |  |  |  |  | '경 비 :'~E00007204005500000.E~ / Q3 = ?EQ+ |  |  | EQ+ = | 114.2 | EQ = | 359.4
소 계 | 864.8 | 181 | 569.6 | 114.2 |  |  |  |  | > '소 계' |  |  | >MA = | 181 | >LA = | 569.6 | >EQ = | 114.2
3. 물다짐 [품셈 5-1-1] | [8 empty] | 3. 물다짐 '[품셈 5-1-1]'
인 부 : 0.015 인 * 172,068 = 2,581.0 | 2581 |  | 2581 | [5 empty] | ' 인 부 :' 0.015'인' * ~L001010101000002~ = ?LA+ |  |  | LA+ = | 2581 | LA = | 5731.1
소 계 | 2581 | 0 | 2581 | 0 |  |  |  |  | > '소 계' |  |  | >MA = | 0 | >LA = | 2581 | >EQ = | 0
계 | 6505.7 | 415.2 | 5731.1 | 359.4 |  |  |  |  | >> '계' |  |  | >>MA = | 415.2 | >>LA = | 5731.1 | >>EQ = | 359.4
전체 합계 | 6505 | 415 | 5731 | 359
#5 잔토운반(현장~적치장,0.5km) ¦ DT4.5¦M3 | 6285 | 0 | 0 | 6285 | [건품 1편 8-2-3, 8-2-8] | 2017 품셈 | HGJ_000922 |  | 1 | TRUE | 6285
[8 empty] | 10 | F
1. 운반 (덤프트럭 4.5 TON) [품셈 9-8] | [8 empty] | 1. 운반 (덤프트럭 4.5 TON) '[품셈 9-8]'
가. 덤프운반 | [8 empty] | 가. 덤프운반
L1=0.5 KM | [8 empty] | L1=0.5'KM' |  |  | L1 = | 0.5 | L1 = | 0.5
현장 ------------------------> 적치장 | [8 empty] | 현장 ------------------------> 적치장
V1=30.0, V2=35.0 Km/hr | [8 empty] | V1=30.0, V2=35.0 'Km/hr' |  |  | V1 = | 30 | V1 = | 30 | V2 = | 35 | V2 = | 35
E=0.9 , F = 1 / 1.25 = 0.80, K=0.9, Cms=18.00 SEC(135도) | 0 | [7 empty] | E = 0.9 , F = 1 / 1.25 = ?, K = 0.9, Cms = 18'SEC(135도)' |  |  | E = | 0.9 | E = | 0.9 | F+ = | 0.8 | F = | 0.8 | 296_2_1+ = | 0.8 | 296_2_1 = | 0.8 | K = | 0.9 | K = | 0.9 | CMS = | 18 | CMS = | 18
q1 = 4.5 / 1.8 * 1.25 = 3.13 | 0 | [7 empty] | q1 = 4.5 / 1.8 * 1.25 = ? |  |  | Q1+ = | 3.13 | Q1 = | 3.13 | 298_1_1+ = | 3.13 | 298_1_1 = | 3.13
N = q1 / (0.2 * K) = 17.39 | 0 | [7 empty] | N = q1 / (0.2 * K) = ? |  |  | N+ = | 17.39 | N = | 17.39 | 300_1_1+ = | 17.39 | 300_1_1 = | 17.39
t1 = (CMS * N) / (60 * E) = 5.80 MIN | 0 | [7 empty] | t1 = (CMS * N) / (60 * E) = ?'MIN' |  |  | T1+ = | 5.8 | T1 = | 5.8 | 302_1_1+ = | 5.8 | 302_1_1 = | 5.8
t2 = (L1 / V1 + L1 / V2 )*60 = 1.86 min | 0 | [7 empty] | t2 = (L1 / V1 + L1 / V2 )*60 = ?'min' |  |  | T2+ = | 1.86 | T2 = | 1.86 | 304_1_1+ = | 1.86 | 304_1_1 = | 1.86
t3=0.5 , t4=0.42, t5=3.77 | [8 empty] | t3 = 0.5 , t4 = 0.42, t5 = 3.77 |  |  | T3 = | 0.5 | T3 = | 0.5 | T4 = | 0.42 | T4 = | 0.42 | T5 = | 3.77 | T5 = | 3.77
cm = (t1 + t2 + t3 + t4 + t5) = 12.35 | 0 | [7 empty] | cm = (t1 + t2 + t3 + t4 + t5) = ? |  |  | CM+ = | 12.35 | CM = | 12.35 | 308_1_1+ = | 12.35 | 308_1_1 = | 12.35
Q = (60 * q1 * F * E) / CM = 10.95 M3/HR | 0 | [7 empty] | Q = (60 * q1 * F * E) / CM = ?'M3/HR' |  |  | Q+ = | 10.95 | Q = | 10.95 | 310_1_1+ = | 10.95 | 310_1_1 = | 10.95
재 료 비 : 11,433 / 10.95 = 1,044.1 | 1044.1 |  |  | 1044.1 |  |  |  |  | '재 료 비 : '~E00000602004500000.M~ / {Q} = ?EQ+ |  |  | 312_1_1+ = | 10.95 | 312_1_1 = | 10.95 | EQ+ = | 1044.1 | EQ = | 1044.1
노 무 비 : 49,778 / 10.95 = 4,545.9 | 4545.9 |  |  | 4545.9 |  |  |  |  | '노 무 비 : '~E00000602004500000.L~ / {Q} = ?EQ+ |  |  | 314_1_1+ = | 10.95 | 314_1_1 = | 10.95 | EQ+ = | 4545.9 | EQ = | 5590
경 비 : 7,613 / 10.95 = 695.2 | 695.2 |  |  | 695.2 |  |  |  |  | '경 비 : '~E00000602004500000.E~ / {Q} = ?EQ+ |  |  | 316_1_1+ = | 10.95 | 316_1_1 = | 10.95 | EQ+ = | 695.2 | EQ = | 6285.2
소 계 | 6285.2 | 0 | 0 | 6285.2 |  |  |  |  | > '소 계' | [6 empty] | >EQ = | 6285.2
전체 합계 | 6285 | 0 | 0 | 6285
#6 유용토운반(적치장~현장,0.5km) ¦ B.H 0.7㎥+DT4.5¦M3 | 4984 | 211 | 532 | 4241 | [건품 1편 8-2-3, 8-2-8] | 2017 품셈 | HGJ_000932 |  | 1 | FALSE | 5167
[8 empty] | 10 | F
1. 적 재(B.H 0.7㎥) [품셈 9-3] | [8 empty] | 1. 적 재(B.H 0.7㎥) '[품셈 9-3]'
q=0.7, L=1.25, K=1.1 | [8 empty] | q = 0.7, L = 1.25, K = 1.1 |  |  | Q = | 0.7 | Q = | 0.7 | L = | 1.25 | L = | 1.25 | K = | 1.1 | K = | 1.1
E=0.9, f = 1 / L = 0.80 | 0 | [7 empty] | E = 0.9, f = 1 / L = ? |  |  | E = | 0.9 | E = | 0.9 | F+ = | 0.8 | F = | 0.8 | 330_2_1+ = | 0.8 | 330_2_1 = | 0.8
Cm=18.00 SEC(90도) | [8 empty] | Cm = 18'SEC(135도)' |  |  | CM = | 18 | CM = | 18
Q = 3600 * q * K * f * E / Cm = 110.88 ㎥/hr | 0 | [7 empty] | Q = 3600 * q * K * f * E / Cm = ?'㎥/hr' |  |  | Q+ = | 110.88 | Q = | 110.88 | 334_1_1+ = | 110.88 | 334_1_1 = | 110.88
재 료 비 : 23,449 / Q = 211.4 | 211.4 | 211.4 | [6 empty] | '재 료 비 :'~E00000201007000000.M~ / Q = ?MA+ |  |  | MA+ = | 211.4 | MA = | 211.4
노 무 비 : 59,020 / Q = 532.2 | 532.2 |  | 532.2 | [5 empty] | '노 무 비 :'~E00000201007000000.L~ / Q = ?LA+ |  |  | LA+ = | 532.2 | LA = | 532.2
경 비 : 24,554 / Q = 221.4 | 221.4 |  |  | 221.4 |  |  |  |  | '경 비 :'~E00000201007000000.E~ / Q = ?EQ+ |  |  | EQ+ = | 221.4 | EQ = | 221.4
소 계 | 965 | 211.4 | 532.2 | 221.4 |  |  |  |  | > '소 계' |  |  | >MA = | 211.4 | >LA = | 532.2 | >EQ = | 221.4
2. 운반(덤프 4.5Ton) [품셈 9-8] | [8 empty] | 2. 운반(덤프 4.5Ton) '[품셈 9-8]'
L1=0.5 km | [8 empty] | L1 = 0.5'km' |  |  | L1 = | 0.5 | L1 = | 0.5
적치장 ◎-------------------→ 현장 | [8 empty] | 적치장 ◎-------------------→ 현장
V1=30.00, V2=35.00 | [8 empty] | V1 = 30, V2 = 35 |  |  | V1 = | 30 | V1 = | 30 | V2 = | 35 | V2 = | 35
qs=0.7, Es=0.90 | [8 empty] | qs = 0.7, Es = 0.90 |  |  | QS = | 0.7 | QS = | 0.7 | ES = | 0.9 | ES = | 0.9
Cms=18.00 SEC(90도) | [8 empty] | Cms = 18'SEC(135도)' |  |  | CMS = | 18 | CMS = | 18
E=0.9, f = 1 / L =0.80 | 0 | [7 empty] | E = 0.9, f = 1 / L =? |  |  | E = | 0.9 | E = | 0.9 | F+ = | 0.8 | F = | 0.8 | 355_2_1+ = | 0.8 | 355_2_1 = | 0.8
q1 = 4.5 / 1.8 * 1.25 = 3.13 | 0 | [7 empty] | q1 = 4.5 / 1.8 * 1.25 = ? |  |  | Q1+ = | 3.13 | Q1 = | 3.13 | 357_1_1+ = | 3.13 | 357_1_1 = | 3.13
n = q1 / (qs * K) = 4.06 회 | 0 | [7 empty] | n = q1 / (qs * K) = ?'회' |  |  | N+ = | 4.06 | N = | 4.06 | 359_1_1+ = | 4.06 | 359_1_1 = | 4.06
t1 = (Cms * n) / (60 * Es) = 1.35 min | 0 | [7 empty] | t1 = (Cms * n) / (60 * Es) = ?'min' |  |  | T1+ = | 1.35 | T1 = | 1.35 | 361_1_1+ = | 1.35 | 361_1_1 = | 1.35
t2 = (L1 / V1 + L1 / V2) * 60 = 1.86 min | 0 | [7 empty] | t2 = (L1 / V1 + L1 / V2) * 60 = ?'min' |  |  | T2+ = | 1.86 | T2 = | 1.86 | 363_1_1+ = | 1.86 | 363_1_1 = | 1.86
t3=0.5, t4=0.42, t5=3.77 | [8 empty] | t3 = 0.5, t4 = 0.42, t5 = 3.77 |  |  | T3 = | 0.5 | T3 = | 0.5 | T4 = | 0.42 | T4 = | 0.42 | T5 = | 3.77 | T5 = | 3.77
Cm = t1 + t2 + t3 + t4 + t5 = 7.90 | 0 | [7 empty] | Cm = t1 + t2 + t3 + t4 + t5 = ? |  |  | CM+ = | 7.9 | CM = | 7.9 | 367_1_1+ = | 7.9 | 367_1_1 = | 7.9
Q = 60 * q1 * f * E / Cm = 17.12 ㎥/hr | 0 | [7 empty] | Q = 60 * q1 * f * E / Cm = ?'㎥/hr' |  |  | Q+ = | 17.12 | Q = | 17.12 | 369_1_1+ = | 17.12 | 369_1_1 = | 17.12
재 료 비 : 11,433 / Q = 667.8 | 667.8 |  |  | 667.8 |  |  |  |  | '재 료 비 :'~E00000602004500000.M~ / Q = ?EQ+ |  |  | EQ+ = | 667.8 | EQ = | 889.2
노 무 비 : 49,778 / Q = 2,907.5 | 2907.5 |  |  | 2907.5 |  |  |  |  | '노 무 비 :'~E00000602004500000.L~ / Q = ?EQ+ |  |  | EQ+ = | 2907.5 | EQ = | 3796.7
경 비 : 7,613 / Q = 444.6 | 444.6 |  |  | 444.6 |  |  |  |  | '경 비 :'~E00000602004500000.E~ / Q = ?EQ+ |  |  | EQ+ = | 444.6 | EQ = | 4241.3
소 계 | 4019.9 | 0 | 0 | 4019.9 |  |  |  |  | > '소 계' |  |  | >MA = | 0 | >LA = | 0 | >EQ = | 4019.9
전체 합계 | 4984 | 211 | 532 | 4241
#7 모래운반 ¦ L=10km이내(D/T 15)¦M3 | 5593 | 1746 | 2834 | 1013 | [건품 1편 9-8] | 2017 품셈 | HGJ_001490 |  | 1 | TRUE | 5593
[8 empty] | 10 | F
# 운반시간(T2)은 현장에따라 적용 | [8 empty] | '# 운반시간(T2)은 현장에따라 적용'
1. 운 반(덤프 15 Ton) | [8 empty] | '1. 운 반(덤프 15 Ton)'
qt=15/1.6*1.0=9.38 , E=0.9 | 0 | [7 empty] | qt=15/1.6*1.0=? , E=0.9 |  |  | QT+ = | 9.38 | QT = | 9.38 | 389_1_1+ = | 9.38 | 389_1_1 = | 9.38 | E = | 0.9 | E = | 0.9
n=qt/(1.72*1.2)=4.54 , f=1.0 | 0 | [7 empty] | n=qt/(1.72*1.2)=? , f=1.0 |  |  | N+ = | 4.54 | N = | 4.54 | 391_1_1+ = | 4.54 | 391_1_1 = | 4.54 | F = | 1 | F = | 1
t1=37.4*n/(60*0.7)=4.04 | 0 | [7 empty] | t1=37.4*n/(60*0.7)=? |  |  | T1+ = | 4.04 | T1 = | 4.04 | 393_1_1+ = | 4.04 | 393_1_1 = | 4.04
t2= 5/30*60+5/35*60=18.57 분(운반시간 참조) | 0 | [7 empty] | t2= 5/30*60+5/35*60=?'분(운반시간 참조)' |  |  | T2+ = | 18.57 | T2 = | 18.57 | 395_1_1+ = | 18.57 | 395_1_1 = | 18.57
t3=0.8 , t4=0.42 | [8 empty] | t3=0.8 , t4=0.42 |  |  | T3 = | 0.8 | T3 = | 0.8 | T4 = | 0.42 | T4 = | 0.42
t5=0.50 (자동덮개시설) | [8 empty] | t5=0.50'(자동덮개시설)' |  |  | T5 = | 0.5 | T5 = | 0.5
Cm=t1+t2+t3+t4+t5=24.33 min | 0 | [7 empty] | Cm=t1+t2+t3+t4+t5=?'min' |  |  | CM+ = | 24.33 | CM = | 24.33 | 401_1_1+ = | 24.33 | 401_1_1 = | 24.33
Q=60*qt*f*E/Cm=20.82 ㎥/Hr | 0 | [7 empty] | Q=60*qt*f*E/Cm=?'㎥/Hr' |  |  | Q+ = | 20.82 | Q = | 20.82 | 403_1_1+ = | 20.82 | 403_1_1 = | 20.82
경 비 20,659 / Q =992.2 | 992.2 |  |  | 992.2 |  |  |  |  | '경 비' ~E00000602015000000.E~ / Q =?EQ+ |  |  | EQ+ = | 992.2 | EQ = | 992.2
노무비 59,020 / Q =2,834.7 | 2834.7 |  | 2834.7 | [5 empty] | '노무비' ~E00000602015000000.L~ / Q =?LA+ |  |  | LA+ = | 2834.7 | LA = | 2834.7
재료비 36,357 / Q =1,746.2 | 1746.2 | 1746.2 | [6 empty] | '재료비' ~E00000602015000000.M~ / Q =?MA+ |  |  | MA+ = | 1746.2 | MA = | 1746.2
소 계 | 5573.1 | 1746.2 | 2834.7 | 992.2 |  |  |  |  | >'소 계' |  |  | >MA = | 1746.2 | >LA = | 2834.7 | >EQ = | 992.2
2. 자동덮개시설(덤프 15 Ton) | [8 empty] | '2. 자동덮개시설(덤프 15 Ton)'
경 비 438 / Q =21.0 | 21 |  |  | 21 |  |  |  |  | '경 비' ~E00000610015000000.E~ / Q =?EQ+ |  |  | EQ+ = | 21 | EQ = | 1013.2
소 계 | 21 | 0 | 0 | 21 |  |  |  |  | >'소 계' |  |  | >MA = | 0 | >LA = | 0 | >EQ = | 21
계 | 5594.1 | 1746.2 | 2834.7 | 1013.2 |  |  |  |  | >>'계' |  |  | >>MA = | 1746.2 | >>LA = | 2834.7 | >>EQ = | 1013.2
전체 합계 | 5593 | 1746 | 2834 | 1013
#8 사토처리(토사,5km) ¦ B.H 0.7㎥+DT15¦M3 | 7934 | 475 | 917 | 6542 | [건품 1편 8-2-3, 8-2-8] | 2017 품셈 | HGJ_000940 |  | 1 | FALSE | 8221
[8 empty] | 10 | F
1. 적 재(B.H 0.7㎥) | [8 empty] | 1. 적 재(B.H 0.7㎥)
q=0.7, L=1.25, K=0.9 | [8 empty] | q = 0.7, L = 1.25, K = 0.9 |  |  | Q = | 0.7 | Q = | 0.7 | L = | 1.25 | L = | 1.25 | K = | 0.9 | K = | 0.9
E=0.9, f = 1/L = 0.80 | 0 | [7 empty] | E = 0.9, f = 1/L = ? |  |  | E = | 0.9 | E = | 0.9 | F+ = | 0.8 | F = | 0.8 | 431_2_1+ = | 0.8 | 431_2_1 = | 0.8
Cm=18.00 SEC(90도) | [8 empty] | Cm = 18'SEC(135도)' |  |  | CM = | 18 | CM = | 18
Q = 3600 * q * K * f * E / Cm = 90.72 ㎥/hr | 0 | [7 empty] | Q = 3600 * q * K * f * E / Cm = ?'㎥/hr' |  |  | Q+ = | 90.72 | Q = | 90.72 | 435_1_1+ = | 90.72 | 435_1_1 = | 90.72
재 료 비 : 23,449 / Q = 258.4 | 258.4 | 258.4 | [6 empty] | '재 료 비 :'~E00000201007000000.M~ / Q = ?MA+ |  |  | MA+ = | 258.4 | MA = | 258.4
노 무 비 : 59,020 / Q = 650.5 | 650.5 |  | 650.5 | [5 empty] | '노 무 비 :'~E00000201007000000.L~ / Q = ?LA+ |  |  | LA+ = | 650.5 | LA = | 650.5
경 비 : 24,554 / Q = 270.6 | 270.6 |  |  | 270.6 |  |  |  |  | '경 비 :'~E00000201007000000.E~ / Q = ?EQ+ |  |  | EQ+ = | 270.6 | EQ = | 270.6
소 계 | 1179.5 | 258.4 | 650.5 | 270.6 |  |  |  |  | > '소 계' |  |  | >MA = | 258.4 | >LA = | 650.5 | >EQ = | 270.6
2. 운반(덤프 15Ton) [품셈 9-8] | [8 empty] | 2. 운반(덤프 15Ton) '[품셈 9-8]'
L1=5.00 km | [8 empty] | L1 = 5'km' |  |  | L1 = | 5 | L1 = | 5
현 장 ◎-------------------→ 사토장 | [8 empty] | 현 장 ◎-------------------→ 사토장
V1=30.00, V2=35.00 | [8 empty] | V1 = 30, V2 = 35 |  |  | V1 = | 30 | V1 = | 30 | V2 = | 35 | V2 = | 35
qs=0.7, Es=0.9 | [8 empty] | qs = 0.7, Es = 0.9 |  |  | QS = | 0.7 | QS = | 0.7 | ES = | 0.9 | ES = | 0.9
Cms=18.00 SEC(90도) | [8 empty] | Cms = 18'SEC(135도)' |  |  | CMS = | 18 | CMS = | 18
E=0.9, f = 1 / L =0.80 | 0 | [7 empty] | E = 0.9, f = 1 / L =? |  |  | E = | 0.9 | E = | 0.9 | F+ = | 0.8 | F = | 0.8 | 455_2_1+ = | 0.8 | 455_2_1 = | 0.8
q1 = 15 / 1.6 * 1.25 = 11.72 | 0 | [7 empty] | q1 = 15 / 1.6 * 1.25 = ? |  |  | Q1+ = | 11.72 | Q1 = | 11.72 | 457_1_1+ = | 11.72 | 457_1_1 = | 11.72
n = q1 / (qs * K) = 18.60 회 | 0 | [7 empty] | n = q1 / (qs * K) = ?'회' |  |  | N+ = | 18.6 | N = | 18.6 | 459_1_1+ = | 18.6 | 459_1_1 = | 18.6
t1 = Cms * n / (60 * Es) = 6.20 min | 0 | [7 empty] | t1 = Cms * n / (60 * Es) = ?'min' |  |  | T1+ = | 6.2 | T1 = | 6.2 | 461_1_1+ = | 6.2 | 461_1_1 = | 6.2
t2 = (L1 / V1 + L1 / V2) * 60 = 18.57 min | 0 | [7 empty] | t2 = (L1 / V1 + L1 / V2) * 60 = ?'min' |  |  | T2+ = | 18.57 | T2 = | 18.57 | 463_1_1+ = | 18.57 | 463_1_1 = | 18.57
t3=0.8, t4=0.42, t5=0.5 (자동덮개) | [8 empty] | t3 = 0.8, t4 = 0.42, t5 = 0.5'(자동덮개)' |  |  | T3 = | 0.8 | T3 = | 0.8 | T4 = | 0.42 | T4 = | 0.42 | T5 = | 0.5 | T5 = | 0.5
Cm = t1 + t2 + t3 + t4 + t5 = 26.49 | 0 | [7 empty] | Cm = t1 + t2 + t3 + t4 + t5 = ? |  |  | CM+ = | 26.49 | CM = | 26.49 | 467_1_1+ = | 26.49 | 467_1_1 = | 26.49
Q = 60 * q1 * f * E / Cm = 19.11 ㎥/hr | 0 | [7 empty] | Q = 60 * q1 * f * E / Cm = ?'㎥/hr' |  |  | Q+ = | 19.11 | Q = | 19.11 | 469_1_1+ = | 19.11 | 469_1_1 = | 19.11
재 료 비 : 36,357 / Q = 1,902.5 | 1902.5 |  |  | 1902.5 |  |  |  |  | '재 료 비 :'~E00000602015000000.M~ / Q = ?EQ+ |  |  | EQ+ = | 1902.5 | EQ = | 2173.1
노 무 비 : 59,020 / Q = 3,088.4 | 3088.4 |  |  | 3088.4 |  |  |  |  | '노 무 비 :'~E00000602015000000.L~ / Q = ?EQ+ |  |  | EQ+ = | 3088.4 | EQ = | 5261.5
경 비 : 20,659 / Q = 1,081.0 | 1081 |  |  | 1081 |  |  |  |  | '경 비 :'~E00000602015000000.E~ / Q = ?EQ+ |  |  | EQ+ = | 1081 | EQ = | 6342.5
<자동덮개> | [8 empty] | '<자동덮개>'
경 비 : 438 / Q1 = 37.3 | 37.3 |  |  | 37.3 |  |  |  |  | '경 비 :'~E00000610015000000.E~ / Q1 = ?EQ+ |  |  | EQ+ = | 37.3 | EQ = | 6379.8
소 계 | 6109.2 | 0 | 0 | 6109.2 |  |  |  |  | > '소 계' |  |  | >MA = | 0 | >LA = | 0 | >EQ = | 6109.2
3. 가적치장 정리(불도저 19 TON) | [8 empty] | 3. 가적치장 정리(불도저 19 TON)
정지의 1/3 만 계상 | [8 empty] | 정지의 1/3 만 계상
qo=3.2, e1=0.96, E = 0.55 - 0.1 = 0.45 | 0 | [7 empty] | qo = 3.2, e1 = 0.96, E = 0.55 - 0.1 = ? |  |  | QO = | 3.2 | QO = | 3.2 | E1 = | 0.96 | E1 = | 0.96 | E+ = | 0.45 | E = | 0.45 | 487_3_1+ = | 0.45 | 487_3_1 = | 0.45
f = 1 / 1.25 = 0.80, L=20.00 M | 0 | [7 empty] | f = 1 / 1.25 = ?, L = 20'M' |  |  | F+ = | 0.8 | F = | 0.8 | 489_1_1+ = | 0.8 | 489_1_1 = | 0.8 | L = | 20 | L = | 20
V1=55.00 M/MIN , V2=70.00 M/MIN , T=0.25 | [8 empty] | V1 = 55 'M/MIN', V2 = 70 'M/MIN', T = 0.25 |  |  | V1 = | 55 | V1 = | 55 | V2 = | 70 | V2 = | 70 | T = | 0.25 | T = | 0.25
q = qo * e1 = 3.07 ㎥ | 0 | [7 empty] | q = qo * e1 = ?'㎥' |  |  | Q+ = | 3.07 | Q = | 3.07 | 493_1_1+ = | 3.07 | 493_1_1 = | 3.07
Cm = (L / V1 + L/ V2) + T = 0.90 MIN | 0 | [7 empty] | Cm = (L / V1 + L/ V2) + T = ?'MIN' |  |  | CM+ = | 0.9 | CM = | 0.9 | 495_1_1+ = | 0.9 | 495_1_1 = | 0.9
Q = 60 * q * f * E / Cm = 73.68 | 0 | [7 empty] | Q = 60 * q * f * E / Cm = ? |  |  | Q+ = | 73.68 | Q = | 73.68 | 497_1_1+ = | 73.68 | 497_1_1 = | 73.68
재 료 비 : 48,053 / Q / 3 = 217.3 | 217.3 | 217.3 | [6 empty] | ' 재 료 비 :'~E00000101001900000.M~ / Q / 3 = ?MA+ |  |  | MA+ = | 217.3 | MA = | 475.7
노 무 비 : 59,020 / Q / 3 = 267.0 | 267 |  | 267 | [5 empty] | ' 노 무 비 :'~E00000101001900000.L~ / Q / 3 = ?LA+ |  |  | LA+ = | 267 | LA = | 917.5
경 비 : 35,884 / Q / 3 = 162.3 | 162.3 |  |  | 162.3 |  |  |  |  | ' 경 비 :'~E00000101001900000.E~ / Q / 3 = ?EQ+ |  |  | EQ+ = | 162.3 | EQ = | 6542.1
소 계 | 646.6 | 217.3 | 267 | 162.3 |  |  |  |  | > '소 계' |  |  | >MA = | 217.3 | >LA = | 267 | >EQ = | 162.3
전체 합계 | 7934 | 475 | 917 | 6542
#9 거푸집 ¦ 합판6회(간단)¦㎡ | 45201 | 11423 | 33778 | 0 | [건품 1편 6-3-1] |  | SB03200 |  | 1 | FALSE | 45317
[8 empty] | 10 | F
<공통품셈 6-3-1> | [8 empty] | <공통품셈 6-3-1>
1. 재료비 (32.7%) | [8 empty] | 1. 재료비 (32.7%)
가.합판 | [8 empty] | 가.합판
[9 empty] | .A=1.03 ,J=0.327 |  |  | A = | 1.03 | A = | 1.03 | J = | 0.327 | J = | 0.327
(1.03 * 8,566 )*0.33 =2,885.1 | 2885.1 | 2885.1 | [6 empty] | ({A} * ~M4332041~)*{J} =?MA:MAS1 |  |  | 518_1_1+ = | 1.03 | 518_1_1 = | 1.03 | 518_1_2+ = | 0.327 | 518_1_2 = | 0.327 | MA+ = | 2885.1 | MA = | 2885.1 | MAS1+ = | 2885.1 | MAS1 = | 2885.1
나.각재 | [8 empty] | 나.각재
[9 empty] | .B=0.038 |  |  | B = | 0.038 | B = | 0.038
(0.04 * 580,000 )*0.33 =7,102.1 | 7102.1 | 7102.1 | [6 empty] | ({B} * ~M4104000000005~)*{J} =?MA+:MAS2 |  |  | 522_1_1+ = | 0.038 | 522_1_1 = | 0.038 | 522_1_2+ = | 0.327 | 522_1_2 = | 0.327 | MA+ = | 7102.1 | MA = | 9987.2 | MAS2+ = | 7102.1 | MAS2 = | 7102.1
다.소모자재 (11%) | [8 empty] | 다.소모자재 (11%)
[9 empty] | .D=0.11 |  |  | D = | 0.11 | D = | 0.11
(2,885.10+7,102.10) * 0.11 =1,098.5 | 1098.5 | 1098.5 | [6 empty] | ({MAS1}+{MAS2}) * {D} =?MA+ |  |  | 526_1_1+ = | 2885.1 | 526_1_1 = | 2885.1 | 526_1_2+ = | 7102.1 | 526_1_2 = | 7102.1 | 526_1_3+ = | 0.11 | 526_1_3 = | 0.11 | MA+ = | 1098.5 | MA = | 11085.7
소계 | 11085.7 | 11085.7 | 0 | 0 |  |  |  |  | > '소계' |  |  | >MA = | 11085.7
2. 노무비 | [8 empty] | 2. 노무비
가.형틀목공 | [8 empty] | 가.형틀목공
0.11 인 * 275,790 =30,336.9 | 30336.9 |  | 30336.9 | [5 empty] | 0.11 '인' * ~L001010101000007~ =?LA+ |  |  | LA+ = | 30336.9 | LA = | 30336.9
나.보통인부 | [8 empty] | 나.보통인부
0.02 인 * 172,068 =3,441.3 | 3441.3 |  | 3441.3 | [5 empty] | 0.02 '인' * ~L001010101000002~ =?LA+ |  |  | LA+ = | 3441.3 | LA = | 33778.2
소계 | 33778.2 | 0 | 33778.2 | 0 |  |  |  |  | > '소계' |  |  | >MA = | 0 | >LA = | 33778.2
3. 공구손료 및 경장비 기계경비(품의 1%) | [8 empty] | 3. 공구손료 및 경장비 기계경비(품의 1%)
33,778.2 * 0.01 =337.7 | 337.7 | 337.7 | [6 empty] | la() * 0.01 =?MA+ |  |  | MA+ = | 337.7 | MA = | 11423.4
소계 | 337.7 | 337.7 | 0 | 0 |  |  |  |  | > '소계' |  |  | >MA = | 337.7 | >LA = | 0
계 : | 45201.6 | 11423.4 | 33778.2 | 0 |  |  |  |  | >>' 계 : ' |  |  | >>MA = | 11423.4 | >>LA = | 33778.2
전체 합계 | 45201 | 11423 | 33778 | 0
#10 잡석부설및다짐 ¦ B.H 0.7㎥¦㎥ | 13245 | 1617 | 9979 | 1649 | [건품 1편 8-2-3, 8-2-10] |  | HGJ_7000160 |  | 1 | TRUE | 13245
[8 empty] | 10 | F
1.기초잡석 | [8 empty] | '1.기초잡석'
구입 및 운반 : 별산 | [8 empty] | '구입 및 운반 : 별산'
2. 부설 | [8 empty] | '2. 부설'
1)기계부설(백호우0.7M3) | [8 empty] | '1)기계부설(백호우0.7M3)'
q1=0.7 , f=1.00 | [8 empty] | q1 = 0.7 , f = 1 |  |  | Q1 = | 0.7 | Q1 = | 0.7 | F = | 1 | F = | 1
E=0.45 , K=0.55 | [8 empty] | E = 0.45 , K = 0.55 |  |  | E = | 0.45 | E = | 0.45 | K = | 0.55 | K = | 0.55
Cm=18.00 sec(90도) | [8 empty] | Cm = 18'sec(90도)' |  |  | CM = | 18 | CM = | 18
Q = 3600 * 0.70 * 0.55 * 1.00 * 0.45 / 18.00 = 34.65 ㎥/hr | 0 | [7 empty] | Q = 3600 * {q1} * {K} * {f} * {E} / {Cm} = ?'㎥/hr' |  |  | 569_1_1+ = | 0.7 | 569_1_1 = | 0.7 | 569_1_2+ = | 0.55 | 569_1_2 = | 0.55 | 569_1_3+ = | 1 | 569_1_3 = | 1 | 569_1_4+ = | 0.45 | 569_1_4 = | 0.45 | 569_1_5+ = | 18 | 569_1_5 = | 18 | Q+ = | 34.65 | Q = | 34.65 | 569_1_6+ = | 34.65 | 569_1_6 = | 34.65
경 비: 24,554 / Q = 708.6 | 708.6 |  |  | 708.6 |  |  |  |  | '경 비:'~E00000201007000000.E~ / Q = ?EQ+ |  |  | EQ+ = | 708.6 | EQ = | 708.6
노무비: 59,020 / Q = 1,703.3 | 1703.3 |  | 1703.3 | [5 empty] | '노무비:'~E00000201007000000.L~ / Q = ?LA+ |  |  | LA+ = | 1703.3 | LA = | 1703.3
재료비: 23,449 / Q = 676.7 | 676.7 | 676.7 | [6 empty] | '재료비:'~E00000201007000000.M~ / Q = ?MA+ |  |  | MA+ = | 676.7 | MA = | 676.7
소 계 | 3088.6 | 676.7 | 1703.3 | 708.6 |  |  |  |  | >'소 계' |  |  | >MA = | 676.7 | >LA = | 1703.3 | >EQ = | 708.6
3. 다짐 (램머80kg ) | [8 empty] | '3. 다짐 (램머80kg )'
A= 0.28 * 0.33 = 0.0924 , N=36,000.00 회/HR | 0 | [7 empty] | A= 0.28 * 0.33 = {?,'9.999C'} , N = 36,000'회/HR' |  |  | A+ = | 0.0924 | A = | 0.0924 | 581_1_1+ = | 0.0924 | 581_1_1 = | 0.0924 | N = | 36000 | N = | 36000
H=0.15 , f=1.00 , E=0.5 , P=57.00 회 | [8 empty] | H = 0.15 , f = 1 , E = 0.5 , P = 57'회' |  |  | H = | 0.15 | H = | 0.15 | F = | 1 | F = | 1 | E = | 0.5 | E = | 0.5 | P = | 57 | P = | 57
Q = 0.09 * 36,000.00 * 0.15 * 1.00 * 0.50 / 57.00 = 4.38 ㎥/hr | 0 | [7 empty] | Q = {A} * {N} * {H} * {f} * {E} / {P} = ?'㎥/hr' |  |  | 585_1_1+ = | 0.0924 | 585_1_1 = | 0.0924 | 585_1_2+ = | 36000 | 585_1_2 = | 36000 | 585_1_3+ = | 0.15 | 585_1_3 = | 0.15 | 585_1_4+ = | 1 | 585_1_4 = | 1 | 585_1_5+ = | 0.5 | 585_1_5 = | 0.5 | 585_1_6+ = | 57 | 585_1_6 = | 57 | Q+ = | 4.38 | Q = | 4.38 | 585_1_7+ = | 4.38 | 585_1_7 = | 4.38
경 비: 4,119 / Q = 940.4 | 940.4 |  |  | 940.4 |  |  |  |  | '경 비:'~E00001305000700000.M~ / Q = ?EQ+ |  |  | EQ+ = | 940.4 | EQ = | 1649
노무비: 36,248 / Q = 8,275.7 | 8275.7 |  | 8275.7 | [5 empty] | '노무비:'~E00001305000700000.L~ / Q = ?LA+ |  |  | LA+ = | 8275.7 | LA = | 9979
재료비: 4,119 / Q = 940.4 | 940.4 | 940.4 | [6 empty] | '재료비:'~E00001305000700000.M~ / Q = ?MA+ |  |  | MA+ = | 940.4 | MA = | 1617.1
소 계 | 10156.5 | 940.4 | 8275.7 | 940.4 |  |  |  |  | >'소 계' |  |  | >MA = | 940.4 | >LA = | 8275.7 | >EQ = | 940.4
계 | 13245.1 | 1617.1 | 9979 | 1649 |  |  |  |  | >>'계' |  |  | >>MA = | 1617.1 | >>LA = | 9979 | >>EQ = | 1649
전체 합계 | 13245 | 1617 | 9979 | 1649
#11 아스팔트포장절단 ¦ ¦m | 2343 | 707 | 1564 | 72 | [건품 5편 2-1-2] |  | HGJ_000890 |  | 1 | TRUE | 2343
[8 empty] | 10 | F
# 아스팔트포장 절단(기계)/M | [8 empty] | '# 아스팔트포장 절단(기계)/M'
○ 1일 시공량 Qd=500.00 m/일 | [8 empty] | '○ 1일 시공량' Qd = 500'm/일' |  |  | QD = | 500 | QD = | 500
○ 시간당 시공량 Q = Qd / 8 시간 = 62.50 m/hr | 0 | [7 empty] | '○ 시간당 시공량' Q = Qd / 8'시간' = ?'m/hr' |  |  | Q+ = | 62.5 | Q = | 62.5 | 606_1_1+ = | 62.5 | 606_1_1 = | 62.5
○ 물운반 B= 2000 ℓ / 100 m / 1000 ℓ/ton = 0.02 ton | 0 | [7 empty] | '○ 물운반' B= 2000'ℓ'/ 100'm'/ 1000'ℓ/ton'= ?'ton' |  |  | B+ = | 0.02 | B = | 0.02 | 608_1_1+ = | 0.02 | 608_1_1 = | 0.02
▶ 인력품 | [8 empty] | ▶ 인력품
1. 특별인부 : 1인 | [8 empty] | 1. 특별인부 : 1인
226,122 * 1 인 / 8 시간 / 62.50 m/hr = 452.2 | 452.2 |  | 452.2 | [5 empty] | ~L001010101000003~ * 1'인' / 8'시간' / {Q}'m/hr' = ?LA+ |  |  | 615_1_1+ = | 62.5 | 615_1_1 = | 62.5 | LA+ = | 452.2 | LA = | 452.2
2. 보통인부 : 1인 | [8 empty] | 2. 보통인부 : 1인
172,068 * 1 인 / 8 시간 / 62.50 m/hr = 344.1 | 344.1 |  | 344.1 | [5 empty] | ~L001010101000002~ * 1'인' / 8'시간' / {Q}'m/hr' = ?LA+ |  |  | 619_1_1+ = | 62.5 | 619_1_1 = | 62.5 | LA+ = | 344.1 | LA = | 796.3
소 계 | 796.3 | 0 | 796.3 | 0 |  |  |  |  | >'소 계' |  |  |  |  | >LA = | 796.3
▶ 사용기계 | [8 empty] | ▶ 사용기계
1. 아스팔트 컷터(300∼400M/M) | [8 empty] | 1. 아스팔트 컷터(300∼400M/M)
재료비 : 11,262 / 62.50 m/hr = 180.1 | 180.1 | 180.1 | [6 empty] | '재료비 :'~E00004430040000000.M~ / {Q}'m/hr' = ?MA+ |  |  | 627_1_1+ = | 62.5 | 627_1_1 = | 62.5 | MA+ = | 180.1 | MA = | 180.1
노무비 : 36,248 / 62.50 m/hr = 579.9 | 579.9 |  | 579.9 | [5 empty] | '노무비 :'~E00004430040000000.L~ / {Q}'m/hr' = ?LA+ |  |  | 629_1_1+ = | 62.5 | 629_1_1 = | 62.5 | LA+ = | 579.9 | LA = | 1376.2
경 비 : 2,064 / 62.50 m/hr = 33.0 | 33 |  |  | 33 |  |  |  |  | '경 비 :'~E00004430040000000.E~ / {Q}'m/hr' = ?EQ+ |  |  | 631_1_1+ = | 62.5 | 631_1_1 = | 62.5 | EQ+ = | 33 | EQ = | 33
2. 동력분무기(4.85kW) | [8 empty] | 2. 동력분무기(4.85kW)
재료비 : 2,614 / 62.50 m/hr * 0.5 = 20.9 | 20.9 | 20.9 | [6 empty] | '재료비 :'~E00007210048500000.M~ / {Q}'m/hr' * 0.5 = ?MA+ |  |  | 636_1_1+ = | 62.5 | 636_1_1 = | 62.5 | MA+ = | 20.9 | MA = | 201
노무비 : 0 / 62.50 m/hr * 0.5 = 0.0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | '노무비 :'~E00007210048500000.L~ / {Q}'m/hr' * 0.5 = ?LA+ |  |  | 638_1_1+ = | 62.5 | 638_1_1 = | 62.5 | LA+ = | 0 | LA = | 1376.2
경 비 : 258 / 62.50 m/hr * 0.5 = 2.0 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | '경 비 :'~E00007210048500000.E~ / {Q}'m/hr' * 0.5 = ?EQ+ |  |  | 640_1_1+ = | 62.5 | 640_1_1 = | 62.5 | EQ+ = | 2 | EQ = | 35
소 계 | 815.9 | 201 | 579.9 | 35 |  |  |  |  | >'소 계' |  |  | >MA = | 201 | >LA = | 579.9 | >EQ = | 35
▶ 재료비 | [8 empty] | ▶ 재료비
1. 블레이드(Φ320∼400, T=3.2m/m) | [8 empty] | 1. 블레이드(Φ320∼400, T=3.2m/m)
재료비: 169,800 * 0.27 EA / 100 = 458.4 | 458.4 | 458.4 | [6 empty] | '재료비:' ~MGJ1S00000550.M~ * 0.27'EA'/ 100 = ?MA+ |  |  | MA+ = | 458.4 | MA = | 659.4
소 계 | 458.4 | 458.4 | 0 | 0 |  |  |  |  | >'소 계' |  |  | >MA = | 458.4 | >LA = | 0 | >EQ = | 0
▶ 물운반비 | [8 empty] | ▶ 물운반비
1. 물탱크(5500ℓ) | [8 empty] | 1. 물탱크(5500ℓ)
재료비: 2,429 * 0.02 ton = 48.5 | 48.5 | 48.5 | [6 empty] | '재료비:' ~HGJ_700017.M~ * {B}'ton' = ?MA+ |  |  | 656_1_1+ = | 0.02 | 656_1_1 = | 0.02 | MA+ = | 48.5 | MA = | 707.9
노무비: 9,392 * 0.02 ton = 187.8 | 187.8 |  | 187.8 | [5 empty] | '노무비:' ~HGJ_700017.L~ * {B}'ton' = ?LA+ |  |  | 658_1_1+ = | 0.02 | 658_1_1 = | 0.02 | LA+ = | 187.8 | LA = | 1564
경 비: 1,884 * 0.02 ton = 37.6 | 37.6 |  |  | 37.6 |  |  |  |  | '경 비:' ~HGJ_700017.E~ * {B}'ton' = ?EQ+ |  |  | 660_1_1+ = | 0.02 | 660_1_1 = | 0.02 | EQ+ = | 37.6 | EQ = | 72.6
소 계 | 273.9 | 48.5 | 187.8 | 37.6 |  |  |  |  | >'소 계' |  |  | >MA = | 48.5 | >LA = | 187.8 | >EQ = | 37.6
합 계 | 2344.5 | 707.9 | 1564 | 72.6 |  |  |  |  | >>'합 계' |  |  | >>MA = | 707.9 | >>LA = | 1564 | >>EQ = | 72.6
전체 합계 | 2343 | 707 | 1564 | 72
#12 아스팔트포장깨기및상차(20cm이하) ¦ B.H 0.7㎥+브레이카¦M3 | 26933 | 4625 | 14938 | 7370 | [건품 1편 8-2-15] | 2017 품셈 | HGJ_000904 |  | 1 | TRUE | 26933
[8 empty] | 10 | F
1. 브레이카 | [8 empty] | 1. 브레이카
Q=6.9 ㎥/hr | [8 empty] | Q = 6.9'㎥/hr' |  |  | Q = | 6.9 | Q = | 6.9
재 료 비 : 0 / Q = 0.0 | 0 | 0 | [6 empty] | '재 료 비 :'~E00000230000400000.M~ / Q = ?MA+ |  |  | MA+ = | 0 | MA = | 0
노 무 비 : 0 / Q = 0.0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | '노 무 비 :'~E00000230000400000.L~ / Q = ?LA+ |  |  | LA+ = | 0 | LA = | 0
경 비 : 5,513 / Q = 798.9 | 798.9 |  |  | 798.9 |  |  |  |  | '경 비 :'~E00000230000400000.E~ / Q = ?EQ+ |  |  | EQ+ = | 798.9 | EQ = | 798.9
소 계 | 798.9 | 0 | 0 | 798.9 |  |  |  |  | > '소 계' |  |  | >MA = | 0 | >LA = | 0 | >EQ = | 798.9
2. 굴삭기(B.H 0.7㎥) | [8 empty] | 2. 굴삭기(B.H 0.7㎥)
재 료 비 : 22,296 /Q = 3,231.3 | 3231.3 | 3231.3 | [6 empty] | '재 료 비 :'~E00000211007000000.M~ /Q = ?MA+ |  |  | MA+ = | 3231.3 | MA = | 3231.3
노 무 비 : 59,020 /Q = 8,553.6 | 8553.6 |  | 8553.6 | [5 empty] | '노 무 비 :'~E00000211007000000.L~ /Q = ?LA+ |  |  | LA+ = | 8553.6 | LA = | 8553.6
경 비 : 35,966 /Q = 5,212.4 | 5212.4 |  |  | 5212.4 |  |  |  |  | '경 비 :'~E00000211007000000.E~ /Q = ?EQ+ |  |  | EQ+ = | 5212.4 | EQ = | 6011.3
소 계 | 16997.3 | 3231.3 | 8553.6 | 5212.4 |  |  |  |  | > '소 계' |  |  | >MA = | 3231.3 | >LA = | 8553.6 | >EQ = | 5212.4
3. 작업보조원 | [8 empty] | 3. 작업보조원
보통인부 : 172,068 * 1 인 / (Q * 8) = 3,117.1 | 3117.1 |  | 3117.1 | [5 empty] | '보통인부 :' ~L001010101000002~ * 1'인'/ (Q * 8) = ?LA+ |  |  | LA+ = | 3117.1 | LA = | 11670.7
소 계 | 3117.1 | 0 | 3117.1 | 0 |  |  |  |  | > '소 계' |  |  | >MA = | 0 | >LA = | 3117.1 | >EQ = | 0
4. 치즐(0.4㎥용) | [8 empty] | 4. 치즐(0.4㎥용)
0.008 본/hr * 83,000 / Q = 96.2 | 96.2 | 96.2 | [6 empty] | 0.008'본/hr'* ~MGJ1S00000008~ / Q = ?MA+ |  |  | MA+ = | 96.2 | MA = | 3327.5
소 계 | 96.2 | 96.2 | 0 | 0 |  |  |  |  | > '소 계' |  |  | >MA = | 96.2 | >LA = | 0 | >EQ = | 0
5. 상차(굴삭기 0.7 ㎥) | [8 empty] | 5. 상차(굴삭기 0.7 ㎥)
qo=0.7 , f=1/1.50=0.67 , E=0.35 | 0 | [7 empty] | qo=0.7 , f=1/1.50=? , E=0.35 |  |  | QO = | 0.7 | QO = | 0.7 | F+ = | 0.67 | F = | 0.67 | 708_2_1+ = | 0.67 | 708_2_1 = | 0.67 | E = | 0.35 | E = | 0.35
K=0.55 , Cm=18.00 sec(135˚) | [8 empty] | K=0.55 , Cm=18'sec(135˚)' |  |  | K = | 0.55 | K = | 0.55 | CM = | 18 | CM = | 18
Q=3600*qo*K*f*E/Cm=18.06 ㎥/Hr | 0 | [7 empty] | Q=3600*qo*K*f*E/Cm=?'㎥/Hr' |  |  | Q+ = | 18.06 | Q = | 18.06 | 712_1_1+ = | 18.06 | 712_1_1 = | 18.06
경 비 24,554 / Q =1,359.5 | 1359.5 |  |  | 1359.5 |  |  |  |  | '경 비' ~E00000201007000000.E~ / Q =?EQ+ |  |  | EQ+ = | 1359.5 | EQ = | 7370.8
노무비 59,020 / Q =3,267.9 | 3267.9 |  | 3267.9 | [5 empty] | '노무비' ~E00000201007000000.L~ / Q =?LA+ |  |  | LA+ = | 3267.9 | LA = | 14938.6
재료비 23,449 / Q =1,298.3 | 1298.3 | 1298.3 | [6 empty] | '재료비' ~E00000201007000000.M~ / Q =?MA+ |  |  | MA+ = | 1298.3 | MA = | 4625.8
소 계 | 5925.7 | 1298.3 | 3267.9 | 1359.5 |  |  |  |  | >'소 계' |  |  | >MA = | 1298.3 | >LA = | 3267.9 | >EQ = | 1359.5
전체 합계 | 26933 | 4625 | 14938 | 7370
#13 아스팔트기층 포설 및 다짐 ¦ 인력식 소규모, 25cm¦M2 | 21435 | 1837 | 18467 | 1131 | [건품 2편 1-5-2] | 2017 품셈 | HGJ_001345 |  | 1 | TRUE | 21435
[8 empty] | 20 | F
기층아스콘 포설 및 다짐 (인력식 소규모, T=25Cm이하, 3회기준) / ㎡ | [8 empty] | ' 기층아스콘 포설 및 다짐 (인력식 소규모, T=25Cm이하, 3회기준) / ㎡'
※ 1일시공량:D=320㎥ 기준 | [8 empty] | '※ 1일시공량:D=320㎥ 기준'
- 시간당 작업량 계산 | [8 empty] | '- 시간당 작업량 계산'
Q = 320 ㎡/일 / 8 hr/일 = 40.00 ㎡/hr | 0 | [7 empty] | Q = 320 '㎡/일' / 8 'hr/일' = ? '㎡/hr' |  |  | Q+ = | 40 | Q = | 40 | 733_1_1+ = | 40 | 733_1_1 = | 40
1. 플레이트 콤팩터(1.5TON) | [8 empty] | '1. 플레이트 콤팩터(1.5TON)'
재료비: ( 2,011 / 40.00) * 3 회 = 150.8 | 150.8 | 150.8 | [6 empty] | '재료비:'(~E00001730001500000.M~ / {Q}) * 3 '회'= ?MA+ |  |  | 738_1_1+ = | 40 | 738_1_1 = | 40 | MA+ = | 150.8 | MA = | 150.8
노무비: ( 36,248 / 40.00) * 3 회 = 2,718.6 | 2718.6 |  | 2718.6 | [5 empty] | '노무비:'(~E00001730001500000.L~ / {Q}) * 3 '회' = ?LA+ |  |  | 739_1_1+ = | 40 | 739_1_1 = | 40 | LA+ = | 2718.6 | LA = | 2718.6
경 비: ( 620 / 40.00) * 3 회 = 46.5 | 46.5 |  |  | 46.5 |  |  |  |  | '경 비:'(~E00001730001500000.E~ / {Q}) * 3 '회' = ?EQ+ |  |  | 740_1_1+ = | 40 | 740_1_1 = | 40 | EQ+ = | 46.5 | EQ = | 46.5
소계 | 2915.9 | 150.8 | 2718.6 | 46.5 |  |  |  |  | > '소계' |  |  | >MA = | 150.8 | >LA = | 2718.6 | >EQ = | 46.5
2. 진동로울러(핸드가이드식 0.7TON) | [8 empty] | '2. 진동로울러(핸드가이드식 0.7TON)'
재료비 : 4,119 / 40.00 * 3 회 = 308.9 | 308.9 | 308.9 | [6 empty] | '재료비 :' ~E00001305000700000.M~ / {Q} * 3 '회' = ?MA+ |  |  | 746_1_1+ = | 40 | 746_1_1 = | 40 | MA+ = | 308.9 | MA = | 459.7
노무비 : 36,248 / 40.00 * 3 회 = 2,718.6 | 2718.6 |  | 2718.6 | [5 empty] | '노무비 :' ~E00001305000700000.L~ / {Q} * 3 '회' = ?LA+ |  |  | 747_1_1+ = | 40 | 747_1_1 = | 40 | LA+ = | 2718.6 | LA = | 5437.2
경 비 : 1,967 / 40.00 * 3 회 = 147.5 | 147.5 |  |  | 147.5 |  |  |  |  | '경 비 :' ~E00001305000700000.E~ / {Q} * 3 '회' = ?EQ+ |  |  | 748_1_1+ = | 40 | 748_1_1 = | 40 | EQ+ = | 147.5 | EQ = | 194
소계 | 3175 | 308.9 | 2718.6 | 147.5 |  |  |  |  | > '소계' |  |  | >MA = | 308.9 | >LA = | 2718.6 | >EQ = | 147.5
3. 로우더(타이어 0.57㎥) | [8 empty] | '3. 로우더(타이어 0.57㎥)'
재료비 : 8,351 / 40.00 * 3 회 = 626.3 | 626.3 | 626.3 | [6 empty] | '재료비 :' ~E00000302005700000.M~ / {Q} * 3 '회'= ?MA+ |  |  | 753_1_1+ = | 40 | 753_1_1 = | 40 | MA+ = | 626.3 | MA = | 1086
노무비 : 59,020 / 40.00 * 3 회 = 4,426.5 | 4426.5 |  | 4426.5 | [5 empty] | '노무비 :' ~E00000302005700000.L~ / {Q} * 3 '회'= ?LA+ |  |  | 754_1_1+ = | 40 | 754_1_1 = | 40 | LA+ = | 4426.5 | LA = | 9863.7
경 비 : 7,505 / 40.00 * 3 회 = 562.8 | 562.8 |  |  | 562.8 |  |  |  |  | '경 비 :' ~E00000302005700000.E~ / {Q} * 3 '회'= ?EQ+ |  |  | 755_1_1+ = | 40 | 755_1_1 = | 40 | EQ+ = | 562.8 | EQ = | 756.8
소계 | 5615.6 | 626.3 | 4426.5 | 562.8 |  |  |  |  | > '소계' |  |  | >MA = | 626.3 | >LA = | 4426.5 | >EQ = | 562.8
4. 살 수 (물탱크 5,500ℓ) | [8 empty] | '4. 살 수 (물탱크 5,500ℓ)'
재료비 : 20,033 / 40.00*0.5* 3 회 = 751.2 | 751.2 | 751.2 | [6 empty] | '재료비 :' ~E00007204005500000.M~ / {Q}*0.5* 3 '회' = ?MA+ |  |  | 761_1_1+ = | 40 | 761_1_1 = | 40 | MA+ = | 751.2 | MA = | 1837.2
노무비 : 49,778 / 40.00*0.5* 3 회 = 1,866.6 | 1866.6 |  | 1866.6 | [5 empty] | '노무비 :' ~E00007204005500000.L~ / {Q}*0.5* 3 '회' = ?LA+ |  |  | 762_1_1+ = | 40 | 762_1_1 = | 40 | LA+ = | 1866.6 | LA = | 11730.3
경 비 : 9,986 / 40.00*0.5 * 3 회 = 374.4 | 374.4 |  |  | 374.4 |  |  |  |  | '경 비 :' ~E00007204005500000.E~ / {Q}*0.5 * 3 '회'= ?EQ+ |  |  | 763_1_1+ = | 40 | 763_1_1 = | 40 | EQ+ = | 374.4 | EQ = | 1131.2
소계 | 2992.2 | 751.2 | 1866.6 | 374.4 |  |  |  |  | > '소계' |  |  | >MA = | 751.2 | >LA = | 1866.6 | >EQ = | 374.4
5. 배치인원 | [8 empty] | '5. 배치인원'
포 장 공 : ((2 인 * 273,308 ) /(40.00*8 HR ))* 3 회 = 5,124.5 | 5124.5 |  | 5124.5 | [5 empty] | '포 장 공 :'((2'인' * ~L001010101000019~) /({Q}*8'HR'))* 3 '회' = ?LA+ |  |  | 769_1_1+ = | 40 | 769_1_1 = | 40 | LA+ = | 5124.5 | LA = | 16854.8
보통인부(포설) : ((1 인 * 172,068 ) /(40.00*8 HR ))* 3 회 = 1,613.1 | 1613.1 |  | 1613.1 | [5 empty] | '보통인부(포설) :'((1'인' * ~L001010101000002~) /({Q}*8'HR'))* 3 '회' = ?LA+ |  |  | 770_1_1+ = | 40 | 770_1_1 = | 40 | LA+ = | 1613.1 | LA = | 18467.9
소계 | 6737.6 | 0 | 6737.6 | 0 |  |  |  |  | > '소계' |  |  | >MA = | 0 | >LA = | 6737.6 | >EQ = | 0
합계 | 21436.3 | 1837.2 | 18467.9 | 1131.2 |  |  |  |  | >> '합계' |  |  | >>MA = | 1837.2 | >>LA = | 18467.9 | >>EQ = | 1131.2
전체 합계 | 21435 | 1837 | 18467 | 1131
#14 텍코팅 ¦ RSC-4, 30ℓ/a¦㎡ | 81 | 2 | 79 | 0 | [건품 2편 1-5-1] |  | HGJ_001350 |  | 1 | TRUE | 81
[8 empty] | 10 | F
1. 아스팔트 구입및 운반 : 별도계상 | [8 empty] | ' 1. 아스팔트 구입및 운반 : 별도계상'
※ 작업량 산정 | [8 empty] | ' ※ 작업량 산정'
1일 시공량 Q1=8,000.00 <M2/일> | [8 empty] | ' 1일 시공량' Q1 = 8,000'<M2/일>' |  |  | Q1 = | 8000 | Q1 = | 8000
1시간 시공량 Q = 8,000.00 / 8 = 1,000.00 <M2/hr> | 0 | [7 empty] | ' 1시간 시공량' Q = {Q1} / 8 = ?'<M2/hr>' |  |  | 788_1_1+ = | 8000 | 788_1_1 = | 8000 | Q+ = | 1000 | Q = | 1000 | 788_1_2+ = | 1000 | 788_1_2 = | 1000
2. 배치인원 | [8 empty] | ' 2. 배치인원'
보통인부 : 172,068 * 2.0 인 / 8,000.00 <M2/일> = 43.0 | 43 |  | 43 | [5 empty] | ' 보통인부 :' ~L001010101000002~ * 2.0'인' / {Q1}'<M2/일>' = ?LA+ |  |  | 792_1_1+ = | 8000 | 792_1_1 = | 8000 | LA+ = | 43 | LA = | 43
소 계 : | 43 | 0 | 43 | 0 |  |  |  |  | >' 소 계 :' |  |  |  |  | >LA = | 43
3. 사용기계 | [8 empty] | ' 3. 사용기계'
가) 아스팔트 스프레어 (수동식 400ℓ) | [8 empty] | ' 가) 아스팔트 스프레어 (수동식 400ℓ)'
노 무 비 : 36,248 / 1,000.00 = 36.2 | 36.2 |  | 36.2 | [5 empty] | '노 무 비 :'~E00003430040000000.L~ / {Q} = ?LA+ |  |  | 801_1_1+ = | 1000 | 801_1_1 = | 1000 | LA+ = | 36.2 | LA = | 79.2
재 료 비 : 2,131 / 1,000.00 = 2.1 | 2.1 | 2.1 | [6 empty] | '재 료 비 :'~E00003430040000000.M~ / {Q} = ?MA+ |  |  | 803_1_1+ = | 1000 | 803_1_1 = | 1000 | MA+ = | 2.1 | MA = | 2.1
경 비 : 804 / 1,000.00 = 0.8 | 0.8 |  |  | 0.8 |  |  |  |  | '경 비 :'~E00003430040000000.E~ / {Q} = ?EQ+ |  |  | 805_1_1+ = | 1000 | 805_1_1 = | 1000 | EQ+ = | 0.8 | EQ = | 0.8
소 계 : | 39.1 | 2.1 | 36.2 | 0.8 |  |  |  |  | >' 소 계 :' |  |  | >MA = | 2.1 | >LA = | 36.2 | >EQ = | 0.8
합 계 : | 82.1 | 2.1 | 79.2 | 0.8 |  |  |  |  | >>' 합 계 :' |  |  | >>MA = | 2.1 | >>LA = | 79.2 | >>EQ = | 0.8
전체 합계 | 81 | 2 | 79 | 0
#15 프라임코팅 ¦ RSC-3, 75ℓ/a¦㎡ | 81 | 2 | 79 | 0 | [건품 2편 1-5-1] |  | HGJ_001355 |  | 1 | TRUE | 81
[8 empty] | 10 | F
1. 아스팔트 구입및 운반 : 별도계상 | [8 empty] | ' 1. 아스팔트 구입및 운반 : 별도계상'
※ 작업량 산정 | [8 empty] | ' ※ 작업량 산정'
1일 시공량 Q1=8,000.00 <M2/일> | [8 empty] | ' 1일 시공량' Q1 = 8,000'<M2/일>' |  |  | Q1 = | 8000 | Q1 = | 8000
1시간 시공량 Q = 8,000.00 / 8 = 1,000.00 <M2/hr> | 0 | [7 empty] | ' 1시간 시공량' Q = {Q1} / 8 = ?'<M2/hr>' |  |  | 822_1_1+ = | 8000 | 822_1_1 = | 8000 | Q+ = | 1000 | Q = | 1000 | 822_1_2+ = | 1000 | 822_1_2 = | 1000
2. 배치인원 | [8 empty] | ' 2. 배치인원'
보통인부 : 172,068 * 2.0 인 / 8,000.00 <M2/일> = 43.0 | 43 |  | 43 | [5 empty] | ' 보통인부 :' ~L001010101000002~ * 2.0'인' / {Q1}'<M2/일>' = ?LA+ |  |  | 826_1_1+ = | 8000 | 826_1_1 = | 8000 | LA+ = | 43 | LA = | 43
소 계 : | 43 | 0 | 43 | 0 |  |  |  |  | >' 소 계 :' |  |  |  |  | >LA = | 43
3. 사용기계 | [8 empty] | ' 3. 사용기계'
가) 아스팔트 스프레어 (수동식 400ℓ) | [8 empty] | ' 가) 아스팔트 스프레어 (수동식 400ℓ)'
노 무 비 : 36,248 / 1,000.00 = 36.2 | 36.2 |  | 36.2 | [5 empty] | '노 무 비 :'~E00003430040000000.L~ / {Q} = ?LA+ |  |  | 835_1_1+ = | 1000 | 835_1_1 = | 1000 | LA+ = | 36.2 | LA = | 79.2
재 료 비 : 2,131 / 1,000.00 = 2.1 | 2.1 | 2.1 | [6 empty] | '재 료 비 :'~E00003430040000000.M~ / {Q} = ?MA+ |  |  | 837_1_1+ = | 1000 | 837_1_1 = | 1000 | MA+ = | 2.1 | MA = | 2.1
경 비 : 804 / 1,000.00 = 0.8 | 0.8 |  |  | 0.8 |  |  |  |  | '경 비 :'~E00003430040000000.E~ / {Q} = ?EQ+ |  |  | 839_1_1+ = | 1000 | 839_1_1 = | 1000 | EQ+ = | 0.8 | EQ = | 0.8
소 계 : | 39.1 | 2.1 | 36.2 | 0.8 |  |  |  |  | >' 소 계 :' |  |  | >MA = | 2.1 | >LA = | 36.2 | >EQ = | 0.8
합 계 : | 82.1 | 2.1 | 79.2 | 0.8 |  |  |  |  | >>' 합 계 :' |  |  | >>MA = | 2.1 | >>LA = | 79.2 | >>EQ = | 0.8
전체 합계 | 81 | 2 | 79 | 0
#16 보조기층 포설 및 다짐 ¦ 소규모장비¦M3 | 15122 | 1853 | 11649 | 1620 | [건품 2편 1-3-1] | 2017 품셈 | HGJ_001370 |  | 1 | TRUE | 15122
[8 empty] | 10 | F
○ 일당 작업량: Q1=150.00 M3 | [8 empty] | '○ 일당 작업량:' Q1=150'M3' |  |  | Q1 = | 150 | Q1 = | 150
○ 시간당 작업량: Q=150.00/8 = 18.75 M3/Hr | 0 | [7 empty] | '○ 시간당 작업량:' Q={Q1}/8 = ?'M3/Hr' |  |  | 853_1_1+ = | 150 | 853_1_1 = | 150 | Q+ = | 18.75 | Q = | 18.75 | 853_1_2+ = | 18.75 | 853_1_2 = | 18.75
1. 포 설(굴삭기0.6 M3) | [8 empty] | '1. 포 설(굴삭기0.6 M3)'
재 료 비 20,619 / 18.75 =1,099.6 | 1099.6 | 1099.6 | [6 empty] | '재 료 비' ~E00000201006000000.M~ / {Q} =?MA+ |  |  | 857_1_1+ = | 18.75 | 857_1_1 = | 18.75 | MA+ = | 1099.6 | MA = | 1099.6
노 무 비 59,020 / 18.75 =3,147.7 | 3147.7 |  | 3147.7 | [5 empty] | '노 무 비' ~E00000201006000000.L~ / {Q} =?LA+ |  |  | 859_1_1+ = | 18.75 | 859_1_1 = | 18.75 | LA+ = | 3147.7 | LA = | 3147.7
경 비 23,423 / 18.75 =1,249.2 | 1249.2 |  |  | 1249.2 |  |  |  |  | '경 비' ~E00000201006000000.E~ / {Q} =?EQ+ |  |  | 861_1_1+ = | 18.75 | 861_1_1 = | 18.75 | EQ+ = | 1249.2 | EQ = | 1249.2
소 계 | 5496.5 | 1099.6 | 3147.7 | 1249.2 |  |  |  |  | >'소 계' |  |  | >MA = | 1099.6 | >LA = | 3147.7 | >EQ = | 1249.2
2. 다 짐(진동롤러 핸드가이드식 0.7TON) | [8 empty] | '2. 다 짐(진동롤러 핸드가이드식 0.7TON)'
재 료 비 4,119 / 18.75 =219.6 | 219.6 | 219.6 | [6 empty] | '재 료 비'~E00001305000700000.M~ / {Q} =?MA+ |  |  | 868_1_1+ = | 18.75 | 868_1_1 = | 18.75 | MA+ = | 219.6 | MA = | 1319.2
노 무 비 36,248 / 18.75 =1,933.2 | 1933.2 |  | 1933.2 | [5 empty] | '노 무 비'~E00001305000700000.L~ / {Q} =?LA+ |  |  | 870_1_1+ = | 18.75 | 870_1_1 = | 18.75 | LA+ = | 1933.2 | LA = | 5080.9
경 비 1,967 / 18.75 =104.9 | 104.9 |  |  | 104.9 |  |  |  |  | '경 비'~E00001305000700000.E~ / {Q} =?EQ+ |  |  | 872_1_1+ = | 18.75 | 872_1_1 = | 18.75 | EQ+ = | 104.9 | EQ = | 1354.1
소 계 | 2257.7 | 219.6 | 1933.2 | 104.9 |  |  |  |  | >'소 계' |  |  | >MA = | 219.6 | >LA = | 1933.2 | >EQ = | 104.9
3. 살 수(살수차 5500 L) 0.5대 적용 | [8 empty] | '3. 살 수(살수차 5500 L) 0.5대 적용'
재 료 비 20,033 / 18.75 * 0.5 =534.2 | 534.2 | 534.2 | [6 empty] | '재 료 비'~E00007204005500000.M~ / {Q} * 0.5 =?MA+ |  |  | 879_1_1+ = | 18.75 | 879_1_1 = | 18.75 | MA+ = | 534.2 | MA = | 1853.4
노 무 비 49,778 / 18.75 * 0.5 =1,327.4 | 1327.4 |  | 1327.4 | [5 empty] | '노 무 비'~E00007204005500000.L~ / {Q} * 0.5 =?LA+ |  |  | 881_1_1+ = | 18.75 | 881_1_1 = | 18.75 | LA+ = | 1327.4 | LA = | 6408.3
경 비 9,986 / 18.75 * 0.5 =266.2 | 266.2 |  |  | 266.2 |  |  |  |  | '경 비'~E00007204005500000.E~ / {Q} * 0.5 =?EQ+ |  |  | 883_1_1+ = | 18.75 | 883_1_1 = | 18.75 | EQ+ = | 266.2 | EQ = | 1620.3
소 계 | 2127.8 | 534.2 | 1327.4 | 266.2 |  |  |  |  | >'소 계' |  |  | >MA = | 534.2 | >LA = | 1327.4 | >EQ = | 266.2
4. 인부 | [8 empty] | '4. 인부'
2 인(보통인부) / 150.00 * 172,068 =2,294.2 | 2294.2 |  | 2294.2 | [5 empty] | 2'인(보통인부)'/ {Q1} *~L001010101000002~ =?LA+ |  |  | 890_1_1+ = | 150 | 890_1_1 = | 150 | LA+ = | 2294.2 | LA = | 8702.5
2 인(포설공) / 150.00 * 221,015 =2,946.8 | 2946.8 |  | 2946.8 | [5 empty] | 2'인(포설공)'/ {Q1} * ~L001010101000018~ =?LA+ |  |  | 891_1_1+ = | 150 | 891_1_1 = | 150 | LA+ = | 2946.8 | LA = | 11649.3
소 계 | 5241 | 0 | 5241 | 0 |  |  |  |  | >'소 계' |  |  | >MA = | 0 | >LA = | 5241 | >EQ = | 0
계 | 15123 | 1853.4 | 11649.3 | 1620.3 |  |  |  |  | >> '계' |  |  | >>MA = | 1853.4 | >>LA = | 11649.3 | >>EQ = | 1620.3
전체 합계 | 15122 | 1853 | 11649 | 1620
#17 보조기층 포설 및 걷기 ¦ 임시가복구, 소규모장비¦M3 | 6736 | 1371 | 3832 | 1533 | [건품 2편 1-3-1] | 2017 품셈 | HGJ_001371 |  | 1 | TRUE | 6736
[8 empty] | 10 | F
○ 일당 작업량: Q1=150.00 M3 | [8 empty] | '○ 일당 작업량:' Q1=150'M3' |  |  | Q1 = | 150 | Q1 = | 150
○ 시간당 작업량: Q=150.00/8 = 18.75 M3/Hr | 0 | [7 empty] | '○ 시간당 작업량:' Q={Q1}/8 = ?'M3/Hr' |  |  | 905_1_1+ = | 150 | 905_1_1 = | 150 | Q+ = | 18.75 | Q = | 18.75 | 905_1_2+ = | 18.75 | 905_1_2 = | 18.75
1. 포 설(굴삭기0.6 M3) | [8 empty] | '1. 포 설(굴삭기0.6 M3)'
재 료 비 20,619 / 18.75 =1,099.6 | 1099.6 | 1099.6 | [6 empty] | '재 료 비' ~E00000201006000000.M~ / {Q} =?MA+ |  |  | 909_1_1+ = | 18.75 | 909_1_1 = | 18.75 | MA+ = | 1099.6 | MA = | 1099.6
노 무 비 59,020 / 18.75 =3,147.7 | 3147.7 |  | 3147.7 | [5 empty] | '노 무 비' ~E00000201006000000.L~ / {Q} =?LA+ |  |  | 911_1_1+ = | 18.75 | 911_1_1 = | 18.75 | LA+ = | 3147.7 | LA = | 3147.7
경 비 23,423 / 18.75 =1,249.2 | 1249.2 |  |  | 1249.2 |  |  |  |  | '경 비' ~E00000201006000000.E~ / {Q} =?EQ+ |  |  | 913_1_1+ = | 18.75 | 913_1_1 = | 18.75 | EQ+ = | 1249.2 | EQ = | 1249.2
소 계 | 5496.5 | 1099.6 | 3147.7 | 1249.2 |  |  |  |  | >'소 계' |  |  | >MA = | 1099.6 | >LA = | 3147.7 | >EQ = | 1249.2
2. 걷기 (B.H 0.7 M3) [품셈 3-1-10] | [8 empty] | 2. 걷기 (B.H 0.7 M3) '[품셈 3-1-10]'
q=0.7, L=1.25, K=1.1 | [8 empty] | q = 0.7, L = 1.25, K = 1.1 |  |  | Q = | 0.7 | Q = | 0.7 | L = | 1.25 | L = | 1.25 | K = | 1.1 | K = | 1.1
E = 0.75 - 0.05 = 0.70, f = 1 / L = 0.80 | 0 | [7 empty] | E = 0.75 - 0.05 = ?, f = 1 / L = ? |  |  | E+ = | 0.7 | E = | 0.7 | 921_1_1+ = | 0.7 | 921_1_1 = | 0.7 | F+ = | 0.8 | F = | 0.8 | 921_2_1+ = | 0.8 | 921_2_1 = | 0.8
Cm=20.00 sec(135도) | [8 empty] | Cm = 20'sec(135도)' |  |  | CM = | 20 | CM = | 20
Q = 3600 * q * K * f * E / Cm = 77.62 ㎥/hr | 0 | [7 empty] | Q = 3600 * q * K * f * E / Cm = ?'㎥/hr' |  |  | Q+ = | 77.62 | Q = | 77.62 | 925_1_1+ = | 77.62 | 925_1_1 = | 77.62
재 료 비 : 23,449 / Q * 0.9 = 271.8 | 271.8 | 271.8 | [6 empty] | '재 료 비 :'~E00000201007000000.M~ / Q * 0.9 = ?MA+ |  |  | MA+ = | 271.8 | MA = | 1371.4
노 무 비 : 59,020 / Q * 0.9 = 684.3 | 684.3 |  | 684.3 | [5 empty] | '노 무 비 :'~E00000201007000000.L~ / Q * 0.9 = ?LA+ |  |  | LA+ = | 684.3 | LA = | 3832
경 비 : 24,554 / Q * 0.9 = 284.7 | 284.7 |  |  | 284.7 |  |  |  |  | '경 비 :'~E00000201007000000.E~ / Q * 0.9 = ?EQ+ |  |  | EQ+ = | 284.7 | EQ = | 1533.9
소 계 | 1240.8 | 271.8 | 684.3 | 284.7 |  |  |  |  | >'소 계' |  |  | >MA = | 271.8 | >LA = | 684.3 | >EQ = | 284.7
계 | 6737.3 | 1371.4 | 3832 | 1533.9 |  |  |  |  | >> '계' |  |  | >>MA = | 1371.4 | >>LA = | 3832 | >>EQ = | 1533.9
전체 합계 | 6736 | 1371 | 3832 | 1533
#18 절삭 후 아스팔트 덧씌우기 ¦ B-TYPE¦M2 | 3974 | 972 | 1789 | 1213 | [건품 5편 2-1-3] | 2017 품셈 | HGJ_001360 |  | 1 | TRUE | 3974
[8 empty] | 10 | F
○ 1일 시공량 : A=3,400.00 ㎡/일 | [8 empty] | '○ 1일 시공량 :' A = 3,400'㎡/일' |  |  | A = | 3400 | A = | 3400
○ 1시간 작업량 : Q = A / 8 hr = 425.00 ㎡/hr | 0 | [7 empty] | '○ 1시간 작업량 :' Q = A / 8'hr' = ?'㎡/hr' |  |  | Q+ = | 425 | Q = | 425 | 945_1_1+ = | 425 | 945_1_1 = | 425
1. 배치인원 | [8 empty] | 1. 배치인원
보통인부 : 2.0 인 / A * 172,068 = 101.2 | 101.2 |  | 101.2 | [5 empty] | '보통인부 :'2.0'인'/ A * ~L001010101000002~ = ?LA+ |  |  | LA+ = | 101.2 | LA = | 101.2
포 장 공 : 4.0 인 / A * 273,308 = 321.5 | 321.5 |  | 321.5 | [5 empty] | '포 장 공 :'4.0'인'/ A * ~L001010101000019~ = ?LA+ |  |  | LA+ = | 321.5 | LA = | 422.7
소 계 | 422.7 | 0 | 422.7 | 0 |  |  |  |  | > '소 계' |  |  |  |  | >LA = | 422.7
2. 노면절삭 | [8 empty] | 2. 노면절삭
1) 노면파쇄기(2M) | [8 empty] | 1) 노면파쇄기(2M)
재 료 비 : 101,295 / 425.00 *2=476.6 | 476.6 | 476.6 | [6 empty] | '재 료 비 :' ~E00005701002000000.M~ / {Q} *2=?MA+ |  |  | 960_1_1+ = | 425 | 960_1_1 = | 425 | MA+ = | 476.6 | MA = | 476.6
노 무 비 : 59,020 / 425.00 *2=277.7 | 277.7 |  | 277.7 | [5 empty] | '노 무 비 :' ~E00005701002000000.L~ / {Q} *2=?LA+ |  |  | 962_1_1+ = | 425 | 962_1_1 = | 425 | LA+ = | 277.7 | LA = | 700.4
경 비 : 176,745 / 425.00 *2=831.7 | 831.7 |  |  | 831.7 |  |  |  |  | '경 비 :' ~E00005701002000000.E~ / {Q} *2=?EQ+ |  |  | 964_1_1+ = | 425 | 964_1_1 = | 425 | EQ+ = | 831.7 | EQ = | 831.7
소 계 | 1586 | 476.6 | 277.7 | 831.7 |  |  |  |  | >' 소 계' |  |  | >MA = | 476.6 | >LA = | 277.7 | >EQ = | 831.7
2) 소형노면파쇄기(0.95㎥) | [8 empty] | 2) 소형노면파쇄기(0.95㎥)
재 료 비 : 0 / 425.00 =0.0 | 0 | 0 | [6 empty] | '재 료 비 :' ~E00005702009500000.M~ / {Q} =?MA+ |  |  | 970_1_1+ = | 425 | 970_1_1 = | 425 | MA+ = | 0 | MA = | 476.6
노 무 비 : 0 / 425.00 =0.0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | '노 무 비 :' ~E00005702009500000.L~ / {Q} =?LA+ |  |  | 972_1_1+ = | 425 | 972_1_1 = | 425 | LA+ = | 0 | LA = | 700.4
경 비 : 11,793 / 425.00 =27.7 | 27.7 |  |  | 27.7 |  |  |  |  | '경 비 :' ~E00005702009500000.E~ / {Q} =?EQ+ |  |  | 974_1_1+ = | 425 | 974_1_1 = | 425 | EQ+ = | 27.7 | EQ = | 859.4
소 계 | 27.7 | 0 | 0 | 27.7 |  |  |  |  | >' 소 계' |  |  | >MA = | 0 | >LA = | 0 | >EQ = | 27.7
2) 팁(날) 소모량 | [8 empty] | 2) 팁(날) 소모량
B = 0.69 EA/㎥ * 0.05 m =0.03 EA/㎡ | 0 | [7 empty] | B = 0.69'EA/㎥' * 0.05'm' =?'EA/㎡' |  |  | B+ = | 0.03 | B = | 0.03 | 980_1_1+ = | 0.03 | 980_1_1 = | 0.03
재 료 비 : 0.03 EA * 6,000 =180.0 | 180 | 180 | [6 empty] | '재 료 비 :' {B}'EA' * ~MFJ3S00001660~ =?MA+ |  |  | 982_1_1+ = | 0.03 | 982_1_1 = | 0.03 | MA+ = | 180 | MA = | 656.6
소 계 | 180 | 180 | 0 | 0 |  |  |  |  | >' 소 계' |  |  | >MA = | 180 | >LA = | 0 | >EQ = | 0
3. 로우더 타이어 (0.57㎥) | [8 empty] | 3. 로우더 타이어 (0.57㎥)
재 료 비 : 8,351 / 425.00 *2=39.2 | 39.2 | 39.2 | [6 empty] | '재 료 비 :' ~E00000302005700000.M~ / {Q} *2=?MA+ |  |  | 988_1_1+ = | 425 | 988_1_1 = | 425 | MA+ = | 39.2 | MA = | 695.8
노 무 비 : 59,020 / 425.00 *2=277.7 | 277.7 |  | 277.7 | [5 empty] | '노 무 비 :' ~E00000302005700000.L~ / {Q} *2=?LA+ |  |  | 990_1_1+ = | 425 | 990_1_1 = | 425 | LA+ = | 277.7 | LA = | 978.1
경 비 : 7,505 / 425.00 *2=35.3 | 35.3 |  |  | 35.3 |  |  |  |  | '경 비 :' ~E00000302005700000.E~ / {Q} *2=?EQ+ |  |  | 992_1_1+ = | 425 | 992_1_1 = | 425 | EQ+ = | 35.3 | EQ = | 894.7
소 계 | 352.2 | 39.2 | 277.7 | 35.3 |  |  |  |  | >' 소 계' |  |  | >MA = | 39.2 | >LA = | 277.7 | >EQ = | 35.3
3. 포 설(아스팔트 피니셔 3.0M) | [8 empty] | 3. 포 설(아스팔트 피니셔 3.0M)
재 료 비 : 23,048 / Q = 54.2 | 54.2 | 54.2 | [6 empty] | '재 료 비 :'~E00003201000300000.M~ / Q = ?MA+ |  |  | MA+ = | 54.2 | MA = | 750
노 무 비 : 59,020 / Q = 138.8 | 138.8 |  | 138.8 | [5 empty] | '노 무 비 :'~E00003201000300000.L~ / Q = ?LA+ |  |  | LA+ = | 138.8 | LA = | 1116.9
경 비 : 59,141 / Q = 139.1 | 139.1 |  |  | 139.1 |  |  |  |  | '경 비 :'~E00003201000300000.E~ / Q = ?EQ+ |  |  | EQ+ = | 139.1 | EQ = | 1033.8
소 계 | 332.1 | 54.2 | 138.8 | 139.1 |  |  |  |  | > '소 계' |  |  | >MA = | 54.2 | >LA = | 138.8 | >EQ = | 139.1
4. 다 짐 | [8 empty] | 4. 다 짐
1) 머캐덤로울러(10-12TON) | [8 empty] | 1) 머캐덤로울러(10-12TON)
재 료 비 : 18,183 / Q = 42.7 | 42.7 | 42.7 | [6 empty] | '재 료 비 :'~E00001106001200000.M~ / Q = ?MA+ |  |  | MA+ = | 42.7 | MA = | 792.7
노 무 비 : 59,020 / Q = 138.8 | 138.8 |  | 138.8 | [5 empty] | '노 무 비 :'~E00001106001200000.L~ / Q = ?LA+ |  |  | LA+ = | 138.8 | LA = | 1255.7
경 비 : 12,857 / Q = 30.2 | 30.2 |  |  | 30.2 |  |  |  |  | '경 비 :'~E00001106001200000.E~ / Q = ?EQ+ |  |  | EQ+ = | 30.2 | EQ = | 1064
소 계 | 211.7 | 42.7 | 138.8 | 30.2 |  |  |  |  | >'소 계' |  |  | >MA = | 42.7 | >LA = | 138.8 | >EQ = | 30.2
2) 타이어로울러(8-15TON) | [8 empty] | 2) 타이어로울러(8-15TON)
재 료 비 : 16,304 / Q = 38.3 | 38.3 | 38.3 | [6 empty] | '재 료 비 :'~E00001406001500000.M~ / Q = ?MA+ |  |  | MA+ = | 38.3 | MA = | 831
노 무 비 : 59,020 / Q = 138.8 | 138.8 |  | 138.8 | [5 empty] | '노 무 비 :'~E00001406001500000.L~ / Q = ?LA+ |  |  | LA+ = | 138.8 | LA = | 1394.5
경 비 : 19,136 / Q = 45.0 | 45 |  |  | 45 |  |  |  |  | '경 비 :'~E00001406001500000.E~ / Q = ?EQ+ |  |  | EQ+ = | 45 | EQ = | 1109
소 계 | 222.1 | 38.3 | 138.8 | 45 |  |  |  |  | > '소 계' |  |  | >MA = | 38.3 | >LA = | 138.8 | >EQ = | 45
3) 텐덤로울러(5-8TON) | [8 empty] | 3) 텐덤로울러(5-8TON)
재 료 비 : 9,776 / Q = 23.0 | 23 | 23 | [6 empty] | '재 료 비 :'~E00001206000800000.M~ / Q = ?MA+ |  |  | MA+ = | 23 | MA = | 854
노 무 비 : 59,020 / Q = 138.8 | 138.8 |  | 138.8 | [5 empty] | '노 무 비 :'~E00001206000800000.L~ / Q = ?LA+ |  |  | LA+ = | 138.8 | LA = | 1533.3
경 비 : 9,037 / Q = 21.2 | 21.2 |  |  | 21.2 |  |  |  |  | '경 비 :'~E00001206000800000.E~ / Q = ?EQ+ |  |  | EQ+ = | 21.2 | EQ = | 1130.2
소 계 | 183 | 23 | 138.8 | 21.2 |  |  |  |  | >'소 계' |  |  | >MA = | 23 | >LA = | 138.8 | >EQ = | 21.2
5. 아스팔트디스트리뷰터(3,800TON) | [8 empty] | 5. 아스팔트디스트리뷰터(3,800TON)
재 료 비 : 22,576 / Q = 53.1 | 53.1 | 53.1 | [6 empty] | '재 료 비 :'~E00003302003800000.M~ / Q = ?MA+ |  |  | MA+ = | 53.1 | MA = | 907.1
노 무 비 : 59,020 / Q = 138.8 | 138.8 |  | 138.8 | [5 empty] | '노 무 비 :'~E00003302003800000.L~ / Q = ?LA+ |  |  | LA+ = | 138.8 | LA = | 1672.1
경 비 : 16,470 / Q = 38.7 | 38.7 |  |  | 38.7 |  |  |  |  | '경 비 :'~E00003302003800000.E~ / Q = ?EQ+ |  |  | EQ+ = | 38.7 | EQ = | 1168.9
소 계 | 230.6 | 53.1 | 138.8 | 38.7 |  |  |  |  | >'소 계' |  |  | >MA = | 53.1 | >LA = | 138.8 | >EQ = | 38.7
6. 살수차(16,000ℓ) | [8 empty] | 6. 살수차(16,000ℓ)
재 료 비 : 27,787 / Q = 65.3 | 65.3 | 65.3 | [6 empty] | '재 료 비 :'~E00007204016000000.M~ / Q = ?MA+ |  |  | MA+ = | 65.3 | MA = | 972.4
노 무 비 : 49,778 / Q = 117.1 | 117.1 |  | 117.1 | [5 empty] | '노 무 비 :'~E00007204016000000.L~ / Q = ?LA+ |  |  | LA+ = | 117.1 | LA = | 1789.2
경 비 : 19,154 / Q = 45.0 | 45 |  |  | 45 |  |  |  |  | '경 비 :'~E00007204016000000.E~ / Q = ?EQ+ |  |  | EQ+ = | 45 | EQ = | 1213.9
소 계 | 227.4 | 65.3 | 117.1 | 45 |  |  |  |  | > '소 계' |  |  | >MA = | 65.3 | >LA = | 117.1 | >EQ = | 45
전체 합계 | 3974 | 972 | 1789 | 1213
#19 폐기물 운반 및 상차 : 현장->적치장(L=0.5km) ¦ D.T4.5 + B.H 0.7(상차)¦㎥ | 11460 | 1304 | 3284 | 6872 | [건품 1편 8-2-3, 8-2-8] |  | HGJ_000933 |  | 1 | TRUE | 11460
[8 empty] | 10 | F
폐기물 운반(현장 → 적치장) | [8 empty] | '폐기물 운반(현장 → 적치장)'
적치장 상차 : [L=2.0물] (B.H 0.7㎥ + D.T 4.5on) / ㎥ | [8 empty] | '적치장 상차 : [L=2.0물] (B.H 0.7㎥ + D.T 4.5on) / ㎥'
1. 상차 ( B.H 0.7 ㎥ ) | [8 empty] | '1. 상차 ( B.H 0.7 ㎥ )'
q1=0.7 , f = 1 /1.5 | 0 | [7 empty] | q1 = 0.7 , f = 1 /1.5 |  |  | Q1 = | 0.7 | Q1 = | 0.7 | F+ = | 0.66667 | F = | 0.66667
E=0.35 , K=0.55 | [8 empty] | E = 0.35 , K = 0.55 |  |  | E = | 0.35 | E = | 0.35 | K = | 0.55 | K = | 0.55
Cm=18.00 sec(135도) | [8 empty] | Cm = 18'sec(135도)' |  |  | CM = | 18 | CM = | 18
Q = 3600 * 0.70 * 0.55 * 0.67 * 0.35 / 18.00 = 17.97 ㎥/hr | 0 | [7 empty] | Q = 3600 * {q1} * {K} * {f} * {E} / {Cm} = ?'㎥/hr' |  |  | 1075_1_1+ = | 0.7 | 1075_1_1 = | 0.7 | 1075_1_2+ = | 0.55 | 1075_1_2 = | 0.55 | 1075_1_3+ = | 0.66667 | 1075_1_3 = | 0.66667 | 1075_1_4+ = | 0.35 | 1075_1_4 = | 0.35 | 1075_1_5+ = | 18 | 1075_1_5 = | 18 | Q+ = | 17.97 | Q = | 17.97 | 1075_1_6+ = | 17.97 | 1075_1_6 = | 17.97
재료비: 23,449 / 17.97 = 1,304.8 | 1304.8 | 1304.8 | [6 empty] | '재료비:' ~E00000201007000000.M~ / {Q} = ?MA+ |  |  | 1077_1_1+ = | 17.97 | 1077_1_1 = | 17.97 | MA+ = | 1304.8 | MA = | 1304.8
노무비: 59,020 / 17.97 = 3,284.3 | 3284.3 |  | 3284.3 | [5 empty] | '노무비:' ~E00000201007000000.L~ / {Q} = ?LA+ |  |  | 1079_1_1+ = | 17.97 | 1079_1_1 = | 17.97 | LA+ = | 3284.3 | LA = | 3284.3
경 비: 24,554 / 17.97 = 1,366.3 | 1366.3 |  |  | 1366.3 |  |  |  |  | '경 비:' ~E00000201007000000.E~ / {Q} = ?EQ+ |  |  | 1081_1_1+ = | 17.97 | 1081_1_1 = | 17.97 | EQ+ = | 1366.3 | EQ = | 1366.3
계 | 5955.4 | 1304.8 | 3284.3 | 1366.3 |  |  |  |  | >'계' |  |  | >MA = | 1304.8 | >LA = | 3284.3 | >EQ = | 1366.3
2. 운반 (D.T 4.5ton) L=0.5 km | [8 empty] | '2. 운반 (D.T 4.5ton)' L = 0.5 'km' |  |  | L = | 0.5 | L = | 0.5
L1=0.5 km | [8 empty] | L1=0.5'km' |  |  | L1 = | 0.5 | L1 = | 0.5
현장 ---------------- 적치장 | [8 empty] | ' 현장 ---------------- 적치장 '
V1=30.00 , V2=35.00 Km/hr | [8 empty] | V1=30 , V2 =35 'Km/hr' |  |  | V1 = | 30 | V1 = | 30 | V2 = | 35 | V2 = | 35
q1=0.7, K=0.55, Es=0.9 , Cms=18.00 (135。 회전) | [8 empty] | q1 = 0.7, K=0.55, Es = 0.9 , Cms = 18 '(135。 회전)' |  |  | Q1 = | 0.7 | Q1 = | 0.7 | K = | 0.55 | K = | 0.55 | ES = | 0.9 | ES = | 0.9 | CMS = | 18 | CMS = | 18
E=0.9 , f = 1/1.25 = 0.80 | 0 | [7 empty] | E = 0.9 , f = 1/1.25 = ? |  |  | E = | 0.9 | E = | 0.9 | F+ = | 0.8 | F = | 0.8 | 1095_2_1+ = | 0.8 | 1095_2_1 = | 0.8
q1 = 4.5 / 2.3 * 1.5 = 2.93 | 0 | [7 empty] | q1 = 4.5 / 2.3 * 1.5 = ? |  |  | Q1+ = | 2.93 | Q1 = | 2.93 | 1097_1_1+ = | 2.93 | 1097_1_1 = | 2.93
N = 2.93 / ( 1 * 0.55 ) = 5.33 회 | 0 | [7 empty] | N = {q1} / ( 1 * {K} ) = ?'회' |  |  | 1099_1_1+ = | 2.93 | 1099_1_1 = | 2.93 | 1099_1_2+ = | 0.55 | 1099_1_2 = | 0.55 | N+ = | 5.33 | N = | 5.33 | 1099_1_3+ = | 5.33 | 1099_1_3 = | 5.33
t1 = 18.00 * 5.33 / ( 60 * 0.90 ) = 1.78 min | 0 | [7 empty] | t1 = {Cms} * {N} / ( 60 * {Es} ) = ?'min' |  |  | 1101_1_1+ = | 18 | 1101_1_1 = | 18 | 1101_1_2+ = | 5.33 | 1101_1_2 = | 5.33 | 1101_1_3+ = | 0.9 | 1101_1_3 = | 0.9 | T1+ = | 1.78 | T1 = | 1.78 | 1101_1_4+ = | 1.78 | 1101_1_4 = | 1.78
t2 = (0.50/30.00+0.50/35.00) * 60 = 1.86 min | 0 | [7 empty] | t2 = ({L1}/{V1}+{L1}/{V2}) * 60 = ?'min' |  |  | 1103_1_1+ = | 0.5 | 1103_1_1 = | 0.5 | 1103_1_2+ = | 30 | 1103_1_2 = | 30 | 1103_1_3+ = | 0.5 | 1103_1_3 = | 0.5 | 1103_1_4+ = | 35 | 1103_1_4 = | 35 | T2+ = | 1.86 | T2 = | 1.86 | 1103_1_5+ = | 1.86 | 1103_1_5 = | 1.86
t3=0.8 , t4=0.42 , t5=3.77, t6=1.5 | [8 empty] | t3 = 0.8 , t4 = 0.42 , t5 = 3.77, t6 = 1.5 |  |  | T3 = | 0.8 | T3 = | 0.8 | T4 = | 0.42 | T4 = | 0.42 | T5 = | 3.77 | T5 = | 3.77 | T6 = | 1.5 | T6 = | 1.5
Cm = t1 + t2 + t3 + t4 + t5 + t6= 10.13 min | 0 | [7 empty] | Cm = t1 + t2 + t3 + t4 + t5 + t6= ?'min' |  |  | CM+ = | 10.13 | CM = | 10.13 | 1107_1_1+ = | 10.13 | 1107_1_1 = | 10.13
Q = 60 * 2.93 * 0.80 * 0.90 / 10.13 = 12.50 ㎥/hr | 0 | [7 empty] | Q = 60 * {q1} * {f} * {E} / {Cm} = ?'㎥/hr' |  |  | 1109_1_1+ = | 2.93 | 1109_1_1 = | 2.93 | 1109_1_2+ = | 0.8 | 1109_1_2 = | 0.8 | 1109_1_3+ = | 0.9 | 1109_1_3 = | 0.9 | 1109_1_4+ = | 10.13 | 1109_1_4 = | 10.13 | Q+ = | 12.5 | Q = | 12.5 | 1109_1_5+ = | 12.5 | 1109_1_5 = | 12.5
노무비: 49,778 / 12.50 = 3,982.2 | 3982.2 |  |  | 3982.2 |  |  |  |  | '노무비:' ~E00000602004500000.L~ / {Q} = ?EQ+ |  |  | 1111_1_1+ = | 12.5 | 1111_1_1 = | 12.5 | EQ+ = | 3982.2 | EQ = | 5348.5
재료비: 11,433 / 12.50 = 914.6 | 914.6 |  |  | 914.6 |  |  |  |  | '재료비:' ~E00000602004500000.M~ / {Q} = ?EQ+ |  |  | 1113_1_1+ = | 12.5 | 1113_1_1 = | 12.5 | EQ+ = | 914.6 | EQ = | 6263.1
경 비: 7,613 / 12.50 = 609.0 | 609 |  |  | 609 |  |  |  |  | '경 비:' ~E00000602004500000.E~ / {Q} = ?EQ+ |  |  | 1115_1_1+ = | 12.5 | 1115_1_1 = | 12.5 | EQ+ = | 609 | EQ = | 6872.1
소계 | 5505.8 | 0 | 0 | 5505.8 |  |  |  |  | >'소계' |  |  | >MA = | 0 | >LA = | 0 | >EQ = | 5505.8
6 | 11461.2 | 1304.8 | 3284.3 | 6872.1 |  |  |  |  | >>'계( 1 + 2 + 3 )' |  |  | >>MA = | 1304.8 | >>LA = | 3284.3 | >>EQ = | 6872.1
전체 합계 | 11460 | 1304 | 3284 | 6872
#20 차선도색(융착식도료) ¦ 수동식:황색실선¦㎡ | 30910 | 28550 | 2219 | 141 | [건품 2편 1-8-9] |  | HGJ_001695 |  | 1 | FALSE | 30972
[8 empty] | 10 | F
▣ 차선도색(융착식도료), 수동식:황색실선 | [8 empty] | '▣ 차선도색(융착식도료), 수동식:황색실선'
1. 차로 밑그림작업 | [8 empty] | '1. 차로 밑그림작업'
1) 인건비 | [8 empty] | '1) 인건비'
* 일당작업량: Q=900.00 M2(공용구간) | [8 empty] | '* 일당작업량:' Q=900'M2(공용구간)' |  |  | Q = | 900 | Q = | 900
특별인부 2.0 인 * 226,122 / 900.00 =502.4 | 502.4 |  | 502.4 | [5 empty] | '특별인부' 2.0'인'*~L001010101000003~ / {Q} =?LA+ |  |  | 1136_1_1+ = | 900 | 1136_1_1 = | 900 | LA+ = | 502.4 | LA = | 502.4
보통인부 2.0 인 * 172,068 / 900.00 =382.3 | 382.3 |  | 382.3 | [5 empty] | '보통인부' 2.0'인'*~L001010101000002~ / {Q} =?LA+ |  |  | 1138_1_1+ = | 900 | 1138_1_1 = | 900 | LA+ = | 382.3 | LA = | 884.7
소 계 | 884.7 | 0 | 884.7 | 0 |  |  |  |  | >'소 계' |  |  |  |  | >LA = | 884.7
2) 기계경비(트럭, 2.5ton) | [8 empty] | '2) 기계경비(트럭, 2.5ton)'
재 료 비 : 6,631 / 900.00 = 7.3 | 7.3 | 7.3 | [6 empty] | '재 료 비 :' ~E00000602002500000.M~ / {Q} = ?MA+ |  |  | 1145_1_1+ = | 900 | 1145_1_1 = | 900 | MA+ = | 7.3 | MA = | 7.3
노 무 비 : 49,778 / 900.00 = 55.3 | 55.3 |  | 55.3 | [5 empty] | '노 무 비 :' ~E00000602002500000.L~ / {Q} = ?LA+ |  |  | 1147_1_1+ = | 900 | 1147_1_1 = | 900 | LA+ = | 55.3 | LA = | 940
경 비 : 6,522 / 900.00 = 7.2 | 7.2 |  |  | 7.2 |  |  |  |  | '경 비 :' ~E00000602002500000.E~ / {Q} = ?EQ+ |  |  | 1149_1_1+ = | 900 | 1149_1_1 = | 900 | EQ+ = | 7.2 | EQ = | 7.2
소 계 | 69.8 | 7.3 | 55.3 | 7.2 |  |  |  |  | >'소 계' |  |  | >MA = | 7.3 | >LA = | 55.3 | >EQ = | 7.2
2. 차선도색 작업 | [8 empty] | '2. 차선도색 작업'
1) 적용기준 | [8 empty] | '1) 적용기준'
* 일당시공량 : Q = 700 = 700.00 m2(공용구간) | [8 empty] | '* 일당시공량 :' Q = 700 = ?'m2(공용구간)' |  |  | Q = | 700 | Q = | 700 | 1157_1_1 = | 700 | 1157_1_1 = | 700
2) 재료비(융착성) | [8 empty] | '2) 재료비(융착성)'
도 료(황색) 4.53 Kg * 5,800 =26,274.0 | 26274 | 26274 | [6 empty] | '도 료(황색)' 4.53'Kg'*~MGJ1S00000528~ =?MA+ |  |  | MA+ = | 26274 | MA = | 26281.3
유리알(일반형) 0.186 Kg * 1,900 =353.4 | 353.4 | 353.4 | [6 empty] | '유리알(일반형)' 0.186'Kg'*~MGJ1S00000529~ =?MA+ |  |  | MA+ = | 353.4 | MA = | 26634.7
유리알(기능형) 0.124 Kg * 5,000 =558.0 | 558 | 558 | [6 empty] | '유리알(기능형)' 0.124'Kg'*~MGJ1S00000531~ =?MA+ |  |  | MA+ = | 558 | MA = | 27192.7
프라이머 0.20 Kg * 4,800 =960.0 | 960 | 960 | [6 empty] | '프라이머' 0.20'Kg'*~MGJ1S00000530~ =?MA+ |  |  | MA+ = | 960 | MA = | 28152.7
프로판가스 0.20 Kg * 1,802 =360.4 | 360.4 | 360.4 | [6 empty] | '프로판가스' 0.20'Kg'*~MGJ1S00000551~ =?MA+ |  |  | MA+ = | 360.4 | MA = | 28513.1
소 계 | 28505.8 | 28505.8 | 0 | 0 |  |  |  |  | >'소 계' |  |  | >MA = | 28505.8 | >LA = | 0 | >EQ = | 0
3) 배치인원 | [8 empty] | '3) 배치인원'
특별인부 : 2 인 * 226,122 / (700.00 ) = LA+ : LAA | 646 |  | 646 | [5 empty] | '특별인부 :' 2'인' * ~L001010101000003~ / ({Q} ) = ?LA+ : LAA |  |  | 1175_1_1+ = | 700 | 1175_1_1 = | 700 | LA+ = | 646 | LA = | 1586 | LAA+ = | 646 | LAA = | 646
보통인부 : 2 인 * 172,068 / (700.00 ) = LA+ : LAB | 491.6 |  | 491.6 | [5 empty] | '보통인부 :' 2'인' * ~L001010101000002~ / ({Q} ) = ?LA+ : LAB |  |  | 1177_1_1+ = | 700 | 1177_1_1 = | 700 | LA+ = | 491.6 | LA = | 2077.6 | LAB+ = | 491.6 | LAB = | 491.6
소 계 | 1137.6 | 0 | 1137.6 | 0 |  |  |  |  | >'소 계' |  |  | >MA = | 0 | >LA = | 1137.6 | >EQ = | 0
4) 기계경비(트럭, 4.5ton) | [8 empty] | '4) 기계경비(트럭, 4.5ton)'
재 료 비 : 11,433 / 700.00 = 16.3 | 16.3 | 16.3 | [6 empty] | '재 료 비 :' ~E00000602004500000.M~ / {Q} = ?MA+ |  |  | 1183_1_1+ = | 700 | 1183_1_1 = | 700 | MA+ = | 16.3 | MA = | 28529.4
노 무 비 : 49,778 / 700.00 = 71.1 | 71.1 |  | 71.1 | [5 empty] | '노 무 비 :' ~E00000602004500000.L~ / {Q} = ?LA+ |  |  | 1185_1_1+ = | 700 | 1185_1_1 = | 700 | LA+ = | 71.1 | LA = | 2148.7
경 비 : 7,613 / 700.00 = 10.8 | 10.8 |  |  | 10.8 |  |  |  |  | '경 비 :' ~E00000602004500000.E~ / {Q} = ?EQ+ |  |  | 1187_1_1+ = | 700 | 1187_1_1 = | 700 | EQ+ = | 10.8 | EQ = | 18
소 계 | 98.2 | 16.3 | 71.1 | 10.8 |  |  |  |  | >'소 계' |  |  | >MA = | 16.3 | >LA = | 71.1 | >EQ = | 10.8
5) 기계경비(트럭, 2.5ton) | [8 empty] | '5) 기계경비(트럭, 2.5ton)'
재 료 비 : 6,631 / 700.00 = 9.4 | 9.4 | 9.4 | [6 empty] | '재 료 비 :' ~E00000602002500000.M~ / {Q} = ?MA+ |  |  | 1193_1_1+ = | 700 | 1193_1_1 = | 700 | MA+ = | 9.4 | MA = | 28538.8
노 무 비 : 49,778 / 700.00 = 71.1 | 71.1 |  | 71.1 | [5 empty] | '노 무 비 :' ~E00000602002500000.L~ / {Q} = ?LA+ |  |  | 1195_1_1+ = | 700 | 1195_1_1 = | 700 | LA+ = | 71.1 | LA = | 2219.8
경 비 : 6,522 / 700.00 = 9.3 | 9.3 |  |  | 9.3 |  |  |  |  | '경 비 :' ~E00000602002500000.E~ / {Q} = ?EQ+ |  |  | 1197_1_1+ = | 700 | 1197_1_1 = | 700 | EQ+ = | 9.3 | EQ = | 27.3
소 계 | 89.8 | 9.4 | 71.1 | 9.3 |  |  |  |  | >'소 계' |  |  | >MA = | 9.4 | >LA = | 71.1 | >EQ = | 9.3
6) 공구손료 및 잡재료비 | [8 empty] | '6) 공구손료 및 잡재료비'
공구손료 : ( LAA+ LAB ) * 0.10 = 113.7 | 113.7 |  |  | 113.7 |  |  |  |  | '공구손료 :' ( LAA+ LAB ) * 0.10 = ?EQ+ |  |  | EQ+ = | 113.7 | EQ = | 141
잡재료비 : ( LAA+ LAB ) * 0.01 = 11.3 | 11.3 | 11.3 | [6 empty] | '잡재료비 :' ( LAA+ LAB ) * 0.01 = ?MA+ |  |  | MA+ = | 11.3 | MA = | 28550.1
소 계 | 125 | 11.3 | 0 | 113.7 |  |  |  |  | >'소 계' |  |  | >MA = | 11.3 | >LA = | 0 | >EQ = | 113.7
계 | 30910.9 | 28550.1 | 2219.8 | 141 |  |  |  |  | >>'계' |  |  | >>MA = | 28550.1 | >>LA = | 2219.8 | >>EQ = | 141
전체 합계 | 30910 | 28550 | 2219 | 141
#21 차선도색(융착식도료) ¦ 수동식:백색실선¦㎡ | 26390 | 22991 | 3201 | 198 | [건품 5편 2-1-10] |  | HGJ_001700 |  | 1 | FALSE | 26558
[8 empty] | 10 | F
▣ 차선도색(융착식도료), 수동식:황색실선 | [8 empty] | '▣ 차선도색(융착식도료), 수동식:황색실선'
1. 차로 밑그림작업 | [8 empty] | '1. 차로 밑그림작업'
1) 인건비 | [8 empty] | '1) 인건비'
* 일당작업량: Q=600.00 M2(공용구간) | [8 empty] | '* 일당작업량:' Q=600'M2(공용구간)' |  |  | Q = | 600 | Q = | 600
특별인부 2.0 인 * 226,122 / 600.00 =753.7 | 753.7 |  | 753.7 | [5 empty] | '특별인부' 2.0'인'*~L001010101000003~ / {Q} =?LA+ |  |  | 1225_1_1+ = | 600 | 1225_1_1 = | 600 | LA+ = | 753.7 | LA = | 753.7
보통인부 2.0 인 * 172,068 / 600.00 =573.5 | 573.5 |  | 573.5 | [5 empty] | '보통인부' 2.0'인'*~L001010101000002~ / {Q} =?LA+ |  |  | 1227_1_1+ = | 600 | 1227_1_1 = | 600 | LA+ = | 573.5 | LA = | 1327.2
소 계 | 1327.2 | 0 | 1327.2 | 0 |  |  |  |  | >'소 계' |  |  |  |  | >LA = | 1327.2
2) 기계경비(트럭, 2.5ton) | [8 empty] | '2) 기계경비(트럭, 2.5ton)'
재 료 비 : 6,631 / 600.00 = 11.0 | 11 | 11 | [6 empty] | '재 료 비 :' ~E00000602002500000.M~ / {Q} = ?MA+ |  |  | 1234_1_1+ = | 600 | 1234_1_1 = | 600 | MA+ = | 11 | MA = | 11
노 무 비 : 49,778 / 600.00 = 82.9 | 82.9 |  | 82.9 | [5 empty] | '노 무 비 :' ~E00000602002500000.L~ / {Q} = ?LA+ |  |  | 1236_1_1+ = | 600 | 1236_1_1 = | 600 | LA+ = | 82.9 | LA = | 1410.1
경 비 : 6,522 / 600.00 = 10.8 | 10.8 |  |  | 10.8 |  |  |  |  | '경 비 :' ~E00000602002500000.E~ / {Q} = ?EQ+ |  |  | 1238_1_1+ = | 600 | 1238_1_1 = | 600 | EQ+ = | 10.8 | EQ = | 10.8
소 계 | 104.7 | 11 | 82.9 | 10.8 |  |  |  |  | >'소 계' |  |  | >MA = | 11 | >LA = | 82.9 | >EQ = | 10.8
2. 차선도색 작업 | [8 empty] | '2. 차선도색 작업'
1) 적용기준 | [8 empty] | '1) 적용기준'
* 일당시공량 : Q = 500 = 500.00 m2(공용구간) | [8 empty] | '* 일당시공량 :' Q = 500 = ?'m2(공용구간)' |  |  | Q = | 500 | Q = | 500 | 1247_1_1 = | 500 | 1247_1_1 = | 500
2) 재료비(융착성) | [8 empty] | '2) 재료비(융착성)'
도 료(백색) 4.53 Kg * 4,600 =20,838.0 | 20838 | 20838 | [6 empty] | '도 료(백색)' 4.53'Kg'*~MFJ1S00000527~ =?MA+ |  |  | MA+ = | 20838 | MA = | 20849
유리알(일반형) 0.186 Kg * 2,100 =284.5 | 284.5 | 284.5 | [6 empty] | '유리알(일반형)' 0.186'Kg'*~MFJ1S00000529~ =?MA+ |  |  | MA+ = | 284.5 | MA = | 21133.5
유리알(기능형) 0.124 Kg * 5,000 =558.0 | 558 | 558 | [6 empty] | '유리알(기능형)' 0.124'Kg'*~MFJ1S00000531~ =?MA+ |  |  | MA+ = | 558 | MA = | 21691.5
프라이머 0.20 Kg * 4,500 =900.0 | 900 | 900 | [6 empty] | '프라이머' 0.20'Kg'*~MFJ1S00000530~ =?MA+ |  |  | MA+ = | 900 | MA = | 22591.5
프로판가스 0.20 Kg * 1,741 =348.2 | 348.2 | 348.2 | [6 empty] | '프로판가스' 0.20'Kg'*~MFJ1S00000551~ =?MA+ |  |  | MA+ = | 348.2 | MA = | 22939.7
소 계 | 22928.7 | 22928.7 | 0 | 0 |  |  |  |  | >'소 계' |  |  | >MA = | 22928.7 | >LA = | 0 | >EQ = | 0
3) 배치인원 | [8 empty] | '3) 배치인원'
특별인부 : 2 인 * 226,122 / (500.00 ) = LA+ : LAA | 904.4 |  | 904.4 | [5 empty] | '특별인부 :' 2'인' * ~L001010101000003~ / ({Q} ) = ?LA+ : LAA |  |  | 1265_1_1+ = | 500 | 1265_1_1 = | 500 | LA+ = | 904.4 | LA = | 2314.5 | LAA+ = | 904.4 | LAA = | 904.4
보통인부 : 2 인 * 172,068 / (500.00 ) = LA+ : LAB | 688.2 |  | 688.2 | [5 empty] | '보통인부 :' 2'인' * ~L001010101000002~ / ({Q} ) = ?LA+ : LAB |  |  | 1267_1_1+ = | 500 | 1267_1_1 = | 500 | LA+ = | 688.2 | LA = | 3002.7 | LAB+ = | 688.2 | LAB = | 688.2
소 계 | 1592.6 | 0 | 1592.6 | 0 |  |  |  |  | >'소 계' |  |  | >MA = | 0 | >LA = | 1592.6 | >EQ = | 0
4) 기계경비(트럭, 4.5ton) | [8 empty] | '4) 기계경비(트럭, 4.5ton)'
재 료 비 : 11,433 / 500.00 = 22.8 | 22.8 | 22.8 | [6 empty] | '재 료 비 :' ~E00000602004500000.M~ / {Q} = ?MA+ |  |  | 1273_1_1+ = | 500 | 1273_1_1 = | 500 | MA+ = | 22.8 | MA = | 22962.5
노 무 비 : 49,778 / 500.00 = 99.5 | 99.5 |  | 99.5 | [5 empty] | '노 무 비 :' ~E00000602004500000.L~ / {Q} = ?LA+ |  |  | 1275_1_1+ = | 500 | 1275_1_1 = | 500 | LA+ = | 99.5 | LA = | 3102.2
경 비 : 7,613 / 500.00 = 15.2 | 15.2 |  |  | 15.2 |  |  |  |  | '경 비 :' ~E00000602004500000.E~ / {Q} = ?EQ+ |  |  | 1277_1_1+ = | 500 | 1277_1_1 = | 500 | EQ+ = | 15.2 | EQ = | 26
소 계 | 137.5 | 22.8 | 99.5 | 15.2 |  |  |  |  | >'소 계' |  |  | >MA = | 22.8 | >LA = | 99.5 | >EQ = | 15.2
5) 기계경비(트럭, 2.5ton) | [8 empty] | '5) 기계경비(트럭, 2.5ton)'
재 료 비 : 6,631 / 500.00 = 13.2 | 13.2 | 13.2 | [6 empty] | '재 료 비 :' ~E00000602002500000.M~ / {Q} = ?MA+ |  |  | 1283_1_1+ = | 500 | 1283_1_1 = | 500 | MA+ = | 13.2 | MA = | 22975.7
노 무 비 : 49,778 / 500.00 = 99.5 | 99.5 |  | 99.5 | [5 empty] | '노 무 비 :' ~E00000602002500000.L~ / {Q} = ?LA+ |  |  | 1285_1_1+ = | 500 | 1285_1_1 = | 500 | LA+ = | 99.5 | LA = | 3201.7
경 비 : 6,522 / 500.00 = 13.0 | 13 |  |  | 13 |  |  |  |  | '경 비 :' ~E00000602002500000.E~ / {Q} = ?EQ+ |  |  | 1287_1_1+ = | 500 | 1287_1_1 = | 500 | EQ+ = | 13 | EQ = | 39
소 계 | 125.7 | 13.2 | 99.5 | 13 |  |  |  |  | >'소 계' |  |  | >MA = | 13.2 | >LA = | 99.5 | >EQ = | 13
6) 공구손료 및 잡재료비 | [8 empty] | '6) 공구손료 및 잡재료비'
공구손료 : ( LAA+ LAB ) * 0.10 = 159.2 | 159.2 |  |  | 159.2 |  |  |  |  | '공구손료 :' ( LAA+ LAB ) * 0.10 = ?EQ+ |  |  | EQ+ = | 159.2 | EQ = | 198.2
잡재료비 : ( LAA+ LAB ) * 0.01 = 15.9 | 15.9 | 15.9 | [6 empty] | '잡재료비 :' ( LAA+ LAB ) * 0.01 = ?MA+ |  |  | MA+ = | 15.9 | MA = | 22991.6
소 계 | 175.1 | 15.9 | 0 | 159.2 |  |  |  |  | >'소 계' |  |  | >MA = | 15.9 | >LA = | 0 | >EQ = | 159.2
계 | 26391.5 | 22991.6 | 3201.7 | 198.2 |  |  |  |  | >>'계' |  |  | >>MA = | 22991.6 | >>LA = | 3201.7 | >>EQ = | 198.2
전체 합계 | 26390 | 22991 | 3201 | 198
#22 공사안내표지판 ¦ 안전입간판¦개소 | 208994 | 69165 | 139210 | 619 | [실 소요품으로 산정] | 2017 품셈 | HGJ_001770 |  | 1 | FALSE | 211239
[8 empty] | 10 | F
1. 교통안전입간판(1.2 * 2.4m) : 1개소 | [8 empty] | 1. 교통안전입간판(1.2 * 2.4m) : 1개소
[9 empty] | .m2=1 |  |  | M2 = | 1 | M2 = | 1
1.2 | [8 empty] | ' 1.2 '
I===================I ------ 0.1*0.05*4.8 (2개) | [8 empty] | ' I===================I ------ 0.1*0.05*4.8 (2개)'
I I | [8 empty] | ' I I '
I===================I ====== 0.05*0.05*1.0(3개) | [8 empty] | ' I===================I ====== 0.05*0.05*1.0(3개)'
I I | [8 empty] | ' I I '
2.4I===================I | [8 empty] | ' 2.4I===================I '
I I | [8 empty] | ' I I '
I===================I | [8 empty] | ' I===================I '
I I 4.8 | [8 empty] | ' I I 4.8 '
I I | [8 empty] | ' I I '
I I | [8 empty] | ' I I '
각재 : A=((0.1*0.05)*(4.8*2)+(0.05*0.05) | [8 empty] | '각재 : A=((0.1*0.05)*(4.8*2)+(0.05*0.05)'
*(1.0*3))*1.05=0.0583 M3 | [8 empty] | '*(1.0*3))*1.05=0.0583 M3'
[9 empty] | .A=0.0583 |  |  | A = | 0.0583 | A = | 0.0583
합판 : A1=(1.2*2.4)=2.88 M2 | 0 | [7 empty] | '합판 :' A1=(1.2*2.4)=?'M2' |  |  | A1+ = | 2.88 | A1 = | 2.88 | 1328_1_1+ = | 2.88 | 1328_1_1 = | 2.88
페인트: A2=(1.2*2.4)=2.88 M2 | 0 | [7 empty] | '페인트:'A2=(1.2*2.4)=?'M2' |  |  | A2+ = | 2.88 | A2 = | 2.88 | 1330_1_1+ = | 2.88 | 1330_1_1 = | 2.88
- 제작 설치비 | [8 empty] | - 제작 설치비
각 재 | [8 empty] | 각 재
0.06 * 580,000 *1.00=33,321.7 | 33321.7 | 33321.7 | [6 empty] | {A} * ~M4104000000005~*{m2}=?MA+ |  |  | 1336_1_1+ = | 0.0583 | 1336_1_1 = | 0.0583 | 1336_1_2+ = | 1 | 1336_1_2 = | 1 | MA+ = | 33321.7 | MA = | 33321.7
합 판 | [8 empty] | 합 판
2.88 * 9,985 * 1.00 =28,756.8 | 28756.8 | 28756.8 | [6 empty] | {A1} * ~MFJ3S00000545~* {m2} =?MA+:MAS1 |  |  | 1340_1_1+ = | 2.88 | 1340_1_1 = | 2.88 | 1340_1_2+ = | 1 | 1340_1_2 = | 1 | MA+ = | 28756.8 | MA = | 62078.5 | MAS1+ = | 28756.8 | MAS1 = | 28756.8
페 인 트 | [8 empty] | 페 인 트
재 료 비 : 2.88 * 2,897 *1.00=6,811.2 | 6811.2 | 6811.2 | [6 empty] | '재 료 비 :' {A2} * ~HGJ_001760.M~*{m2}=?MA+ |  |  | 1344_1_1+ = | 2.88 | 1344_1_1 = | 2.88 | 1344_1_2+ = | 1 | 1344_1_2 = | 1 | MA+ = | 6811.2 | MA = | 68889.7
노 무 비 : 2.88 * 10,783 *1.00=31,055.0 | 31055 |  | 31055 | [5 empty] | '노 무 비 :' {A2} * ~HGJ_001760.L~*{m2}=?LA+ |  |  | 1346_1_1+ = | 2.88 | 1346_1_1 = | 2.88 | 1346_1_2+ = | 1 | 1346_1_2 = | 1 | LA+ = | 31055 | LA = | 31055
경 비 : 2.88 * 215 *1.00=619.2 | 619.2 |  |  | 619.2 |  |  |  |  | '경 비 :' {A2} * ~HGJ_001760.E~*{m2}=?EQ+ |  |  | 1348_1_1+ = | 2.88 | 1348_1_1 = | 2.88 | 1348_1_2+ = | 1 | 1348_1_2 = | 1 | EQ+ = | 619.2 | EQ = | 619.2
목 공 | [8 empty] | 목 공
[9 empty] | .E=2.88 |  |  | E = | 2.88 | E = | 2.88
2.88*0.09* 275,790 *1.00=71,484.7 | 71484.7 |  | 71484.7 | [5 empty] | {E}*0.09*~L001010101000007~*{m2}=?LA+ |  |  | 1352_1_1+ = | 2.88 | 1352_1_1 = | 2.88 | 1352_1_2+ = | 1 | 1352_1_2 = | 1 | LA+ = | 71484.7 | LA = | 102539.7
못 | [8 empty] | 못
2.88 *0.069* 2,500 *1.00 =275.6 | 275.6 | 275.6 | [6 empty] | {E} *0.069*~MFJ3S00000555~*{m2} =?MA+ |  |  | 1356_1_1+ = | 2.88 | 1356_1_1 = | 2.88 | 1356_1_2+ = | 1 | 1356_1_2 = | 1 | MA+ = | 275.6 | MA = | 69165.3
인 부 | [8 empty] | 인 부
2.88*0.074* 172,068 *1.00=36,671.1 | 36671.1 |  | 36671.1 | [5 empty] | {E}*0.074*~L001010101000002~*{m2}=?LA+ |  |  | 1360_1_1+ = | 2.88 | 1360_1_1 = | 2.88 | 1360_1_2+ = | 1 | 1360_1_2 = | 1 | LA+ = | 36671.1 | LA = | 139210.8
소 계 | 208995.3 | 69165.3 | 139210.8 | 619.2 |  |  |  |  | >'소 계' |  |  | >MA = | 69165.3 | >LA = | 139210.8 | >EQ = | 619.2
전체 합계 | 208994 | 69165 | 139210 | 619
#23 아스팔트운반 ¦ L=60km까지¦드럼 | 3492 | 0 | 0 | 3492 | [구역화물 운임요금 참조] | 2017 품셈 | HGJ_001510 |  | 1 | TRUE | 3492
[8 empty] | 10 | F
아스팔트운반 / 드럼 | [8 empty] | 아스팔트운반 / 드럼
1. 운반비 (구역화물자동차요율 적용 : 10.5 TON) | [8 empty] | 1. 운반비 (구역화물자동차요율 적용 : 10.5 TON)
L = 60 km이내 | [8 empty] | 'L = 60 km이내'
183,590 / 1.1 / 10.5 ton * 0.2 ton/드럼 = 3,179.0 | 3179 |  |  | 3179 |  |  |  |  | ~G00104.E~ / 1.1 / 10.5 'ton' * 0.2'ton/드럼' = ?EQ+ |  |  | EQ+ = | 3179 | EQ = | 3179
소 계 | 3179 | 0 | 0 | 3179 |  |  |  |  | >'소 계' | [6 empty] | >EQ = | 3179
2. 하차비 | [8 empty] | 2. 하차비
1,723.91 / 1.1 * 0.2 ton/드럼 = 313.4 | 313.4 |  |  | 313.4 |  |  |  |  | ~G00501.E~ / 1.1 * 0.2'ton/드럼' = ?EQ+ |  |  | EQ+ = | 313.4 | EQ = | 3492.4
소 계 | 313.4 | 0 | 0 | 313.4 |  |  |  |  | >'소 계' | [6 empty] | >EQ = | 313.4
계 | 3492.4 | 0 | 0 | 3492.4 |  |  |  |  | >>'계' | [6 empty] | >>EQ = | 3492.4
전체 합계 | 3492 | 0 | 0 | 3492
#24 시멘트운반 ¦ L=20km까지¦포대 | 698 | 0 | 0 | 698 | [구역화물 운임요금 참조] | 2017 품셈 | HGJ_001500 |  | 1 | TRUE | 698
[8 empty] | 10 | F
시멘트운반(40kg/대) / 대 | [8 empty] | 시멘트운반(40kg/대) / 대
1. 운반비 (구역화물자동차요율 적용 : 10.5 TON) | [8 empty] | 1. 운반비 (구역화물자동차요율 적용 : 10.5 TON)
L = 20 km이내 | [8 empty] | 'L = 20 km이내'
183,590 / 1.1 / 10.5 ton * 0.04 = 635.8 | 635.8 |  |  | 635.8 |  |  |  |  | ~G00104.T~/ 1.1 / 10.5 'ton' * 0.04 = ?EQ |  |  | EQ+ = | 635.8 | EQ = | 635.8
소 계 | 635.8 | 0 | 0 | 635.8 |  |  |  |  | >'소 계' | [6 empty] | >EQ = | 635.8
2. 하차비 | [8 empty] | 2. 하차비
1,723.91 / 1.1 * 0.04 ton = 62.6 | 62.6 |  |  | 62.6 |  |  |  |  | ~G00501.T~ / 1.1 * 0.04'ton' = ?EQ+ |  |  | EQ+ = | 62.6 | EQ = | 698.4
소 계 | 62.6 | 0 | 0 | 62.6 |  |  |  |  | >'소 계' | [6 empty] | >EQ = | 62.6
전체 합계 | 698 | 0 | 0 | 698
#25 보조기층재운반 ¦ L=10km이내(D/T 15)¦M3 | 9021 | 2716 | 4620 | 1685 | [건품 1편 9-8] | 2017 품셈 | HGJ_001491 |  | 1 | TRUE | 9021
[8 empty] | 10 | F
1. 적 재(B.H 0.7㎥) [품셈 9-3] | [8 empty] | 1. 적 재(B.H 0.7㎥) '[품셈 9-3]'
q=0.7, L=1.25, K=1.1 | [8 empty] | q = 0.7, L = 1.25, K = 1.1 |  |  | Q = | 0.7 | Q = | 0.7 | L = | 1.25 | L = | 1.25 | K = | 1.1 | K = | 1.1
E=0.9, f = 1 / L = 0.80 | 0 | [7 empty] | E = 0.9, f = 1 / L = ? |  |  | E = | 0.9 | E = | 0.9 | F+ = | 0.8 | F = | 0.8 | 1420_2_1+ = | 0.8 | 1420_2_1 = | 0.8
Cm=20.00 SEC(135도) | [8 empty] | Cm = 20'SEC(135도)' |  |  | CM = | 20 | CM = | 20
Q = 3600 * q * K * f * E / Cm = 99.79 ㎥/hr | 0 | [7 empty] | Q = 3600 * q * K * f * E / Cm = ?'㎥/hr' |  |  | Q+ = | 99.79 | Q = | 99.79 | 1424_1_1+ = | 99.79 | 1424_1_1 = | 99.79
재 료 비 : 23,449 / Q = 234.9 | 234.9 | 234.9 | [6 empty] | '재 료 비 :'~E00000201007000000.M~ / Q = ?MA+ |  |  | MA+ = | 234.9 | MA = | 234.9
노 무 비 : 59,020 / Q = 591.4 | 591.4 |  | 591.4 | [5 empty] | '노 무 비 :'~E00000201007000000.L~ / Q = ?LA+ |  |  | LA+ = | 591.4 | LA = | 591.4
경 비 : 24,554 / Q = 246.0 | 246 |  |  | 246 |  |  |  |  | '경 비 :'~E00000201007000000.E~ / Q = ?EQ+ |  |  | EQ+ = | 246 | EQ = | 246
소 계 | 1072.3 | 234.9 | 591.4 | 246 |  |  |  |  | > '소 계' |  |  | >MA = | 234.9 | >LA = | 591.4 | >EQ = | 246
# 운반시간(T2)은 현장에따라 적용 | [8 empty] | '# 운반시간(T2)은 현장에따라 적용'
2. 운 반(덤프 15 Ton) | [8 empty] | '2. 운 반(덤프 15 Ton)'
qt=15/1.7*1.0=8.82 , E=0.9 | 0 | [7 empty] | qt=15/1.7*1.0=? , E=0.9 |  |  | QT+ = | 8.82 | QT = | 8.82 | 1438_1_1+ = | 8.82 | 1438_1_1 = | 8.82 | E = | 0.9 | E = | 0.9
n=qt/(1.72*1.2)=4.27 , f=1.0 | 0 | [7 empty] | n=qt/(1.72*1.2)=? , f=1.0 |  |  | N+ = | 4.27 | N = | 4.27 | 1440_1_1+ = | 4.27 | 1440_1_1 = | 4.27 | F = | 1 | F = | 1
t1=37.4*n/(60*0.7)=3.80 | 0 | [7 empty] | t1=37.4*n/(60*0.7)=? |  |  | T1+ = | 3.8 | T1 = | 3.8 | 1442_1_1+ = | 3.8 | 1442_1_1 = | 3.8
t2= 5/20*60 + 5/25*60=27.00 분(운반시간 참조) | 0 | [7 empty] | t2= 5/20*60 + 5/25*60=?'분(운반시간 참조)' |  |  | T2+ = | 27 | T2 = | 27 | 1444_1_1+ = | 27 | 1444_1_1 = | 27
t3=0.8 , t4=0.42 | [8 empty] | t3=0.8 , t4=0.42 |  |  | T3 = | 0.8 | T3 = | 0.8 | T4 = | 0.42 | T4 = | 0.42
t5=0.50 (자동덮개시설) | [8 empty] | t5=0.50'(자동덮개시설)' |  |  | T5 = | 0.5 | T5 = | 0.5
Cm=t1+t2+t3+t4+t5=32.52 min | 0 | [7 empty] | Cm=t1+t2+t3+t4+t5=?'min' |  |  | CM+ = | 32.52 | CM = | 32.52 | 1450_1_1+ = | 32.52 | 1450_1_1 = | 32.52
Q=60*qt*f*E/Cm=14.65 ㎥/Hr | 0 | [7 empty] | Q=60*qt*f*E/Cm=?'㎥/Hr' |  |  | Q+ = | 14.65 | Q = | 14.65 | 1452_1_1+ = | 14.65 | 1452_1_1 = | 14.65
경 비 20,659 / Q =1,410.1 | 1410.1 |  |  | 1410.1 |  |  |  |  | '경 비' ~E00000602015000000.E~ / Q =?EQ+ |  |  | EQ+ = | 1410.1 | EQ = | 1656.1
노무비 59,020 / Q =4,028.6 | 4028.6 |  | 4028.6 | [5 empty] | '노무비' ~E00000602015000000.L~ / Q =?LA+ |  |  | LA+ = | 4028.6 | LA = | 4620
재료비 36,357 / Q =2,481.7 | 2481.7 | 2481.7 | [6 empty] | '재료비' ~E00000602015000000.M~ / Q =?MA+ |  |  | MA+ = | 2481.7 | MA = | 2716.6
소 계 | 7920.4 | 2481.7 | 4028.6 | 1410.1 |  |  |  |  | >'소 계' |  |  | >MA = | 2481.7 | >LA = | 4028.6 | >EQ = | 1410.1
2. 자동덮개시설(덤프 15 Ton) | [8 empty] | '2. 자동덮개시설(덤프 15 Ton)'
경 비 438 / Q =29.8 | 29.8 |  |  | 29.8 |  |  |  |  | '경 비' ~E00000610015000000.E~ / Q =?EQ+ |  |  | EQ+ = | 29.8 | EQ = | 1685.9
소 계 | 29.8 | 0 | 0 | 29.8 |  |  |  |  | >'소 계' |  |  | >MA = | 0 | >LA = | 0 | >EQ = | 29.8
계 | 9022.5 | 2716.6 | 4620 | 1685.9 |  |  |  |  | >>'계' |  |  | >>MA = | 2716.6 | >>LA = | 4620 | >>EQ = | 1685.9
전체 합계 | 9021 | 2716 | 4620 | 1685
#26 터파기(토사,육상) ¦ B.H 0.2㎥+인력(10%)¦M3 | 7807 | 401 | 6851 | 555 | [건품 1편 3-1-3, 8-2-3] | 2017 품셈 | HGJ_000772 |  | 1 | FALSE | 8471
[8 empty] | 10 | F
1. 기계터파기(B.H 0.2 M3) - 90% [품셈 8-2-3] | [8 empty] | 1. 기계터파기(B.H 0.2 M3) - 90% '[품셈 8-2-3]'
q=0.2, L=1.25, K=0.9 | [8 empty] | q = 0.2, L = 1.25, K = 0.9 |  |  | Q = | 0.2 | Q = | 0.2 | L = | 1.25 | L = | 1.25 | K = | 0.9 | K = | 0.9
E = 0.70 - 0.05 = 0.65, f = 1 / L = 0.80 | 0 | [7 empty] | E = 0.70 - 0.05 = ?, f = 1 / L = ? |  |  | E+ = | 0.65 | E = | 0.65 | 1480_1_1+ = | 0.65 | 1480_1_1 = | 0.65 | F+ = | 0.8 | F = | 0.8 | 1480_2_1+ = | 0.8 | 1480_2_1 = | 0.8
Cm=15.00 sec(90도) | [8 empty] | Cm = 15'sec(135도)' |  |  | CM = | 15 | CM = | 15
Q = 3600 * q * K * f * E / Cm = 22.46 ㎥/hr | 0 | [7 empty] | Q = 3600 * q * K * f * E / Cm = ?'㎥/hr' |  |  | Q+ = | 22.46 | Q = | 22.46 | 1484_1_1+ = | 22.46 | 1484_1_1 = | 22.46
재 료 비 : 10,024 / Q *0.9 = 401.6 | 401.6 | 401.6 | [6 empty] | '재 료 비 :'~E00000201002000000.M~ / Q *0.9 = ?MA+ |  |  | MA+ = | 401.6 | MA = | 401.6
노 무 비 : 59,020 / Q *0.9 = 2,365.0 | 2365 |  | 2365 | [5 empty] | '노 무 비 :'~E00000201002000000.L~ / Q *0.9 = ?LA+ |  |  | LA+ = | 2365 | LA = | 2365
경 비 : 13,873 / Q *0.9 = 555.9 | 555.9 |  |  | 555.9 |  |  |  |  | '경 비 :'~E00000201002000000.E~ / Q *0.9 = ?EQ+ |  |  | EQ+ = | 555.9 | EQ = | 555.9
소 계 | 3322.5 | 401.6 | 2365 | 555.9 |  |  |  |  | > '소 계' |  |  | >MA = | 401.6 | >LA = | 2365 | >EQ = | 555.9
2. 인력터파기 - 10% [품셈 3-1-2] | [8 empty] | 2. 인력터파기 - 10% '[품셈 3-1-2]'
- 보통토사, 터파기고 1-2M 기준 | [8 empty] | '- 보통토사, 터파기고 1-2M 기준'
- 시공량 Q1 = 3.6 * 1.4 m3/일 | 0 | [7 empty] | '- 시공량' Q1 = 3.6 * 1.4 'm3/일' |  |  | Q1+ = | 5.04 | Q1 = | 5.04
▶ 특별인부 : 226,122 / Q1 * 0.1 =4,486.5 | 4486.5 |  | 4486.5 | [5 empty] | '▶ 특별인부 :' TOT("L001010101000003") / Q1 * 0.1 =?LA+ |  |  | LA+ = | 4486.5 | LA = | 6851.5
소 계 | 4486.5 | 0 | 4486.5 | 0 |  |  |  |  | > '소 계' |  |  | >MA = | 0 | >LA = | 4486.5 | >EQ = | 0
전체 합계 | 7807 | 401 | 6851 | 555
#27 되메우기 및 다짐(소형장비) ¦ 굴삭기0.2+진동로울러(핸드가이드식)¦M3 | 10769 | 870 | 8925 | 974 | [건품 1편 3-4-6] |  | HGJ_000801 |  | 1 | TRUE | 10769
[8 empty] | 10 | F
◈ 되메우기 및 다집 (M3당) | [8 empty] | '◈ 되메우기 및 다집 (M3당)'
- 되메우기 : 기계(굴삭기0.2m3) | [8 empty] | '- 되메우기 : 기계(굴삭기0.2m3)'
- 다짐 : 진동롤러(핸드가이드식)(0.7TON) | [8 empty] | '- 다짐 : 진동롤러(핸드가이드식)(0.7TON)'
Q=130.00 m3/일 | [8 empty] | Q = 130 'm3/일' |  |  | Q = | 130 | Q = | 130
1. 되메우기/인력 | [8 empty] | '1. 되메우기/인력 '
▶ 특별인부 : 226,122 / Q * 1 =1,739.4 | 1739.4 |  | 1739.4 | [5 empty] | '▶ 특별인부 :' TOT("L001010101000003") / Q * 1 =?LA+ |  |  | LA+ = | 1739.4 | LA = | 1739.4
▶ 보통인부 : 172,068 / Q * 1 =1,323.6 | 1323.6 |  | 1323.6 | [5 empty] | '▶ 보통인부 :' TOT("L001010101000002") / Q * 1 =?LA+ |  |  | LA+ = | 1323.6 | LA = | 3063
소 계 | 3063 | 0 | 3063 | 0 |  |  |  |  | >' 소 계' |  |  |  |  | >LA = | 3063
2. 되메우기/기계(굴삭기 0.2m3) | [8 empty] | '2. 되메우기/기계(굴삭기 0.2m3) '
▶ 재료비 : 10,024 / Q * 8 hr * 1.0 =616.8 | 616.8 | 616.8 | [6 empty] | '▶ 재료비 :' ~E00000201002000000.M~ / Q * 8 'hr' * 1.0 =?MA+ |  |  | MA+ = | 616.8 | MA = | 616.8
▶ 노무비 : 59,020 / Q * 8 hr * 1.0 =3,632.0 | 3632 |  | 3632 | [5 empty] | '▶ 노무비 :' ~E00000201002000000.L~ / Q * 8 'hr' * 1.0 =?LA+ |  |  | LA+ = | 3632 | LA = | 6695
▶ 경 비 : 13,873 / Q * 8 hr * 1.0 =853.7 | 853.7 |  |  | 853.7 |  |  |  |  | '▶ 경 비 :' ~E00000201002000000.E~ / Q * 8 'hr' * 1.0 =?EQ+ |  |  | EQ+ = | 853.7 | EQ = | 853.7
소 계 | 5102.5 | 616.8 | 3632 | 853.7 |  |  |  |  | >' 소 계' |  |  | >MA = | 616.8 | >LA = | 3632 | >EQ = | 853.7
3. 다 짐 (진동롤러 핸드가이드식, 0.7TON) | [8 empty] | '3. 다 짐 (진동롤러 핸드가이드식, 0.7TON)'
재 료 비 : 4,119 / Q * 8 hr * 1.0 =253.4 | 253.4 | 253.4 | [6 empty] | '재 료 비 :' ~E00001305000700000.M~ / Q * 8 'hr' * 1.0 =?MA+ |  |  | MA+ = | 253.4 | MA = | 870.2
노 무 비 : 36,248 / Q * 8 hr * 1.0 =2,230.6 | 2230.6 |  | 2230.6 | [5 empty] | '노 무 비 :' ~E00001305000700000.L~ / Q * 8 'hr' * 1.0 =?LA+ |  |  | LA+ = | 2230.6 | LA = | 8925.6
경 비 : 1,967 / Q * 8 hr * 1.0 =121.0 | 121 |  |  | 121 |  |  |  |  | '경 비 :' ~E00001305000700000.E~ / Q * 8 'hr' * 1.0 =?EQ+ |  |  | EQ+ = | 121 | EQ = | 974.7
소 계 | 2605 | 253.4 | 2230.6 | 121 |  |  |  |  | >' 소 계' |  |  | >MA = | 253.4 | >LA = | 2230.6 | >EQ = | 121
4. 살 수(물탱크 5500ℓ) | [8 empty] | '4. 살 수(물탱크 5500ℓ)'
-관로공사 굴착폭 다짐으로 살수차 제외 | [8 empty] | '-관로공사 굴착폭 다짐으로 살수차 제외'
합 계 | 10770.5 | 870.2 | 8925.6 | 974.7 |  |  |  |  | >>' 합 계' |  |  | >>MA = | 870.2 | >>LA = | 8925.6 | >>EQ = | 974.7
전체 합계 | 10769 | 870 | 8925 | 974
#28 되메우기(관주위),모래 ¦ B.H 0.2㎥+인력(10%)¦M3 | 7852 | 473 | 6861 | 518 | [건품 1편 3-2-1, 8-2-3] | 2017 품셈 | HGJ_000815 |  | 1 | FALSE | 8335
[8 empty] | 10 | F
1. 기계되메우기 [품셈 8-2-3] | [8 empty] | 1. 기계되메우기 '[품셈 8-2-3]'
q=0.2, f = 0.9 / 1.15 = 0.78 | 0 | [7 empty] | q = 0.2, f = 0.9 / 1.15 = ? |  |  | Q = | 0.2 | Q = | 0.2 | F+ = | 0.78 | F = | 0.78 | 1561_2_1+ = | 0.78 | 1561_2_1 = | 0.78
E=0.75, K=1.1 | [8 empty] | E = 0.75, K = 1.1 |  |  | E = | 0.75 | E = | 0.75 | K = | 1.1 | K = | 1.1
Cm=15.00 sec(90도) | [8 empty] | Cm = 15'sec(135도)' |  |  | CM = | 15 | CM = | 15
Q = 3600 * q * K * f * E / Cm = 30.89 ㎥/hr | 0 | [7 empty] | Q = 3600 * q * K * f * E / Cm = ?'㎥/hr' |  |  | Q+ = | 30.89 | Q = | 30.89 | 1567_1_1+ = | 30.89 | 1567_1_1 = | 30.89
재 료 비 : 10,024 / Q * 0.9 = 292.0 | 292 | 292 | [6 empty] | '재 료 비 :'~E00000201002000000.M~ / Q * 0.9 = ?MA+ |  |  | MA+ = | 292 | MA = | 292
노 무 비 : 59,020 / Q * 0.9 = 1,719.5 | 1719.5 |  | 1719.5 | [5 empty] | '노 무 비 :'~E00000201002000000.L~ / Q * 0.9 = ?LA+ |  |  | LA+ = | 1719.5 | LA = | 1719.5
경 비 : 13,873 / Q * 0.9 = 404.1 | 404.1 |  |  | 404.1 |  |  |  |  | '경 비 :'~E00000201002000000.E~ / Q * 0.9 = ?EQ+ |  |  | EQ+ = | 404.1 | EQ = | 404.1
소 계 | 2415.6 | 292 | 1719.5 | 404.1 |  |  |  |  | > '소 계' |  |  | >MA = | 292 | >LA = | 1719.5 | >EQ = | 404.1
2. 인력되메우기 [품셈 3-1-3] | [8 empty] | 2. 인력되메우기 '[품셈 3-1-3]'
Q1=20.00 m3/일 | [8 empty] | Q1 = 20 'm3/일' |  |  | Q1 = | 20 | Q1 = | 20
▶ 보통인부 : 172,068 / Q1 * 0.1 =860.3 | 860.3 |  | 860.3 | [5 empty] | '▶ 보통인부 :' TOT("L001010101000002") / Q1 * 0.1 =?LA+ |  |  | LA+ = | 860.3 | LA = | 2579.8
▶ 특별인부 : 226,122 / Q1 * 0.1 =1,130.6 | 1130.6 |  | 1130.6 | [5 empty] | '▶ 특별인부 :' TOT("L001010101000003") / Q1 * 0.1 =?LA+ |  |  | LA+ = | 1130.6 | LA = | 3710.4
소 계 | 1990.9 | 0 | 1990.9 | 0 |  |  |  |  | > '소 계' |  |  | >MA = | 0 | >LA = | 1990.9 | >EQ = | 0
3. 살 수(물탱크 5500ℓ) | [8 empty] | 3. 살 수(물탱크 5500ℓ)
최적함수비 : 13%, 자연함수비 : 8%[가정], 소요함수비 : 5% | [8 empty] | '최적함수비 : 13%, 자연함수비 : 8%[가정], 소요함수비 : 5%'
운반거리 : L=1.00 km , E=0.9, 현장내 속도 : V=15.00 km/hr | [8 empty] | '운반거리 :'L = 1'km', E = 0.9,'현장내 속도 :'V = 15'km/hr' |  |  | L = | 1 | L = | 1 | E = | 0.9 | E = | 0.9 | V = | 15 | V = | 15
t1 (흡입준비) = 5 MIN , t3 (흡입시간) = 10 MIN | [8 empty] | t1'(흡입준비)'= 5'MIN', t3'(흡입시간)'= 10'MIN' |  |  | T1 = | 5 | T1 = | 5 | T3 = | 10 | T3 = | 10
t4 (살수대기) = 5 MIN , t5 (살수시간) = 20 MIN | [8 empty] | t4'(살수대기)'= 5'MIN', t5'(살수시간)'= 20'MIN' |  |  | T4 = | 5 | T4 = | 5 | T5 = | 20 | T5 = | 20
운반시간 : t2 = L / V * 60 * 2 = 8.00 MIN | 0 | [7 empty] | '운반시간 :'t2 = L / V * 60 * 2 = ?'MIN' |  |  | T2+ = | 8 | T2 = | 8 | 1597_1_1+ = | 8 | 1597_1_1 = | 8
Cm = t1 + t2 + t3 + t4 + t5 = 48.00 MIN | 0 | [7 empty] | Cm = t1 + t2 + t3 + t4 + t5 = ?'MIN' |  |  | CM+ = | 48 | CM = | 48 | 1599_1_1+ = | 48 | 1599_1_1 = | 48
To = (Cm - t3) / Cm = 0.79 | 0 | [7 empty] | To = (Cm - t3) / Cm = ? |  |  | TO+ = | 0.79 | TO = | 0.79 | 1601_1_1+ = | 0.79 | 1601_1_1 = | 0.79
W = Ww / Ws * 100, Ww = 1600 - Ws | [8 empty] | 'W = Ww / Ws * 100, Ww = 1600 - Ws'
Ws = 1600 * 100 / (13 + 100) = 1,415.93 | 0 | [7 empty] | Ws = 1600 * 100 / (13 + 100) = ? |  |  | WS+ = | 1415.93 | WS = | 1415.93 | 1605_1_1+ = | 1415.93 | 1605_1_1 = | 1415.93
Qt = Ws * (0.13 - 0.08) = 70.80 ℓ/㎥ | 0 | [7 empty] | Qt = Ws * (0.13 - 0.08) = ?'ℓ/㎥' |  |  | QT+ = | 70.8 | QT = | 70.8 | 1607_1_1+ = | 70.8 | 1607_1_1 = | 70.8
Qw = 60 * 5500 * E / Cm = 6,187.50 ℓ/hr | 0 | [7 empty] | Qw = 60 * 5500 * E / Cm = ?'ℓ/hr' |  |  | QW+ = | 6187.5 | QW = | 6187.5 | 1609_1_1+ = | 6187.5 | 1609_1_1 = | 6187.5
Q3 = Qw / Qt = 87.39 ㎥/hr | 0 | [7 empty] | Q3 = Qw / Qt = ?'㎥/hr' |  |  | Q3+ = | 87.39 | Q3 = | 87.39 | 1611_1_1+ = | 87.39 | 1611_1_1 = | 87.39
재 료 비 : 20,033 / Q3 * To = 181.0 | 181 | 181 | [6 empty] | '재 료 비 :'~E00007204005500000.M~ / Q3 * To = ?MA+ |  |  | MA+ = | 181 | MA = | 473
노 무 비 : 49,778 / Q3 = 569.6 | 569.6 |  | 569.6 | [5 empty] | '노 무 비 :'~E00007204005500000.L~ / Q3 = ?LA+ |  |  | LA+ = | 569.6 | LA = | 4280
경 비 : 9,986 / Q3 = 114.2 | 114.2 |  |  | 114.2 |  |  |  |  | '경 비 :'~E00007204005500000.E~ / Q3 = ?EQ+ |  |  | EQ+ = | 114.2 | EQ = | 518.3
소 계 | 864.8 | 181 | 569.6 | 114.2 |  |  |  |  | > '소 계' |  |  | >MA = | 181 | >LA = | 569.6 | >EQ = | 114.2
3. 물다짐 [품셈 5-1-1] | [8 empty] | 3. 물다짐 '[품셈 5-1-1]'
인 부 : 0.015 인 * 172,068 = 2,581.0 | 2581 |  | 2581 | [5 empty] | ' 인 부 :' 0.015'인' * ~L001010101000002~ = ?LA+ |  |  | LA+ = | 2581 | LA = | 6861
소 계 | 2581 | 0 | 2581 | 0 |  |  |  |  | > '소 계' |  |  | >MA = | 0 | >LA = | 2581 | >EQ = | 0
계 | 7852.3 | 473 | 6861 | 518.3 |  |  |  |  | >> '계' |  |  | >>MA = | 473 | >>LA = | 6861 | >>EQ = | 518.3
전체 합계 | 7852 | 473 | 6861 | 518
#29 되메우기(관기초),모래 ¦ B.H 0.2㎥+인력(10%)¦M3 | 7852 | 473 | 6861 | 518 | [건품 1편 3-2-1, 8-2-3] | 2017 품셈 | HGJ_000822 |  | 1 | FALSE | 8335
[8 empty] | 10 | F
1. 기계되메우기 [품셈 8-2-3] | [8 empty] | 1. 기계되메우기 '[품셈 8-2-3]'
q=0.2, f = 0.9 / 1.15 = 0.78 | 0 | [7 empty] | q = 0.2, f = 0.9 / 1.15 = ? |  |  | Q = | 0.2 | Q = | 0.2 | F+ = | 0.78 | F = | 0.78 | 1637_2_1+ = | 0.78 | 1637_2_1 = | 0.78
E=0.75, K=1.1 | [8 empty] | E = 0.75, K = 1.1 |  |  | E = | 0.75 | E = | 0.75 | K = | 1.1 | K = | 1.1
Cm=15.00 sec(90도) | [8 empty] | Cm = 15'sec(135도)' |  |  | CM = | 15 | CM = | 15
Q = 3600 * q * K * f * E / Cm = 30.89 ㎥/hr | 0 | [7 empty] | Q = 3600 * q * K * f * E / Cm = ?'㎥/hr' |  |  | Q+ = | 30.89 | Q = | 30.89 | 1643_1_1+ = | 30.89 | 1643_1_1 = | 30.89
재 료 비 : 10,024 / Q * 0.9 = 292.0 | 292 | 292 | [6 empty] | '재 료 비 :'~E00000201002000000.M~ / Q * 0.9 = ?MA+ |  |  | MA+ = | 292 | MA = | 292
노 무 비 : 59,020 / Q * 0.9 = 1,719.5 | 1719.5 |  | 1719.5 | [5 empty] | '노 무 비 :'~E00000201002000000.L~ / Q * 0.9 = ?LA+ |  |  | LA+ = | 1719.5 | LA = | 1719.5
경 비 : 13,873 / Q * 0.9 = 404.1 | 404.1 |  |  | 404.1 |  |  |  |  | '경 비 :'~E00000201002000000.E~ / Q * 0.9 = ?EQ+ |  |  | EQ+ = | 404.1 | EQ = | 404.1
소 계 | 2415.6 | 292 | 1719.5 | 404.1 |  |  |  |  | > '소 계' |  |  | >MA = | 292 | >LA = | 1719.5 | >EQ = | 404.1
2. 인력되메우기 [품셈 3-1-3] | [8 empty] | 2. 인력되메우기 '[품셈 3-1-3]'
Q1=20.00 m3/일 | [8 empty] | Q1 = 20 'm3/일' |  |  | Q1 = | 20 | Q1 = | 20
▶ 보통인부 : 172,068 / Q1 * 0.1 =860.3 | 860.3 |  | 860.3 | [5 empty] | '▶ 보통인부 :' TOT("L001010101000002") / Q1 * 0.1 =?LA+ |  |  | LA+ = | 860.3 | LA = | 2579.8
▶ 특별인부 : 226,122 / Q1 * 0.1 =1,130.6 | 1130.6 |  | 1130.6 | [5 empty] | '▶ 특별인부 :' TOT("L001010101000003") / Q1 * 0.1 =?LA+ |  |  | LA+ = | 1130.6 | LA = | 3710.4
소 계 | 1990.9 | 0 | 1990.9 | 0 |  |  |  |  | > '소 계' |  |  | >MA = | 0 | >LA = | 1990.9 | >EQ = | 0
3. 살 수(물탱크 5500ℓ) | [8 empty] | 3. 살 수(물탱크 5500ℓ)
최적함수비 : 13%, 자연함수비 : 8%[가정], 소요함수비 : 5% | [8 empty] | '최적함수비 : 13%, 자연함수비 : 8%[가정], 소요함수비 : 5%'
운반거리 : L=1.00 km , E=0.9, 현장내 속도 : V=15.00 km/hr | [8 empty] | '운반거리 :'L = 1'km', E = 0.9,'현장내 속도 :'V = 15'km/hr' |  |  | L = | 1 | L = | 1 | E = | 0.9 | E = | 0.9 | V = | 15 | V = | 15
t1 (흡입준비) = 5 MIN , t3 (흡입시간) = 10 MIN | [8 empty] | t1'(흡입준비)'= 5'MIN', t3'(흡입시간)'= 10'MIN' |  |  | T1 = | 5 | T1 = | 5 | T3 = | 10 | T3 = | 10
t4 (살수대기) = 5 MIN , t5 (살수시간) = 20 MIN | [8 empty] | t4'(살수대기)'= 5'MIN', t5'(살수시간)'= 20'MIN' |  |  | T4 = | 5 | T4 = | 5 | T5 = | 20 | T5 = | 20
운반시간 : t2 = L / V * 60 * 2 = 8.00 MIN | 0 | [7 empty] | '운반시간 :'t2 = L / V * 60 * 2 = ?'MIN' |  |  | T2+ = | 8 | T2 = | 8 | 1673_1_1+ = | 8 | 1673_1_1 = | 8
Cm = t1 + t2 + t3 + t4 + t5 = 48.00 MIN | 0 | [7 empty] | Cm = t1 + t2 + t3 + t4 + t5 = ?'MIN' |  |  | CM+ = | 48 | CM = | 48 | 1675_1_1+ = | 48 | 1675_1_1 = | 48
To = (Cm - t3) / Cm = 0.79 | 0 | [7 empty] | To = (Cm - t3) / Cm = ? |  |  | TO+ = | 0.79 | TO = | 0.79 | 1677_1_1+ = | 0.79 | 1677_1_1 = | 0.79
W = Ww / Ws * 100, Ww = 1600 - Ws | [8 empty] | 'W = Ww / Ws * 100, Ww = 1600 - Ws'
Ws = 1600 * 100 / (13 + 100) = 1,415.93 | 0 | [7 empty] | Ws = 1600 * 100 / (13 + 100) = ? |  |  | WS+ = | 1415.93 | WS = | 1415.93 | 1681_1_1+ = | 1415.93 | 1681_1_1 = | 1415.93
Qt = Ws * (0.13 - 0.08) = 70.80 ℓ/㎥ | 0 | [7 empty] | Qt = Ws * (0.13 - 0.08) = ?'ℓ/㎥' |  |  | QT+ = | 70.8 | QT = | 70.8 | 1683_1_1+ = | 70.8 | 1683_1_1 = | 70.8
Qw = 60 * 5500 * E / Cm = 6,187.50 ℓ/hr | 0 | [7 empty] | Qw = 60 * 5500 * E / Cm = ?'ℓ/hr' |  |  | QW+ = | 6187.5 | QW = | 6187.5 | 1685_1_1+ = | 6187.5 | 1685_1_1 = | 6187.5
Q3 = Qw / Qt = 87.39 ㎥/hr | 0 | [7 empty] | Q3 = Qw / Qt = ?'㎥/hr' |  |  | Q3+ = | 87.39 | Q3 = | 87.39 | 1687_1_1+ = | 87.39 | 1687_1_1 = | 87.39
재 료 비 : 20,033 / Q3 * To = 181.0 | 181 | 181 | [6 empty] | '재 료 비 :'~E00007204005500000.M~ / Q3 * To = ?MA+ |  |  | MA+ = | 181 | MA = | 473
노 무 비 : 49,778 / Q3 = 569.6 | 569.6 |  | 569.6 | [5 empty] | '노 무 비 :'~E00007204005500000.L~ / Q3 = ?LA+ |  |  | LA+ = | 569.6 | LA = | 4280
경 비 : 9,986 / Q3 = 114.2 | 114.2 |  |  | 114.2 |  |  |  |  | '경 비 :'~E00007204005500000.E~ / Q3 = ?EQ+ |  |  | EQ+ = | 114.2 | EQ = | 518.3
소 계 | 864.8 | 181 | 569.6 | 114.2 |  |  |  |  | > '소 계' |  |  | >MA = | 181 | >LA = | 569.6 | >EQ = | 114.2
3. 물다짐 [품셈 5-1-1] | [8 empty] | 3. 물다짐 '[품셈 5-1-1]'
인 부 : 0.015 인 * 172,068 = 2,581.0 | 2581 |  | 2581 | [5 empty] | ' 인 부 :' 0.015'인' * ~L001010101000002~ = ?LA+ |  |  | LA+ = | 2581 | LA = | 6861
소 계 | 2581 | 0 | 2581 | 0 |  |  |  |  | > '소 계' |  |  | >MA = | 0 | >LA = | 2581 | >EQ = | 0
계 | 7852.3 | 473 | 6861 | 518.3 |  |  |  |  | >> '계' |  |  | >>MA = | 473 | >>LA = | 6861 | >>EQ = | 518.3
전체 합계 | 7852 | 473 | 6861 | 518
#30 아스팔트포장깨기및상차(20cm이하) ¦ B.H 0.2㎥+브레이카¦M3 | 39759 | 4226 | 29175 | 6358 | [건품 1편 8-2-15] | 2017 품셈 | HGJ_000902 |  | 1 | FALSE | 42433
[8 empty] | 10 | F
1. 브레이카 | [8 empty] | 1. 브레이카
Q=4.1 ㎥/hr | [8 empty] | Q = 4.1'㎥/hr' |  |  | Q = | 4.1 | Q = | 4.1
재 료 비 : 0 / Q = 0.0 | 0 | 0 | [6 empty] | '재 료 비 :'~E00000230000200000.M~ / Q = ?MA+ |  |  | MA+ = | 0 | MA = | 0
노 무 비 : 0 / Q = 0.0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | '노 무 비 :'~E00000230000200000.L~ / Q = ?LA+ |  |  | LA+ = | 0 | LA = | 0
경 비 : 3,009 / Q = 733.9 | 733.9 |  |  | 733.9 |  |  |  |  | '경 비 :'~E00000230000200000.E~ / Q = ?EQ+ |  |  | EQ+ = | 733.9 | EQ = | 733.9
소 계 | 733.9 | 0 | 0 | 733.9 |  |  |  |  | > '소 계' |  |  | >MA = | 0 | >LA = | 0 | >EQ = | 733.9
2. 굴삭기(B.H 0.2㎥) | [8 empty] | 2. 굴삭기(B.H 0.2㎥)
재 료 비 : 10,024 /Q = 2,444.8 | 2444.8 | 2444.8 | [6 empty] | '재 료 비 :'~E00000201002000000.M~ /Q = ?MA+ |  |  | MA+ = | 2444.8 | MA = | 2444.8
노 무 비 : 59,020 /Q = 14,395.1 | 14395.1 |  | 14395.1 | [5 empty] | '노 무 비 :'~E00000201002000000.L~ /Q = ?LA+ |  |  | LA+ = | 14395.1 | LA = | 14395.1
경 비 : 13,873 /Q = 3,383.6 | 3383.6 |  |  | 3383.6 |  |  |  |  | '경 비 :'~E00000201002000000.E~ /Q = ?EQ+ |  |  | EQ+ = | 3383.6 | EQ = | 4117.5
소 계 | 20223.5 | 2444.8 | 14395.1 | 3383.6 |  |  |  |  | > '소 계' |  |  | >MA = | 2444.8 | >LA = | 14395.1 | >EQ = | 3383.6
3. 작업보조원 | [8 empty] | 3. 작업보조원
보통인부 : 172,068 * 1 인 / (Q * 8) = 5,245.9 | 5245.9 |  | 5245.9 | [5 empty] | '보통인부 :' ~L001010101000002~ * 1'인'/ (Q * 8) = ?LA+ |  |  | LA+ = | 5245.9 | LA = | 19641
소 계 | 5245.9 | 0 | 5245.9 | 0 |  |  |  |  | > '소 계' |  |  | >MA = | 0 | >LA = | 5245.9 | >EQ = | 0
4. 치즐(0.2㎥용) | [8 empty] | 4. 치즐(0.2㎥용)
0.008 본/hr * 83,000 / Q = 161.9 | 161.9 | 161.9 | [6 empty] | 0.008'본/hr'* ~MGJ1S00000008~ / Q = ?MA+ |  |  | MA+ = | 161.9 | MA = | 2606.7
소 계 | 161.9 | 161.9 | 0 | 0 |  |  |  |  | > '소 계' |  |  | >MA = | 161.9 | >LA = | 0 | >EQ = | 0
5. 상차(굴삭기 0.2 ㎥) | [8 empty] | 5. 상차(굴삭기 0.2 ㎥)
qo=0.2 , f=1/1.50=0.67 , E=0.35 | 0 | [7 empty] | qo=0.2 , f=1/1.50=? , E=0.35 |  |  | QO = | 0.2 | QO = | 0.2 | F+ = | 0.67 | F = | 0.67 | 1747_2_1+ = | 0.67 | 1747_2_1 = | 0.67 | E = | 0.35 | E = | 0.35
K=0.55 , Cm=15.00 sec(90˚) | [8 empty] | K=0.55 , Cm=15'sec(135˚)' |  |  | K = | 0.55 | K = | 0.55 | CM = | 15 | CM = | 15
Q=3600*qo*K*f*E/Cm=6.19 ㎥/Hr | 0 | [7 empty] | Q=3600*qo*K*f*E/Cm=?'㎥/Hr' |  |  | Q+ = | 6.19 | Q = | 6.19 | 1751_1_1+ = | 6.19 | 1751_1_1 = | 6.19
경 비 13,873 / Q =2,241.1 | 2241.1 |  |  | 2241.1 |  |  |  |  | '경 비' ~E00000201002000000.E~ / Q =?EQ+ |  |  | EQ+ = | 2241.1 | EQ = | 6358.6
노무비 59,020 / Q =9,534.7 | 9534.7 |  | 9534.7 | [5 empty] | '노무비' ~E00000201002000000.L~ / Q =?LA+ |  |  | LA+ = | 9534.7 | LA = | 29175.7
재료비 10,024 / Q =1,619.3 | 1619.3 | 1619.3 | [6 empty] | '재료비' ~E00000201002000000.M~ / Q =?MA+ |  |  | MA+ = | 1619.3 | MA = | 4226
소 계 | 13395.1 | 1619.3 | 9534.7 | 2241.1 |  |  |  |  | >'소 계' |  |  | >MA = | 1619.3 | >LA = | 9534.7 | >EQ = | 2241.1
전체 합계 | 39759 | 4226 | 29175 | 6358
#31 아스팔트표층 포설 및 다짐 ¦ 인력식 소규모, <2m(1회부설)¦M2 | 7621 | 653 | 6566 | 402 | [건품 2편 1-5-5] | 2017 품셈 | HGJ_001333 |  | 1 | TRUE | 7621
[8 empty] | 10 | F
○ 1일 시공량 : A=300.00 ㎡/일 | [8 empty] | '○ 1일 시공량 :' A = 300'㎡/일' |  |  | A = | 300 | A = | 300
○ 1시간 작업량 : Q = A / 8 hr = 37.50 ㎡/hr | 0 | [7 empty] | '○ 1시간 작업량 :' Q = A / 8'hr' = ?'㎡/hr' |  |  | Q+ = | 37.5 | Q = | 37.5 | 1769_1_1+ = | 37.5 | 1769_1_1 = | 37.5
○ 1회 5cm 적용 | [8 empty] | '○ 1회 5cm 적용'
1. 배치인원 | [8 empty] | 1. 배치인원
포 장 공 : 2.0 인 / A * 273,308 = 1,822.0 | 1822 |  | 1822 | [5 empty] | '포 장 공 :'2.0'인'/ A * ~L001010101000019~ = ?LA+ |  |  | LA+ = | 1822 | LA = | 1822
보통인부 : 1.0 인 / A * 172,068 = 573.5 | 573.5 |  | 573.5 | [5 empty] | '보통인부 :'1.0'인'/ A * ~L001010101000002~ = ?LA+ |  |  | LA+ = | 573.5 | LA = | 2395.5
소 계 | 2395.5 | 0 | 2395.5 | 0 |  |  |  |  | > '소 계' |  |  |  |  | >LA = | 2395.5
2. 다 짐 | [8 empty] | 2. 다 짐
1) 플레이트콤팩터(1.5TON) | [8 empty] | 1) 플레이트콤팩터(1.5TON)
재 료 비 : 2,011 / Q = 53.6 | 53.6 | 53.6 | [6 empty] | '재 료 비 :'~E00001730001500000.M~ / Q = ?MA+ |  |  | MA+ = | 53.6 | MA = | 53.6
노 무 비 : 36,248 / Q = 966.6 | 966.6 |  | 966.6 | [5 empty] | '노 무 비 :'~E00001730001500000.L~ / Q = ?LA+ |  |  | LA+ = | 966.6 | LA = | 3362.1
경 비 : 620 / Q = 16.5 | 16.5 |  |  | 16.5 |  |  |  |  | '경 비 :'~E00001730001500000.E~ / Q = ?EQ+ |  |  | EQ+ = | 16.5 | EQ = | 16.5
소 계 | 1036.7 | 53.6 | 966.6 | 16.5 |  |  |  |  | >'소 계' |  |  | >MA = | 53.6 | >LA = | 966.6 | >EQ = | 16.5
2) 진동롤러(0.7TON) | [8 empty] | 2) 진동롤러(0.7TON)
재 료 비 : 4,119 / Q = 109.8 | 109.8 | 109.8 | [6 empty] | '재 료 비 :'~E00001305000700000.M~ / Q = ?MA+ |  |  | MA+ = | 109.8 | MA = | 163.4
노 무 비 : 36,248 / Q = 966.6 | 966.6 |  | 966.6 | [5 empty] | '노 무 비 :'~E00001305000700000.L~ / Q = ?LA+ |  |  | LA+ = | 966.6 | LA = | 4328.7
경 비 : 1,967 / Q = 52.4 | 52.4 |  |  | 52.4 |  |  |  |  | '경 비 :'~E00001305000700000.E~ / Q = ?EQ+ |  |  | EQ+ = | 52.4 | EQ = | 68.9
소 계 | 1128.8 | 109.8 | 966.6 | 52.4 |  |  |  |  | >'소 계' |  |  | >MA = | 109.8 | >LA = | 966.6 | >EQ = | 52.4
3) 로더(타이어(0.57TON) | [8 empty] | 3) 로더(타이어(0.57TON)
재 료 비 : 8,351 / Q = 222.6 | 222.6 | 222.6 | [6 empty] | '재 료 비 :'~E00000302005700000.M~ / Q = ?MA+ |  |  | MA+ = | 222.6 | MA = | 386
노 무 비 : 59,020 / Q = 1,573.8 | 1573.8 |  | 1573.8 | [5 empty] | '노 무 비 :'~E00000302005700000.L~ / Q = ?LA+ |  |  | LA+ = | 1573.8 | LA = | 5902.5
경 비 : 7,505 / Q = 200.1 | 200.1 |  |  | 200.1 |  |  |  |  | '경 비 :'~E00000302005700000.E~ / Q = ?EQ+ |  |  | EQ+ = | 200.1 | EQ = | 269
소 계 | 1996.5 | 222.6 | 1573.8 | 200.1 |  |  |  |  | > '소 계' |  |  | >MA = | 222.6 | >LA = | 1573.8 | >EQ = | 200.1
4. 살수차(5,500ℓ) | [8 empty] | 4. 살수차(5,500ℓ)
재 료 비 : 20,033 / Q * 0.5 = 267.1 | 267.1 | 267.1 | [6 empty] | '재 료 비 :'~E00007204005500000.M~ / Q * 0.5 = ?MA+ |  |  | MA+ = | 267.1 | MA = | 653.1
노 무 비 : 49,778 / Q * 0.5 = 663.7 | 663.7 |  | 663.7 | [5 empty] | '노 무 비 :'~E00007204005500000.L~ / Q * 0.5 = ?LA+ |  |  | LA+ = | 663.7 | LA = | 6566.2
경 비 : 9,986 / Q * 0.5 = 133.1 | 133.1 |  |  | 133.1 |  |  |  |  | '경 비 :'~E00007204005500000.E~ / Q * 0.5 = ?EQ+ |  |  | EQ+ = | 133.1 | EQ = | 402.1
소 계 | 1063.9 | 267.1 | 663.7 | 133.1 |  |  |  |  | > '소 계' |  |  | >MA = | 267.1 | >LA = | 663.7 | >EQ = | 133.1
전체 합계 | 7621 | 653 | 6566 | 402
#32 콘크리트포장절단 ¦ 20cm이하¦m | 2727 | 822 | 1810 | 95 | [건품 5편 2-1-2] |  | HGJ_000895 |  | 1 | TRUE | 2727
[8 empty] | 10 | F
# 콘크리트포장 절단(기계)/M, 20cm 기준(1회) | [8 empty] | '# 콘크리트포장 절단(기계)/M, 20cm 기준(1회)'
○ 1일 시공량 Qd=450.00 m/일(1차로) | [8 empty] | '○ 1일 시공량' Qd = 450'm/일(1차로)' |  |  | QD = | 450 | QD = | 450
○ 시간당 시공량 Q = Qd / 8 시간 = 56.25 m/hr | 0 | [7 empty] | '○ 시간당 시공량' Q = Qd / 8'시간' = ?'m/hr' |  |  | Q+ = | 56.25 | Q = | 56.25 | 1833_1_1+ = | 56.25 | 1833_1_1 = | 56.25
○ 물운반 B= 3000 ℓ / 100 m / 1000 ℓ/ton = 0.03 ton | 0 | [7 empty] | '○ 물운반' B= 3000'ℓ'/ 100'm'/ 1000'ℓ/ton'= ?'ton' |  |  | B+ = | 0.03 | B = | 0.03 | 1835_1_1+ = | 0.03 | 1835_1_1 = | 0.03
▶ 인력품 | [8 empty] | ▶ 인력품
1. 특별인부 : 1인 | [8 empty] | 1. 특별인부 : 1인
226,122 * 1 인 / 8 시간 / 56.25 m/hr = 502.4 | 502.4 |  | 502.4 | [5 empty] | ~L001010101000003~ * 1'인' / 8'시간' / {Q}'m/hr' = ?LA+ |  |  | 1842_1_1+ = | 56.25 | 1842_1_1 = | 56.25 | LA+ = | 502.4 | LA = | 502.4
2. 보통인부 : 1인 | [8 empty] | 2. 보통인부 : 1인
172,068 * 1 인 / 8 시간 / 56.25 m/hr = 382.3 | 382.3 |  | 382.3 | [5 empty] | ~L001010101000002~ * 1'인' / 8'시간' / {Q}'m/hr' = ?LA+ |  |  | 1846_1_1+ = | 56.25 | 1846_1_1 = | 56.25 | LA+ = | 382.3 | LA = | 884.7
소 계 | 884.7 | 0 | 884.7 | 0 |  |  |  |  | >'소 계' |  |  |  |  | >LA = | 884.7
▶ 사용기계 | [8 empty] | ▶ 사용기계
1. 콘크리트 컷터(300∼400M/M) | [8 empty] | 1. 콘크리트 컷터(300∼400M/M)
재료비 : 11,262 / 56.25 m/hr = 200.2 | 200.2 | 200.2 | [6 empty] | '재료비 :'~E00004430040000000.M~ / {Q}'m/hr' = ?MA+ |  |  | 1854_1_1+ = | 56.25 | 1854_1_1 = | 56.25 | MA+ = | 200.2 | MA = | 200.2
노무비 : 36,248 / 56.25 m/hr = 644.4 | 644.4 |  | 644.4 | [5 empty] | '노무비 :'~E00004430040000000.L~ / {Q}'m/hr' = ?LA+ |  |  | 1856_1_1+ = | 56.25 | 1856_1_1 = | 56.25 | LA+ = | 644.4 | LA = | 1529.1
경 비 : 2,064 / 56.25 m/hr = 36.6 | 36.6 |  |  | 36.6 |  |  |  |  | '경 비 :'~E00004430040000000.E~ / {Q}'m/hr' = ?EQ+ |  |  | 1858_1_1+ = | 56.25 | 1858_1_1 = | 56.25 | EQ+ = | 36.6 | EQ = | 36.6
2. 동력분무기(4.85kW) | [8 empty] | 2. 동력분무기(4.85kW)
재료비 : 2,614 / 56.25 m/hr * 0.5 = 23.2 | 23.2 | 23.2 | [6 empty] | '재료비 :'~E00007210048500000.M~ / {Q}'m/hr' * 0.5 = ?MA+ |  |  | 1863_1_1+ = | 56.25 | 1863_1_1 = | 56.25 | MA+ = | 23.2 | MA = | 223.4
노무비 : 0 / 56.25 m/hr * 0.5 = 0.0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | '노무비 :'~E00007210048500000.L~ / {Q}'m/hr' * 0.5 = ?LA+ |  |  | 1865_1_1+ = | 56.25 | 1865_1_1 = | 56.25 | LA+ = | 0 | LA = | 1529.1
경 비 : 258 / 56.25 m/hr * 0.5 = 2.2 | 2.2 |  |  | 2.2 |  |  |  |  | '경 비 :'~E00007210048500000.E~ / {Q}'m/hr' * 0.5 = ?EQ+ |  |  | 1867_1_1+ = | 56.25 | 1867_1_1 = | 56.25 | EQ+ = | 2.2 | EQ = | 38.8
소 계 | 906.6 | 223.4 | 644.4 | 38.8 |  |  |  |  | >'소 계' |  |  | >MA = | 223.4 | >LA = | 644.4 | >EQ = | 38.8
▶ 재료비 | [8 empty] | ▶ 재료비
1. 블레이드(Φ320∼400, T=3.2m/m) | [8 empty] | 1. 블레이드(Φ320∼400, T=3.2m/m)
재료비: 169,800 * 0.31 EA / 100 = 526.3 | 526.3 | 526.3 | [6 empty] | '재료비:' ~MGJ1S00000550.M~ * 0.31'EA'/ 100 = ?MA+ |  |  | MA+ = | 526.3 | MA = | 749.7
소 계 | 526.3 | 526.3 | 0 | 0 |  |  |  |  | >'소 계' |  |  | >MA = | 526.3 | >LA = | 0 | >EQ = | 0
▶ 물운반비 | [8 empty] | ▶ 물운반비
1. 물탱크(5500ℓ) | [8 empty] | 1. 물탱크(5500ℓ)
재료비: 2,429 * 0.03 ton = 72.8 | 72.8 | 72.8 | [6 empty] | '재료비:' ~HGJ_700017.M~ * {B}'ton' = ?MA+ |  |  | 1883_1_1+ = | 0.03 | 1883_1_1 = | 0.03 | MA+ = | 72.8 | MA = | 822.5
노무비: 9,392 * 0.03 ton = 281.7 | 281.7 |  | 281.7 | [5 empty] | '노무비:' ~HGJ_700017.L~ * {B}'ton' = ?LA+ |  |  | 1885_1_1+ = | 0.03 | 1885_1_1 = | 0.03 | LA+ = | 281.7 | LA = | 1810.8
경 비: 1,884 * 0.03 ton = 56.5 | 56.5 |  |  | 56.5 |  |  |  |  | '경 비:' ~HGJ_700017.E~ * {B}'ton' = ?EQ+ |  |  | 1887_1_1+ = | 0.03 | 1887_1_1 = | 0.03 | EQ+ = | 56.5 | EQ = | 95.3
소 계 | 411 | 72.8 | 281.7 | 56.5 |  |  |  |  | >'소 계' |  |  | >MA = | 72.8 | >LA = | 281.7 | >EQ = | 56.5
합 계 | 2728.6 | 822.5 | 1810.8 | 95.3 |  |  |  |  | >>'합 계' |  |  | >>MA = | 822.5 | >>LA = | 1810.8 | >>EQ = | 95.3
전체 합계 | 2727 | 822 | 1810 | 95
#33 콘크리트포장깨기및상차(30cm미만) ¦ B.H0.2㎥+브레이카¦M3 | 75040 | 7347 | 55550 | 12143 | [건품 1편 8-2-15] | 2017 품셈 | HGJ_000912 |  | 1 | FALSE | 77715
[8 empty] | 10 | F
1. 장비조합:대형브레이커 + 굴삭기(B.H 0.2㎥) | [8 empty] | 1. 장비조합:대형브레이커 + 굴삭기(B.H 0.2㎥)
Q=1.75 ㎥/hr | [8 empty] | Q = 1.75'㎥/hr' |  |  | Q = | 1.75 | Q = | 1.75
2. 대형브레이카 | [8 empty] | 2. 대형브레이카
재 료 비 : 0 / Q = 0.0 | 0 | 0 | [6 empty] | '재 료 비 :'~E00000230000200000.M~ / Q = ?MA+ |  |  | MA+ = | 0 | MA = | 0
노 무 비 : 0 / Q = 0.0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | '노 무 비 :'~E00000230000200000.L~ / Q = ?LA+ |  |  | LA+ = | 0 | LA = | 0
경 비 : 3,009 / Q = 1,719.4 | 1719.4 |  |  | 1719.4 |  |  |  |  | '경 비 :'~E00000230000200000.E~ / Q = ?EQ+ |  |  | EQ+ = | 1719.4 | EQ = | 1719.4
소 계 | 1719.4 | 0 | 0 | 1719.4 |  |  |  |  | > '소 계' |  |  | >MA = | 0 | >LA = | 0 | >EQ = | 1719.4
3. 굴삭기(B.H 0.2㎥) | [8 empty] | 3. 굴삭기(B.H 0.2㎥)
재 료 비 : 10,024 /Q = 5,728.0 | 5728 | 5728 | [6 empty] | '재 료 비 :'~E00000201002000000.M~ /Q = ?MA+ |  |  | MA+ = | 5728 | MA = | 5728
노 무 비 : 59,020 /Q = 33,725.7 | 33725.7 |  | 33725.7 | [5 empty] | '노 무 비 :'~E00000201002000000.L~ /Q = ?LA+ |  |  | LA+ = | 33725.7 | LA = | 33725.7
경 비 : 13,873 /Q = 7,927.4 | 7927.4 |  |  | 7927.4 |  |  |  |  | '경 비 :'~E00000201002000000.E~ /Q = ?EQ+ |  |  | EQ+ = | 7927.4 | EQ = | 9646.8
소 계 | 47381.1 | 5728 | 33725.7 | 7927.4 |  |  |  |  | > '소 계' |  |  | >MA = | 5728 | >LA = | 33725.7 | >EQ = | 7927.4
4. 작업보조원 | [8 empty] | 4. 작업보조원
보통인부 : 172,068 * 1 인 / (Q*8) = 12,290.5 | 12290.5 |  | 12290.5 | [5 empty] | ' 보통인부 :'~L001010101000002~ * 1'인'/ (Q*8) = ?LA+ |  |  | LA+ = | 12290.5 | LA = | 46016.2
소 계 | 12290.5 | 0 | 12290.5 | 0 |  |  |  |  | > '소 계' |  |  | >MA = | 0 | >LA = | 12290.5 | >EQ = | 0
5. 치즐(0.2㎥용) | [8 empty] | 5. 치즐(0.2㎥용)
0.008 본/hr * 56,000 / Q = 256.0 | 256 |  |  | 256 |  |  |  |  | 0.008'본/hr'* ~E00000231000400000.T~ / Q = ?eq+ |  |  | EQ+ = | 256 | EQ = | 9902.8
소 계 | 256 | 0 | 0 | 256 |  |  |  |  | > '소 계' |  |  | >MA = | 0 | >LA = | 0 | >EQ = | 256
6. 상차(굴삭기 0.2 ㎥) | [8 empty] | 6. 상차(굴삭기 0.2 ㎥)
qo=0.2 , f=1/1.50=0.67 , E=0.35 | 0 | [7 empty] | qo=0.2 , f=1/1.50=? , E=0.35 |  |  | QO = | 0.2 | QO = | 0.2 | F+ = | 0.67 | F = | 0.67 | 1937_2_1+ = | 0.67 | 1937_2_1 = | 0.67 | E = | 0.35 | E = | 0.35
K=0.55 , Cm=15.00 sec(90˚) | [8 empty] | K=0.55 , Cm=15'sec(135˚)' |  |  | K = | 0.55 | K = | 0.55 | CM = | 15 | CM = | 15
Q=3600*qo*K*f*E/Cm=6.19 ㎥/Hr | 0 | [7 empty] | Q=3600*qo*K*f*E/Cm=?'㎥/Hr' |  |  | Q+ = | 6.19 | Q = | 6.19 | 1941_1_1+ = | 6.19 | 1941_1_1 = | 6.19
경 비 13,873 / Q =2,241.1 | 2241.1 |  |  | 2241.1 |  |  |  |  | '경 비' ~E00000201002000000.E~ / Q =?EQ+ |  |  | EQ+ = | 2241.1 | EQ = | 12143.9
노무비 59,020 / Q =9,534.7 | 9534.7 |  | 9534.7 | [5 empty] | '노무비' ~E00000201002000000.L~ / Q =?LA+ |  |  | LA+ = | 9534.7 | LA = | 55550.9
재료비 10,024 / Q =1,619.3 | 1619.3 | 1619.3 | [6 empty] | '재료비' ~E00000201002000000.M~ / Q =?MA+ |  |  | MA+ = | 1619.3 | MA = | 7347.3
소 계 | 13395.1 | 1619.3 | 9534.7 | 2241.1 |  |  |  |  | >'소 계' |  |  | >MA = | 1619.3 | >LA = | 9534.7 | >EQ = | 2241.1
전체 합계 | 75040 | 7347 | 55550 | 12143
#34 콘크리트포장 ¦ 인력, TYPE-B, T=20cm이하¦M3 | 30249 | 1502 | 28747 | 0 | [건품 2편 1-6-2] |  | HGJ_001366 |  | 1 | TRUE | 30249
[8 empty] | 10 | F
▣ 콘크리트포장 (소규모, 인력 : 두께20cm이하) / ㎥ | [8 empty] | '▣ 콘크리트포장 (소규모, 인력 : 두께20cm이하) / ㎥'
※ 1일시공량:D=50㎥ 기준-TYPE B 20cm | [8 empty] | ' ※ 1일시공량:D=50㎥ 기준-TYPE B 20cm'
- 시간당 작업량 계산 | [8 empty] | ' - 시간당 작업량 계산'
Q= 50 ㎥/일 / 8 hr/일 = 6.25 ㎥/hr | 0 | [7 empty] | Q= 50 '㎥/일' / 8'hr/일' = ? '㎥/hr' |  |  | Q+ = | 6.25 | Q = | 6.25 | 1962_1_1+ = | 6.25 | 1962_1_1 = | 6.25
1. 배치인원 | [8 empty] | ' 1. 배치인원'
포 장 공 : ((4 인 * 273,308 ) /(6.25 * 8 HR )) = LA+ : LAA | 21864.6 |  | 21864.6 | [5 empty] | '포 장 공 :'((4'인' * ~L001010101000019~) /({Q} * 8'HR ')) = ?LA+ : LAA |  |  | 1966_1_1+ = | 6.25 | 1966_1_1 = | 6.25 | LA+ = | 21864.6 | LA = | 21864.6 | LAA+ = | 21864.6 | LAA = | 21864.6
보통인부 : ((2 인 * 172,068 ) /(6.25 * 8 HR )) = LA+ : LAB | 6882.7 |  | 6882.7 | [5 empty] | '보통인부 :'((2'인' * ~L001010101000002~) /({Q} * 8'HR ')) = ?LA+ : LAB |  |  | 1968_1_1+ = | 6.25 | 1968_1_1 = | 6.25 | LA+ = | 6882.7 | LA = | 28747.3 | LAB+ = | 6882.7 | LAB = | 6882.7
소 계 | 28747.3 | 0 | 28747.3 | 0 |  |  |  |  | >'소 계' |  |  |  |  | >LA = | 28747.3
2. 재료비 | [8 empty] | ' 2. 재료비'
와이어 메쉬(#8): 2,101 * 1.0 ㎡ * 0.2=420.2 | 420.2 | 420.2 | [6 empty] | '와이어 메쉬(#8):' ~MGJ1S00000538~ * 1.0 '㎡' * 0.2=?ma+ |  |  | MA+ = | 420.2 | MA = | 420.2
비 닐 : 1,101 * 1.0 ㎡ * 0.2 =220.2 | 220.2 | 220.2 | [6 empty] | '비 닐 :' ~MGJ1S00000009~ * 1.0 '㎡' * 0.2 =?ma+ |  |  | MA+ = | 220.2 | MA = | 640.4
소 계 | 640.4 | 640.4 | 0 | 0 |  |  |  |  | >'소 계' |  |  | >MA = | 640.4 | >LA = | 0
3. 공구손료 및 잡재료비 | [8 empty] | ' 3. 공구손료 및 잡재료비'
1)공구손료 및 잡재료비 | [8 empty] | ' 1)공구손료 및 잡재료비'
( LAA+ LAB ) * 0.03 = 862.4 | 862.4 | 862.4 | [6 empty] | ( LAA+ LAB ) * 0.03 = ?MA+ |  |  | MA+ = | 862.4 | MA = | 1502.8
소 계 | 862.4 | 862.4 | 0 | 0 |  |  |  |  | >'소 계' |  |  | >MA = | 862.4 | >LA = | 0
계 | 30250.1 | 1502.8 | 28747.3 | 0 |  |  |  |  | >>'계' |  |  | >>MA = | 1502.8 | >>LA = | 28747.3
전체 합계 | 30249 | 1502 | 28747 | 0
#35 보도용블럭 인력철거 ¦ A-type¦㎡ | 3871 | 147 | 3580 | 144 | [건품 5편 2-1-24] |  | HGJ_700011 |  | 1 | TRUE | 3871
[8 empty] | 10 | F
▣보도용블럭 인력철거 <품셈 5편 2-1-24> | [8 empty] | '▣보도용블럭 인력철거 <품셈 5편 2-1-24>'
○ 1일 시공량 : A=360.00 ㎡/일 | [8 empty] | '○ 1일 시공량 : ' A= 360 '㎡/일' |  |  | A = | 360 | A = | 360
○ 1시간 작업량 : Q = 360 / 8 hr = 45.00 ㎡/hr | 0 | [7 empty] | '○ 1시간 작업량 : ' Q = 360 / 8'hr' = ? '㎡/hr' |  |  | Q+ = | 45 | Q = | 45 | 2002_1_1+ = | 45 | 2002_1_1 = | 45
1. 배치인원 | [8 empty] | '1. 배치인원'
포장공: 2.0 인 / 360.00 * 273,308 =1,518.3 | 1518.3 |  | 1518.3 | [5 empty] | '포장공:' 2.0'인' / {A} * ~L001010101000019~ =?LA+ |  |  | 2006_1_1+ = | 360 | 2006_1_1 = | 360 | LA+ = | 1518.3 | LA = | 1518.3
보통인부: 2.0 인 / 360.00 * 172,068 =955.9 | 955.9 |  | 955.9 | [5 empty] | '보통인부:' 2.0'인' / {A} * ~L001010101000002~ =?LA+ |  |  | 2008_1_1+ = | 360 | 2008_1_1 = | 360 | LA+ = | 955.9 | LA = | 2474.2
소 계 | 2474.2 | 0 | 2474.2 | 0 |  |  |  |  | >'소 계' |  |  |  |  | >LA = | 2474.2
2 . 트럭 (2.5ton) | [8 empty] | '2 . 트럭 (2.5ton)'
재 료 비: 6,631 / 45.00 = 147.3 | 147.3 | 147.3 | [6 empty] | '재 료 비:' ~E00000602002500000.M~ / {Q} = ?MA+ |  |  | 2014_1_1+ = | 45 | 2014_1_1 = | 45 | MA+ = | 147.3 | MA = | 147.3
노 무 비: 49,778 / 45.00 = 1,106.1 | 1106.1 |  | 1106.1 | [5 empty] | '노 무 비:' ~E00000602002500000.L~ / {Q} = ?LA+ |  |  | 2016_1_1+ = | 45 | 2016_1_1 = | 45 | LA+ = | 1106.1 | LA = | 3580.3
경 비: 6,522 / 45.00 = 144.9 | 144.9 |  |  | 144.9 |  |  |  |  | '경 비:' ~E00000602002500000.E~ / {Q} = ?EQ+ |  |  | 2018_1_1+ = | 45 | 2018_1_1 = | 45 | EQ+ = | 144.9 | EQ = | 144.9
소 계 | 1398.3 | 147.3 | 1106.1 | 144.9 |  |  |  |  | >'소 계' |  |  | >MA = | 147.3 | >LA = | 1106.1 | >EQ = | 144.9
합 계 | 3872.5 | 147.3 | 3580.3 | 144.9 |  |  |  |  | >>'합 계' |  |  | >>MA = | 147.3 | >>LA = | 3580.3 | >>EQ = | 144.9
전체 합계 | 3871 | 147 | 3580 | 144
#36 소형고압블럭포장 ¦ A-type, t=6-8cm¦㎡ | 9926 | 795 | 8278 | 853 | [건품 5편 2-1-26] |  | HGJ_700012 |  | 1 | TRUE | 9926
[8 empty] | 10 | F
▣소형고압블럭포장 , t=6-8cm <품셈 10-3-3> | [8 empty] | '▣소형고압블럭포장 , t=6-8cm <품셈 10-3-3>'
○ 1일 시공량 : A=260.00 ㎡/일 | [8 empty] | '○ 1일 시공량 : ' A= 260 '㎡/일' |  |  | A = | 260 | A = | 260
○ 1시간 작업량 : Q = 260 / 8 hr = 32.50 ㎡/hr | 0 | [7 empty] | '○ 1시간 작업량 : ' Q = 260 / 8'hr' = ? '㎡/hr' |  |  | Q+ = | 32.5 | Q = | 32.5 | 2033_1_1+ = | 32.5 | 2033_1_1 = | 32.5
1. 배치인원 | [8 empty] | '1. 배치인원'
포장공: 3.0 인 / 260.00 * 273,308 =3,153.5 | 3153.5 |  | 3153.5 | [5 empty] | '포장공:' 3.0'인' / {A} * ~L001010101000019~ =?LA+ |  |  | 2037_1_1+ = | 260 | 2037_1_1 = | 260 | LA+ = | 3153.5 | LA = | 3153.5
특별인부: 1.0 인 / 260.00 * 226,122 =869.7 | 869.7 |  | 869.7 | [5 empty] | '특별인부:' 1.0'인' / {A} * ~L001010101000003~ =?LA+ |  |  | 2039_1_1+ = | 260 | 2039_1_1 = | 260 | LA+ = | 869.7 | LA = | 4023.2
보통인부: 2.0 인 / 260.00 * 172,068 =1,323.6 | 1323.6 |  | 1323.6 | [5 empty] | '보통인부:' 2.0'인' / {A} * ~L001010101000002~ =?LA+ |  |  | 2041_1_1+ = | 260 | 2041_1_1 = | 260 | LA+ = | 1323.6 | LA = | 5346.8
소 계 | 5346.8 | 0 | 5346.8 | 0 |  |  |  |  | >'소 계' |  |  |  |  | >LA = | 5346.8
2. 공구손료 및 경장비의 기계경비 및 잡재료비 | [8 empty] | '2. 공구손료 및 경장비의 기계경비 및 잡재료비'
노무비의 2% : 5,346.8 * 0.02MA+ | [8 empty] | '노무비의 2% :' LA() * 0.02MA+
소 계 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | >'소 계' |  |  |  |  | >LA = | 0
4. 다 짐(플래이트컴팩트,1.5TON) | [8 empty] | '4. 다 짐(플래이트컴팩트,1.5TON)'
재 료 비 : 2,011 / 32.50 =61.8 | 61.8 | 61.8 | [6 empty] | '재 료 비 :' ~E00001730001500000.M~ / {Q} =?MA+ |  |  | 2055_1_1+ = | 32.5 | 2055_1_1 = | 32.5 | MA+ = | 61.8 | MA = | 61.8
노 무 비 : 36,248 / 32.50 =1,115.3 | 1115.3 |  | 1115.3 | [5 empty] | '노 무 비 :' ~E00001730001500000.L~ / {Q} =?LA+ |  |  | 2057_1_1+ = | 32.5 | 2057_1_1 = | 32.5 | LA+ = | 1115.3 | LA = | 6462.1
경 비 : 620 / 32.50 =19.0 | 19 |  |  | 19 |  |  |  |  | '경 비 :' ~E00001730001500000.E~ / {Q} =?EQ+ |  |  | 2059_1_1+ = | 32.5 | 2059_1_1 = | 32.5 | EQ+ = | 19 | EQ = | 19
소 계 | 1196.1 | 61.8 | 1115.3 | 19 |  |  |  |  | >'소 계' |  |  | >MA = | 61.8 | >LA = | 1115.3 | >EQ = | 19
5 . 포 설 (굴삭기0.6㎥) | [8 empty] | '5 . 포 설 (굴삭기0.6㎥)'
재 료 비: 23,834 / 32.50 = 733.3 | 733.3 | 733.3 | [6 empty] | '재 료 비:' ~E00000211006000000.M~ / {Q} = ?MA+ |  |  | 2066_1_1+ = | 32.5 | 2066_1_1 = | 32.5 | MA+ = | 733.3 | MA = | 795.1
노 무 비: 59,020 / 32.50 = 1,816.0 | 1816 |  | 1816 | [5 empty] | '노 무 비:' ~E00000211006000000.L~ / {Q} = ?LA+ |  |  | 2068_1_1+ = | 32.5 | 2068_1_1 = | 32.5 | LA+ = | 1816 | LA = | 8278.1
경 비: 27,120 / 32.50 = 834.4 | 834.4 |  |  | 834.4 |  |  |  |  | '경 비:' ~E00000211006000000.E~ / {Q} = ?EQ+ |  |  | 2070_1_1+ = | 32.5 | 2070_1_1 = | 32.5 | EQ+ = | 834.4 | EQ = | 853.4
소 계 | 3383.7 | 733.3 | 1816 | 834.4 |  |  |  |  | >'소 계' |  |  | >MA = | 733.3 | >LA = | 1816 | >EQ = | 834.4
합 계 | 9926.6 | 795.1 | 8278.1 | 853.4 |  |  |  |  | >>'합 계' |  |  | >>MA = | 795.1 | >>LA = | 8278.1 | >>EQ = | 853.4
전체 합계 | 9926 | 795 | 8278 | 853
#37 보차도경계블럭 설치 ¦ 500미만, B-TYPE(직선구간)¦m | 22081 | 1508 | 19206 | 1367 | [건품 2편 1-9-2] |  | SE05200 |  | 1 | TRUE | 22081
[8 empty] | 10 | F
<토목품셈 1-9-2> | [8 empty] | <토목품셈 1-9-2>
○ 1일 시공량 : A=65.00 M/일 | [8 empty] | '○ 1일 시공량 :' A= 65'M/일' |  |  | A = | 65 | A = | 65
○ 1시간 작업량 : Q = 65.00 / 8 hr =8.13 M/hr | 0 | [7 empty] | '○ 1시간 작업량 :' Q = {A} / 8'hr' =?'M/hr' |  |  | 2086_1_1+ = | 65 | 2086_1_1 = | 65 | Q+ = | 8.13 | Q = | 8.13 | 2086_1_2+ = | 8.13 | 2086_1_2 = | 8.13
1. 배치인원 | [8 empty] | 1. 배치인원
특별인부 : 3.0 인 / 65.00 * 226,122 =LA+ :LAB | 10436.4 |  | 10436.4 | [5 empty] | '특별인부 :' 3.0'인' / {A} * ~L001010101000003~ =?LA+ :LAB |  |  | 2090_1_1+ = | 65 | 2090_1_1 = | 65 | LA+ = | 10436.4 | LA = | 10436.4 | LAB+ = | 10436.4 | LAB = | 10436.4
보통인부 : 1.0 인 / 65.00 * 172,068 =LA+ :LAC | 2647.2 |  | 2647.2 | [5 empty] | '보통인부 :' 1.0'인' / {A} * ~L001010101000002~ =?LA+ :LAC |  |  | 2092_1_1+ = | 65 | 2092_1_1 = | 65 | LA+ = | 2647.2 | LA = | 13083.6 | LAC+ = | 2647.2 | LAC = | 2647.2
소 계 | 13083.6 | 0 | 13083.6 | 0 |  |  |  |  | >' 소 계' |  |  |  |  | >LA = | 13083.6
2. 크레인 (5TON) | [8 empty] | 2. 크레인 (5TON)
재 료 비 : 10,140 / 8.13 =1,247.2 | 1247.2 | 1247.2 | [6 empty] | '재 료 비 :' ~E00002105000500000.M~ / {Q} =?MA+ |  |  | 2098_1_1+ = | 8.13 | 2098_1_1 = | 8.13 | MA+ = | 1247.2 | MA = | 1247.2
노 무 비 : 49,778 / 8.13 =6,122.7 | 6122.7 |  | 6122.7 | [5 empty] | '노 무 비 :' ~E00002105000500000.L~ / {Q} =?LA+ |  |  | 2100_1_1+ = | 8.13 | 2100_1_1 = | 8.13 | LA+ = | 6122.7 | LA = | 19206.3
경 비 : 11,117 / 8.13 =1,367.4 | 1367.4 |  |  | 1367.4 |  |  |  |  | '경 비 :' ~E00002105000500000.E~ / {Q} =?EQ+ |  |  | 2102_1_1+ = | 8.13 | 2102_1_1 = | 8.13 | EQ+ = | 1367.4 | EQ = | 1367.4
소 계 | 8737.3 | 1247.2 | 6122.7 | 1367.4 |  |  |  |  | >' 소 계' |  |  | >MA = | 1247.2 | >LA = | 6122.7 | >EQ = | 1367.4
3. 공구손료 및 경장비의 기계경비 (인력품의 2%) | [8 empty] | 3. 공구손료 및 경장비의 기계경비 (인력품의 2%)
(10,436.40 + 2,647.20) * 0.02 =261.6 | 261.6 | 261.6 | [6 empty] | ({LAB} + {LAC}) * 0.02 =?MA+ |  |  | 2108_1_1+ = | 10436.4 | 2108_1_1 = | 10436.4 | 2108_1_2+ = | 2647.2 | 2108_1_2 = | 2647.2 | MA+ = | 261.6 | MA = | 1508.8
소 계 | 261.6 | 261.6 | 0 | 0 |  |  |  |  | >' 소 계' |  |  | >MA = | 261.6 | >LA = | 0 | >EQ = | 0
계 | 22082.5 | 1508.8 | 19206.3 | 1367.4 |  |  |  |  | >>' 계' |  |  | >>MA = | 1508.8 | >>LA = | 19206.3 | >>EQ = | 1367.4
전체 합계 | 22081 | 1508 | 19206 | 1367
#38 도로경계블럭 설치 ¦ 350미만, B-TYPE(직선구간)¦m | 14356 | 981 | 12486 | 889 | [건품 2편 1-9-2] |  | SE05300 |  | 1 | TRUE | 14356
[8 empty] | 10 | F
<토목품셈 1-9-2> | [8 empty] | <토목품셈 1-9-2>
○ 1일 시공량 : A=100.00 M/일 | [8 empty] | '○ 1일 시공량 :' A= 100'M/일' |  |  | A = | 100 | A = | 100
○ 1시간 작업량 : Q = 100.00 / 8 hr =12.50 M/hr | 0 | [7 empty] | '○ 1시간 작업량 :' Q = {A} / 8'hr' =?'M/hr' |  |  | 2123_1_1+ = | 100 | 2123_1_1 = | 100 | Q+ = | 12.5 | Q = | 12.5 | 2123_1_2+ = | 12.5 | 2123_1_2 = | 12.5
1. 배치인원 | [8 empty] | 1. 배치인원
특별인부 : 3.0 인 / 100.00 * 226,122 =LA+ :LAB | 6783.6 |  | 6783.6 | [5 empty] | '특별인부 :' 3.0'인' / {A} * ~L001010101000003~ =?LA+ :LAB |  |  | 2127_1_1+ = | 100 | 2127_1_1 = | 100 | LA+ = | 6783.6 | LA = | 6783.6 | LAB+ = | 6783.6 | LAB = | 6783.6
보통인부 : 1.0 인 / 100.00 * 172,068 =LA+ :LAC | 1720.6 |  | 1720.6 | [5 empty] | '보통인부 :' 1.0'인' / {A} * ~L001010101000002~ =?LA+ :LAC |  |  | 2129_1_1+ = | 100 | 2129_1_1 = | 100 | LA+ = | 1720.6 | LA = | 8504.2 | LAC+ = | 1720.6 | LAC = | 1720.6
소 계 | 8504.2 | 0 | 8504.2 | 0 |  |  |  |  | >' 소 계' |  |  |  |  | >LA = | 8504.2
2. 크레인 (5TON) | [8 empty] | 2. 크레인 (5TON)
재 료 비 : 10,140 / 12.50 =811.2 | 811.2 | 811.2 | [6 empty] | '재 료 비 :' ~E00002105000500000.M~ / {Q} =?MA+ |  |  | 2135_1_1+ = | 12.5 | 2135_1_1 = | 12.5 | MA+ = | 811.2 | MA = | 811.2
노 무 비 : 49,778 / 12.50 =3,982.2 | 3982.2 |  | 3982.2 | [5 empty] | '노 무 비 :' ~E00002105000500000.L~ / {Q} =?LA+ |  |  | 2137_1_1+ = | 12.5 | 2137_1_1 = | 12.5 | LA+ = | 3982.2 | LA = | 12486.4
경 비 : 11,117 / 12.50 =889.3 | 889.3 |  |  | 889.3 |  |  |  |  | '경 비 :' ~E00002105000500000.E~ / {Q} =?EQ+ |  |  | 2139_1_1+ = | 12.5 | 2139_1_1 = | 12.5 | EQ+ = | 889.3 | EQ = | 889.3
소 계 | 5682.7 | 811.2 | 3982.2 | 889.3 |  |  |  |  | >' 소 계' |  |  | >MA = | 811.2 | >LA = | 3982.2 | >EQ = | 889.3
3. 공구손료 및 경장비의 기계경비 (인력품의 2%) | [8 empty] | 3. 공구손료 및 경장비의 기계경비 (인력품의 2%)
(6,783.60 + 1,720.60) * 0.02 =170.0 | 170 | 170 | [6 empty] | ({LAB} + {LAC}) * 0.02 =?MA+ |  |  | 2145_1_1+ = | 6783.6 | 2145_1_1 = | 6783.6 | 2145_1_2+ = | 1720.6 | 2145_1_2 = | 1720.6 | MA+ = | 170 | MA = | 981.2
소 계 | 170 | 170 | 0 | 0 |  |  |  |  | >' 소 계' |  |  | >MA = | 170 | >LA = | 0 | >EQ = | 0
계 | 14356.9 | 981.2 | 12486.4 | 889.3 |  |  |  |  | >>' 계' |  |  | >>MA = | 981.2 | >>LA = | 12486.4 | >>EQ = | 889.3
전체 합계 | 14356 | 981 | 12486 | 889
#39 무근구조물깨기 ¦ 평균T=30CM미만¦㎥ | 34999 | 6278 | 19905 | 8816 | [건품 1편 8-2-15] |  | HGJ_700010 |  | 1 | TRUE | 34999
[8 empty] | 10 | F
▣ 무근콘크리트깨기 (T=30CM미만) / M3당 | [8 empty] | '▣ 무근콘크리트깨기 (T=30CM미만) / M3당'
1. 유압식 백호 0.7M3 + 대형 브레이커 | [8 empty] | '1. 유압식 백호 0.7M3 + 대형 브레이커'
Q=4.6 M3/HR 양호 | [8 empty] | Q = 4.6 'M3/HR 양호' |  |  | Q = | 4.6 | Q = | 4.6
재료비: 22,296 / Q = 4,846.9 | 4846.9 | 4846.9 | [6 empty] | ' 재료비:' ~E00000211007000000.M~/ Q = ?MA+ |  |  | MA+ = | 4846.9 | MA = | 4846.9
노무비: 59,020 / Q = 12,830.4 | 12830.4 |  | 12830.4 | [5 empty] | ' 노무비:' ~E00000211007000000.L~/ Q = ?LA+ |  |  | LA+ = | 12830.4 | LA = | 12830.4
경 비: 35,966 / Q = 7,818.6 | 7818.6 |  |  | 7818.6 |  |  |  |  | ' 경 비:' ~E00000211007000000.E~/ Q = ?EQ+ |  |  | EQ+ = | 7818.6 | EQ = | 7818.6
2. 치즐 | [8 empty] | '2. 치즐'
220,000 * 0.01 / Q = 478.2 | 478.2 | 478.2 | [6 empty] | ~M8448008~* 0.01 / Q = ?MA+ |  |  | MA+ = | 478.2 | MA = | 5325.1
3. 작업 보조(보통인부) | [8 empty] | '3. 작업 보조(보통인부)'
172,068 / 8 / Q = 4,675.7 | 4675.7 |  | 4675.7 | [5 empty] | ~L001010101000002~ / 8 / Q = ?LA+ |  |  | LA+ = | 4675.7 | LA = | 17506.1
4. 집적 및 상차 (유압식 백호 0.7M3) | [8 empty] | '4. 집적 및 상차 (유압식 백호 0.7M3)'
qo=0.7 | [8 empty] | qo = 0.7 |  |  | QO = | 0.7 | QO = | 0.7
f = 1 / 1.40 = 0.71 | 0 | [7 empty] | f = 1 / 1.40 = ? |  |  | F+ = | 0.71 | F = | 0.71 | 2183_1_1+ = | 0.71 | 2183_1_1 = | 0.71
K=0.55 , E=0.45 | [8 empty] | K = 0.55 , E = 0.45 |  |  | K = | 0.55 | K = | 0.55 | E = | 0.45 | E = | 0.45
Cm=18.0 선회각90도 | [8 empty] | Cm = 18.0 '선회각90도' |  |  | CM = | 18 | CM = | 18
Q1 = 3600 * qo * f * K * E / Cm = 24.60 M3/HR | 0 | [7 empty] | Q1 = 3600 * qo * f * K * E / Cm = ? 'M3/HR' |  |  | Q1+ = | 24.6 | Q1 = | 24.6 | 2189_1_1+ = | 24.6 | 2189_1_1 = | 24.6
재료비: 23,449 / Q1 = 953.2 | 953.2 | 953.2 | [6 empty] | ' 재료비:' ~E00000201007000000.M~/ Q1 = ?MA+ |  |  | MA+ = | 953.2 | MA = | 6278.3
노무비: 59,020 / Q1 = 2,399.1 | 2399.1 |  | 2399.1 | [5 empty] | ' 노무비:' ~E00000201007000000.L~/ Q1 = ?LA+ |  |  | LA+ = | 2399.1 | LA = | 19905.2
경 비: 24,554 / Q1 = 998.1 | 998.1 |  |  | 998.1 |  |  |  |  | ' 경 비:' ~E00000201007000000.E~/ Q1 = ?EQ+ |  |  | EQ+ = | 998.1 | EQ = | 8816.7
계 : 1M3당 | 35000.2 | 6278.3 | 19905.2 | 8816.7 |  |  |  |  | >'계 : 1M3당 ' |  |  | >MA = | 6278.3 | >LA = | 19905.2 | >EQ = | 8816.7
전체 합계 | 34999 | 6278 | 19905 | 8816
#40 소운반, 20m ¦ 리어카¦M3 | 28488 | 0 | 28488 | 0 | [건품 1편 8-2-24] | 2017 품셈 | HGJ_001520 |  | 1 | TRUE | 28488
[8 empty] | 10 | F
1. 운반 (리어카) | [8 empty] | '1. 운반 (리어카)'
t1=5.00 , V=2,500.00 , T=450.00 , L=20.00 | [8 empty] | t1 = 5 , V = 2,500 , T = 450 , L = 20 |  |  | T1 = | 5 | T1 = | 5 | V = | 2500 | V = | 2500 | T = | 450 | T = | 450 | L = | 20 | L = | 20
q = 250 kg / 1600 kg/m3 = 0.16 | 0 | [7 empty] | q = 250'kg' / 1600'kg/m3' = ? |  |  | Q+ = | 0.16 | Q = | 0.16 | 2211_1_1+ = | 0.16 | 2211_1_1 = | 0.16
N = 2,500.00 * 450.00 / 14,900.00 = 75.50 회 | 0 | [7 empty] | N = {V} * {T} / {(120 * {L}) + ({V} * {t1})} = ? '회' |  |  | 2213_1_1+ = | 2500 | 2213_1_1 = | 2500 | 2213_1_2+ = | 450 | 2213_1_2 = | 450 | 2213_1_6+ = | 14900 | 2213_1_6 = | 14900 | N+ = | 75.5 | N = | 75.5 | 2213_1_7+ = | 75.5 | 2213_1_7 = | 75.5
Q1 = N * q = 12.08 m3/일 | 0 | [7 empty] | Q1 = N * q = ? 'm3/일' |  |  | Q1+ = | 12.08 | Q1 = | 12.08 | 2215_1_1+ = | 12.08 | 2215_1_1 = | 12.08
2. 상차 및 하차 | [8 empty] | '2. 상차 및 하차'
보통인부: 172,068 * 2 인 / 12.08 = 28,488.0 | 28488 |  | 28488 | [5 empty] | '보통인부:' ~L001010101000002~ * 2'인' / {Q1} = ?LA+ |  |  | 2219_1_1+ = | 12.08 | 2219_1_1 = | 12.08 | LA+ = | 28488 | LA = | 28488
계 | 28488 | 0 | 28488 | 0 |  |  |  |  | >'계' |  |  |  |  | >LA = | 28488
전체 합계 | 28488 | 0 | 28488 | 0
#41 폐기물 (소운반),10m ¦ 리어카¦M3 | 38110 | 0 | 38110 | 0 | [건품 1편 8-2-24] | 2017 품셈 | HGJ_001515 |  | 1 | TRUE | 38110
[8 empty] | 10 | F
1. 폐기물 운반 (리어카) | [8 empty] | '1. 폐기물 운반 (리어카)'
t1=5.00 , V=2,500.00 , T=450.00 , L=10.00 | [8 empty] | t1 = 5 , V = 2,500 , T = 450 , L = 10 |  |  | T1 = | 5 | T1 = | 5 | V = | 2500 | V = | 2500 | T = | 450 | T = | 450 | L = | 10 | L = | 10
q = 250 kg / 2350 kg/m3 = 0.11 | 0 | [7 empty] | q = 250'kg' / 2350'kg/m3' = ? |  |  | Q+ = | 0.11 | Q = | 0.11 | 2233_1_1+ = | 0.11 | 2233_1_1 = | 0.11
N = 2,500.00 * 450.00 / 13,700.00 = 82.12 회 | 0 | [7 empty] | N = {V} * {T} / {(120 * {L}) + ({V} * {t1})} = ? '회' |  |  | 2235_1_1+ = | 2500 | 2235_1_1 = | 2500 | 2235_1_2+ = | 450 | 2235_1_2 = | 450 | 2235_1_6+ = | 13700 | 2235_1_6 = | 13700 | N+ = | 82.12 | N = | 82.12 | 2235_1_7+ = | 82.12 | 2235_1_7 = | 82.12
Q1 = N * q = 9.03 m3/일 | 0 | [7 empty] | Q1 = N * q = ? 'm3/일' |  |  | Q1+ = | 9.03 | Q1 = | 9.03 | 2237_1_1+ = | 9.03 | 2237_1_1 = | 9.03
2. 상차 및 하차 | [8 empty] | '2. 상차 및 하차'
보통인부: 172,068 * 2 인 / 9.03 = 38,110.2 | 38110.2 |  | 38110.2 | [5 empty] | '보통인부:' ~L001010101000002~ * 2'인' / {Q1} = ?LA+ |  |  | 2241_1_1+ = | 9.03 | 2241_1_1 = | 9.03 | LA+ = | 38110.2 | LA = | 38110.2
계 | 38110.2 | 0 | 38110.2 | 0 |  |  |  |  | >'계' |  |  |  |  | >LA = | 38110.2
전체 합계 | 38110 | 0 | 38110 | 0
#42 공사용수운반 ¦ 물탱크 5500ℓ¦TON | 13705 | 2429 | 9392 | 1884 | [중기적산] |  | HGJ_700017 |  | 1 | TRUE | 13705
[8 empty] | 10 | F
1. 물탱크5500ℓ | [8 empty] | '1. 물탱크5500ℓ'
V=5.5 ㎥ , E=0.9 , L=2.0 km | [8 empty] | V = 5.5'㎥', E = 0.9 , L = 2.0 'km' |  |  | V = | 5.5 | V = | 5.5 | E = | 0.9 | E = | 0.9 | L = | 2 | L = | 2
t1=15.00 min(급수) , t2 = L/15*60*2 = 16.00 min | 0 | [7 empty] | t1 = 15'min(급수)' , t2 = L/15*60*2 = ?'min' |  |  | T1 = | 15 | T1 = | 15 | T2+ = | 16 | T2 = | 16 | 2254_2_1+ = | 16 | 2254_2_1 = | 16
t3 = 20 = 20.00 min(살수) , t4=5.00 min(대기) | [8 empty] | t3 = 20 = ?'min(살수)', t4 = 5'min(대기)' |  |  | T3 = | 20 | T3 = | 20 | 2256_1_1 = | 20 | 2256_1_1 = | 20 | T4 = | 5 | T4 = | 5
Cm = t1+t2+t3+t4 = 56.00 min | 0 | [7 empty] | Cm = t1+t2+t3+t4 = ?'min' |  |  | CM+ = | 56 | CM = | 56 | 2258_1_1+ = | 56 | 2258_1_1 = | 56
Cm1 = t2+t3 = 36.00 min | 0 | [7 empty] | Cm1 = t2+t3 = ?'min' |  |  | CM1+ = | 36 | CM1 = | 36 | 2260_1_1+ = | 36 | 2260_1_1 = | 36
Q2 = 60*V*E/Cm = 5.30 ton/Hr | 0 | [7 empty] | Q2 = 60*V*E/Cm = ?'ton/Hr' |  |  | Q2+ = | 5.3 | Q2 = | 5.3 | 2262_1_1+ = | 5.3 | 2262_1_1 = | 5.3
재 료 비 : 20,033 /Q2*Cm1/Cm = 2,429.8 | 2429.8 | 2429.8 | [6 empty] | ' 재 료 비 :'~E00007204005500000.M~/Q2*Cm1/Cm = ?MA+ |  |  | MA+ = | 2429.8 | MA = | 2429.8
노 무 비 : 49,778 /Q2 = 9,392.0 | 9392 |  | 9392 | [5 empty] | ' 노 무 비 :'~E00007204005500000.L~/Q2 = ?LA+ |  |  | LA+ = | 9392 | LA = | 9392
경 비 : 9,986 /Q2 = 1,884.1 | 1884.1 |  |  | 1884.1 |  |  |  |  | ' 경 비 :'~E00007204005500000.E~/Q2 = ?EQ+ |  |  | EQ+ = | 1884.1 | EQ = | 1884.1
소 계 | 13705.9 | 2429.8 | 9392 | 1884.1 |  |  |  |  | >'소 계' |  |  | >MA = | 2429.8 | >LA = | 9392 | >EQ = | 1884.1
전체 합계 | 13705 | 2429 | 9392 | 1884
#43 강재운반(H형강) ¦ 구역화물, L=60km¦TON | 17462 | 0 | 0 | 17462 | [구역화물 운임요금 참조] | 2017 품샘 | HGJ_001545 |  | 1 | TRUE | 17462
[8 empty] | 10 | F
◈ 강재 운반 : TON당 | [8 empty] | '◈ 강재 운반 : TON당'
1. 상차비 : 점포상차도 | [8 empty] | '1. 상차비 : 점포상차도'
2. 운반비(구역화물요율적용 10.5ton) | [8 empty] | '2. 운반비(구역화물요율적용 10.5ton)'
운반거리 : 60㎞ | [8 empty] | ' 운반거리 : 60㎞'
183,590 / 1.1 / 10.5 = 15,895.2 | 15895.2 |  |  | 15895.2 |  |  |  |  | ~G00104.E~/ 1.1 / 10.5 = ?EQ+ |  |  | EQ+ = | 15895.2 | EQ = | 15895.2
소 계 | 15895.2 | 0 | 0 | 15895.2 |  |  |  |  | >'소 계' | [6 empty] | >EQ = | 15895.2
3. 하차비: | [8 empty] | '3. 하차비:'
1,723.91 / 1.1 = 1,567.1 | 1567.1 |  |  | 1567.1 |  |  |  |  | ~G00501.E~ / 1.1 = ?EQ+ |  |  | EQ+ = | 1567.1 | EQ = | 17462.3
소 계 | 1567.1 | 0 | 0 | 1567.1 |  |  |  |  | >'소 계' | [6 empty] | >EQ = | 1567.1
전체 합계 | 17462 | 0 | 0 | 17462
#44 도장(목재면2회) ¦ ¦M2 | 13363 | 2365 | 10783 | 215 | [건품 4편 9-1-10] | 2017 품셈 X | HGJ_001760 |  | 1 | FALSE | 13895
[8 empty] | 10 | F
1. 재료비 | [8 empty] | 1. 재료비
조합페인트 : 0.176 ℓ * 8,965 =1,067.6 | 1067.6 | 1067.6 | [6 empty] | '조합페인트 :'0.176'ℓ' * ~MFJ3S00001205~ =?MA |  |  | MA+ = | 1067.6 | MA = | 1067.6
신너 : 0.008 ℓ * 5,375 =21.6 | 21.6 | 21.6 | [6 empty] | '신너 :'0.008'ℓ' * ~MFJ3S00001210~ =?MA+ |  |  | MA+ = | 21.6 | MA = | 1089.2
퍼티 : 0.03 매 * 41,800 =1,254.0 | 1254 | 1254 | [6 empty] | '퍼티 :'0.03'매'* ~MFJ3S00001215~ =?MA+ |  |  | MA+ = | 1254 | MA = | 2343.2
연마지 : 0.07 매 * 320 =22.4 | 22.4 | 22.4 | [6 empty] | '연마지 :'0.07'매' * ~MFJ3S00001485~ =?MA+ |  |  | MA+ = | 22.4 | MA = | 2365.6
| 2365.6 | 2365.6 | 0 | 0 |  |  |  |  | > |  |  | >MA = | 2365.6
2. 인건비 | [8 empty] | 2. 인건비
도장공 : 0.041 인 * 263,017 =10,783.6 | 10783.6 |  | 10783.6 | [5 empty] | '도장공 :'0.041'인' * ~L001010101000029~ =?LA |  |  | LA+ = | 10783.6 | LA = | 10783.6
| 10783.6 | 0 | 10783.6 | 0 |  |  |  |  | > |  |  | >MA = | 0 | >LA = | 10783.6
2. 기구손료(인건비의 2%) | [8 empty] | 2. 기구손료(인건비의 2%)
[9 empty] | .F=0.02 |  |  | F = | 0.02 | F = | 0.02
10,783.6 * 0.02 =215.6 | 215.6 |  |  | 215.6 |  |  |  |  | LA() * {F} =?EQ |  |  | 2322_1_1+ = | 0.02 | 2322_1_1 = | 0.02 | EQ+ = | 215.6 | EQ = | 215.6
| 215.6 | 0 | 0 | 215.6 |  |  |  |  | > |  |  | >MA = | 0 | >LA = | 0 | >EQ = | 215.6
전체 합계 | 13363 | 2365 | 10783 | 215
#45 터파기(토사,육상) ¦ B.H 0.2㎥+인력(30%)¦M3 | 16043 | 312 | 15299 | 432 | [건품 1편 3-1-3, 8-2-3] | 2017 품셈 | HGJ_000773 |  | 1 | FALSE | 16558
[8 empty] | 10 | F
1. 기계터파기(B.H 0.2 M3) - 70% [품셈 8-2-3] | [8 empty] | 1. 기계터파기(B.H 0.2 M3) - 70% '[품셈 8-2-3]'
q=0.2, L=1.25, K=0.9 | [8 empty] | q = 0.2, L = 1.25, K = 0.9 |  |  | Q = | 0.2 | Q = | 0.2 | L = | 1.25 | L = | 1.25 | K = | 0.9 | K = | 0.9
E = 0.70 - 0.05 = 0.65, f = 1 / L = 0.80 | 0 | [7 empty] | E = 0.70 - 0.05 = ?, f = 1 / L = ? |  |  | E+ = | 0.65 | E = | 0.65 | 2336_1_1+ = | 0.65 | 2336_1_1 = | 0.65 | F+ = | 0.8 | F = | 0.8 | 2336_2_1+ = | 0.8 | 2336_2_1 = | 0.8
Cm=15.00 sec(90도) | [8 empty] | Cm = 15'sec(135도)' |  |  | CM = | 15 | CM = | 15
Q = 3600 * q * K * f * E / Cm = 22.46 ㎥/hr | 0 | [7 empty] | Q = 3600 * q * K * f * E / Cm = ?'㎥/hr' |  |  | Q+ = | 22.46 | Q = | 22.46 | 2340_1_1+ = | 22.46 | 2340_1_1 = | 22.46
재 료 비 : 10,024 / Q *0.7 = 312.4 | 312.4 | 312.4 | [6 empty] | '재 료 비 :'~E00000201002000000.M~ / Q *0.7 = ?MA+ |  |  | MA+ = | 312.4 | MA = | 312.4
노 무 비 : 59,020 / Q *0.7 = 1,839.4 | 1839.4 |  | 1839.4 | [5 empty] | '노 무 비 :'~E00000201002000000.L~ / Q *0.7 = ?LA+ |  |  | LA+ = | 1839.4 | LA = | 1839.4
경 비 : 13,873 / Q *0.7 = 432.3 | 432.3 |  |  | 432.3 |  |  |  |  | '경 비 :'~E00000201002000000.E~ / Q *0.7 = ?EQ+ |  |  | EQ+ = | 432.3 | EQ = | 432.3
소 계 | 2584.1 | 312.4 | 1839.4 | 432.3 |  |  |  |  | > '소 계' |  |  | >MA = | 312.4 | >LA = | 1839.4 | >EQ = | 432.3
2. 인력터파기 - 30% [품셈 3-1-2] | [8 empty] | 2. 인력터파기 - 30% '[품셈 3-1-2]'
- 보통토사, 터파기고 1-2M 기준 | [8 empty] | '- 보통토사, 터파기고 1-2M 기준'
- 시공량 Q1 = 3.6 * 1.4 m3/일 | 0 | [7 empty] | '- 시공량' Q1 = 3.6 * 1.4 'm3/일' |  |  | Q1+ = | 5.04 | Q1 = | 5.04
▶ 특별인부 : 226,122 / Q1 * 0.3 =13,459.6 | 13459.6 |  | 13459.6 | [5 empty] | '▶ 특별인부 :' TOT("L001010101000003") / Q1 * 0.3 =?LA+ |  |  | LA+ = | 13459.6 | LA = | 15299
소 계 | 13459.6 | 0 | 13459.6 | 0 |  |  |  |  | > '소 계' |  |  | >MA = | 0 | >LA = | 13459.6 | >EQ = | 0
전체 합계 | 16043 | 312 | 15299 | 432

## 중기사용료목록
중기사용료목록
공 종 명 | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 재 료 비 | 노 무 비 | 경 비 | 합 계 | 비 고
불도저(무한궤도) | 19 TON | 1 | HR | 48053 | 59020 | 35884 | 142957 |  | E00000101001900000 | E00000101001900000 →
굴삭기(무한궤도) | 0.2 M3 | 1 | HR | 10024 | 59020 | 13873 | 82917 |  | E00000201002000000 | E00000201002000000 →
굴삭기(무한궤도) | 0.6 M3 | 1 | HR | 20619 | 59020 | 23423 | 103062 |  | E00000201006000000 | E00000201006000000 →
굴삭기(무한궤도) | 0.7 M3 | 1 | HR | 23449 | 59020 | 24554 | 107023 |  | E00000201007000000 | E00000201007000000 →
굴삭기(타이어) | 0.6 M3 | 1 | HR | 23834 | 59020 | 27120 | 109974 |  | E00000211006000000 | E00000211006000000 →
굴삭기(조합용) | 0.7 M3 + 브레이카 | 1 | HR | 22296 | 59020 | 35966 | 117282 |  | E00000211007000000 | E00000211007000000 →
대형 브레이카 | 0.2 M3용 | 1 | HR | 0 | 0 | 3009 | 3009 |  | E00000230000200000 | E00000230000200000 →
대형 브레이카 | 0.4 M3용 | 1 | HR | 0 | 0 | 5513 | 5513 |  | E00000230000400000 | E00000230000400000 →
대형 브레이카 | 0.7 M3용 | 1 | HR | 0 | 0 | 11412 | 11412 |  | E00000230000700000 | E00000230000700000 →
대형브레이카용 치즐 | 0.4 M3용 | 1 | HR | 0 | 0 | 56000 | 56000 |  | E00000231000400000 | E00000231000400000 →
로더 (타이어) | 0.57 M3 | 1 | HR | 8351 | 59020 | 7505 | 74876 |  | E00000302005700000 | E00000302005700000 →
덤프트럭 | 2.5 톤 | 1 | HR | 6631 | 49778 | 6522 | 62931 |  | E00000602002500000 | E00000602002500000 →
덤프트럭 | 4.5 톤 | 1 | HR | 11433 | 49778 | 7613 | 68824 |  | E00000602004500000 | E00000602004500000 →
덤프트럭 | 15 TON | 1 | HR | 36357 | 59020 | 20659 | 116036 |  | E00000602015000000 | E00000602015000000 →
덤프트럭 자동덮개시설 | 15톤용 | 1 | HR | 0 | 0 | 438 | 438 |  | E00000610015000000 | E00000610015000000 →
매캐덤 롤러(자주식) | 10-12 TON | 1 | HR | 18183 | 59020 | 12857 | 90060 |  | E00001106001200000 | E00001106001200000 →
탠덤롤러(자주식) | 5 - 8 TON | 1 | HR | 9776 | 59020 | 9037 | 77833 |  | E00001206000800000 | E00001206000800000 →
진동 롤러 (핸드가이드식) | 0.7 톤 | 1 | HR | 4119 | 36248 | 1967 | 42334 |  | E00001305000700000 | E00001305000700000 →
진동롤러(자주식) | 10 Ton | 1 | HR | 31019 | 59020 | 26662 | 116701 |  | E00001306010000000 | E00001306010000000 →
타이어롤러(자주식) | 8 - 15 TON | 1 | HR | 16304 | 59020 | 19136 | 94460 |  | E00001406001500000 | E00001406001500000 →
플레이트 콤팩터 | 1.5 TON | 1 | HR | 2011 | 36248 | 620 | 38879 |  | E00001730001500000 | E00001730001500000 →
크레인(타이어) | 10 TON | 1 | HR | 8752 | 59020 | 31344 | 99116 |  | E00002104001000000 | E00002104001000000 →
크레인(타이어) | 25 TON | 1 | HR | 14049 | 59020 | 59751 | 132820 |  | E00002104002500000 | E00002104002500000 →
트럭탑제형 크레인 | 5 Ton | 1 | HR | 10140 | 49778 | 11117 | 71035 |  | E00002105000500000 | E00002105000500000 →
트럭탑제형 크레인 | 10 TON | 1 | HR | 20480 | 49778 | 23795 | 94053 |  | E00002105001000000 | E00002105001000000 →
트럭 트랙터 및 평판트레일러 | 20 TON | 1 | HR | 38003 | 59020 | 17314 | 114337 |  | E00002702002000000 | E00002702002000000 →
아스팔트 피니셔 | 3 M | 1 | HR | 23048 | 59020 | 59141 | 141209 |  | E00003201000300000 | E00003201000300000 →
아스팔트 디스트리뷰우터 | 3800 L | 1 | HR | 22576 | 59020 | 16470 | 98066 |  | E00003302003800000 | E00003302003800000 →
아스팔트 스프레이어 | 400 L | 1 | HR | 2131 | 36248 | 804 | 39183 |  | E00003430040000000 | E00003430040000000 →
커터(콘크리트및아스팔트용) | 320-400 MM | 1 | HR | 11262 | 36248 | 2064 | 49574 |  | E00004430040000000 | E00004430040000000 →
노면파쇄기 | 2 M | 1 | HR | 101295 | 59020 | 176745 | 337060 |  | E00005701002000000 | E00005701002000000 →
소형노면파쇄기 | 0.95 ㎥ | 1 | HR | 0 | 0 | 11793 | 11793 |  | E00005702009500000 | E00005702009500000 →
물탱크(살수차) | 5500 L | 1 | HR | 20033 | 49778 | 9986 | 79797 |  | E00007204005500000 | E00007204005500000 →
물탱크(살수차) | 16000 L | 1 | HR | 27787 | 49778 | 19154 | 96719 |  | E00007204016000000 | E00007204016000000 →
동력분무기 | 4.85Kw | 1 | HR | 2614 | 0 | 258 | 2872 |  | E00007210048500000 | E00007210048500000 →

## 중기사용료
중기사용료
중 기 명 | 불도저(무한궤도) 19 TON | [7 empty] | E00000101001900000
중기가격 | 198,150 천원
명 칭 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
경 비 | 불도저(무한궤도) | 19 TON | 0.1811 | 천원 | 198150 | 35884.9 |  |  |  | 10 | G0000010100190000 | .sang=750, jung=583, kwan=478 | G0000010100190000 →
| 소 계 |  |  |  |  | 35884
재 료 비 | 경 유 |  | 25 | L | 1657 | 41425 |  |  |  | 40 | M9366005 |  | M9366005 →
| 잡 품 |  | 16 | % | 0 | 6628 |  |  |  | 50 | F/M1
| 소 계 |  |  |  |  | 48053
노 무 비 | 건설기계운전사 | 구)건설기계운전기사 | 1 | 인 | 59020.2 | 59020.2 |  |  |  | 15 | L001010101000048 |  | L001010101000048 →
| 소 계 |  |  |  |  | 59020
| 총 계 |  |  |  |  | 142957
중 기 명 | 굴삭기(무한궤도) 0.2 M3 | [7 empty] | E00000201002000000
중기가격 | 66,538 천원
명 칭 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
경 비 | 굴삭기(무한궤도) | 0.2 M3 | 0.2085 | 천원 | 66538 | 13873.1 |  |  |  | 10 | G0000020100200000 | .sang=900, jung=700, kwan=485 | G0000020100200000 →
| 소 계 |  |  |  |  | 13873
재 료 비 | 경 유 |  | 5 | L | 1657 | 8285 |  |  |  | 40 | M9366005 |  | M9366005 →
| 잡 품 |  | 21 | % | 0 | 1739.8 |  |  |  | 50 | F/M1
| 소 계 |  |  |  |  | 10024
노 무 비 | 건설기계운전사 | 구)건설기계운전기사 | 1 | 인 | 59020.2 | 59020.2 |  |  |  | 15 | L001010101000048 |  | L001010101000048 →
| 소 계 |  |  |  |  | 59020
| 총 계 |  |  |  |  | 82917
중 기 명 | 굴삭기(무한궤도) 0.6 M3 | [7 empty] | E00000201006000000
중기가격 | 112,342 천원
명 칭 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
경 비 | 굴삭기(무한궤도) | 0.6 M3 | 0.2085 | 천원 | 112342 | 23423.3 |  |  |  | 10 | G0000020100600000 | .sang=900, jung=700, kwan=485 | G0000020100600000 →
| 소 계 |  |  |  |  | 23423
재 료 비 | 경 유 |  | 10.2 | L | 1657 | 16901.4 |  |  |  | 40 | M9366005 |  | M9366005 →
| 잡 품 |  | 22 | % | 0 | 3718.3 |  |  |  | 50 | F/M1
| 소 계 |  |  |  |  | 20619
노 무 비 | 건설기계운전사 | 구)건설기계운전기사 | 1 | 인 | 59020.2 | 59020.2 |  |  |  | 15 | L001010101000048 |  | L001010101000048 →
| 소 계 |  |  |  |  | 59020
| 총 계 |  |  |  |  | 103062
중 기 명 | 굴삭기(무한궤도) 0.7 M3 | [7 empty] | E00000201007000000
중기가격 | 117,766 천원
명 칭 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
경 비 | 굴삭기(무한궤도) | 0.7 M3 | 0.2085 | 천원 | 117766 | 24554.2 |  |  |  | 10 | G0000020100700000 | .sang=900, jung=700, kwan=485 | G0000020100700000 →
| 소 계 |  |  |  |  | 24554
재 료 비 | 경 유 |  | 11.6 | L | 1657 | 19221.2 |  |  |  | 40 | M9366005 |  | M9366005 →
| 잡 품 |  | 22 | % | 0 | 4228.6 |  |  |  | 50 | F/M1
| 소 계 |  |  |  |  | 23449
노 무 비 | 건설기계운전사 | 구)건설기계운전기사 | 1 | 인 | 59020.2 | 59020.2 |  |  |  | 15 | L001010101000048 |  | L001010101000048 →
| 소 계 |  |  |  |  | 59020
| 총 계 |  |  |  |  | 107023
중 기 명 | 굴삭기(타이어) 0.6 M3 | [7 empty] | E00000211006000000
중기가격 | 119,000 천원
명 칭 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
경 비 | 굴삭기(타이어) | 0.6 M3 | 0.2279 | 천원 | 119000 | 27120.1 |  |  |  | 10 | G0000021100600000 | .sang=900, jung=700, kwan=679 | G0000021100600000 →
| 소 계 |  |  |  |  | 27120
재 료 비 | 경 유 |  | 11.6 | L | 1657 | 19221.2 |  |  |  | 40 | M9366005 |  | M9366005 →
| 잡 품 |  | 24 | % | 0 | 4613 |  |  |  | 50 | F/M1
| 소 계 |  |  |  |  | 23834
노 무 비 | 건설기계운전사 | 구)건설기계운전기사 | 1 | 인 | 59020.2 | 59020.2 |  |  |  | 15 | L001010101000048 |  | L001010101000048 →
| 소 계 |  |  |  |  | 59020
| 총 계 |  |  |  |  | 109974
중 기 명 | 굴삭기(조합용) 0.7 M3 + 브레이카 | [7 empty] | E00000211007000000
중기가격 | 117,766 천원
명 칭 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
경 비 | 굴삭기(무한궤도) | 0.7 M3 | 0.2085 | 천원 | 117766 | 24554.2 |  |  |  | 10 | G0000020100700000 | .sang=900, jung=700, kwan=485 | G0000020100700000 →
| 대형 브레이카 | 0.7 M3용 | 1 | HR | 11412 | 11412 |  |  |  | 60 | E00000230000700000 |  | E00000230000700000 →
| 소 계 |  |  |  |  | 35966
재 료 비 | 경 유 |  | 11.6 | L | 1657 | 19221.2 |  |  |  | 40 | M9366005 |  | M9366005 →
| 잡 품 |  | 16 | % | 0 | 3075.3 |  |  |  | 50 | F/M1 |  | F/M1 →
| 소 계 |  |  |  |  | 22296
노 무 비 | 건설기계운전사 | 구)건설기계운전기사 | 1 | 인 | 59020.2 | 59020.2 |  |  |  | 15 | L001010101000048 |  | L001010101000048 →
| 소 계 |  |  |  |  | 59020
| 총 계 |  |  |  |  | 117282
중 기 명 | 대형 브레이카 0.2 M3용 | [7 empty] | E00000230000200000
중기가격 | 4,559 천원
명 칭 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
경 비 | 대형 브레이카 | 0.2 M3용 | 0.6601 | 천원 | 4559 | 3009.3 |  |  |  | 10 | G0000023000020000 | .sang=3000, jung=2833, kwan=768 | G0000023000020000 →
| 소 계 |  |  |  |  | 3009
재 료 비
소 계
노 무 비
소 계
| 총 계 |  |  |  |  | 3009
중 기 명 | 대형 브레이카 0.4 M3용 | [7 empty] | E00000230000400000
중기가격 | 8,352 천원
명 칭 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
경 비 | 대형 브레이카 | 0.4 M3용 | 0.6601 | 천원 | 8352 | 5513.1 |  |  |  | 10 | G0000023000040000 | .sang=3000, jung=2833, kwan=768 | G0000023000040000 →
| 소 계 |  |  |  |  | 5513
재 료 비
소 계
노 무 비
소 계
| 총 계 |  |  |  |  | 5513
중 기 명 | 대형 브레이카 0.7 M3용 | [7 empty] | E00000230000700000
중기가격 | 17,289 천원
명 칭 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
경 비 | 대형 브레이카 | 0.7 M3용 | 0.6601 | 천원 | 17289 | 11412.4 |  |  |  | 10 | G0000023000070000 | .sang=3000, jung=2833, kwan=768 | G0000023000070000 →
| 소 계 |  |  |  |  | 11412
재 료 비
소 계
노 무 비
소 계
| 총 계 |  |  |  |  | 11412
중 기 명 | 대형브레이카용 치즐 0.4 M3용 | [7 empty] | E00000231000400000
중기가격 | 56,000 천원
명 칭 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
경 비 | 치즐 | 0.4 M3용 | 1 | 천원 | 56000 | 56000 |  |  |  | 10 | G0000023100040000 |  | G0000023100040000 →
| 소 계 |  |  |  |  | 56000
재 료 비
소 계
노 무 비
소 계
| 총 계 |  |  |  |  | 56000
중 기 명 | 로더 (타이어) 0.57 M3 | [7 empty] | E00000302005700000
중기가격 | 35,999 천원
명 칭 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
경 비 | 로더 (타이어) | 0.57 M3 | 0.2085 | 천원 | 35999 | 7505.7 |  |  |  | 10 | G0000030200570000 | .sang=900, jung=700, kwan=485 | G0000030200570000 →
| 소 계 |  |  |  |  | 7505
재 료 비 | 경 유 |  | 3.5 | L | 1657 | 5799.5 |  |  |  | 40 | M9366005 |  | M9366005 →
| 잡 품 |  | 44 | % | 0 | 2551.7 |  |  |  | 50 | F/M1 |  | F/M1 →
| 소 계 |  |  |  |  | 8351
노 무 비 | 건설기계운전사 | 구)건설기계운전기사 | 1 | 인 | 59020.2 | 59020.2 |  |  |  | 15 | L001010101000048 |  | L001010101000048 →
| 소 계 |  |  |  |  | 59020
| 총 계 |  |  |  |  | 74876
중 기 명 | 덤프트럭 2.5 톤 | [7 empty] | E00000602002500000
중기가격 | 21,982 천원
명 칭 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
경 비 | 덤프트럭 | 2.5 톤 | 0.2967 | 천원 | 21982 | 6522 |  |  |  | 10 | G0000060200250000 | .sang=1200, jung=1067,kwan=700 | G0000060200250000 →
| 소 계 |  |  |  |  | 6522
재 료 비 | 경 유 |  | 2.9 | L | 1657 | 4805.3 |  |  |  | 40 | M9366005 |  | M9366005 →
| 잡 품 |  | 38 | % | 0 | 1826 |  |  |  | 50 | F/M1 |  | F/M1 →
| 소 계 |  |  |  |  | 6631
노 무 비 | 화물차운전사 | 구)운전사(운반차) | 1 | 인 | 49778.3 | 49778.3 |  | 56900017059 |  | 15 | L001010101000049 |  | L001010101000049 →
| 소 계 |  |  |  |  | 49778
| 총 계 |  |  |  |  | 62931
중 기 명 | 덤프트럭 4.5 톤 | [7 empty] | E00000602004500000
중기가격 | 25,662 천원
명 칭 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
경 비 | 덤프트럭 | 4.5 톤 | 0.2967 | 천원 | 25662 | 7613.9 |  |  |  | 10 | G0000060200450000 | .sang=1200, jung=1067,kwan=700 | G0000060200450000 →
| 소 계 |  |  |  |  | 7613
재 료 비 | 경 유 |  | 5 | L | 1657 | 8285 |  |  |  | 40 | M9366005 |  | M9366005 →
| 잡 품 |  | 38 | % | 0 | 3148.3 |  |  |  | 50 | F/M1 |  | F/M1 →
| 소 계 |  |  |  |  | 11433
노 무 비 | 화물차운전사 | 구)운전사(운반차) | 1 | 인 | 49778.3 | 49778.3 |  |  |  | 15 | L001010101000049 |  | L001010101000049 →
| 소 계 |  |  |  |  | 49778
| 총 계 |  |  |  |  | 68824
중 기 명 | 덤프트럭 15 TON | [7 empty] | E00000602015000000
중기가격 | 90,653 천원
명 칭 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
경 비 | 덤프트럭 | 15 TON | 0.2279 | 천원 | 90653 | 20659.8 |  |  |  | 10 | G0000060201500000 | .sang=900 ,jung=700 ,kwan=679 | G0000060201500000 →
| 소 계 |  |  |  |  | 20659
재 료 비 | 경 유 |  | 15.9 | L | 1657 | 26346.3 |  |  |  | 40 | M9366005 |  | M9366005 →
| 잡 품 |  | 38 | % | 0 | 10011.5 |  |  |  | 50 | F/M1 |  | F/M1 →
| 소 계 |  |  |  |  | 36357
노 무 비 | 건설기계운전사 | 구)건설기계운전기사 | 1 | 인 | 59020.2 | 59020.2 |  |  |  | 15 | L001010101000048 |  | L001010101000048 →
| 소 계 |  |  |  |  | 59020
| 총 계 |  |  |  |  | 116036
중 기 명 | 덤프트럭 자동덮개시설 15톤용 | [7 empty] | E00000610015000000
중기가격 | 1,634 천원
명 칭 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
경 비 | 덤프트럭 자동덮개시설 | 15 TON | 0.2684 | 천원 | 1634 | 438.5 |  |  |  | 10 | G0000061001500000 | .sang=1125,jung=1063,kwan=496 | G0000061001500000 →
| 소 계 |  |  |  |  | 438
재 료 비
소 계
노 무 비
소 계
| 총 계 |  |  |  |  | 438
중 기 명 | 매캐덤 롤러(자주식) 10-12 TON | [7 empty] | E00001106001200000
중기가격 | 71,351 천원
명 칭 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
경 비 | 매캐덤 롤러(자주식) | 10-12 TON | 0.1802 | 천원 | 71351 | 12857.4 |  |  |  | 10 | G0000110600120000 | .sang=750, jung=500, kwan=552 | G0000110600120000 →
| 소 계 |  |  |  |  | 12857
재 료 비 | 경 유 |  | 9.3 | L | 1657 | 15410.1 |  |  |  | 40 | M9366005 |  | M9366005 →
| 잡 품 |  | 18 | % | 0 | 2773.8 |  |  |  | 50 | F/M1 |  | F/M1 →
| 소 계 |  |  |  |  | 18183
노 무 비 | 건설기계운전사 | 구)건설기계운전기사 | 1 | 인 | 59020.2 | 59020.2 |  |  |  | 15 | L001010101000048 |  | L001010101000048 →
| 소 계 |  |  |  |  | 59020
| 총 계 |  |  |  |  | 90060
중 기 명 | 탠덤롤러(자주식) 5 - 8 TON | [7 empty] | E00001206000800000
중기가격 | 48,513 천원
명 칭 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
경 비 | 탠덤롤러(자주식) | 5 - 8 TON | 0.1863 | 천원 | 48513 | 9037.9 |  |  |  | 10 | G0000120600080000 | .sang=750, jung=458, kwan=655 | G0000120600080000 →
| 소 계 |  |  |  |  | 9037
재 료 비 | 경 유 |  | 5 | L | 1657 | 8285 |  |  |  | 40 | M9366005 |  | M9366005 →
| 잡 품 |  | 18 | % | 0 | 1491.3 |  |  |  | 50 | F/M1 |  | F/M1 →
| 소 계 |  |  |  |  | 9776
노 무 비 | 건설기계운전사 | 구)건설기계운전기사 | 1 | 인 | 59020.2 | 59020.2 |  |  |  | 15 | L001010101000048 |  | L001010101000048 →
| 소 계 |  |  |  |  | 59020
| 총 계 |  |  |  |  | 77833
중 기 명 | 진동 롤러 (핸드가이드식) 0.7 톤 | [7 empty] | E00001305000700000
중기가격 | 6,966 천원
명 칭 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
경 비 | 진동 롤러 (핸드가이드식) | 0.7 톤 | 0.2825 | 천원 | 6966 | 1967.8 |  |  |  | 10 | G0000130500070000 | .sang=1286,jung=857,kwan=682 | G0000130500070000 →
| 소 계 |  |  |  |  | 1967
재 료 비 | 경 유 |  | 2.2 | L | 1657 | 3645.4 |  |  |  | 40 | M9366005 |  | M9366005 →
| 잡 품 |  | 13 | % | 0 | 473.9 |  |  |  | 50 | F/M1 |  | F/M1 →
| 소 계 |  |  |  |  | 4119
노 무 비 | 일반기계운전사 | 일반공사 직종 | 1 | 인 | 36248.9 | 36248.9 |  | 56900017058 |  | 15 | L001010101000050 |  | L001010101000050 →
| 소 계 |  |  |  |  | 36248
| 총 계 |  |  |  |  | 42334
중 기 명 | 진동롤러(자주식) 10 Ton | [7 empty] | E00001306010000000
중기가격 | 94,381 천원
명 칭 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
경 비 | 진동롤러(자주식) | 10 Ton | 0.2825 | 천원 | 94381 | 26662.6 |  |  |  | 10 | G0000130601000000 | .sang=1286,jung=857,kwan=682 | G0000130601000000 →
| 소 계 |  |  |  |  | 26662
재 료 비 | 경 유 |  | 14.4 | L | 1657 | 23860.8 |  |  |  | 30 | M9366005 |  | M9366005 →
| 잡 품 |  | 30 | % | 0 | 7158.2 |  |  |  | 40 | F/M1 |  | F/M1 →
| 소 계 |  |  |  |  | 31019
노 무 비 | 건설기계운전사 |  | 1 | 인 | 59020.2 | 59020.2 |  |  |  | 20 | L001010101000048 |  | L001010101000048 →
| 소 계 |  |  |  |  | 59020
| 총 계 |  |  |  |  | 116701
중 기 명 | 타이어롤러(자주식) 8 - 15 TON | [7 empty] | E00001406001500000
중기가격 | 98,388 천원
명 칭 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
경 비 | 타이어롤러(자주식) | 8 - 15 TON | 0.1945 | 천원 | 98388 | 19136.4 |  |  |  | 10 | G0000140600150000 | .sang=833, jung=556, kwan=556 | G0000140600150000 →
| 소 계 |  |  |  |  | 19136
재 료 비 | 경 유 |  | 8 | L | 1657 | 13256 |  |  |  | 40 | M9366005 |  | M9366005 →
| 잡 품 |  | 23 | % | 0 | 3048.8 |  |  |  | 50 | F/M1 |  | F/M1 →
| 소 계 |  |  |  |  | 16304
노 무 비 | 건설기계운전사 | 구)건설기계운전기사 | 1 | 인 | 59020.2 | 59020.2 |  |  |  | 15 | L001010101000048 |  | L001010101000048 →
| 소 계 |  |  |  |  | 59020
| 총 계 |  |  |  |  | 94460
중 기 명 | 플레이트 콤팩터 1.5 TON | [7 empty] | E00001730001500000
중기가격 | 1,673 천원
명 칭 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
경 비 | 플레이트 콤팩터 | 1.5 TON | 0.3708 | 천원 | 1673 | 620.3 |  |  |  | 10 | G0000173000150000 | .sang=1800,jung=1200,kwan=708 | G0000173000150000 →
| 소 계 |  |  |  |  | 620
재 료 비 | 휘 발 유 |  | 1 | L | 1676 | 1676 |  |  |  | 40 | M9360003 |  | M9360003 →
| 잡 품 |  | 20 | % | 0 | 335.2 |  |  |  | 50 | F/M1 |  | F/M1 →
| 소 계 |  |  |  |  | 2011
노 무 비 | 일반기계운전사 | 구)운전사(기계) | 1 | 인 | 36248.9 | 36248.9 |  |  |  | 15 | L001010101000050 |  | L001010101000050 →
| 소 계 |  |  |  |  | 36248
| 총 계 |  |  |  |  | 38879
중 기 명 | 크레인(타이어) 10 TON | [7 empty] | E00002104001000000
중기가격 | 136,400 천원
명 칭 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
경 비 | 크레인(타이어) | 10 TON | 0.2298 | 천원 | 136400 | 31344.7 |  |  |  | 10 | G0000210400100000 |  | G0000210400100000 →
| 소 계 |  |  |  |  | 31344
재 료 비 | 경 유 |  | 3.8 | L | 1657 | 6296.6 |  |  |  | 30 | M9366005 |  | M9366005 →
| 잡 품 |  | 39 | % | 0 | 2455.6 |  |  |  | 40 | F/M1 |  | F/M1 →
| 소 계 |  |  |  |  | 8752
노 무 비 | 건설기계운전사 | 일반공사 직종 | 1 | 인 | 59020.2 | 59020.2 |  |  |  | 20 | L001010101000048 |  | L001010101000048 →
| 소 계 |  |  |  |  | 59020
| 총 계 |  |  |  |  | 99116
중 기 명 | 크레인(타이어) 25 TON | [7 empty] | E00002104002500000
중기가격 | 290,480 천원
명 칭 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
경 비 | 크레인(타이어) | 25 TON | 0.2057 | 천원 | 290480 | 59751.7 |  |  |  | 10 | G0000210400250000 | .sang=918 ,jung=459, kwan=680 | G0000210400250000 →
| 소 계 |  |  |  |  | 59751
재 료 비 | 경 유 |  | 6.1 | L | 1657 | 10107.7 |  |  |  | 40 | M9366005 |  | M9366005 →
| 잡 품 |  | 39 | % | 0 | 3942 |  |  |  | 50 | F/M1 |  | F/M1 →
| 소 계 |  |  |  |  | 14049
노 무 비 | 건설기계운전사 | 구)건설기계운전기사 | 1 | 인 | 59020.2 | 59020.2 |  |  |  | 15 | L001010101000048 |  | L001010101000048 →
| 소 계 |  |  |  |  | 59020
| 총 계 |  |  |  |  | 132820
중 기 명 | 트럭탑제형 크레인 5 Ton | [7 empty] | E00002105000500000
중기가격 | 42,791 천원
명 칭 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
경 비 | 트럭탑제형 크레인 | 5 Ton | 0.2598 | 천원 | 42791 | 11117.1 |  |  |  | 10 | G0000210500050000 | .sang=1286,jung=357, kwan=955 | G0000210500050000 →
| 소 계 |  |  |  |  | 11117
재 료 비 | 경 유 |  | 5.1 | L | 1657 | 8450.7 |  |  |  | 30 | M9366005 |  | M9366005 →
| 잡 품 |  | 20 | % | 0 | 1690.1 |  |  |  | 40 | F/M1 |  | F/M1 →
| 소 계 |  |  |  |  | 10140
노 무 비 | 화물차운전사 |  | 1 | 인 | 49778.3 | 49778.3 |  |  |  | 20 | L001010101000049 |  | L001010101000049 →
| 소 계 |  |  |  |  | 49778
| 총 계 |  |  |  |  | 71035
중 기 명 | 트럭탑제형 크레인 10 TON | [7 empty] | E00002105001000000
중기가격 | 91,593 천원
명 칭 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
경 비 | 트럭탑재형 크레인 | 10 TON | 0.2598 | 천원 | 91593 | 23795.8 |  |  |  | 10 | G0000210500100000 | .sang=1286,jung=357, kwan=955 | G0000210500100000 →
| 소 계 |  |  |  |  | 23795
재 료 비 | 경 유 |  | 10.3 | L | 1657 | 17067.1 |  |  |  | 40 | M9366005 |  | M9366005 →
| 잡 품 |  | 20 | % | 0 | 3413.4 |  |  |  | 50 | F/M1 |  | F/M1 →
| 소 계 |  |  |  |  | 20480
노 무 비 | 화물차운전사 | 구)운전사(운반차) | 1 | 인 | 49778.3 | 49778.3 |  |  |  | 15 | L001010101000049 |  | L001010101000049 →
| 소 계 |  |  |  |  | 49778
| 총 계 |  |  |  |  | 94053
중 기 명 | 트럭 트랙터 및 평판트레일러 20 TON | [7 empty] | E00002702002000000
중기가격 | 67,216 천원
명 칭 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
경 비 | 트럭 트랙터 및 평판트레일러 | 20 TON | 0.2576 | $ | 67216 | 17314.8 |  |  |  | 10 | G0000270200200000 | .sang=1286,jung=786,kwan=504 | G0000270200200000 →
| 소 계 |  |  |  |  | 17314
재 료 비 | 경 유 |  | 16.5 | L | 1657 | 27340.5 |  |  |  | 40 | M9366005 |  | M9366005 →
| 잡 품 |  | 39 | % | 0 | 10662.7 |  |  |  | 50 | F/M1 |  | F/M1 →
| 소 계 |  |  |  |  | 38003
노 무 비 | 건설기계운전사 | 구)건설기계운전기사 | 1 | 인 | 59020.2 | 59020.2 |  |  |  | 15 | L001010101000048 |  | L001010101000048 →
| 소 계 |  |  |  |  | 59020
| 총 계 |  |  |  |  | 114337
중 기 명 | 아스팔트 피니셔 3 M | [7 empty] | E00003201000300000
중기가격 | 250,388 천원
명 칭 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
경 비 | 아스팔트 피니셔 | 3 M | 0.2362 | 천원 | 250388 | 59141.6 |  |  |  | 10 | G0000320100030000 | .sang=1125,jung=563,kwan=674 | G0000320100030000 →
| 소 계 |  |  |  |  | 59141
재 료 비 | 경 유 |  | 13 | L | 1657 | 21541 |  |  |  | 40 | M9366005 |  | M9366005 →
| 잡 품 |  | 7 | % | 0 | 1507.8 |  |  |  | 50 | F/M1 |  | F/M1 →
| 소 계 |  |  |  |  | 23048
노 무 비 | 건설기계운전사 | 구)건설기계운전기사 | 1 | 인 | 59020.2 | 59020.2 |  |  |  | 15 | L001010101000048 |  | L001010101000048 →
| 소 계 |  |  |  |  | 59020
| 총 계 |  |  |  |  | 141209
중 기 명 | 아스팔트 디스트리뷰우터 3800 L | [7 empty] | E00003302003800000
중기가격 | 64,113 천원
명 칭 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
경 비 | 아스팔트 디스트리뷰우터 | 3800 L | 0.2569 | 천원 | 64113 | 16470.6 |  |  |  | 10 | G0000330200380000 | .sang=1125,jung=500,kwan=944 | G0000330200380000 →
| 소 계 |  |  |  |  | 16470
재 료 비 | 경 유 |  | 10.9 | L | 1657 | 18061.3 |  |  |  | 40 | M9366005 |  | M9366005 →
| 잡 품 |  | 25 | % | 0 | 4515.3 |  |  |  | 50 | F/M1 |  | F/M1 →
| 소 계 |  |  |  |  | 22576
노 무 비 | 건설기계운전사 | 일반공사 직종 | 1 | 인 | 59020.2 | 59020.2 |  | 56900017002 |  | 15 | L001010101000048 |  | L001010101000048 →
| 소 계 |  |  |  |  | 59020
| 총 계 |  |  |  |  | 98066
중 기 명 | 아스팔트 스프레이어 400 L | [7 empty] | E00003430040000000
중기가격 | 3,158 천원
명 칭 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
경 비 | 아스팔트 스프레이어 | 400 L | 0.2549 | 천원 | 3158 | 804.9 |  |  |  | 10 | G0000343004000000 | .sang=1125,jung=750,kwan=674 | G0000343004000000 →
| 소 계 |  |  |  |  | 804
재 료 비 | 휘 발 유 |  | 1.2 | L | 1676 | 2011.2 |  |  |  | 40 | M9360003 |  | M9360003 →
| 잡 품 |  | 6 | % | 0 | 120.6 |  |  |  | 50 | F/M1 |  | F/M1 →
| 소 계 |  |  |  |  | 2131
노 무 비 | 일반기계운전사 | 일반공사 직종 | 1 | 인 | 36248.9 | 36248.9 |  | 56900017058 |  | 15 | L001010101000050 |  | L001010101000050 →
| 소 계 |  |  |  |  | 36248
| 총 계 |  |  |  |  | 39183
중 기 명 | 커터(콘크리트및아스팔트용) 320-400 MM | [7 empty] | E00004430040000000
중기가격 | 3,249 천원
명 칭 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
경 비 | 커터(콘크리트및아스팔트용) | 320-400 MM | 0.6354 | 천원 | 3249 | 2064.4 |  |  |  | 10 | G0000443004000000 | .sang=4000, jung=1333, kwan=1021 | G0000443004000000 →
| 소 계 |  |  |  |  | 2064
재 료 비 | 휘 발 유 |  | 5.6 | L | 1676 | 9385.6 |  |  |  | 40 | M9360003 |  | M9360003 →
| 잡 품 |  | 20 | % | 0 | 1877.1 |  |  |  | 50 | F/M1 |  | F/M1 →
| 소 계 |  |  |  |  | 11262
노 무 비 | 일반기계운전사 | 구)운전사(기계) | 1 | 인 | 36248.9 | 36248.9 |  |  |  | 15 | L001010101000050 |  | L001010101000050 →
| 소 계 |  |  |  |  | 36248
| 총 계 |  |  |  |  | 49574
중 기 명 | 노면파쇄기 2 M | [7 empty] | E00005701002000000
중기가격 | 438,356 천원
명 칭 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
경 비 | 노면파쇄기 | 2 M | 0.4032 | 천원 | 438356 | 176745.1 |  |  |  | 10 | G0000570100200000 | .sang=2000,jung=1111,kwan=921 | G0000570100200000 →
| 소 계 |  |  |  |  | 176745
재 료 비 | 경 유 |  | 52.7 | L | 1657 | 87323.9 |  |  |  | 40 | M9366005 |  | M9366005 →
| 잡 품 |  | 16 | % | 0 | 13971.8 |  |  |  | 50 | F/M1 |  | F/M1 →
| 소 계 |  |  |  |  | 101295
노 무 비 | 건설기계운전사 | 구)건설기계운전기사 | 1 | 인 | 59020.2 | 59020.2 |  |  |  | 15 | L001010101000048 |  | L001010101000048 →
| 소 계 |  |  |  |  | 59020
| 총 계 |  |  |  |  | 337060
중 기 명 | 소형노면파쇄기 0.95 ㎥ | [7 empty] | E00005702009500000
중기가격 | 29,250 천원
명 칭 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
경 비 | 소형노면파쇄기 | 0.95 ㎥ | 0.4032 | 천원 | 29250 | 11793.6 |  |  |  | 10 | G0000570200950000 | .sang=2000,jung=1111,kwan=921 | G0000570200950000 →
| 소 계 |  |  |  |  | 11793
재 료 비
소 계
노 무 비
소 계
| 총 계 |  |  |  |  | 11793
중 기 명 | 물탱크(살수차) 5500 L | [7 empty] | E00007204005500000
중기가격 | 47,263 천원
명 칭 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
경 비 | 물탱크(살수차) | 5500 L | 0.2113 | 천원 | 47263 | 9986.6 |  |  |  | 10 | G0000720400550000 | .sang=818 ,jung=636 ,kwan=659 | G0000720400550000 →
| 소 계 |  |  |  |  | 9986
재 료 비 | 경 유 |  | 9.3 | L | 1657 | 15410.1 |  |  |  | 40 | M9366005 |  | M9366005 →
| 잡 품 |  | 30 | % | 0 | 4623 |  |  |  | 50 | F/M1 |  | F/M1 →
| 소 계 |  |  |  |  | 20033
노 무 비 | 화물차운전사 | 구)운전사(운반차) | 1 | 인 | 49778.3 | 49778.3 |  |  |  | 15 | L001010101000049 |  | L001010101000049 →
| 소 계 |  |  |  |  | 49778
| 총 계 |  |  |  |  | 79797
중 기 명 | 물탱크(살수차) 16000 L | [7 empty] | E00007204016000000
중기가격 | 90,649 천원
명 칭 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
경 비 | 물탱크(살수차) | 16000 L | 0.2113 | 천원 | 90649 | 19154.1 |  |  |  | 10 | G0000720401600000 | .sang=818 ,jung=636 ,kwan=659 | G0000720401600000 →
| 소 계 |  |  |  |  | 19154
재 료 비 | 경 유 |  | 12.9 | L | 1657 | 21375.3 |  |  |  | 40 | M9366005 |  | M9366005 →
| 잡 품 |  | 30 | % | 0 | 6412.5 |  |  |  | 50 | F/M1 |  | F/M1 →
| 소 계 |  |  |  |  | 27787
노 무 비 | 화물차운전사 | 구)운전사(운반차) | 1 | 인 | 49778.3 | 49778.3 |  |  |  | 15 | L001010101000049 |  | L001010101000049 →
| 소 계 |  |  |  |  | 49778
| 총 계 |  |  |  |  | 96719
중 기 명 | 동력분무기 4.85Kw | [7 empty] | E00007210048500000
중기가격 | 922 천원
명 칭 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
경 비 | 동력분무기 | 4.85Kw | 0.2799 | 천원 | 922 | 258 |  |  |  | 10 | G0000721004850000 | .sang=1125 ,jung=1000 ,kwan=674 | G0000721004850000 →
| 소 계 |  |  |  |  | 258
재 료 비 | 휘 발 유 |  | 1.3 | L | 1676 | 2178.8 |  |  |  | 20 | M9360003 |  | M9360003 →
| 잡 품 |  | 20 | % | 0 | 435.7 |  |  |  | 30 | F/M1 |  | F/M1 →
| 소 계 |  |  |  |  | 2614
노 무 비
소 계
| 총 계 |  |  |  |  | 2872

## 중기기초자료
중기기초자료
명 칭 | 규 격 | 단 위 | 재 료 비 | 노 무 비 | 경 비 | 합 계 | 비 고
불도저(무한궤도) | 19 TON | 천원 | 0 | 0 | 198150 | 198150 |  |  | G0000010100190000
굴삭기(무한궤도) | 0.2 M3 | 천원 | 0 | 0 | 66538 | 66538 |  |  | G0000020100200000
굴삭기(무한궤도) | 0.6 M3 | 천원 | 0 | 0 | 112342 | 112342 |  |  | G0000020100600000
굴삭기(무한궤도) | 0.7 M3 | 천원 | 0 | 0 | 117766 | 117766 |  |  | G0000020100700000
굴삭기(타이어) | 0.6 M3 | 천원 | 0 | 0 | 119000 | 119000 |  |  | G0000021100600000
대형 브레이카 | 0.2 M3용 | 천원 | 0 | 0 | 4559 | 4559 |  |  | G0000023000020000
대형 브레이카 | 0.4 m3용 | 천원 | 0 | 0 | 8352 | 8352 |  |  | G0000023000040000
대형 브레이카 | 0.7 M3용 | 천원 | 0 | 0 | 17289 | 17289 |  |  | G0000023000070000
대형 브레이카용 치즐 | 0.4 M3용 | 천원 | 0 | 0 | 56000 | 56000 |  |  | G0000023100040000
로더 (타이어) | 0.57 M3 | 천원 | 0 | 0 | 35999 | 35999 |  |  | G0000030200570000
덤프트럭 | 2.5 톤 | 천원 | 0 | 0 | 21982 | 21982 |  |  | G0000060200250000
덤프트럭 | 4.5 톤 | 천원 | 0 | 0 | 25662 | 25662 |  |  | G0000060200450000
덤프트럭 | 15 TON | 천원 | 0 | 0 | 90653 | 90653 |  |  | G0000060201500000
덤프트럭 자동덮개시설 | 15 TON | 천원 | 0 | 0 | 1634 | 1634 |  |  | G0000061001500000
매캐덤 롤러(자주식) | 10-12 TON | 천원 | 0 | 0 | 71351 | 71351 |  |  | G0000110600120000
탠덤롤러(자주식) | 5 - 8 TON | 천원 | 0 | 0 | 48513 | 48513 |  |  | G0000120600080000
진동 롤러 (핸드가이드식) | 0.7 톤 | 천원 | 0 | 0 | 6966 | 6966 |  |  | G0000130500070000
진동롤러(자주식) | 10 Ton | 천원 | 0 | 0 | 94381 | 94381 |  |  | G0000130601000000
타이어롤러(자주식) | 8 - 15 TON | 천원 | 0 | 0 | 98388 | 98388 |  |  | G0000140600150000
플레이트 콤팩터 | 1.5 TON | 천원 | 0 | 0 | 1673 | 1673 |  |  | G0000173000150000
크레인(타이어) | 10 TON | 천원 | 0 | 0 | 136400 | 136400 |  |  | G0000210400100000
크레인(타이어) | 25 TON | 천원 | 0 | 0 | 290480 | 290480 |  |  | G0000210400250000
트럭탑재형 크레인 | 5 ton | 천원 | 0 | 0 | 42791 | 42791 |  |  | G0000210500050000
트럭탑재형 크레인 | 10 TON | 천원 | 0 | 0 | 91593 | 91593 |  |  | G0000210500100000
트럭 트랙터 및 평판트레일러 | 20 TON | 천원 | 0 | 0 | 67216 | 67216 |  |  | G0000270200200000
아스팔트 페이퍼(피니셔) | 3 M | 천원 | 0 | 0 | 250388 | 250388 |  |  | G0000320100030000
아스팔트 디스트리뷰우터 | 3800 L | 천원 | 0 | 0 | 64113 | 64113 |  |  | G0000330200380000
아스팔트 스프레이어 | 400 L | 천원 | 0 | 0 | 3158 | 3158 |  |  | G0000343004000000
커터(콘크리트및아스팔트용) | 320-400 MM | 천원 | 0 | 0 | 3249 | 3249 |  |  | G0000443004000000
노면파쇄기 | 2 M | 천원 | 0 | 0 | 438356 | 438356 |  |  | G0000570100200000
소형노면파쇄기 | 0.95 ㎥ | 천원 | 0 | 0 | 29250 | 29250 |  |  | G0000570200950000
물탱크(살수차) | 5500 L | 천원 | 0 | 0 | 47263 | 47263 |  |  | G0000720400550000
물탱크(살수차) | 16000 L | 천원 | 0 | 0 | 90649 | 90649 |  |  | G0000720401600000
동력분무기 | 4.85Kw | 천원 | 0 | 0 | 922 | 922 |  |  | G0000721004850000
건설기계운전사 | 일반공사 직종 | 인 | 0 | 283297 | 0 | 283297 |  | 56900017002 | L001010101000048
화물차운전사 | 일반공사 직종 | 인 | 0 | 238936 | 0 | 238936 |  | 56900017059 | L001010101000049
일반기계운전사 | 일반공사 직종 | 인 | 0 | 173995 | 0 | 173995 |  | 56900017058 | L001010101000050
휘 발 유 |  | L | 1676 | 0 | 0 | 1676 |  |  | M9360003
경 유 |  | L | 1657 | 0 | 0 | 1657 |  |  | M9366005

## 자재
자재
명 칭 | 규 격 | 단 위 | 단 가 | 비 고
새들 분기관 | 200x150 | EA | 67000 | 거가/23107581/ |  | M300000ZZ000Z0560
외송각재 | 3.6ｍ x 3.6cm x 3.6cm | M3 | 571556 | 물자/98/ |  | M4104000000005 | M0882503
내수합판 | 12×1220×2440㎜ (1급T-I) | ㎡ | 8566 | 물자/1-687/물자1 P687 |  | M4332041 | M4332041
치즐 | 굴삭기(0.7㎥용) | EA | 220000 | 견단/시장가격(250/ |  | M8448008 | M84480
융착성도료 | 백색4종(KSM-6080) | kg | 4600 | 물정/230/ |  | MFJ1S00000527
유리알(도로표지용) | 일반형 | kg | 1530 | 물자/598/ |  | MFJ1S00000529
융착성도료 | 프라이머 | kg | 4500 | 물자/598/ |  | MFJ1S00000530
유리알(도로표지용) | 고휘도 | kg | 4500 | 물자/598/ |  | MFJ1S00000531
프로판가스 |  | kg | 1741 | 물자/32/ |  | MFJ1S00000551
꺽쇠(샤클) | 6x90mm | EA | 650 | 물자/27/ii |  | MFJ3S00000035
보통합판(내수합판) | 12x1220x2440mm | M2 | 9985 | 물자/688/ii | 55300057071 | MFJ3S00000545 | M4332041
일반못 | 일반못, 50mm | KG | 1387 | 물자/68/ii |  | MFJ3S00000555
와이어로우프 | 철심,도금 6x19 16mm | M | 2960 | 물자/29/ii | 40100117051 | MFJ3S00000635 | M0174014
각재 | 미송-200x200x100mm | 개소 | 2358 | 물자/138/ii |  | MFJ3S00000715 | M0888503
수팽창지수고무 | 20×5mm | M | 1650 | 물자/107/ii |  | MFJ3S00000810
크립 | φ16mm | EA | 4400 | 물정/118/ii |  | MFJ3S00000880
턴버클 | 16mm | EA | 3550 | 물자/46/ii |  | MFJ3S00000945
조합페인트 | 1급백색 | L | 6066 | 물자/626/ii | 80100887001 | MFJ3S00001205 | M4077003
신너 | 2종(조합페인트용) | L | 2708 | 물자/629/ii | 80100037021 | MFJ3S00001210 | M4092005
수성 퍼티 | 18L/25KG | 통 | 41800 | 물정/782/ii |  | MFJ3S00001215 | M4119013
연마지 | #80 230x280㎜ | 매 | 320 | 물자/1420/ii |  | MFJ3S00001485 | M8916003
H-형강 | (각종) | TON | 1240000 | 물자/48/ii |  | MFJ3S00001655
노면파쇄기 팁날 | 노면파쇄기용 | EA | 6000 | 물정/1039/ii |  | MFJ3S00001660
공사용안전철책(휀스) | (PE:1500x900x410) | 조 | 19000 | 물자/168/ii |  | MFJ3S00001710
준공표지판 | STS 304:100x150×0.3T | 개 | 12000 | 거가/가격정보/ |  | MFK3S00005005
모래 | 시내도착도 | M3 | 27000 | 물정//ii |  | MGJ1S00000001
보통시멘트 | 40kg/대 | 대 | 8000 | 물자//ii | 56100087101 | MGJ1S00000002 | M0747003
탐사용경고테이프(B=20cm) | 매설물 예고쉬트(동,AL) | M | 780 | 물자//ii |  | MGJ1S00000004 | M97440
소형고압블럭 | 223×112.5×60(회색) | ㎡ | 4570 | 물자/777/ |  | MGJ1S00000005
소형고압블럭 | 223×112.5×60(적색) | ㎡ | 8500 | 물자/187/ |  | MGJ1S00000006
접착제 | PVC용 | KG | 3500 | 물자/127/ii |  | MGJ1S00000007 | M4218063
대형브레이카용치즐 | B.H0.4㎥ | EA | 83000 | 물자//ii |  | MGJ1S00000008
비닐 | t=0.2㎜ | ㎡ | 1101 | 물정/2-958/ |  | MGJ1S00000009
융착성도료 | 황색4종(KSM-6080) | kg | 5800 | 물정/230/ |  | MGJ1S00000528
유리알(도로표지용) | 일반형 | kg | 1900 | 물자/643/ |  | MGJ1S00000529
융착성도료 | 프라이머 | kg | 4800 | 물자/639/ |  | MGJ1S00000530
유리알(도로표지용) | 고휘도 | kg | 4500 | 물자/643/ |  | MGJ1S00000531
와이어메쉬 | #8 φ4.0x150x150 | M2 | 2101 | 거가/가격정보/ | 56801207051 | MGJ1S00000538 | M0648030
다이아몬드톱날 | Ø14" × 3.2t (콘크리트,아스팔트용) | 매 | 169800 | 물정/1-1128/물정1 P1128 |  | MGJ1S00000550 | M8922017
프로판가스 |  | kg | 1802 | 거가/가격정보/ |  | MGJ1S00000551
윙카(호스) | 10M/SET | M | 1800 | 물정// |  | MGJ1S00000557
조립식PC맨홀 콘크리트 블록 | 제1호(D900), 상부구체 H=600mm | 개 | 236800 | 거가/21526188/ii |  | MGJ3S00000104
조립식PC맨홀 콘크리트 블록 | 제1호(D900), 연직구체 H=1000mm | 개 | 296700 | 거가/21190968/ii |  | MGJ3S00000106
조립식PC맨홀 콘크리트 블록 | 제1호(D900), 하부구체 H=700mm | 개 | 391400 | 거가/21526180/ii |  | MGJ3S00000107
조립식PC맨홀 콘크리트 블록 | 제1호(D900), 하부구체 H=1200mm | 개 | 520700 | 거가/21526186/ii |  | MGJ3S00000108
프라임코팅 | RSC-3 | D/M | 154620 | 물자/154/ii |  | MGJ3S00000136
조립식PC맨홀 콘크리트 블록 | 제1호(D900), 고무링 | 개 | 15000 | 거가/22895148/ii |  | MGJ3S00000213
조립식PC맨홀 콘크리트 블록 | 연결볼트 | 개 | 2000 | 거가/24020788/ii |  | MGJ3S00000303
조립식PC맨홀 콘크리트 블록 | PE안전사다리 | 개 | 11300 | 거가/22895146/ii |  | MGJ3S00000304
조립식PC맨홀 콘크리트 블록 | 무수축몰탈 | 개 | 15000 | 거가/22912285/ii |  | MGJ3S00000305
택코팅 | RSC-4 | D/M | 154620 | 물자/154/ii |  | MGJ3S00000306
보조기층 | 40mm이하 | M3 | 25000 | 물자/103/ii |  | MGJ3S00000504
잡석 | 40mm이하 | M3 | 31000 | 물자/103/ii |  | MGJ3S00000505
아스콘 | 표층용(#78) | TON | 115710 | 거가/23786641/ii |  | MGJ3S00000620
아스콘(순환) | 기층용(#467) | TON | 87500 | 거가/23786648/ii |  | MGJ3S00000622
레미콘 | 25-21-8 | M3 | 97160 | 거가/23751317/ii |  | MGJ3S00000691
내충격PVC관(직관) | D200mm | 본 | 234580 | 거가/22723362/관급 |  | MGJ3S00001169
내충격PVC관(칼라관) | D200mm | 본 | 234580 | 거가/22723362/관급 |  | MGJ3S00001170
내충격PVC관(소켓) | D200 | EA | 36800 | 물자/765/관급 |  | MGJ3S00001171
내충격PVC관(칼라관) | D150mm | 본 | 154910 | 거가/22723361/관급 |  | MGJ3S00001180
내충격PVC관(소켓) | D150 | EA | 16400 | 거가/20926495/관급 |  | MGJ3S000011801
내충격PVC관(칼라관) | D100mm | 본 | 33700 | 거가/21858752/ii |  | MGJ3S000011802
내충격PVC관(소켓) | D100mm | EA | 10200 | 거가/20926494/ii |  | MGJ3S000011803
내충격PVC관(곡관) | D150mmX45° | EA | 18520 | 거가/20926502/관급 |  | MGJ3S00001181
내충격PVC관(곡관) | D150mmX22.5° | EA | 18400 | 거가/20926497/관급 |  | MGJ3S00001182
내충격PVC관(곡관) | D150mmX11.25° | EA | 15970 | 거가/20926497/관급 |  | MGJ3S00001183
내충격PVC관(곡관) | D100mmx45도 | EA | 9150 | 거가/20926501/ii |  | MGJ3S00001192
내충격PVC관(곡관) | D100mmx22.5도 | EA | 9100 | 거가/20926526/ii |  | MGJ3S00001193
내충격PVC관(곡관) | D150mmX가변엘보 | EA | 26900 | 물자/765/관급 |  | MGJ3S000011936
내충격PVC관(이경소켓) | D100x75mm | EA | 13920 | 물자/765/ii |  | MGJ3S000011939
주철뚜껑(맨홀) | D648 | EA | 377000 | 거가/24757887/ii |  | MGJ3S000011941
주철뚜껑(오수받이) | D386 | EA | 82800 | 거가/23247248/ii |  | MGJ3S00001195
내충격PVC오수받이 | D300 | EA | 214700 | 거가/22814961/ii |  | MGJ3S00001196
배관보온재 | PIPE COVER(10T) | m | 5200 | 거가/거래가/ |  | MGJ3S00001230
도로경계석 | 직선,150×150×1000 | EA | 22000 | 물자/149(2507)/ |  | MGJ3S0002
보차도경계석 | 직선,200×300×1000 | EA | 47000 | 물자/149(2507)/ |  | MGJ3S0003

## 노임
노임
명 칭 | 규 격 | 단 위 | 단 가 | 비 고
보통인부 |  | 인 | 172068 | 공사직종 | L001010101000002 | L001010101000002
특별인부 |  | 인 | 226122 | 공사직종 | L001010101000003 | L001010101000003
형틀목공 |  | 인 | 275790 | 공사직종 | L001010101000007 | L001010101000007
콘크리트공 |  | 인 | 273540 | 공사직종 | L001010101000013 | L001010101000013
착암공 | 일반공사 직종 | 인 | 222306 | 공사직종 | L001010101000015 | L001010101000015
포설공 | 일반공사 직종 | 인 | 221015 | 공사직종 | L001010101000018 | L001010101000018
포장공 | 일반공사 직종 | 인 | 273308 | 공사직종 | L001010101000019 | L001010101000019
도장공 | 일반공사 직종 | 인 | 263017 | 공사직종 | L001010101000029 | L001010101000029
배관공(수도) | 일반공사 직종 | 인 | 262580 | 공사직종 | L001010101000040 | L001010101000040

## 경비
경비
명 칭 | 규 격 | 단 위 | 재 료 비 | 노 무 비 | 경 비 | 합 계 | 비 고
구역화물(10.5TON) | L=60km까지 | 대 | 0 | 0 | 183590 | 183590 | 부가세포함 | G00104
하차비 | (도착료) | TON | 0 | 0 | 1723.91 | 1723.91 | 부가세포함 | G00501

## 자재조서
자재조서
코 드 | 명 칭 | 규 격 | 단위 | 적용단가 | 거래가격 |  | 물가자료 |  | 물가정보 |  | 견적단가 |  | 적용방법 | 적용일시 | [EMPTY DB]
[5 empty] | 단가 | Page | 단가 | Page | 단가 | Page | 단가 | Page |  |  | 1
M300000ZZ000Z0560 | 새들 분기관 | 200x150 | EA | 67000 | 67000 | 23107581 | [6 empty] | 최저단가 | 2026-05-19 09:25:09 | 1
M4104000000005 | 외송각재 | 3.6ｍ x 3.6cm x 3.6cm | M3 | 571556 | 571556 | 조달청 | 580000 | 98 | 613000 | 85 |  |  | 최저단가 | 2026-05-19 09:25:09 |  |  | M0882503
M4332041 | 내수합판 | 12×1220×2440㎜ (1급T-I) | ㎡ | 8566 | 11018 | 조달청 | 8566 | 1-687 | 10585 | 1-633 |  |  | 최저단가 | 2026-05-19 09:25:09 |  |  | M4332041 | 물자1 P687
M8448008 | 치즐 | 굴삭기(0.7㎥용) | EA | 220000 | [6 empty] | 220000 | 시장가격(2507) | 최저단가 | 2026-05-19 09:25:09 |  |  | M84480
MFJ1S00000527 | 융착성도료 | 백색4종(KSM-6080) | kg | 4600 |  |  | 5150 | 598 | 4600 | 230 |  |  | 최저단가 | 2026-05-19 09:25:09
MFJ1S00000529 | 유리알(도로표지용) | 일반형 | kg | 1530 | 1530 | 조달청 | 2100 | 598 | 2100 | 231 |  |  | 최저단가 | 2026-05-19 09:25:09
MFJ1S00000530 | 융착성도료 | 프라이머 | kg | 4500 |  |  | 4500 | 598 | 4550 | 230 |  |  | 최저단가 | 2026-05-19 09:25:09
MFJ1S00000531 | 유리알(도로표지용) | 고휘도 | kg | 4500 | 4500 | 조달청 | 5000 | 598 | 5000 | 232 |  |  | 최저단가 | 2026-05-19 09:25:09 | 1
MFJ1S00000551 | 프로판가스 |  | kg | 1741 | 2076 | 조달청 | 1741 | 32 | 1815 | 884 |  |  | 최저단가 | 2026-05-19 09:25:09 | 2
MFJ3S00000035 | 꺽쇠(샤클) | 6x90mm | EA | 650 |  |  | 650 | 27 | 690 | 118 |  |  | 최저단가 | 2026-05-19 09:25:09 | 3 |  |  | ii
MFJ3S00000545 | 보통합판(내수합판) | 12x1220x2440mm | M2 | 9985 | 11018 | 조달청 | 9985 | 688 | 10552 | 617 |  |  | 최저단가 | 2026-05-19 09:25:09 | 4 | 55300057071 | M4332041 | ii
MFJ3S00000555 | 일반못 | 일반못, 50mm | KG | 1387 | 1387 | 조달청 | 2500 | 68 | 2600 | 75 |  |  | 최저단가 | 2026-05-19 09:25:09 | 5 |  |  | ii
MFJ3S00000635 | 와이어로우프 | 철심,도금 6x19 16mm | M | 2960 |  |  | 2960 | 29 | 3810 | 35 |  |  | 최저단가 | 2026-05-19 09:25:09 | 6 | 40100117051 | M0174014 | ii
MFJ3S00000715 | 각재 | 미송-200x200x100mm | 개소 | 2358 | 2358 | 조달청 | 3620 | 138 | 3620 | 129 |  |  | 최저단가 | 2026-05-19 09:25:09 |  |  | M0888503 | ii
MFJ3S00000810 | 수팽창지수고무 | 20×5mm | M | 1650 |  |  | 1650 | 107 | 1700 | 119 |  |  | 최저단가 | 2026-05-19 09:25:09 |  |  |  | ii
MFJ3S00000880 | 크립 | φ16mm | EA | 4400 |  |  | 4500 | 30 | 4400 | 118 |  |  | 최저단가 | 2026-05-19 09:25:09 |  |  |  | ii
MFJ3S00000945 | 턴버클 | 16mm | EA | 3550 |  |  | 3550 | 46 | 4550 | 118 |  |  | 최저단가 | 2026-05-19 09:25:09 |  |  |  | ii
MFJ3S00001205 | 조합페인트 | 1급백색 | L | 6066 | 6066 | 조달청 | 8965 | 626 | 9575 | 529 |  |  | 최저단가 | 2026-05-19 09:25:09 | 거래가격 | 80100887001 | M4077003 | ii
MFJ3S00001210 | 신너 | 2종(조합페인트용) | L | 2708 | 2708 | 조달청 | 5375 | 629 | 5375 | 532 |  |  | 최저단가 | 2026-05-19 09:25:09 | 물가자료 | 80100037021 | M4092005 | ii
MFJ3S00001215 | 수성 퍼티 | 18L/25KG | 통 | 41800 |  |  | 42500 | 633 | 41800 | 782 |  |  | 최저단가 | 2026-05-19 09:25:09 | 물가정보 |  | M4119013 | ii
MFJ3S00001485 | 연마지 | #80 230x280㎜ | 매 | 320 |  |  | 320 | 1420 | 330 | 982 |  |  | 최저단가 | 2026-05-19 09:25:09 | 견적단가 |  | M8916003 | ii
MFJ3S00001655 | H-형강 | (각종) | TON | 1240000 |  |  | 1240000 | 48 | 1260000 | 56 |  |  | 최저단가 | 2026-05-19 09:25:09 |  |  |  | ii
MFJ3S00001660 | 노면파쇄기 팁날 | 노면파쇄기용 | EA | 6000 |  |  |  |  | 6000 | 1039 |  |  | 최저단가 | 2026-05-19 09:25:09 |  |  |  | ii
MFJ3S00001710 | 공사용안전철책(휀스) | (PE:1500x900x410) | 조 | 19000 |  |  | 19000 | 168 | 19000 | 182 |  |  | 최저단가 | 2026-05-19 09:25:09 |  |  |  | ii
MFK3S00005005 | 준공표지판 | STS 304:100x150×0.3T | 개 | 12000 | 12000 | 가격정보 | [6 empty] | 최저단가 | 2026-05-19 09:25:09
MGJ1S00000001 | 모래 | 시내도착도 | M3 | 27000 |  |  | 28000 | 62 | 27000 |  |  |  | 최저단가 | 2026-05-19 09:25:09 |  |  |  | ii
MGJ1S00000002 | 보통시멘트 | 40kg/대 | 대 | 8000 |  |  | 8000 |  | 8200 |  |  |  | 최저단가 | 2026-05-19 09:25:09 |  | 56100087101 | M0747003 | ii
MGJ1S00000004 | 탐사용경고테이프(B=20cm) | 매설물 예고쉬트(동,AL) | M | 780 |  |  | 780 |  | 800 | 697 |  |  | 최저단가 | 2026-05-19 09:25:09 | 0 |  | M97440 | ii
MGJ1S00000005 | 소형고압블럭 | 223×112.5×60(회색) | ㎡ | 4570 |  |  | 4570 | 777 | 5970 | 1-584 |  |  | 최저단가 | 2026-05-19 09:25:09 | 0
MGJ1S00000006 | 소형고압블럭 | 223×112.5×60(적색) | ㎡ | 8500 |  |  | 8500 | 187 | 9000 | 1-278 |  |  | 최저단가 | 2026-05-19 09:25:09 | 0
MGJ1S00000007 | 접착제 | PVC용 | KG | 3500 |  |  | 3500 | 127 |  |  |  |  | 최저단가 | 2026-05-19 09:25:09 | 0 |  | M4218063 | ii
MGJ1S00000008 | 대형브레이카용치즐 | B.H0.4㎥ | EA | 83000 |  |  | 83000 |  | 83000 | 1036 |  |  | 최저단가 | 2026-05-19 09:25:09 | 0 |  |  | ii
MGJ1S00000009 | 비닐 | t=0.2㎜ | ㎡ | 1101 |  |  | 1464 | 하-19 | 1101 | 2-958 |  |  | 최저단가 | 2026-05-19 09:25:09 | 0
MGJ1S00000528 | 융착성도료 | 황색4종(KSM-6080) | kg | 5800 |  |  | 5900 | 598 | 5800 | 230 |  |  | 최저단가 | 2026-05-19 09:25:09
MGJ1S00000529 | 유리알(도로표지용) | 일반형 | kg | 1900 |  |  | 1900 | 643 | 1900 | 271 |  |  | 최저단가 | 2026-05-19 09:25:09
MGJ1S00000530 | 융착성도료 | 프라이머 | kg | 4800 |  |  | 4800 | 639 | 4800 | 271 |  |  | 최저단가 | 2026-05-19 09:25:09
MGJ1S00000531 | 유리알(도로표지용) | 고휘도 | kg | 4500 | 4500 | 조달청 | 5000 | 643 | 5000 | 271 |  |  | 최저단가 | 2026-05-19 09:25:09
MGJ1S00000538 | 와이어메쉬 | #8 φ4.0x150x150 | M2 | 2101 | 2101 | 가격정보 | [6 empty] | 최저단가 | 2026-05-19 09:25:09 |  | 56801207051 | M0648030
MGJ1S00000550 | 다이아몬드톱날 | Ø14" × 3.2t (콘크리트,아스팔트용) | 매 | 169800 |  |  | 196000 | 1-1422 | 169800 | 1-1128 |  |  | 최저단가 | 2026-05-19 09:25:09 |  |  | M8922017 | 물정1 P1128
MGJ1S00000551 | 프로판가스 |  | kg | 1802 | 2076 | 조달청 | 1802 | 가,정 | 1815 | 2-884 |  |  | 최저단가 | 2026-05-19 09:25:09
MGJ1S00000557 | 윙카(호스) | 10M/SET | M | 1800 |  |  |  |  | 1800 |  |  |  | 최저단가 | 2026-05-19 09:25:09
MGJ3S00000104 | 조립식PC맨홀 콘크리트 블록 | 제1호(D900), 상부구체 H=600mm | 개 | 236800 | 236800 | 21526188 | [6 empty] | 최저단가 | 2026-05-19 09:25:09 |  |  |  | ii
MGJ3S00000106 | 조립식PC맨홀 콘크리트 블록 | 제1호(D900), 연직구체 H=1000mm | 개 | 296700 | 296700 | 21190968 | [6 empty] | 최저단가 | 2026-05-19 09:25:09 |  |  |  | ii
MGJ3S00000107 | 조립식PC맨홀 콘크리트 블록 | 제1호(D900), 하부구체 H=700mm | 개 | 391400 | 391400 | 21526180 | [6 empty] | 최저단가 | 2026-05-19 09:25:09 |  |  |  | ii
MGJ3S00000108 | 조립식PC맨홀 콘크리트 블록 | 제1호(D900), 하부구체 H=1200mm | 개 | 520700 | 520700 | 21526186 | [6 empty] | 최저단가 | 2026-05-19 09:25:09 |  |  |  | ii
MGJ3S00000136 | 프라임코팅 | RSC-3 | D/M | 154620 | 154620 | 조달청 | 190000 | 154 | 195000 | 212 |  |  | 최저단가 | 2026-05-19 09:25:09 |  |  |  | ii
MGJ3S00000213 | 조립식PC맨홀 콘크리트 블록 | 제1호(D900), 고무링 | 개 | 15000 | 15000 | 22895148 | [6 empty] | 최저단가 | 2026-05-19 09:25:09 |  |  |  | ii
MGJ3S00000303 | 조립식PC맨홀 콘크리트 블록 | 연결볼트 | 개 | 2000 | 2000 | 24020788 | [6 empty] | 최저단가 | 2026-05-19 09:25:09 |  |  |  | ii
MGJ3S00000304 | 조립식PC맨홀 콘크리트 블록 | PE안전사다리 | 개 | 11300 | 11300 | 22895146 | [6 empty] | 최저단가 | 2026-05-19 09:25:09 |  |  |  | ii
MGJ3S00000305 | 조립식PC맨홀 콘크리트 블록 | 무수축몰탈 | 개 | 15000 | 15000 | 22912285 | [6 empty] | 최저단가 | 2026-05-19 09:25:09 |  |  |  | ii
MGJ3S00000306 | 택코팅 | RSC-4 | D/M | 154620 | 154620 | 조달청 | 190000 | 154 | 195000 | 212 |  |  | 최저단가 | 2026-05-19 09:25:09 |  |  |  | ii
MGJ3S00000504 | 보조기층 | 40mm이하 | M3 | 25000 |  |  | 25000 | 103 | 26000 | 168 |  |  | 최저단가 | 2026-05-19 09:25:09 |  |  |  | ii
MGJ3S00000505 | 잡석 | 40mm이하 | M3 | 31000 |  |  | 31000 | 103 | 32000 | 168 |  |  | 최저단가 | 2026-05-19 09:25:09 |  |  |  | ii
MGJ3S00000620 | 아스콘 | 표층용(#78) | TON | 115710 | 115710 | 23786641 | [6 empty] | 최저단가 | 2026-05-19 09:25:09 |  |  |  | ii
MGJ3S00000622 | 아스콘(순환) | 기층용(#467) | TON | 87500 | 87500 | 23786648 | [6 empty] | 최저단가 | 2026-05-19 09:25:09 |  |  |  | ii
MGJ3S00000691 | 레미콘 | 25-21-8 | M3 | 97160 | 97160 | 23751317 | [6 empty] | 최저단가 | 2026-05-19 09:25:09 |  |  |  | ii
MGJ3S00001169 | 내충격PVC관(직관) | D200mm | 본 | 234580 | 234580 | 22723362 | [6 empty] | 최저단가 | 2026-05-19 09:25:09 |  |  |  | 관급
MGJ3S00001170 | 내충격PVC관(칼라관) | D200mm | 본 | 234580 | 234580 | 22723362 | [6 empty] | 최저단가 | 2026-05-19 09:25:09 |  |  |  | 관급
MGJ3S00001171 | 내충격PVC관(소켓) | D200 | EA | 36800 |  |  | 36800 | 765 |  |  |  |  | 최저단가 | 2026-05-19 09:25:09 |  |  |  | 관급
MGJ3S00001180 | 내충격PVC관(칼라관) | D150mm | 본 | 154910 | 154910 | 22723361 | [6 empty] | 최저단가 | 2026-05-19 09:25:09 |  |  |  | 관급
MGJ3S000011801 | 내충격PVC관(소켓) | D150 | EA | 16400 | 16400 | 20926495 | [6 empty] | 최저단가 | 2026-05-19 09:25:09 |  |  |  | 관급
MGJ3S000011802 | 내충격PVC관(칼라관) | D100mm | 본 | 33700 | 33700 | 21858752 | [6 empty] | 최저단가 | 2026-05-19 09:25:09 |  |  |  | ii
MGJ3S000011803 | 내충격PVC관(소켓) | D100mm | EA | 10200 | 10200 | 20926494 | [6 empty] | 최저단가 | 2026-05-19 09:25:09 |  |  |  | ii
MGJ3S00001181 | 내충격PVC관(곡관) | D150mmX45° | EA | 18520 | 18520 | 20926502 | [6 empty] | 최저단가 | 2026-05-19 09:25:09 |  |  |  | 관급
MGJ3S00001182 | 내충격PVC관(곡관) | D150mmX22.5° | EA | 18400 | 18400 | 20926497 | [6 empty] | 최저단가 | 2026-05-19 09:25:09 |  |  |  | 관급
MGJ3S00001183 | 내충격PVC관(곡관) | D150mmX11.25° | EA | 15970 | 15970 | 20926497 | [6 empty] | 최저단가 | 2026-05-19 09:25:09 |  |  |  | 관급
MGJ3S00001192 | 내충격PVC관(곡관) | D100mmx45도 | EA | 9150 | 9150 | 20926501 | [6 empty] | 최저단가 | 2026-05-19 09:25:09 |  |  |  | ii
MGJ3S00001193 | 내충격PVC관(곡관) | D100mmx22.5도 | EA | 9100 | 9100 | 20926526 | [6 empty] | 최저단가 | 2026-05-19 09:25:09 |  |  |  | ii
MGJ3S000011936 | 내충격PVC관(곡관) | D150mmX가변엘보 | EA | 26900 |  |  | 26900 | 765 |  |  |  |  | 최저단가 | 2026-05-19 09:25:09 |  |  |  | 관급
MGJ3S000011939 | 내충격PVC관(이경소켓) | D100x75mm | EA | 13920 |  |  | 13920 | 765 |  |  |  |  | 최저단가 | 2026-05-19 09:25:09 |  |  |  | ii
MGJ3S000011941 | 주철뚜껑(맨홀) | D648 | EA | 377000 | 377000 | 24757887 | [6 empty] | 최저단가 | 2026-05-19 09:25:09 |  |  |  | ii
MGJ3S00001195 | 주철뚜껑(오수받이) | D386 | EA | 82800 | 82800 | 23247248 | [6 empty] | 최저단가 | 2026-05-19 09:25:09 |  |  |  | ii
MGJ3S00001196 | 내충격PVC오수받이 | D300 | EA | 214700 | 214700 | 22814961 | [6 empty] | 최저단가 | 2026-05-19 09:25:09 |  |  |  | ii
MGJ3S00001230 | 배관보온재 | PIPE COVER(10T) | m | 5200 | 5200 | 거래가 | 15540 | 960 | 15540 | 1080 |  |  | 최저단가 | 2026-05-19 09:25:09
MGJ3S0002 | 도로경계석 | 직선,150×150×1000 | EA | 22000 |  |  | 22000 | 149(2507) | 22000 | 216(2507) |  |  | 최저단가 | 2026-05-19 09:25:09
MGJ3S0003 | 보차도경계석 | 직선,200×300×1000 | EA | 47000 |  |  | 47000 | 149(2507) | 47000 | 216(2507) |  |  | 최저단가 | 2026-05-19 09:25:09

## 전역변수
전역변수
변 수 명 | 형 식 | 값 | 비 고 | 적용단위
A | 숫자 | 1208 |  | $
EX1 | 숫자 | 0 | 야간할증 | %
EX2 | 숫자 | 0 | 작업능률 저하(야간작업) | %
EX3 | 숫자 | 0 | 위험할증(교량작업:인도교) | %
EX4 | 숫자 | 0 | 지세별 차선할증(번화가 4차선) | %
EX51 | 숫자 | 50 | 협소공간작업 | %
EX52 | 숫자 | 0 | 진동,소음 | %
HPN3 | 숫자 | 9 | H-형강손료 | %
L1 | 숫자 | 0.2 | 갤러리관보강길이
R | 숫자 | 1.0386 | 장대터널할증
SPN3 | 숫자 | 9 | S-파일손료 | %

## 중기전역변수
중기전역변수
변 수 명 | 형 식 | 값 | 비 고
QCODE | 문자 | 100000000001
QUS2WON | 숫자 | 1376 | 환율(장비가격10만불이하)
QUS2WON1 | 숫자 | 1376 | 환율(장비가격10만불이상)
QYEN2WON | 숫자 | 8.99 | 환율(엔화)
QDM2WON | 숫자 | 1274.17 | 환율(마르크화)
QSDR2WON | 숫자 | 1000 | 환율(IMF특별인출권)
QECU2WON | 숫자 | 1274.17 | 환율(유로화)
QEQTY1 | 문자 | (SANG + JUNG + KWAN)*10^-4 | 중기주간경비산출계수
QEQTY2 | 문자 | (SANG + JUNG + KWAN)*10^-4 | 중기야간경비산출계수
QEQTY3 | 문자 | (SANG + JUNG + int(KWAN/3))*10^-4 | 중기주야간경비산출계수
QEINC2 | 숫자 | 1.25 | 중기야간할증계수
QEINC3 | 숫자 | 1.071 | 중기주야간할증계수
QDECPEQ | 문자 | 0 | 경비단가소숫점
QDECCEQ | 문자 | 1 | 경비금액소숫점
QDECEQ | 문자 | 0 | 경비계금액소숫점
QH1 | 문자 | 0.20833 | 시간당노임산출계수(일반구간)
QH2 | 문자 | 0.20833 | 시간당노임산출계수(터널구간)
QH21 | 문자 | 0.20833 | 시간당노임산출계수(장대터널)
QH31 | 문자 | 0.20833 | 시간당노임산출계수(해상장비:펌프준설선)
QH32 | 문자 | 0.20833 | 시간당노임산출계수(해상장비:GRAB준설선)
QH33 | 문자 | 0.20833 | 시간당노임산출계수(해상장비:버켓준설선)
QLINC1 | 숫자 | 1 | 노임할증계수(일반구간:주간)
QLINC2 | 숫자 | 1.5 | 노임할증계수(일반구간:야간)
QLINC3 | 숫자 | 1.16 | 노임할증계수(일반구간:주야간)
QLINCA | 숫자 | 1.6 | 노임할증계수(터널구간:주간)
QLINCB | 숫자 | 1.6 | 노임할증계수(터널구간:야간)
QLINCC | 숫자 | 1.6 | 노임할증계수(터널구간:주야간)
QLINCD | 숫자 | 1.94 | 노임할증계수(장대터널:주간)
QLINCE | 숫자 | 1.94 | 노임할증계수(장대터널:야간)
QLINCF | 숫자 | 1.94 | 노임할증계수(장대터널:주야간)
QLINCX | 숫자 | 1 | 노임할증계수(해상장비:주간)
QLINCY | 숫자 | 1 | 노임할증계수(해상장비:야간)
QLINCZ | 숫자 | 1 | 노임할증계수(해상장비:주야간)
QDECPLA | 문자 | 1 | 노임단가소숫점
QDECCLA | 문자 | 1 | 노임금액소숫점
QDECLA | 문자 | 0 | 노임계금액소숫점
QMINC2 | 숫자 | 1.11 | 재료비할증계수(야간)
QMINC3 | 숫자 | 1.12 | 재료비할증계수(주야간)
QDECPMA | 문자 | 2 | 재료비단가소숫점
QDECCMA | 문자 | 1 | 재료비금액소숫점
QDECMA | 문자 | 0 | 재료비계금액소숫점
QVER | 문자 | 0
QSABUN | 문자
QDATE | 문자
QUS2WON2 | 숫자 | 0 | 환율(사용자 환율1)
QUS2WON3 | 숫자 | 0 | 환율(사용자 환율2)
QOPtimeDecCnt | 문자 | 7
QOPtimeDecOp | 문자 | 0