## 표지
2 0 2 6 년도
위치 | 제천하수처리장 내
제천하수처리장 탈수기동 개량공사
관급자재 이송컨베이어 제조구매설치
제 천 시

## 설명1
공 사 설 명 서
1.공 사 명 : | 제천하수처리장 탈수기동 개량공사 관급자재 이송컨베이어 제조구매설치
2.공사의 목적
본 사업은 제천하수처리장의 기존 탈수기동 내 노후 및 성능 저하된 일부 기계설비를 교체
·개량을 통하여 처리시설에서 발생하는 슬러지를 안정적이고 효율적으로 처리하여 공공하수처리시설 운영에 만전을 기하고자 함.
3.공사개요
1) 공사위치 : 충청북도 제천시 내토로 12길 64 (제천하수처리장)
2) 공사개요
○ 탈수기동 케익이송컨베이어 교체 : 2대
○ 탈수기동 케익이송컨베이어 개량 : 1대
4. 공사기간
본 공사의 소요기간은 착공일로부터 5개월로 하며, 다음의 경우에 한하여 발주처의 승인을 득한 후 공사기간을 연장할 수 있다.
1) 공사기간중 강우일수가 연평균 강우일수보다 많아 적기 시공이 어려울 때
2) 천재지변으로 인하여 작업이 불가능할 때
3) 발주처의 지시에 의하여 작업이 중단되었을 때
4) 기타 민원제기, 설계변경 등으로 공사지연 등의 불가피한 사항이 발생되었을 때

## 설명2
5. 설계변경 조건
1) 설계당시 조사 불가능한 부분 및 수정 설계된 사항에 대하여는 시공 시 현장여건에 맞추어 변경
2) 공급 변경이 불가피할 때
3) 천재지변으로 인하여 불가피하게 설계변경이 필요할 때
4) 수요기관의 형편상 불가피한 경우
5) 기타 계약조건에 따라 설계변경이 필요한 경우
6. 피해보상
본 공사 시공중 계약자의 고의 또는 과실로 인하여 발생되는 모든 피해보상은 계약자가 책임 처리한다.

## 예정공정표
예 정 공 정 표
• 공 사 명 : 제천하수처리장 탈수기동 개량공사
• 공사기간 : 5개월
항 목 | 개월 내용 일 | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5
|  | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30
계약, 승인 | 계약, 발주, 제작도서 승인
철 거 | 소각재 저장탱크 등 철거
제작, 설치 | 기자재, 설비제작
기계설치
부속시설 설치
시 운 전 | 시험, 시운전
기 타 | 운전원 교육 및 준공

## 설계표지
2026년 설계 | 설계 | 심사 | 팀장 |  | 소장
2026년도
제천하수처리장 탈수기동 개량공사 관급자재 이송컨베이어 제조구매설치
◈공사개요
탈수기동 케익이송컨베이어 교체 : 2대
탈수기동 케익이송컨베이어 개량 : 1대
| 총 공사금액 : | (\299,180,000원) |  | (금 이억구천구백일십팔만원)
| 관급공사비 : | (\299,180,000원) |  | (금 이억구천구백일십팔만원)

## 원가계산서
원 가 계 산 서(관급자 관급자재)
[ 제천하수처리장 탈수기동 개량공사 관급자재 이송컨베이어 제조구매설치 ]
구 분 |  | 산 출 근 거 |  |  | 금 액 | 비 고
1 | 제조구매비
2 | 직접재료비
3 | 간접재료비 | [9 empty] | (0)
4 | 재료비소계
5 | 직접노무비
6 | 간접노무비
7 | 노무비소계
8 | 산출경비
9 | 산재보험료
10 | 고용보험료
11 | 건강보험료 | 39500000 | x | 0.03595 | 1420025 |  | (직.노) × 3.595% | 3.595 |  |  |  | #REF!
12 | 연금보험료 | 39500000 | x | 0.0475 | 1876250 |  | (직.노) × 4.75% | 4.75 |  |  |  | 산보관-도급자 미포함
13 | 노인장기요양보험료 | 1420025 | x | 0.1314 | 186591 |  | (건강보험료) × 13.14% | 13.14 |  |  |  | 0
14 | 기타경비
15 | 산업안전보건관리비 | (39,500,000) | x | 0.0315 | 1244250 |  | (재료비+직.노) × 3.15% | 3.15 | 0.0315 | 일반건설-을 | 고용노동부 | #REF! | 0
16 | 퇴직공제부금비
17 | 환경보전비
18 | 건설기계대여금지급보증액발급 | [9 empty] | 국토교통부
19 | 하도급보증서수수료
20 | 석면분담금 | [9 empty] | 국토교통부
21 | 임금채권부담금
22 | 경비소계
23 | 순공사비소계
24 | 일반관리비
25 | 이윤
26 | 공급가액
27 | 총원가
28 | 부가가치세
29 | 조달수수료
30 | 총금액
추정가격 : 부가가치세와 관급자재 제외
예정가격 : 부가세포함, 관급자재 제외 |  |  |  |  | 이윤 |  | 조정
추정금액 : 추정가격 + 부가가치세 + 관급자재

## 집계표
집 계 표
[ 제천하수처리장 탈수기동 개량공사 ]
품 명 | 규 격 | 수량 | 단위 | 합 계 |  | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 비 고 | 공종코드 | 변수 | 상위공종 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종소계 | 원가계산서 연결금액
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
1 관급공사(관급자 설치) |  | 1 | 식 | [9 empty] | 01 |  |  |  | 1
[13 empty] | 0101 |  | 01 |  | 2
[13 empty] | 010101 |  | 0101 |  | 3
[13 empty] | 01010101 |  | 010101 |  | 4
[13 empty] | 01010102 |  | 010101 |  | 4
[13 empty] | 01010103 |  | 010101 |  | 4
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 내역서
[ 제천하수처리장 탈수기동 개량공사 ]
품 명 | 규 격 | 수량 | 단위 | 합 계 |  | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 비 고 | 품목코드 | 변수 | 설정 | 공종코드 | 일위 | 단산 | 자재 | 손료적용 | 손료저장 | 적용율 | JUK1 | JUK2 | JUK3 | JUK4 | JUK5 | JUK6 | JUK7 | JUK8 | JUK9 | JUK10 | JUK11 | JUK12 | JUK13 | JUK14 | JUK15 | JUK16 | JUK17 | JUK18 | JUK19 | JUK20 | 자재구분 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종+자재 | 고유번호
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
1 관급공사(관급자 설치) | [12 empty] | 01 |  |  |  | 1
11 기자재 구입 |  | 1 | 식 | [9 empty] | 0101 |  | 01 |  | 2
12 제경비 |  | 1 | 식 | [9 empty] | 010101 |  | 0101 |  | 3
13 부가가치세 |  | 1 | 식 | [9 empty] | 01010101 |  | 010101 |  | 4
14 조달수수료 |  | 1 | 식 | [9 empty] | 01010101 |  | 010101 |  | 4
[13 empty] | 01010103 |  | 010101 |  | 4
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
11 기자재 구입 | [15 empty] | 01010101
MC-180201 케익이송컨베이어2 | 무주축 스크류 컨베이어,U450㎜ x 11.5mL | 1 | 대 | [8 empty] | 설치비포함 | 5EAAF5F2E77BB7DCD0184D9976DD705ADD7DAB |  |  | 01010101 | F | F | T | [26 empty] | 010101015EAAF5F2E77BB7DCD0184D9976DD705ADD7DAB | 7625
MC-180301 케익이송컨베이어3 | 스크류형,U-Type(무축),경사형20˚,U450mmx15mL | 1 | 대 | [8 empty] | 설치비포함 | 5EAAF5F2E77BB7DCD0184D9976DD705ADD7DAB |  |  | 01010101 | F | F | T | [26 empty] | 010101015EAAF5F2E77BB7DCD0184D9976DD705ADD7DAB | 7625
MC-180401 케익이송컨베이어4 | 스크류형,U-Type(무축),경사형18˚,U450mmx16mL | 1 | 대 | [8 empty] | 설치비포함 | 5EAAF5F2E77BB7DCD0184D9976DD705ADD7C85 |  |  | 01010101 | F | F | T | [26 empty] | 010101015EAAF5F2E77BB7DCD0184D9976DD705ADD7C85 | 7638
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL
12 제경비 | [15 empty] | 01010102
간접노무비 | 직접노무비 X 16.50% | 1 | 식 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 5EAAF5F2E77BB7DCD0184D9976DD705ADE0629 |  |  | 01010102 | F | F | T | [26 empty] | 010101025EAAF5F2E77BB7DCD0184D9976DD705ADE0629 | 7642
산재보험료 | (직접노무비 + 간접노무비) X 3.56% | 1 | 식 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 5EAAF5F2E77BB7DCD0184D9976DD705ADE062F |  |  | 01010102 | F | F | T | [26 empty] | 010101025EAAF5F2E77BB7DCD0184D9976DD705ADE062F | 7643
고용보험료 | (직접노무비 + 간접노무비) X 1.01% | 1 | 식 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 5EAAF5F2E77BB7DCD0184D9976DD705ADE062D |  |  | 01010102 | F | F | T | [26 empty] | 010101025EAAF5F2E77BB7DCD0184D9976DD705ADE062D | 7644
건강보험료 | 직접노무비 X 3.595% | 1 | 식 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 5EAAF5F2E77BB7DCD0184D9976DD705ADE0623 |  |  | 01010102 | F | F | T | [26 empty] | 010101025EAAF5F2E77BB7DCD0184D9976DD705ADE0623 | 7645
연금보험료 | 직접노무비 X 4.75% | 1 | 식 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 5EAAF5F2E77BB7DCD0184D9976DD705ADE0732 |  |  | 01010102 | F | F | T | [26 empty] | 010101025EAAF5F2E77BB7DCD0184D9976DD705ADE0732 | 7646
노인장기요양보험료 | 건강보험료 X 13.14% | 1 | 식 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 5EAAF5F2E77BB7DCD0184D9976DD705ADE0730 |  |  | 01010102 | F | F | T | [26 empty] | 010101025EAAF5F2E77BB7DCD0184D9976DD705ADE0730 | 7647
기타경비 | (재료비 + 직접노무비 + 간접노무비) X 5.20% | 1 | 식 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 5EAAF5F2E77BB7DCD0184D9976DD705ADE0736 |  |  | 01010102 | F | F | T | [26 empty] | 010101025EAAF5F2E77BB7DCD0184D9976DD705ADE0736 | 7648
산업안전보건관리비 | (재료비 + 직접노무비) X 3.15% + 0 | 1 | 식 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 5EAAF5F2E77BB7DCD0184D9976DD705ADE0734 |  |  | 01010102 | F | F | T | [26 empty] | 010101025EAAF5F2E77BB7DCD0184D9976DD705ADE0734 | 7649
퇴직공제부금비 | 직접노무비 X 2.30% | 1 | 식 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 5EAAF5F2E77BB7DCD0184D9976DD705ADE073A |  |  | 01010102 | F | F | T | [26 empty] | 010101025EAAF5F2E77BB7DCD0184D9976DD705ADE073A | 7650
환경보전비 | (재료비 + 직접노무비 + 산출경비) X 0.50% | 1 | 식 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 5EAAF5F2E77BB7DCD0184D9976DD705ADE047E |  |  | 01010102 | F | F | T | [26 empty] | 010101025EAAF5F2E77BB7DCD0184D9976DD705ADE047E | 7651
건설기계대여금지급보증서발급금액 | (재료비 + 직접노무비 + 산출경비) X 0.16% | 1 | 식 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 5EAAF5F2E77BB7DCD0184D9976DD705ADE047C |  |  | 01010102 | F | F | T | [26 empty] | 010101025EAAF5F2E77BB7DCD0184D9976DD705ADE047C | 7652
건설하도급대금지급보증서발급수수료 | (재료비 + 직접노무비 + 산출경비) X 0.081% | 1 | 식 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 5EAAF5F2E77BB7DCD0184D9976DD705ADE047A |  |  | 01010102 | F | F | T | [26 empty] | 010101025EAAF5F2E77BB7DCD0184D9976DD705ADE047A | 7653
석면분담금 | (노무비) X 0.006% | 1 | 식 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 5EAAF5F2E77BB7DCD0184D9976DD705ADE047C |  |  | 01010102 | F | F | T | [26 empty] | 010101025EAAF5F2E77BB7DCD0184D9976DD705ADE047C | 7652
임금채권부담금 | (노무비) X 0.09% | 1 | 식 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 5EAAF5F2E77BB7DCD0184D9976DD705ADE047A |  |  | 01010102 | F | F | T | [26 empty] | 010101025EAAF5F2E77BB7DCD0184D9976DD705ADE047A | 7653
일반관리비 | (재료비 + 노무비 + 경비) X 8.00% | 1 | 식 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 5EAAF5F2E77BB7DCD0184D9976DD705ADE0478 |  |  | 01010102 | F | F | T | [26 empty] | 010101025EAAF5F2E77BB7DCD0184D9976DD705ADE0478 | 7654
이윤 | (노무비 + 경비 + 일반관리비) X 15.00% | 1 | 식 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 5EAAF5F2E77BB7DCD0184D9976DD705ADE0476 |  |  | 01010102 | F | F | T | [26 empty] | 010101025EAAF5F2E77BB7DCD0184D9976DD705ADE0476 | 7655
[ 합 계 ] | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | TOTAL
13 부가가치세 | [15 empty] | 01010103
부가가치세(컨베이어) | 관급공사의 10% | 1 | 식 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 5EAAF5F2E77BB7DCD0184D9976DD705AD0A11E |  |  | 01010103 | F | F | T | [26 empty] | 010101035EAAF5F2E77BB7DCD0184D9976DD705AD0A11E | 7641
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL
14 조달수수료 | [15 empty] | 01010103
조달수수료(5천만원초과~1억원까지,컨베이어) | (관급공사+부가세)x1.07% | 1 | 식 | [9 empty] | 5EAAF5F2E77BB7DCD0184D9976DD705AD0A11E |  |  | 01010103 | F | F | T | [26 empty] | 010101035EAAF5F2E77BB7DCD0184D9976DD705AD0A11E | 7641
조달수수료(1억원초과~10억원까지,컨베이어) | (관급공사+부가세)x0.76% | 1 | 식
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL

## 단가조사표
견 적 가 조 사 표
[ 제천하수처리장 탈수기동 개량공사 ]
코 드 | 품 명 | 규격 | 단위 | A사 |  | B사 |  | C사 |  |  |  | 적용단가 | 노 무 비 | 경 비 | [5 empty] | 번 호 | 비 고 | 품목구분 | 노임구분 | 소수점처리 | 자재구분
|  |  |  | 단가 | PAGE | 단가 | PAGE | 단가 | PAGE |  |  |  |  | 가격정보 | 물가자료 | 물가정보 |  |  | 적용단가
5EAAF5F2E77BB7DCD0184D9976DD705ADD7DAB | MC-180201 케익이송컨베이어2 | 무주축 스크류 컨베이어,U450㎜ x 11.5mL | 대 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 1 | 설치비포함
5EAAF5F2E77BB7DCD0184D9976DD705ADD7DAB | MC-180301 케익이송컨베이어3 | 스크류형,U-Type(무축),경사형20˚,U450mmx15mL | 대 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 1 | 설치비포함
5EAAF5F2E77BB7DCD0184D9976DD705ADD7C85 | MC-180401 케익이송컨베이어4 | 스크류형,U-Type(무축),경사형18˚,U450mmx16mL | 대 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 2 | 설치비포함
경 비 조 사 표
[ 제천하수처리장 탈수기동 개량공사 ]
코 드 | 품 명 | 규격 | 단위 | 가격정보 |  | 물가자료 |  | 물가정보 |  |  |  | 적용단가 | 노 무 비 | 경 비 | [5 empty] | 번 호 | 비 고 | 품목구분 | 노임구분 | 소수점처리 | 자재구분
|  |  |  | 단가 | PAGE | 단가 | PAGE | 단가 | PAGE |  |  |  |  | 가격정보 | 물가자료 | 물가정보 |  |  | 적용단가
5EAAF5F2E77BB7DCD0184D9976DD705ADD7DAB | MC-180201 케익이송컨베이어2 | 무주축 스크류 컨베이어,U450㎜ x 11.5mL | 대 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 1 | 설치비포함
5EAAF5F2E77BB7DCD0184D9976DD705ADD7DAB | MC-180301 케익이송컨베이어3 | 스크류형,U-Type(무축),경사형20˚,U450mmx15mL | 대 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 1 | 설치비포함
5EAAF5F2E77BB7DCD0184D9976DD705ADD7C85 | MC-180401 케익이송컨베이어4 | 스크류형,U-Type(무축),경사형18˚,U450mmx16mL | 대 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 2 | 설치비포함
5EAAF5F2E77BB7DCD0184D9976DD705ADE0629 | 간접노무비 | 직접노무비 X 16.50% | 식 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 자재 3
5EAAF5F2E77BB7DCD0184D9976DD705ADE062F | 산재보험료 | (직접노무비 + 간접노무비) X 3.56% | 식 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 자재 4
5EAAF5F2E77BB7DCD0184D9976DD705ADE062D | 고용보험료 | (직접노무비 + 간접노무비) X 1.01% | 식 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 자재 5
5EAAF5F2E77BB7DCD0184D9976DD705ADE0623 | 건강보험료 | 직접노무비 X 3.595% | 식 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 자재 6
5EAAF5F2E77BB7DCD0184D9976DD705ADE0732 | 연금보험료 | 직접노무비 X 4.75% | 식 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 자재 7
5EAAF5F2E77BB7DCD0184D9976DD705ADE0730 | 노인장기요양보험료 | 건강보험료 X 13.14% | 식 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 자재 8
5EAAF5F2E77BB7DCD0184D9976DD705ADE0736 | 기타경비 | (재료비 + 직접노무비 + 간접노무비) X 5.20% | 식 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 자재 9
5EAAF5F2E77BB7DCD0184D9976DD705ADE0734 | 산업안전보건관리비 | (재료비 + 직접노무비) X 3.15% + 0 | 식 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 자재 10
5EAAF5F2E77BB7DCD0184D9976DD705ADE073A | 퇴직공제부금비 | 직접노무비 X 2.30% | 식 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 자재 11
5EAAF5F2E77BB7DCD0184D9976DD705ADE047E | 환경보전비 | (재료비 + 직접노무비 + 산출경비) X 0.50% | 식 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 자재 12
5EAAF5F2E77BB7DCD0184D9976DD705ADE047C | 건설기계대여금지급보증서발급금액 | (재료비 + 직접노무비 + 산출경비) X 0.16% | 식 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 자재 13
5EAAF5F2E77BB7DCD0184D9976DD705ADE047A | 건설하도급대금지급보증서발급수수료 | (재료비 + 직접노무비 + 산출경비) X 0.081% | 식 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 자재 14
5EAAF5F2E77BB7DCD0184D9976DD705ADE047C | 석면분담금 | (노무비) X 0.006% | 식 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 자재 13
5EAAF5F2E77BB7DCD0184D9976DD705ADE047A | 임금채권부담금 | (노무비) X 0.09% | 식 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 자재 14
5EAAF5F2E77BB7DCD0184D9976DD705ADE0478 | 일반관리비 | (재료비 + 노무비 + 경비) X 8.00% | 식 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 자재 15
5EAAF5F2E77BB7DCD0184D9976DD705ADE0476 | 이윤 | (노무비 + 경비 + 일반관리비) X 15.00% | 식 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 자재 16
5EAAF5F2E77BB7DCD0184D9976DD705AD0A11E | 부가가치세(컨베이어) | 관급공사의 10% | 식 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 자재 17
노 무 비 조 사 표
[ 제천하수처리장 탈수기동 개량공사 ]
코 드 | 품 명 | 규격 | 단위 | 가격정보 |  | 물가자료 |  | 물가정보 |  |  |  | 적용단가 | 노 무 비 | 경 비 | [5 empty] | 번 호 | 비 고 | 품목구분 | 노임구분 | 소수점처리 | 자재구분
|  |  |  | 단가 | PAGE | 단가 | PAGE | 단가 | PAGE |  |  |  |  | 가격정보 | 물가자료 | 물가정보 |  |  | 적용단가
5EAAF5F2E77BB7DCD0184D9976DD705ADD7DAB | MC-180201 케익이송컨베이어2 | 무주축 스크류 컨베이어,U450㎜ x 11.5mL | 대 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 1 | 설치비포함
5EAAF5F2E77BB7DCD0184D9976DD705ADD7DAB | MC-180301 케익이송컨베이어3 | 스크류형,U-Type(무축),경사형20˚,U450mmx15mL | 대 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 1 | 설치비포함
5EAAF5F2E77BB7DCD0184D9976DD705ADD7C85 | MC-180401 케익이송컨베이어4 | 스크류형,U-Type(무축),경사형18˚,U450mmx16mL | 대 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 2 | 설치비포함
5EAAF5F2E77BB7DCD0184D9976DD705ADE062F
5EAAF5F2E77BB7DCD0184D9976DD705ADE062D
5EAAF5F2E77BB7DCD0184D9976DD705ADE0623
5EAAF5F2E77BB7DCD0184D9976DD705ADE0732
5EAAF5F2E77BB7DCD0184D9976DD705ADE0730
5EAAF5F2E77BB7DCD0184D9976DD705ADE0736
5EAAF5F2E77BB7DCD0184D9976DD705ADE0734
5EAAF5F2E77BB7DCD0184D9976DD705ADE073A
5EAAF5F2E77BB7DCD0184D9976DD705ADE047E
5EAAF5F2E77BB7DCD0184D9976DD705ADE047C
5EAAF5F2E77BB7DCD0184D9976DD705ADE047A
5EAAF5F2E77BB7DCD0184D9976DD705ADE0478
5EAAF5F2E77BB7DCD0184D9976DD705ADE0476
5EAAF5F2E77BB7DCD0184D9976DD705AD0A11E
5AA8035B9C66F3B3347CD7E57A6C3E7718400B | 조달수수료(5천만원초과~1억원까지,컨베이어) | (관급공사+부가세)x1.07% | 식 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1070000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1070000 |  |  | C
5AA8035B9C66F3B3347CD7E57A6C3E771847BC | 조달수수료(1억원초과~10억원까지,컨베이어) | (관급공사+부가세)x0.76% | 식 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1494281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1494281 |  |  | C

## 제비율
※ 적용시기 : 2026. 04. 13. 입찰공고분부터 | [6 empty] | 2026년 토목∙조경∙산업환경설비공사 원가계산 간접공사비(제비율) 적용기준 (참고: 간접노무비율, 기타경비율, 일반관리비율, 이윤율, 공사이행보증수수료율은 조달청 분석요율임)
|  |  | [간접노무비] |  |  |  | [기타경비] |  |  |  |  | [일반관리비] |  |  | [이윤] |  | [건설기계대여대금 지급보증액 발급금액] | [5 empty] | [산업안전보건관리비]
공사규모 | 공사기간 |  | (직노) x 율 |  |  |  | (재+노) x 율 |  |  | 공사규모 |  | (재+노+경) x 율 |  |  | (노+경+일) x 율 |  | (직접공사비) x 율 | [5 empty] | □ 도급자관급자재 미포함 |  | (재+직노) x 요율 + 기초액
(직접공사비) |  |  | 토목 | 조경 |  | 산업 설비 (토목) | 토목 | 조경 | 산업 설비 (토목) | (추정가격) |  | 토목, 조경, 산업∙설비(토목) | 전문· 전기·통신· 소방·기타
[17 empty] | 종합건설업 |  | 전문건설업 |  |  |  | □ 도급자관급자재 포함 |  | (재+직노+도급자관급) x 요율주2) + 기초액과
((재+직노) x 요율주3) + 기초액) x 1.2 중 작은 금액
10억 미만 | 6개월 이하 (183일) |  | 19.1 | 18.4 |  | 19.1 | 5.5 | 4.9 | 5.5 | 5억 미만 |  | 8 | 8 |  | 15 |  | 구분 | 요율 | 구분 |  |  | 요율 | 산업안전보건관리비 대상액주1) |  | 구분 | 요율 | 기초액(천원)
| 7~12개월 (365일) |  | 19.5 | 18.8 |  | 19.5 | 5.7 | 5.1 | 5.7
| 13~36개월 (1095일) |  | 19.8 | 19.1 |  | 19.8 | 6.1 | 5.4 | 6.1 | [7 empty] | 토목공사(토건) | 0.4 | 준설공사, 포장공사 |  |  | 0.68 | 5억 미만 |  | 건축공사 | 3.11
| 36개월 초과 (1096일) |  | 21 | 20.3 |  | 21 | 6.7 | 6 | 6.7 | 5억 - 30억 미만 |  |  | 6.5 | [5 empty] | 토공사, 비계구조물해제공사 | [5 empty] | 토목공사 | 3.15
10억 - 50억 미만 | 6개월 이하 (183일) |  | 18.9 | 18.3 |  | 18.9 | 5.8 | 5.1 | 5.8 | [7 empty] | 산업∙설비공사 | 0.16 | 상하수도설비공사, 수중공사 |  |  | 0.51 |  |  | 중건설공사 | 3.64
| 7~12개월 (365일) |  | 19.3 | 18.7 |  | 19.3 | 5.9 | 5.3 | 5.9 | [9 empty] | 보링그라우팅공사 | [5 empty] | 특수건설공사 | 2.07
| 13~36개월 (1095일) |  | 19.6 | 19 |  | 19.6 | 6.3 | 5.6 | 6.3 | 30억 - 50억 미만 |  |  | 5 |  |  |  | 조경공사 | 0.18 | 석공사, 철근콘크리트공사 |  |  | 0.32 | 5억 ~ 50억 미만 |  | 건축공사 | 2.28 | 4325
| 36개월 초과 (1096일) |  | 20.8 | 20.2 |  | 20.8 | 6.9 | 6.3 | 6.9 | [15 empty] | 토목공사 | 2.53 | 3300
50억 - 300억 미만 | 6개월 이하 (183일) |  | 19 | 18.4 |  | 19 | 6.4 | 5.8 | 6.4 | 50억 - 100억 미만 |  | 6.5 |  |  | 12 |  |  |  | 조경시설물설치, 조경식재공사 |  |  | 0.16 |  |  | 중건설공사 | 3.05 | 2975
| 7~12개월 (365일) |  | 19.4 | 18.8 |  | 19.4 | 6.6 | 5.9 | 6.6 | [9 empty] | 도장공사, 철도궤도공사 | [5 empty] | 특수건설공사 | 1.59 | 2450
| 13~36개월 (1095일) |  | 19.7 | 19.1 |  | 19.7 | 6.9 | 6.3 | 6.9 | 100억 - 300억 미만 |  |  | 4.5 | [5 empty] | 철강재설치공사 |  |  |  | 50억 이상 | 추정금액 800억 미만 건설공사 (주공종이 토목인 경우 1,000억) | 건축공사 | 2.37
| 36개월 초과 (1096일) |  | 20.9 | 20.3 |  | 20.9 | 7.6 | 6.9 | 7.6 | [9 empty] | 그 외 |  |  | 0.1 |  |  | 토목공사 | 2.6
300억 - 1000억 미만 | 6개월 이하 (183일) |  | 19.1 | 18.4 |  | 19.1 | 6.6 | 6 | 6.6 | 300억 - 1000억 미만 |  | 5 |  |  | 10 | [9 empty] | 중건설공사 | 3.11
| 7~12개월 (365일) |  | 19.5 | 18.8 |  | 19.5 | 6.8 | 6.1 | 6.8 | [7 empty] | * 적용제외: 국가유산수리공사, 전기, 정보통신, 소방시설 | [7 empty] | 특수건설공사 | 1.64
| 13~36개월 (1095일) |  | 19.8 | 19.1 |  | 19.8 | 7.2 | 6.5 | 7.2 | 1000억 이상 |  | 4.5 |  |  | 9 |  | ※ 건설기계대여대금 지급보증서 발급금액 및 업종별 건설기계 | [6 empty] | 추정금액 800억 이상 건설공사 (주공종이 토목인 경우 1,000억) | 건축공사 | 2.64
| 36개월 초과 (1096일) |  | 21 | 20.3 |  | 21 | 7.8 | 7.1 | 7.8 | [7 empty] | 투입비율 산정기준(국토부 고시 제2019-286호, 2019.6.19.) | [7 empty] | 토목공사 | 2.73
1000억 이상 | 6개월 이하 (183일) |  | 18.9 | 18.3 |  | 18.9 | 6.9 | 6.2 | 6.9 | [건강보험료] |  | [노인장기요양보험료] |  | [연금보험료] |  |  | [산재보험료] | [7 empty] | 중건설공사 | 3.39
| 7~12개월 (365일) |  | 19.3 | 18.7 |  | 19.3 | 7.1 | 6.4 | 7.1 | [15 empty] | 특수건설공사 | 1.78
| 13~36개월 (1095일) |  | 19.6 | 19 |  | 19.6 | 7.4 | 6.8 | 7.4 | (직노) x 3.595 |  | (건강보험료) x 13.14 |  | (직노) x 4.75 |  |  | (노) x 3.56 | [5 empty] | * 총 공사금액(도급금액+도급자설치 관급금액) 2천만원 이상 건설공사
| 36개월 초과 (1096일) |  | 20.8 | 20.2 |  | 20.8 | 8.1 | 7.4 | 8.1 | * 공사기간 1개월(30일) 이상 모든 건설공사 (노인장기요양보험료는 소수점 다섯째자리에서 반올림) | [6 empty] | * 모든 건설공사 적용. 노동부 고시 제2024-77호(2024. 12. 30.), 산업재해보상보험법시행령 | [5 empty] | 주1) 산업안전보건관리비 대상액
* 기타경비항목: 수도광열비, 복리후생비, 소모품비, 여비∙교통비∙통신비, 세금과공과, 도서인쇄비
- 재료비+직접노무비+도급자설치 관급금액
□ 산업∙설비(토목) 해당공종: 수처리시설(오폐수, 하수처리, 분뇨처리, 정수장) 등 | [9 empty] | ※ 사회보험의 보험료 적용기준 (국토부 고시 제2021-905호, 2021.7.1.) | [6 empty] | ※ 사회보험의 보험료 적용기준 (국토부 고시 제2021-905호, 2021.7.1.)
[고용보험료] | [9 empty] | [환경보전비] | [6 empty] | [건설하도급대금지급보증서발급수수료] | [5 empty] | 주2) 대상액이 재료비, 직접노무비, 도급자관급의 합계금액인 요율
주3) 대상액이 재료비, 직접노무비의 합계금액인 요율
(노) x 율 | [9 empty] | (직접공사비) x 율 | [6 empty] | (직접공사비) x 율
공사배정규모(추정금액) |  |  |  |  | 요율 |  |  |  |  | 공사의 종류 | [5 empty] | 요율 | 공사규모(추정가격) |  |  |  | 요율 |  | * 산업안전보건관리비 산출 건설공사의 종류
[1등급] 1400억 이상 |  |  |  |  | 1.57
[10 empty] | 토목 | 도로(예시: 교량,터널,활주로 등) |  |  |  |  | 0.9 | 50억 미만 |  |  |  | 0.081 |  | - [건축공사] 「건설산업기본법 시행령」 (별표 1) 제1호 '나'목 / 제2호의 전문공사로서 건축물과
[2등급] 900억 ~ 1400억 미만 |  |  |  |  | 1.30
[11 empty] | 플랜트(예시: 발전소,쓰레기소각장 등) |  |  |  |  | 0.4
[3등급] 570억 ~ 900억 미만 |  |  |  |  | 1.13 | [11 empty] | 50억 이상 - 100억 미만 |  |  |  | 0.08 |  | 관련하여 분리하여 발주되었고 시간적·장소적으로도 독립하여 행하는 공사
[11 empty] | 지하철 |  |  |  |  | 0.5
[4등급] 370억 ~ 570억 미만 |  |  |  |  | 1.06
[11 empty] | 철도 |  |  |  |  | 1.5 | 100억 이상 - 300억 미만 |  |  |  | 0.075 |  | - [토목공사] 「건설산업기본법 시행령」 (별표 1) 제1호 '가'목, '라'목 / 제2호의 전문공사로서
[5등급] 220억 ~ 370억 미만 |  |  |  |  | 1.03
[11 empty] | 상하수도(예시: 폐수, 하수처리장, 정수장 등) |  |  |  |  | 0.5
[6등급] 140억 ~ 220억 미만 |  |  |  |  | 1.02 | [11 empty] | 300억 이상 종심∙종평제(토목 및 산업설비) |  |  |  | 0.071 |  | 건축공사 외의 시설물과 관련하여 분리하여 발주되었고 시간적·장소적으로도 독립하여 행하는 공사
[11 empty] | 항만 |  |  |  |  | 0.8
[7등급] 고시금액 ~ 140억 미만 |  |  |  |  | 1.01
[11 empty] | (오탁방지막 또는 준설토방지막을 설치하는 경우) |  |  |  |  | (1.8) | 300억 이상 종심∙종평제(건축) |  |  |  | 0.068 |  | - [중건설공사] 「건설산업기본법 시행령」 (별표 1) 제1호 '가'목, '라'목 해당공사 중
7등급 미만
[11 empty] | 댐 |  |  |  |  | 1.1
* 모든 건설공사에 적용, 국토부 고시 제2021-905호(2021.7.1.), 고용보험법 시행령 | [16 empty] | 턴키∙대안공사 |  |  |  | 0.084 |  | 다음과 같은 공사 및 이와 함께 부대하여 현장 내에서 행하는 공사
[11 empty] | 택지개발 |  |  |  |  | 0.6
* 총공사금액[(도급금액+관급금액)에서 부가세 제외] 2천만원 미만의 건설공사를 건설업자가 아닌 자가 시공 시 미적용
[11 empty] | 그 밖의 토목공사(하천 등) |  |  |  |  | 0.8 | * 적용제외: 전문공사, 국가유산수리공사 | [5 empty] | · 고제방 댐 공사 등 - 댐 신설공사, 제방신설공사와 관련한 제반시설공사
※ 등급기준: 조달청 등급별 유자격자 명부 등록 및 운용기준(조달청 공고 제2023-235호, 2023.7.6.)
[10 empty] | 조경 | 조경 |  |  |  |  | 0.3 | ※ 하도급대금 지급보증서 발급금액 적용기준
※ 사회보험의 보험료 적용기준 (국토부 고시 제2021-905호, 2021.7.1.) | [22 empty] | · 화력, 수력, 원자력, 열병합 발전시설 등 설치공사 - 화력, 수력, 원자력, 열병합 발전시설과 관련된 신설공사 및 제반시설공사
[10 empty] | 건축 | 주택(재개발 및 재건축) |  |  |  |  | 0.7 | (국토부 고시 제2016-921호, 2016.12.19.)
[공사이행보증수수료]
[11 empty] | 주택(신축) |  |  |  |  | 0.3 | [법정부담금] | [5 empty] | · 터널신설공사 등 - 도로, 철도, 지하철 공사로서 터널, 교량, 토공사 등이 포함된 복합시설물로 구성된 공사에 있어
[11 empty] | 그 밖의 건축공사 |  |  |  |  | 0.5
공사규모(직접공사비) |  | 수수료 | [20 empty] | 터널공사비 비중이 가장 큰 비중을 차지하는 건설공사
[10 empty] | * 환경관리비의 산출기준 및 관리에 관한 지침 | [6 empty] | [석면분담금] |  |  | [임금채권부담금]
70억 미만 |  | [직공비x0.0108%]x공기(년) | [20 empty] | - [특수건설공사] 「건설산업기본법 시행령」(별표1) 제1호 '마'목로서 시행규칙(별표3)에서 구분한 조경공사
[10 empty] | (국토부 고시 제2018-528호, 2018.8.30.) | [6 empty] | (노) x 0.006 |  |  | (노) x 0.09
70억 이상 - 120억 미만 |  | [79만원+(직공비-75억원)x0.0070%]x공기(년) | [7 empty] | ※ 적용제외: 전기공사, 정보통신공사, 소방시설공사, | [12 empty] | /아래 각목에 따른 건설공사 중 다른 공사와 분리하여 발주되었고 시간적·장소적으로도 독립하여 행하는 공사
* 모든 건설공사 적용.
120억 이상 - 250억 미만 |  | [116만원+(직공비-130억원)x0.0059%]x공기(년) | [7 empty] | 국가유산 수리공사 | [6 empty] | 환경부 고시 제2025-25호(2025. 12. 22.), 2026년도 석면피해구제분담금률 | [5 empty] | · 「전기공사업법」, 「정보통신공사업법」, 「소방공사업법」, 「문화재수리공사업법」에 의한 공사
[퇴직공제부금비]
250억 이상 - 500억 미만 |  | [186만원+(직공비-250억원)x0.0048%]x공기(년) | [14 empty] | 노동부 고시 제2025-100호(2025.12.31.), 임금채권보장법 사업주 부담금비율 고시 | [5 empty] | 비고 1 건축물과 관련하여 공사가 수행된다 하더라도 독립하여 행하는 공사가 토목공사, 중건설공사가 명백한 경우 해당 공사 종류로 분류
500억 이상 |  | [306만원+(직공비-500억원)x0.0040%]x공기(년) | [7 empty] | (직노) x 2.3 | [12 empty] | 2 건축공사, 토목공사 및 중건설공사와 함께 부대하여 현장 내에서 이루어지는 공사는 개별 법령에 따라 수행되는 공사를 포함
* 「지방계약법 시행령」 제51조제1항에 따른 적용 의무 대상 | [9 empty] | * 추정금액이 1억 이상인 건설공사 | [12 empty] | ※ 건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준 (고용노동부 고시 제2025-11호, 2025.2.12.)
- (시행령 제42조 제1항) 추정가격 300억 이상인 공사의 계약 | [9 empty] | ※ 국토부 고시 제2015-610호(2015.8.20.) 요율 적용
- (시행령 제6장) 대형공사계약(대안입찰, 일괄입찰), 특정공사의 계약 | [16 empty] | □ 전기∙통신∙소방∙전문 및 기타공사의 경우 일반관리비요율을 제외한 각종 요율은 토목, 건축 등 관련 공사업종에 따라 적용
- (시행령 제9장) 기술제안 입찰에 의한 계약 | [16 empty] | (단. 공사규모 및 기간은 해당공종<전기∙통신∙소방∙전문 및 기타공사>을 기준으로 함)
위 적용기준은 조달청 발주공사에 적용하는 기준이므로 참고자료로 활용하시기 바랍니다.

## 공사설정 (hidden)
이 Sheet는 수정하지 마십시요
공사구분 | C | 타이틀
확정내역 | 원내역
자재단가적용 | 5
경비단가적용 | 5
품목코드형식 | XXXX-XXXX-XXXXXXXXX
내역금액소수점처리 | C | 1
일위대가내역소수점처리 | C | 2
단가명 | 가격정보 | 물가자료 | 물가정보 |  |  | TTTFF
환율 | 1153.3 | 0 | 0
시간당작업량 | R | 3
1회 사이클시간 | R | 3
시간당 작업사이클 | R | 2
일반변수 | C | 5
시간당 노임산출 계수 | A | 1/8*16/12*25/20 | 1/8*16/12*25/20 | 1/8*16/12*25/20 | 1/8*16/12*25/20
재료비 할증 계수 | 1.11 | 1.12
노무비 할증 계수 | 1 | 1.5 | 1.16 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1 | 1 | 1
경비 할증 계수 | 1.25 | 1.071
내역,일위대가 품명,규격,단위 따로적용
내역단가 소수점처리 | C | 1
코드 | 공종구분명 | 원가비목코드
1 | 작 업 부 산 물 | A3
2 | 운 반 비 | C1
3 | 관 급 자 재 비 | DJ
4 | 사 급 자 재 비 | D3
5 | ...
6 | ...
7 | ...
8 | ...
9 | ...