## 총괄
찬장 구매내역서
공사명 : 2026년 노후 공공임대 6권역 리모델링 공사
구매건명 : 2026년 노후 공공임대 6권역 리모델링 공사 찬장 제작 및 설치(광주권)
품명 | 나라장터 물품식별번호 | 규격 | 단위 | 소요수량 | 단가(원) | 금액(원) | 납품기한 | 납품장소 | 인도조건 | 비 고
찬장 | 5610153801 | 도면 참고 | 개소 | 935 | 단가산출내역 참고 |  | 계약일 ~ 2026.12.31 - 수급계획서에 의거 분할납품, - 공사 기간 변경 시 계약기간 조정 | 2026년 노후 공공임대 6권역 리모델링 공사 공사현장 (6개 단지) | 공사현장설치도 | 수급계획서 참조, 현장 상황에 따라 변경 가능

## 총괄표
총 괄 표
공사명 : 2026년 노후 공공임대 6권역 리모델링 공사
구매건명 : 2026년 노후 공공임대 6권역 리모델링 공사 찬장 제작 및 설치(광주권)
비목 |  | 산정방법 | 요율 | 제조·납품 | 설치 | 계
1. 재료비 | 직접재료비 | [6 empty] | 대상액 | 요율 | 산출액
| 소계 | [5 empty] | 1 | 0 | 3.11 | 0
2. 노무비 | 직접노무비 | [5 empty] | 2 | 0 | 3.11 | 0
| 간접노무비 | 직접노무비*요율 | 12.68%
소계
3. 경비 | 직접경비
| 산업재해보상보험료 | 노무비*요율 | 3.56%
| 산업안전보건관리비 | (설치재료비+직접노무비+지급자재비(부가세 제외))/1.1*요율 | 3.11%
| 퇴직공제부금비 | 직접노무비*요율 | 2.3%
| 고용보험료 | 노무비*요율 | 1.01%
| 국민건강보험료 | 직접노무비*요율 | 3.595%
| 노인장기요양보험료 | 국민건강보험료*요율 | 13.14%
| 국민연금보험료 | 직접노무비*요율 | 4.75%
| 환경보전비 | (재료비+직접노무비+산출경비)*요율 | 0.3%
| 기타경비 | (재료비+노무비)*요율 | 4.25%
소계
4. 일반관리비 |  | (재료비+노무비+경비)*요율 | 4.5%
5. 이윤 |  | (노무비+경비+일반관리비)*요율 | 9.5%
계
6. 부가가치세
총 계
1) 납품장소 : 2026년 노후 공공임대 6권역 리모델링 공사 6개 단지 |  |  | 4) 최종 납품 시 수량정산
2) 납품기한 : 계약일 ~ 2026년 12월 31일(반입일정은 수급계획서 참조) |  |  | 5) 하자담보책임기간은 당해 자재가 적용되는 시설공사의 하자담보책임기간(공동주택관리법 시행령)을 준용함
3) 현장여건에 따라 납품시기 및 수량 조정 가능 |  |  | 6) 하자담보책임기간은 납품일로부터 시작하여 준공일 다음날로부터 기산함
※ 참고사항
1) 제조․납품 재료비 항목에 제조원가계산에 따른 노무비, 경비, 일반관리비 및 이윤 기반영됨에 따라 설치비 항목에 한하여 간접노무비등 제경비 반영
2) 기초금액반영 및 사후 정산 : 퇴직공제부금,국민건강보험, 노인장기요양보험, 국민연금보험, 산업안전보건관리비, 환경보전비
3) LH 제경비 산정기준(26.1)에 따라 작성됨

## 단가산출내역 및 수급계획서
단가산출내역 및 수급계획서
공사명 : 2026년 노후 공공임대 6권역 리모델링 공사
구매건명 : 2026년 노후 공공임대 6권역 리모델링 공사 찬장 제작 및 설치(광주권)
코 드 | 명 칭 | 규 격 | 단위 | 수량(개) | 제조·납품 단가(원) |  |  |  | 제조·납품 직접비(원) |  |  |  | 설치 단가(원) |  |  |  | 설치 직접비(원) |  |  |  | 수급 계획(개)
[5 empty] | 재료비 | 노무비 | 경비 | 계 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 계 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 계 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 계 | 26.08 | 26.09 | 26.10 | 26.11 | 26.12 | 27.01
JBA041030215 | 주방가구(26A 일반) | ㅡ형,L1602,HPL문짝+PET엣지,BMC상판 | 개소 | 685 | [16 empty] | 228 | 0 | 0 | 228 | 0 | 229
JBA041030204 | 주방가구(26A 고령자) | ㅡ형, L1602,HPL문짝+PET엣지,BMC상판 | 개소 | 130 | [16 empty] | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 44
JBA041009205 | 주방가구(31A 일반) | ㅡ형,L1602,HPL문짝+PET엣지,BMC상판 | 개소 | 120 | [16 empty] | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40
합 계 |  |  |  | 935 | [16 empty] | 311 | 0 | 0 | 311 | 0 | 313

## 수량 집계표
수량 집계표
공사명 : 2026년 노후 공공임대 6권역 리모델링 공사
구매건명 : 2026년 노후 공공임대 6권역 리모델링 공사 찬장 제작 및 설치(광주권)
코 드 | 명 칭 | 규 격 | 단위 | 수량(개) | 단지(세대)
[5 empty] | 광주각화 | 광주두암2 | 광주두암4 | 광주오치1 | 광주우산3 | 광주하남1
JBA041030215 | 주방가구(26A 일반) | ㅡ형,L1602,HPL문짝+PET엣지,BMC상판 | 개소 | 685 | 80 | 90 | 85 | 130 | 40 | 260
JBA041030204 | 주방가구(26A 고령자) | ㅡ형, L1602,HPL문짝+PET엣지,BMC상판 | 개소 | 130 | 20 | 20 | 20 | 30 | 0 | 40
JBA041009205 | 주방가구(31A 일반) | ㅡ형,L1602,HPL문짝+PET엣지,BMC상판 | 개소 | 120 | 10 | 50 | 0 | 30 | 30 | 0
합 계 |  |  |  | 935 | 110 | 160 | 105 | 190 | 70 | 300

## 지급자재 리스트
지급자재리스트
공사명 | 2026년 노후 공공임대 6권역 리모델링 공사
구매건명 | 2026년 노후 공공임대 6권역 리모델링 공사 찬장 제작 및 설치(광주권)
코 드 | 명 칭 | 규 격 | 단위 | 수량(개) | 추정단가(원) | 납품도단가(원) | 추정금액(원) | 납품도금액(원) | 비고
JBA041030215 | 주방가구(26A 일반) | ㅡ형,L1602,HPL문짝+PET엣지,BMC상판 | 개소 | 685 |  |  |  |  | 설치도
JBA041030204 | 주방가구(26A 고령자) | ㅡ형, L1602,HPL문짝+PET엣지,BMC상판 | 개소 | 130 |  |  |  |  | 설치도
JBA041009205 | 주방가구(31A 일반) | ㅡ형,L1602,HPL문짝+PET엣지,BMC상판 | 개소 | 120 |  |  |  |  | 설치도
합 계 |  |  |  | 935
* 나주용산 및 목포상동1 단지의 현장설명서 內 단지 오기입으로 인해 타입 별 세대 수 변경에 따른 지급자재 수량 반영

## 참고_직접구매품목
중소기업자간 경쟁제품 및 공사용자재 직접구매
대분류 |  | 소분류 |  | 세부분류 |  | 특이사항 | 공사용
자재
직접구매
번호 | 대분류 | 번호 | 제품명 | 세부품명번호 | 세부품명 |  | 대상품목
|  | 521516 | 가정용주방용구 | 5215165001 | 가정용싱크대 | 도심공공주택복합사업은 적용 제외 | o
|  | 521522 | 설거지및식기수납보조용품 | 5215220201 | 식기건조대 |  | o
|  |  |  | 5215220401 | 가정용조리대 |  | o
|  |  |  | 5610153801 | 찬장 | 도심공공주택복합사업은 적용 제외 | o