## 표지
교량시설물 유지보수 공사(탑동대교)
폐기물설계서
2026. 2.
오 산 시

## 설계설명서
설 계 설 명 서
1. 공 사 명 : |  | 교량시설물 유지보수 공사(탑동대교) 폐기물처리용역
2. 위 치 : |  | 탑동대교
3. 공 사 목 적
본 과업은 오산시 관내 노후된 교량 시설물을 정비하여 차량 사고 예방 및 보행자의 보행안전을 확보하기 위함
4. 공 사 개 요
폐콘크리트 :
| - 폐콘크리트 : |  | 0
| - 폐아스콘 : |  | 1224
| - 건설폐재류 : |  | 0
| - 폐합성수지 : |  | 0
| - 임목폐기물 : |  | 0
5. 공 사 기 간
착공일로부터 90일 간으로 한다.
6. 예 정 공 정 표
| 구 분 | 보 할 ( % ) |  | 기 간 |  |  | 비 고
|  |  |  | 20 | 40 | 60
| 수 집 | 30 |  | 10 | 10 | 10
| 운 반 | 25 |  |  | 12.5 | 12.5
| 처 리 | 45 |  |  | 22.5 | 22.5
| 계 | 100 |  | 10 | 45 | 45
| 누 계 |  |  | 10 | 55 | 100

## 폐기물시방서
건설폐기물 처리 시방서
1. 용어의 정의(폐기물관리법 제 2조)
① 폐기물 - 사람의 생활이나 사업활동에 필요하지 아니하게 된 물질
② 생활폐기물 - 사업장폐기물 외의 폐기물
③ 사업장폐기물 - 배출시설을 설치 운영하는 사업장, 기타 대통령이 정하는 사업장에서 발생하는 폐기물(건설폐기물 해당)
④ 지정폐기물 - 사업장폐기물중 주변환경을 오염시킬 수 있거나, 인체에 유해한 물질로서 대통령령이 정하는 폐기물
⑤ 감염성 폐기물 - 지정폐기물중 인체조직, 적축물등 의료기관이나 시험, 검사기관등에서 배출되는 위해를 줄 수 있는 물질로서 대통령이 정하는 폐기물
⑥ 처리 - 폐기물의 연소, 파쇄등에 의한 중간처리와 매립, 해역배출등에 의한 최종처리
⑦ 재활용 - 폐기물을 재상용, 재생이용하거나 재사용, 재생이용할 수 있는 상태로 만되는 활동
⑧ 폐기물처리시설 - 폐기물의 중간처리시설과 최종처리시설로서 대통령이 정하는 시설
2. 사업장의 범위(시행령 제 2조 : 대통령이 정하는 사업장)
① 지정폐기물을 배출하는 사업장
② 폐기물 1일 평균 300kg이상 배출하는 사업장
③ 일련의 공사, 작업등으로 인하여 폐기물을 5톤이상 배출하는 사업장
3. 폐기물의 배출 및 처리(시행령제 6조 : 폐기물의 처리기준)
① 폐기물은 그 수집․운반, 보관, 처리하는 과정에서 환경오염이 최소화되도록 환경부령이 정하는 구체적 기준과 방법에 따라 수집․운반, 보관,처리하여야 한다.
② 폐기물은 재활용성, 가연성, 불연성으로 구분하여 수집․운반하여야 한다.
③ 폐기물은 폐기물처리시설에서 처리하여야 한다.
4. 사업장폐기물배출자의 신고(법 제 24조)
1) 사업장폐기물 배출자
① 대기, 수질, 소임진동 규정에 의한 배출시설을 설치운영하는 자중 폐기물을 1일 평균 100kg 이상 배출하는 자
② 폐기물을 1일 평균 300kg이상 배출하는 자
③ 폐기물을 일련의 공사, 작업등에 의하여 5통이상 배출하는 자
- 공사의 경우에는 착공에서부터 완료시까지 발생하는 폐기물이 5톤이상인 경우
- 공사의 경우에는 발주자로부터 최초로 공사의 전부를 도급 받은 자를 포함한다.
2) 배출신고
① 사업장페기물배출자는 사업장폐기물의 종류, 발생량, 처리장소등을 환경부령이 정하는 바에 따라 발생지를 관찰하는 시장, 군수 구청장에서 신고하여야 한다.
② 1)항 ①,②호는 폐기물을 배출한 날로부터 1월이내에 제 1호 서식에 의한 신고
③ 1)항 ③호는 배출예정일(공사의 경우에는 착공일)까지 제 2호 서식에 의한 신고
3) 변경신고
① 신고한 사업장폐기물의 배출량이 50/100이상 증가하거나 감소한 경우
② 신고시 배출되지 아니한 폐기물이 새로 배출되는 경우
③ 상호 또는 사업장 소재지를 변경한 경우
④ 사업장폐기물의 종류별 처리계획을 변경한 경우
⑤ 신고기간 - 사유가 발생한 날로부터 1월이내에 1)항 ③호의 경우에는 수집, 운반 또는 처리전까지
5. 사업장페기물의 인계, 인수(법 제 25조)
1) 환경부령이 정하는 사업장폐기물 배출, 운반, 처리하는 자는 폐기물을 배출, 운반, 처리할 때마다 폐기물 간이인계서를 작성하여야 한다.
2) 다만 환경부령이 정하는 사업장폐기물을 환경부령이 정하는 거리를 초과하여 운반하는 경우에는 폐기물인계서를 작성하고 그 폐기물을 처리하는 자는
인계서를 시․도지사에게 제출하여야 한다
3) 환경부령이 정하는 사업장폐기물(지정폐기물이 아닌 것)
① 일련의 공사, 작업등으로 인하여 폐기물을 10톤이상 배출하는 사업장
② 월평균 1.0톤이상 배출되는 오니
③ 월평균 0.5톤이상 배출되는 광재, 분진 폐주물사, 샌드블라스트폐사, 폐내화물, 도자기조각, 소각재 안정화 고형화처리물, 폐촉매, 폐흡수제 폐흡착제
4) 환경부령이 정하는 거리란～ 시군구 경계간 직선거리 100km초과하는 경우
6. 폐기물 처리요령 및 방법
① 보관방법 : 건설폐기물은 배출현장에서 성상별, 종류별로 구분하여야 한다.
② 처리계약 : 처리계약은 원도급자와 건설폐기물처리업자가 직접 계약을 체결하여야 한다.
(하도급자, 수급․운반업, 철거업, 일반건설업, 중기업, 청소용역업자등을 처리계획을 할 수 없음)
③ 운반방법 : 건설폐기물 전용운반차량이나, 폐기물 임시운반증을 발급 받는 차량이어야함
1) 운반을 위탁할 경우 : 계약을 처리업자 또는 수집․운반업자에게 운반을 위탁하는 방법
2) 스스로 운반할 경우 : 폐기물 임시운반차량등을 발급받아 배출자 스스로 운반하는 방법
◎ 폐기물임시운반차량증 : 일시적으로 수집․운반하는 배출자 소유차량에 대하여 해당 관청에서 발급
- 유효기간 : 3개월(공사기간이 3개월 이상인 경우는 3개월마다 연장 신청하여야 함)
- 신청서류 : 신청서, 차량등록증사본, 차량사진
- 처리기간 : 3일
④ 처리절차
- 건설폐기물의 처리시 원도급자(배출자)는 인계서(1부가 4매로 구성)의 배출자란을 작성, 서명한 후 운반차량기사에서 전달한다.
- 운반차량기사는 운반자란을 작성, 서명한 후 인계서 6번(배출자 보관용) 1매를 배출자에게 전달한 후 상차된 폐기물을 처리장을 운반한다.
- 처리장에 도착한 운반차량은 인계서 3매를 처리장에 제출한다.
- 처리장에서는 반입된 건설폐기물을 계량하고 인계서의 처리자란을 작성, 서명한 후 인계서 5번(운반자 보관용) 1매를 운반자에게 전달한다.
- 처리자는 인계서4 (처리자보관용)은 자체보관하여 관리하고, 나머지, 인계서 4번(처리자의 배출자 회신용) 1매는 배출자에게 3일이내에 전달한다.
- 결과적으로 배출자는 차량 1대 배출시마다 인계서 6번과 3번 2매를 보관하여야 한다.
7. 사후관리
① 건설폐기물은 공사가 완료된 후 건설현장에 보관하여서는 아니된다.
② 관리대장기록 : ″사업장폐기물관리대장″을 공사개시부터 건설폐기물 배출완료시까지를 기록하여 3년간 보존하여야 한다.
(4호서식) (규칙12조)
③ 처리확인서 : 처리종류후에는 처리장에서 발행하는 ″처리확인서″를 교부받아야 한다.
④ 폐기물인계서 : 인계서를 보관 관리하여야 한다.
⑤ 처리실적보고 : 건설폐기물의 배출종료일로부터 15일이내에 배출기간이 2개년도이상에 걸쳐 배출되는 경우에는 다음연도 2월 말일까지 기 사업장폐기물
배출신고한 관청에 ″폐기물 배출 및 처리실적 보고서 ″를 제출하여야 한다. (30호 서식)
8. 주의사항
① 건설폐기물의 처리는 허가난 건설폐기물 처리장에 처리하여야 한다.
② 배출자는 처리자가 허용보관량을 초과하여 반입하지 않았는지 확인하여야 한다.
③ 배출자는 처리자가 방치폐기물 처리에 대비하여 공제조합에 가입하였거나, 이행보증보험 등에가입하였는지를 반드시 확인하여야 한다.
④ 처리자는 적정하게 건설폐기물을 처리하며, 처리된 건설폐재는 재활용용도에 맞아야 한다.
9. 건설폐재 재활용용도(환경부 고시 제 1997-12호, 제 7조 관련)
① 보수공사용
② 도로기층용, 보조기층용
③ 콘크리트 제조용
④ 콘크리트제품 제조용
⑤ 포장타르
⑥ 아스팔트 혼합물
⑦ 도로포장용 아스팔트
⑧ 유화아스팔트
⑨ 파쇄골재이용
⑩ 건축, 토목공사의 자재이용
⑪ 건축, 토목공사의 성토용, 복구용 및 폐기물 매립시설의 복토용등
⑫ 파티클보드, MDF(섬유판)제조용, 산업연료용, 및 톱밥제조용
10. 건설폐재 용도별 규격등(환경부고시제 1997-12호, 제7호관련)

## 갑지
2026년 2월 일 설계 |  |  |  |  | 설 계 자 |  |  | 심 사 자 |  | 팀 장 |  |  | 과 장
2026년도
교량시설물 유지보수 공사(탑동대교)
폐기물처리
※ 사 업 개 요
|  |  | - 폐콘크리트 : | 0
|  |  | - 폐아스콘 : | 1224
|  |  | - 건설폐재류 : | 0
|  |  | - 폐합성수지 : | 0
|  |  | - 임목폐기물 : | 0
| ◎ | 총 공 사 비 |  | : | 일 금 | 31350000 |  |  | 원 정 |  | ( | 31350000 |  | )
[5 empty] | 총공사비 | 0
[5 empty] | 도급공사비 | 0
[5 empty] | 관급자재비 | #N/A | TRUE

## 폐기물내역
폐 기 물 내 역 서
공 종 | 규 격 | 단 위 | 수 량 | 총 금 액 | 노 무 비 |  | 재 료 비 |  | 경 비 |  | 비 고
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
1. 폐기물처리비 |  |  |  | 21420000 | [5 empty] | 21420000
| 폐콘크리트 | ton |  | 0 |  |  |  |  | 15000 | 0
| 폐아스콘 | ton | 1224 | 21420000 |  |  |  |  | 17500 | 21420000
| 건설폐재류 | ton |  | 0 |  |  |  |  | 25000 | 0
| 폐합성수지 | ton |  | 0 |  |  |  |  | 140000 | 0
| 임목폐기물 | ton |  | 0 |  |  |  |  | 200000 | 0
2. 폐기물운반비 |  |  |  | 7085600 |  | 3630328 |  | 2157982 |  | 1297290
| 5 | m3 | 521 | 7085600 | 6968 | 3630328 | 4142 | 2157982 | 2490 | 1297290
공 급 가 액 |  |  |  | 28500000
3. 부 가 가 치 세 | 10 % | 식 | 1 | 2850000
소 계 |  |  |  | 31350000
총 공 사 비 |  |  |  | 31350000

## 단가산출
NO |  | 1 |  |  | 공 종 |  |  |  | 폐기물 운반 | [15 empty] | 단 위 |  |  | ￦/㎥ | 비 고
[5 empty] | ITEM | [19 empty] | UNIT |  |  |  | REMARK
세 목 | [28 empty] | 계 | 노 무 비 | 재 료 비 | 경 비
D E T A I L S | [28 empty] | TOTAL | LABOUR | MATERIALS | EQUIPMENT
1. 상차-굴삭기
|  |  | q = |  | 0.6 |  | ㎥ |  |  | K = |  | 0.55 | [5 empty] | E = |  | 0.6
|  |  | Cm = |  | 18 |  | sec |  |  |  | f = | 1 | / | 1.3 |  | = | 0.76923
2. 운반 (15Ton. D.T)
|  | L = |  | 5 |  | Km |  |  |  | f = |  | 0.76923 |  |  |  | E = |  | 0.9
|  | q = |  | 15 |  | / | 2.3 |  | × | 1.3 |  | = | 8.48
|  | n = |  | 8.48 |  |  | / ( | 0.6 |  | × | 0.55 |  | )= | 25.697
|  | t1 = ( |  | 18 |  | * | 25.697 |  |  | )/( | 60 |  |  | × | 0.6 |  |  | ) = | 12.8485 | [6 empty] | t3= | 0.8
|  | t2= |  | ( | 5 |  | / | 20 |  | + | 5 |  | / | 25 |  | ) | × | 60 |  | = | 27 |  |  | t4= | 0.42 |  | t5= | 0.5
|  | cm= |  | 12.8485 |  |  | + | 27 |  | + | 0.8 |  | + | 0.42 |  |  | + | 0.5 |  |  | = | 41.5685
|  | Q = |  | 60 |  | × | 8.48 |  |  | × | 0.76923 |  | × | 0.9 |  | / | 41.5685 |  |  | = | 8.47 |  | m3/hr
|  |  | 노 무 비 : |  |  |  | 59020 |  |  |  | / | 8.47 |  |  | = | [14 empty] | 6968
|  |  | 재 료 비 : |  |  |  | 35085 |  |  |  | / | 8.47 |  |  | = | [15 empty] | 4142
|  |  | 경 비 : |  |  |  | 21098 |  |  |  | / | 8.47 |  |  | = | [13 empty] | 13600 |  |  | 2490
계 | [28 empty] | 13600 | 6968 | 4142 | 2490

## 기계경비
기계경비
명 칭 | 규 격 | 산 출 근 거 | [8 empty] | 합 계 | 재료비 | 노무비 | 경 비 | 비 고
1. 덤프트럭(자동덮개) | 15Ton | [9 empty] | 115,203 | 35085 | 59020 | 21098
손 료 |  | 90653000 |  |  | ￦× |  | 2279 |  | × | 10(-7) |  |  |  | 20659.8
덮개손료 |  | 1634000 |  |  | ￦× |  | 2684 |  | × | 10(-7) |  |  |  | 438.5
주연료 | 경유 | 15.9 |  | ℓ | × | 1599 | [5 empty] | 25424.1
잡 품 | 주연료의 | 38 |  | % | × | 25424.1 | [5 empty] | 9661.1
건설기계운전사 |  | 1 | 인 | × | 283297 |  |  | × | 1/8*16/12*25/20 |  |  |  | 59020

## 폐기물처리단가
견적 단가