## 갑지
담당자 |  | 팀 장 |  |  | 과 장 |  | 원장 |  | 2026년 07월 설계
2026년도
야생동물 유입 방지용 제주마 보호시설 증축공사
◈ 공 사 개 요
- 위치 : 제주특별자치도 제주시 용강동 산14-34번지 일원
- 내용 : 방목지 메쉬휀스 설치공사 1식(L=1,566m)
|  |  | 총 공 사 비 : |  | 금 | 322004000 | 원 | (금삼억이천이백만사천원)
제주특별자치도 축산생명연구원

## 원가계산서
원가계산서
비 목 |  |  | 구분 | 금 액 | 요율 | 산 출 근 거
| 재 | 직 접 재 료 비 | 1 | 10,108,225
| 료 | 간 접 재 료 비 | 2
| 비 | 작업설.부산물등(△) | 3
|  | 소 계 | A | 10108225 |  | (1 + 2 + 3 )
| 노 | 직 접 노 무 비 | 4 | 69,990,507
순 | 무 | 간 접 노 무 비 | 5 | 13368186 | 19.1% | 4 × 0.191
| 비 | 소 계 | B | 83358693 |  | ( 4 + 5 )
공 |  | 산 출 경 비 | 6 | 4,337,432
|  | 산 재 보 험 료 | 7 | 2967569 | 3.56% | B × 0.0356
사 |  | 고 용 보 험 료 | 8 | 841922 | 1.01% | B × 0.0101
| 경 | 건 강 보 험 료 | 9 | 2516158 | 3.595% | 4 × 0.03595
원 |  | 연 금 보 험 료 | 10 | 3324549 | 4.75% | 4 × 0.0475
|  | 노인장기요양 보 험 료 | 11 | 330623 | 13.14% | 9 × 0.1314
가 |  | 퇴 직 공 제 부 금 비 | 12 | 1609781 | 2.3% | 4 × 0.023
|  | 건설기계대여금지급보증서발급액 | 13 | 84436 | 0.1% | (A + 4 + 6) × 0.001
|  | 산 업 안 전 보건관리비 | 14 | 2756610 | 3.15% | ((A + 4) + K/1.1) × 0.0315
|  | 환 경 보 전 비 | 15 | 675489 | 0.8% | (A + 4 + 6) ×0.008
|  | 공 사 이 행 보증수수료 | 16
|  | 석 면 부 담 금 | 17 | 5001 | 0.006% | B × 0.00006
|  | 임 금 채 권 부 담 금 | 18 | 75022 | 0.09% | B × 0.0009
|  | 기 타 경 비 | 19 | 5140680 | 5.5% | (A + B) × 0.055
|  | 소 계 | C | 24665272 |  | (6:19)
|  | 순 공 사 원 가 | D | 118132190 |  | (A + B + C)
|  | 일 반 관 리 비 | E | 9450575 | 8% | D × 0.08
|  | 이 윤 | F | 17620872 | 15% | (B + C + E) ×0.15
|  | 총 원 가 | G | 145203637 |  | (D + E + F)
|  | 부 가 가 치 세 | H | 14520363 | 10% | G × 0.1
|  | 도 급 액 | I | 159724000 |  | (G + H)
|  | 관 급 자 관 급 자 재 대 | J | 154126000 |  |  | 154126000 | 827810
|  | 도 급 자 관 급 자 재 대 | K | 8154000 |  |  | 8154000 | 827810
|  | 폐 기 물 처 리 비 | L
|  | 총 공 사 비 | M | 322004000 |  | (I + J + K)
3.7

## 내역서총괄표
내역서총괄표
공종 | 품 명 | 규 격 | 수 량 | 단위 | 합 계 | 노무비 | 재료비 | 경 비 | 비 고
◎ | 직접공사비 |  |  |  | 84436164 | 69,990,507 | 10,108,225 | 4,337,432
1. | 기초공 |  |  |  | 82292260 | 69,990,507 | 10,108,225 | 2,193,528
1. | 터파기 |  |  |  | 33139860 | 32,081,394 | 520,113 | 538,353
2. | 콘크리트 블록설치 |  |  |  | 36563940 | 31,182,110 | 5,381,830 | 0
3. | 부대공 |  |  |  | 12588460 | 6,727,003 | 4,206,282 | 1,655,175
6. | 가설공 |  |  |  | 2143904 | 0 | 0 | 2,143,904
| 직접공사비 |  |  |  | 84436164 | 69,990,507 | 10,108,225 | 4,337,432
| 간접노무비 |  | 19.1 | % | 13368186
| 산재보험료 |  | 3.56 | % | 2967569
| 고용보험료 |  | 1.01 | % | 841922
| 건강보험료 |  | 3.595 | % | 2516158
| 연금보험료 |  | 4.75 | % | 3324549
| 노인장기요양보험료 |  | 13.14 | % | 330623
| 퇴직공제부금비 |  | 2.3 | % | 1609781
| 건설기계대여금지급보증서발급액 |  | 0.1 | % | 84436
| 산업안전보건관리비 |  | 3.15 | % | 2756610
| 환경보전비 |  | 0.8 | % | 675489
| 기타경비 |  | 5.5 | % | 5140680
| 순공사원가 |  |  |  | 118132190
| 일반관리비 |  | 8 | % | 9450575
| 이윤 |  | 15 | % | 17620872
| 총원가 |  |  |  | 145203637
| 부가가치세 |  | 10 | % | 14520363
| 도급액 |  |  |  | 159724000
| 총공사비 |  |  |  | 322004000

## 내역서
내역서
공종 | 품 명 | 규 격 | 수 량 | 단위 | 합 계 |  | 노무비 |  | 재료비 |  | 경 비 |  | 비 고
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
◎ | 직접공사비 |  |  |  | 0 | 84436164 |  | 69,990,507 |  | 10,108,225 |  | 4,337,432
1. | 기초공 |  |  |  | 0 | 82292260 |  | 69,990,507 |  | 10,108,225 |  | 2,193,528
1. | 터파기 |  |  |  | 0 | 33139860 |  | 32,081,394 |  | 520,113 |  | 538,353
| 터파기 | 백호(0.4㎥)70%+인력30% | 903 | ㎥ | 29567 | 26699001 | 28,891 | 26088573 | 332 | 299796 | 344 | 310632 | 단산4참조
| 되메우기 | 백호(0.4㎥)70%+인력30% | 858 | ㎥ | 7398 | 6347484 | 6,912 | 5930496 | 239 | 205062 | 247 | 211926 | 단산5참조
| 잔토처리(현장내) | 백호0.4㎥(100%) | 45 | ㎥ | 2075 | 93375 | 1,385 | 62325 | 339 | 15255 | 351 | 15795 | 단산7참조
2. | 콘크리트 블록설치 |  |  |  | 0 | 36563940 |  | 31,182,110 |  | 5,381,830 |  | 0
| 기초석 | 0.4×0.3×0.5 | 580 | EA | 40542 | 23514360 | 34606 | 20071480 | 5936 | 3442880 | 0 | 0 | 일위3참조
| 기초석 | 0.4×0.3×0.8 | 190 | EA | 68682 | 13049580 | 58477 | 11110630 | 10205 | 1938950 | 0 | 0 | 일위4참조
3. | 부대공 |  |  |  | 0 | 12588460 |  | 6,727,003 |  | 4,206,282 |  | 1,655,175
| 메쉬휀스 소운반 |  | 25 | Ton | 25049 | 626225 | 20582 | 514550 | 1608 | 40200 | 2859 | 71475 | 일위7참조
| 콘크리트 소운반 | 덤프 1.0톤(L=600m) | 145 | Ton | 12831 | 1860495 | 10389 | 1506405 | 858 | 124410 | 1584 | 229680 | 일위5참조
| 연결대 제작 및 설치 | ㄱ형강 | 256 | EA | 23015 | 5891840 | 18383 | 4706048 | 4632 | 1185792 | 0 | 0 | 일위8참조
| 메쉬휀스 운반비 |  | 1 | 회 | 4209900 | 4209900 | 0 | 0 | 2855880 | 2855880 | 1354020 | 1354020 | 일위9참조
6. | 가설공 |  |  |  | 0 | 2143904 |  | 0 |  | 0 |  | 2,143,904
| 근로자휴게소 | 3.0×3.0×2.6m | 1 | 동 | 918468 | 918468 |  | 0 |  | 0 | 918468 | 918468 | 단산1참조
| 가설사무소(콘테이너) | 3.0×6.0×2.6m | 1 | 동 | 1225436 | 1225436 |  | 0 |  | 0 | 1225436 | 1225436 | 단산2참조
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
| 직접공사비 |  |  |  | 0 | 84436164 |  | 69,990,507 |  | 10,108,225 |  | 4,337,432
[5 empty] | 0 | 0
◎ | 관급자 관급자재대 |  |  |  | 0 | 154126000 |  | 0 |  | 154,126,000 |  | 0
| 메쉬휀스 | H=1,800 (버클) | 579 | EA | 196900 | 114005100 | 0 | 0 | 196900 | 114005100 | 0 | 0 | 관급
| 메쉬휀스 | H=2,100 | 189 | EA | 207900 | 39293100 | 0 | 0 | 207900 | 39293100 | 0 | 0 | 관급
| 조달수수료 |  | 0.54 | % | 153298200 | 827810 |  |  | 153298200 | 827810
| 절사 |  | 1 | 식 | -10 | -10 |  | 0 | -10 | -10 |  | 0
◎ | 도급자 관급자재대 |  |  |  | 0 | 8154000 |  | 0 |  | 8,154,000 |  | 0
| 레미콘(관급)-제주특별자치도 | 제주레미콘, 25-30-120 | 63 | ㎥ | 128740 | 8110620 | 0 | 0 | 128740 | 8110620 | 0 | 0 | 관급
| 조달수수료 |  | 0.54 | % | 8110620 | 43797 |  |  | 8110620 | 43797
| 절사 |  | 1 | 식 | -417 | -417 |  | 0 | -417 | -417 |  | 0
| 순 공 사 비 |  |  |  | 0 | 84436164 |  | 69,990,507 |  | 10,108,225 |  | 4,337,432
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0