## 시방서
시 방 서
1. 본 시방서는 | 본오종합사회복지관 석면해체공사 | 에 한하여 적용한다.
2. 본 공사 시행중 설계도서에 누락되었거나 도면과 설계서의 상이점은 감독원과 협의하여 시행한다.
3. 시공상 필요하거나 감독원이 요구하는부분의 공작도, 시공도 등은 공사 착수전에 제출하여 감독원의 승인을 얻은후 시공하여야한다.
가) 재료 일반
공사용 자재는 KS규격 표시의 신품을 사용해야하며 KS규격 표시가 없는 재료는 KS와 동등품 이상이어야 한다.
나) 견본 및 시험
감독원이 지시하는 재료, 마무리 정도, 색깔등은 미리 견본을 제출하여 감독원의 승인을 받아 시공하여야 하며, 감독원이 시험을 요구할때는
지체없이 시행하고 시험성적서를 제출하여야 한다.
다) 검사 및 시험후의 처리
검사 및 시험 완료후 합격된 반입재는 저장장소에 정돈 보관하고 불합격된 반입재는 즉시 관내에서 반출한다.
감독원이 시험성적서나 납품증명서를 요구할 때에는 품목은 감독원 입회하에 시험을 실시하고 결과를 제출하여야 한다.
라)본 설계서는 첨부된 도면을 기준으로 설계서가 작성되었는바, 추후 추가 또는 변경 발생시 이에 따른 사항은 정산변경 처리한다.
4. 시공 검사
가)각 공사는 미리 감독원이 지정한 해당공정에 이르렀을때 검사를 받아 승인을 얻은후 다음 공정에 옮긴다.
나)시공후에 검사가 불가능하거나 중요 공사부분은 감독원의 입회하에 시공하고 사진을 찍어 보관하며, 계약자 임의로 시공하여 발생되는
제반 문제점은 계약 상대자 부담으로 재시공 할 것을 감독원이 지시할 수 있다.
5. 공사 보고
공사의 진척, 노무자의 취업, 재료의 반입 및 사용등 기타 필요한 사항에 대하여 감독원의 승인을 받는다.
6. 안전관리
가)계약상대자는 안전관리 책임자를 상주시켜 현장의 안전관리에 만전을 기하여야하며 공사중 발생되는 제반사고에 대하여 책임을 져야 하고
복구 및 변상 하여야한다
나)작업자는 작업시 안전모, 안전대 및 각종 개인보호구를 항시 착용하여야 하며, 현장대리인은 오전, 오후 작업시간전 개인 보호구 작업상태를
점검하고 안전교육을 실시하여야 한다.
7. 기타
가)본 공사에있어 계약상대자의 현장대리인은 현장에상주함을 원칙으로하며,현장대리인의 부재사유가 발생시에는 사전에 감독원과 협의하여야 한다.
나)본 공사도면 및 시방서가 명기되지 않은 부분일 경우에도 구조상 , 기능상 필요하여 당연이 본 공사에 포함되어야 한다고 인정되는 경미한 사항은
감독원이 이의 시공을 지시할수 있다.
다)공사장에 일단 반입된 자재, 도구는 감독원의 허가없이 공사장 밖으로 반출치 못한다.
라)본 공사 착공으로부터 준공시까지의 주요 시공사항을 천연색으로 촬영하여 사진첩 2부를 작성하여 준공시에 제출하여야 한다.
마)공사 기간 중 지속적으로 작업현장과 인접 건물 및 주변도로 주변을 깨끗이 청소한다.
바)공사의 시공에 앞서 설계서의 내용을 충분히 검토 숙지하고 기존현황을 정확히 파악하여 그 취지에 적합한 시공이 되도록해야 하며 공사시 발생한
폐기물은 적법하게 일괄처리해야 한다

## 공종별내역서
공사명 : 본오복지관 석면재 철거 공사
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 품목코드 | 변수 | 설정 | 공종코드 | 일위 | 단산 | 자재 | 손료적용 | 손료저장 | 적용율 | JUK1 | JUK2 | JUK3 | JUK4 | JUK5 | JUK6 | JUK7 | JUK8 | JUK9 | JUK10 | JUK11 | JUK12 | JUK13 | JUK14 | JUK15 | JUK16 | JUK17 | JUK18 | JUK19 | JUK20 | 자재구분 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종+자재 | 고유번호
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
010101 석면 해체 공사 | [15 empty] | 010102
위생설비 설치 및 해체(탈의, 샤워, 갱의실) | 1.1m*3.3m | 개소 | 1
석면해체 및 제거 | 내부 천장텍스.소모품,개인보호구,음압기,습윤작업포함 | M2 | 1310.3 | [9 empty] | 592C8526814B4B078C820451574145 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102592C8526814B4B078C820451574145 | 31
작업장 비닐보양 | 바닥.벽 | M2 | 1310.3 | [9 empty] | 592C8526814B4B078C82045153E190 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102592C8526814B4B078C82045153E190 | 32
공기질 측정 |  | 식 | 0
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010102 철 거 공 사 | [15 empty] | 010103
흡음텍스 해체 | 천장 | M2 | 63.25
목재 해체(천장) | 천장 | M2 | 71.5 | [9 empty] | 592C8526884E6D07B9054350D4F74A |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 010103592C8526884E6D07B9054350D4F74A | 40
벽체 마감재 철거 | 목조 벽체틀 + 석고판 해체 | M2 | 225 | [9 empty] | 592C8526884E6D07B9050555035D5C |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 010103592C8526884E6D07B9050555035D5C | 14
칸막이 벽체 철거 | 목조 칸막이 벽체틀 + 석고판 해체 | M2 | 10
[13 empty] | 5E3AB5FE804A5C073B09C6528FCB7FBF37AD45F5 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 0101035E3AB5FE804A5C073B09C6528FCB7FBF37AD45F5 | 39
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL

## 수량산출서
수 량 산 출 서
구 분 |  | 산 출 근 거 | 수 량 | 단위
본오복지관 석면 천장재 철거 공사
(1) 석면 해체공사
석면해체 및 제거 | 내부 천장텍스.소모품,개인보호구,음압기,습윤작업포함 | 석면조사결과보고서 적용 | 1310.3 | ㎡
작업장 비닐보양 | 바닥(0.015*2겹).벽(0.08*2겹) | 석면조사결과보고서 적용 | 1310.3 | ㎡
위생설비 설치 및 해체 | 1.1m*3.3m | 1개소 | 1 | 개소
(2) 철거 공사
흡음재 천장 | 2층공감미디어룸 | 〔 11.5m × 5.5m〕＝63.25 | 63.25 | ㎡
목조 벽체틀 마감재 철거 | 2층피아노실 | 〔 2×(11.5×2.5)+3×(2×2.5)〕=62.5 〔 5×(7×2.5)+15×(2×2.5)〕=162.5 | 225 | ㎡
목조 칸막이 벽체 철거 | 2층방송실 | 2 × 〔1.5m+2.0＋1.5m 〕 = 10㎡ | 10 | ㎡
목조천장 | 3층프로그램실①~② | 2× [ 6.5×5.5] =71.5㎡ | 71.5 | ㎡
(3) 건설폐기물 처리비
혼합건설폐기물(일반) 운반 | 석고보드 벽체(칸막이+벽체틀) | (10.5kg/m2)<단위중량>/1000*((63*2P*2면)= | 2.6 | TON
| 목조 벽체(칸막이+벽체틀+천정재) | [(12kg/m2<임의단중>/1000*(225m2)+(10m2)+(71.5m2)〕 | 3.6 | TON
| 몰딩 등 기타 잡자재 폐기물 | 1ton<임의중량> | 1.5 | TON
|  | 소계 : 2.6 + 3.6 + 1.5 = 7.2 | 7.7 | TON
혼합건설폐기물(일반) 처리 |  | 폐기물 운반량과 동일 | 7.7 | TON
(4) 지정폐기물 처리비
지정폐기물(폐석면) 운반 | 폐석면 | (10.05kg/m2<단중>/1000×(1,310m2) | 13.1 | TON
지정폐기물(폐석면) 처리 |  | 폐기물 운반량과 동일 | 13.1 | TON