## 과업지시서
과 업 지 시 서
홍천군 ASF 매몰지 발골소멸 처리 (남면 용수리 298번지 일원 홍익농장)
홍천군 축산과
Ⅰ |  | 과업 개요
1. 과업목적
가. 본 사업은 2024년 아프리카 돼지열병 (ASF) 발생으로 인해 조성된 가축
매몰지를 신속하게 소멸하여 주변 환경 개선 및 민원해소 추진에 목적이 있다.
나. 소멸화 과정에서 2차 환경오염을 최소화하고 주변 환경 개선 및
민원 해소로 매몰지 사후관리에 만전을 기한다.
2. 사업개요
가. 사 업 명 : 2026년 가축매몰지 발굴 ∙ 소멸 사업
나. 사업위치 : 강원특별자치도 홍천군 남면 용수리 298(농장내)
다. 계약방법 : 입찰에 의한 계약
라. 사 업 비 : 금64,312,000원(금육천사백삼십일만이천원)
마. 용역범위 : 매몰지 개소 소멸 (돼지 2,733 두)
바. 참가요건 : 최근 5년 동안 매몰지 발굴 ∙ 소멸 실적이 있거나 연구 실
적이 있으며, 잔존물을 적정 처리할 수 있는 시설 및 인력
을 보유 ∙ 운영하는 업체 (별표 1에 다른 업체는 참가 불가)
3. 과업의 수행기간
가. 수행기간 : 착수일로부터 60일 | [5 empty] | (발굴·소멸은 20일 이내, 퇴비화까지 60일 이내)
나. 아래와 같이 부득이한 상황이 발생할 경우 홍천군과 협의하여 기간 연장이
가능하다.
① 가축매몰지가 조성된 부지에 가축입식 등의 환경으로 인하여 작업
시작이 지연된 경우
② 민원의 발생으로 인하여 협의가 필요한 경우
③ 천재지변의 발생으로 인한 경우
④ 그 밖에 용역 수행이 불가한 합당한 사유가 발생한 경우
4. 과업의 범위
가. 공간적 범위 : ASF 감염축 매몰지 1개소 (남면 용수리 298번지 일원)
나. 시간적 범위 : 작업시간 기준은 근로기준법에 의거한다.
① 현장 여건상 휴일 작업이 진행된 경우 근로기준법에 의거 최대 근로
시간을 초과하여 근무할 수 없음.
② 작업시간은 현장 주변 민원, 인접 축사 운영상황에 따라 현장별로
제한, 조정될 수 있음.
다. 내용적 범위 : 본 과업의 잔존사체 발굴 ∙ 소멸은 "2026년 동물방역, 반려
동물복지, 축산물위생안전사업 실시요령" 및 관련규정에 의거 수행한다.
5. 과업 내역
가. 적용공법은 "2026년 가축매몰지 관리 ∙ 소멸 사업지침(농림축산식품
부 지침)" 및 ‘Ⅱ 과업 세부내용‘ 에 따른다.
나. 폐기물 정보
| 매물 폐기물 |  |  | 매몰 불연성 폐기물 |  |  |  |  | 기타
| 방수포, 비닐, 마대 등 |  |  | 사료, 플라스틱/금속류 등 |  |  |  |  | 작업 부산물
| 축사 소모성 비품 |  |  | 복합 폐기물 |  |  |  |  | (방역복, 기타 소모품)
- 폐기물은 입찰(또는 계약) 전 현장실사를 통하여 확인한다.
- 기타 일반폐기물의 현장 소각, 매몰 등은 환경오염 및 민원발생 등
의 문제를 야기할 수 있으므로 불가함.
Ⅱ |  | 과업 세부내용
1. 과업 공정
사전준비 |  | → | 매몰지 발굴 | → | 잔존물 처리 |  | → | 토양복원 |  | → | 완료보고
사업참여 제한기준 확인 후 용역계획서,성과보증이행각서 제출 |  |  | 착수계 체출, 매몰지 개장, 탈취, 발굴 및 랜더링 등 현장조치 |  | 잔존물 퇴비화시 별표 2, 3을 적용하고, 잔재물은 폐기물 관리법에 의거 처리 |  |  | 주변 소독 등 환경정리 및 현장 점검표에 의한 점검실시 |  |  | 퇴비화 처리대장, 과업사진대지(완료계),퇴비성적서,폐기물처리 결과서 제출
2. 과업 수행방법
가. 사전준비
① 본 과업지시서를 충분히 숙지하고 별표 1. 의 가축매몰지 발굴 ∙ 복원
사업 참여 제한 기준을 확인하여 중요 위반사항이 발생하지 않도록
용역 사업 기획 단계부터 고려한다.
② 사업 추진 전 [별지 제1호 서식 ] 용역 수행계획서, [별지 제2호 서식 ]
성과보증 이행각서를 작성 ∙ 제출한다.
③ 매몰지 해체에 필요한 작업일시, 장소확보 등에 대해 매몰지 소유주
등과 충분한 협의를 한다.
④ 관리 ∙ 소멸 예정 매몰지의 병원체 검사를 실시하여 질병 잔존 여
부를 확인한다. (시 ∙ 도 동물위생시험소 검사 결과로 확인)
⑤ 작업 장비의 위치, 작업 시 발행하는 부유물이나 제거된 액비저장조의
폐기물의 적재 장소 등을 파악한다.
⑥ 침출수 추출 ∙ 수거, 장비 진입을 위한 수목 제거 등 작업 중 발생
하는 사항에 대해서는 적법한 행정절차를 거쳐 시행한다.
나. 매몰지 발굴
① 착수계 제출
- 발굴을 위한 사전준비가 완료되고, 매몰지 소유주와 홍천군 의 승
인 후 착수계를 제출하고 본격적인 매몰지 발굴을 시작한다.
② 매몰지 개장
- 현장의 바닥 면은 자연배수가 되도록 비탈을 두고, 터파기하는 구
역에 물이 유입되지 않도록 필요하면 펌프를 설치해 운전 ∙ 유지
관리하며, 현장에 물이 고이거나 흘러내리지 않도록 하고 물막이
를 통해 세굴되지 않도록 해야 한다.
- 일반 매몰지의 실 굴착 깊이가 3m 이내인 경우 `‘구제역 매몰지
종사자 안전 관리 지침‘ 의 굴착 방법을 준용하여 구조진단을 생
략할 수 있다. 다만, 과업 수행 중 구조진단이 필요하다고 판단되
는 경우 감독관과 협의하여 과업수행자가 적절한 공법을 제시하
고 토목기술사(또는 토목, 건축분야 고급기술자 이상)의 검토 소
견서 또는 구조진단 기술자가 기명날인한 검토서로 구조진단보고
서를 갈음할 수 있다.
③ 매몰지 탈취작업
- 매몰지 개장 후 부유물 노출 등에 의한 냄새를 최소화하기 위하여
탈취제를 살포하여야 한다.
- 매몰지 소멸화 작업 중의 전 과정에서 살포 작업을 지속적으로 실
시하여 냄새 방출에 의한 민원이 발행하지 아니하도록 해야 한다.
④ 미분해 사체 및 잔존물 발굴
- 미분해 사체, 부유물, 침출수 등 매몰지 내에 있는 모든형태의
잔존물을 발굴하여 매몰지 또는 액비저장조에 남아있는 잔존물이
없도록 한다.
- 미분해 사채, 잔존물 등 발굴 시 주변으로 침출수가 유출되지 않
도록 침출수를 추출하여 제거 후 발굴한다.
- 작업 중 잔존물 등이 유실되지 않도록 각별히 주의하여 작업을
실시한다.
⑤ 랜더링 등 발굴 사체처리
- 발굴된 미분해 사체 등은 각 업체별 사체처리 방업에 의해 처리한다.
- 사체 처리 시 환경오염, 주변 민원발생 등을 최소화하여 처리한다.
다. 잔존물 처리
① 매몰지 발굴 후 잔존물은 폐기물관리법에 의거 인허가를 득한 업체를
통해 소각하거나 아래와 같은 방법으로 처리하는 것을 원칙으로 한다.
가) (랜더링) 매몰지를 발굴하여 폐사체 등 잔존물을 파쇄후 고온으로
처리하고, 처리 후 잔존물을 폐기물 처리하거나 퇴비화 등으로 활용
- 이동실 랜더링 : 이동식 열처리장비를 매몰지로 가져가서 현장에서 처리
- 고정식 랜더링 : 잔존물을 소독∙밀폐 후 운반하여 처리시실에서 처리
※ 랜더링은 파쇄한 미분해 사체 등 잔존물을 고온의 열(스팀 포함)을 사용하
여 습열처리(121˚C, 15분이상 또는 115˚C, 35분 이상), 건열처리
(160˚C, 2시간 이상) 실시
나) (퇴비화) 매몰지를 발굴하여 폐사축 등 잔존물을 처리장소(퇴비
장 등)에 옮기고, 톱밥, 왕겨 등 부숙재를 넣고 필요시 분해촉진
미생물, 천연물질 등을 첨가하고 온도, 산소, 수분 등을 조절하
여 분해를 촉진시켜 부숙시킨 후 퇴비로 활용
- 현장 퇴비화: 매몰지 주변에 간이 퇴비화 시설(바닥 차수, 비가림, 경계 울
타리 등)을 설치하고 퇴비화 처리
- 시설 내 퇴비화 : 폐사축 등 잔존물을 퇴비장 등 퇴비화가 가능한 시설로
운반하여 퇴비화 처리
※ 퇴비화는 [ 별표 2]와 [ 별표 3] 의 퇴비화 기준 및 방법을 반드시 준수
다) (미생물 액상화) 페사축 등 잔존물이 남아있을 경우 미생물, 천
연물질 등을 넣어 액상화한 후 잔재물은 부숙재와 혼합하여 퇴
비화하거나 폐기물, 폐수 등으로 처리
라) (기타) 연구나 실증시험 등에 의해 가축전염병 전파 및 환경오염 우
려가 없다고 인정하여 농식품부와 환경부의 사전협의를 거친 방법을
적용할 수 있고 이때 사전에 담당자로부터 승인을 받아야 함
② 저장조(액비저장조) 및 가열 잔재물 폐기물 처리
가) 매몰지 해체 과정에서 발행하는 모든 페기물은 [ 폐기물관리법 ] 에
의거하여 적법하게 반출하여 처리한다.
나) 페기물 처리를 위해서 사체를 저장하고 있던 저장조는 설치된데로
해체하여 처리하여야 한다.
다) FRP 등을 폐기물은 잘게 부수고 허가된 수거업자를 통해 외부로 반출한다.
라) 고압 랜더링 과정에서 발행하는 가열 잔재물 중 퇴비화 이외의
잔재물도 [ 폐기물관리법 ] 에 의거 적법하게 처리하며, 퇴비 활
용 등의 사용 협의가 이루어지지 않을 경우 가열 잔재물 전량을
폐기물로 처리한다.
마) 잔존물 외 잔재물( FRP, 방역복, 기타소모품 등)을 페기물처리법
에 의거 적법 처리한 후에는 폐기물처리 결과서를 제출한다.
③ [ 별지 제 3호 서식] 가축매몰지 발굴 ∙ 복원 현장 점검표의 내용을
확인하여 누락된 점은 없는지 자체점검을 실시한다.
라) 토양복원
① 기존 매몰지 자리는 되메우기 및 평탄화 작업을 실시한다.
② 되메우기 후 지반 침하 방지를 위해 매 50cm 성토마다 다짐을 실
시하고, 다음 성토 작업을 진행한다.
③ 부족한 토사는 인접 농지의 토사를 사용하여 농작물 생육환경에 영향이 없
도록 하되, 필요시 감독관의 승인을 득하여 외부 토사를 반입할수 있다.
④ 향후 우천으로 인한 지반 침하로 토양 유출이 발생하지 않도록 배수
로를 충분히 확보해야 하며, 필요에 따라 비닐 등으로 조치해야 한다.
⑤ 되메우기 및 평탄화 작업 완료 후 작업 중 발행한 부산물 등을 적
법한 방법으로 처리한다.
⑥ [ 별지 제3호 서식 ]의 가축매몰지 발굴 ∙ 복원 현장 점검표의 세부내
용을 감독공무원의 현장점검 확인을 받는다.
⑦ 복원이 완료된 매몰지 및 주변 토지는 소독약품을 이용하여 충분한
소독을 실시한다.
마) 완료보고
① 잔존물의 퇴비화 시, 비료시험연구기관으로 지정된 기관의 검사를 거쳐
발급된 분석성적서를 지자체에 제출한 시점을 사업완료 시점으로 본다.
② 잔존물을 기타의 방법으로 처리 시 폐기물처리확인서, 페수처리확
인서 등의 적법한 방법으로 처리 완료한 폐기물처리결과서를 제출
하는 시점을 사업완료 시점으로 본다.
③ 상기 결과서류와 과업사진대장(완료계), [ 별지 제4호 서식 ] 가축매
몰지 잔존물 퇴비화 등 처리 대장, 퇴비 사용계획서 등을 첨부하여
최종완료보고서를 제출한다.
3. 과업의 변경 및 해지
가. 본 과업은 공정계획에 의거 과업 기간 내 차질 없이 수행하여야 한
다. 다만, 과업수행기간 중 불가항력적인 사유나 사회 통념적으로 인
정되는 부득이한 사유 등으로 인하여 당초의 계획대로 시행이 곤란
한 경우 의 승인을 얻어 조정할 수 있으며, 과업기간의 연장에
따른 경비는 도급액을 초과할 수 없고 과업 수행자가 부담하여야 한
다. 과업완료에 부적절한 추가경비가 소요되는 경우에도 이와 같다.
나. 과업수행 실적이 당초 예정공정보다 현저하게 지연될 경우에는 공정
만회대책을 강구하여야 한다.
다. 는 용역 수행 중 불가피한 경우 과업을 중지하거나, 본 용역의
일부를 변경할 수 있으며, 이때에는 현장 여건에 따라 감독공무원의
승인을 받아 동등 이상의 자재 및 공법으로 변경할 수 있다. 이에 따
른 과업 추진 시 필요한 각종 협력사항에 대하여 과업 수행자는 적
극적으로 협조하여야 한다, 다만, 용역계약 대상자가 다음 각 호에
해당되었을 때에는 서면 통보로서 즉시 이 계약을 해지할 수 있다.
① 공무원의 정당한 과업지시에 위반한 경우
② 과업기간 연장에 따른 경비의 초과액을 과업 수행자가 부담할 수
없을 경우
③ 과업완료에 부적절한 추가경비를 요구하는 경우
④ SOP 규정에 따른 방역 지시사항에 불응한 경우
⑤ 「가축 매몰지 사후관리 지침」 또는 「2026년 가축매몰지 발굴 ∙
소멸 사업지침」에 위반하여 용역을 수행한 경우
⇒ 특히, 입찰 당시 제출한 퇴비부숙장소와 다른곳에서 작업을 진
행하다 사회적 물의를 일으킬 경우 즉시 계약을 해지하고 향후
1년강 사업참여 제한됨
라. 기타 절차 및 공법은 「가축 매몰지 사후관리 지침」 및 「2026년 가축
매몰지 발굴 ∙ 소멸 사업지침」에 따른다.
4. 작업 기록관리 및 보고
O 용역업체는 호의 서류를 성실히 작성하여 제출하여야 한다.
① 사전준비 단계
- [별지 제 1호 서식 ] 가축 매몰지 발굴 ∙ 소멸 사업 용역 수행 계획서
- [별지 제 2호 서식 ] 성과보증 이행각서
② 매몰지 발굴, 잔존물 처리, 토양복원 단계
- 착수계
- 잔재물의 폐기물처리 결과서
- [별지 제 3호 서식 ] 가축매몰지 발굴 ∙ 복원 현장 점검표
③ 완료보고 단계
- 최종 완료보고서
- 최비분석 성적서
- 폐기물 처리 결과서
- 과업사진대장(완료계)
- [별지 제 4호 서식 ] 가축매몰지 잔존물 퇴비화 등 처리 대장
- 퇴비 사용농가 내역 및 사용계획서(또는 공급확인서)
- 그 밖에 감독공무원이 요구하는 서류
Ⅲ |  | 과업 수행 시 책임 및 성과 보증
O 용역사는 용역사업 수행 중 발생되는 불법 ∙ 부당행위 및 사고 등에
대하여 민 ∙ 형사상의 책임을 져야 한다.
O 매몰사체 소멸이 과업기간 중 완료되지 아니하거나 과업 완료가 불가
능하다고 판단하는 경우, 용역사는 용역사의 책임으로 해당 과업 재
시행하여 과업을 완료하는 성과보증을 한다.
O 과업 성과보증에 의한 용역 재시행, 추가 용역에 대한 용역대가 변동은
발주청에 청구할 수 없다.
O 과업 성과완료 기준은 사체의 퇴비와 조건을 충족하여야 하며, 성과
미달로 인한 추가비용은 용역사의 귀책으로 과업을 완료하거나 발주
청에서 제3의 용역사를 지정하여 재처리한 경우 일체의 소요비용을
총계약금액 이내에서 공제한다.
O 작업장 내의 관리자 및 작업인원 등의 통제, 안전, 보안, 위생 등의 인사
사고에 대하여 안전대책을 수립, 시행하고 사고 발생 시는 즉시 필요한 모
든 조치를 위하여야 하면 이의 미흡 또는 잘못으로 인한 인적 및 물적 피
해 손실에 대한 처리와 보상 등 일체의 책임을 용역사가 부담하여야 한다.
O 과업 수행으로 인하여 인접한 주민과 보행자, 농작물 및 가축에 피해
를 주지 않도록 필요한 조치를 하여야 하며, 이들에게 손해를 가하였
을 경우에는 이를 원상복구하거나 보상을 하여야 한다.
O 안전한 작업완경을 위하여 안전 교육 및 안전관리는 공정 단계별 개
인 보호구 및 방역복 착용과 안전관리 철차를 준수하여야 하며, 지정
된 절차 및 보호구 등을 감독관 승인 절차 없이 임의 변경으로 인한
작업자의 감염과 안전사고가 발생하는 경우, 임의 변경한 용역사의
귀책으로 처리하고 감독관(발주사)는 사고처리에 면책된다.
O 발주청과 사전 협의된 내용 이외의 방법으로 매몰사체의 임의 이동,
임의 처리를 할 수 없으며, 이로 인한 발주청의 행정조치에 어떠한
이의도 제기할 수 없다.
O 본 과업지시서 세부 이행 절차 및 기준에 대한 해석 권한은 감독관에게
있으며, 입찰 전 사전 질의 응답, 협의 등의 절차 없이 임의 해석으로 인
하여 발행하는 추가비용은 용역사가 부담한다. 다만, 과업지시서의 임의
해석 등으로 인한 생략, 누락, 임의 변경에 대한 사항은 감액할 수 있다.

## 별지1호 수행계획서
[별지 제1호 서식 ]
가축 매몰지 발굴 ∙ 소멸사업 용역 수행 계획서
사 업 체 명
사업자등록번호
사업장 소재지
연 락 처 | 사무실
담당자
최근3년 내 용역 | 금 원 (금 원)
이행실적 누계금액
매몰지 발굴 ∙ 소멸 계획 | 〈 랜더링 후 퇴비화 〉
1
2
3
4
5
6
7
주요장비 ∙ 시설 보유현황 | 1
2
상기와 같이 가축 매몰지 발굴 ∙ 소멸사업 용역 수행 계획서를 제출합니다.
2026년 월 일
제출자 : 대표 (인)
홍천군 축산과 귀하

## 별지2호 성과보증 이행각서
[별지 제2호 서식 ]
성과보증 이행 각서
과 업 명 : | 가축 매몰지 발굴 ∙ 소멸 용역작업
당사는 본 용역을 시행함에 있어 매몰지에 대한 성과를 보증하며, 당사에서 실시한 공법으로 사체 소멸 (과업지시서 성과 달성 기준 )을 달성하지 못할 경우 성과 완료까지 계약금액 증액 없이 당사의 부담으로 재시공 등로 과업 완료를 약속합니다.
또한 당사는 재시공에도 불구하고 사체 소멸이 완료되지 아니하여 귀 군에서 당사의 공법으로 목표한 성과 달성이 불가하다고 판단하여 제 3의 공법 또는 용역사를 지정하여 재시공 할 경우 소요된 일체의 비용을 당사에서 현금 배상 할 것임을 약속합니다.
2026년 월 일
[ 서약인 ]
|  | 상 호 | :
|  | 주 소 | :
|  | 대 표 | : | (인)
홍천군 축산과 귀하

## 별지3호 현장점검표
[별지 제3호 서식 ]
가축매몰지 발굴 ∙ 복원 현장 점검표
1. 발굴 대상 매몰지 현황
매몰지 주소 |  | 강원특별자치도 홍천군 남면 용수리 298 |  |  | 매몰일시 | 2026년 월 일
매몰 축종 및 |  | 돼지 2,733 두 |  |  | 매몰방식 | ∙ 일반매몰, 대형액비저장조, 호기성호열미생물처리 등
매물 두수
발굴 ∙ 복원 |  |  | 발굴 ∙ 복원 |  | 처리방식 | ∙ 이동식 열처리, 랜더링, 퇴비화, 미생물발효, 미생물액상화,소각 등
업체명 |  |  | 기간
2. 발굴 ∙ 복원 현장 점검 결과
조사항목 |  |  |  | 적합여부 | 점검 세부사항
|  |  |  | (적합/부적합) | ( 판단근거 )
O | 시설, 장비, 인력을 적정히 투입하였는가?
O | 작업전 안전확보, 환경오염예방, 작업자 보호 조치 등이 적정한가?
O | 처리방법별 기준을 준수하고 처리속도 등이 적정한가
∙ 장비 능역에 비해 처리량이 과다하지 않은지 집중 점검
O | 잔존물을 적정하게 처리하였는가?
∙ 폐기물 처리, 퇴비화 등 집중점검
O | 토양 오염여부를 확인하고 오염 확인시 토지사용을 위한 개선조치를 하였는가?
∙ 발굴 둥 바닥 경계면의 토양, 복원 후 토양이 주위토양과 비슷한지 집중점검
O | 기타 발굴 ∙ 복원 전반에 관해 사업지침과 매몰지 사후관리 지침을 준수하였는가?
∙ | 중요 사항은 현장사진 별도 첨부, 점검 세부사항 기재는 구체적으로 기술
( 점 검 자) |  | 소속 : |  | 직급 : |  | 성명 : (서명)
|  | 소속 : |  | 직급 : |  | 성명 : (서명)
귀하

## 별지4호 퇴비화등 처리대장
[별지 제4호 서식 ]
가축 매몰지 잔존물 퇴비화 등 처리 대장
매몰지 위치 및 축주명 | 축종 매몰두수 잔존물 잔존율 | 매몰지 잔존물 투입일 | 부숙 재료 종류 | 혼합비율 (잔존물:부숙재) | 퇴비화온도관리 |  | 생산량(kg 도는 ℓ) | 품질검사결과
[5 empty] | 최고온도 (℃) | 55℃이상 지속기간(일) |  | 부숙도 측정결과 | 중금속 기준
홍천군 남면 용수리 298 | 돼지 2,733 두 | [7 empty] | (적정)
(부숙초기)
(부숙중기)
[8 empty] | (부숙후기) | (초과)
∙초과항목
장부 기재 방법
1. 매몰지 잔존물 등 투입 연월일은 발굴 후 잔존물을 퇴비화 장소에 적재한 일자(예 2019.1.1)를
기재하되, 적재일과 퇴비화를 시작(부숙재혼합, 미생물처리 등)한 날이 다를 때는 두가지를
구분하여 모두 기입한다.
2. 최고온도 및 60도 이상 지속기간은 측정 시 퇴비의 상, 중, 하 3곳에서 측정하고 평균값을 기록한다.
3. 부숙기간은 퇴비화 시작 직후부터 기간을 기록한다(단, 적재 기간 제외)
4. 품질검사 결과는 비료관리법에 따른 비료시험연구기관으로 지정된 업체에서 받은 성적서의 내용을
기재하고 성적서는 첨부한다.
5. 품질검사를 위한 시 시료채취는 농촌진흥청 고시 `비료의 품질검사 방법 및 시료채취 기준` 제 4조에
따른다.
6. 처리 대장과 품질분석 성적서는 3년간 보관한다. (요구시 제출)
귀하

## 별표1 참여제한기준
[별표 1 ]
가축 매몰지 발굴 복원 사업 참여 제한기준
위 반 사 항 | 사업참여 제한기간
º 1년
1. 사업실적, 연구실적, 보유 장비 ∙ 인력 등 사업참여
자격을 속여서 사업자로 선정된 경우
2. 유해성분량(중금속) 기준 초과
- 1% 미상 50% 미만 초과시 | º 1회 : 6개월
º 2회 이상 : 1년
- 50% 이상 초과시 | º 1회 이상 : 1년
3. 퇴비화를 위한 바닥차폐, 비가림, 측면 | º 1회 이상 : 1년
유출방지벽 등 기반 조치를 하지 않은 경우
4. 품질검사를 하지 않거나 불합격 퇴비를 반출한 경우 | º 1회 이상 : 1년
5. 퇴비온도확인, 시료채취, 품질검사, 대장 | º 1회 : 6개월
기록 ∙ 보관 등 준수사항을 위반한 경우 | º 2회 이상 : 1년
º 위반 횟수는 최초 위반 시점에서 1년 기간 내 위반한 횟수
귀하

## 별표2 퇴비화기준
[별표 2 ]
가축 매몰지 잔존물 퇴비화 기준
항 목 | 기 준
건물중에 대한 기준으로
비소 | 45mg/kg 이하
가드뮴 | 5mg/kg 이하
수은 | 2mg/kg 이하
납 | 130mg/kg 이하
크롬 | 200mg/kg 이하
루리 | 360mg/kg 이하
니켈 | 45mg/kg 이하
아연 | 900mg/kg 이하
대장균 O157:H7 | 불검출
(Escherichia coli O157:H7),
살모넬라 ( Salmonella spp) | 불검출
질별발생의 원인체 | 불검출
(AI, 구제역, ASP 바이러스 및 그 외 세균)
이물질 | 1.0%이하
(2mm 초과 유리, 플라스틱, 금속, 비닐 등) | (중량기준)
부숙도(腐熟度) | 다음 각 목의 어느 하나의
판정기준 이상일 것
가. 콤백 : 부숙완료
나. 솔비타 : 부숙후기 또는
부숙완료
다. 종자발아법 : 발아지수 70 이상
* 잔존물이 10톤 이상인 경우
* 퇴비화 기준은 「비료 공정규격」(농촌진흥청 고시 제2023-24호)의 별표3 부산물비료의
공정규격설정 및「퇴비액비화기준 중 부숙도 기준 등에 관한 고시」 (한경부고시 제2018-115호)
제4조(퇴비의 부숙도 찬정기준)을 준용
** 가축전염병 바리러스 소명여부는 시료채취시 지자체 공무원이 샘플을 전달받아
동물위생시엄소에 전달하여 검사 결과 확인
귀하

## 별표3 퇴비화방법
[별표 3 ]
가축 매몰지 잔존물 퇴비화 방법
구 분 | 방법 및 기준
부숙 온도
잔존물의 분해가 원활이 될 수 있도록 적정한 부숙재 혼합, 산소공급,
수분조절, 등으로 퇴비온도가 55℃이상에서 3일 이상 지속적으로
유지되어야 함
부숙 장소
퇴비화 장소는 침출수 유출 방지를 위해 바닥 차폐, 측면 유출 방지벽 설
치, 상부 비가림 조취, 악취 저감 및 동물 ∙ 사람 접근 차단 조취를 해야함
* 발효가 충분이 일어날 수 있도록 발효면적 및 공기순환 공간 등 확보
퇴비화 기준
퇴비화 과정을 거친 최종 산물은 [별표 2]의 기준을 충족해야 하며
충족하지 못할 경우 퇴비로 사용하지 못함
퇴비품질검사
품질검사는 비료관리법에 의해 비료시험연구기관으로 지정된 기관에서
검사를 받아야 하며, 분석성적서를 첨부해서 지자체에 제출해야 함
* [별표 2] 항목은 검사 필수, 퇴비화 검사 시료 채취시
가축방역담당공무뭔이 반드시 입회하여 시료채취서에 서명
기록 및 보관
「가축매몰지 잔존물 퇴비화 등 처리대장」 (별지 제2호 서식) 를 작성하고
품질분석 성적서 사본을 첨부해서 시∙군에 제출하고 시∙군 및 업체는 이를
3년간 보관해야 함
* 농식품부 현장점검 등에서 지자체∙업체의 성적서 사본 보관 여부 확인
최소 부숙기간
30일 이상
* 잔존물이 10톤 이상인 겨우에 한함, 단 10통 이상이라도 30일 전에
목표 부숙도 달성시 과업완료 가능
귀하