## 표지,목차
국도26호선 진안 부귀교차로 등 2개소 병목지점 개선공사
설계서
2026. 7
국토교통부

## 수량표지 (hidden)
국도26호선 진안 부귀교차로 등 2개소 병목지점 개선공사
수량산출서
2026. 7
국토교통부
남원국토관리사무소

## 목차 (hidden)
목 차
1 . 총 괄 집 계 표 | 1 . 총 괄 집 계 표 | 2 . 보수물량 수량산출 | 0 | 0
2 . 보수물량 수량산출

## 단가표지 (hidden)
국도26호선 진안 부귀교차로 등 2개소 병목지점 개선공사
단가산출서
2026. 7
국토교통부
전주국토관리사무소
목 차
◈ 노 무 단 가
◈ 자 재 단 가
◈ 견 적 단 가
◈ 일 위 대 가
◈ 단 가 산 출
◈ 중 기 산 출

## 단가간지 (hidden)
◈ 노 무 단 가
◈ 자 재 단 가
◈ 견 적 단 가
◈ 일 위 대 가
◈ 단 가 산 출
◈ 중 기 산 출

## 예정공정, 인력동원
예 정 공 정 표
기 간 | 보 할 ( % ) | 90 | 180 | 270 | 360 | 450 | 540 | 비 고
공 종
토 공 | 4% | 1% | 1% | 1% | 1% |  |  | 12402444 | 4% |  | 0.039993 | 0.0099983 | 12.6% |  | 12.6% |  | 12.6% |  | 12.6% |  | 12.6% | 63%
[8 empty] | 189514 |  |  |  |  | 12.6 |  | 12.6 |  | 12.6 |  | 12.6 |  | 12.6 | 63
배수공 | 8.5% |  | 2.8% | 2.8% | 2.9% |  |  | 26361683 | 8.5% |  | 0.085007 | 0.028336
189514
구조물공 | 26% |  |  | 8.7% | 8.7% | 8.6% |  | 81322276 | 26% |  | 0.26223 | 0.087411
289188
포장공 | 47.6% |  |  |  | 15.8% | 15.8% | 16% | 147170283 | 47.6% |  | 0.47457 | 0.15819
2121771
부대공 | 13.9% | 2.3% | 2.3% | 2.3% | 2.3% | 2.3% | 2.4% | 42856943 | 13.9% |  | 0.1382 | 0.023033 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 |  | 82
[9 empty] | 100% |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 18
계 | 43.9% | 3.3% | 6.1% | 14.8% | 30.7% | 26.7% | 18.4% | 310113629 | [11 empty] | 100
누 계 | 43.9% | 3.3% | 9.4% | 24.2% | 54.9% | 81.6% | 100%
동 원 인 원 계 획 표
기 간 |  | 90 | 180 | 270 | 360 | 450 | 540 | 합 계 | 154668680 | 150000 | 234.3465 | 93.7386
공 종 | [9 empty] | 180000 |  | 140.6079
보통인부 | 93 | 3 | 6 | 14 | 29 | 25 | 16 | 93
특별인부 | 140 | 5 | 9 | 21 | 43 | 38 | 24 | 140
소 계 | 233 | 8 | 15 | 35 | 72 | 63 | 40 | 233
누 계 |  | 8 | 23 | 58 | 130 | 193 | 233

## 갑지-출력X
2 0 2 0 년 0 2 월 일 설 계 |  |  | 설 계 자 |  |  | 심 사 자 |  |  |  |  | 과 장 |  | 소 장
2020 년도
국도26호선 진안 부귀교차로 등 2개소 병목지점 개선공사 설계예산서
| ◈ 공 사 개 요 |  |  | ◈ 공 사 금 액
[5 empty] | ○ 총 공 사 비 |  |  |  |  | : | 일금 | 843900000 |  | 원정 | 683511600
[9 empty] | - 도 급 예 정 액 | : | 일금 | 587400000 |  | 원정 | 514562400
[7 empty] | 공 급 가 액 |  |  | : | 일금 | 534000000 |  | 원정
[7 empty] | 부 가 가 치 세 |  |  | : | 일금 | 53400000 |  | 원정
[9 empty] | - 관급자재비 | : |  | 136800000 |  |  | 136800000
[9 empty] | 폐기물처리비 | : |  | 36700000 |  |  | 32149200
[9 empty] | 용지보상비 | : | 일금 | 83000000
국 토 교 통 부
남원국토관리사무소
2 0 1 7 년 04 월 일 설 계 |  | 설 계 자 |  | 심 사 자 |  |  |  | 공사관리관 |  |  |  | 과 장 |  | 소 장
2020 년도
국도26호선 진안 부귀교차로 등 2개소 병목지점 개선공사 설계서
국 토 교 통 부
남원 국토관리사무소

## 내역서
공 종 | 규 격 | 수 량 | 단위 | 합 계 |  | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
국도26호선 진안 부귀교차로 등 2개소 병목지점 개선공사 설계예산내역서 |  |  |  |  | 843900000 | 0 | 0 | 0 | 0
1.부귀교차로 |  |  |  |  | 280833170 | 0 | 121058593 | 0 | 130245048 | 0 | 29529529
1)토공 |  |  |  |  | 59678730 | 0 | 16073581 | 0 | 32322320 | 0 | 11282829
1]구조물깨기 |  |  |  |  | 10988155 | 0 | 2085116 | 0 | 6421285 | 0 | 2481754 |  | #REF!
무근콘크리트깨기 | T=30cm미만 | 82 | ㎥ | 36028 | 2954296 | 6704 | 549728 | 20331 | 1667142 | 8993 | 737426
무근콘크리트깨기 | T=30cm이상 | 18 | ㎥ | 44614 | 803052 | 8255 | 148590 | 25194 | 453492 | 11165 | 200970
철근콘크리트깨기 | T=30cm미만 | 14 | ㎥ | 87216 | 1221024 | 13549 | 189686 | 57812 | 809368 | 15855 | 221970
철근콘크리트깨기 | T=30cm이상 | 10 | ㎥ | 98539 | 985390 | 15594 | 155940 | 64226 | 642260 | 18719 | 187190
아스팔트포장깨기 | 대형브레이커+0.7㎥ | 91 | ㎥ | 14008 | 1274728 | 2727 | 248157 | 7858 | 715078 | 3423 | 311493
콘크리트포장깨기 | 대형브레이커+0.7㎥ | 55 | ㎥ | 36028 | 1981540 | 6704 | 368720 | 20331 | 1118205 | 8993 | 494615
콘크리트포장절단 | 1차로(기계) | 9 | m | 2705 | 24345 | 860 | 7740 | 1760 | 15840 | 85 | 765
아스팔트포장절단 |  | 155 | m | 2328 | 360840 | 733 | 113615 | 1530 | 237150 | 65 | 10075
폐기물상차 | 백호0.7㎥ | 270 | ㎥ | 5122 | 1382940 | 1122 | 302940 | 2825 | 762750 | 1175 | 317250
2]일반토공 |  |  |  |  | 48690575 | 0 | 13988465 | 0 | 25901035 | 0 | 8801075
표토제거 | 답구간-BH0.7㎥ | 716 | ㎡ | 400 | 286400 | 87 | 62292 | 221 | 158236 | 92 | 65872
표토제거 | 답외구간-BH0.7㎥ | 1784 | ㎡ | 314 | 560176 | 69 | 123096 | 173 | 308632 | 72 | 128448
벌개제근 | 뿌리뽑기 | 321 | ㎡ | 506 | 162426 | 37 | 11877 | 404 | 129684 | 65 | 20865
벌목 | 5m이상∼8m미만 | 321 | ㎡ | 1210 | 388410 | 35 | 11235 | 1031 | 330951 | 144 | 46224
흙깎기 | 백호0.7㎥ | 53 | ㎥ | 1662 | 88086 | 364 | 19292 | 917 | 48601 | 381 | 20193
무대운반 |  | 1481 | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
도쟈운반(토사) | 도쟈32톤 | 56 | ㎥ | 1298 | 72688 | 556 | 31136 | 410 | 22960 | 332 | 18592
순성토운반(토사) | L=10km | 2104 | ㎥ | 14347 | 30186088 | 3651 | 7681704 | 7824 | 16461696 | 2872 | 6042688
흙쌓기(노상) | 백호0.7㎥ | 1592 | ㎥ | 2626 | 4180592 | 635 | 1010920 | 1469 | 2338648 | 522 | 831024
흙쌓기(노체) | 백호0.7㎥ | 1110 | ㎥ | 2370 | 2630700 | 567 | 629370 | 1339 | 1486290 | 464 | 515040
노반준비공 | 절토부 | 883 | ㎡ | 227 | 200441 | 39 | 34437 | 134 | 118322 | 54 | 47682
초류종자살포 | 씨드스프레이+거적덮기 | 869 | ㎡ | 4830 | 4197270 | 3846 | 3342174 | 883 | 767327 | 101 | 87769
층따기 | 백호0.7㎥ | 283 | ㎥ | 2096 | 593168 | 459 | 129897 | 1156 | 327148 | 481 | 136123
터파기 | 백호0.7㎥(100%) | 1080 | ㎥ | 1940 | 2095200 | 425 | 459000 | 1070 | 1155600 | 445 | 480600
되메우기및다짐(진동롤러) | 백호0.7㎥(100%) | 855 | ㎥ | 3566 | 3048930 | 517 | 442035 | 2628 | 2246940 | 421 | 359955
2)배수공 |  |  |  |  | 75360350 | 0 | 16611502 | 0 | 55585157 | 0 | 3163691
1]L형측구 |  |  |  |  | 14430865 | 0 | 1787049 | 0 | 12089421 | 0 | 554395
레미콘타설(장비사용타설) | 무근구조물 | 64 | ㎥ | 30026 | 1921664 | 3024 | 193536 | 23246 | 1487744 | 3756 | 240384
유로폼 | 간단,0~7m | 317 | ㎡ | 36180 | 11469060 | 3344 | 1060048 | 31880 | 10105960 | 956 | 303052
철근조립 | Type-2-2 | 0.42 | Ton | 677478 | 284539 | 20560 | 8635 | 644038 | 270495 | 12880 | 5409
신축이음 | 스치로폴(t=10mm) | 3 | ㎡ | 10346 | 31038 | 1316 | 3948 | 9030 | 27090 | 0 | 0
줄눈설치 | 수축줄눈 | 74 | m | 6323 | 467902 | 3734 | 276316 | 2514 | 186036 | 75 | 5550
비닐깔기 |  | 378 | ㎡ | 679 | 256662 | 647 | 244566 | 32 | 12096 | 0 | 0
2]집수정 |  |  |  |  | 5649459 | 0 | 3745538 | 0 | 1859412 | 0 | 44509
레미콘타설(장비사용타설) | 철근구조물 | 4 | ㎥ | 34393 | 137572 | 3464 | 13856 | 26627 | 106508 | 4302 | 17208
레미콘타설(장비사용타설) | 무근구조물 | 1 | ㎥ | 30026 | 30026 | 3024 | 3024 | 23246 | 23246 | 3756 | 3756
합판거푸집 | 4회(보통) | 33 | ㎡ | 53139 | 1753587 | 14467 | 477411 | 38290 | 1263570 | 382 | 12606
합판거푸집 | 6회(간단) | 1 | ㎡ | 47482 | 47482 | 12677 | 12677 | 34461 | 34461 | 344 | 344
철근가공및조립 | Type-2-2 | 0.304 | Ton | 943609 | 286856 | 20560 | 6250 | 888195 | 270011 | 34854 | 10595
주철뚜껑설치 | 1300x1300x70 | 2 | EA | 1696968 | 3393936 | 1616160 | 3232320 | 80808 | 161616 | 0 | 0
3]배수관설치 |  |  |  |  | 12068239 | 0 | 1293908 | 0 | 9507868 | 0 | 1266463
레미콘타설(장비사용타설) | 무근구조물 | 32 | ㎥ | 30026 | 960832 | 3024 | 96768 | 23246 | 743872 | 3756 | 120192
유로폼 | 간단,0~7m | 96 | ㎡ | 36180 | 3473280 | 3344 | 321024 | 31880 | 3060480 | 956 | 91776
몰 탈 | 1:2(재료비포함) | 0.208 | ㎥ | 262223 | 54542 | 148659 | 30921 | 113564 | 23621 | 0 | 0
흄관부설및접합(소켓관) | D=800mm | 65 | m | 116609 | 7579585 | 13003 | 845195 | 87383 | 5679895 | 16223 | 1054495
4]면벽설치 |  |  |  |  | 3149027 | 0 | 836715 | 0 | 2275514 | 0 | 36798
레미콘타설(장비사용타설) | 무근구조물 | 4 | ㎥ | 30026 | 120104 | 3024 | 12096 | 23246 | 92984 | 3756 | 15024
합판거푸집 | 4회(보통) | 57 | ㎡ | 53139 | 3028923 | 14467 | 824619 | 38290 | 2182530 | 382 | 21774
5]개거설치 |  |  |  |  | 32587111 | 0 | 3235135 | 0 | 28122668 | 0 | 1229308
레미콘타설(장비사용타설) | 철근구조물 | 92 | ㎥ | 34393 | 3164156 | 3464 | 318688 | 26627 | 2449684 | 4302 | 395784
레미콘타설(장비사용타설) | 무근구조물 | 21 | ㎥ | 30026 | 630546 | 3024 | 63504 | 23246 | 488166 | 3756 | 78876
유로폼 | 간단,0~7m | 601 | ㎡ | 36180 | 21744180 | 3344 | 2009744 | 31880 | 19159880 | 956 | 574556
합판거푸집 | 6회(간단) | 32 | ㎡ | 47482 | 1519424 | 12677 | 405664 | 34461 | 1102752 | 344 | 11008
철근가공및조립 | Type-2-2 | 4.692 | Ton | 943609 | 4427411 | 20560 | 96467 | 888195 | 4167410 | 34854 | 163534
지수판 설치(소켓) | 200×5t | 22 | m | 26914 | 592108 | 2704 | 59488 | 24210 | 532620 | 0 | 0
신축이음 | 스치로폴(t=10mm) | 4 | ㎡ | 10346 | 41384 | 1316 | 5264 | 9030 | 36120 | 0 | 0
줄눈설치 | 수축줄눈 | 74 | m | 6323 | 467902 | 3734 | 276316 | 2514 | 186036 | 75 | 5550
6]도수로설치 |  |  |  |  | 1963149 | 0 | 463157 | 0 | 1467774 | 0 | 32218
레미콘타설(장비사용타설) | 철근구조물 | 2 | ㎥ | 34393 | 68786 | 3464 | 6928 | 26627 | 53254 | 4302 | 8604
레미콘타설(장비사용타설) | 무근구조물 | 1 | ㎥ | 30026 | 30026 | 3024 | 3024 | 23246 | 23246 | 3756 | 3756
합판거푸집 | 4회(보통) | 31 | ㎡ | 53139 | 1647309 | 14467 | 448477 | 38290 | 1186990 | 382 | 11842
철근가공및조립 | Type-2-2 | 0.23 | Ton | 943609 | 217028 | 20560 | 4728 | 888195 | 204284 | 34854 | 8016
7]문비설치 |  |  |  |  | 5512500 | 0 | 5250000 | 0 | 262500 | 0 | 0
문비설치 | 800x800 | 1 | EA | 3192000 | 3192000 | 3040000 | 3040000 | 152000 | 152000 | 0 | 0
문비설치 | 500x500 | 1 | EA | 2320500 | 2320500 | 2210000 | 2210000 | 110500 | 110500 | 0 | 0
3)포장공 |  |  |  |  | 10863206 | 0 | 1803049 | 0 | 7194854 | 0 | 1865303
1]아스콘포장 |  |  |  |  | 8684850 | 0 | 1639959 | 0 | 5296242 | 0 | 1748649
아스팔트표층포설및다짐 | 3m≤시공폭 | 1500 | ㎡ | 1008 | 1512000 | 135 | 202500 | 698 | 1047000 | 175 | 262500
텍코팅(인력식) | 아스팔트스프레이어400ℓ | 1500 | ㎡ | 104 | 156000 | 2 | 3000 | 102 | 153000 | 0 | 0
아스팔트기층(BB층)포설및다짐 | 3m≤시공폭,1층포설두께8~10cm | 1500 | ㎡ | 1075 | 1612500 | 144 | 216000 | 744 | 1116000 | 187 | 280500
프라임코팅(인력식) | 아스팔트스프레이어400ℓ | 1500 | ㎡ | 104 | 156000 | 2 | 3000 | 102 | 153000 | 0 | 0
보조기층포설및다짐 | 기계시공-본선포장 | 981 | ㎥ | 5350 | 5248350 | 1239 | 1215459 | 2882 | 2827242 | 1229 | 1205649
2]콘크리트포장 |  |  |  |  | 2178356 | 0 | 163090 | 0 | 1898612 | 0 | 116654
콘크리트포장(인력시공) | B-Type, T=20cm | 47 | ㎥ | 31226 | 1467622 | 1617 | 75999 | 28747 | 1351109 | 862 | 40514
보조기층포설및다짐 | 인력식 소규모 장비사용 시공 | 47 | ㎥ | 15122 | 710734 | 1853 | 87091 | 11649 | 547503 | 1620 | 76140
4)교통안전시설공 |  |  |  |  | 9232671 | 0 | 2543944 | 0 | 6180423 | 0 | 508304
1]표지판기초 |  |  |  |  | 5591418 | 0 | 479198 | 0 | 4848057 | 0 | 264163
레미콘타설(장비사용타설) | 무근구조물 | 37 | ㎥ | 30026 | 1110962 | 3024 | 111888 | 23246 | 860102 | 3756 | 138972
유로폼 | 간단,0~7m | 106 | ㎡ | 36180 | 3835080 | 3344 | 354464 | 31880 | 3379280 | 956 | 101336
철근가공및조립 | Type-1-1 | 0.769 | Ton | 839243 | 645376 | 16705 | 12846 | 791516 | 608675 | 31022 | 23855
2]표지판신설 |  |  |  |  | 1345640 | 0 | 732600 | 0 | 567945 | 0 | 45095 |  | 레미콘 | 25-21-080 | 10
원형표지판 | D=60cm | 4 | EA | 270568 | 1082272 | 147960 | 591840 | 113589 | 454356 | 9019 | 36076 |  | 레미콘(전주) | 25-21-080 | 64 | ㎥
삼각표지판 | D=90cm | 1 | EA | 263368 | 263368 | 140760 | 140760 | 113589 | 113589 | 9019 | 9019 |  | 레미콘(전주) | 25-18-080 | 8 | ㎥
3]표지판이설 |  |  |  |  | 723748 | 0 | 42146 | 0 | 495972 | 0 | 185630 |  | 이형철근(SD400) | D=13mm | 3.084 | Ton
편지식표지판이설 | 1회 | 2 | 개소 | 361874 | 723748 | 21073 | 42146 | 247986 | 495972 | 92815 | 185630 |  | 혼합골재, 도착도 | D=40mm(기층용) | 13 | ㎥
4]차선규제봉 |  |  |  |  | 1571865 | 0 | 1290000 | 0 | 268449 | 0 | 13416 |  | 와이어메쉬(용접철망) | #6, 100×100 | 46 | ㎡
차선규제봉설치 | Φ200×Φ80×750 | 43 | 개 | 36555 | 1571865 | 30000 | 1290000 | 6243 | 268449 | 312 | 13416
5)부대공 |  |  |  |  | 79925043 | 0 | 38253347 | 0 | 28962294 | 0 | 12709402
1]운반비 |  |  |  |  | 11184804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11184804
중기운반비 | 트레일러20TON | 1 | 식 | 11010570 | 11010570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11010570 | 11010570
아스팔트운반 | 20km이내 | 11 | 드럼 | 2329 | 25619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2329 | 25619
철근운반 | L=20km 이내 | 6.317 | Ton | 11851 | 74862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11851 | 74862
하차비 |  | 32.61 | Ton | 2261.69 | 73753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2261.69 | 73753
2]차선도색 |  |  |  |  | 8020566 | 0 | 6970513 | 0 | 936797 | 0 | 113256
차선도색(융착식) | 수동식,백색실선 | 205 | ㎡ | 33796 | 6928180 | 30226 | 6196330 | 3185 | 652925 | 385 | 78925
차선도색(융착식) | 수동식,백색파선 | 14 | ㎡ | 37656 | 527184 | 30515 | 427210 | 6371 | 89194 | 770 | 10780
차선도색(융착식) | 수동식,문자.기호 | 11 | ㎡ | 51382 | 565202 | 31543 | 346973 | 17698 | 194678 | 2141 | 23551
3]가드레일설치 |  |  |  |  | 25366956 | 0 | 24070888 | 0 | 1150356 | 0 | 145712
가드레일설치 | 지주간격4m,2W | 256 | m | 91404 | 23399424 | 86662 | 22185472 | 4200 | 1075200 | 542 | 138752
가드레일설치 | 단부레일(2W) | 12 | EA | 150228 | 1802736 | 146118 | 1753416 | 3609 | 43308 | 501 | 6012
데리네이터설치 | 가드레일용 | 12 | EA | 13733 | 164796 | 11000 | 132000 | 2654 | 31848 | 79 | 948
4]가드레일철거 |  |  |  |  | -249092 | 0 | -372384 | 0 | 109200 | 0 | 14092
가드레일철거 | 지주간격4m,2W | 52 | m | 2539 | 132028 | 168 | 8736 | 2100 | 109200 | 271 | 14092
고 철 | 경량A(Ton당) | 1.191 | Ton | -320000 | -381120 | -320000 | -381120 | 0 | 0 | 0 | 0
5]교목이식 |  |  |  |  | 3612939 | 0 | 506440 | 0 | 2913581 | 0 | 192918
교목이식 |  | 11 | 주 | 328449 | 3612939 | 46040 | 506440 | 264871 | 2913581 | 17538 | 192918
6]교통안전처리비 |  |  |  |  | 12520080 | 0 | 2196000 | 0 | 10324080 | 0 | 0
교통안전 처리비 |  | 1 | 식 | 12520080 | 12520080 | 2196000 | 2196000 | 10324080 | 10324080 | 0 | 0
7]가설사무실 |  |  |  |  | 19468790 | 0 | 4881890 | 0 | 13528280 | 0 | 1058620
가설사무소(조립식) | 18개월 | 90 | ㎡ | 150471 | 13542390 | 37666 | 3389940 | 104652 | 9418680 | 8153 | 733770
가설창고(조립식) | 18개월 | 50 | ㎡ | 118528 | 5926400 | 29839 | 1491950 | 82192 | 4109600 | 6497 | 324850
6)자재대 |  |  |  |  | 45773170 | 0 | 45773170 | 0 | 0 | 0 | 0
아스팔트유제 | RSC-3 | 3 | D/m | 180000 | 540000 | 180000 | 540000 | 0 | 0 | 0 | 0
아스팔트유제 | RSC-4 | 8 | D/m | 180000 | 1440000 | 180000 | 1440000 | 0 | 0 | 0 | 0
혼합골재, 도착도 | D=40mm(기층용) | 1320 | ㎥ | 28000 | 36960000 | 28000 | 36960000 | 0 | 0 | 0 | 0
VR관 | D=800mm | 30 | 본 | 194600 | 5838000 | 194600 | 5838000 | 0 | 0 | 0 | 0
와이어메쉬(용접철망),광주 | #6, 100×100 | 218 | ㎡ | 4565 | 995170 | 4565 | 995170 | 0 | 0 | 0 | 0
2.상운지구 |  |  |  |  | 56871423 | 0 | 26979854 | 0 | 24423632 | 0 | 5467937
1)토공 |  |  |  |  | 1554693 | 0 | 394824 | 0 | 847183 | 0 | 312686
1]구조물깨기 |  |  |  |  | 697284 | 0 | 154319 | 0 | 401580 | 0 | 141385
아스팔트포장깨기 | 대형브레이커+0.7㎥ | 30 | ㎥ | 14008 | 420240 | 2727 | 81810 | 7858 | 235740 | 3423 | 102690
아스팔트포장절단 |  | 53 | m | 2328 | 123384 | 733 | 38849 | 1530 | 81090 | 65 | 3445
폐기물상차 | 백호0.7㎥ | 30 | ㎥ | 5122 | 153660 | 1122 | 33660 | 2825 | 84750 | 1175 | 35250
2]일반토공 |  |  |  |  | 857409 | 0 | 240505 | 0 | 445603 | 0 | 171301
흙깎기 | 백호0.7㎥ | 86 | ㎥ | 1662 | 142932 | 364 | 31304 | 917 | 78862 | 381 | 32766
터파기 | 백호0.7㎥(100%) | 4 | ㎥ | 1940 | 7760 | 425 | 1700 | 1070 | 4280 | 445 | 1780
노반준비공 | 절토부 | 203 | ㎡ | 227 | 46081 | 39 | 7917 | 134 | 27202 | 54 | 10962
사토운반(토사) | 덤프15톤+백호0.7㎥ | 81 | ㎥ | 8156 | 660636 | 2464 | 199584 | 4139 | 335259 | 1553 | 125793
2)구조물공 |  |  |  |  | 27040737 | 0 | 3827873 | 0 | 18513425 | 0 | 4699439
1]자립식옹벽 |  |  |  |  | 27040737 | 0 | 3827873 | 0 | 18513425 | 0 | 4699439
말뚝박기 | D500mm | 88 | m | 257544 | 22663872 | 29453 | 2591864 | 176405 | 15523640 | 51686 | 4548368
말뚝 두부정리 | D500mm | 25 | 본 | 32414 | 810350 | 2903 | 72575 | 27607 | 690175 | 1904 | 47600
파일보강캡 | 13x700x6 | 25 | 본 | 13200 | 330000 | 12600 | 315000 | 600 | 15000 | 0 | 0
레미콘타설(장비사용타설) | 철근구조물 | 8 | ㎥ | 34393 | 275144 | 3464 | 27712 | 26627 | 213016 | 4302 | 34416
레미콘타설(장비사용타설) | 무근구조물 | 1 | ㎥ | 30026 | 30026 | 3024 | 3024 | 23246 | 23246 | 3756 | 3756
철근가공및조립 | Type-2-2 | 0.201 | Ton | 943609 | 189664 | 20560 | 4132 | 888195 | 178527 | 34854 | 7005
철근이음 | 용접 | 15 | 개소 | 5136 | 77040 | 595 | 8925 | 4151 | 62265 | 390 | 5850
드레인보드설치 |  | 6 | ㎡ | 4332 | 25992 | 4020 | 24120 | 286 | 1716 | 26 | 156
문양거푸집 설치및해체 | 스치로폼 | 22 | ㎡ | 30624 | 673728 | 6157 | 135454 | 24467 | 538274 | 0 | 0
합판거푸집 | 6회(간단) | 2 | ㎡ | 47482 | 94964 | 12677 | 25354 | 34461 | 68922 | 344 | 688
시스템비계 | 발판1열 | 7 | ㎡ | 18489 | 129423 | 5491 | 38437 | 12998 | 90986 | 0 | 0
PVC 배수파이프 | Φ50mm | 2 | m | 4617 | 9234 | 4398 | 8796 | 219 | 438 | 0 | 0
줄눈설치 | 수축줄눈 | 2 | m | 6323 | 12646 | 3734 | 7468 | 2514 | 5028 | 75 | 150
줄파기 | B=1.00m 비포장구간 | 14 | m | 70461 | 986454 | 358 | 5012 | 69728 | 976192 | 375 | 5250
가이드빔 설치및해체 |  | 14 | m | 52300 | 732200 | 40000 | 560000 | 9000 | 126000 | 3300 | 46200
3)포장공 |  |  |  |  | 5779980 | 0 | 542970 | 0 | 4864610 | 0 | 372400
1]아스콘포장 |  |  |  |  | 5779980 | 0 | 542970 | 0 | 4864610 | 0 | 372400
아스팔트표층포설및다짐 | 소규모포설,t=7.5cm이하 | 200 | ㎡ | 7613 | 1522600 | 653 | 130600 | 6566 | 1313200 | 394 | 78800
텍코팅(인력식) | 아스팔트스프레이어400ℓ | 200 | ㎡ | 104 | 20800 | 2 | 400 | 102 | 20400 | 0 | 0
아스팔트기층(BB층)포설및다짐 | 소규모포설,t=15cm이하 | 200 | ㎡ | 14274 | 2854800 | 1224 | 244800 | 12311 | 2462200 | 739 | 147800
프라임코팅(인력식) | 아스팔트스프레이어400ℓ | 200 | ㎡ | 104 | 20800 | 2 | 400 | 102 | 20400 | 0 | 0
보조기층포설및다짐 | 인력식 소규모 장비사용 시공 | 90 | ㎥ | 15122 | 1360980 | 1853 | 166770 | 11649 | 1048410 | 1620 | 145800
4)부대공 |  |  |  |  | 2425856 | 0 | 2144030 | 0 | 198414 | 0 | 83412
1]운반비 |  |  |  |  | 56983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56983
아스팔트운반 | 20km이내 | 2 | 드럼 | 2329 | 4658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2329 | 4658
시멘트운반 | (40Kg/대) | 91 | 대 | 575 | 52325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 | 52325
3]가드레일설치 |  |  |  |  | 2418089 | 0 | 2267886 | 0 | 132782 | 0 | 17421
가드레일설치 | 지주간격2m,3W | 16 | m | 127098 | 2033568 | 118789 | 1900624 | 7301 | 116816 | 1008 | 16128
가드레일설치 | 단부레일(3W) | 2 | EA | 171661 | 343322 | 167131 | 334262 | 4002 | 8004 | 528 | 1056
데리네이터설치 | 가드레일용 | 3 | EA | 13733 | 41199 | 11000 | 33000 | 2654 | 7962 | 79 | 237
4]가드레일철거 |  |  |  |  | -49216 | 0 | -123856 | 0 | 65632 | 0 | 9008
가드레일철거 | 지주간격2m,3W | 16 | m | 5044 | 80704 | 379 | 6064 | 4102 | 65632 | 563 | 9008
고 철 | 경량A(Ton당) | 0.406 | Ton | -320000 | -129920 | -320000 | -129920 | 0 | 0 | 0 | 0
5)자재대 |  |  |  |  | 20070157 | 0 | 20070157 | 0 | 0 | 0 | 0
아스팔트유제 | RSC-3 | 1 | D/m | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0
아스팔트유제 | RSC-4 | 1 | D/m | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0
말뚝 | D500mm, L=5m/본 | 25 | 본 | 634000 | 15850000 | 634000 | 15850000 | 0 | 0 | 0 | 0
시멘트 | 40kg入(포장품) | 91 | 포 | 6727 | 612157 | 6727 | 612157 | 0 | 0 | 0 | 0
혼합골재, 도착도 | D=40mm(기층용) | 116 | ㎥ | 28000 | 3248000 | 28000 | 3248000 | 0 | 0 | 0 | 0
3. 순 공 사 비 |  | 0 |  |  | 337704593 | 0 | 148038447 | 0 | 154668680 | 0 | 34997466 |  | 이형철근(SD400) | D=13mm | 0.104 | Ton | 773000 | 80392 | 773000 | 80392
4. 간 접 노 무 비 |  | 1 | 식 |  | 30624398 | [7 empty] | 혼합골재,도착도 | D=40mm(기층용) | 9 | ㎥ | 28000 | 252000 | 28000 | 252000
5. 산 재 보 험 료 |  | 1 | 식 |  | 6596433 | [7 empty] | 레미콘 | 25-21-080 | 15 | ㎥ | 92510 | 1387650 | 92510 | 1387650
6. 고 용 보 험 료 |  | 1 | 식 |  | 1871460 | [7 empty] | 레미콘 | 25-18-080 | 1 | ㎥ | 90170 | 90170 | 90170 | 90170
7. 건 강 보 험 료 |  | 1 | 식 |  | 5560339 | [7 empty] | 이형철근(SD400) | D=29mm | 0.458 | Ton | 768000 | 351744 | 768000 | 351744
8. 연 금 보 험 료 |  | 1 | 식 |  | 7346762 | [7 empty] | 이형철근(SD400) | D=19mm | 0.012 | Ton | 768000 | 9216 | 768000 | 9216
9. 퇴직금공제부금 |  | 1 | 식 |  | 3557379 | [7 empty] | 이형철근(SD400) | D=16mm | 0.441 | Ton | 768000 | 338688 | 768000 | 338688
10. 노인장기요양보험료 |  | 1 | 식 |  | 730628 | [7 empty] | 이형철근(SD400) | D=13mm | 0.477 | Ton | 773000 | 368721 | 773000 | 368721
11. 석면분담금 |  | 1 | 식 |  | 11117
12. 임금채권부담금 |  | 1 | 식 |  | 166763
13. 건설기계대여대금 |  | 1 | 식 |  | 1350818 | [7 empty] | 아스콘 | #78(표층용) | 5 | Ton | 90000 | 450000 | 90000 | 450000
14. 산업안전보건관리비 |  | 1 | 식 |  | 11442329 | [7 empty] | 아스콘 | #467(기층용) | 11 | Ton | 78700 | 865700 | 78700 | 865700
15. 환경보전비 |  | 1 | 식 |  | 3039341 | [7 empty] | 아스팔트유제 | RSC-4 | 1 | D/m | 180000 | 180000 | 180000 | 180000
16. 기 타 경 비 |  | 1 | 식 |  | 20333223 | [7 empty] | 혼합골재,도착도 | D=40mm(기층용) | 38 | ㎥ | 28000 | 1064000 | 28000 | 1064000
17. 건설하도급발급수수료 |  | 1 | 식 |  | 273540 | [7 empty] | 레미콘 | 25-21-080 | 9 | ㎥ | 92510 | 832590 | 92510 | 832590
18. 품질관리비 |  | 1 | 식 |  | 5400719 | [7 empty] | 레미콘 | 25-18-080 | 2 | ㎥ | 90170 | 180340 | 90170 | 180340
19. 안전관리비 |  | 1 | 식 |  | 4682057
- 순 공 사 원 가 - |  |  |  |  | 440691899 | [7 empty] | 이형철근(SD400) | D=13mm | 0.428 | Ton | 773000 | 330844 | 773000 | 330844
20. 일 반 관 리 비 |  | 1 | 식 |  | 35255351 | [7 empty] | 아스콘 | #78(표층용) | 40 | Ton | 90000 | 3600000 | 90000 | 3600000
21. 이 윤 |  | 1 | 식 |  | 48882032 | [7 empty] | 아스콘 | #467(기층용) | 8 | Ton | 78700 | 629600 | 78700 | 629600
22. P.S(미확정공정) |  | 1 | 식 |  | 9170718
23. 공 급 가 액 |  | 1 | 식 |  | 534000000 | [7 empty] | 아스팔트유제 | RSC-4 | 2 | D/m | 180000 | 360000 | 180000 | 360000
24. 부 가 가 치 세 |  | 1 | 식 |  | 53400000 | [7 empty] | 혼합골재,도착도 | D=40mm(기층용) | 20 | ㎥ | 28000 | 560000 | 28000 | 560000
O 도 급 예 정 액 |  | 1 | 식 |  | 587400000 | [7 empty] | VR관 | D=700mm | 1 | 본 | 148100 | 148100 | 148100 | 148100
O 관 급 자 재 비 |  | 1 | 식 |  | 136800000
O 폐기물 처리비 |  | 1 | 식 |  | 36700000 | [7 empty] | 724200000
O 용 지 보 상 비 |  | 1 | 식 |  | 83000000
◎ 총 공 사 비 |  |  |  |  | 843900000
※ 관급자재비 |  | 0 |  |  | 136800000 | 0 |  |  |  | 0
1.레미콘 |  |  |  |  | 35614140 | 0 | 35614140 | 0 | 0 | 0 | 0
레미콘[진안] | 25-21-080 | 272 | ㎥ | 117600 | 31987200 | 117600 | 31987200 | 0 | 0 | 0 | 0
레미콘[진안] | 25-18-080 | 23 | ㎥ | 115540 | 2657420 | 115540 | 2657420 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 302707127
레미콘[완주] | 25-24-150 | 8 | ㎥ | 108320 | 866560 | 108320 | 866560 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 35614140
레미콘[완주] | 25-18-150 | 1 | ㎥ | 102960 | 102960 | 102960 | 102960 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2657420
2.이형철근 |  |  |  |  | 5367945 | 0 | 5367945 | 0 | 0 | 0 | 0
이형철근(SD400) | HD=22mm | 0.174 | Ton | 822800 | 143167 | 822800 | 143167 | 0 | 0 | 0 | 0
이형철근(SD400) | HD=19mm | 0.741 | Ton | 822800 | 609694 | 822800 | 609694 | 0 | 0 | 0 | 0
이형철근(SD400) | HD=16mm | 0.216 | Ton | 822800 | 177724 | 822800 | 177724 | 0 | 0 | 0 | 0
이형철근(SD400) | HD=13mm | 5.393 | Ton | 822800 | 4437360 | 822800 | 4437360 | 0 | 0 | 0 | 0
3.아스콘 |  |  |  |  | 95786130 | 0 | 95786130 | 0 | 0 | 0 | 0
아스콘[진안] | WC-3, 가열, 1등급 | 179 | 톤 | 145500 | 26044500 | 145500 | 26044500 | 0 | 0 | 0 | 0
아스콘[진안] | BB-2, 가열, 1등급 | 532 | 톤 | 114440 | 60882080 | 114440 | 60882080 | 0 | 0 | 0 | 0
아스콘[완주] | WC-3, 가열, 1등급 | 24 | 톤 | 145330 | 3487920 | 145330 | 3487920 | 0 | 0 | 0 | 0
아스콘[완주] | BB-2, 가열, 1등급 | 47 | 톤 | 114290 | 5371630 | 114290 | 5371630 | 0 | 0 | 0 | 0
4.단수조정 |  |  |  |  | 31785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
※ 폐기물 처리 |  | 0 |  |  | 36700000 | 0 |  |  |  | 0
1.폐기물처리 |  |  |  |  | 33363637 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 33363637
폐기물운반비(상차제외) | 30km이하 | 695 | Ton | 16450 | 11432750 |  |  | 0 | 0 | 16450 | 11432750
폐기물처리비 | 폐아스콘 | 283 | Ton | 32166 | 9102978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32166 | 9102978
폐기물처리비 | 폐콘크리트 | 412 | Ton | 31142 | 12830504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31142 | 12830504
단수조정 |  | 1 | 식 | -2594.5455 | -2595 |  |  |  |  | -2594.5455 | -2595
공급가액 |  |  |  |  | 33363637
부가가치세 |  | 10 | % | 33363637 | 3336363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33363637 | 3336363
도급예정액 |  |  |  |  | 36700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
※ 품질관리비 |  | 0 |  |  | 5400719 | 0 |  |  |  | 0
1.품질관리비 |  |  |  |  | 5400719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5400719
품질관리활동비 |  | 1 | 식 | 1807019 | 1807019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1807019 | 1807019
품질시험비 |  | 1 | 식 | 3593700 | 3593700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3593700 | 3593700
※ 미확정공정(P.S) |  | 0 |  |  | 9170718 | 0 |  |  |  | 0
1.설계안전성검토비 |  |  |  |  | 9170718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9170718
설계안전성 검토비 |  | 1 | 식 | 9170718 | 9170718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9170718 | 9170718
※ 안전관리비 |  | 0 |  |  | 4682057 | 0 |  |  |  | 0
1.안전관리비 |  |  |  |  | 4158840 | 0 | 0 | 0 | 3108840 | 0 | 1050000
안전관리계획서 작성비 |  | 1 | 식 | 3108840 | 3108840 | 0 | 0 | 3108840 | 3108840 | 0 | 0
안전관리계획서 검토비 |  | 1 | 식 | 1050000 | 1050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050000 | 1050000
2.안전점검비 |  | 0 |  | 0 | 523217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523217
안전점검비 | 초기1회,정기2회 | 1 | 식 | 523217 | 523217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523217 | 523217
※ 용지보상비 |  | 0 |  |  | 83000000 | 0 |  |  |  | 0
1.용지보상비 |  |  |  |  | 83000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83000000
용지보상비 |  | 1 | 식 | 83000000 | 83000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83000000 | 83000000

## 제경비산출서
제 경 비 산 출 서
공 종 | 계 | 재 료 비 |  |  |  | 노 무 비 | [6 empty] | 경 비
- 직 접 공 사 비 계 | 337704593 | 148038447 |  |  |  | 154668680 | [6 empty] | 34997466
1. 간 접 노 무 비 | 30624398 |  | 154668680 | × | 0.198 | = | 30624398
2. 산 재 보 험 료 | 6596433 | ( | 154668680 | + | 30624398 |  | ) × |  | 0.0356 |  |  | = | 6596433
3. 고 용 보 험 료 | 1871460 | ( | 154668680 | + | 30624398 |  | ) × |  | 0.0101 |  |  | = | 1871460
4. 건 강 보 험 료 | 5560339 | ( | 154668680 | )x | 0.03595 | [6 empty] | = | 5560339
5. 연 금 보 험 료 | 7346762 | ( | 154668680 | )x | 0.0475 | [6 empty] | = | 7346762
6. 퇴직공제부금비 | 3557379 | ( | 154668680 | )x | 0.023 | [6 empty] | = | 3557379
7. 노인장기요양보험료 | 730628 | ( | 5560339 | )x | 0.1314 | [6 empty] | = | 730628
8. 석면분담금 | 11117 | ( | 154668680 | + | 30624398 |  | ) × |  | 6e-05 |  |  | = | 11117
9. 임금채권부담금 | 166763 | ( | 154668680 | + | 30624398 |  | ) × |  | 0.0009 |  |  | = | 166763
10. 건설기계대여대금 | 1350818 | ( | 148038447 | + | 154668680 |  | + | 34997466 |  |  |  | )× | 0.004 | = | 1350818
11. 산업안전보건관리비 | 11442329 | ( | 148038447 | + | 154668680 |  | + | 124363636.3636 |  | ) x | 0.0315 |  |  | = | 13452729 | (미적용) |  |  |  |  | 쌍암1교
|  | [( | 148038447 | + | 154668680 |  | ) x | 0.0315 |  |  |  | )]x | 1.2 | = | 11442329 | (적용) |  | 84183980 | 172973880 | 88789900 | 양지3교
12. 환 경 보 전 비 | 3039341 | ( | 148038447 | + | 154668680 |  | + | 34997466 |  |  |  | )× | 0.009 | = | 3039341 |  |  | 3248748 | 7112124 | 3863376 | 양지2교
13. 기 타 경 비 | 20333223 | ( | 148038447 | + | 154668680 |  | + | 30624398 |  |  |  | )× | 0.061 | = | 20333223 |  |  | 560000 | 560000 | 0 | 용내교
14. 건설하도급발급수수료 | 273540 | ( | 148038447 | + | 154668680 |  | + | 34997466 |  |  |  | )× | 0.00081 | = | 273540
15. 품 질 관 리 비 | 5400719
16. 안 전 관 리 비 | 4682057
- 순 공 사 원 가 | 440691899 | [16 empty] | 8799272 | 18064600 | 9265328 | 반월1교
17. 일 반 관 리 비 | 35255351 |  | 440691899 | × | 0.08 | = | 35255351 | [10 empty] | 96792000 | 198710600 | 101918600 | 반월2교
18. 이 윤 | 48882032 | ( | 440691899 | + | 35255351 |  | - | 148038447 |  |  |  | )× | 0.15 | = | 49186320 |  | 304288 |  |  |  | 덕산IC교
19. P.S(미확정공정) | 9170718
- 공 급 가 액 | 534000000 | [15 empty] | 534304288 |  |  |  | 금복교
- 부 가 가 치 세 | 53400000 |  | 534000000 | × | 0.1 | = | 53400000 | [13 empty] | 쌍암3교
O 도 급 예 정 액 | 587400000 | [19 empty] | 일중교
조산지하차도(상,하)
가림지하차도
블로치터널
국포교
하교교
종평교
내월교
싸리재지하차도
율천교
하등교
학석IC교
회문교(상,하)
산정교(상,하)
도룡1교
양지2교
신촌교
구림교
운종IC교
덕치IC교
쌍암4교
외양1교
국평IC교
대명2교
대명1교
남악교
대정교
월평교
사매IC교
대율
모시울IC교
모시울교
신촌교
하등교
필봉교
오두목교
외양2교
구룡육교