## 설계서표지
설 계 자 | 심 사 자 | 차 장 | 부 장 | 단 장
2026년도
고속국도 제29호 세종~포천선(천안∼안성) 건설공사(5~8공구)
표층(배수성포장) 아스팔트(일반, 비규격) 발주
설 계 서
2026. 6
천 안 안 성 건 설 사 업 단

## 설계설명서
설 계 설 명 서
1. 목 적
ㅇ 고속도로 건설공사 직접구매 자재인 아스콘의 원활한 공급 추진
2. 납품위치
ㅇ 고속국도 제29호 세종~포천선(천안~안성) 건설공사(5~8공구) 현장
- 5공구: 충남 천안시 동남구 수신면 해정리 일원
- 6공구: 충남 천안시 동남구 북면 상동리 일원
- 7공구: 충남 천안시 동남구 북면 오곡리 일원
- 8공구: 충남 천안시 동남구 북면 운용리 일원
3. 계약 기간
ㅇ 본 계약의 계약기간은 계약일로부터 2026년 12월 31일까지 한다
4. 계약 조건
ㅇ 아스콘 동시 포설(약 1일 최대 4,800톤)이 가능하도록 공동수급체(4개사 이상) 혹은 중소기업협동조합
(4개사이상 납품 가능)이어야 함
※ 1일 최대수량 납품 제한 시, 납품취소, 계약 해지 등의 행위를 취할 수 있음
ㅇ 납품위치로부터 덤프트럭 기준 아스콘 수급이 1시간 이내에 납품이 가능한 업체를
소속사로 두어야 함
5. 자재납품
가. 납품 절차 : 납품요구서에 의해 납품
나. 납품 방법 : 현장 하차도
다. 납품 검수 : 현장에서 품질관리원에 치수 및 모양상태 검수
라. 납품 자재는 표층 배수성 포장 PG 82-34 1등급(10mm) 임
마. 납품 자재 관리
1) 공사공정예정표에 따라 적기에 공급될 수 있도록 인도일시, 장소 등은 감독원, 시공사와
상호 협의하여야 한다.
2) 아스콘의 설비, 생산, 운반 등에 대한 철저한 관리를 통하여 품질기준에 적합한 자재가
생산, 운반, 납품되도록 하여야 하며 품질관리 미흡으로 인한 하자 등 문제발생시 재납품
및 하자보수에 대한 책임을 져야 한다.
3) 시공사, 감독원(컨설팅), 도로교통연구원 등의 품질점검에 적극 협조하여야 하며
미흡사항에 대하여는 즉시 수정, 보완하여야 한다.
4) 납품자의 책임과 의무는 공사 하자만료검사 후 하자보수확인서의 발급일로부터 소멸하며,
하자검사 시 입회하여야 한다.
5) 하자보수 책임기간은 납품 후 2년까지이며, 하자보수를 보증하기 위해 계약금액의 3%를
현금 또는 관련 법령에 따른 보증서를 수요기관에 납부하여야 한다.
5. 설계변경 조건
가. 계약기간 변경
1) 우리공사 방침 변경 또는 지시에 의하여 작업을 중단하였을 때
2) 계약이후 당초 공사수량이 현저하게 증감되었을 때
3) 기상불량(강우, 강설, 기온저하) 일수가 10개년 평균일수보다 많을 때
4) 천재지변 또는 내우외환으로 작업이 불가능할 때
나. 수량 변경
당초 설계물량이 증감 되었을 때는 실제에 맞춰 변경함을 원칙으로 하며, 증․감 물량에
대한 단가는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 및 정부 및 투자기관 회계
규정을 따른다.
다. 물가변동으로 인한 변경
「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 및 정부 및 투자기관 회계규정을 따른다.
라. 본 구매에 관한 우리 공사의 방침이 변경 되었을 때는 변경된 방침에 따라 설계변경
할 수 있다.
6. 적용시방서 : 아스콘 시방서(별첨)
가. 시방서는 시방서 상호 또는 계약문서와 상호 보완의 효력을 갖는다. 상호모순이 있을 경우
감독원과 협의해야 한다.
나. 시방서를 포함한 설계서의 내용이 관련법규의 규정과 상이할 경우 법규의 규정을 우선하여
준수한다.
다. 자구에 구애됨이 없이 시방서가 의도하는 바를 정확하게 파악하고 교통조건, 자연조건,
시공조건, 유지관리 등을 고려하여 불합리한 시공이 되지 않도록 공법을 선정 및
시행해야 한다.
라. 적용 공사시방서 등
- 아스팔트콘크리트포장 시공지침(국토교통부)
- 고속도로공사 전문시방서 (한국도로공사)
- 고속도로 건설공사 품질관리 실무 매뉴얼 (한국도로공사)
- 고속도로 공사용 건설재료 품질 및 시험기준 (한국도로공사)
- 표준도 (한국도로공사)
- 공사관리규정 (한국도로공사)
- 안전관리 실무 매뉴얼 (한국도로공사)
- 고속도로 작업장 안전관리 기준 (한국도로공사)
- 고속도로 공사장 교통관리 개선대책 (한국도로공사)
- 건설현장 품질시험비 설계계상 기준(한국도로공사)
- 기타 한국도로공사 또는 국토교통부 제정 관련지침 및 시방서

## 설계서
설 계 서
※ VAT.포함
품명 (자재명) | 규 격 | 단위 | 수 량 | 단 가 (원) | 금 액 (원) | 비 고
소계 |  |  | 51925 |  | 0
아스콘(표층)) | 배수성 저소음 PG 82-34 1등급(10mm) | ton | 51925