## 표지
2 0 2 6 년
청주공공하수처리시설 1소각로 슬러지 이송 컨베이어(M-03) 오버홀 수선공사
환경관리본부
하수처리과

## 설계설명서
설 계 설 명 서
| 1. 사 업 명 : | 청주공공하수처리시설 1소각로 슬러지 이송 컨베이어(M-03) 오버홀 수선공사
| 2. 위 치 : | 청주시 흥덕구 옥산면 미호로 555
| 3. 목 적 : | 슬러지 이송 M-03 컨베이어 벨트 수선 및 오버홀을 실시하여 원활한 하수처리공정 운영에
만전을 기하고자 함.
| 4. 사 업 량 : | 컨베이어 오버홀 1식, 벨트 수선 작업 1식
| 5. 시행방법 : | 도급 시행
| 6. 공사기간 : | 착공일로부터 29일로 하되 시공 후 시운전을 완료한 시점으로 한다.

## 예정공정표
예 정 공 정 표
사업명 : 청주공공하수처리시설 1소각로 슬러지 이송 컨베이어(M-03) 오버홀 수선공사
공 기 공 정 | 1 | 3 | 6 | 10 | 14 | 18 | 22 | 25 | 29 | 비고
1. 현장조사 및 자재 준비
2. M-03 컨베이어 오버홀
3. 시운전 및 완료
본 사업은 상기 공정표에 의거 착공일로부터 29일 이내에 완료하기로 한다.

## 갑지
2 0 2 6 년
청주공공하수처리시설 1소각로 슬러지 이송 컨베이어(M-03) 오버홀 수선공사
| ○ 위 치 : |  | 청주시 흥덕구 옥산면 미호로 555
| ○ 사 업 량 : |  | M-03 컨베이어 오버홀 1식
M-03 컨베이어 벨트 수선 1식
|  | 총 사 업 비 : | 1200000 | (금 일백이십만원)
|  | 도 급 액 : | 1200000 | (금 일백이십만원)
|  | 관 급 액 : | 0 | (금 영원)

## 원가계산서
원 가 계 산 서
사업명 : 청주공공하수처리시설 1소각로 슬러지 이송 컨베이어(M-03) 오버홀 수선공사
비 목 |  |  | 금 액 | 구 성 비 | 비 고
설 치 원 가 | 재 료 비 | 직 접 재 료 비 | 0
간 접 재 료 비
작업설, 부산물(△)
|  | [ 소 계 ] | 0
| 노 무 비 | 직 접 노 무 비 | 0
|  | 간 접 노 무 비 | 0 | 직접노무비 × 17.5%
|  | [ 소 계 ] | 0
| 경 비 | 기 계 경 비 | 0
|  | 산 재 보 험 료 | 0 | 노무비 × 3.56%
|  | 고 용 보 험 료 | 0 | 노무비 × 1.01%
|  | 국민 건강 보험료 |  | 직접노무비 × 3.595%
|  | 국민 연금 보험료 |  | 직접노무비 × 4.75%
|  | 노인장기요양보험료 |  | 건강보험료 × 13.14%
|  | 산업안전보건관리비 | 970215.2863 | (재료비+직접노무비)×3.11% | 고정
|  | 기 타 경 비 | 0 | (재료비+노무비) * 5%
|  | 석 면 분 담 금 | 0 | 노무비 × 0.006%
|  | 임금채권분담금 | 0 | 노무비 × 0.09%
|  | [ 소 계 ] | 970215.2863
계 |  |  | 970215.2863
일 반 관 리 비 |  |  | 77617.2229 | (재료비+노무비+경비) * 8%
이 윤 |  |  | 125739.9011 | (노무비+경비+일반관리비) × 15% 미만
공 급 가 액 |  |  | 1173572.4103
부 가 가 치 세 |  |  | 117357.241 | 공급가액 * 10%
총 도 급 액 |  |  | 1200000 |  | 만단위 이하 절사
관 급 자 재 비
총 사 업 비 |  |  | 1200000
0

## 총괄내역서
총 괄 내 역 서
사업명 : 청주공공하수처리시설 1소각로 슬러지 이송 컨베이어(M-03) 오버홀 수선공사
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 총 계 | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
[컨베이어 오버홀] |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[컨베이어 벨트 수선] |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[재료비] |  | 식 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
총 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0

## 내역서
내 역 서
사업명 : 청주공공하수처리시설 1소각로 슬러지 이송 컨베이어(M-03) 오버홀 수선공사
품 명 | 규 격 | 수량 | 단위 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 계 | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
[컨베이어 오버홀]
컨베이어 덮개 철거 | 1000W×500D×900H | 0.942 | TON |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
컨베이어 덮개 설치 | 1000W×500D×900H | 0.942 | TON |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
컨베이어 로울러 철거 | 600W용 | 1.325 | TON |  |  |  | 0 |  |  | 0
컨베이어 로울러 설치 | 600W용 | 1.325 | TON |  |  |  | 0 |  |  | 0
크레인(타이어) | 5ton | 24 | HR |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
소 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[컨베이어 벨트 수선]
벨트 절단 및 엔드레스 접합 | 26" 이하 | 1 | 개소 |  |  |  | 0 |  |  | 0
소 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[재료비]
캐리어 롤라 | ￠90*210L-고무코팅 | 150 | EA |  | 0 |  |  |  |  | 0
리턴롤라 | ￠90*660L-고무코팅 | 50 | EA |  | 0 |  |  |  |  | 0
자동조심 캐리어스탠드 | W600용 | 10 | set |  | 0 |  |  |  |  | 0
자동조심 리턴스탠드 | W600용 | 5 | set |  | 0 |  |  |  |  | 0
소 계 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
합 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0