## 갑지 (2) (hidden)
□ 지급자재 수급 계획
현장명:드림로~국도39호선간 도로확장공사 | [12 empty] | (단위:백만원,부가세포함)
구 분 |  | 단위 | 전체 |  | 2022년도 |  | 2023년도 |  | 2024년도 |  | 2025년도 |  | 비고
|  |  | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액
관급자재비 |  |  |  | 6272 | 0 | 135 | 0 | 1031 | 0 | 1538 | 0 | 3567
가.도급자 설치 |  |  |  | 6020 | 0 | 135 | 0 | 958 | 0 | 1538 | 0 | 3389
1. 레미콘 | 일반 | ㎥ | 13901 | 1062 | 732 | 66 | 2483 | 168 | 8658 | 690 | 2028 | 138 |  | 0
| 수중 | ㎥ | 2921 | 282 | 0 | 0 | 2921 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 저발열 | ㎥ | 2983 | 247 | 0 | 0 | 2983 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2. 철근콘크리트관 | VR관 | 본 | 177 | 45 | 0 | 0 | 60 | 15 | 21 | 4 | 96 | 26 |  | 0
| 흄관 | 본 | 474 | 76 | 0 | 0 | 168 | 46 | 25 | 2 | 281 | 28 |  | 0
3. 스틸그레이팅 |  | 개 | 1042 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 28 | 672 | 57 |  | 0
4. 혼합골재 |  | ㎥ | 28378 | 606 | 6596 | 61 | 4783 | 98 | 8101 | 175 | 8898 | 273 |  | 0
5. 아스팔트콘크리트 | 일반 아스콘 | ton | 24319 | 1891 | 120 | 9 | 607 | 48 | 0 | 0 | 23592 | 1834 |  | 0
| 재생 아스콘 | ton | 19107 | 1066 | 0 | 0 | 980 | 54 | 11580 | 638 | 6547 | 374 |  | 0
| 칼라 아스콘 | ton | 1186 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1186 | 158 |  | 0
6. 가드레일(노측,중분대,교량) |  | 경간 | 2765 | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2765 | 501 |  | 0
나.관급자 설치 |  |  |  | 252 | 0 | 0 |  | 74 |  | 0 |  | 179 |  | 0
1. 차량방호울타리 |  | m | 689 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689 | 123 |  | 0
2. 가드레일 |  | m | 300 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 56 |  | 0
3. 보행자용 방호울타리 |  | m | 715 | 74 | 0 | 0 | 715 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
구분 |  | 단위 | 전체 |  | 2022년도 |  | 2023년도 |  | 2024년도 |  | 2025년도 |  | 비고
|  |  | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액
관급자재비 |  |  |  | 6272396000 | 0 | 135391990 | 0 | 1031355450 | 0 | 1538167420 | 0 | 3567481140
가.도급자 설치 |  |  |  | 6019920000 | 0 | 135391990 | 0 | 957710450 | 0 | 1538167420 | 0 | 3388650140
1. 레미콘 | 일반 | ㎥ | 13901 | 1062352976 | 732 | 66188990 | 2483 | 167995270 | 8658 | 690295320 | 2028 | 137873396
| 수중 | ㎥ | 2921 | 282168600 | 0 | 0 | 2921 | 282168600 | 0 | 0 | 0 | 0
| 저발열 | ㎥ | 2983 | 246872250 | 0 | 0 | 2983 | 246872250 | 0 | 0 | 0 | 0
2. 철근콘크리트관 | VR관 | 본 | 177 | 45436200 | 0 | 0 | 60 | 15023200 | 21 | 4409400 | 96 | 26003600
| 흄관 | 본 | 474 | 76438880 | 0 | 0 | 168 | 46010360 | 25 | 2378000 | 281 | 28050520
3. 스틸그레이팅 |  | 개 | 1042 | 85088900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 28334600 | 672 | 56754300
4. 혼합골재 |  | ㎥ | 28378 | 605778800 | 6596 | 60521000 | 4783 | 97562300 | 8101 | 174692100 | 8898 | 273003400
5. 아스팔트콘크리트 | 일반 아스콘 | ton | 24319 | 1890642360 | 120 | 8682000 | 607 | 48080470 | 0 | 0 | 23592 | 1833879890
| 재생 아스콘 | ton | 19107 | 1066066380 | 0 | 0 | 980 | 53998000 | 11580 | 638058000 | 6547 | 374010380
| 칼라 아스콘 | ton | 1186 | 157975200 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1186 | 157975200
1.06 가드레일(노측,중분대,교량) |  | 경간 | 2765 | 501108100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2765 | 501108100
나.관급자 설치 |  |  |  | 252476000 | 0 | 0 |  | 73645000 |  | 0 | 0 | 178831000
1. 차량방호울타리 |  | m | 689 | 123331000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689 | 123331000
2. 가드레일 |  | m | 300 | 55500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 55500000
3. 보행자용 방호울타리 |  | m | 715 | 73645000 | 0 | 0 | 715 | 73645000 | 0 | 0 | 0 | 0

## 요청서
❍ 관급자재 | [8 empty] | (단위:원)
품 명 | 규격 | 단위 | 요청수량 | 단가 | 금액 | 식별번호 | 발주방법 | 인도조건 | 비고
레미콘 |  |  |  |  | 0
레미콘 | 25-16-150 | m3 | 164 |  | 0 |  | 다수공급자계약 | 공사현장하차도
원심력철근콘크리트관(보통2종) | 고무링포함 |  |  |  | 0
원심력철근콘크리트관(보통2종) | 1000mm (소켓식,B형) | 본 | 100 |  | 0 |  | 다수공급자계약 | 공사현장하차도
합계 |  |  |  |  | 80960000
일반구매 |  |  |  |  | 80960000
혼합골재 |  |  |  |  | 80960000
혼합골재 | 뒷채움재(40mm) | ㎥ | 3200 | 23000 | 73600000 |  | 일반구매 | 공사현장하차도
부가세 | 10% |  |  |  | 7360000
금액조정 |  |  |  |  | 0

## 갑지 (hidden)
[5 empty] | 2022년 |  |  | 2023년 | [5 empty] | 2024년 | [5 empty] | 2025년
구분 |  | 단위 | 수량 | 금액 |  | 수량 | 금액 |  |  |  |  | 수량 | 금액 |  |  |  |  | 수량 | 금액 |  |  |  |  | 수량 | 금액
가.도급자 설치 | 도급자설치 |  |  | 6019928646 |  | 0 | 18572400 |  |  |  |  | 0 | 825811710 |  |  |  |  | 0 | 1538167420 |  |  |  |  | 0 | 3637377116
1.01 레미콘 |  | ㎥ | 13901 | 1062352976 |  | 120 | 7580400 |  |  |  |  | 609 | 47441880 |  |  |  |  | 8658 | 690295320 |  |  |  |  | 4514 | 317035376 | 단가 | 0
레미콘 | 25-24-15 | ㎥ | 187 | 13492050 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 125 |  |  | 125 | 9018750 | 62 |  |  |  | 62 | 4473300 | 72150
레미콘 | 25-21-15 | ㎥ | 632 | 43481600 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 420 |  |  | 420 | 28896000 | 212 |  |  |  | 212 | 14585600 | 68800
레미콘 | 25-21-8 | ㎥ | 2599 | 174392900 |  | 0 | 0 | 33 |  |  |  | 33 | 2214300 |  |  | 480 | 779 | 1259 | 84478900 | 492 | 779 |  | 36 | 1307 | 87699700 | 67100
레미콘 | 25-16-15 | ㎥ | 957 | 59123460 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 638 |  | 638 | 39415640 | 319 |  |  |  | 319 | 19707820 | 61780
레미콘 | 25-16-8 | ㎥ | 14 | 855540 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 7 |  |  | 7 | 427770 | 7 |  |  |  | 7 | 427770 | 61110
레미콘 | 25-18-8 | ㎥ | 131 | 8275270 | 120 | 120 | 7580400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 11 | 11 | 694870 | 63170
레미콘 | 20-21-5 | ㎥ | 1383 | 97999380 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 345 | 345 | 24446700 |  |  | 1038 |  | 1038 | 73552680 | 70860
레미콘 | 25-27-15 | ㎥ | 3655 | 274307750 |  | 0 | 0 |  |  | 219 |  | 219 | 16435950 |  | 2268 |  |  | 2268 | 170213400 | 1168 |  |  |  | 1168 | 87658400 | 75050
레미콘 | 40-15-8 | ㎥ | 134 | 9763776 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 134 |  |  |  | 134 | 9763776 | 72864
레미콘 | 19-45-15 | ㎥ | 3345 | 313761000 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 902 | 902 | 1236 | 305 | 3345 | 313761000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 93800
레미콘 | 25-35-15 | ㎥ | 301 | 24751230 |  | 0 | 0 |  |  | 301 |  | 301 | 24751230 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 82230
레미콘 | 25-24-15 | ㎥ | 56 | 4040400 |  | 0 | 0 |  |  | 56 |  | 56 | 4040400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 72150
레미콘 | 25-35-5 | ㎥ | 182 | 14965860 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 55 | 55 | 55 | 17 | 182 | 14965860 |  |  |  |  | 0 | 0 | 82230
레미콘 | 25-30-5 | ㎥ | 146 | 11024460 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 146 |  |  |  | 146 | 11024460 | 75510
레미콘 | 25-21-12 | ㎥ | 179 | 12118300 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 46 | 23 | 69 | 4671300 | 23 | 69 | 18 |  | 110 | 7447000 | 67700
1.01 레미콘 |  | ㎥ | 2921 | 282168600 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 2921 | 282168600 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 단가 | 0
레미콘 | 20-40-15(수중) | ㎥ | 2921 | 282168600 |  | 0 | 0 | 2921 |  |  |  | 2921 | 282168600 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 96600 | 0
1.01 레미콘 |  | ㎥ | 2983 | 246872250 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 2983 | 246872250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 단가 | 0
레미콘 | 19-45-15(저발열) | ㎥ | 822 | 77103600 |  | 0 | 0 |  |  | 822 |  | 822 | 77103600 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 93800 | 0
레미콘 | 25-40-15(저발열) | ㎥ | 352 | 34003200 |  | 0 | 0 |  |  | 352 |  | 352 | 34003200 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 96600 | 0
레미콘 | 25-27-15(저발열) | ㎥ | 1809 | 135765450 |  | 0 | 0 |  |  | 1809 |  | 1809 | 135765450 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 75050 | 0
1.02 철근콘크리트관 | VR관 | 본 | 177 | 45436200 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 126 | 35187600 |  |  |  |  | 21 | 4409400 |  |  |  |  | 30 | 5839200 |  | 0
진동및전압철콘크리트관(VR관) | Φ600mm(일반관A형 2종) | 본 | 2 | 176800 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2 |  | 2 | 176800 | 88400 | 0
진동및전압철콘크리트관(VR관) | Φ800mm(일반관A형 2종) | 본 | 30 | 4674000 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 15 | 15 | 2337000 |  | 2 | 13 |  | 15 | 2337000 | 155800 | 0
진동및전압철근콘크리트관(VR관) | Φ1000mm(일반관A형 2종) | 본 | 106 | 27114800 |  | 0 | 0 |  |  | 25 | 68 | 93 | 23789400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 9 | 4 |  | 13 | 3325400 | 255800 | 0
진동및전압철근콘크리트관(VR관) | Φ1200mm(일반관A형 2종) | 본 | 39 | 13470600 |  | 0 | 0 |  |  | 33 |  | 33 | 11398200 |  |  |  | 6 | 6 | 2072400 |  |  |  |  | 0 | 0 | 345400 | 0
1.02 철근콘크리트관 | 흄관 | 본 | 474 | 76438880 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 227 | 61473480 |  |  |  |  | 25 | 2378000 |  |  |  |  | 222 | 12587400 |  | 0
원심력철근콘크리트관(보통2종) | Φ450mm(보통2종) | 본 | 222 | 12587400 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 113 | 109 |  | 222 | 12587400 | 56700 | 0
원심력철근콘크리트관(흄관) | Φ600mm(보통2종) | 본 | 38 | 3614560 |  | 0 | 0 |  | 13 |  |  | 13 | 1236560 | 25 |  |  |  | 25 | 2378000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 95120 | 0
원심력철근콘크리트관(흄관) | Ø800㎜(보통2종) | 본 | 26 | 4106700 |  | 0 | 0 |  | 26 |  |  | 26 | 4106700 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 157950 | 0
원심력철근콘크리트관(흄관) | Ø1000㎜(보통2종) | 본 | 145 | 39644450 |  | 0 | 0 |  | 145 |  |  | 145 | 39644450 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 273410 | 0
원심력철근콘크리트관(흄관) | Ø1200㎜(보통2종) | 본 | 43 | 16485770 |  | 0 | 0 |  | 43 |  |  | 43 | 16485770 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 383390 | 0
1.03 스틸그레이팅 |  | 개 | 1042 | 85088900 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 370 | 28334600 |  |  |  |  | 672 | 56754300 |  | 0
스틸그레이팅 | 995*430*32 | 개 | 1013 | 77575540 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 370 |  | 370 | 28334600 |  | 496 | 147 |  | 643 | 49240940 | 76580 | 0
스틸그레이팅 | 1330*830*75 | 조 | 18 | 4653000 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 18 |  |  | 18 | 4653000 | 258500 | 0
스틸그레이팅 | 1190*1390*75 | 조 | 7 | 2033500 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 7 |  |  | 7 | 2033500 | 290500 | 0
스틸그레이팅 | 1190*990*75 | 조 | 2 | 410000 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2 |  |  | 2 | 410000 | 205000 | 0
스틸그레이팅 | 1680*880*50 | 조 | 1 | 167000 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  |  | 1 | 167000 | 167000 | 0
스틸그레이팅 | 1730*830*75 | 조 | 1 | 249860 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  |  | 1 | 249860 | 249860 | 0
1.04 혼합골재 |  | ㎥ | 28378 | 605778800 |  | 100 | 2310000 |  |  |  |  | 6609 | 152667900 |  |  |  |  | 8101 | 174692100 |  |  |  |  | 13568 | 276108800 |  | 0
보조기층재(뒷채움용) |  | ㎥ | 5763 | 133125300 |  | 0 | 0 |  |  | 513 |  | 513 | 11850300 |  | 1968 | 1314 |  | 3282 | 75814200 | 1312 | 656 |  |  | 1968 | 45460800 | 23100 | 0
보조기층재(포장용) |  | ㎥ | 13569 | 313443900 | 100 | 100 | 2310000 | 1200 | 1632 | 1632 | 1632 | 6096 | 140817600 | 2557 |  |  |  | 2557 | 59066700 | 1632 | 1632 | 1552 |  | 4816 | 111249600 | 23100 | 0
순환골재 |  | ㎥ | 9046 | 159209600 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2262 |  | 2262 | 39811200 | 1800 | 2662 |  | 2322 | 6784 | 119398400 | 17600 | 0
1.05 아스팔트콘크리트 | 일반 아스콘 | ton | 24319 | 1890642360 |  | 120 | 8682000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 24199 | 1881960360 |  | 0
아스콘표층 | WC-3, 1등급 | ton | 15236 | 1206843560 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 15236 | 15236 | 1206843560 | 79210 | 0
아스콘중간층 | MC-1, 1등급 | ton | 5075 | 393820000 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 5075 | 5075 | 393820000 | 77600 | 0
아스콘기층 | BB-2, 1등급 | ton | 4008 | 289978800 | 120 | 120 | 8682000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 3888 |  | 3888 | 281296800 | 72350 | 0
1.05 아스팔트콘크리트 | 재생 아스콘 | ton | 19107 | 1066066380 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 11580 | 638058000 |  |  |  |  | 7527 | 428008380 |  | 0
아스콘중간층(재생) | MC-1, 3등급 | ton | 1737 | 108979380 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1737 | 1737 | 108979380 | 62740 | 0
아스콘기층(재생) | BB-2, 3등급 | ton | 17370 | 957087000 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5790 |  |  | 5790 | 11580 | 638058000 |  |  | 5790 |  | 5790 | 319029000 | 55100 | 0
1.05 아스팔트콘크리트 | 칼라 아스콘 | ton | 1186 | 157975200 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1186 | 157975200 |  | 0
칼라투수아스콘 | 표층용,암적색 | ton | 1186 | 157975200 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1186 |  |  |  | 1186 | 157975200 | 133200 | 0
1.06 가드레일 | (노측,중분대,교량) | 경간 | 2765 | 501108100 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 2765 | 501108100 |  | 0
가드레일(노측용) | 표준부,SB2등급,4m/경간 | 경간 | 1389 | 263910000 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1389 | 1389 | 263910000 | 190000 | 0
가드레일(중앙분리대용) | 표준레일,SB4등급,2m/경간 | 경간 | 1352 | 213616000 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1352 | 1352 | 213616000 | 158000 | 0
가드레일(노측용) | 단부레일(SB2) | 개소 | 8 | 431200 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 8 | 8 | 431200 | 53900 | 0
가드레일(교량용) | 단부레일(SB4) | 개소 | 6 | 323400 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 6 | 6 | 323400 | 53900 | 0
가드레일(노측용) | 전이구간(12m) | 개소 | 8 | 18262000 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 8 | 8 | 18262000 | 2282750 | 0
가드레일(중앙분리대용) | 전이구간(12m) | 개소 | 2 | 4565500 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 2 | 4565500 | 2282750 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
나.관급자 설치 | 관급자설치 |  |  | 252476000 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 73645000 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 178831000 |  | 0
1.01 차량방호울타리 |  | m | 689 | 123331000 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 689 | 123331000 |  | 0
차량방호울타리 | H=0.40m(현장설치도) | m | 689 | 123331000 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 689 |  |  |  | 689 | 123331000 | 179000 | 0
1.02 가드레일 |  | m | 300 | 55500000 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 300 | 55500000 | 0 | 0
보행자용 가드레일(영구시설) | H=1.2,W=1.5 | m | 300 | 55500000 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 300 |  |  |  | 300 | 55500000 | 185000 | 0
1.03 보행자용 방호울타리 |  | m | 715 | 73645000 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 715 | 73645000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
보행자용 방호울타리 | W200xH1200 | m | 715 | 73645000 |  | 0 | 0 | 715 |  |  |  | 715 | 73645000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 103000