## 표지
2 0 2 6 년도
위치 | 제천 하수처리장 내
제천하수처리장 최초침전지 슬러지 수집기 제조구매설치
[설 계 예 산 서]
제 천 시

## 설명서
설 계 설 명 서
| 1. 공 사 명 : | 제천하수처리장 최초침전지 슬러지 수집기 제조구매설치
| 2. 공사위치 : | 충청북도 제천시 내토로 12길 64
| 3. 사업목적: | 본 사업은 제천하수처리장 안정적인 운영을 위한 사업으로 “최초침전지 슬러지 수집기 제조구매설치”를 통해
안정적인 운영이 되도록 시설물을 교체하여 처리 효율성 제고와 효율적 유지ㆍ관리하는 데 그 목적이 있다.
| 4. 공사개요 : | 제천하수처리장 최초침전지 슬러지 수집기 제조구매설치
| 5. 과업수행방법 : | 시방서에 준한다
| 6. 공사기간 : | 착수일로부터 150일로 한다.

## 예정공정표
예 정 공 정 표
공사기간
구 분 | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 비 고
설계도서 검토
슬러지 수집기 제조
제품검수
슬러지 수집기 설치 및 시운전 | [16 empty] | 덮개 철거 작업 후 설치

## 갑지
[7 empty] | 설 계 |  |  | 심 사 |  | 팀 장 | 소 장
2026년 8월 일
제천하수처리장
위치
최초침전지 슬러지 수집기 제조구매설치 | [13 empty] | 충청북도 제천시 내토로 12길 64
| ◈ | 위 치 |  |  | : | 충청북도 제천시 내토로 12길 64
| ◈ | 사업개요 |  |  | : | [8 empty] | 제목
|  |  | - | 제천하수처리장 최초침전지 슬러지 수집기 제조구매설치 | [9 empty] | 제천하수처리장 최초침전지 슬러지 수집기 제조구매설치
|  |  |  | 총사업비 |  |  |  | : | 538100000 |  | (금오억삼천팔백일십만원)
[14 empty] | 총공사비 | 538100000
[14 empty] | 도급공사비 | 20900000

## 공사원가계산서
공 사 원 가 계 산 서
[ 제천하수처리장 최초침전지 슬러지 수집기 제조구매설치 ]
구 분 |  |  | 금 액 | 2026 건축 산업환경설비공사 원가계산 제비율 적용기준 | 비 고 | 요율 | 등급
제조구매비 |  |  | 460000000
순 공 사 원 가 | 재료비 | 직접재료비 | 0 | 내역서 참조
|  | 소계 | 0
| 노무비 | 직접노무비 | 16835906 | 내역서 참조
|  | 간접노무비 | 2946283 | (직접노무비)×17.5% |  | 17.5
|  | 소계 | 19782189
| 경 비 | 산출경비 | 0 | 내역서 참조
|  | 산재보험료 | 704245 | (노무비)×3.56% |  | 3.56
|  | 석면분담금 | 1186 | (노무비)×0.006% |  | 0.006
|  | 임금채권부담금 | 17803 | (노무비)×0.09% |  | 0.09
|  | 고용보험료 | 199800 | (노무비)×1.01% [7등급] |  | 1.01 | 7
|  | 건강보험료 | 605250 | (직접노무비)×3.595% |  | 3.595
|  | 연금보험료 | 799705 | (직접노무비)×4.75% |  | 4.75
|  | 노인장기요양보험료 | 79529 | (건강보험료)×13.14% |  | 13.14 | [6 empty] | 5억 미만 | 3.11
|  | 건설근로자퇴직공제부금비 | 387225 | (직접노무비)×2.3% | 예정금액 1억 이상 적용 | 2.3 | 1억 이상만 적용 |  |  | (직접노무비)×% |  |  | 건축공사 : 3.11 | 요율 | 금액
|  | 산업안전보건관리비 | 628316 | [(재료비+직접노무비)×3.11%+기초액]×1.2 | [6 empty] | 도급자관급미포함 |  | (재료비+직접노무비)×3.11% | 3.11 | 523596.6766
|  | 환경보전비 | 84179 | (재료비+직접노무비+산출경비)×0.5% |  | 0.5 |  |  |  |  | 도급자관급포함 | a | (재료비+직접노무비+도급자관급)×3.11% | 3.11 | 14829596.6766
|  | 기타경비 | 989109 | ddd |  | 5 |  |  |  |  | a,b중 작은 금액 | b | (재료비+직접노무비)×3.11%×1.2 | 3.11 | 628316.0119
|  | 건설하도급대금지급보증발급수수료 | 0 | (재료비+직접노무비+산출경비)×0% | 전문공사 제외 | 0 | 전문공사 제외 | 발주처 직접발주 | 하도급계약금액 4천만원 미만 | (재료비+직접노무비+산출경비)×%
|  | 건설기계대여대금지급보증서발급수수료 | 16835 | (재료비+직접노무비+산출경비)×0.1% |  | 0.1 | [6 empty] | 5억~50억 미만 | 2.28
|  | 소계 | 4513182 | [9 empty] | 건축공사 : 2.28 | 요율 | 금액
순공사원가 |  |  | 24295371 | (재료비+노무비+경비) | [6 empty] | 도급자관급미포함 |  | (재료비+직접노무비)×2.28%+기초액 | 2.28 | 4708858.6568
일반관리비 |  |  | 1579199 | (재료비+노무비+경비)×6.5% |  | 6.5 | 단수조정 |  |  |  | 도급자관급포함 | a | (재료비+직접노무비+도급자관급)×2.28%+기초액 | 2.28 | 15196858.6568
이윤 |  |  | 3307249 | (노무비+경비+일반관리비)×15%-단수조정 |  | 15 | 573936.3636 |  |  |  | a,b중 작은 금액 | b | [(재료비+직접노무비)×2.28%+기초액]×1.2 | 2.28 | 5650630.3882
도급액 |  |  | 29181819
설치공사비 |  |  | 489181819 | (도급액+제조구매비)
부가가치세 |  |  | 48918181 | (총원가)×10% |  | 10
총공사비 |  |  | 538100000 | (물품금액)

## 공종별집계표
공 종 별 집 계 표
[ 제천하수처리장 최초침전지 슬러지 수집기 제조구매설치 ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 합 계 |  | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 비 고 | 공종코드 | 변수 | 상위공종 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종소계 | 원가계산서 연결금액
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
제천하수처리장 슬러지 수집기 제조구매설치 | [12 empty] | 01 |  |  |  | 1
1. 슬러지수집기 | [12 empty] | 0101 |  | 01 |  | 2
1.1 자재비 |  |  | 1 | 460000000 | 460000000 | 460000000 | 460000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010101 |  | 0101 |  | 3
1.2 철거 및 설치비 |  |  | 1 | 16835906 | 16835906 | 0 | 0 | 16835906 | 16835906 | 0 | 0 |  | 010102 |  | 0101 |  | 3
계 |  |  |  |  | 476835906 |  | 460000000 |  | 16835906 |  | 0
231978

## 공종별내역서
[ 제천하수처리장 최초침전지 슬러지 수집기 제조구매설치 ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 합 계 |  | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 비 고 | 품목코드 | 변수 | 설정 | 공종코드 | 일위 | 단산 | 자재 | 손료적용 | 손료저장 | 적용율 | JUK1 | JUK2 | JUK3 | JUK4 | JUK5 | JUK6 | JUK7 | JUK8 | JUK9 | JUK10 | JUK11 | JUK12 | JUK13 | JUK14 | JUK15 | JUK16 | JUK17 | JUK18 | JUK19 | JUK20 | 자재구분 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종+자재 | 고유번호
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
1.1 자재비 | [15 empty] | 010101
MS-050101 슬러지 수집기 | 중심구동지주형(D26m×H4.14m) | 대 | 1 | 230000000 | 230000000 | 230000000 | 230000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 55DF42A6275E99DD0CB41050C2E96579418333 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 01010155DF42A6275E99DD0CB41050C2E96579418333 | 28
MS-050102 슬러지 수집기 | 중심구동지주형(D26m×H4.14m) | 대 | 1 | 230000000 | 230000000 | 230000000 | 230000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 55DF42A6275E99DD0CB41050C2E9657941822F |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 01010155DF42A6275E99DD0CB41050C2E9657941822F | 29
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 460000000 |  | 460000000 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL
1.2 철거 및 설치비 | [15 empty] | 010102
MS-050101 슬러지 수집기 | 일반기기 철거 및 설치 | 대 | 1 | 8417953 | 8417953 | 0 | 0 | 8417953 | 8417953 | 0 | 0 | 호표 1 | 52435256DCFB390A6156AA575F59E8 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010252435256DCFB390A6156AA575F59E8 | 26
MS-050102 슬러지 수집기 | 일반기기 철거 및 설치 | 대 | 1 | 8417953 | 8417953 | 0 | 0 | 8417953 | 8417953 | 0 | 0 | 호표 2 | 52435256DCFB390A6156AA575F59ED |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010252435256DCFB390A6156AA575F59ED | 27
010102
010102
010102
010102
010102
010102
010102
010102
010102
010102
010102
010102
010102
010102
010102
010102
010102
010102
010102
010102
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 16835906 |  | 0 |  | 16835906 |  | 0 |  | TOTAL

## 일위대가목록
일 위 대 가 목 록
[ 제천하수처리장 최초침전지 슬러지 수집기 제조구매설치 ]
코 드 | 품 명 | 규 격 | 단위 | 합 계 | 재 료 비 | 노 무 비 | 경 비 | 번 호 | 비 고 | 노임계수 | 할증 | 품셈개요 | 장비일위
52435256DCFB390A6156AA575F59E8 | MS-050101 슬러지 수집기 | 일반기기 철거 및 설치 | 대 | 8417953 | 0 | 8417953 | 0 | 호표 1
52435256DCFB390A6156AA575F59ED | MS-050102 슬러지 수집기 | 일반기기 철거 및 설치 | 대 | 8417953 | 0 | 8417953 | 0 | 호표 2
52429276A35B99D0B6752D598FA9E8 | 일반기기 철거 및 설치 | 1ton ~ 5ton 미만 | TON | 6734363 | 0 | 6734363 | 0 | 호표 3 |  |  |  | 기계 13-11-1
52429276A35B99D0B6752D598FA9EE | 일반기기 설치 | 1ton ~ 5ton 미만 | TON | 4208977 | 0 | 4208977 | 0 | 호표 4 |  |  |  | 기계 13-11-1

## 일위대가
[ 제천하수처리장 최초침전지 슬러지 수집기 제조구매설치 ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 합 계 |  | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 비 고 | 일위대가 | 품목코드 | 일위 | 단산 | 자재 | 손료적용 | 손료저장 | 적용율 | JUK1 | JUK2 | JUK3 | JUK4 | JUK5 | JUK6 | JUK7 | JUK8 | JUK9 | JUK10 | JUK11 | JUK12 | JUK13 | JUK14 | JUK15 | JUK16 | JUK17 | JUK18 | JUK19 | JUK20 | 할증적용 | 할증저장 | 할증율 | HAL1 | HAL2 | HAL3 | 자재구분 | 일위대가+자재 | 장비일위 | 설정 | 할증체크
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
MS-050101 슬러지 수집기 일반기기 설치 대 ( 호표 1 ) | [12 empty] | 52435256DCFB390A6156AA575F59E8
일반기기 철거 및 설치 | 1ton ~ 5ton 미만 | TON | 1.25 | 6734363 | 8417953.7 | 0 | 0 | 6734363 | 8417953.7 | 0 | 0 | 호표 3 | 52435256DCFB390A6156AA575F59E8 | 52429276A35B99D0B6752D598FA9E8 | T | F | F | [30 empty] | 52435256DCFB390A6156AA575F59E852429276A35B99D0B6752D598FA9E8
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 8417953 |  | 0 |  | 8417953 |  | 0 |  | TOTAL | TOTAL
MS-050102 슬러지 수집기 일반기기 설치 대 ( 호표 2 ) | [12 empty] | 52435256DCFB390A6156AA575F59ED
일반기기 철거 및 설치 | 1ton ~ 5ton 미만 | TON | 1.25 | 6734363 | 8417953.7 | 0 | 0 | 6734363 | 8417953.7 | 0 | 0 | 호표 3 | 52435256DCFB390A6156AA575F59ED | 52429276A35B99D0B6752D598FA9E8 | T | F | F | [30 empty] | 52435256DCFB390A6156AA575F59ED52429276A35B99D0B6752D598FA9E8
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 8417953 |  | 0 |  | 8417953 |  | 0 |  | TOTAL | TOTAL
일반기기 철거 및 설치 1ton ~ 5ton 미만 TON 기계 13-11-1, 4-1-7 ( 호표 3 ) | [12 empty] | 52429276A35B99D0B6752D598FA9E8
일반기기 설치 | 1ton ~ 5ton 미만 | 식 | 1.6 | 4208977 | 6734363.2 | 0 | 0 | 4208977 | 6734363.2 | 0 | 0 | 호표 4 | 52429276A35B99D0B6752D598FA9E8 | 52429276A35B99D0B6752D598FA9EE | T | F | F | [30 empty] | 52429276A35B99D0B6752D598FA9E852429276A35B99D0B6752D598FA9EE
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 6734363 |  | 0 |  | 6734363 |  | 0 |  | TOTAL | TOTAL
일반기기 설치 1ton ~ 5ton 미만 TON 기계 13-11-1 ( 호표 4 ) | [12 empty] | 52429276A35B99D0B6752D598FA9EE
기계산업기사 | 기계/설비 | 인 | 0.5 | 263602 | 131801 | 0 | 0 | 263602 | 131801 | 0 | 0 |  | 52429276A35B99D0B6752D598FA9EE | 5257B2C66E6C298A37D7635F9939D73F4AD75C | F | F | T | [30 empty] | 52429276A35B99D0B6752D598FA9EE5257B2C66E6C298A37D7635F9939D73F4AD75C
기계설비공 | 일반공사 직종 | 인 | 7.24 | 241698 | 1749893.5 | 0 | 0 | 241698 | 1749893.5 | 0 | 0 |  | 52429276A35B99D0B6752D598FA9EE | 5257B2C66E6C298910CBED5934598C4A39DE80 | F | F | T |  |  |  | 1 | [26 empty] | 52429276A35B99D0B6752D598FA9EE5257B2C66E6C298910CBED5934598C4A39DE80
비계공 | 일반공사 직종 | 인 | 2.86 | 281939 | 806345.5 | 0 | 0 | 281939 | 806345.5 | 0 | 0 |  | 52429276A35B99D0B6752D598FA9EE | 5257B2C66E6C298910CBED5934598C4A39DBCB | F | F | T |  |  |  | 1 | [26 empty] | 52429276A35B99D0B6752D598FA9EE5257B2C66E6C298910CBED5934598C4A39DBCB
용접공 | 일반공사 직종 | 인 | 0.95 | 282536 | 268409.2 | 0 | 0 | 282536 | 268409.2 | 0 | 0 |  | 52429276A35B99D0B6752D598FA9EE | 5257B2C66E6C298910CBED5934598C4A39DA25 | F | F | T |  |  |  | 1 | [26 empty] | 52429276A35B99D0B6752D598FA9EE5257B2C66E6C298910CBED5934598C4A39DA25
특별인부 | 일반공사 직종 | 인 | 3.9 | 226122 | 881875.8 | 0 | 0 | 226122 | 881875.8 | 0 | 0 |  | 52429276A35B99D0B6752D598FA9EE | 5257B2C66E6C298910CBED5934598C4A39DBCE | F | F | T |  |  |  | 1 | [26 empty] | 52429276A35B99D0B6752D598FA9EE5257B2C66E6C298910CBED5934598C4A39DBCE
검사및교정 | 기술관리를 제외한 본 품의 10% | 식 | 1 | 370652.4 | 370652.4 | 0 | 0 | 370652.4 | 370652.4 | 0 | 0 |  | 52429276A35B99D0B6752D598FA9EE | 53902246B6FAE9F2E5F30257CC09001 | F | F | F | 1 | 1 | 0.1 | [27 empty] | 52429276A35B99D0B6752D598FA9EE53902246B6FAE9F2E5F30257CC09001
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 4208977 |  | 0 |  | 4208977 |  | 0 |  | TOTAL | TOTAL

## 단가대비표
단 가 대 비 표
[ 제천하수처리장 최초침전지 슬러지 수집기 제조구매설치 ]
코 드 | 품 명 | 규격 | 단위 | 재 료 비 | [10 empty] | 노 무 비 | 경 비 | [5 empty] | 번 호 | 비 고 | 품목구분 | 노임구분 | 소수점처리 | 자재구분
|  |  |  | 물가정보 | PAGE | 물가자료 | PAGE | 조사가격1 | PAGE | 조사가격2 | PAGE | 조사가격3 | PAGE | 적용단가 |  | 물가정보 | 물가자료 | 조사가격1 | 조사가격2 | 조사가격3 | 적용단가
55DF42A6275E99DD0CB41050C2E96579418333 | MS-050101 슬러지 수집기 | 중심구동지주형(D26m×H4.14m) | 대 | 0 |  | 0 |  | 230000000 | 청명 | 241000000 | 고려 | 250000000 | 광명기전 | 230000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 1
55DF42A6275E99DD0CB41050C2E9657941822F | MS-050102 슬러지 수집기 | 중심구동지주형(D26m×H4.14m) | 대 | 0 |  | 0 |  | 230000000 | 청명 | 241000000 | 고려 | 250000000 | 광명기전 | 230000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 2
5257B2C66E6C298910CBED5934598C4A39DBCE | 특별인부 | 일반공사 직종 | 인 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 226122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 노임 1 |  | B
5257B2C66E6C298910CBED5934598C4A39DBCB | 비계공 | 일반공사 직종 | 인 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 281939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 노임 2 |  | B
5257B2C66E6C298910CBED5934598C4A39DA25 | 용접공 | 일반공사 직종 | 인 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 282536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 노임 3 |  | B
5257B2C66E6C298910CBED5934598C4A39DE80 | 기계설비공 | 일반공사 직종 | 인 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 241698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 노임 4 |  | B
5257B2C66E6C298A37D7635F9939D73F4AD75C | 기계산업기사 | 기계/설비 | 인 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 263602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 노임 5 |  | B

## 공사설정 (hidden)
이 Sheet는 수정하지 마십시요
공사구분 | C | 타이틀
확정내역 | 원내역
자재단가적용 | 5
경비단가적용 | 5
품목코드형식 | XXXX-XXXX-XXXXXXXXX
내역금액소수점처리 | C | 1
일위대가내역소수점처리 | C | 2
단가명 | 물가정보 | 물가자료 | 조사가격1 | 조사가격2 | 조사가격3 | TTTTT
환율 | 1472 | 0 | 0
시간당작업량 | R | 4
1회 사이클시간 | R | 4
시간당 작업사이클 | R | 3
일반변수 | R | 5
시간당 노임산출 계수 | A | 1/8*16/12*25/20 | 1/8*16/12*25/20 | 1/8*16/12*25/20 | 1
재료비 할증 계수 | 1.11 | 1.12
노무비 할증 계수 | 1 | 1.5 | 1.16 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1 | 1 | 1
경비 할증 계수 | 1.25 | 1.071
내역,일위대가 품명,규격,단위 따로적용
내역단가 소수점처리 | C | 1
코드 | 공종구분명 | 원가비목코드
1 | 작 업 부 산 물 | A3
2 | 운 반 비 | C1
3 | 관 급 자 재 비 | DJ
4 | 사 급 자 재 비 | D3
5 | 외 자 재
6 | ...
7 | ...
8 | ...
9 | ...
A | ....
B | .....
C | ....
D | ....
E | ....
F | ....
G | ....
H | ....
I | ....
J | ....
단가 순서 | 4123