## 표지
2026년도
양양군 하상도로 안내전광판 납품. 설치공사
설 계 서
2026. 07.
2026년도 07월 설계 |  | 설계자 |  | 심사자 | 담 당 |  | 과 장
양양군 하상도로 안내전광판 납품. 설치공사
설 계 예 산 서
| 구 분 |  | 공 사 금 액 |  |  | 비 고
| 총 공 사 |  | 금 : 팔천이백칠십이만사천원 |  | 82724000
| 관급자재비 |  | 금 : 일천육백구십구만사천원 |  | 16994000
| 설치공사비 |  | 금 : 육천오백칠십삼만원 |  | 65730000
| 조 달 수 수 료 |  | 금 : 영원 |  | 0

## 설계설명
1. | 공 사 목 적
본 과업은 양양군 하상도로 안내전광판을 설치하여 차량의 출입 통제 및 국민의 안전을 보호하기위함.
2. | 공 사 범 위
| ▣ 공사명 : | 양양군 하상도로 안내전광판 납품. 설치공사
| ▣ 위 치 : | 남문리양양교 상류, 하류, 연창리양양대교 상류, 하류, 송현리양양대교 상류, 하류, 농업기술센터 뒤쪽,손양양수장 앞,
쌍천교 하류, 상류, 쌍천 세월교, 월리 남대천 하상도로
3. | 공 사 개 요
⊙ 정보통신공사
4. | 공 사 기 간
본 공사는 착수일로 부터 29일로 한다. 단, 아래의 경우에는 발주기관과 수급자와 협의하여 공사기간을 연장할 수 있다.
가) 공사가간중 강우일수 또는 강우로 안한 작업불가능 일수가 평균강우일수보다 많을때
나) 천재지변으로 인하여 작업이 불가능 할 때
다) 발주기관의 지시에 따라 작업이 중단되었을 때
라) 편입용지 및 지장물이 보상지연으로 작업이 불가능 할 때
마) 기타 불가피한 상황이 발생하였을 때

## 예정공정표
예 정 공 정 표
(공사기간 :29 일)
| 공 종 | 공 사 기 간 | [5 empty] | 공 정
|  | 착수 5 일 | 10 | 15 | 20 | 25 | 29
| 1. 현장조사 및 자재준비 | ▤▤▤▤▤▤▤ | ▤▤▤▤▤▤▤ |  |  |  |  | 10%
|  | 5 | 5
| 2. 전광판 설치 및 케이블포설 |  | ▤▤▤▤▤▤▤ | ▤▤▤▤▤▤▤ | ▤▤▤▤▤▤▤ | ▤▤▤▤▤▤▤ |  | 80%
|  |  | 20 | 20 | 20 | 20
| 3. 전광판 개통 및 시운전 |  |  |  |  | ▤▤▤▤▤▤▤ | ▤▤▤▤▤▤▤ | 8%
[6 empty] | 4 | 4
| 4. 현장 정리 및 준공검사 | [5 empty] | ▤▤▤▤▤▤▤ | 2%
2
| 계 | 5 | 25 | 20 | 20 | 24 | 6
| 누 계 | 5 | 30 | 50 | 70 | 94 | 100

## 원가계산서
공 사 원 가 계 산 서
공 사 명 |  |  | 양양군 하상도로 안내전광판 납품. 설치공사 |  |  |  | 작성일자 | 2026. 07.
총 공 사 비 |  |  | 일금 : 팔천이백칠십이만사천원정 |  | 82724000 |  | 작 성 자
도 급 공 사 비 |  |  | 일금 : 일천육백구십구만사천원정 |  | 16994000
관 급 자 재 대 |  |  | 일금 : 육천오백칠십삼만원정 |  | 65730000
설 계 내 역 서
비 목 |  |  | 구 성 비 |  |  | 금 액 |  | 비 고
순 공 사 원 가 | 재료비 | 직 접 재 료 비 |  |  |  | 4792720
간 접 재 료 비
|  | [ 소 계 ] |  |  |  | 4792720
| 노무비 | 직 접 노 무 비 |  |  |  | 6195153.42
|  | 간 접 노 무 비 | 15 |  |  | 929273
|  | [ 소 계 ] |  |  |  | 7124426.42
| 경 비 | 기 계 경 비
|  | 산 재 보 험 료 | 3.56 |  |  | 253629
|  | 고 용 보 험 료 | 1.01 |  |  | 71956
|  | 국민 건강 보험료 | 3.595 |  |  |  |  | 1개월이하 공사 제외
|  | 국민 연금 보험료 | 4.75 |  |  |  |  | 1개월이하 공사 제외
|  | 노인 장기요양 보험료 | 13.14 |  |  |  |  | 1개월이하 공사 제외
|  | 퇴직 공제 부금비 | 2.3 |  |  | 0 |  | 공사금액 1억 이상 적용
|  | 산업안전보건관리비 | 도급자 관급 미포함 | 2.07 |  | 227448.9798 |  | 총공사금액 2천만원이상 적용
|  |  | 도급자 관급 포함 (a, b중 작은 금액) | 2.07
2.07
|  | 기 타 경 비 | 4.6 |  |  | 548188.7353
|  | [ 소 계 ] |  |  |  | 1101222.7151
계 |  |  | 재료비 + 노무비 + 경비 |  |  | 13018369.1351
일 반 관 리 비 |  |  | 8 |  |  | 1041469.5308 |  |  |  | 도급자 관급 미포함 적용
계 | [5 empty] | 14059838.6659
이 윤 |  |  | 15 |  |  | 1390067 |  |  |  | 도급자 관급 포함 (a항) 적용
계 | [5 empty] | 15449905.6659 |  |  | 119976000 | 도급자 관급 포함 (b항) 적용
부 가 가 치 세 |  |  | 10 |  |  | 1544990 |  |  | 0
도 급 공 사 비 | [5 empty] | 16994895.6659 |  |  |  | 도급자 관급 포함 (b항) 적용, [1.2 배 계상] 관급자재가 있는 경우 당해 금액을 대상액에 포함시킬 때의 안전관리비는 당해 금액을 포함하지 않은 대상액을 기준으로 계상한 안전관리비의 1.2배를 초과할 수 없다
|  |  | ≒ |  |  | 16994000 |  | 백단위 이하 절사
관 급 자 재 대 | [5 empty] | 65730000 |  | 부가세 포함
관 급 자 재 대
관 급 자 재 대 |  |  | 한전납입금
관 급 자 재 대 |  |  |  | 인입수전비 개소당 (부가세포함) | 242000 |  |  | 별도공사
총 공 사 비 | [5 empty] | 82724000 |  | 천단위이하 절사

## 총괄표
총 괄 표
양양군 하상도로 안내전광판 납품. 설치공사
NO | 공 종 | 규 격 | 단 위 | 수 량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
1. 전광판 설치공사
1. 설치공사 |  |  | 식 | 1 | 4792720 | 4792720 | 6195153.42 | 6195153.42 |  |  | 10987873.42 | 10987873.42
| 소 계 |  |  |  |  | 4792720 |  | 6195153.42 |  |  |  | 10987873.42

## 내역서
내 역 서
양양군 하상도로 안내전광판 납품. 설치공사
NO | 공 종 | 규 격 | 단 위 | 수 량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
1. 전광판 설치공사
- | 전광판하부폴 | Φ152*1M*2T*상부베이스판*384*112*150*6T*보강대용접*분체도장 | EA | 5 | 670000 | 3350000 | 214951.26 | 1074756.3 |  |  | 884951.26 | 4424756.3 | 호표 5
- | 앵커 | M22*500L | EA | 20 | 30370 | 607400 | 65522.4 | 1310448 |  |  | 95892.4 | 1917848 | 호표 6
- | Patch Cord | UTP CAT.6-10M | EA | 12 | 49900 | 598800 | 65433.6 | 785203.2 |  |  | 115333.6 | 1384003.2 | 호표 7
- | 제어케이블 | TFR-CV 2.5-2C | m | 120 | 1971 | 236520 | 6107.136 | 732856.32 |  |  | 8078.136 | 969376.32 | 호표 8
- | 안전시설 | 라바콘, 표지판, 신호수 | 개소 | 12 |  |  | 190990.8 | 2291889.6 |  |  | 190990.8 | 2291889.6 | 호표 9
| 소 계 |  |  |  |  | 4792720 |  | 6195153.42 |  |  |  | 10987873.42

## 제조원가계산서
제 조 원 가 계 산 서
양양군 하상도로 안내전광판 납품. 설치공사
품 명 |  |  | 규 격 | 단위 | 수량 | 단 가 | 금 액 | 비 고
2. 전광판 제작
1)재료비
|  | P6 LED color Module, 옥외용 | 192mmX192mm, 32*32dots | EA | 120 | 169000 | 20280000
|  | SECTION BOARD | LED묘듈 PIXEL제어 | EA | 24 | 120000 | 2880000
|  | 전원공급장치 | 5V/200W | EA | 24 | 150000 | 3600000
|  | 테이타선 | Flat 16Pin, 100mm | EA | 120 | 1730 | 207600
|  | 전원선 | 4Pin, 200mm-3.5 | EA | 120 | 1100 | 132000
|  | 메인 콘트롤러 | 문자전송 콘트롤러 | EA | 12 | 860000 | 10320000
|  | 외함 케이스 | 1040(w) x 464(h) x 150(d) 분체도장 | EA | 12 | 1180000 | 14160000
|  | 스테인리스 작은나사 | M4 x 10 | EA | 720 | 26.6 | 19152
|  | 스테인리스 육각볼트 | M6 x 20 | EA | 288 | 73 | 21024
|  | 모니터 | 75", UHD 4K | EA | 1 | 1980000 | 1980000
|  | 모니터 브라켓 | 천정형, 각도조절가능 | EA | 1 | 680000 | 680000
|  | 소 계 |  |  |  |  | 54279776
2)노무비
|  | LED 전광판 | 설치작업 | ㎡ | 5 | 321838.56 | 1609192.8 | 호표1
|  | 제어부 | 운영컴퓨터, 신호분배기 | 대 | 1 | 743821.8 | 743821.8 | 호표2
|  | 종합시험 |  | 대 | 1 | 709484.4 | 709484.4 | 호표3
|  | 마감, 방수처리 | 통신설비공 | ㎡ | 5 | 9465.84 | 47329.2 | 호표4
|  | 모니터 | 75", UHD 4K | EA | 1 | 322419.24 | 322419.24 | 호표10
|  | 모니터 브라켓 | 천정형, 각도조절가능 | EA | 1 | 151154.76 | 151154.76 | 호표11
|  | 소 계 |  |  |  |  | 3583402.2
3)제조원가계산서
|  | 가)재료비 |  |  |  | 54279776
|  | 직접재료비 |  | 식 | 1 | 54279776
|  | 간접재료비 |  | 식
|  | 나)노무비 |  | 식 | 1 | 3583402.2
|  | 직접노무비 |  | 식 | 1 | 3583402.2
|  | 간접노무비 |  | 식
|  | 다)경비 |  | 식
|  | 라)제조원가 |  | 식 | 1 | 57863178.2
|  | 마)일반관리비 | 제조원가의 3% | 식 | 1 | 1735895.346
|  | 바)이윤 | (나+다+마)의 3% | 식 | 1 | 159578.9264
|  | 사)총원가 |  | 식 | 1 | 59758652.4724
|  | 아)부가가치세 |  | 식 | 1 | 5975865.2472
|  | 자)합 계 |  | 식 | 1 | 65730000 |  | 천단위이하절사

## 일위대가표
일 위 대 가 표
작업종별 | 규격 | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 인 건 비 |  | 경 비 |  | 계 |  | 비 고
|  |  |  | 단가 | 금액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
[ 호표1 ] LED 전광판
|  | ㎡ | 1 | 단 가: 321838.56; 금 액: 321838.56 | 통신 8-5-1
| 통신설비공 | 인 | 1.02 | 단 가: 315528; 금 액: 321838.56
[ 호표2 ] 제어부(운영컴퓨터, 신호분배기)
|  | 대 | 1 | 단 가: 743821.8; 금 액: 743821.8 | 통신 8-5-1
운영컴퓨터 | S/W시험사 | 인 | 0.1 | 단 가: 446358; 금 액: 44635.8
| H/W시험사 | 인 | 0.44 | 단 가: 393090; 금 액: 172959.6
신호분배기 | 통신설비공 | 인 | 0.7 | 단 가: 315528; 금 액: 220869.6
| 통신케이블공 | 인 | 0.7 | 단 가: 436224; 금 액: 305356.8
[ 호표3 ] 종합시험 (LED전광판)
|  | 식 | 1 | 단 가: 709484.4; 금 액: 709484.4 | 통신 8-5-1
| 통신관련산업기사 | 인 | 1.04 | 단 가: 304509; 금 액: 316689.36
| S/W시험사 | 인 | 0.88 | 단 가: 446358; 금 액: 392795.04
[ 호표4 ] 마감, 방수처리
|  | ㎡ | 1 | 단 가: 9465.84; 금 액: 9465.84 | 통신 8-5-1
| 통신설비공 | 인 | 0.03 | 단 가: 315528; 금 액: 9465.84
[ 호표5 ] 폴 설치
| 3M 이하 | 기 | 1 | 단 가: 214951.26; 금 액: 214951.26 | 통신9-2-1-3
| 통신외선공 | 인 | 0.29 | 단 가: 408942; 금 액: 118593.18
| 보통인부 | 인 | 0.56 | 단 가: 172068; 금 액: 96358.08
[ 호표6 ] 앵커볼트설치
| ￠22~￠25mm | 개 | 1 | 단 가: 65522.4; 금 액: 65522.4 | 통신3-7-1
| 통신내선공 | 인 | 0.23 | 단 가: 284880; 금 액: 65522.4
[ 호표7 ]UTP케이블
| UTP CAT.6-4P (10M) | 개 | 1 | 단 가: 65433.6; 금 액: 65433.6 | 통신4-3-1
| 통신케이블공 | 인 | 0.15 | 단 가: 436224; 금 액: 65433.6
[ 호표8 ] 제어용 케이블
| FW-CVV-S 2.5-2C | M | 1 | 단 가: 6107.136; 금 액: 6107.136 | 통신4-4-1
| 통신케이블공 | 인 | 0.014 | 단 가: 436224; 금 액: 6107.136
[ 호표9 ] 안전시설
|  | 개소 | 1 | 단 가: 190990.8; 금 액: 190990.8 | 통신1-1-27-1
라바콘 | 보통인부 | 인 | 0.05 | 단 가: 172068; 금 액: 8603.4 | 34M 기준
표지판 | 보통인부 | 인 | 0.05 | 단 가: 172068; 금 액: 8603.4
신호수 | 교통정리원 | 인 | 1 | 단 가: 173784; 금 액: 173784
[ 호표10 ] TV 모니터 설치 41"이상 |  | 개
| 41"이상 | M | 1 | 단 가: 322419.24; 금 액: 322419.24 | 통신7-11-1
| 통신관련산업기사 | 인 | 0.52 | 단 가: 304509; 금 액: 158344.68
| 통신설비공 |  | 0.52 | 단 가: 315528; 금 액: 164074.56
[ 호표11 ] 브라켓 설치 |  | 개
| 천장형 | M | 1 | 단 가: 151154.76; 금 액: 151154.76 | 통신7-11-1
| 통신설비공 | 인 | 0.31 | 단 가: 315528; 금 액: 97813.68
| 보통인부 |  | 0.31 | 단 가: 172068; 금 액: 53341.08

## 수량산출서
수 량 집 계 표
양양군 하상도로 안내전광판 납품. 설치공사
공 정 | 품 명 | P6 LED color Module, 옥외용 | SECTION BOARD | 전원공급장치 | 테이타선 | 전원선 | 메인 콘트롤러 | 외함 케이스 | 스테인리스 작은나사 | 스테인리스 육각볼트 | 전광판하부폴 | 앵커 | Patch Cord | 제어케이블 | 안전시설 | 모니터 | 모니터 브라켓 | 비 고
| 규 격 | 192mmX192mm, 32*32dots | LED묘듈 PIXEL제어 | 5V/200W | Flat 16Pin, 100mm | 4Pin, 200mm-3.5 | 문자전송 콘트롤러 | 1040(w) x 464(h) x 150(d) 분체도장 | M4 x 10 | M6 x 20 | Φ152*1M*2T*상부베이스판*384*112*150*6T*보강대용접*분체도장 | M22*500L | UTP CAT.6-10M | TFR-CV 2.5-2C | 라바콘, 표지판, 신호수 | 75", UHD 4K | 천정형, 각도조절가능
위 치 | 단 위 | EA | EA | EA | EA | EA | EA | EA | EA | EA | EA | EA | EA | m | 개소 | EA | EA
상황실 | [15 empty] | 1 | 1
문자표시부 ( 1,920mm X384mm), 단면
남문리 양양교 상류 진입 |  | 10 | 2 | 2 | 10 | 10 | 1 | 1 | 60 | 24 | 1 | 4 | 1 | 10 | 1
남문리 양양교 하류 진입 |  | 10 | 2 | 2 | 10 | 10 | 1 | 1 | 60 | 24 |  | 0 | 1 | 10 | 1
연창리 양양대교 상류 진입 |  | 10 | 2 | 2 | 10 | 10 | 1 | 1 | 60 | 24 | 1 | 4 | 1 | 10 | 1
연창리 양양대교 하류 진입 |  | 10 | 2 | 2 | 10 | 10 | 1 | 1 | 60 | 24 |  | 0 | 1 | 10 | 1
송현리 양양대교 상류 진입 |  | 10 | 2 | 2 | 10 | 10 | 1 | 1 | 60 | 24 | 1 | 4 | 1 | 10 | 1
송현리 양양대교 하류 진입 |  | 10 | 2 | 2 | 10 | 10 | 1 | 1 | 60 | 24 |  | 0 | 1 | 10 | 1
농업기술센터 뒤쪽 진입 |  | 10 | 2 | 2 | 10 | 10 | 1 | 1 | 60 | 24 | 1 | 4 | 1 | 10 | 1
손양 양수장 앞 진입 |  | 10 | 2 | 2 | 10 | 10 | 1 | 1 | 60 | 24 |  | 0 | 1 | 10 | 1
쌍천교 하류 진입 |  | 10 | 2 | 2 | 10 | 10 | 1 | 1 | 60 | 24 |  | 0 | 1 | 10 | 1
쌍천교 상류 진입 |  | 10 | 2 | 2 | 10 | 10 | 1 | 1 | 60 | 24 | 1 | 4 | 1 | 10 | 1
쌍천 세월교 진입 |  | 10 | 2 | 2 | 10 | 10 | 1 | 1 | 60 | 24 |  | 0 | 1 | 10 | 1
월리 남대천 하상도로 |  | 10 | 2 | 2 | 10 | 10 | 1 | 1 | 60 | 24 |  | 0 | 1 | 10 | 1
계 |  | 120 | 24 | 24 | 120 | 120 | 12 | 12 | 720 | 288 | 5 | 20 | 12 | 120 | 12 | 1 | 1

## 견적비교표
소요자재산출내역서
NO | 품 명 | 규 격 | 단 위 | 물가정보 7월 |  | 물가자료 7월 |  | 견적 1 | 견적 2 | 견적 3 | 결정금액
|  |  |  | 단 가 | PAGE | 단 가 | PAGE | 단 가 | 단가 | 단 가 | 단 가
양양군 하상도로 안내전광판 납품. 설치공사
1 | P6 LED color Module, 옥외용 | 192mmX192mm, 32*32dots | EA |  |  | 3000000 | 1284 | 169000 | 185000 | 175000 | 169000
2 | SECTION BOARD | LED묘듈 PIXEL제어 | EA |  |  |  |  | 120000 | 200000 | 280000 | 120000
3 | 전원공급장치 | 5V/200W | EA |  |  |  |  | 150000 | 285000 | 298000 | 150000
4 | 테이타선 | Flat 16Pin, 100mm | EA |  |  |  |  | 1730 | 2500 | 2350 | 1730
5 | 전원선 | 4Pin, 200mm-3.5 | EA |  |  |  |  | 1100 | 1500 | 2100 | 1100
6 | 메인 콘트롤러 | 문자전송 콘트롤러 | EA |  |  |  |  | 860000 | 980000 | 1150000 | 860000
7 | 외함 케이스 | 1040(w) x 464(h) x 150(d) 분체도장 | EA |  |  |  |  | 1180000 | 1240000 | 1320000 | 1180000
8 | 스테인리스 작은나사 | M4 x 10 | EA | 26.6 | 45 | 32.9 | 50 |  |  |  | 26.6
9 | 스테인리스 육각볼트 | M6 x 20 | EA | 73 | 41 | 103 | 48 |  |  |  | 73
10 | 전광판하부폴 | Φ152*1M*2T*상부베이스판*384*112*150*6T*보강대용접*분체도장 | EA |  |  |  |  | 670000 | 760000 | 820000 | 670000
11 | 앵커 | M22*500L | EA |  |  | 30370 | 52 |  |  |  | 30370
12 | Patch Cord | UTP CAT.6-10M | EA | 49900 | 1176 | 70000 | 1083 |  |  |  | 49900
13 | 제어케이블 | TFR-CV 2.5-2C | m | 1971 | 1179 | 2567 | 1075 |  |  |  | 1971
14 | 모니터 | 75", UHD 4K | EA |  |  |  |  | 1980000 | 2150000 | 2340000 | 1980000
15 | 모니터 브라켓 | 천정형, 각도조절가능 | EA |  |  |  |  | 680000 | 725000 | 748000 | 680000

## 노임단가표
노임단가표(2026년도 상반기 노임 적용)
구 분 | 직 종 | 직종 해설 | 노임단가(원) | 비 고
공사(설치) 부분 | 통신설비공 | 직종해설 참조 | 315528
공사(설치) 부분 | 통신케이블공 | 직종해설 참조 | 436224
공사(설치) 부분 | 보통인부 | 직종해설 참조 | 172068
공사(설치) 부분 | 통신관련산업기사 | 직종해설 참조 | 304509
공사(설치) 부분 | 통신내선공 | 직종해설 참조 | 284880
공사(설치) 부분 | 통신외선공 | 직종해설 참조 | 408942
공사(설치) 부분 | 내선전공 | 직종해설 참조 | 273676
공사(설치) 부분 | H/W 시험사 | 직종해설 참조 | 393090
공사(설치) 부분 | 통신관련기사 | 직종해설 참조 | 320449
공사(설치) 부분 | 콘크리드공 | 직종해설 참조 | 273540
공사(설치) 부분 | 형틀목공 | 직종해설 참조 | 275790
공사(설치) 부분 | 통신관련기능사 | 직종해설 참조 | 249822
공사(설치) 부분 | S/W 시험사 | 직종해설 참조 | 446358
공사(설치) 부분 | 저압케이블전공 | 직종해설 참조 | 304156
공사(설치) 부분 | 특별인부 | 직종해설 참조 | 226122
공사(설치) 부분 | 무선안테나공 | 직종해설 참조 | 356809
공사(설치) 부분 | 내장공 | 직종해설 참조 | 256883
공사(설치) 부분 | 교통정리원 | 직종해설 참조 | 173784
* 참 조 사항(직종 해설)
* 통신케이블공 : 각종 케이블의 가설, 포설, 접속연공시험 및 보수공사에 종사하는 사람
* 통신내선공 : 전선설치, 실내배관, 배선 및 보수공사에 종사하는 사람
* S/W시험사 : 전자교환기 및 컴퓨터시스템의 소프트웨어 및 프로그램 설계, 작성, 입력, 시험,분석, 운영등의 업무에 종사하는 사람
* 통신관련기사 : 정보통신공사업법상의 통신기술 자격자(기사)로서 전기통신 설비의 시험․측정․조정등에서 종사하는 사람.(광단말장치 및 광중계장치 제외)
* 통신관련산업기사 : 정보통신공사업법상의 통신기술 자격자로서 전기통신 설비의 시험․측정․조정등에서 종사하는 사람.(광단말장치및 광중계장치 제외)
* 보통인부 : 기능을 요하지 않는 경작업인 일반잡역에 종사하면서 단순육체노동을 하는 사람
* 저압케이블전공 : 저압케이블 및 제어용 케이블 설비의 시공 및 보수에 종사하는 사람(교류 600V이하, 직류 750V이하)
* 내장공 : 건물의 내부에 수장재를 사용하여 마무리하는 사람
* 무선안테나공 : 철탑 각종 안테나의 설치 및 보수에 종사하는 사람

## A사(재성정보통신) (hidden)
견 적 서
견적NO: |  | JS26-071300
수신 : | [5 empty] | 공 급 자
일자 : |  | 2026년 7월 |  |  |  | 등록번호 |  | 2 2 7 - 8 1 - 2 1 5 5 5
담당자 : | [5 empty] | 상 호 |  | ㈜재성정보통신 |  |  | 성명 |  | 김 천 수 (인)
공사명 : |  | 양양군 하상도로 안내전광판 납품. 설치공사 |  |  |  | 주 소 |  | 강원도 양양군 양양읍 포월새말길 41-69
양양군청 귀하 | [5 empty] | 업 태 |  | 건설업,제조,도.소매 |  |  |  | 종목 |  | 정보통신공사업 CCTV,영상감시장치, 방송장치,LED전광판
[6 empty] | TEL |  | 033) 672-7500 |  |  |  | FAX |  | 033) 672-7501
6393000 | [6 empty] | ( \ | 6393000 | [5 empty] | ) | V.A.T 포함
NO | 품 명 |  | 규 격 | 단위 |  | 수량 | 단 가 |  |  |  |  | 금 액
1 | P6 LED color Module, 옥외용 |  | 192mmX192mm, 32*32dots | EA |  | 1 | 169000 |  |  |  |  | 169000
2 | SECTION BOARD |  | LED묘듈 PIXEL제어 | EA |  | 1 | 120000 |  |  |  |  | 120000
3 | 전원공급장치 |  | 5V/200W | EA |  | 1 | 150000 |  |  |  |  | 150000
4 | 테이타선 |  | Flat 16Pin, 100mm | EA |  | 1 | 1730 |  |  |  |  | 1730
5 | 전원선 |  | 4Pin, 200mm-3.5 | EA |  | 1 | 1100 |  |  |  |  | 1100
6 | 메인 콘트롤러 |  | 문자전송 콘트롤러 | EA |  | 1 | 860000 |  |  |  |  | 860000
7 | 외함 케이스 |  | 1040(w) x 464(h) x 150(d) 분체도장 | EA |  | 1 | 1180000 |  |  |  |  | 1180000
8 | 전광판하부폴 |  | Φ152*1M*2T*상부베이스판*384*112*150*6T*보강대용접*분체도장 | EA |  | 1 | 670000 |  |  |  |  | 670000
9 | 모니터 |  | 75", UHD 4K | EA |  | 1 | 1980000 |  |  |  |  | 1980000
10 | 모니터 브라켓 |  | 천정형, 각도조절가능 | EA |  | 1 | 680000 |  |  |  |  | 680000
합 계 | [11 empty] | 5811830
| 부 가 가 치 세 | [10 empty] | 581183
최종 제안 금액 | [6 empty] | 6393000
납품기한 |  | 발주후 즉시 |  |  | 현금 |  |  |  | 결 제 일 |  | 납품후 현금
의 견
담당자 : (인)

## B사(디아이테크) (hidden)
見 積 書
(QUOTATION)
2026년 07월 일
TO. 양양군청 貴中
아래와 같이 견적합니다. |  |  |  | 디 아 이 테 크
件名 : 하상도로 안내전광판 납품. 설치
金額(VAT 포함) : |  | 一金 칠백일십팔만일천구백원整 |  | 등록번호 :128-38-92306
|  | 7181900 |  | 주소 :경기도 고양시 일산동구 성석동 1227-3
*납 품 일 자 : 발주 후 29일 |  |  |  | TEL: 031-976-2986, FAX: 031-624-9873
*납 품 장 소 : 지정장소 |  |  |  | 대 표 이 사 김 대 일
*견적유효기간 : 4주
*지 급 조 건 :
(단위 : 원)
번호 | 품 명 |  | 단위 | 수량 | 단가 | 금액
NO | DESCRIPTION |  | UNIT | Q'TY | U-PRICE | AMOUNT
1 | P6 LED color Module, 옥외용 | 192mmX192mm, 32*32dots | EA | 1 | 185000 | 185000
2 | SECTION BOARD | LED묘듈 PIXEL제어 | EA | 1 | 200000 | 200000
3 | 전원공급장치 | 5V/200W | EA | 1 | 285000 | 285000
4 | 테이타선 | Flat 16Pin, 100mm | EA | 1 | 2500 | 2500
5 | 전원선 | 4Pin, 200mm-3.5 | EA | 1 | 1500 | 1500
6 | 메인 콘트롤러 | 문자전송 콘트롤러 | EA | 1 | 980000 | 980000
7 | 외함 케이스 | 1040(w) x 464(h) x 150(d) 분체도장 | EA | 1 | 1240000 | 1240000
8 | 전광판하부폴 | Φ152*1M*2T*상부베이스판*384*112*150*6T*보강대용접*분체도장 | EA | 1 | 760000 | 760000
9 | 모니터 | 75", UHD 4K | EA | 1 | 2150000 | 2150000
10 | 모니터 브라켓 | 천정형, 각도조절가능 | EA | 1 | 725000 | 725000
| 소계(천단위절사) |  |  |  |  | 6529000
| 부가가치세 |  | % | 10 |  | 652900
| 합 계(부가세 포함) |  |  |  |  | 7181900

## C사(화창기업) (hidden)
견 적 서
정보통신공사업 제330013호
2026 년 |  | 7월 일 |  |  |  | 상호 : ㈜ 화창기업 대표 : 정 명 순
공 사 명 : 양양군 하상도로 안내전광판 납품. 설치공사 | [5 empty] | 등 록 번 호 : 227 - 81 - 12527
| 양양군청 |  | 귀하 |  |  | 주 소 : 강원도 속초시 농공단지길 90
다음과 같이 견적 합니다. | [5 empty] | TEL : 637-8500 FAX : 632-0600
7848000 |  |  |  |  | 7848000
번호 | 품 명 |  | 규 격 | 단 위 | 수량 | 단 가 | 금 액 | 비 고
1 | P6 LED color Module, 옥외용 |  | 192mmX192mm, 32*32dots | EA | 1 | 175000 | 175000
2 | SECTION BOARD |  | LED묘듈 PIXEL제어 | EA | 1 | 280000 | 280000
3 | 전원공급장치 |  | 5V/200W | EA | 1 | 298000 | 298000
4 | 테이타선 |  | Flat 16Pin, 100mm | EA | 1 | 2350 | 2350
5 | 전원선 |  | 4Pin, 200mm-3.5 | EA | 1 | 2100 | 2100
6 | 메인 콘트롤러 |  | 문자전송 콘트롤러 | EA | 1 | 1150000 | 1150000
7 | 외함 케이스 |  | 1040(w) x 464(h) x 150(d) 분체도장 | EA | 1 | 1320000 | 1320000
8 | 전광판하부폴 |  | Φ152*1M*2T*상부베이스판*384*112*150*6T*보강대용접*분체도장 | EA | 1 | 820000 | 820000
9 | 모니터 |  | 75", UHD 4K | EA | 1 | 2340000 | 2340000
10 | 모니터 브라켓 |  | 천정형, 각도조절가능 | EA | 1 | 748000 | 748000
| 적 용 금 액 |  |  |  |  | ≒ | 7135450
| 부 가 가 치 세 |  |  |  |  | 10% | 713545
| 합 계 |  |  |  | 백단위이하절삭 |  | 7848000
☞ 영업안내 :스마트 횡단보도(보행신호 음성안내)시스템 / 재난,재해 조기경보 융복합 시스템 제조 및 설치
정보통신공사업, CCTV, 방송설비, A/V설비, 전광판 제조 및 설치, 소프트웨어개발사업 ♧ 견적번호 : 화창26-071301
계좌번호 : 372-037900-01-010 (기업은행) 예금주 : ㈜ 화창기업 ☞ 견적인 :