IIAS 2026 세계행정학회 서울대회

행사 운영 대행 용역

제 안 요 청 서

2026 IIAS Seoul World Congress of Administrative Sciences

2026. 11. 17.(화) ~ 11. 20.(금)  ·  건국대학교 / 대한상공회의소

2026. 8.

건국대학교 건강고령사회연구원

IIAS 2026 서울대회 조직위원회

1   용역 개요

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 용 역 명 | IIAS 2026 세계행정학회 서울대회 행사 운영 대행 용역 |
| 발주기관 | 건국대학교 건강고령사회연구원(IIAS 2026 서울대회 조직위원회) |
| 예 산 액 | 193,000,000원(부가가치세 포함) |
| 과업기간 | 계약체결일 ~ 2026. 12. 15.(화) (행사 종료 후 결과보고 및 정산 완료일까지) |
| 계약방법 | 협상에 의한 계약(평가입찰) : 기술평가 70% + 가격평가 30% |
| 계약구분 | 총액 확정계약(과업 범위 내 모든 비용 포함) |

※ 예산액은 참가 인원 및 현지 여건 변동 시 발주기관과 협의하여 조정할 수 있다. 또한 세부 항목은 행사 진행을 하면서 조정(감액 및 증액, 세부 행사 관련 항목 삭제 및 추가) 이 이루어질 수 있다.

2   행사 개요

1. 목적

○ 국제행정학회(IIAS) 세계대회를 대한민국 서울에서 개최하여 행정·공공정책 분야의 국제 학술 교류를 확대하고, 한국 공공행정의 성과와 정책 경험을 국제사회에 공유한다.

○ ‘사회적 성장과 사회적 가치(Social Growth & Social Value)’를 대회 주제로 하여, 저출생·고령화 등 인구구조 전환기에 대응하는 공공행정의 역할을 국제적으로 논의한다.

○ 산·학·관 협력 모델을 기반으로 한 대회 운영을 통해 개최 대학과 국내 학계의 국제적 위상을 제고한다.

2. 행사 개요

| 행 사 명 | IIAS 2026 세계행정학회 서울대회 (2026 IIAS Seoul World Congress of Administrative Sciences) |
| --- | --- |
| 대회 주제 | 사회적 성장과 사회적 가치 (Social Growth & Social Value) |
| 일 시 | 2026. 11. 17.(화) ~ 11. 21.(토), 4박 5일 |
| 장 소 | Day 1 : 건국대학교 / Day 2~3 : 대한상공회의소 / Day 4 : 건국대학교 / Day 5 : 서울 투어 |
| 참가규모 | 총 250명(해외 참가자 포함) |
| 주최·주관 | 세계행정학회(IIAS) / 건국대학교 건강고령사회연구원 |
| 사용 언어 | 한국어·영어 병행 |

3. 일자별 구성(안)

| 구분 | 일자 | 주요 프로그램 | 장소 |
| --- | --- | --- | --- |
| Day 1 | 11. 17.(화) | 분과세션, 웰컴 리셉션 | 건국대학교 |
| Day 2 | 11. 18.(수) | 오프닝, 본회의 및 분과세션 | 대한상공회의소 |
| Day 3 | 11. 19.(목) | 분과세션, 갈라디너쇼 | 대한상공회의소 |
| Day 4 | 11. 20.(금) | 분과세션, 폐막식(클로징 세션) | 건국대학교 |
| Day 5 | 11. 21.(토) | 서울투어 | 서울 전역 |

※ 세부 일정은 학술 프로그램 확정에 따라 변동될 수 있다.

3   제안요청사항(과업 범위)

1. 일반사항

① 과업수행자는 본 대회의 취지와 국제학술대회로서의 격에 부합하는 운영계획을 수립하여 발주기관에 제시하여야 한다.

② 제안 금액은 본 과업 수행에 소요되는 모든 비용(기획료, 대행수수료, 인건비, 장비 임차료, 제작비, 운반·설치·철거비, 각종 보험료, 부가가치세 등)을 포함한 총액으로 하며, 계약 체결 후 물가·환율 변동 등을 사유로 추가 비용을 요구할 수 없다.

③ 과업 추진계획의 내용을 변경할 경우 발주기관과 과업수행자가 합의하여 확정한다.

④ 과업수행자는 본 용역 수행 과정에서 취득한 모든 정보(개인정보 포함)를 발주기관의 사전 서면 동의 없이 외부에 유출하거나 제3자에게 제공할 수 없으며, 이를 위반할 경우 발생하는 모든 민·형사상 책임은 과업수행자에게 있다.

⑤ 과업수행자는 계약 체결 후 7일 이내에 총괄기획자를 포함한 전담 운영 조직(TF)을 구성하여 발주기관에 통보하고, 행사 종료 시까지 주 1회 이상 정기 실무협의를 실시하여야 한다.

⑥ 본 용역의 수행 결과로 생산된 모든 산출물(디자인 원본 파일, 촬영 영상 원본 및 편집본, 사진 등)의 소유권 및 저작재산권은 발주기관에 귀속되며, 과업수행자는 발주기관의 사전 동의 없이 이를 사용할 수 없다.

2. 세부 과업 범위

과업수행자는 아래 각 호의 과업을 모두 포함하여 제안하여야 한다. 세부 사양은 예산 집행(안)의 산출근거를 기준으로 하되, 동등 이상의 사양으로 대체 제안할 수 있다.

| No. | 과업 항목 | 세부 요구사항 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 식음료 | · Day 1 웰컴 리셉션 케이터링(250인분) · Day 3 갈라디너 정찬(250인분) · 커피브레이크 다과(200인분 × 7회) · 전 일정 생수 상시 비치 등 식이 요구 사항 대응 방안 포함 |
| 2 | 개막식 (Day 2) | · 음향·조명·영상(프로젝터) 시스템 설계, 설치, 운영 및 철거 · 포토월·배너 설치(제작물은 전 일정 이동 사용) · 리허설 1회 이상 실시, 행사용 CG(오프닝 영상, 무대 배경) 제작·운영 |
| 3 | 폐막식 (Day 4) | · 음향·조명·영상(프로젝터) 시스템 설계, 설치, 운영 및 철거 · 포토월·배너 재설치 및 시상·수여 등 의전 진행 지원 |
| 4 | 갈라디너 (Day 3) | · 전문 MC 섭외 및 진행(한·영 이중언어 가능자) · 초청 공연(오케스트라 등) 운영 지원 및 대기·리허설 관리 · 무대, 음향, 조명 및 행사용 CG(오프닝 영상, 무대 배경) 제작·운영 |
| 5 | 서울투어 (Day 5) | · 45인승 전세버스 1대(1일) 운행 · 한·영 가능 전문 가이드 1인 배치 · 관람지 입장 및 중식 1회 제공 · 이동 동선 최소화 및 안전 관리 계획 포함 |
| 6 | 행사 운영 | · 실무운영팀장 1인 상주 배치 · 현장 운영 스태프 4일 배치(등록데스크, 안내, 세션 지원 등) · AI 통역 플랫폼 운용 · 참가자 사전등록·현장등록 시스템 운영 및 명단 관리 |
| 7 | 영상 기록 | · 카메라 촬영 · 영상 감독 배치 및 편집(하이라이트 영상, 세션별 아카이브 영상) · 유튜브 송출 및 업로드용 최종본 납품(원본 파일 포함) |
| 8 | 제작물 | · 브로셔·프로그램북 기획, 디자인, 인쇄 · 포토월·배너 디자인 및 제작 · 명찰, 테이블 명패, 사인물(동선 안내 포함) 일체 · 운영 스태프 단체복 · 기념품 300개 (품목 및 단가는 제안 시 별도 제시) |
| 9 | 홍보비 | ·신문사 TV등의 매체를 통한 학술대회 홍보 SNS 및 뉴미디어 활용 |
| 10 | 숙박 | · 해외 참가자 숙박 10실 × 5박(행사 전후 이동일 포함), 행사장 접근성이 확보된 3성급 이상 호텔 · 객실 블록 예약, 요금 협상, 배정 명단 관리 및 체크인·체크아웃 지원 · 조직위원회 지원 대상 외 참가자를 위한 동일 요금 추가 예약 창구 운영 |
| 11 | 초청자 항공 | · 해외 초청자 6인의 왕복 항공권 발권 및 일정 관리(장거리 3인, 중·단거리 3인) · 좌석 배정, 일정 변경 대응, 전자항공권 및 일정표 송부 · 인천공항 ↔ 숙소 간 영접·환송 차량 배차 방안 포함 |
| 12 | 전시(선택) | · 옥타놈 부스(3m × 3m), 전기 간선 및 방염 화이텍스, 부스 현수막·출력물 · 후원기관·협력기관 부스 운영 시 적용하며, 소요 수량에 따른 단가를 별도 제시 |

※ 숙박 및 항공 대상 증감 가능

3. 다국어 및 통역 지원

① AI 통역 플랫폼은 참가자가 별도 수신기 없이 개인 모바일 기기로 수신 가능한 방식이어야 한다.

② 개막식·폐막식 및 주요 본회의 세션에 대해서는 통역 품질 저하에 대비한 이중화(백업) 방안을 제시하여야 한다.

③ 프로그램북, 사인물, 명찰 등 주요 제작물은 한국어·영어를 병기하여야 한다.

4. 안전관리 및 비상 대응

① 과업수행자는 행사 개시 전 전 사용 장소에 대한 현장 답사를 실시하고, 장소별 안전관리 계획(대피 동선, 소방시설, 인원 밀집 구간 관리)을 수립하여 제출하여야 한다.

② 행사장 인근 병원, 약국, 소방서 등 응급 의료기관의 현황과 연락처를 사전에 파악하고 비상 연락 체계를 구축하여야 한다.

③ 행사 전 기간 응급조치가 가능한 인력을 배치하고, 응급 상황 발생 시 대응 절차를 사전에 발주기관과 공유하여야 한다.

④ 무대, 트러스, 조명 등 구조물 설치 시 관련 법령에 따른 안전 기준을 준수하고, 설치 완료 후 발주기관의 확인을 받아야 한다.

5. 보험

① 과업수행자는 행사배상책임보험(대인·대물)에 가입하고 계약 체결 후 증권 사본을 발주기관에 제출하여야 한다.

② 서울투어 참가자 전원에 대하여 여행자보험에 가입하여야 하며, 보험 적용 시점은 출발 시각부터 복귀 시각까지를 포함하여야 한다.

4   업체 선정 개요

1. 입찰 참가 자격

①「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제12조 및 같은 법 시행규칙 제14조의 규정에 의한 경쟁입찰 참가 자격을 갖춘 업체

②「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제76조의 규정에 의해 입찰 참가 자격을 제한받는 기간 중에 있지 아니한 업체

③ 입찰공고일 현재 주된 사업장(본사) 소재지가 수도권(서울, 경기, 인천)인 업체

④ 국제회의산업 육성에 관한 법률에 따른 국제회의기획업 등록 업체 또는 이에 준하는 행사 대행 실적을 보유한 업체

⑤ 기타 입찰공고에서 명시한 사항을 충족하는 업체

2. 업체 선정 방법

① 협상에 의한 계약(평가입찰) : 기술평가 70% + 가격평가 30%

② 추정가격 이하 응찰자로서, 기술능력평가 점수가 기술능력평가 분야 배점한도의 85% 이상인 자를 협상적격자로 선정한다.

③ 협상적격자 중 종합평가 점수가 가장 높은 자를 우선협상대상자로 선정하며, 동점일 경우 기술평가 점수가 높은 자를 우선한다.

3. 평가위원 구성

① 평가위원은 8인 이상으로 구성하며, 사업시행부서 소속 인원 및 유사 사업·계약에 관하여 경험이 있는 타 부서원으로 구성한다.

② 평가위원 명단은 평가 종료 시까지 공개하지 아니한다.

5   제안서 작성 및 제출 안내

1. 제출 서류

| 구분 | 세부 사항 |
| --- | --- |
| 제안서 8부 | A4 규격, 흑백·컬러 혼용 / 표지 포함 40쪽 이내 |
| 산출내역서 1부 | 본 제안요청서 [붙임 1]의 항목 체계에 따라 작성 (단가·수량·소계 명시) |
| 실적증명서 각 1부 | 공고일 기준 최근 5년 이내(2021. 8. ~ 2026. 8.) 건당 5천만 원 이상 국제행사·학술대회 운영 실적증명서 ※ 실적 건수에 따라 수행실적 점수 산정, 4건 이상 시 만점 |
| 사업자등록증 사본 1부 | - |
| 신용평가등급확인서 1부 | 입찰공고일 기준 등급 유효기간 내 확인서 |
| 청렴계약 이행서약서 1부 | [붙임 2] 서식 |

2. 제안서 작성 내용

| 구분 | 작성 내용 |
| --- | --- |
| 일반 현황 | 회사 규모, 재무구조, 경영상태, 주요 연혁, 주요 사업 내용 |
| 사업수행 실적 | 최근 5년 이내 국제행사·학술대회 운영 용역 실적 |
| 과업수행 능력 | · 대회 취지에 부합하는 전체 운영 콘셉트 및 연출 방향 · 일자별·시간대별 세부 운영 계획(등록, 세션 전환, 리셉션·갈라디너 진행 등) · 식음료, 무대·음향·조명·영상, 제작물, 통역, 영상 기록 등 항목별 제공 방안 · 인력 투입 방안(총괄기획자 및 주요 인력의 국제행사 수행 경력 명시) · 해외 참가자 응대 및 다국어 지원 방안 · 안전관리 대책 및 비상상황 대응 계획 · 발주기관·조직위원회와의 소통 및 보고 체계 |
| 차별화 제안 | 대회 주제(사회적 성장과 사회적 가치)와 연계한 독창적 프로그램·연출 제안 |

3. 제안 발표

① 발표 시간 : 업체당 25분 (발표 15분 / 질의응답 10분)

② 발표 순서 : 추첨으로 결정

③ 발표자는 본 용역의 총괄기획 책임자를 포함하여야 한다.

6   평가 방법

1. 평가 항목

| 구분 | 평가항목 | 평가기준 | 배점 |
| --- | --- | --- | --- |
| 기술평가 (70) | 경영상태 | 수행실적 : 관련 사업 진행 건수(최근 5년 이내) | 10 |
|  | 사업기획 | 적합성 : 대회 취지에 맞는 구성 및 기획 | 10 |
|  | 사업기획 | 독창성 : 제안 프로그램의 독창성 및 차별성 | 10 |
|  | 수행능력 | 인력운영 : 수행인력 구성, 국제행사 전문성 | 15 |
|  | 수행능력 | 사업운영 : 연수일정 및 프로그램의 구체적 실현 가능성, 조직위원회와의 소통 계획 | 15 |
|  | 운영능력 | 안전관리 : 안전관리 대책 및 비상상황 대응 | 10 |
| 가격평가 (30) | 제안가격 | 총무·구매팀 가격산출방식 | 30 |
| 합 계 |  |  | 100 |

2. 기술평가 항목별 배점 기준

| 부여기준 | 매우 우수 | 우수 | 보통 | 미흡 | 매우 미흡 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 부여점수 (배점 5) | 5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3 |
| 부여점수 (배점 10) | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 |
| 배점 적용률 | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% |

| 심사항목 | 배점 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 경영상태 중 수행실적 (발주처의 단일 계약건 기준 5천만 원 이상 실적 건수) ※ 최근 5년 이내 건만 인정 | 10 | 가. 4건 이상(10점) 나. 3건(9점) 다. 2건(8점) 라. 1건 이하(7점) |
| 제안가격 | 50 | 별도 산출방식 적용 |

3. 가격 산출방식

(1) 입찰가격을 추정가격의 100분의 80 이상으로 입찰한 자에 대한 평가

평점 = 가격평가 배점한도 × (최저입찰가격 ÷ 해당입찰가격)

(가) 최저입찰가격 : 유효한 입찰자 중 최저입찰가격으로 하되, 입찰가격이 추정가격의 100분의 70 미만일 경우에는 100분의 70으로 계산

(나) 해당입찰가격 : 해당 평가대상자의 입찰가격

(2) 입찰가격을 추정가격의 100분의 80 미만으로 입찰한 자에 대한 평가

(가) 최저입찰가격 : 유효한 입찰자 중 최저입찰가격으로 하되, 입찰가격이 추정가격의 100분의 70 미만일 경우에는 100분의 70으로 계산

(나) 해당입찰가격 : 해당 평가대상자의 입찰가격으로 하되, 입찰가격이 추정가격의 100분의 70 미만일 경우에는 배점한도의 30%에 해당하는 평점을 부여

(3) 예정가격 미작성 시 추정가격은 사업예산(부가세 포함)을 적용한다.

7   계약 및 대금 지급

① 계약 방식 : 총액 확정계약으로 하며, 계약 금액에는 부가가치세를 포함한다.

② 대금 지급 : 선금 40% (계약 체결 및 착수계 제출 후), 잔금 60% (행사 종료 및 결과보고서 검수 완료 후)

③ 지체상금 : 계약 일반조건에 따르며, 과업수행자의 귀책으로 행사 진행에 중대한 차질이 발생한 경우 발주기관은 계약을 해지할 수 있다.

④ 결과보고 : 과업수행자는 행사 종료 후 15일 이내에 결과보고서(운영 결과, 참가 현황, 정산 내역, 사진 및 영상 자료 포함)를 제출하여야 한다.

⑤ 정산 : 계약 금액 중 실제 집행되지 아니한 항목이 있는 경우 발주기관과 협의하여 정산·감액한다.

8   문의처

| 구분 | 담당 | 연락처 |
| --- | --- | --- |
| 입찰 관련 | 건국대학교 총무·구매팀 | 02-450-3050 |
| 행사·과업 관련 | 건강고령사회연구원 / IIAS 2026 서울대회 조직위원회 | 02-450-0640 |

[붙임 2]

청렴계약 이행서약서

본 업체는 「IIAS 2026 세계행정학회 서울대회 행사 운영 대행 용역」 입찰 및 계약 이행 과정에서 아래 사항을 성실히 준수할 것을 서약합니다.

1. 입찰 참가 및 계약 이행 과정에서 발주기관의 임직원 및 평가위원에게 금품, 향응, 그 밖의 이익을 제공하지 아니합니다.

2. 다른 입찰 참가자와 담합하거나 부당하게 경쟁을 제한하는 행위를 하지 아니합니다.

3. 제안서 및 제출 서류의 내용은 사실과 다름이 없으며, 허위 사실이 확인될 경우 낙찰자 결정 취소 또는 계약 해지에 이의를 제기하지 아니합니다.

4. 계약 이행 과정에서 취득한 발주기관 및 참가자의 정보를 관련 법령에 따라 보호하며, 목적 외로 사용하지 아니합니다.

5. 위 사항을 위반할 경우 관계 법령 및 계약 조건에 따른 제재를 감수합니다.

2026년       월       일

업 체 명 :

대 표 자 :                              (인)

건국대학교 건강고령사회연구원장 귀하