## 표지
충주하수처리장 협잡물보관시설 악취저감시스템(탈취기) 제작설치 구매
2026. 07
충 주 시
하수도사업소

## 설계설명서
설 계 설 명 서
| 1 . 위 치 | 충북 충주시 충주하수처리장 내
| 2 . 건 명 | 충주하수처리장 협잡물보관시설 악취저감시스템(탈취기) 제작설치 구매
| 3 . 목 적 | 본 건은 충주시 충주하수처리장내 협잡물야적장에서 발생하는 악취를 포집/제거하여 인근지역의 악취로 인한 민원 발생 여지를 차단하고 근무자를 유해가스로 부터 보호하고자 탈취기 150㎥/min 를 설치하여 이러한 문제점을 해소하고자함.
| 4 . 공 사 개 요 | ○ 신설 탈취기 제작설치 (150㎥/min) | [6 empty] | 1 | 대
| 5 . 공 사 기 간 | 다음 예정 공정표에 의거 착공일부터 120일내에 준공키로 함.
예 정 공 정 표
| 기 간 공 정 |  | 15일 | 15일 | 15일 | 15일 | 15일 | 15일 | 15일 | 15일 | 소요일 | 총공사 예정일
| 현장파악 및 자재준비 | [9 empty] | 15일 | 120일
| 탈취기 제작 | [9 empty] | 60일
탈취배관공사 및 부대공사
| 탈취기 현장설치 | [9 empty] | 30일
| 시운전 및 시험분석 | [9 empty] | 15일

## 갑지
| 설 계 년 월 일 | [5 empty] | 설 계 | 심 사 |  | 팀 장 | 소 장
2026년 07 월 일 설 계
충주하수처리장 협잡물보관시설 악취저감시스템(탈취기) 제작설치 구매
|  | ㅇ | 위치 | : | 충주시 충주 하수처리장내
|  | ㅇ | 공사개요 | : | 약액 탈취기 제작설치(150㎥/분)
|  | 총공사비 |  | : | 일금 | 사억사천칠백일십만원정 |  |  | (￦ | 1 | )
|  | 공사비 |  | : | 일금 | 0 |  |  | (￦ | 0 | )
|  | 기자재비 |  | : | 일금 | 사억육백사십오만사천오백사십오원정 |  |  | (￦ | 0 | )
|  | 부 가 가 치 세 |  | : | 일금 | 사천육십사만오천사백오십오원정 |  |  | (￦ | 1 | )

## 원가계산서
공 사 원 가 계 산 서
충주하수처리장 협잡물보관시설 악취저감시스템(탈취기) 제작설치 구매
| 비 목 |  |  | 금 액 | 요율 | 구 성 비 | 비 고
A1 | 순 공 사 원 가 | 재 료 비 | 직 접 재 료 비
A2 |  |  | 간 접 재 료 비
A3 |  |  | 작업설, 부산물(△)
AS |  |  | [ 소 계 ]
B1 |  | 노 무 비 | 직 접 노 무 비
B2 |  |  | 간 접 노 무 비
BS |  |  | [ 소 계 ]
|  | 경 비 | 기 계 경 비
C4 |  |  | 산 재 보 험 료
C5 |  |  | 고 용 보 험 료
C6 |  |  | 국민 건강 보험료
C7 |  |  | 국민 연금 보험료
CB |  |  | 노인장기요양보험료
CG |  |  | 기 타 경 비
산업안전보건관리비
환 경 보 전 비
|  |  | 퇴 직 공 제 부 금 비 |  |  |  | 제외
CS |  |  | [ 소 계 ]
S1 | 계
D1 | 일 반 관 리 비 |  |  |  | 6% | 계 * 6.0%
D2 | 이 윤 |  |  |  | 15% | (노무비+경비+일반관리비) * 15%
공 급 가 액
| 기 자 재 비 |  |  | 0
D9 | 소 계 |  |  | 0
DB | 부 가 가 치 세 |  |  | 1 | 10% | 공급가액 * 10%
S2 | 총 공 사 비 |  |  | 1

## 총괄집계표
공 사 집 계 표
충주하수처리장 협잡물보관시설 악취저감시스템(탈취기) 제작설치 구매
공 종 | 규 격 | 수량 | 단위 | 총 액 |  | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 비고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
※ 하수처리장 탈취기 제작납품
A. 기자재비 | 150CMM | 1 | 대 |  | 0 |  | 0

## 기계내역서
기 계 내 역 서
충주하수처리장 협잡물보관시설 악취저감시스템(탈취기) 제작설치 구매
공 정 | 규 격 | 단위 | 수량 | 합 계 |  | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 비고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
A. 기자재비 |  |  |  |  | 0 |  | 0
약액세정식탈취기 | 150CMM | 대 | 1 |  | 0 | 0 | 0
부가가치세 |  | % | 10 |  |  |  | 0

## 수량산출서
수 량 산 출 서
충주하수처리장 협잡물보관시설 악취저감시스템(탈취기) 제작설치 구매
공 종 | 품 명 | 규 격 | 산출근거 | 단 위 | 수 량 | 할 증 | 합 계 (M) | 단위환산계수 (M->KG) | 합 계 (대)
기계 | 탈취기 | 150CMM | 충주하수처리장 협잡물야적장 | 대 | 1 | 1 | 1 |  | 1

## 단가조사
단 가 조 사 서
충주하수처리장 협잡물보관시설 악취저감시스템(탈취기) 제작설치 구매
품 명 | 규 격 | 단위 | 유통물가 |  | 견적1 |  | 견적2 |  | 견적3 |  | 적용단가 | 비고
|  |  | 단 가 | Page | 단 가 | Page | 단 가 | 업체명 | 단 가 | 업체명
1. 자재비
탈취기 | 150㎥/min | 대 | [9 empty] | 부가세포함