ACT 통합 AI-WMS 및 CSV 문서관리체계 구축 용역 제안요청서(RFP)

Ⅰ. 사업 개요

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 사업명 | ACT 보세물류 통합 AI-WMS 및 CSV·GMP·HACCP 문서관리체계 구축 용역 |
| 발주기관 | ㈜에이씨티(ACT) |
| 사업기간 | 계약일로부터 6개월 |
| 사업대상 | 경기도 김포시 고촌읍 소재 ACT 물류센터의 보세창고, 일반창고, 냉장·냉동창고, 검역·통관 연계, 3PL·풀필먼트, 운송·정산, 화주 포털 및 모바일 현장업무 |

본 사업은 기존 WMS, 화주포털, PDA/Mobile 프로그램을 하나의 통합 AI-WMS로 전환하여 보세화물 추적성, 재고 정확도, 피킹·적치 효율성 및 화주 대응력을 향상하는 것을 목적으로 한다.

1. 사업예산 및 입찰금액

| 구분 | 금액 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 입찰금액 범위 | 150,000,000원 이하 | VAT 포함 여부, H/W 포함 범위, 회계비용 포함 여부는 공고 전 최종 확정 |

2. 사업목적

분산 운영 중인 WMS, 화주포털, PDA/Mobile 시스템을 통합한다.

보세화물의 반입·보관·통관상태·출고 이력을 실시간으로 추적한다.

AI 기반 적치 로케이션 추천 및 피킹 경로 최적화를 구현한다.

바코드 기반 검수·적치·피킹·포장·출고 업무를 표준화한다.

GMP·HACCP 환경에 적용 가능한 문서관리 및 CSV 산출물 관리체계를 구축한다.

스마트물류센터 기초혁신 본인증 취득을 위한 증빙 데이터를 축적한다.

Ⅱ. 입찰 및 계약방식

| 항목 | 권고 내용 |
| --- | --- |
| 입찰방식 | 제한경쟁입찰 |
| 낙찰방식 | 최저가 및 협상에 의한 계약 |
| 계약형태 | 총액계약 |
| 기술·가격 평가 | 기술 50점, 가격 50점 권고 |
| 공동수급 | 공고 전 발주기관 결정 |
| 하도급 | 사전승인 원칙, 핵심개발·CSV 업무 재하도급 금지 |
| 제안서 평가 | 서면평가 및 필요 시 발표평가·기술시연 |

기술·가격 배점 및 협상적격 기준은 발주기관의 계약규정과 지원사업 협약조건을 확인하여 최종 확정한다.

Ⅲ. 입찰참가자격

1. 기본자격

| 번호 | 자격요건 | 제출 증빙 |
| --- | --- | --- |
| QF-01 | 나라장터 경쟁입찰참가자격 등록업체 | 경쟁입찰참가자격등록증 |
| QF-02 | 소프트웨어 개발 및 공급이 가능한 사업자 | 사업자등록증, 소프트웨어사업자 관련 증빙 |
| QF-03 | 부정당업자 입찰참가자격 제한 상태가 아닐 것 | 확약서 |
| QF-04 | 계약기간 내 전담인력을 투입할 수 있을 것 | 참여인력 재직·경력증명 |

2. CSV 수행실적

입찰자는 입찰공고일 기준 최근 3년 이내에 제약·식품·바이오·의료·물류·MES·WMS·ERP·DMS 등 전산시스템을 대상으로 한 CSV 또는 이에 준하는 전산시스템 밸리데이션 완료실적 1건 이상을 보유하여야 한다.

실적증명: 실적증명서, 계약서 및 세금계산서, 검수확인서, 산출물 목차·표지, 수행범위 확인서 제출

3. GMP·HACCP 문서관리 역량

문서번호, 문서분류, 제·개정 및 버전관리, 작성·검토·승인 워크플로를 지원한다.

시행일·폐기일·유효상태, 배포 및 열람이력, 사용자·역할별 접근통제, 변경이력과 감사추적을 관리한다.

첨부파일 및 원본문서 관리, 백업·복구, CSV 산출물 간 연결 및 추적성 관리를 지원한다.

증빙은 화면자료·납품실적·사용확인서·저작권 또는 소유권 증빙 중 하나 이상으로 제출한다.

4. 참가자격 구성 시 유의사항

| 구분 | 권고 |
| --- | --- |
| 최근 3년 CSV 또는 이에 준하는 전산시스템 밸리데이션 실적증빙 | 입찰참가 필수 |
| GMP/HACCP 문서관리 솔루션 보유증빙 | 입찰참가 필수 및 기술평가 정량항목 |
| C#/Blazor·Delphi 개발 역량증빙 | 규격 적합성 및 기술평가 항목 |
| 구체적인 개발스택 | 계약상 필수 이행조건 |

Ⅳ. 사업범위

| 구분 | 주요 구축내용 |
| --- | --- |
| 통합 WMS | 입고, 적치, 재고, 주문, 피킹, 포장, 출고, 운송, 정산, 기준정보 |
| 화주 포털 | 입고등록, 재고조회, 출고요청, 배송조회, 정산서 확인 |
| PDA/Mobile | 입고검수, 적치, 재고조사, 피킹, 포장, 출고, POD |
| AI 서비스 | 적치추천, 피킹경로 최적화, 물동량·재고예측, 오류·지연 분석 기능제공 |
| 자연어 조회 | Local LLM 또는 동등한 내부망형 Text-to-SQL |
| CSV/DMS | CSV 절차서·계획서·시험서·보고서와 GMP/HACCP 문서관리 |
| 인터페이스 | WMS·포털·PDA·AI·라벨프린터·외부시스템 REST API |
| H/W | 산업용 PDA 2대, 라벨프린터 2대 이상 최종 확정수량 |
| 인프라 | Windows Server, Microsoft SQL Server, 백업, 보안, 모니터링 |
| 인증지원 | 스마트물류센터 인증 증빙 데이터 및 산출자료 지원 |

Ⅴ. 기술구조 및 개발환경 필수요건

| 구분 | 필수 기술요건 |
| --- | --- |
| 웹 프론트엔드 | C# 기반 ASP.NET Blazor |
| 웹 백엔드 | C# 및 .NET 기반 |
| 레거시 연계 | 필요한 경우 Delphi, VB.NET 사용 가능 |
| 관리도구 | Windows Forms 기반 Delphi |
| 데이터베이스 | Microsoft SQL Server |
| UI/CSS | Bootstrap만 사용 |
| API | REST API, JSON 기반 |
| 모바일 | Android PDA에서 작동하는 웹앱 |
| AI 운영모듈 | .NET 환경에서 실행 가능한 AI 추론·최적화 모듈 |
| 운영체제 | Windows Server 계열 |
| 소스관리 | Git 기반 또는 발주기관이 승인한 형상관리도구 |

웹 시스템은 C# 기반 ASP.NET Blazor로 개발하고, Delphi등은 기존 프로그램 연계, 배치, Windows Forms 관리도구에 한하여 사용할 수 있다.

1. 사용금지 기술

Python 및 Python Runtime

React.js, Next.js, Vue.js, Angular,TypeScript 등 별도 JavaScript SPA Framework

Bootstrap 이외의 CSS Framework

발주기관이 승인하지 않은 외부 SaaS형 AI

유지보수 시 별도 개발자 계정이나 공급업체 서버가 반드시 필요한 기술

AI 모델은 C# 구현, .NET 호환 추론엔진 또는 발주기관이 승인한 독립 실행모듈로 제공하여야 한다.

기존 .NET 기술환경과의 호환성

사내 유지보수 인력의 보유기술

CSV 재검증 범위 최소화

운영서버 Runtime 단일화

취약점 및 패키지 관리대상 축소

Ⅵ. 상세 기능요구사항

1. 입고 및 적치관리

| ID | 요구사항 | 상세규격 및 검수기준 |
| --- | --- | --- |
| WMS-IN-001 | 입고예정 관리 | 화주, 품목, LOT, 수량, 입고예정일, 통관상태, 보관조건 등록, 엑셀 업로드 및 API 연계 |
| WMS-IN-002 | 하역작업 관리 | PDA로 작업 배정, 시작·종료시간, 작업자, 차량, 도크, 실적 기록 |
| WMS-IN-003 | 검수·검품 | 바코드·QR로 품목, LOT, 유통기한, 수량, 파손, 온도, 통관상태 검사 |
| WMS-IN-004 | 품질상태 관리 | 정상, 보류, 불합격, 검역대기, 통관대기 등 상태별 이동·출고 통제 |
| WMS-IN-005 | 상품정보 등록 | 미등록 상품 스캔 시 등록 절차 연결 및 상품 속성 관리 |
| WMS-IN-006 | 입고완료 | 입고완료 시 재고 자동 반영 및 차이 기록 |
| WMS-PT-001 | 적치작업 지시 | 검수완료 상품에 대한 적치 작업지시 생성 및 PDA 전송 |
| WMS-PT-002 | 적치이동 | 출발·도착 로케이션 스캔 및 오적치 차단 |
| WMS-PT-003 | AI 적치추천 | SKU 회전율, 온도, 통관상태, 크기, 중량, 여유율, 출고빈도 기반 추천 |
| WMS-PT-004 | 적치경로 최적화 | 복수 적치작업의 이동거리와 작업순서 계산 |
| WMS-PT-005 | 추천 사유 제공 | AI 추천 로케이션과 주요 추천근거 표시 |
| WMS-PT-006 | 수동변경 통제 | 추천위치 변경 시 변경사유와 변경자 기록 |

2. 재고관리

| ID | 요구사항 | 상세규격 및 검수기준 |
| --- | --- | --- |
| WMS-IV-001 | 실시간 재고조회 | 화주·품목·LOT·로케이션·통관상태·품질상태·유통기한별 조회 |
| WMS-IV-002 | 재고조사 | 전수·순환·로케이션별 조사와 장부/실사 차이 관리 |
| WMS-IV-003 | 재고조정 | 승인 후 조정, 조정 전후 값과 사유 감사추적 |
| WMS-IV-004 | 재고보충 | 피킹존 기준재고와 출고예정량 기반 보충작업 생성 |
| WMS-IV-005 | 재고위치 최적화 | 회전율 변화에 따른 로케이션 재배치 추천 |
| WMS-IV-006 | 선입선출 | FIFO, FEFO, LOT 지정, 유통기한 우선 등 화주별 정책 |
| WMS-IV-007 | 보세재고 통제 | 통관 전 출고 차단 및 보세·일반재고 혼재 통제 |
| WMS-IV-008 | 장기재고 | 기준일 이상 미출고 재고 자동 탐지 및 알림 |
| WMS-IV-009 | 재고이력 | 입고, 이동, 보충, 피킹, 조정, 출고 이력 조회 |
| WMS-IV-010 | 환경정보 연계 | 온도·습도 등 센서 데이터 수신 인터페이스 제공 |

3. 주문 및 출고관리

| ID | 요구사항 | 상세규격 및 검수기준 |
| --- | --- | --- |
| WMS-OR-001 | 주문 업로드 | 화주별 엑셀양식, 주문 일괄등록, 오류검증 및 오류목록 다운로드 |
| WMS-OR-002 | 주문 연계 | 외부 ERP·OMS·쇼핑몰 주문 REST API 또는 파일 수신 |
| WMS-OR-003 | 주문상태 | 접수, 확정, 할당, 피킹, 검수, 포장, 출고완료, 취소 상태 관리 |
| WMS-OR-004 | B2C 풀필먼트 | 소량다품종, 합포장·분할출고·세트상품 출고 |
| WMS-PK-001 | 피킹작업 지시 | 우선순위, 마감, 운송편, 작업구역 고려 |
| WMS-PK-002 | 웨이브 피킹 | 단일, Batch, Zone, Wave 방식 지원 |
| WMS-PK-003 | AI 피킹경로 | 로케이션, 작업자 위치, 통로 혼잡도, 주문마감 기반 경로 계산 |
| WMS-PK-004 | PDA 피킹검증 | 로케이션과 상품 순차 스캔, 오피킹·초과피킹 차단 |
| WMS-PK-005 | Short Picking | 부족수량 및 원인 기록, 대체·보류·부분출고 |
| WMS-PK-006 | 분류작업 | 주문·화주·배송처 단위 분류지시 및 확인 |
| WMS-PK-007 | 혼잡도 관리 | 동일 통로 작업 집중 방지 |
| WMS-PK-008 | 작업실적 | 작업자별 이동시간, 피킹건수, 오류건수, 대기시간 기록 |

4. 검수·포장·라벨

| ID | 요구사항 | 상세규격 및 검수기준 |
| --- | --- | --- |
| WMS-PA-001 | 출고검수 | 주문정보와 피킹상품 바코드 대조 |
| WMS-PA-002 | 오류처리 | 오품목, 수량차이, LOT 오류, 유통기한 오류 등록 및 재작업 |
| WMS-PA-003 | 포장지시 | 주문 및 상품속성별 포장장소·방법 안내 |
| WMS-PA-004 | 포장실적 | 포장자, 포장시간, 포장재, 박스수, 중량 기록 |
| WMS-PA-005 | 포장자재 재고 | 박스·완충재·라벨 입출고와 사용량 관리 |
| WMS-PA-006 | 배송라벨 발행 | 택배사·화주별 라벨 생성 및 출력 |
| WMS-PA-007 | 라벨 재검증 | 발행라벨과 주문·박스정보 재스캔으로 오부착 차단 |
| WMS-PA-008 | 출고확정 | 검수와 라벨검증 완료 주문만 출고확정 |

5. 운송관리

| ID | 요구사항 | 상세규격 및 검수기준 |
| --- | --- | --- |
| WMS-TR-001 | 차량 입차 | 차량번호, 운송사, 기사, 입차시간, 도크 등록 |
| WMS-TR-002 | 차량·도크 배정 | 운송계획에 따른 차량과 도크 배정 |
| WMS-TR-003 | 상차순서 | 배송 역순 또는 운송계획 기반 상차순서 산출 |
| WMS-TR-004 | 운송계획 | 거래처·차량·운송사·배송지역별 운송계획 작성 |
| WMS-TR-005 | POD | 기사 URL 전송 및 배송완료 사진·서명·시간·위치 수집 |
| WMS-TR-006 | 운송현황 | 배차, 상차, 출발, 배송중, 완료 상태 조회 |
| WMS-TR-007 | 운송정산 | 운송사·차량·거리·구간별 운송비 계산 |

6. 정산 및 기준정보

| ID | 요구사항 | 상세규격 및 검수기준 |
| --- | --- | --- |
| WMS-ST-001 | 화주별 요율 | 입고, 하역, 보관, 피킹, 포장, 출고, 운송 요율 설정 |
| WMS-ST-002 | 보관료 | 일별·월별·PLT·CBM·수량·중량 기준 보관료 계산 |
| WMS-ST-003 | 정산서 | 화주별 정산서 자동 생성 및 PDF·엑셀 출력 |
| WMS-MD-001 | 상품관리 | SKU, 규격, 중량, 부피, 바코드, LOT, 유통기한 관리 |
| WMS-MD-002 | 세트상품 | 세트 구성과 입출고 시 분해·합산 처리 |
| WMS-MD-003 | 거래처관리 | 화주·납품처·운송사·담당자·계약정보 관리 |
| WMS-MD-004 | 사용자·권한 | 역할별 메뉴·화주·창고·업무 접근권한 설정 |
| WMS-MD-005 | 감사로그 | 등록·수정·삭제·승인·출력·다운로드 이력 기록 |
| WMS-MD-006 | 로케이션 | 창고, 층, 구역, 랙, 셀 코드 및 바코드·QR 발행 |

7. 화주 포털

| ID | 요구사항 | 상세규격 및 검수기준 |
| --- | --- | --- |
| PRT-001 | 화주별 분리 | 화주는 자신의 데이터만 조회·등록 |
| PRT-002 | 입고등록 | 입고예정과 첨부문서 등록 |
| PRT-003 | 재고조회 | 가용, 보류, 통관대기, 출고예정 재고 조회 |
| PRT-004 | 출고요청 | 출고주문 등록, 엑셀업로드, 수정·취소 |
| PRT-005 | 배송조회 | 운송상태, 운송장, POD 조회 |
| PRT-006 | 정산조회 | 월별 정산서와 상세 산출내역 조회 |
| PRT-007 | 알림 | 입고완료, 재고부족, 출고완료, 배송완료 알림 |

8. PDA 및 모바일

| ID | 요구사항 | 상세규격 및 검수기준 |
| --- | --- | --- |
| MOB-001 | PDA 호환 | 납품 산업용 Android PDA에서 정상 작동 |
| MOB-002 | 바코드 스캔 | 1D·2D 바코드 연속 스캔 |
| MOB-003 | 작업목록 | 입고·적치·재고조사·피킹·포장·출고 작업 제공 |
| MOB-004 | 실시간 반영 | PDA 처리결과 WMS 실시간 반영 |
| MOB-005 | 오류방지 | 잘못된 품목·LOT·로케이션 스캔 시 경고 및 차단 |
| MOB-006 | 통신복구 | 통신단절 후 안전 재전송 및 중복처리 방지 |

9. AI 기능

| ID | 요구사항 | 상세규격 및 검수기준 |
| --- | --- | --- |
| AI-001 | 적치추천 | 입출고이력, 회전율, 보관조건, 로케이션 가용률 반영 |
| AI-002 | 피킹경로 최적화 | 이동거리와 예상시간을 기준경로와 비교 제시 |
| AI-003 | 물동량 예측 | 화주·품목·기간별 입출고 물동량 예측 |
| AI-004 | 재고예측 | 재고소진, 보충필요, 장기재고 예측 |
| AI-005 | 오류·지연 분석 | Short Picking, 검수오류, 출고지연 원인 분석 |
| AI-006 | 자연어 조회 | 내부망형 Text-to-SQL로 승인 DB View만 조회 |
| AI-007 | 접근통제 | 권한 범위 초과 SQL·데이터 조회 차단 |
| AI-008 | SQL 안전성 | SELECT 이외 INSERT·UPDATE·DELETE·DDL 생성 금지 |
| AI-009 | 결과근거 | 추천·예측 입력변수, 실행일시, 모델버전 기록 |
| AI-010 | 모델버전 | 모델배포·변경·롤백 이력 관리 |
| AI-011 | .NET 실행 | 운영 AI 모듈은 Python Runtime 없이 .NET 환경에서 실행 |

Ⅶ. CSV 및 GMP·HACCP 문서관리 요구사항

CSV 문서목록에는 8종의 절차서와 VMP, URS, FDS, DDS, DQ, IQ, OQ, PQ 및 최종요약보고서가 포함된다.

1. CSV 절차서

| 문서번호 | 문서명 | 주요 요구내용 |
| --- | --- | --- |
| IS-SOP-0062 | CSV 절차서 | CSV 생명주기, 역할, 문서체계, 승인절차 |
| IS-SOP-0063 | 시스템 경계범위 정의 절차서 | 시스템 구성요소, 인터페이스, 제외범위 |
| IS-SOP-0064 | 시스템 영향성 분석 절차서 | 품질·식품안전·업무 영향 평가 |
| IS-SOP-0065 | CSV 위험분석 절차서 | 기능별 위험도 및 시험 우선순위 |
| IS-SOP-0066 | 백업 및 복구 절차서 | 백업주기, 보관, 복구시험, 책임자 |
| IS-SOP-0067 | CSV 변경관리 절차서 | 변경신청, 영향평가, 재시험, 승인 |
| IS-SOP-0068 | 시스템관리 절차서 | 운영, 장애, 패치, 모니터링, 점검 |
| IS-SOP-0069 | 시스템 접근관리 절차서 | 계정, 권한, 잠금, 퇴직자, 정기검토 |

2. 밸리데이션 산출물

| 단계 | 문서번호 | 필수 산출물 |
| --- | --- | --- |
| 계획 | IS-MVMP-001 | Validation Master Plan |
| 요구사항 | IS-MURS-001 | 사용자요구규격서 URS |
| 범위정의 | IS-MBAD-001 | 시스템 경계범위 정의보고서 |
| 영향평가 | IS-MIA-001 | 시스템 영향성 평가보고서 |
| 계획 | IS-MVP-001 | Validation Plan |
| 기능설계 | IS-MFDS-001 | 기능설계사양서 FDS |
| 상세설계 | IS-MDDS-001 | 상세설계사양서 DDS |
| 설계적격성 | IS-MDQ-001/002 | DQ 실시계획서·평가보고서 |
| 설치적격성 | IS-MIQ-001/002 | IQ 실시계획서·실시보고서 |
| 운전적격성 | IS-MOQ-001/002 | OQ 실시계획서·실시보고서 |
| 성능적격성 | IS-MPQ-001/002 | PQ 실시계획서·실시보고서 |
| 종료 | IS-MFSR-001 | 최종요약보고서 |

3. 추가 필수 CSV 산출물

CSV 수행계획 및 문서작성 일정, As-Is 분석서, To-Be 업무설계서, 요구사항 추적표 RTM

기능요구사항 구축범위 보고서, 인터페이스 구성계획서, 화면정의서, 데이터베이스 정의서

테이블·컬럼·코드 정의서, 프로세스 정의서, 데이터 이관계획서 및 결과보고서, 테스트 데이터 목록

결함관리대장, 변경관리대장, 권한매트릭스, 백업·복구 시험결과서, 보안점검 결과서

교육계획서·교육결과서, 운영자·사용자 매뉴얼, 프로젝트 수행계획서, 인력운영계획서, 일정계획서, 월간보고서 및 회의록, 검수산출물 목록

4. 요구사항 추적성

모든 요구사항은 RFP 요구사항 ID → URS → FDS → DDS → 위험평가 → 시험항목 → 시험결과 → 결함조치 → 최종승인으로 연결되어야 한다. 요구사항 추적표에서 누락된 항목이 없어야 하며, 미충족 항목은 최종검수 전에 조치되어야 한다.

5. 문서관리 솔루션 기능

| ID | 요구사항 |
| --- | --- |
| DMS-001 | 문서번호 자동·수동 부여 및 문서분류 |
| DMS-002 | 작성·검토·승인 단계별 워크플로 |
| DMS-003 | 개정번호, 개정사유, 개정 전후 비교 |
| DMS-004 | 시행예정·시행·폐기·보관 상태관리 |
| DMS-005 | 권한별 조회·수정·승인·출력 통제 |
| DMS-006 | 문서 열람확인 및 배포대상 관리 |
| DMS-007 | 감사추적과 사용자 활동로그 |
| DMS-008 | 첨부파일 원본 및 PDF 변환본 관리 |
| DMS-009 | 만료·정기검토·재승인 알림 |
| DMS-010 | CSV 프로젝트별 산출물 패키지 관리 |
| DMS-011 | 변경관리·일탈·결함과 관련문서 연결 |
| DMS-012 | 문서 백업·복구 및 복구시험 |

Ⅷ. 보안·성능·데이터 요구사항

1. 보안

사용자별 계정 사용 및 계정공유 금지, 역할기반 접근통제, 비밀번호 암호화 저장

로그인 실패횟수 제한과 계정잠금, 관리자 권한 사용이력 기록

개인정보·화주정보 조회 및 다운로드 로그

외부 AI 서비스로 업무데이터 전송 금지, DB 계정 최소권한 적용

SQL Injection, XSS, CSRF 등에 대한 보안조치

소스코드 내 비밀번호·API Key 하드코딩 금지, 운영·개발·시험환경 분리

취약점 점검 및 조치결과 제출

2. 데이터

기존 WMS, 화주, 품목, 로케이션, 재고, 입출고 이력 이관

이관 전후 건수·수량·금액 대사와 중복·누락·오류 데이터 정비

화주별 데이터 논리적 분리, 모든 일시는 서버 기준시간으로 기록

삭제 대신 상태변경 또는 논리삭제를 원칙으로 적용

데이터 보존기간은 발주기관 정책에 따라 설정 가능하도록 구현

3. 성능

| 항목 | 목표 |
| --- | --- |
| 일반 화면 조회 | 정상부하에서 3초 이내 권고 |
| 저장·수정 처리 | 정상부하에서 3초 이내 권고 |
| PDA 스캔 반응 | 정상통신 환경에서 1초 내외 |
| 주요 배치 | 운영시간에 영향을 주지 않도록 수행 |
| 장애복구 | 백업·복구 시험을 통해 확인 |
| 동시사용자 | 제안사가 현황분석 후 산정하고 성능시험으로 검증 |

Ⅸ. 사업추진 일정

1. 소스코드 인수

Windows Forms 관리도구 소스코드 및 Delphi 또는 VB.NET 프로젝트 파일

DB 생성·변경·초기화 스크립트, API 소스 및 Swagger 등 인터페이스 문서

빌드 및 배포 스크립트, 환경설정 예시파일, 소스관리 저장소 및 이력

제3자 라이브러리 목록과 라이선스, 설치파일 및 배포패키지, 관리자 계정 인계서

2. 기술확인 조건

난독화되지 않은 원본소스 확인 및 발주기관 환경에서 재빌드 가능한 상태

특정 업체의 인증서버 없이 빌드·실행 가능

개발자 개인계정과 개인 클라우드 의존 금지

사용기술, 버전, 라이브러리, 개발도구 공개

빌드·배포 시연을 최종검수 항목에 포함

발주기관 또는 제3의 유지보수업체가 수정할 수 있는 권리 확보

상용 컴포넌트는 별도 사용조건과 유지비를 명시

계약서에는 전체 소스코드, 빌드 가능성, 수정권한, 제3자 유지보수권한을 구체적으로 명시해야 한다.

Ⅹ. 수행인력

| 역할 | 최소 투입요건 |
| --- | --- |
| PM | WMS·MES·ERP 등 정보시스템 구축관리 경험 |
| WMS 분석·설계 | 입고·재고·피킹·출고·정산 업무 분석경험 |
| C#/Blazor 개발자 | C# 및 Blazor 프로젝트 수행경험 |
| 모바일 개발자 | Android PDA 또는 PWA 개발경험 |
| DB 담당자 | MS-SQL 설계·튜닝·백업·복구 경험 |
| AI 담당자 | 최적화·예측·Text-to-SQL 구현경험 |
| CSV 책임자 | 최근 CSV 프로젝트 수행경험 |
| 품질·테스트 담당 | 요구사항 추적, 결함관리, OQ·PQ 수행경험 |
| Delphi/VB.NET 담당 | Windows Forms 관리도구 개발·유지관리 경험 |

핵심인력 변경은 발주기관의 사전승인을 받아야 하며, 동등 이상의 경력자를 투입해야 한다.

Ⅺ. 사업추진 일정

| 단계 | 주요내용 | 기간 |
| --- | --- | --- |
| 1단계 | 착수, 현황분석, As-Is, KPI 기준값 | 1개월차 |
| 2단계 | URS, To-Be, 데이터·인터페이스 설계 | 1~2개월차 |
| 3단계 | WMS·포털·DB 개발 | 2~4개월차 |
| 4단계 | PDA·관리도구·AI 개발 | 2~5개월차 |
| 5단계 | 데이터 이관, API, H/W 연동 | 4~5개월차 |
| 6단계 | DQ·IQ·OQ, 통합시험 | 5개월차 |
| 7단계 | 시범운영, PQ, 교육 | 5~6개월차 |
| 8단계 | 최종검수, 소스검수, 완료보고 | 6개월차 |

Ⅻ. 검수기준

1. 기능검수

요구사항별 시험결과 제출

필수요구사항 미구현 시 원칙적으로 검수 불합격

오류 요구사항 재시험 결과 제출

화주포털, PDA, WMS, AI, DB 간 통합 시나리오 시험

2. CSV 검수

URS–FDS–DDS–시험항목 간 추적성 확인

DQ, IQ, OQ, PQ 계획서와 결과보고서 승인

시험 증적에 실행자·일시·입력값·기대결과·실제결과·판정 포함

실패시험은 일탈 또는 결함번호와 연결

백업 및 복구시험 실제 수행

사용자·권한·감사로그 시험 포함

3. 소스검수

발주기관 PC 또는 서버에서 전체 소스 빌드

신규 DB 생성 후 시스템 설치

금지기술과 미승인 외부서비스 사용 여부 점검

제3자 라이브러리 목록 및 사용권 증빙 확인

4. KPI 검수

| KPI | 구축 전 | 구축 후 목표 |
| --- | --- | --- |
| 핵심서비스 사용률 | 90.5% | 99% |
| 핵심기능 업무처리량 | 16,037건/월 | 20,850건/월 |
| 서비스 적용 고객사 | 17개사 | 22개사 |
| 업무처리 리드타임 | 30분/건 | 10분/건 |

ⅩⅢ. 유지보수 및 하자보수

최종검수일 다음 날부터 12개월 이상 무상하자보수를 원칙으로 한다.

| 등급 | 기준 | 접수응답 | 임시조치 | 정상복구 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 입출고 전체중단, DB 장애 | 30분 | 2시간 | 8시간 |
| S2 | 핵심기능 일부중단 | 1시간 | 4시간 | 24시간 |
| S3 | 일부 사용자·화면 오류 | 4시간 | 1영업일 | 3영업일 |
| S4 | 개선·문의 | 1영업일 | 협의 | 협의 |

1. 유지보수 인수인계

월별 장애 및 조치보고

DB 용량·성능 점검

백업 성공 여부 점검

사용자·권한 정기점검

소스코드 변경내역 관리

CSV 변경관리 및 재검증 영향평가

스마트물류센터 인증자료 추출 지원

ⅩⅣ. 제안서 평가기준안

1. 기술평가 90점

| 평가분야 | 세부항목 | 배점 |
| --- | --- | --- |
| 사업이해 | 보세·냉장·냉동·3PL 업무 이해 | 6 |
| 추진전략 | 구축 및 전환전략의 타당성 | 4 |
| 시스템구성 | C#/Blazor·MS-SQL 아키텍처 | 8 |
| 기술적합성 | Delphi/VB.NET 관리도구, PDA, API | 7 |
| WMS 기능 | 입고·재고·피킹·출고·운송·정산 | 20 |
| AI 기능 | 적치·피킹·예측·Text-to-SQL | 10 |
| CSV | VMP~PQ 및 추적성 관리 | 10 |
| GMP/HACCP DMS | 문서생명주기·감사추적·접근통제 | 5 |
| 사업관리 | 일정, 인력, 품질, 위험관리 | 8 |
| 보안·성능 | 보안, 백업, 성능, 데이터 이관 | 5 |
| 유지보수 | SLA, 장애대응, 기술지원 | 3 |
| 기술이전 | 전체 소스·빌드·제3자 구성요소 인계 | 4 |
| 합계 |  | 90 |

2. 가격평가 10점

가격평가는 발주기관 적용 규정에 따른 산식으로 계산한다.

3. 규격 적합성 필수확인표

| 항목 | 필수 여부 |
| --- | --- |
| 최근 3년 이내 CSV 실적 | 필수 |
| GMP/HACCP 문서관리 솔루션 역량 | 필수 또는 고배점 |
| C# 기반 Blazor 웹개발 | 필수 |
| MS-SQL 데이터베이스 설계 및 운영 적합성 | 필수 |
| Windows Forms Delphi/VB 관리도구 | 필수 |
| Python·React.js·Next.js 미사용 | 필수 |
| Bootstrap UI 적용 | 필수 |
| 전체 소스코드 및 빌드환경 제공 | 필수 |
| VMP·URS·FDS·DDS·DQ·IQ·OQ·PQ 제공 | 필수 |
| 6개월 내 구축 가능 | 필수 |

ⅩⅤ. 입찰자가 제출할 증빙자료

사업자등록증

나라장터 경쟁입찰참가자격 등록증

최근 3년 CSV 실적증명서

GMP/HACCP 문서관리 솔루션 증빙

Delphi 또는 VB.NET Windows Forms 수행증빙

참여인력 경력증명

기술구조도

사용기술 및 라이브러리 목록

금지기술 미사용확약서

CSV 산출물 샘플목차

가격산출내역서