## 설계설명서
설 계 설 명 서
| 1. 사 업 명 | 2026년 2차 칡덩굴 제거사업 (고금약산지구)
| 2. 소 재 지 | 완도군 고금면 가교리 산115-1 등 157필지
| 3. 면 적 | 36.2 | ha | (덩굴걷기: | 36.2
| 4. 작 업 기 간 | 착수일부터 | 29일 까지
5. 현 장 설 명
| ① 입 지 여 건 | 사업지는 가교리에서 약산리 국도변 외 지방도 도로변에 분포하고 있고, 도로와 연접하여 접근성은 비교적 양호한 편이다.
| ② 지 황 | 산지경사는 평균경사는 중이며 사방에 위치해 있다.
| ③ 기 타 | 대부분 도로변 사면에 분포하고 있으며 작업 시 안전관리에 유의하도록 한다.
| 6. 설 계 목 적 | 칡덩굴은 도로변 가로수를 감고 올라가 나무줄기의 절단 및 재질의 불량화를 초래함은 물론 심한 경우에는
수목의 상단부까지 덩굴로 덮고 햇빛을 가려 수목을 고사시키고, 이로 인해 생태계와 산림자원조성에 막대한 피해를 준다.
덩굴류제거사업을 통해 입목성장에 피해를 주는 덩굴을 능률적이고 효과적으로 제거하여 산림피해를 예방하고, 경관적으로
도로변 쾌적한 환경을 조성하고자 한다.
| 7. 임소반 구획 | 임소반은 면별로 구획 및 작업종 기타 임지의 상황에 따라 소반을 구획한다.
| 8. 작 업 방 법 | 덩굴걷기
○ 1차 덩굴걷기 작업 30일 경과후 실시하도록 한다.
○ 대상지 내 칡덩굴 및 덩굴류를 포함하여 잡목, 잡풀을 예초기로 제거하도록 한다.
○ 1차 약제살포 30일 경과 후 2차 약제살포 작업 실시하도록 한다.
덩굴걷기
○ 1차 덩굴걷기 작업 30일 경과후 실시하도록 한다.
○ 대상지 내 칡덩굴 및 덩굴류를 포함하여 잡목, 잡풀을 예초기로 제거하도록 한다.
| 9. 실시설계 표준지 선정 및 조사 | ○ 표준지 조사비율은 사업면적의 0.5%로 한다.
○ 표준지 크기는 100㎡(반지름5.67m 원형)로 한다.
(원형 표준지)표준지 중앙부에 임업용 황색 마킹테이프를 2겹으로 둘러서 표시한다.
○ 표준지는 대상지 내에 고르게 배치하였다.
| 10. 단가적용기준 | ○ 사업비산출기준은 '덩굴류제거 설계-감리 및 사업시행지침'을 적용한다.
○ 노임단가는 대한건설협회에서 2026년 상반기에 공포한 시중 노임단가를 적용한다.
| 11. 설계적용기준 및 변경조건 | ○ 설계단가는 사업면적, 작업량, 작업장 난이도에 따라 차등적용하였으므로 상기항목이 변동될 경우에는 설계변경을
실시한다.
○ 작업 단계별 요령과 사업비산출기준은 “지속가능한 산림자원관리 지침 (2020. 06. 15 훈령 제1454호)”과 "숲가꾸기 설계·감리 및
사업시행 기준 (2020. 12. 29)”을 적용하였음.
가. 수량의 계산법
- 품셈에 의한 재적 및 인원의 계산은 소수점 3째자리에서 반올림, 둘째자리로 표시 하였음.
- 면적의 계산은 전자면적계산(CAD)의 방법을 사용하였음.
나. 노임단가
- 노임단가는 대한건설협회에서 2026년 상반기에 조사, 공표하는 시중 노임단가를 적용하였음.
다. 재료 및 자재단가
- 재료 및 자재의 단가는 거래 실례가격 또는 통계법 제 24조의 규정에 의한 지정기관이 조사하여 공표한 감정가격,
'유사한 거래실례가격, 견적가격을 기준으로 적용하였음.
라. 할인 및 할증의 적용
- 품의 할인 및 할증은 각 단위 작업종별로 표준품셈에서 정한 할증요소를 적용하였음. 단, 재료비의 경우는 할인 및 할증 요소를 적용하지 않았음.
단, 재료비의 경우는 할인 및 할증 요소를 적용하지 않았음.
마. 금액의 단위
- 설계서의 총액은 1,000원단위 이며, “이하 버림”을, 설계서(단가산출서)의 소계와 금액란은 1원단위이며 미만 버림”을 적용하였음.
바. 사업원가 작성기준
- 사업시행에 대한 원가계산은 기획재정부 회계예규인 예정가격 작성 기준에 따랐음.
- 작업현장에서 산업재해 및 건강장해 예방을 위하여 관계법령 (산업안전보건법)에 의거 요구되는 산업안전보건 관리비는
건설공사에 준하여 별도 계상하였음.
- 보험료의 적용사항은 재정경제부 회계예규와 관련 법령 및 규정에 따랐음.

## 예정공정표
예 정 공 정 표
2026년 2차 칡덩굴 제거사업 (고금약산지구) | [8 empty] | 기간 : | 29
기 간 사업종 |  |  | 공사기간 | [6 empty] | 비고
|  |  | 10 | 20 | 29
설계서검토
경계표시
#DIV/0! | × | 3 | 3
덩굴류제거(약제살포)
0 | × | 29 | 10 | 10 | 9
덩굴류제거(덩굴걷기) | [9 empty] | 128
5.12 | × | 25 | 10 | 10 | 5
덩굴류제거(2차 약제살포) | [9 empty] | #DIV/0!
#DIV/0! | × | 20 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5
덩굴류제거(2차 덩굴걷기 | [9 empty] | #DIV/0!
#DIV/0! | × | 20 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5
작업장정리및보완 | [9 empty] | 3
1 | × | 3 |  |  | 3

## 시방서
일 반 시 방 서
1. 적용범위
가. 숲가꾸기사업은 계약서, 설계도서, 입찰유의서, 계약일반조건, 계약 특수조건 등 계약 문서에 의하여 시행하여야 하며, 본 계약문서에
규정하지 않은 사항은 아래의 각 시방서의 규정에 따라 시공하고 이 시방서에 규정되지 아니한 사항에 대하여는 산림청 제정 '지속가능한
산림자원관리지침(2021. 8. 9 훈령 제1,502호) 에 의한다.
나. 본 시방서는 작업의 일반사항을 위한 것이며 기술적인 사항은 특별시방서와 전문시방서에 의한다.
다. 일반시방서의 내용과 특별시방서의 내용이 서로 상이할 경우에는 특별시방서를 우선으로 하며 도면과 시방서가 상이할 경우에는 도면을
우선으로 하되 도면이 오류나 누락 등으로 모순이 있을 경우에는 발주처장, 감독자와 시공자가 상호 협의하여 결정하여야 한다.
라. 일반 및 특별시방서에 명기된 내용 이외에 특별한 작업종 및 숲가꾸기사업의 품질향상을 위하여 필요한 사항은 발주처장과 협의하여 시행하
여야 한다.
2. 용어의 정의
가. 계 약 서 : 도급계약서와 계약조건, 설계내역서, 설계도서, 시방서 등 기타 이것을 보충하는 서류를 말한다.
나. 시 방 서 : 작업 수행에 관련되는 제반규정 및 요구사항 등을 정한 서류를 말한다.
다. 특별시방서 : 일반시방서를 보충하고 본 사업만의 특별한 사항 및 전문적인 사항에 대한 제반규정 및 요구사항을 정한 서류를 말한다.
라. 설 계 변 경 : 계약된 사업의 변경을 말한다.
마. 발 주 자 : 숲가꾸기 사업을 시행하기 위하여 입찰을 부여하거나 사업을 발주하고 도급계약을 체결하여 이를 집행하는 자를 말한다.
바. 감 독 자 : 발주자를 대리하여 사업을 감독하는 자로서 사업 전반에 관한 업무를 관장하는 자를 말한다.
사. 실시설계자 : 당해 사업의 적합한 작업방법을 제시하고 사업 시행에 필요한 비용을 산출하기 위해 발주자와 계약을 체결한 자를 말한다.
아. 책임기술자 : 일정한 자격요건을 갖춘 자로서 실시설계 용역 전반에 대한 총괄업무를 수행하는 자를 말한다.
자. 감 리 자 : 발주자의 감독권한을 대행하기 위해서 발주자와 계약을 체결한 자를 말한다.
차. 감 리 원 : 일정한 자격요건을 갖춘 자로서 감리 용역 전반에 대한 총괄업무를 수행하는 자를 말한다.
카. 사업시행자 : 설계도서 및 관련 규정에 따라 숲가꾸기사업을 시행하기 위해 발주자와 계약을 체결한 자를 말한다.
타. 현장대리인 : 사업시행자가 제19조에 따라 지정한 자로서 사업 현장의 사업관리 및 기술관리, 기타업무를 시행하는 현장요원을 말한다.
파. 작 업 원 : 사업시행을 위하여 사업시행자에 고용되어 현장 작업을 담당하는 숲가꾸기 인력을 말한다.
하. 지 시 : 발주자 측에서 발의하여 감독자가 도급자에 대하여 작업감독의 소관업무에 관한 방침, 기준, 계획 등을 알려주고 실시하게
하는 것을 말한다.
거. 승 인 : 사업시행자 측에서 신청한 사항을 발주자 또는 감독자가 서면으로 동의하는 것을 말한다.
너. 입 회 : 감독자 또는 그가 지정하는 대리인이 현장에 참석하여 작업사항을 확인하는 것을 말한다.
더. 협 의 : 감독자와 사업시행자가 대등한 입장에서 합의하는 것을 말한다.
3. 제출서류
가. 사업시행자는 숲가꾸기사업 착수 전에 착수계, 작업계획서, 작업원 운영계획서, 안전관리계획서 및 기타 발주자가 요구하는 제반서류를
감독자를 경유하여 발주자에게 제출하여야 하며, 발주자는 감리자에게 착수계 제출내역을 통보하고 검토를 요청할 수 있다.
작성하여 감독자의 승인을 얻어야 한다.
나. 시행자는 숲가꾸기 사업시행 중 제출한 서류중 내용변경 사유가 발생하였을 경우에는 변경사유를 감리원과 발주자에게 제출하여야 한다.
다. 시행자는 숲가꾸기 사업시행이 완료된 후에 완료계, 사업완료 검사신청서, 완료사진첩 및 사진이 저장된 전자기록매체(CD), 그 밖에 발주자가
요구하는 사항을 감독자를 경유하여 발주자에게 제출하여야 하며, 발주자는 감리자에게 완료계 제출내역을 통보하고 검토를 요청할 수 있다.
4. 현장대리인 지정
현장대리인은 본 숲가꾸기사업 수행에 필요한 전문지식과 충분한 경험이 있는 자로서 전문시방서에서 규정한 자격자를 고정배치하며,
감리원 및 감독관의 승인 없이는 임의로 현장을 떠나서는 아니 된다.
5. 기술자의 배치
가. 작업현장에는 본 숲가꾸기사업에 적합한 기술자를 상주하게 하고 그 중 1인을 현장대리인으로 임명하여야 한다.
나. 감독자는 현장대리인, 사업시행자의 고용인 및 노무자가 작업시행 또는 관리에 대하여 부적당하다고 인정될 경우 감리자의 의견을 물어
사업시행자에게 교체를 요구할 수 있다.
6. 제보고
사업시행자는 계약서에서 지정한 것과 감독관의 직접지시 또는 감리원을 경유하여 지시한 각종 보고를 지정한 기일 내에 지체 없이 서류를
구비하여 제출 또는 보고하여야 한다.
7. 설계도서 등의 비치
숲가꾸기사업 현장에는 당해 작업에 관련된 계약조건, 설계도서, 예정공정표, 작업계획서 및 기타 필요한 서류 등을 비치하여야 한다.
8. 장비의 반입
작업용 제 장비 및 기구에 대해서는 현장 반입 전에 종류, 규격, 성능 등에 대하여 감독자와 협의하여야 하며 반입 후 또한 감독자의 검사와
승인을 받아야 한다.
9. 공사시행
가. 본 숲가꾸기사업은 설계도서, 일반시방서 및 특별시방서에 의거 감독자의 지시에 따라 시행한다.
나. 설계도서 및 시방서에 명시되지 않은 사항이라도 작업의 성질상 당연히 필요한 사항은 감독자의 지시에 따라 사업시행자의 부담으로
시행하여야 한다.
다. 사업시행자는 사업 착수와 동시 또는 진행 중 설계도서 및 현장조건에 상이한 사항을 발견하는 즉시 감독자에게 보고하여야 한다.
10. 사업 작업순서
각 공정별 작업순서는 착수전에 제출한 예정공정표에 따라야 하며 더 상세한 계획은 감독자의 승인을 받아 수행한다.
11. 작업시간
가. 사업시행자는 작업개시 및 종료시간을 감독자에게 통지하여야 한다.
나. 감독자가 사업시행 상 필요하다고 인정할 때는 작업시간을 변경할 수 있다.
12. 측량기구 비치
사업시행자는 착수와 동시에 측량기구(방위계, 경사계 등)를 현장에 비치하여야 한다.
13. 품질관리
가. 시행자는 작업장의 작업면적이 설계상의 면적과 다를 경우에는 감리자와 합동으로 현장 확인,검토하여야 하며, 그 결과를 감독자에게 즉시
보고하고, 감독자의 지시에 따라 설계변경 등의 적절한 조치를 취하여야 한다.
나. 사업이 부실하여 감독자 또는 감리원이 재작업을 지시할 경우에는 시행자는 지시 내용에 따라야 하며, 감리원은 작업결과를 확인하고
지적사항의 이행여부를 감독자에게 보고하여야 한다.
14. 가설물 및 안내표시판 설치
착수와 동시에 감독자의 지시에 따라 숲가꾸기사업현장에 사업안내판 및 안전표식의 입간판을 설치할 수 있다.
15. 작업추진 관리
현장대리인은 감독자의 지시에 따라 작업계획서를 제출하여 승인을 받아 작업을 실행하여야 하며 작업일보 및 작업 진도를 표기하여 추진
현황을 알려야 한다.
16. 작업관리
숲가꾸기사업에 필요한 작업과정은 감독자, 감리자, 설계자, 현장대리인, 현장작업자의 입회하에 설계자 주관의 설계 설명 및 작업교육을 실시
하여 작업의 질 향상에 노력한다.
17. 작업현장 관리
가. 사업시행 기간 중 항상 안전에 유의하여 현장관리를 하여야 하며 재해예방에 최선을 다하여야 한다.
나. 사업시행 중 감독자 및 감리자의 승인 없이 시방서외의 작업방법을 택해서는 아니 된다.
다. 사업착수와 동시에 재해예방 및 비상연락망을 편성 운영토록 하고 우천 시는 작업을 중단한다.
라. 현장 대리인 및 작업인부의 행위가 사업수행에 지장을 주거나 부적당하다고 판단될 때 현장감독자는 감리자의 의견을 물어 사업시행자
에게 교체를 요구할 수 있으며, 사업시행자는 감독자로부터 교체요구가 있을 때에는 즉시 교체하여야 한다.
18. 자재관리
자재는 일정장소에 보관 관리함을 원칙으로 하며 사용시는 산불예방 및 재해예방에 철저를 기한다.
19. 사진 제출
사진촬영은 동일 장소와 방향에서 촬영하고 필요에 따라 아래 사진을 제출하여야 한다.
가. 작업전, 작업중, 작업후 사진
나. 공정사진
다. 기록사진 : 사업 진행 상황을 촬영하고 사진첩을 3부 작성하여 제출
라. 기타 홍보용 사진 및 슬라이드(필요시)
20. 안전관리
가. 사업시행자는 안전관리 책임자를 선임하여 현장에 상주토록 하고 산업재해 예방에 최선을 다한다.
나. 오일, 휘발유, 기계톱, 기타 위험물의 보관 및 취급으로 인해 발생되는 모든 사고에 있어서는 현장대리인 및 사업시행자가 민형사상의
책임을 진다.
다. 사업시행자는 안전사고 등이 발생하지 않도록 제반안전 수칙을 준수하여야 하며 당해 작업진행 중 발생하는 모든 사고에 대하여 책임을
져야 한다.
라. 당해 숲가꾸기사업으로 인하여 각종 차량 및 사람의 통행에 지장을 초래해서는 안 된다.
21. 안전조치
가. 산불방지 및 주변에 산불발생시 진화 참여는 물론 이에 대한 대책을 강구하여야 한다.
나. 호우, 홍수, 태풍 등에 대한 기상예보 등에 충분히 유의하여 유사시에는 피해를 최소한으로 되게 응급조치를 하여야 한다.
다. 사업수행에 필요한 안전조치는 관계법규에 따라 안전에 만전을 기하기 위한 조직, 계획, 점검 등을 실시하고 필요한 제반시설을 갖추어
야 한다.
라. 작업착수 전에 안전시설을 해야 할 사항은 일반적으로 다음과 같다.
1) 유류 및 기계톱 보관지역 및 사용 장소 설정
2) 도로변 작업시 통행자 이동제한
3) 도로변의 벌도목 작업시는 확성기를 이용 작업자 대피 보호
4) 전기, 하수도 및 통신 선로 등 중요시설에 대한 보호
5) 유류 등 화재발생대비 안전장비 구비
마. 도로의 교통을 제한하고자 할 때에는 교통제한의 범위, 기간, 안전조치 등에 대하여 소정의 절차를 밟아야 한다.
바. 작업장 내의 모든 작업관련자는 안전장비를 착용하여야 한다.
사. 작업장에는 구급약을 상비하여야 한다.
아. 사업시행시 일반인의 교통에 피해를 주지 않도록 보호대책을 강구하여야 한다.
자. 사업시행시 인접해 있는 수리시설 및 농작물에 지장이 없도록 적절한 조치를 강구하여야 한다.
22. 사고의 예방
가. 사업시행자는 고용원 및 기타인의 생명과 건강보호 및 사업시행자 자재,장비 등의 재산상의 피해예방과 계약기간 중 작업중단이 없도록
안전대책을 준비해야 하며, 혹은 지역안전의 목적을 위해 필요하다고 인정될 경우 추가적인 조치를 준비해야 한다.
나. 작업기간 중 사업시행자는 작업장을 방문하는 사람의 통제와 안전을 위해 발주처에 의해 조치된 모든 사항에 따라야 한다.
다. 사업시행자는 본 숲가꾸기사업 중에 일어나는 작업상 인명손실, 외상, 직업병과 재산상의 피해사고 등 모든 사고를 감독관에게 보고하여야
한다.
라. 사업시행자는 기본적인 응급비품과 구급약을 상비하여야 한다.
23. 위험물의 취급
발화위험물은 운반, 보관, 사용 등의 취급은 유류취급에 관한 관계법규에 의하여 확실히 안전하게 하여야 한다.
24. 제법규 준수
가. 사업시행에 있어서는 관련법규를 반드시 준수하여야 한다.
나. 노무자에 대한 제법규의 운영과 적용은 시공자의 책임 하에 이루어지고 전 노무자의 모든 행위에 대한 책임은 사업시행자가 진다.
25. 기성고 작성
사업시행자는 기성검사 요청을 할 때는 감독관 및 감리와 사전에 협의하여 제출한다.
26. 작업의 일시중지
감독자는 다음의 경우 작업을 일시중지시킬 수 있으며 이에 대해 감리자는 의견을 제시할 수 있고, 작업 중지로 인한 손해는 사업시행자가
진다.
가. 기후 악조건으로 작업이 곤란할 때
나. 작업자의 안전을 위하여 필요하다고 인정할 때
다. 사업시행자가 설계도서 및 시방서에 준하지 않는 작업을 시행하여 부실의 우려가 있을 때
라. 감독자 및 감리자의 지시 불이행으로 작업의 진행이 부당하다고 인정될 때
마. 민원사항이 발생하여 민원해소 시간이 필요할 때
27. 설계변경
본 작업은 조사 당시 수집된 자료에 의하여 계획 설계 된 것인 바 착수당시 작업지의 현저한 변동, 민원, 기타 조사 후 변경사항 등 다음의 경
우에 대하여는 사전에 감독자의 승인을 득한 후 현지여건에 맞도록 설계 변경한다.
가. 작업공종에서 현지와 작업공종이 부합되지 않을 때
나. 설계시 품셈적용 및 계산착오가 있을 때
다. 당초 계획된 작업면적의 변경이 불가피한 경우
라. 기타 발주자가 변경을 요할 때
28. 사업기간 연장
가. 천재지변 및 발주자의 사정에 의하여 작업이 중단되었을 때는 사업기간을 연장할 수 있다.
나. 기상이변 및 강우일수가 과거 5개년 평균일수보다 많아 작업에 막대한 지장을 초래하였다고 인정될 때 연장할 수 있다.
다. 산림작업의 특성상 안전을 우선으로 하여 작업수행 중 우기일수가 전체일수에 30%이상일시 사업기간을 연장할 수 있다.
라. 작업장의 불가항력적인 일이 발생하여 감독관과 감리의 의견을 물어 타당성이 인정 될 때 사업기간을 연장할 수 있다.
29. 설계 및 완료 도서관리
사업시행에 사용되는 모든 설계도서는 발주자의 관리방법에 준하여 관리하며 완료와 동시에 완료 도서를 작성하여 감독자에게 제출하고
수급인이 제공받은 설계도서 및 성과품은 요구가 있을 시 반환하여야 한다.
30. 사업시행완료
가. 숲가꾸기사업 시행자는 감리자의 예비사업완료검사를 위하여 계약기간 이전에 작업을 완료하고 문서로 예비사업완료 검사를 감리자와
감독자에게 요청하여야 한다.
나. 감리자는 숲가꾸기사업 시행자로부터 예비사업완료검사를 요청 받았을 경우에는 예비사업완료검사를 실시하고 그 결과에 대해 예비사업
완료검사 결과보고서를 작성하여 발주자에게 제출하여야 한다.
다. 발주자는 예비사업완료검사 결과보고서를 참고하여 필요할 경우에는 숲가꾸기사업 시행자로 하여금 시정,보완하도록 조치하여야 한다.
라. 숲가꾸기사업 시행자는 제3항에 따라 필요한 조치를 완료한 후에 제16조 제3항의 규정에 의한 관련서류와 이를 포함한 전자기록매체(USB),
용역계약시 발주자가 요구한 사항을 발주자에게 제출하고, 완료검사를 받아야 한다.
마. 작업시간 또는 숙련도 등을 감안하여 작업완료기간의 2/3를 경과하여 작업이 완료될 때에는 발주자는 이를 인정할 수 있다.
31. 사업완료 후 정리
가. 작업 중 발생한 폐자재 및 작업기자재는 전량 수거하여 지정된 업체에 폐기 처분하여야 한다.
나. 작업장 주변에 훼손된 산림보호 홍보물, 현수막 등 철거가 필요한 것은 수거하여 처리 하여야 한다.
다. 작업로는 강우 등 기상재해로 부 터 피해가 없도록 적절한 조치를 취하여야 한다.
라. 그 밖에 감리원,감독자등의 지시사항과 사업시행으로 인하여 민원이 발생 될 수 있는 사항은 민원이 발생되지 않도록 조치하여야 한다.
32. 기타사항
가. 사업시행자는 본 사업 완료시까지 감독자의 지시에 따라야 하고 특히 민원이 발생치 않도록 사전에 발생요인을 확인 처리하여야 한다.
나. 사업시행자는 사업완료시 준공조서 2부를 작성하여 완료계와 동시에 제출하여야 한다.
다. 사업시행자는 감독자가 지시하는 내용에 따라 사업완료표시판을 제작 설치하고 완료 조사 시 광경사진을 제출 할 수 있다.
라. 본 사업 시행도중 경미한 사항에 대하여는 설계도서에 명시되지 않았을지라도 감독자가 필요하다고 인정되는 경우 감독자의 지시에 따
라 사업시행자 부담으로 시행하여야 한다.
마. 각종 설계도서는 보안규정에 따라 보관하여야 한다.
바. 각종 관계서류는 지정된 기일까지 제출하여야 한다.
사. 설계도에 표시되어 있는 사업경계 구역은 설계시 실제 측량한 것이 아니기 때문에 정확한 위치가 아닐 수 있으므로 사업시행자가 지적,
지형도 및 정확한 위치를 파악할 수 있는 기구 등을 사용하여 사업경계를 표시하여야 하며 그렇지 아니하여 발생되는 민형사상의 책임
또는 민원인의 피해보상 등에 대한 책임은 사업시행자가 진다.
특 별 시 방 서
1. 적용기준
본 사업은 이 시방서의 규정에 따라 시행하고 이 시방서에 규정되지 아니한 사항에 대하여는 산림청 제정 지속가능한산림자원관리지침
(2021. 8. 9 훈령 제1,502호)에 의한다.
2. 작업 일반
가. 준비작업
면적 및 수량의 검측에 필요한 면적확인은 일반시방서 제13항에 따라야 한다.
나. 작업준비
1) 감독자는 작업 중 수시로 경계지역의 작업 상황을 점검 확인하여 민원발생이 되지 않도록 한다.
2) 작업현장에는 작업 대상 필지의 도면과 작업내역을 비치하여 수시로 확인 점검 정확한 작업이 될 수 있도록 지도 한다.
다. 재해관리
1) 작업자는 작업장에 투입시 인화성물질을 지참하고 작업장에 진입할 수 없다.
2) 작업자는 흡연시는 일정장소에 안전조치를 취한 후 현장대리인 책임 하에 흡연을 하고 현장대리인은 담뱃불의 화기점검을 반드시 한 후
자리를 이동하여야 한다.
3) 작업자는 기계톱 사용원료인 휘발유와 오일관리에 철저를 기한다.
라. 작업방법
작업자는 설계된 작업예정에 따라 작업을 하여야 하며, 임의대로 변경할 수 없다. 부득이 작업예정을 변경하고 자 할 때는 감독자와 협의하
여 변경 실시할 수 있다.
마. 작업장내 산물 처리
1) 작업장내의 작업산물은 절단 후 지면에 최대한 밀착되도록 하여 부식이 용이토록 하고 제2차 피해발생을 예방한다.
2) 작업장내의 작업로와 이동통로이 작업산물은 좌우 횡 방향으로 처리하여 작업과 점검 및 통행에 불편함이 없도록 한다.
3) 작업장내의 산물은 수집하여 적법한 절차에 따라 톱밥 및 기타 용도로 활용할 수 있다.
바. 안전교육
1) 감독자는 작업착수 전에 안전교육을 실시한다.
2) 현장대리인은 매주 2회 이상 안전교육을 실시하고 교육자의 명단과 근거사진을 촬영하여 비치하여 둔다.
3) 현장대리인은 작업자가 안전장비를 착용, 확인 후 작업을 실시토록 한다.
사. 표준지 관리
작업장내의 표준지 지역은 작업을 실시하지 않고 보존함을 원칙으로 하되, 감독관과 협의하여 표시목의 표시를 임목의 지상 10cm내외로
이동 설치한 후 작업을 실시하여 사후에 숲가꾸기 감리업무 수행 시 비교할 수 있도록 한다.
사. 작업장 환경관리
1) 현장대리인은 작업장내 작업기자재 및 폐기자재를 방치하는 일이 없도록 한다.
2) 작업장내의 각종 오물은 일정장소에 모아 바람에 흩날리지 않도록 관리하며 작업 후 수집 하산 처리할 수 있도록 한다.
3) 현장대리인은 작업장내 통행 등산객을 상대로 환경정화 및 쓰레기 투기 금지를 홍보 계도한다.
4) 특히 기계톱의 연료와 오일관리에 유의하여 토양오염이 없도록 각별히 주의하여야 한다.
5) 경계표시용 자재는 친환경적이고 안전한 자재를 사용하도록 최선의 노력을 다하여야 한다.
아. 야생동물 보호
1) 현장대리인은 작업장내 야생동물을 무단으로 포획하는 일이 발생되지 않도록 작업자에 대하여 교육을 실시한다.
2) 작업장내에 야생동물 서식처가 있을 시는 서식처 주위 일정면적을 작업면적에서 제외 하고 작업을 할 수 있다.
3) 작업장내에서 부상당한 야생동물을 발견할 때는 가까운 야생동물 보호소나 관계부서에 연락을 취하여 응급 조치 후 본래의 보금자리로
돌려보낼 수 있도록 한다.
4) 무단 포획도구(덧, 올무, 함정 등) 발견시는 공사감독자에게 연락 후 포획도구 수거 및 원상복구 작업을 실시한다.
5) 현장대리인과 작업자는 야생동물 보호에 철저를 기하여야 한다.
전 문 시 방 서
(덩굴류제거)
1. 적용기준
본 시방서는 산림의 군락분포와 임지를 답사하여 자연환경에서 나타나고 있는 임분형태와 생장속도를 최대한 고려하여 무육을 실행하기
위한 전문시방서이며 덩굴제거 작업은 생물 다양성의 보전․증진, 산림생태계의 생산력․ 건강도와 활력도 유지․증진, 산림내의 토양 및 수자원의
보전․유지, 지구탄소 순환에 대한 산림의 기여도 증진, 산림의 사회․경제적 편익 증진을 위한 작업으로 산림청 제정 지속가능한산림자원관리지침
(2021. 8. 9 훈령 제1,502호) 에 의한다.
2. 뿌리제거
가. 적용 덩굴의 종류와 대상지
1) 적용덩굴: 칡덩굴만 적용
2) 적용대상지
o 덩굴로 전면적이 피복된 지역 (유형3)
- 휴경지, 나지, 조림실패 후 방치한 지역, 사면길이가 긴 도로산면
- 덩굴 피복도가 50% 이상이거나 직경 1cm 이상인 칡 주두부가 ha당 1,600본 이상인 지역
나. 뿌리제거 표준작업방법
1) 공통적용
o 작업범위는 지상부 덩굴을 인력으로 걷기, 주두부 찾기, 세근처리, 구덩이파기, 주근 자르기, 뿌리처리, 표시봉설치와 뒷정리를 포함한다.
o 뿌리제거는 보통인부 1인 1조로 작업한다.
o (주두부 찾기) 손으로 칡덩굴을 잡아당겨 주두부를 찾는다. 줄기 마디에서 발생한 세근은 손으로 뽑거나 도구를 이용하여 제거한다.
주두부에서 낫으로 덩굴의 줄기를 자른다.
o (구덩이 파기) 구덩이는 삽이나 괭이를 이용하여 최소 10㎝ 이상의 깊이와 면봉처리나 비닐랩 밀봉처리작업에 지장을 없을 정도의 넓이로 판다.
o (주근 자르기) 뿌리부에 면봉처리나 비닐랩 밀봉처리하는 경우, 손톱을 이용하여 주두부 아래 5㎝ 이상 떨어진 지하부의 뿌리를 절단한다.
o 뿌리처리(칡뿌리 면봉처리, 비닐랩 밀봉처리와 뿌리굴취)는 뿌리직경 2㎝이상을 대상으로 한다. 직경 2㎝ 미만의 뿌리는 손으로 뽑거나 주두부
아래 5㎝ 이상 떨어진 지하부를 절단한다.
o 주두부 작업이 완료되면 1개의 적색 페인트를 칠 한 나무젓가락을 꽂는다.
2) 뿌리굴취
o 인력 또는 기계를 이용하여 직경 2㎝ 이상의 뿌리를 굴취 한다. 굴취가 곤란한 경우, 주두부로부터 지하부 20㎝이상 떨어진 지점을
손톱으로 자르면 굴취로 본다.
o 직경 2㎝ 미만의 뿌리는 손으로 뽑거나 주두부 아래 5㎝ 이상 떨어진 지하부를 절단한다.
o 뿌리 굴취가 완료되면 구덩이는 되메우기를 실시한다.
o 뽑거나 자른 뿌리와 주두부는 구덩이 위에 놓아 작업결과를 확인할 수 있도록 한다.
2.덩굴걷기
1. 덩굴걷기
가. 적용 덩굴의 종류와 대상지
(1) 적용덩굴: 칡, 다래덩굴, 환삼덩굴 등 모든 덩굴류에 적용
(2) 적용대상지
o 덩굴로 전면적이 피복된 지역 (유형3)
- 휴경지, 나지, 조림실패 후 방치한 지역, 사면길이가 긴 도로사면.
- 덩굴 피복도가 50% 이상이거나 직경 1㎝ 이상인 칡 주두부가 ha당 1,600본 이상인 지역
o 큰나무 피해지 (유형4)
- 농로, 임도 또는 경작지와 연접부, 계곡부에서 발생한 덩굴이 큰 나무를 타고 올라가 있는 지역.
나. 덩굴걷기 표준작업방법
o 덩굴걷기란, 지상부에 있는 덩굴을 모두 제거하는 작업을 말한다. 나무를 타고 올라가는 칡덩굴의 경우, 가슴높이 이내에는 칡덩굴이 없어야 한다. 즉, 주두부와 밀착하여 1차로 덩굴을 자르고 나무를 타고 올라간 덩굴은 가슴높이에서 2차로 자르거나 제거하여야 한다.
o 덩굴걷기는 특별인부 1인 1조로 작업한다.
o 예취기를 이용하여 덩굴류와 작업자 이동에 지장을 주는 장애물을 제거한다.
o 제거된 덩굴은 이동시키지 아니하고 현장에 그대로 존치시킨다.
3.덩굴제거(화학적 방법)
가. 작업 종류별 대상지
(1) 덩굴제거는 사업대상지 전면적에 약제를 살포 하는 방법으로, 임연부 및 큰나무 피해지에 적용한다.
나. 작업시기
(1) 연중 작업이 가능하지만 약제살포 시기는 5월~6월에 실시하는 것을 원칙으로 하되 9월말 이후에는 약제 살포를 금지한다.
다. 작업횟수
(1) 덩굴류가 임목 생장에 지장을 주기전에 실시
(2) 칡덩굴이 무성할 경우에는 연2회 실시
다. 작업방법
(1) 약제살포
1) 약제를 혼용할 때는 약제 혼용표를 참조하여, 표준 희석배수를 반드시 준수하여야 한다.
- 약제 배합비율 : 하늘아래 미탁제 500㎖당 물 100ℓ를 추가해서 희석하여 사용(200배 희석)
2)임목에 직접 닫지 않도록 배부식 분무기로 살포함을 원칙으로 한다.
3) 작업자는 피부에 약제가 묻지 않도록 작업전 반듯이 보호장비를 착용하다.
4) 약제 살포시 작업자의 피부에 약제가 묻지 않도록 바람(농작물 및 과수에지장을 경우 작업중단)을 등지고 살포한다.
(2) 작업시 주의사항
1) 대상지는 화학약제를 사용하여 덩굴을 제거하여 입목이나, 임지, 야생 동식물, 산림 이용객, 수자원등에 피해가 없는지역에 살포한다.
2) 약제가 빗물이나 관개수(灌漑水) 등에 흘러 조림목이나 다른 작물에 피해를 줄 수 있으므로 약액을 땅에 흘리지 않도록 주의
3) 제 처리 후 24시간 이내에 강우(降雨)가 예상될 경우 약제처리 작업을 중지
4) 방제작업시 바람을 등지고 약제가 피부에 묻지 않도록 보호장비를 착용한다.
5) 작업자가 2시간 이상 계속 작업하는것을 피하고 두통 현기증 등 몸이 좋지 않을 때는 작업을 중단하고 휴식을 휘한여 중독 사고를 예방한다.
(3) 방제작업 후 주의사항
1)작업이 끝나면 방제기구는 깨끗이 씻어 보관하여 다음 사용시 고장이나 약해의 원인을 사전에 예방한다.
2)농약 빈병은 일정한 장소에 모아두며, 철저한 약제 관리를 통해 유출사고를 방지한다.
3)작업자는 귀가후 비눗물로 몸을 개끗이 씻은 후 충분히 휴식을 취한다.

## 임반별계
2026년 2차 칡덩굴 제거사업 (고금약산지구)
2026년 2차 칡덩굴 제거사업 (고금약산지구)
임소반 | 소반 | 임 야 소 재 지 |  |  | 지 적 (ha) | 제외면적 (ha) | 사업면적 (ha) | 표 준 지 |  | 사 업 종 | 비 고
|  | 읍,면 | 리 | 지번수 |  |  |  | 면적(ha) | 개소
1-0-1 | 1-0-1 | 고금,약산 | 가교,봉명,우두,장용 | 23 |  | #REF! | 10.7 | 0.06 | 6 | 덩굴걷기
1-0-2 | 1-0-2 | 약산 | 득암 | 77 |  |  | 15.6 | 0.08 | 8 | 덩굴걷기
1-0-3 | 1-0-3 | 신지 | 송곡,신 | 58 |  |  | 9.9 | 0.05 | 5 | 덩굴걷기
소 계 |  |  |  | 158 |  | #REF! | 36.2 | 0.19 | 19
총 계 |  |  |  | 158 |  | #REF! | 36.2 | 0.19 | 19

## 총괄내역서
총괄 설계내역서
구분 | 면적(ha) | 계 |  | 노무비 |  | 재 료 비 |  | 경비 |  | 비고
|  | ha당 | 금 액 | ha당 | 금 액 | ha당 | 금 액 | ha당 | 금 액
덩굴제거 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 약제살포 | 0
덩굴제거 | 36.2 |  | 0 | [6 empty] | 덩굴걷기 | 0
합계 | 36.2 |  | 0
29712453

## 내역서(덩굴걷기)
덩굴제거 (덩굴걷기) 설계내역서
임소반 | 사업면적 (ha) | 계 |  | 노 무 비 |  | 재 료 비 |  | 경 비 |  | 비고
|  | ha당 | 금 액 | ha당 | 금 액 | ha당 | 금 액 | ha당 | 금 액
1-0-1 | 10.7 | 864997 |  | 820786 |  | 33123 |  | 11088
1-0-2 | 15.6 | 864997 |  | 820786 |  | 33123 |  | 11088
1-0-3 | 9.9 | 864997 |  | 820786 |  | 33123 |  | 11088
임반계 | 36.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
총 계 | 36.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 소반별시방서
소반별 시방서
|  | 소재지 | 고금 | 가교 | 산115-1 등23필지 | 임소반 | 1-0 | 23
1. 산림의 기능 및 경영목표
가. 산림의기능: 주기능 - 생활환경보전림(경관형)
나. 경 영 목 표: 도로변 가로수 생육환경 개선 및 도로변 경관 유지, 시각적 효과 증진을 목표로 함
다. 사 업 종: 칡덩굴제거이며, 단위작업으로는 약제살포임
2. 지황
가. 지형
| ○ | 1-0소반은 고금면 가교리~장용리 국도 및 지방도 도로변에 분포함
| ○ | 산지경사는 "완"경사이고, 덩굴류 분포형태는 도로변 구간구간 집중되어 분포하고 있음
나. 면적
| ○ | 사업대상지는 고금면 가교리 산115-1 등23필지임
| ○ | 소반내에 덩굴류제거 사업면적은 10.7ha 임
다. 접근성: 사업지 주변으로 도로, 작업로가 있어 작업장까지 접근하기 쉬움
3. 작업방법
가. 임황
|  | 작업방법 | 면적(ha) | 경사도 | 집단화정도 | 작업시기 | 덩굴피복도
|  | 약제살포 | 10.7 | 완 (15° 이하) | #REF! | #REF! | #REF!
나. 소요인력 및 소요량
|  | 구분 |  |  | 단위 | 소요인력/회차별소요량 | 인력구분/전체소요량
|  | 덩굴걷기 | 특별인부 | 동력예취기 | 인/ha | 3.3 | 특별인부
|  | 덩굴제거 | 덩굴걷기 | 예취기 |  | 1 | 특별인부
|  |  | 보조인부 |  |  |  | 보통인부
|  | 덩굴제거 | 덩굴걷기 | #REF! | 인/ha | #REF! | #REF!
| ○ | 본 품은 모든 덩굴류에 적용한다.
| ○ | 2차 덩굴걷기 품은 예취기로 지상부 덩굴 및 덩굴류를 포함한 잡목, 잡초등을 제거하는 품이다.
| ○ | 약제살포 품은 덩굴 피복도를 보통(40~60% 피복, 1,100본/ha)으로 산정한 품이다. 대상지조건에 따라
덩굴피복도에 따른 할인·할증률로 소요인력을 가·감한다.
다. 작업방법
1) 덩굴걷기
| ○ | 배부식분무기를 이용하여 덩굴의 잎이나 줄기에 전면 살포
| ○ | 1차 약제살포 30일 경과 후 2차 약제살포 작업 실시하도록 한다.
| ○ | 주변 생육임목에 직접 닫지 않도록 배부식 분무기로 살포함을 원칙으로 하며 고압살포 작업시 책임소지는
업체에 있음.
| ○ | 논이나 밭 주변 약제살포시 논,밭 경계에서 약 1m정도 간격을 두고 살포한다.
1) 1차 덩굴걷기
| ○ | 덩굴류를 포함한, 잡목, 잡초등을 예취기를 이용하여 제거한다.
| ○ | 약제살포 전 지상부의 덩굴 및 덩굴류를 포함한. 잡목, 잡초등을 예취기로 제거하도록 한다.
| ○ | 다만 자연 발생된 우량 천연치수에 대해서는 보호존치토록 한다.
2) 현장대리인 업무
| ○ | 현장대리인은 작업착수전 약제, 분무기, 방제복, 유류 등 소요자재를 미리 준비한다.
| ○ | 현장대리인은 작업구역의 경계를 명확하게 확인하여 작업구역이 혼돈되지 않도록 한다.
| ○ | 현장대리인은 작업요령 교육, 작업진도 등에 대하여 매일 체크한다.
3) 약제안전관리
| ○ | 약제관리 철저 안정교육 강화로 약제중독 사고예방 및 작업 중 인부들의 안전사고 예방에도 각별히 유념한다.
| ○ | 약제(하늘아래 미탁제)의 보관관리 및 안전사용 철저히 한다.
| ○ | 농약의 운반시 포장이 파손되거나 내용물의 충격이 없도록 주의한다.
| ○ | 약제의 독성 및 약종별로 구분하여 현보유량을 쉽게 파악할 수 있도록 정리한다.
| ○ | 식료품, 사료, 인화물질 등과 함계 운반하지 않도록 각별히 유념한다.
3) 덩굴걷기 주의사항
| ○ | 약제살포전
- 안전교육 실시(농약사용설명서 낭독, 장비점검, 작업장 인근 피해방지, 작업자 건강 측정, 이기상황 점검,
개인별 안전복장 점검, 해독제, 구급약 휴대확인)을 실시한다.
| ○ | 작업 시
- 안전복장(모자, 장갑, 방제복 등)을 갖춘 후 작업 실시한다.
- 작업시간과 휴식시간을 준수하여 과로하지 않도록 유의한다.
- 두통이나 현기증 등이 있을 대는 즉시 병원에 후송하여 치료한다.
| ○ | 작업 후
- 주변 정리정돈을 깔끔히 하고 대상지에서 나온다.
라. 기타
| ○ | 기온이 점차 높아지기 때문에 수분을 자주 섭취하고, 현장대리인은 현장에 상주하여 작업원들의 상태를
주시할 수 있도록 한다.
| ○ | 현장대리인은 매일 작업자 안전교육 및 작업간 주의사항을 상기 시켜주어 취급 부주의로 인한 안전 사고를
미연에 방지하고 작업진행에 차질이 발생하지 않도록한다.
| ○ | 비가 오거나 강풍이 불어 약제살포를 함에 있어 차질을 줄 경우 작업을 중지토록 한다.
| ○ | 작업 대상지가 도로변으로 작업 시 안내간판 설치 및 신호수 배치 등 안전관리에 만전을 기하도록 한다.
소반별 시방서
|  | 소재지 | 약산 | 득암 | 산118-2 등77필지 | 임소반 | 2-0 | 77
1. 산림의 기능 및 경영목표
가. 산림의기능: 주기능 - 생활환경보전림(경관형)
나. 경 영 목 표: 도로변 가로수 생육환경 개선 및 도로변 경관 유지, 시각적 효과 증진을 목표로 함
다. 사 업 종: 칡덩굴제거이며, 단위작업으로는 덩굴걷기임
2. 지황
가. 지형
| ○ | 2-0소반은 약산면 득암리에 분포함
| ○ | 산지경사는 "완"경사이고, 덩굴류 분포형태는 도로변 구간구간 집중되어 분포하고 있음
나. 면적
| ○ | 사업대상지는 약산면 득암리 산118-2 등77필지임
| ○ | 소반내에 덩굴류제거 사업면적은 15.6ha 임
다. 접근성: 사업지 주변으로 도로, 작업로가 있어 작업장까지 접근하기 쉬움
3. 작업방법
가. 임황
|  | 작업방법 | 면적(ha) | 경사도 | 집단화정도 | 작업시기 | 덩굴피복도
|  | 덩굴걷기 | 15.6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
나. 소요인력 및 소요량
|  | 구분 |  |  | 단위 | 소요인력/회차별소요량 | 인력구분/전체소요량
|  | 덩굴걷기 | 특별인부 | 동력예취기 | 인/ha | 3.3 | 특별인부
|  | 덩굴제거 | 덩굴걷기 | 예취기 |  | 1 | 특별인부
|  |  | 보조인부 |  |  |  | 보통인부
|  | 덩굴제거 | 덩굴걷기 | #REF! | 인/ha | #REF! | #REF!
| ○ | 약제살포 품은 배부식분무기를 사용하여 배합된 액체형 약제를 덩굴류에 살포하는 품이다.
본 품에는 약제배합, 살포 및 뒷정리를 포함한다.
| ○ | 본 품은 모든 덩굴류에 적용한다.
| ○ | 2차 덩굴걷기 품은 예취기로 지상부 덩굴 및 덩굴류를 포함한 잡목, 잡초등을 제거하는 품이다.
| ○ | 약제살포 품은 덩굴 피복도를 보통(40~60% 피복, 1,100본/ha)으로 산정한 품이다. 대상지조건에 따라
덩굴피복도에 따른 할인·할증률로 소요인력을 가·감한다.
다. 작업방법
1) 덩굴걷기
| ○ | 배부식분무기를 이용하여 덩굴의 잎이나 줄기에 전면 살포
| ○ | 1차 약제살포 30일 경과 후 2차 약제살포 작업 실시하도록 한다.
| ○ | 주변 생육임목에 직접 닫지 않도록 배부식 분무기로 살포함을 원칙으로 하며 고압살포 작업시 책임소지는
업체에 있음.
| ○ | 논이나 밭 주변 약제살포시 논,밭 경계에서 약 1m정도 간격을 두고 살포한다.
1) 1차 덩굴걷기
| ○ | 덩굴류를 포함한, 잡목, 잡초등을 예취기를 이용하여 제거한다.
| ○ | 약제살포 전 지상부의 덩굴 및 덩굴류를 포함한. 잡목, 잡초등을 예취기로 제거하도록 한다.
| ○ | 다만 자연 발생된 우량 천연치수에 대해서는 보호존치토록 한다.
2) 현장대리인 업무
| ○ | 현장대리인은 작업착수전 약제, 분무기, 방제복, 유류 등 소요자재를 미리 준비한다.
| ○ | 현장대리인은 작업구역의 경계를 명확하게 확인하여 작업구역이 혼돈되지 않도록 한다.
| ○ | 현장대리인은 작업요령 교육, 작업진도 등에 대하여 매일 체크한다.
3) 약제안전관리
| ○ | 약제관리 철저 안정교육 강화로 약제중독 사고예방 및 작업 중 인부들의 안전사고 예방에도 각별히 유념한다.
| ○ | 약제(하늘아래 미탁제)의 보관관리 및 안전사용 철저히 한다.
| ○ | 농약의 운반시 포장이 파손되거나 내용물의 충격이 없도록 주의한다.
| ○ | 약제의 독성 및 약종별로 구분하여 현보유량을 쉽게 파악할 수 있도록 정리한다.
| ○ | 식료품, 사료, 인화물질 등과 함계 운반하지 않도록 각별히 유념한다.
3) 덩굴걷기 주의사항
| ○ | 약제살포전
- 안전교육 실시(농약사용설명서 낭독, 장비점검, 작업장 인근 피해방지, 작업자 건강 측정, 이기상황 점검,
개인별 안전복장 점검, 해독제, 구급약 휴대확인)을 실시한다.
| ○ | 작업 시
- 안전복장(모자, 장갑, 방제복 등)을 갖춘 후 작업 실시한다.
- 작업시간과 휴식시간을 준수하여 과로하지 않도록 유의한다.
- 두통이나 현기증 등이 있을 대는 즉시 병원에 후송하여 치료한다.
| ○ | 작업 후
- 주변 정리정돈을 깔끔히 하고 대상지에서 나온다.
- 방제작업이 끝나면 온몸을 깨끗이 씻은 후 충분한 휴식을 취한다.
- 작업복은 매일 세탁하여 약제의 피부감염 방지한다.
- 방제작업에 사용한 농약 빈병은 빈병수집장에 안전하게 수집하여 소각처리 한다.
라. 기타
| ○ | 기온이 점차 높아지기 때문에 수분을 자주 섭취하고, 현장대리인은 현장에 상주하여 작업원들의 상태를
주시할 수 있도록 한다.
| ○ | 현장대리인은 매일 작업자 안전교육 및 작업간 주의사항을 상기 시켜주어 취급 부주의로 인한 안전 사고를
미연에 방지하고 작업진행에 차질이 발생하지 않도록한다.
| ○ | 비가 오거나 강풍이 불어 약제살포를 함에 있어 차질을 줄 경우 작업을 중지토록 한다.
| ○ | 작업 대상지가 도로변으로 작업 시 안내간판 설치 및 신호수 배치 등 안전관리에 만전을 기하도록 한다.
소반별 시방서
|  | 소재지 | 신지 | 송곡 | 산211-1 등58필지 | 임소반 | 1-0-3
1. 산림의 기능 및 경영목표
가. 산림의기능: 주기능 - 생활환경보전림(경관형)
나. 경 영 목 표: 도로변 가로수 생육환경 개선 및 도로변 경관 유지, 시각적 효과 증진을 목표로 함
다. 사 업 종: 칡덩굴제거이며, 단위작업으로는 덩굴걷기임
2. 지황
가. 지형
| ○ | 1-0-3소반은 신지면 송곡리~신리 국도 도로변에 분포함
| ○ | 산지경사는 "완"경사이고, 덩굴류 분포형태는 도로변 구간구간 집중되어 분포하고 있음
나. 면적
| ○ | 사업대상지는 신지면 송곡리 산211-1 등58필지임
| ○ | 소반내에 덩굴류제거 사업면적은 9.9ha 임
다. 접근성: 사업지 주변으로 도로, 작업로가 있어 작업장까지 접근하기 쉬움
3. 작업방법
가. 임황
|  | 작업방법 | 면적(ha) | 경사도 | 집단화정도 | 작업시기 | 덩굴피복도
|  | 덩굴걷기 | 9.9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
나. 소요인력 및 소요량
|  | 구분 |  |  | 단위 | 소요인력/회차별소요량 | 인력구분/전체소요량
|  | 덩굴걷기 | 특별인부 | 동력예취기 | 인/ha | 3.3 | 특별인부
|  | 덩굴제거 | 덩굴걷기 | 예취기 |  | 1 | 특별인부
|  |  | 보조인부 |  |  |  | 보통인부
|  | 덩굴제거 | 덩굴걷기 | #REF! | 인/ha | #REF! | #REF!
| ○ | 약제살포 품은 배부식분무기를 사용하여 배합된 액체형 약제를 덩굴류에 살포하는 품이다.
본 품에는 약제배합, 살포 및 뒷정리를 포함한다.
| ○ | 본 품은 모든 덩굴류에 적용한다.
| ○ | 2차 덩굴걷기 품은 예취기로 지상부 덩굴 및 덩굴류를 포함한 잡목, 잡초등을 제거하는 품이다.
| ○ | 약제살포 품은 덩굴 피복도를 보통(40~60% 피복, 1,100본/ha)으로 산정한 품이다. 대상지조건에 따라
덩굴피복도에 따른 할인·할증률로 소요인력을 가·감한다.
다. 작업방법
1) 덩굴걷기
| ○ | 배부식분무기를 이용하여 덩굴의 잎이나 줄기에 전면 살포
| ○ | 1차 약제살포 30일 경과 후 2차 약제살포 작업 실시하도록 한다.
| ○ | 주변 생육임목에 직접 닫지 않도록 배부식 분무기로 살포함을 원칙으로 하며 고압살포 작업시 책임소지는
업체에 있음.
| ○ | 논이나 밭 주변 약제살포시 논,밭 경계에서 약 1m정도 간격을 두고 살포한다.
1) 1차 덩굴걷기
| ○ | 덩굴류를 포함한, 잡목, 잡초등을 예취기를 이용하여 제거한다.
| ○ | 약제살포 전 지상부의 덩굴 및 덩굴류를 포함한. 잡목, 잡초등을 예취기로 제거하도록 한다.
| ○ | 다만 자연 발생된 우량 천연치수에 대해서는 보호존치토록 한다.
2) 현장대리인 업무
| ○ | 현장대리인은 작업착수전 약제, 분무기, 방제복, 유류 등 소요자재를 미리 준비한다.
| ○ | 현장대리인은 작업구역의 경계를 명확하게 확인하여 작업구역이 혼돈되지 않도록 한다.
| ○ | 현장대리인은 작업요령 교육, 작업진도 등에 대하여 매일 체크한다.
3) 약제안전관리
| ○ | 약제관리 철저 안정교육 강화로 약제중독 사고예방 및 작업 중 인부들의 안전사고 예방에도 각별히 유념한다.
| ○ | 약제(하늘아래 미탁제)의 보관관리 및 안전사용 철저히 한다.
| ○ | 농약의 운반시 포장이 파손되거나 내용물의 충격이 없도록 주의한다.
| ○ | 약제의 독성 및 약종별로 구분하여 현보유량을 쉽게 파악할 수 있도록 정리한다.
| ○ | 식료품, 사료, 인화물질 등과 함계 운반하지 않도록 각별히 유념한다.
3) 덩굴걷기 주의사항
| ○ | 약제살포전
- 안전교육 실시(농약사용설명서 낭독, 장비점검, 작업장 인근 피해방지, 작업자 건강 측정, 이기상황 점검,
개인별 안전복장 점검, 해독제, 구급약 휴대확인)을 실시한다.
| ○ | 작업 시
- 안전복장(모자, 장갑, 방제복 등)을 갖춘 후 작업 실시한다.
- 작업시간과 휴식시간을 준수하여 과로하지 않도록 유의한다.
- 두통이나 현기증 등이 있을 대는 즉시 병원에 후송하여 치료한다.
| ○ | 작업 후
- 주변 정리정돈을 깔끔히 하고 대상지에서 나온다.
- 방제작업이 끝나면 온몸을 깨끗이 씻은 후 충분한 휴식을 취한다.
- 작업복은 매일 세탁하여 약제의 피부감염 방지한다.
- 방제작업에 사용한 농약 빈병은 빈병수집장에 안전하게 수집하여 소각처리 한다.
라. 기타
| ○ | 기온이 점차 높아지기 때문에 수분을 자주 섭취하고, 현장대리인은 현장에 상주하여 작업원들의 상태를
주시할 수 있도록 한다.
| ○ | 현장대리인은 매일 작업자 안전교육 및 작업간 주의사항을 상기 시켜주어 취급 부주의로 인한 안전 사고를
미연에 방지하고 작업진행에 차질이 발생하지 않도록한다.
| ○ | 비가 오거나 강풍이 불어 약제살포를 함에 있어 차질을 줄 경우 작업을 중지토록 한다.
| ○ | 작업 대상지가 도로변으로 작업 시 안내간판 설치 및 신호수 배치 등 안전관리에 만전을 기하도록 한다.