## 표지
2 0 2 6 년 도
단밀주선1리승앞들농로확포장 외 2건 실시설계용역
의 성 군

## 설계설명서
설 계 설 명 서
1. 목 적
본 용역은 단밀주선1리승앞들농로확포장 외 2건을 위한 실시설계용역으로서
해당지역의 원활한 교통소통과 정주생활 환경 개선에 목적이 있음
2. 위 치
- 의성군 단밀면 주선리 15-2번지, 신평면 교안리 산32-5번지
안평면 창길리 609번지
3. 사업개요
- 실시설계 : 1식
- 조사측량 : | L = | #REF! | km
- 지형도면 등재 : |  | 1식
4. 사업기간
1) 본 설계용역의 기간은 착수일로부터 29일간으로 한다.
2) 천재지변으로 인하여 작업이 불가능 하였을때나 기타 사업 시행청의 지시에
의하여 작업이 중단 되었을 경우에는 그 기간을 연장할수 있다.

## 과업지시
단밀주선1리승앞들농로확포장 외 2건 실시설계용역 과업지시서
1. 설 계 설 명 서
본 용역은 단밀주선1리승앞들농로확포장 외 2건을 위한 실시설계용역으로서
해당지역의 원활한 교통소통과 정주생활 환경 개선에 목적이 있음
2. 특 별 과 업 지 시
가. | 과 업 의 목 적
실시설계의 용역으로 실시함으로 경제적이고 완벽한 공법의 설계를 조기에 완료하여 본
공사를 시행하는데 있음.
나. | 설계구간 및 위치
| 시 점 : |  | 단밀면 주선리 77, 신평면 교안리 산32-5, 안평면 창길리 609
| 종 점 : |  | 단밀면 주선리 101-3, 신평면 교안리 산 37-2, 안평면 창길리 1563
다. | 과 업 의 내 용
#REF!
라. | 설 계 적 용 규 정
국토건설사업 운영규정 제 4조와 본 과업지시서에 의하여 실시하되 본 과업지시서에 명기
되지 않은 사항은 도로 구조령 및 기타 각종관계 시방서에 시행한다.
마. | 실시설계
실시설계에 관한 사항은 국토해양부 발행 "도로 확포장공사 실시설계용역 설계서 표준안"
의 과업지시서 내용에 따라 실시설계용역을 수행하여야 한다
바. | 설계방침협의
설계방침협의는 실시설계 착수 후 계약기간 2/3개월 이내에 노선, 주요공정에 대한 공법.
구조물 설치계획, 교차로 계획등 기본적인 계획 수립후 협의
사. | 관계기관 협의
지방자치단체, 공공기관 등에서 시행중이거나 시공계획이 있는 공공사업에 대한 자료를
수집하여 당해 사업과의 관계를 검토
- 고속도로, 국도, 군도, 농어촌도로 등 각종 도로의 신설 확장 계획
- 도시개발사업, 공단 및 택지조성사업, 물류시설사업 등
- 철도, 고속도로 횡단에 따른 사전 협의
- 도시계획구역내 도로시설에 따른 협의
- 하천 및 소하천시설에 따른 협의
아. | 과업수행상 유의사항
1) 본 과업은 착수와 동시 과업에 필요한 세부 예정공정표를 작성 제출하여 승인받야야 한다
2) 본 과업에 명시되지 않은 경미한 사항은 당군과 상호 협의하되 협의가 되지않을 경우 군의
지시에 따라야 한다.
3) 본 과업의 아래 공정이 완료 되었을때는 당군과 사전협의후 결정 설계하여야 한다
가) 측량 및 노선조정
나) 주요구조물의 기본형식 및 구조
자. | 제 성과품은 용역기간내 당군의 설계심사위원회에 심의하여 지적사항은 수정하여 납품하여야
한다. 이때 수정을 요하는 시일도 용역기간으로 한다.
차. | 용역설계 변경조건
1) 당 군이 시행구간 및 위치를 변경할 필요가 있다고 인정될때
2) 용역비 계산은 추정공사에 의한 소정요율을 적용 산출하였는바 실시후 공사비가 확정되면
본 설계의 적용요율 범위내에서 정산하되 용지보상비 및 부가가치세를 본 산출대상에서
제외하여야 한다.
카. | 시 행 기 간
1) 본 설계용역의 기간은 착수일로부터 29일간으로 한다.
2) 설계기간의 연장은 관계법규에 따른다.
타. | 기 타 사 항
1) 시공상 경제성을 고려하여 노선은 가급적 기존도로를 활용하고 자연경관 및 문화재를 최대
한 보존할수 있게 선형을 결정해야한다.
2) 도시계획구역은 지적고시를 받을수 있도록 조치한후 시설결정을 받아야 한다.
3) 전.답등 농토는 가급적 편입이 적도록 계획해야 한다.
파. | 본 용역의 납품목록과 부수는 아래와 같으며 모든 납품서는 도로분야 기술사의 검수필 서명이
있어야 한다.
| 1) 설계도서(A1횡 포함), 설계예산서 | [10 empty] | 5 부
| 2) 트레싱 원도 | [10 empty] | 각 1부
| 3) 조사측량 관계 야장원본 | [10 empty] | 각 1부
| 4) 공사용 자료조사 성과품일체 지반조사보고서 | [10 empty] | 1 식
| 5) 구조물 구조계산서 (암거는 건설부 표준도사용시 제외) | [10 empty] | 5 부
| 6) 용지도 및 지장물 조서 | [10 empty] | 5 부
| 7) 각종재료 및 단가산출서 (수량. 단가 각 5부) | [10 empty] | 각 5부
| 8) 기타 본 군이 납품을 요하는 성과품 (선정시험 결과등) | [10 empty] | 1 식
9) 본 과업의 과정을 설명할수 있는 상기 과업 성과의
| 자료가 수록된 보고서 | [10 empty] | 5 부
| 10) 설계도면(축소판) A3횡 | [10 empty] | 3 부
| 11) 노선사진 앨범 (원판포함) | [10 empty] | 1 부
3. 설계기준
| 1) 설계속도 : |  |  |  |  | 20km/HR |  |  | ( 농 도 )
| 2) 설계하중 : |  |  | DB - 13.5TON
| 3) 곡선반경 : |  |  | 평지부 15m 이상
산지부 15 "
| 4) 종단구배 : |  |  | 평지부 14 % 이하
산지부 14 % ( " )
| 5) 도로폭원및두께 : |  |  |  |  | 총폭 4.0M, 두께 0.2M
6) 법면경사
절취부 : 토사(1 : 1.2) 리핑암(1 : 0.7) 발파암(1 : 0.5)
성토부 : 토사(1 : 1.5)
단, 장래 도로유지관리 및 낙석, 유석등으로 인한 안전사고 미연방지를 위하여 법면경사를 일
률적으로 설계 및 시공하지 말고 현지여건에 맞추어 완화 설계
7) 다짐율 : 노체 90%이상, 노상 95%이상
8) 지형이나 기술상 위 설계기준 적용이 부적합 할때에는 발주처와 협의한다.
4. 측 량
공사설계를 위한 측량은 측량법에 정하는바에 의거 시행하여야 한다.
1) 중 심 선 측 량
가) 측점간격은 20m로 하고 지형상 종횡단의 변화가 많은 지점 횡단상 암반선의 시종점
및 구조물 설치점 곡선부분등 필요한 각점에는 중간말목을 박아야 한다.
나) 곡선 (B.C , E.C) 교점(IP) 중간점(TP)등 중요한 말목은 장시일 보존되도록 견고히 박아야
하며 특히 IP점은 인조점 말목을 박아야 한다.
다) 말목의 규격은 다음과 같다.
① 중심 및 중간말목 인조점 말목 : 4.5 × 4.5 × 45cm
② 주요말목 (IP . BC. EC) : 4.5 × 4.5 × 45cm
라) 거리측정은 스틸테이프를 사용하고 수평으로 10kg정도 당겨 2회이상 측정한후 평균거리
를 취하고 교각(IA)의 측정은 배각법에 의한다.
마) 측점번호는 전차설계 종점번호로 부터 일련번호를 부여한다.
2) 종 단 측 량
가) 노선의 중심말목 및 중간말목에 따라 측정하되 BM 에 1 Km마다 변동하지 않은 목표물에
임시 가B.M을 설치하고 평면에 표시하되 시공에 편리하도록 한다.
나) 종단측량은 2회이상 반복 측량하여 평균치에 의한다.
다) 종단면도는 원도 1mm 방안지를 사용하고 축척은 횡방향 1: 1,200 종방향 1:100으로
하여 곡선방향에 곡선반경 교각(IA) 접선장(TL) 시종점(BC.EC)등을 명확히 기입함은
물론 구조물의 위치 현황 규격등을 기입하여야 한다.
라) 시공기면선의 결정은 당 군과 사전 협의하되 흙깍기 및 쌓기가 과대하지 않고 균형되게
계획하여야 한다.
3) 평 면 측 량
가) 도로 중심선에서 좌우 75M 이내의 지형 (산악. 하천. 기타구조물)을 측정표시한다
나) 일반평면의 축척은 1:1,200으로 하고 구조물은 재래규격 연장현황 및 사용 가능여부 이음
및 개수연장을 표시한다. (사진첨부)
다) B.M 및 가B.M의 위치를 표시하고 표고등을 명시한다.
라) 곡선 현황표시
(곡선반경, 교각, 접선장, B.C, E.C측점, 확폭량, 최대편구배 기입)
4) 횡 단 측 량
가) 횡단측량은 중심선 좌우 50M 이상을 세밀히 측정하되 구조물은 별도 상세히 조사하여
유입 유출부위 표고를 기입하고 소요연장 현황을 상세히 기록한다.
나) 원도는 1mm 방안지를 사용하고 축척은 1:100으로 한다.
다) 단면기입의 순서는 하에서 상방향으로 하고 단면이 2이상 될때에는 좌측을 시점으로 한다
시점으로 한다.
라) 각 측점의 단면마다 지반고, 계획고, 절성토고, 토공량 및 기타물량을 기입한다.
5) 기 타
가) 평면도를 작성할시 종단면도의 상부에 종단평면 측점이 수직선상에 일치되도록 적성한다
나) 중심선이 산악부를 통과할시 중심선 좌우100m의 평면및횡단측량을1m의 평면에 표시한다
다) 경계표주 설치
편입용지 경계표주 설치는 지적법 시행령 제 22조 2항에 의거 별첨과 같이 매설하여 제
성과품과 같이 검수한다.
5. 제반조사
1) 기존구조물 또는 배수시설의 구조형식 규격등을 세밀히 조사하여 사용가능여부를 판단하고
사용 불가능한 구조는 개수한다.
2) 교량가설 지점의 기초조사는 기시공 교량 건설당시 자료조사 및 주위의 지질상태등을 감안
하여 조사한다.
3) 본 도로가 횡단하는 하천에 대하여는 평균저수위, 최대홍수위, 유속, 유량, 유역면적등을
제반조사하여 구조물의 홍수 단면계산에 충분한 통수단면이 되도록 한다
4) 본 도로공사에 필요한 토취장, 사토장, 석재, 골재원등을 조사하여 1:50,000도면에 위치,
물량, 운반거리를 표시하여 공사감독과 사전협의 설계에 반영한다
(해당 관리청 및 소유자 허가 가능여부 확인서 첨부)
5) 지장가옥 및 용지 기타 보상물 조사서는 지번, 지적, 지목 종류 편입토지소유자 주소, 성명
(등기부등본)등을 정확히 조사 첨부하고 용지도에 도로편입 경계선을 실측한 도면을 제출한다
6) 공법의 비교 및 부재와 단면의 비교 검토를 실시하여 시공비용을 저렴하게 한다
(공법비교표 첨부)
7) 지질조사를 시행하고 기초지반에 적합한 구조와 재료선택을 하며 견고한 설계를 한다
8) 포장구조 결정시 노상지지력등 지역별 동결심도를 고려 적용한다.
9) 지하 배수처리를 위한 맹암거 유공관 계획을 검토한다.
10) 하천이나 유수부에 접한 구조물 기초공에서 반드시 세굴위험에 대한 검토를 한다
11) 옹벽공은 신축이음을 20m - 30m 간격으로 두며 구조물을 안전하게 설계한다.
12) 종.횡, 용배수관 및 암거공 설치 위치선정은 현지여건을 충분히 검토하여 설계에 반영한다
13) 기존구조물(교량,암거)중 장래 교통량을 감안 지내력이 부족하다고 판단되는 구조물은
개체토록 설계하고 구조상 안전하다고 판단되면 확장 계획한다.
14) 마을앞 등 노선버스 정차로 인한 차량이 안전하고 원활한 통행을 위하여 차도의 우단에
정차대를 설치한다.(도표준도 참조)
15) 노선 전용구간 용역은 전 구간 설계도서와 당해년도 예산에 대한 설계도서를 각각 제출
하여야 한다.
16) 도시계획구역내에는 도시 계획 노선에 맞게 설계도서를 작성한다.
17) 문화재가 도로편입 구역내 있는지를 충분히 조사하여 문화재가 훼손되지 않도록 설계한다
18) 용.배수로 설계시 구조물 단면적은 수리계산후 결정한다
6. 설계도서 작성
1) 설 계 도
가) 설계도면의 규격은 건설부 토목설계제도 규정에 의한다.
나) 조사측량이 완료되면 설계도면 작성에 앞서 설계방침 및 공법에 관하여는 사전협의 한다
다) 구조물 상세도는 구조물의 시공에 필요한 사항을 상세하게 명시되어야 한다.
2) 시방서 작성요령
가) 시방서는 토목공사 일반시방서 및 표준 시방서에 위임하지 말고 당해 공사시행에 필요한
각종 건설부제정 시방서에 의거 설계하되 본 시방서에 없는 사항은 특별시방서로 제출한다
3) 재료 및 단가산출서
가) 재료 및 단가산출서는 각각 별책으로 작성하되 보기에 편리하도록 한다.
나) 단가산출은 2013년도 건설부제정 건설공사 표준품셈 및 정부제정 노임단가와 조달청
가격정보의 단가에 의하여 산출하여야 하며, 산출할수 없는 단가는 본 군과 협의하여
산출하여야 하며 재료 및 단가산출서 전체분과 금회 발주분을 구분하여 납품하여야 한다
4) 예 산 서 작 성
가) 각 공종별 단가는 일위대가표 및 단가산출서에 명시하고 설계서 을지에 노무비, 재료비
경비로하여 예산서 전체분 및 금회발주분을 구분하여 납품하여야 한다
나) 각 공종별 수량은 각종 재료표 또는 산출서에 명시되어야 한다.
다) 예정가격의 작성은 재무부 제정 원가계산에 의거 작성하여야 한다.
5) 첨 부 서 류 : 설계설명서, 시방서, 공정예정표, 인력동원계획표, 자재표, 투입중기표,
예산서, 일위대가표, 관급명세서, 보상비조서
7. 재료원등의 조사(모래, 자갈, 막자갈, 석산, 토취장)
○ 공사에 필요한 각종 재료원은 면밀히 조사하여 경제적이고 실제사용이 가능한
설계가 되도록 조사
○ 재료원 조사시 유의사항
- 사용가능량 조사
- 채취허가 가능 여부
- 진입로 사용 가능 여부
- 예상 민원
- 품질시험
○ 재료원 조사시 유의사항
- 위치도(1/50000 지형도)
- 평면도(1/1200), 종횡단면도(1/100 ~ 1/200)
- 토적표, 시험성과서, 지질조사성과, 사진 등
8. 노선계획
○ 선형확정후에는 주민상호이해등으로 변경이 곤란하므로 선형계회수립시에는 필히 용역회사
의 해당과업 담당책임기술자의 도상 검토와 현지답사를 거쳐 주민의견 수렴후 계획수립
○ 선형계획은 가능한 기존도로의 선형을 최대한 이용할 수 있도록 하고 선형개량을 위하여
우회할 필요가 있을 때에는 비교노선을 수립
○ 주거밀집지역, 학교등과 인접하여 통과할 때는 소음,진동,진출입등의 위험을 감안 우회 검토
○ 설계속도에 따른 각종 평면선형값은 최소치가 아닌 바랍직한 값으로 적용 감안
9. 토공
○ 암적취 공법
주변 여건을 고려 저루치방법을 미진동, 정밀진동, 진동제어, 일반발파, 대규모발파와
브레이커 절취등으로 구분하여 검토 후 설계 반영
- 가옥밀집지역, 학교, 병원, 사찰, 교회 인접지역
- 슬라이딩 예상지역(과거 슬라이딩이 있었던 장소)
- 보통폭약외 특수폭약 또는 장비를 사용하는 장소는 횡단면도에 표시
○ 보통폭약을 사용한 발파암 비탈면은 면고르기를 하여 낙석위험을 제거
○ 법면경사
- 절취부( 1 : 1.2 ), 리핑암( 1 : 0.7 ), 발파암( 1 : 0.5 )
- 성토부( 1 : 1.5)
○ 비탈면 보호공
절취 비탈면이 화강암, 풍화토나 용수 발생으로 흘러내리기 쉬운 토질 또는 호박돌, 전석
등으로 법면이 불안정한 곳은 비탈면 경사를 완화하고 특수한 비탈면보호공법 적용
(사면안정검토 병행)
10. 배수공
○ 횡배수 구조물은 확장설계시 기존 구조물 상태를 세밀히 조사하여 신설 또는 기존구조물
이용가능 여부 검토
○ 가급적 구조물 수명과 보수시 교통처리등을 감안 신설
○ 구조물의 위치, 규격등을 지역주민과 관계기관등 유관자 합동조사후 충분히 의견을 수렴하여
요구사항을 가급적 반영
○ 횡배수 규격은 통수단면과 장래유지관리등을 감안 가능한 1000mm이상으로 설계, 지역여건
을 감안 800mm까지 축소가능
○ 배수구조물 신설시는 유입 유출부에 대한 예상 민원을 검토하여 대책 강구
○ 배수관의 선택은 현지여건, 시공성과 내구성, 공사비등을 비교검토하여 대책 강구
○ L형측구, V형측구, 성토부 L형콘크리트 다이크의 종방향 수축줄눈 5m, 신축줄눈은 15~
20m간격으로 설치하되 신축이음 재료는 미관, 성능등을 감안하여 가능한 합판사용은 지양
- 줄눈 상세도면 작성
- 줄눈 설치 시방서 작성
○ 배수관 표준도 및 횡단도 작성시 흄관, VR관, 파형강관에 대한 표준도를 작성하고 구조물
횡단도에는 관의 종류를 표시
○ 산마루측구, 절성토부 도수로 설치가 필요한 위치를 해당리장 및 몽리자와 정확히 조사하여
설계에 누락되지 않도록 조치
○ 용.배수로 설계시 구조물 단면적은 수리계산후 결정한다
11. 구조물공
- 물막이, 물푸기 수량 및 비용은 실제에 맞게 산출
- 시가지 또는 장래예상구간을 감안하여 구조물 시공시 노출되는 부분은 문양거푸집 사용
- 동바리, 비계는 강관비계 동바리 사용을 원칙으로 한다
- 철근 수량은 배근도, 가공도 수량집계표를 철저히 확인하고 수량 및 표기착오를 필히 확인
- 하천정비기본계획을 필히 확인하고 계획홍수위를 고려하여 결정
- 교통사고 위험이 많은 곳은 콘크리트 방호벽등을 적용하여 설계
12. 공사용 가도 및 우회도로
- 하천에 설치되는 가도.가교는 충분히 통수단면이 되도록 설계
- 가도 및 가교를 설계시에 계상할 때 1식으로 처리하지 말고, 물량 , 단가를 공종별로 계상
하고 시공후 실지에 맞추어 변경가능하도록 시방서, 설계설명서, 단가산출, 세부설명서 명시
- 기존도로 확장시 발파암 비산방지를 위한 방호시설 설치(상세도면 작성)
- 기존도로에 차량을 통행시키면서 성토할 때 토사 차단용 마대쌓기 설치
13. 용지조서 및 지장물건조서 작성
1) 용 지 조 서
가) 용지조서 작성은 다음 양식에 의거 도시계획 구역내,외 를 구분 작성한다.
| 일련번호 | 토지 소재지 |  |  | 지목 | 현실 지목 |  | 지 적 (㎡) |  | 편입 면적 (㎡) | 소 유 자 |  |  | 비 고
|  | 면 | 리 | 지번 | [6 empty] | 주 소 |  | 성 명
- 토지소재지, 지목, 지적은 본군 지적공부(토지대장)에 의거 작성하고 토지대장을
제출한다.(면사무소 지적도 사용금지)
- 소유자는 법원 등기부상의 소유자를 기입하고 등기부등본(사본)을 제출한다.
- 일련번호는 용지도상의 일련번호와 일치시켜야 한다.
- 동일지번 (1필지)내에 현실 지목이 다를때는 이용 상태별로 지적을 구분하여 작성한다
(단 전, 잡종지등 혼용시)
2) 지장물건 조서
가) 지장물건 조서는 별도 지장물건 기본조사서에 의거 소유자별로 다음 양식 적성하여야
한다.
| 일련번호 | 토지 소재지 |  |  | 용 도 |  |  | 구조 형태 |  | 편입 수량 | 소 유 자 |  |  | 비 고
|  | 면 | 리 | 지번 | [6 empty] | 주 소 |  | 성 명
- 소유자는 물건의 권리를 행사할수 있는 실소유자를 기입하여야 한다.
- 일련번호는 용지도상의 일련번호와 일치하여야 한다.
- 입목과 영년 작물에 대한 수령 및 작황을 기재하고 수량은 입목일 경우 본수로 표시하고
영년작물등 본수 표시가 어려울때는 ㎡등으로 기재한다.
- 건물의 경우 용도는 주택, 창고, 헛간, 변소, 사무실, 점포등으로 세분하여 기재하고
편입수량은 ㎡로 기입하여야 한다.
- 건물 평면도 작성은 현 도로 경계선을 기준으로 동일 소유자의 물건 전체를 작성하고
편입부분은 적색으로 표시하여야 한다.
- 건물면적은 소유자별로 전체면적과 편입면적을 별도로 산출하여야 한다.
- 주 건물이 철거될 경우에는 부속건물 및 주건물에 따른 기타 공작물 입목등을 보상조서
에 기입하여야 한다.
나) 분묘는 별지 분묘기본조사서에 의거 소재지 지번별로 다음양식에 의거 작성하여야 한다
| 일련번호 | 분묘 소재지 |  |  | 기 수 |  | 형 태 |  |  | 석 물 | 소유자및 연고자 |  |  | 비 고
|  | 면 | 리 | 지번 | [6 empty] | 주 소 |  | 성 명
- 분묘마다 일련번호가 표시된 표목을 설치하고 용지도에 표시하여야 한다.
- 일련번호는 용지도상 분묘번호와 일치하여야 한다.
- 동일지번내 수기의 분묘가 있을시 소유자별 형태별로 기입하여야 한다.
- 형태는 성장, 아장, 단장, 합장, 유연, 무연등을 기입하여야 한다.
- 석물은 일련번호를 분묘 번호에 따른 소번호로 부여하여야 한다.
마) 용 지 도 작 성
- 용지도는 시가 감정시 위치 파악이 용이하도록 인접 토지경계선을 표시하고 지장물건 및
분묘도 식별이 용이하도록 표시하여야 한다.
- 용지 및 지장물건, 분묘의 일련번호를 각각 따로 부여하여야 한다.
- 모든 일련번호는 리 별로 부여하여야 한다.
바) 지장물건 및 분묘 사진촬영
- 건물은 매 동마다 전, 후, 측면을 각각 촬영하여 지장물건 일련 번호순으로 지장물건
기본조사서에 첨부하여야 한다.
- 공작물 및 입목, 영년 작물은 소유자별, 지번별로 일괄 촬영하여 일련 번호 순으로
지장물건 기본조사서에 첨부하여야 한다.
- 분묘는 반드시 표목과 분묘를 함께 촬영하여 분묘기본 조사서에 첨부하여야 한다
한다.
□ 안전사항 관련 유의사항 ㅇ 계약업체(이하 “과업수행자”라 함)는 실시설계 용역을 수행함에 있어 과업수행자 종사자에 대한 안전을 확보하기 위해 안전·보건 관계법령 및 중대재해처벌법 상 의무사항을 빠짐없이 이행하여야 하며, 의무사항을 이행 하지 않아 중대산업재해가 발행할 경우 그에 따라 발생하 는 법적 처벌 및 의성군의 불이익 조치에 대해 이의를 제기하지 않는다. ㅇ 과업수행자는 사업과 관련된 종사자의 업무수행 중 유해·위험요인에 대한 신고가 접수될 경우 안전조치 개선 작업을 신속하게 조치함과 의성군 및 관계행정기관의 추가 이행명령에 따른 개 선사항을 성실히 이행한다. ㅇ 사업수행에 필요한 작업, 점검 등 모든 작업은 철저한 안전 대책을 수립한 후 작업에 임하여야 하며, 안전사고가 발생한 때에는 과업수행자의 책임하에 후속 조치를 취하여야 한다.