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사단법인 대한축구협회


Ⅰ. 사업 개요
1. 사업명 : 2026 킥키타카 여학생 축구클럽 페스티벌 이벤트
2. 사업목적
(1) 킥키타카 여학생 축구클럽 참가자들이 함께 참여하고 교류할 수 있는 축구 페스티벌을 개최하여 사업 참여에 대한 동기와 만족도를 제고 함
(2) 축구를 중심으로 다양한 체험 및 이벤트 프로그램을 운영하여 여학생들의 축구에 대한 관심과 지속적인 참여를 유도 함
(3) 참가자 · 지도자 · 관계자 등이 안전하고 쾌적한 환경에서 행사를 즐길 수 있도록 전문적인 행사 운영 및 안전관리 체계를 구축 함
(4) 킥키타카 여학생 축구클럽의 사업 취지와 성과를 효과적으로 홍보하고 참가자 간 소통 및 교류의 장을 마련 함
3. 행사개요
	구 분
	내 용

	행사명
	2026 킥키타카 여학생 축구클럽 페스티벌

	일  시
	2026.10.24(토)

	장  소
	서울특별시 용산구 효창원로 177-15, 효창운동장

	대  상
	2026 킥키타카 여학생 축구클럽 참가자 및 지도자, 참가자의 가족 등

	참가규모
	650명 (참가 선수는 약 550명)

	주  최
	대한축구협회

	후  원
	나이키코리아

	운영기간
	계약 체결일 ~ 2026.10.31

	사업예산
	70,000,000원(금칠천만원, 부가가치세포함)

	계약방법
	일반 경쟁 입찰(협상에 의한 계약)



Ⅱ. 과업 범위
1. 행사 기획 및 운영
(1) 행사 전체 운영 계획 및 세부 프로그램 기획 · 운영
· 프로그램에는 26개팀을 4개조로한 경기운영이 포함되어야 함
(2) 행사장 공간 구성 및 참가자 동선 · 현장 운영 관리
(3) 행사 진행 인력 구성 · 배치 및 참가자 안내 · 응대
(4) 개 · 폐회, 이벤트 체험 프로그램 등 행사 진행 전반
2. 물품 및 시설 운영
(1) 행사 운영에 필요한 물품의 제작 · 구매 · 임차 · 관리
(2) 참가자 편의 물품 및 식사
(3) 행사장 미화 관리 및 환경 정리
(4) 행사장 시설 및 장비 설치 · 운영 · 철거
(5) 안내물 · 홍보물 · 행사장 장식 등 제작 및 설치
(6) 행사 종료 후 시설물 철거 및 행사장 정리 · 원상복구
3. 안전관리
(1) 행사장 안전관리계획 수립 및 위험요소 사전 점검
(2) 행사장 및 프로그램 안전관리 인력 배치 · 운영
(3) 응급환자 안전사고 · 기상악화 등 비상상황 대응체계 구축
(4) 행사 전 · 중 · 후 안전점검 및 사고 발생시 보고 · 대응
4. 정산 및 결과보고
(1) 사업비 집행 및 증빙자료 관리 · 정산
(2) 행사 운영실적 및 주요 성과 정리
(3) 행사 사진 · 영상 등 기록 자료 및 결과보고서 작성 · 제출
(4) 발주기관 요청 자료 및 기타 결과물 제출
5. 만족도 조사
(1) 참가자 · 지도자 등 만족도 조사 계획 수립 및 실시
(2) 행사 프로그램 · 운영 · 시설 · 안전 등에 대한 만족도 조사
(3) 조사 결과 분석 및 주요 개선사항 도출
(4) 만족도 조사 결과를 반영한 종합 결과보고
6. 기타사항
(1) 발주기관과의 사전 회의 · 현장 점검 및 업무 협의
(2) 행사 운영과 관련하여 발주기관이 요청하는 사항 수행
(3) 과업 수행 과정에서 발생하는 민원 및 현장 이슈 대응
(4) 기타 원활한 행사 개최를 위해 필요한 제반 업무

Ⅲ. 입찰 사항
1. 입찰 개요
(1) 입찰명 : 2026 킥키타카 여학생축구클럽 페스티벌 이벤트 운영 용역
(2) 계약기간 : 계약 체결일로부터 업체의 최종 결과보고서 제출에 대한 협회 승인일
(3) 사업예산 : 70,000,000원(부가가치세 포함)
(4) 계약방법 : 일반 경쟁 입찰(협상에 의한 계약)
(5) 참가자격
· 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제12조 및 동법 시행규칙 제14조에 따른 경쟁입찰 참가자격을 갖춘 업체
· 입찰공고일 현재 관련 법령에 따른 해당 용역 수행이 가능한 사업자
· 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제27조 및 동법 시행령 제76조에 따른 부정당업자에 해당하지 아니한 업체
· 최근 3년내 스포츠 · 체육 행사 또는 이에 준하는 옥외 행사 관련 1억원 이상 실적이 있는 업체
· 입찰참가 등록 및 제안서 제출 등 입찰 절차에 필요한 요건을 갖춘 업체
2. 선정 절차

3. 일정
(1) 접수기간 : 2026년 9월 4일(금) ~ 2026년 9월 15일(월) 16:00
(2) 제안서 심사일 : 2026년 9월 17일(목), 예정
※ 장소 및 시간 추후 통보
(3) 우선협상 대상자 선정 및 협상 : 2026년 9월 17일(목), 예정
(4) 최종 결과 발표 : 9월 4째주

Ⅳ. 평가 방법
1. 평가방법
(1) 본 입찰은 기술능력평가와 입찰가격평가로 구분하여 종합평가하되 평가 비중은 기술능력평가 80점, 입찰가격평가 20점의 비율로 한다
(2) 기술능력평가는 본 회 평가위원회를 구성하여 평가기준에 따라 부문별 배점을 부여하여 평가한다
(3) 평가위원의 기술평가 점수 중 최저 및 최고점을 제외한 후 산술 평균하여 산출한다. 다만, 최저 또는 최고 점수가 2개 이상일 때는 하나만 제외한다
(4) 입찰가격평가는 최저가 금액 투찰을 20점 만점으로 하며, 그 이상 투찰 금액들을 차등화 하여 평가한다.
*가격 평가 점수 = (최저입찰금액)/(해당업체 투찰금액) X 입찰가격평가 배점 한도
(5) 평가위원회는 평가기준에 의하여 평가표를 작성한다
(6) 평가위원회에서 부득이 조정이 필요하다고 판단 할 경우 평가위원회의 과반수 찬성에 의하여 평가 기준과 내용 등 조정이 가능하다
(7) 5명의 평가위원으로 평가단위원회를 구성한다
2. 평가기준표
	구분
	평가항목
	세부평가내용
	배점

	기술능력평가
(80점)
	사업 이해도
	- 사업목적 및 행사 특성 이해도
- 입찰제안요청 내용의 이해도 및 정확성
	15

	
	행사 운영 계획
	- 종합 운영계획 및 실행 가능성
- 프로그램 구성 및 참가자 참여 방안
- 제안서 내용 충실도 및 완성도
	25

	
	안전관리
	- 안전관리 계획 및 비상대응 체계
	15

	
	인력구성
	- 인력 규모의 적정성 및 인력 배치 계획의 적정성
- 비상시 운영 인력의 규모 및 전문성
	15

	
	수행실적
	- 유사 행사 수행 실적 규모
(유사 사업 수행 경험 최근 3년 기준)
	10

	입찰가격평가
(20점)
	가격평가
	- (최저입찰금액)/(해당업체 투찰금액) X 입찰가격평가 배점 한도
	20

	합 계
	100



3. 기타사항
(1) 협상에 의한 계약체결기준에 의거 제안서 종합평가(기술평가 80점+가격평가20점) 결과 고득점자부터 순차적으로 협상을 실시한다
(2) 종합평가 결과 합산 점수가 동일한 경우 기술능력평가 점수가 높은 제안업체를 선순위로하며, 만약 기술능력평가 점수도 동일한 경우에는 기술능력의 세부평가 항목 중 배점이 큰 항목에서 고득점을 득한 업체를 선순위 업체로 선정한다

Ⅳ. 제안서 작성 및 제출
1. 제출방법 및 제출서류
(1) 제출방법 
· [bookmark: _GoBack]2026년 9월 15일(월) 16까지
· 이메일 접수(team_womensfootball@kfa.or.kr)
(2) 제출서류
· 입찰참가신청서 【별지서식1】 1부
· 가격제안서(비용내용산출내역서) 【별지서식2】 1부
· 법인등기부등본 및 사업자등록증 사본 각 1부
· (대리인 입찰의 경우)위임장 【별지서식3】 1부
· 최근 3년간 사업 실적 【별지서식4】 1부
· 과업실적증명서 【별지서식5】
· 서약서 【별지서식8】 1부
· 법인인감증명서 및 (사용 인감 사용의 경우)사용인감계 【별지서식9】 1부
· 제안서 (PDF파일)
· PT 심사 대상자는 심사 당일 평가위원용 제안서 출력본 6부 현장 제출
2. 제안서 포함 내용
	작성항목
	기재사항

	Ⅰ. 일반개요

	1. 제안사 소개
	- 제안사 연혁 및 일반 현황
- 최근 3년이내 스포츠 · 체육행사 주요 실적

	Ⅱ. 제안 개요

	1. 제안목적 
	- 본 행사 취지를 충분히 이해하여 제안 배경 및 목적을 명확히 기술

	2. 제안범위
	- 제안의 업무범위와 내용에 대해 기술
- 제안요청서 사항을 수용하지 않거나 별도의 제안 조건이 있으면 개괄적으로 서술 및 명시

	3. 수행전략
	- 본 행사의 기본 추진 전략, 핵심사항을 제시
- 세부 영역별 역할 분장 및 협조 사항 기술

	Ⅲ. 운영계획

	1. 행사운영
	- 행사 전체 운영 계획 및 세부 프로그램 구성 및 운영 계획 
- 행사장 구성 및 동선 운영 계획 
- 현장 운영 인력 및 배치 현황

	2. 물품 및 시설 운영
	- 행사 운영 물품 구성 및 수량, 설치 시설물 규격 및 사양
- 시설물 설치 계획 및 철거
- 행사장 미화 및 환경 관리 방안

	3. 안전 관리 계획
	- 안전관리 인력 배치 계획 및 비상 연락망 구축 현황
- 행사 참여자에 대한 구체적 안전관리 방안 제시
- 우천 등 기상악화, 응급상황, 화재 및 재난 발생시 현실적이고 구체적인 대응 방안 및 계획

	Ⅳ. 사업관리

	1. 추진일정 및 계획
	- 부문별 업무 추진 일정, 보고 · 검토 계획

	2. 인력 계획 현황
	- 본 용역을 수행할 조직 및 업무분장 내용을 상세히 기술
- 본 용역을 수행할 전체 인력을 작업단위별, 일정별 제시

	Ⅴ. 기타
	기타 제안업체에서 추가하고 싶은 사항



3. 제안서 작성 요령
(1) 제안서 내용은 30페이지 이내로 작성(표지, 목차, 첨부서류는 제외)하며 아래 사항을 준수한다
(2) 제안서는 과업의 목적과 범위를 충분히 반영하여 간결하고 명료하게 작성하여야 하며, ‘~할 수 있다’, ‘~이 가능하다’, ‘~을 고려한다’ 등과 같은 모호한 표현은 불가능한 것으로 간주한다.
(3) 제안서의 모든 기재사항은 객관적으로 입증할 수 있어야하고, 허위로 작성한 사실이 발견될 시에는 평가대상에서 제외 할 수 있다
(4) 가격제안서의 금액 단위 표시는 대한민국 원화 금액을 기준으로 하고, 반드시 가격 제안서 양식에 의거하여 작성한다
(5) 가격제안서에 첨부하여 제안금액에 대한 상세내역(산출내역서)을 부가가치세를 포함한 가격으로 제출한다
4. 제출 문의처
: 대한축구협회 여자축구팀 이지예매니저 (041-538-6304, jiye.lee@kfa.or.kr)


【별지서식1】
	입 찰 참 가 신 청 서

	신청인
	상호또는법인명
	
	법인등록번호
(사업자등록번호)
	

	
	주          소
	
	전  화  번  호
	

	
	대    표    자
	
	
	

	입찰개요
	입  찰  일  자
	2026년     월     일

	
	입  찰  건  명
	2026 킥키타카 여학생 축구클럽 페스티벌 이벤트 운영

	대리인
사용인감
	본 입찰에 관한 일체의 권한을 다음의 자에게 위임합니다.

성    명 : 
생년월일 :
	본 입찰에 사용할 인감을 다음과 같이 신고합니다.

사용인감                      (인)

	

본인은 위 공고한 입찰에 참가하고자 귀 협회에서 정한 입찰공고 사항을 모두 승낙하고 별첨서류를 첨부하여 입찰참가신청을 합니다.

붙임서류 : 입찰공고문에서 정한 구비서류, 끝.
※ 상기사항 중 해당되는 경우에만 기재하시기 바랍니다.



2026년      월      일

신청인            (인)



사단법인 대한축구협회장 귀하


【별지서식2】
	가 격 입 찰 서

	입찰
내용
	입 찰 일 자
	2026년     월     일

	
	입 찰 건 명
	2026 킥키타카 여학생 축구클럽 페스티벌 이벤트 운영

	
	입 찰 금 액
	

	
	납품 년월일
	2026년     월     일

	입찰자

	상호또는법인명
	
	법인등록번호
(사업자등록번호)
	

	
	주          소
	
	전  화  번  호
	

	
	대    표    자
	
	주민등록번호
	

	

본인은 귀 협회의 공고 및 입찰안내서에 따라 응찰하며, 귀 협회가 본 입찰을 수락하는 경우, 입찰안내서 및 물품구매(제작)계약 조건에 따라 위 금액으로 정해진 납품기한 내에 제작 및 납품할 것을 확약하며 가격입철서를 제출합니다.

첨부서류 : 1. 세부 견적서 1부



2026년      월      일

입찰자(대표자)            (인)



사단법인 대한축구협회장 귀하


【별지서식3】

위      임      장

 입찰건명 : 2026 킥키타카 여학생 축구클럽 페스티벌 이벤트 운영

상기 입찰에 있어 다음의 본사 직원을 본인의 대리인으로 정하고, 본 입찰에 관한 모든 권한 일체를 위임합니다.


· 소    속 :
· 직    위 :
· 성    명 :
· 생년월일 :


2026년      월      일


· 주    소 :
· 상    호 :
· 대 표 자 :            (인)


사단법인 대한축구협회장 귀하
【별지서식4】

최근 3년간 사업 실적

	연번
	사업명
	사업개요
	수행기간
	계약금액
(천원)
	발주기관
	비고

	
	
	
	
	
	
	



[참고]
1. 현재 수행중인 업무도 포함하여 최근 연도순으로 기재하되 유사한 프로젝트만 기재한다.
2. 하도급은 발주처가 승인한 경우에 한하여 비고란에 원 도급회사를 기재한다.
3. 공동도급계약일 경우에는 계약 금액란에 제안사의 지분만 기재한다.
4. 비고란에 투입인원 등을 기재한다.
5. 단위사업별 계약서 또는 납품 실적증명서 또는 이행실적 확인서 첨부

【별지서식5】
	실 적 증 명 서

	신청인
	상호또는법인명
	
	대    표    자
	

	
	주          소
	
	연    락    처
	

	
	법인등록번호
(사업자등록번호)
	
	제    출    처
	

	
	증명서 용도
	

	
	용 역 범 위
(금액 포함)
	

	용역이행
실적내용
	용 역 명
	
	구분
	

	
	용역개요
	

	
	계약
번호
	계약
일자
	계약
기간
	규모
	이행실적
	비고

	
	
	
	
	
	비율
	실적
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	증명서
발급기관
	위 사실을 증명함
2026년      월      일

	
	기 관 명 :                      (인)        (전화번호 :                )

	
	주    소 :                                   (FAX :                   )

	
	발급부서 :
	담당자 :



[참고]
1. 실적증명서는 계약금액 3천만원(부가세포함) 이상의 실적만 제출하도록 한다.
2. 민간거래실적은 세금계산서, 계약서 등 증빙자료를 첨부하여야 한다.
3. 용역이행실적은 입찰공고 시 제시한 용역 범위에 부합되는 조건에 한하며, 공동계약으로 이행하였을 경우 비율과 이행실적을 기재하여야 한다.
4. 용역이행실적란은 기재 후 투명접착테이프를 붙여 증명을 받아야 한다.
※계약서 사본으로 대치하고자 할 경우 반드시 발주 부서 담당자와 연락처를 명기하여 제출
【별지서식6】

운 영 · 제 작 인 력 명 부

	연번
	성명
	담당역할
	기술
등급
	소속회사
(직위)
	생년
월일
	경력기간
	자격증
	사업
참여율

	
	
	
	
	
	
	
	
	



[참고]
1. 작성기준일자 : 공고일 현재
2. 기 술 등 급 : 사전에 정의된 평가 기준(예: 고급, 중급, 초급 등)
3. 경 력 기 간 : 총 업무 경력 연수 또는 관련 프로젝트 수행 기간
4. 자  격  증 : 관련 분야 자격증 기재
5. 사업참여율 : 해당 입찰 사업에 투입될 시간 비율(%)

【별지서식7】

참여인력 이력사항

	성  명
	
	소속
회사명
	
	직위
	
	연령
	    세

	해당분야 근무경력
	년   개월
	기술등급
	

	사업참여
분야
	
	담당역할
	
	참여기간
(참여율)
	00.00.00 ~ 00.00.00
(     %)

	

	해당분야 근무경력

	회사명
	근무기간
(년월~년월)
	담당업무
	비고

	
	
	
	

	주요사업 참여 경력

	사업명
	참여기간
(년월~년월)
	담당업무
	당시
근무처
	발주기관
	비고

	
	
	
	



【별지서식8】

서      약      서

당사는 귀회에서 시행하는 “2026 킥키타카 여학생 축구클럽 페스티벌 이벤트 운영 용역”에 제안서 및 관련 서류를 제출함에 있어 아래 사항을 준수 · 이행할 것을 확약하고 이에 서약서를 제출합니다. 
 
1. 당사는 제안요청서에 기술된 내용 및 절차를 인정하고, 성실히 준수하며 위배시 발생하는 모든 불이익을 감수하겠습니다.
2. 당사는 심사용 제안서 및 제안서의 제반사항을 사실에 근거하여 작성하였으며, 그 내용에 대해 법적 · 재정적 · 행정적 책임을 감수하겠습니다.
3. 당사는 제안서 평가를 위한 심사위원회 구성, 심사방법, 심사결과에 대하여 일체의 이의를 제기하지 않겠습니다.
4. 당사는 본 사업 수행 과정에서 얻는 정보, 기밀사항, 개인정보 사항을 외부에 누설하거나 본 사업 외의 다른 목적으로 사용하지 않겠습니다.


2026년      월      일


상    호 :
주    소 :
대 표 자 :            (인)


사단법인 대한축구협회장 귀하
【별지서식9】
	사 용 인 감 계

	사 용 인 감
	인 적 사 항

	
	업 체 명 : 
주    소 : 
대 표 자 :



상기인은 대한축구협회에서 시행하는 『2026 킥키타카 여학생 축구클럽 페스티벌 이벤트 운영』 용역의 입찰 · 계약 및 이에 수반되는 모든 행위에 대하여 위의 인감을 사용하고자 하며, 동 인감을 사용함으로써 민 · 형사상의 문제가 발생할 경우 상기인이 책임질 것을 확약하며 이에 사용인감계를 제출합니다.

붙임서류 : 인감(법인)증명서 1부. 끝.


2026년      월      일


대 표 자 :              (인감 날인)


사단법인 대한축구협회장 귀하
① 입찰
    공고


② 제안서
 접수


③ 제안서
심사


④ 우선협상
대상자 선정
 및 협상


⑤ 낙찰자
선정 및 계약
 체결
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