## 구매내역서
구 매 내 역 서
1. 건 명 : (NET)부천대장 공공주택지구 조성공사 1공구 조립식PC암거(공동구)
2. 구매계획 | [9 empty] | (단위 : 원, VAT 포함)
세부품명번호 | 세부품명 | 규 격 | 단 위 | 수 량 | 단 가 | 금 액 | 납품기한 | 납품장소 | 인도조건 | 하자담보
3013151401 | 조립식철근콘크리트 암거블록 | 공동구, 2@(2.2+2.1)×2.35m, 토피 6.0m | m | 246 |  |  | 계약일 ~ 2027.10.16 (분할납품) | 부천대장 공공주택지구 조성공사 1공구 현장 (경기도 부천시 오정구 대장동 일원) | 생산공장 상차도 | 2년, 3%
3. 납품 유의사항
· 분할 납품이 가능하여야 하며, 분할 납품시기 및 수량은 『부천대장 공공주택지구 조성공사 1공구』 수급업체 현장 담당자 등 관련자와 협의하여야 함. | [10 empty] | 추정가격 : | 0
· 구매요청 수량은 사업계획변경 및 공사여건에 따라 변경될 수 있으며, 최종 납품시 수량 정산 예정임. | [10 empty] | 부가세 : | 0
· 관련 자재는 설계도서, 시방서, KS기준에 의거 생산 및 관리되어야 하며, 세부적인 사항에 대하여는 자재 납품 전 수급업체 현장 담당자 등 관련자와 협의하여야 함. | [10 empty] | 계 : | 0
· 납품기한은 공사 준공일을 적용하였으나, 현장여건에 따라 변경될 수 있음.(공사기한 연장 등에 따른 납품기한 변경 시 동의서 제출)

## 수급계획서
수 급 계 획 서
1. 건 명 : (NET)부천대장 공공주택지구 조성공사 1공구 조립식PC암거(공동구)
2. 수급계획
세부품명번호 | 세부품명 | 규 격 | 단 위 | 수 량 | 2026년 |  |  |  |  | 계 | 비 고
[5 empty] | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
3013151401 | 조립식철근콘크리트 암거블록 | 공동구, 2@(2.2+2.1)×2.35m, 토피 6.0m | m | 246 |  |  | 82 | 82 | 82 | 246
* 본 수급계획서는 현재 공정표에 의거 작성된 것으로, 계약체결 후 협의하여 최종 확정하며, 현장여건에 따라 변경될 수 있음.