## 1.사업개요
2026년 공사관리 지하수시설물 원상복구공사 외주시행계획서
2026. 8.
강원지역본부 지하수지질부
1. 사업시행 개요
가. 사 업 명 : | 2026년 공사관리 지하수시설물 원상복구공사
나. 목 적 : | 농업생산기반시설폐지로 이용종료 시설의 지하환경 오염 예방을 위한 원상복구
다. 위 치 : | 강원특별자치도 춘천시 및 횡성군 일원
라. 사 업 량 : | 원상복구 2개소
마. 사업기간 : | 계약일로부터 27일간
바. 사 업 비: | 10571000 | 원
301290000

## 2.조사량 및 시행방법 (hidden)
2. 조사량 및 시행방법
조사항목 | 조사공종 | 조사량 | 시행방법 | 비 고
공사관리관정 유지관리
1.지하수 수질검사 | - 지하수 수질 채취 및 분석 | 43 |  | - 지하수 수질보전을 지속적으로 파악하여 국민보건 위생상 안전하고 깨끗한 지하수를 사용하기 위함
2. 지하수영향조사 | - 연장허가기간이 도래한 지하수관정에 대한 영향조사 | 37 | 외주시행 | - 공사관리 관정의 수리 및 정비를 통해 농업기반시설의 선량한 유지관리 도모
3. 지하수사후관리 | -양수시설 인양세척 및 주변정리 - 취수정내부 고압세척 - 수중모터 및 동력선 점검 - 양수장옥, 방호시설 등 도색 | 13 |  | - 지하수시설에 대한 법적 시설물 및 안내표지판 설치를 통한 지하수시설물의 효율적 관리로 원활한 영농용수 공급을 위함
4. 원상복구(폐공) | - 도시계획 편입 등 목적을 상실한 관정에 대한 원상복구 등 | 2

## 2-1.사업수량표 (hidden)
2-1. 2026년 사업수량표(지사별)
지사별
외주 사업량
| 수질검사 | 계 | 영향조사 | 사후관리 | 원상복구
계 | 43 | 52 | 37 | 13 | 2
홍천·춘천지사 | 0 | 23 | 17 | 4 | 2
원주지사 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
강릉지사 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0
속초·고성·양양지사 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
철원·화천지사 | 38 | 27 | 19 | 8 | 0

## 2-2.지구별내역(영향조사) (hidden)
2-2. 지구별 내역(영향조사)
사업구분 | 관할 지사 | 시설명 | 시설 형태 | 위치 |  |  |  | 허가/신고번호 | 허가 신고량 (m3/D) | 유효기간시작일 | 유효기간만료일 | 비 고
|  |  |  | 시군 | 읍면 | 동리 | 지번
- 영향조사 소계 |  | 21 | 개소
영향조사 | 철원 | 암반20호 | 암반 | 철원군 | 철원읍 | 내포리 | 2-4 | 제1200200016호 | 700 | 2018-08-06 | 2023-07-05 | 연장허가
|  | 암반38호 | 암반 | 철원군 | 동송읍 | 이평리 | 1521 | 제1200200026호 | 400 | 2018-08-06 | 2023-07-05 | ″
|  | 암반40호 | 암반 | 철원군 | 동송읍 | 오덕리 | 3460 | 제1200200028호 | 1100 | 2018-08-06 | 2023-07-05 | ″
|  | 암반41호 | 암반 | 철원군 | 동송읍 | 관우리 | 791-1 | 제1200200029호 | 600 | 2018-08-06 | 2023-07-05 | ″
|  | 암반42호 | 암반 | 철원군 | 동송읍 | 관우리 | 1655 | 제1200200030호 | 700 | 2018-08-06 | 2023-07-05 | ″
|  | 암반43호 | 암반 | 철원군 | 동송읍 | 대위리 | 225-2 | 제1200200031호 | 650 | 2018-08-06 | 2023-07-05 | ″
|  | 암반44호 | 암반 | 철원군 | 동송읍 | 관우리 | 734-2 | 제1200200032호 | 500 | 2018-08-06 | 2023-07-05 | ″
|  | 암반45호 | 암반 | 철원군 | 동송읍 | 상노리 | 1246 | 제1200200033호 | 740 | 2018-08-06 | 2023-07-05 | ″
|  | 암반48호 | 암반 | 철원군 | 동송읍 | 오지리 | 1778 | 제1200200035호 | 650 | 2018-08-06 | 2023-07-05 | ″
|  | 암반49호 | 암반 | 철원군 | 동송읍 | 강산리 | 2485 | 제1200200036호 | 650 | 2018-08-06 | 2023-07-05 | ″
|  | 암반50호 | 암반 | 철원군 | 동송읍 | 강산리 | 2997 | 제1200200045호 | 850 | 2018-08-06 | 2023-07-05 | ″
|  | 암반51호 | 암반 | 철원군 | 동송읍 | 하갈리 | 1622 | 제1200200037호 | 370 | 2018-08-06 | 2023-07-05 | ″
|  | 암반52호 | 암반 | 철원군 | 동송읍 | 하갈리 | 1134 | 제1200200038호 | 800 | 2018-08-06 | 2023-07-05 | ″
|  | 암반53호 | 암반 | 철원군 | 동송읍 | 하갈리 | 1135 | 제1200200039호 | 800 | 2018-08-06 | 2023-07-05 | ″
|  | 암반54호 | 암반 | 철원군 | 동송읍 | 강산리 | 2506 | 제1200200040호 | 600 | 2018-08-06 | 2023-07-05 | ″
|  | 암반55호 | 암반 | 철원군 | 동송읍 | 강산리 | 2493 | 제1200200041호 | 673 | 2018-08-06 | 2023-07-05 | ″
|  | 암반56호 | 암반 | 철원군 | 동송읍 | 관우리 | 518 | 제2200100122호 | 250 | 2018-08-06 | 2023-07-05 | ″
|  | 암반57호 | 암반 | 철원군 | 동송읍 | 대위리 | 211-1 | 제2200100124호 | 400 | 2018-08-06 | 2023-07-05 | ″
|  | 암반58호 | 암반 | 철원군 | 동송읍 | 관우리 | 6 | 제2200100121호 | 350 | 2018-08-06 | 2023-07-05 | ″
|  | 암반59호 | 암반 | 철원군 | 동송읍 | 하갈리 | 1626 | 제2200100123호 | 400 | 2018-08-06 | 2023-07-05 | ″
|  | 암반60호 | 암반 | 철원군 | 동송읍 | 오지리 | 159 | 제2200100125호 | 600 | 2018-08-06 | 2023-07-05 | ″

## 2-2.지구별내역(정기수질검사) (hidden)
2-2. 지구별 내역(정기수질검사)
사업구분 | 관할지사 | 시설명 | 사용형태 | 위치 |  |  |  | 허가번호 | 양수능력 (㎥/D) | 최근 수질검사 이행종료일
|  |  |  | 시군 | 읍면 | 동리 | 지번
수질검사 계 |  | 43 | 개소
| 소계 | 38 | 개소
| 철원·화천 (38) | 암반49호 | 암반 | 철원군 | 동송읍 | 강산리 | 2485 | 제1200200036호 | 650 | 2023-06-08
|  | 암반55호 | 암반 | 철원군 | 동송읍 | 강산리 | 2493 | 제1200200041호 | 700 | 2023-06-08
|  | 암반54호 | 암반 | 철원군 | 동송읍 | 강산리 | 2506 | 제1200200040호 | 600 | 2023-06-08
|  | 암반50호 | 암반 | 철원군 | 동송읍 | 강산리 | 2997 | 제1200200045호 | 850 | 2023-06-08
|  | 암반56호 | 암반 | 철원군 | 동송읍 | 관우리 | 518 | 제2200100122호 | 400 | 2023-06-08
|  | 암반44호 | 암반 | 철원군 | 동송읍 | 관우리 | 734-2 | 제1200200032호 | 500 | 2023-06-08
|  | 암반41호 | 암반 | 철원군 | 동송읍 | 관우리 | 791-1 | 제1200200029호 | 600 | 2023-06-08
|  | 암반42호 | 암반 | 철원군 | 동송읍 | 관우리 | 1655 | 제1200200030호 | 700 | 2023-06-08
|  | 암반43호 | 암반 | 철원군 | 동송읍 | 대위리 | 193-24 | 제1200200031호 | 650 | 2023-06-08
|  | 암반45호 | 암반 | 철원군 | 동송읍 | 상노리 | 1246 | 제1200200033호 | 740 | 2023-06-08
|  | 암반40호 | 암반 | 철원군 | 동송읍 | 오덕리 | 3460 | 제1200200028호 | 1100 | 2023-06-08
|  | 암반60호 | 암반 | 철원군 | 동송읍 | 오지리 | 159 | 제2200100125호 | 600 | 2023-06-08
|  | 암반48호 | 암반 | 철원군 | 동송읍 | 오지리 | 1778 | 제1200200035호 | 650 | 2023-06-08
|  | 암반38호 | 암반 | 철원군 | 동송읍 | 이평리 | 1521 | 제1200200026호 | 400 | 2023-06-08
|  | 암반52호 | 암반 | 철원군 | 동송읍 | 하갈리 | 1134 | 제1200200038호 | 800 | 2023-06-08
|  | 암반53호 | 암반 | 철원군 | 동송읍 | 하갈리 | 1135 | 제1200200039호 | 800 | 2023-06-08
|  | 암반51호 | 암반 | 철원군 | 동송읍 | 하갈리 | 1622 | 제1200200037호 | 370 | 2023-06-08
|  | 암반59호 | 암반 | 철원군 | 동송읍 | 하갈리 | 1626 | 제2200100123호 | 600 | 2023-06-08
|  | 암반20호 | 암반 | 철원군 | 철원읍 | 내포리 | 2-4 | 제1200200016호 | 700 | 2023-06-08
|  | 암반58호 | 암반 | 철원군 | 동송읍 | 관우리 | 6 | 제2200100121호 | 600 | 2023-06-13
|  | 암반57호 | 암반 | 철원군 | 동송읍 | 대위리 | 205-7 | 제2200100124호 | 400 | 2023-06-13
|  | 암반64호 | 암반 | 철원군 | 동송읍 | 강산리 | 2931 | 제2201700002호 | 145 | 2023-08-01
|  | 암반63호 | 암반 | 철원군 | 동송읍 | 강산리 | 2998 | 제2201600169호 | 145 | 2023-08-01
|  | 암반27호 | 암반 | 철원군 | 동송읍 | 상노리 | 1239 | 제2199800006호 | 150 | 2023-08-01
|  | 암반26호 | 암반 | 철원군 | 동송읍 | 오지리 | 1879 | 제2199800005호 | 150 | 2023-08-01
|  | 암반31호 | 암반 | 철원군 | 철원읍 | 사요리 | 921-3 | 제2199800010호 | 144 | 2023-08-01
|  | 암반30호 | 암반 | 철원군 | 철원읍 | 사요리 | 922-3 | 제2199800011호 | 144 | 2023-08-01
|  | 암반28호 | 암반 | 철원군 | 철원읍 | 외촌리 | 677 | 제2199800009호 | 150 | 2023-08-01
|  | 암반29호 | 암반 | 철원군 | 철원읍 | 외촌리 | 687-9 | 제2199800008호 | 144 | 2023-08-01
|  | 암반70호 | 암반 | 철원군 | 철원읍 | 중세리 | 497-8 | 제2201600157호 | 145 | 2023-08-01
|  | 암반69호 | 암반 | 철원군 | 갈말읍 | 정연리 | 1713 | 제2201700032호 | 145 | 2023-08-02
|  | 암반66호 | 암반 | 철원군 | 동송읍 | 관우리 | 930-2 | 제2201600186호 | 145 | 2023-08-02
|  | 암반65호 | 암반 | 철원군 | 동송읍 | 관우리 | 1949 | 제2201600184호 | 145 | 2023-08-02
|  | 암반68호 | 암반 | 철원군 | 동송읍 | 이길리 | 481-1 | 제2201700033호 | 145 | 2023-08-02
|  | 암반72호 | 암반 | 철원군 | 동송읍 | 하갈리 | 1633 | 제2201700140호 | 145 | 2023-08-02
|  | 암반71호 | 암반 | 철원군 | 동송읍 | 하갈리 | 1870 | 제2201700139호 | 145 | 2023-08-02
|  | 암반73호 | 암반 | 철원군 | 동송읍 | 하갈리 | 1942 | 제2201700141호 | 145 | 2023-08-02
|  | 암반67호 | 암반 | 철원군 | 철원읍 | 외촌리 | 710 | 제2201600185호 | 145 | 2023-08-02
| 소계 | 2 | 개소
| 강릉(2) | 동덕1 | 암반 | 강릉시 | 연곡면 | 동덕리 | 1657 | 제2201000190호 | 142 | 2023-08-17
|  | 성덕2 | 충적 | 강릉시 | 월호평동 |  | 647 | 제20-2호 | 140 | 2023-09-18
| 소계 | 2 | 개소
| 속초·고성·양양 (2) | 1가10 | 충적 | 양양군 | 양양읍 | 조산리 | 123-1 | 제11-02호 | 150 | 2023-08-17
|  | 1가11 | 충적 | 양양군 | 양양읍 | 조산리 | 123-3 | 제11-03호 | 150 | 2023-08-17
| 소계 | 1 | 개소
| 원주(1) | 손곡2호 | 암반 | 원주시 | 부론면 | 손곡리 | 1242 | 제2017-456호 | 145 | 2023-08-25
시행시 제외할것

## 2-3.지구별내역(지하수영향조사) (hidden)
2-3. 지구별 내역(지하수영향조사)
사업구분 | 관할지사 | 시설명 | 사용형태 | 위치 |  |  |  | 신고 및 허가번호 | 양수능력 (㎥/D) | 심도 | 펌프설치 심도 | 구경 | 토출관구경(mm)
|  |  |  | 시군 | 읍면 | 동리 | 지번
지하수영향조사 (37) |  | 37 | 개소
지하수영향조사 (37) | 소계 | 17 | 개소
| 홍천·춘천 (17) | 금산 | 암반 | 춘천시 | 서면 | 금산리 | 1188 | 1201100006 | 350 | 70 | 65 | 250 | 80
|  | 용산2 | 암반 | 춘천시 |  | 신동 | 989-2 | 16-03 | 380 | 220 | 54 | 250 | 50
|  | 신동 | 암반 | 춘천시 |  | 신동 | 1308-2 | 1201100008 | 350 | 70 | 50 | 200 | 80
|  | 산천1 | 암반 | 춘천시 | 신북읍 | 산천리 | 926 | 1201100011 | 450 | 74 | 40 | 200 | 80
|  | 산천2 | 암반 | 춘천시 | 신북읍 | 산천리 | 1081 | 1201100010 | 300 | 70 | 60 | 200 | 80
|  | 용산 | 암반 | 춘천시 | 신북읍 | 용산리 | 212-3 | 1201100009 | 180 | 90 | 70 | 200 | 60
|  | 유포1 | 암반 | 춘천시 | 신북읍 | 유포리 | 897 | 1201100013 | 430 | 65 | 54 | 200 | 80
|  | 율문2 | 암반 | 춘천시 | 신북읍 | 율문리 | 595 | 1201100015 | 500 | 70 | 50 | 200 | 60
|  | 율문1 | 암반 | 춘천시 | 신북읍 | 율문리 | 695 | 1201100014 | 480 | 67 | 42 | 200 | 80
|  | 천전1 | 암반 | 춘천시 | 신북읍 | 천전리 | 957 | 1201100017 | 380 | 70 | 54 | 200 | 80
|  | 천전2 | 암반 | 춘천시 | 신북읍 | 천전리 | 957 | 1201100016 | 400 | 73 | 50 | 200 | 80
|  | 개운 | 암반 | 홍천군 | 영귀미면 | 개운리 | 813-2 | 1200100006 | 200 | 80 | 65 | 250 | 50
|  | 좌운1 | 암반 | 홍천군 | 영귀미면 | 좌운리 | 1893 | 1201100012 | 1052 | 70 | 54 | 200 | 80
|  | 좌운4 | 암반 | 홍천군 | 영귀미면 | 좌운리 | 1955 | 1200100005 | 250 | 80 | 60 | 200 | 50
|  | 좌운3 | 암반 | 홍천군 | 영귀미면 | 좌운리 | 2183 | 1201100009 | 150 | 70 | 40 | 200 | 65
|  | 후동 | 암반 | 홍천군 | 영귀미면 | 후동리 | 802 | 1201100011 | 400 | 70 | 54 | 200 | 80
|  | 하오안1 | 암반 | 홍천군 | 홍천읍 | 하오안리 | 1032-10 | 1201100008 | 150 | 70 | 60 | 200 | 65
| 소계 | 19 | 개소
| 철원·화천 (19) | 암반01호 | 암반 | 철원군 | 동송읍 | 관우리 | 1684 | 제1200200002호 | 1500 | 81 | 30 | 250 | 100
|  | 암반02호 | 암반 | 철원군 | 동송읍 | 관우리 | 1642 | 제1200200003호 | 800 | 73 | 30 | 250 | 80
|  | 암반04호 | 암반 | 철원군 | 동송읍 | 관우리 | 798-1 | 제1200200004호 | 1200 | 68 | 42 | 250 | 80
|  | 암반05호 | 암반 | 철원군 | 동송읍 | 관우리 | 780-1 | 제1200200005호 | 1500 | 66.32 | 45 | 250 | 100
|  | 암반06호 | 암반 | 철원군 | 동송읍 | 관우리 | 1670 | 제1200200006호 | 600 | 88 | 42 | 250 | 80
|  | 암반07호 | 암반 | 철원군 | 동송읍 | 이평리 | 1529 | 제1200200043호 | 1500 | 70 | 36 | 250 | 100
|  | 암반10호 | 암반 | 철원군 | 동송읍 | 관우리 | 778 | 제1200200007호 | 1500 | 79 | 24.5 | 250 | 100
|  | 암반11호 | 암반 | 철원군 | 동송읍 | 중강리 | 1118-1 | 제1200200008호 | 1500 | 72.9 | 72 | 250 | 80
|  | 암반12호 | 암반 | 철원군 | 동송읍 | 강산리 | 1691 | 제1200200009호 | 800 | 73 | 63 | 250 | 80
|  | 암반13호 | 암반 | 철원군 | 동송읍 | 강산리 | 1116-1 | 제1200200010호 | 900 | 71 | 66 | 250 | 80
|  | 암반14호 | 암반 | 철원군 | 철원읍 | 외촌리 | 496-1 | 제1200200044호 | 690 | 69.71 | 54 | 250 | 65
|  | 암반15호 | 암반 | 철원군 | 철원읍 | 내포리 | 481-1 | 제1200200011호 | 790 | 65 | 60 | 250 | 80
|  | 암반16호 | 암반 | 철원군 | 동송읍 | 이평리 | 937 | 제1200200012호 | 1200 | 43 | 36 | 200 | 80
|  | 암반17호 | 암반 | 철원군 | 동송읍 | 이평리 | 928 | 제1200200013호 | 640 | 45.63 | 36 | 200 | 65
|  | 암반18호 | 암반 | 철원군 | 동송읍 | 오덕리 | 1609 | 제1200200014호 | 1200 | 70 | 45 | 200 | 100
|  | 암반36호 | 암반 | 철원군 | 동송읍 | 이평리 | 1525 | 제1200200024호 | 400 | 37 | 30 | 250 | 65
|  | 암반37호 | 암반 | 철원군 | 동송읍 | 이평리 | 1528 | 제1200200025호 | 400 | 37.3 | 33 | 200 | 65
|  | 암반39호 | 암반 | 철원군 | 동송읍 | 이평리 | 1526 | 제1200200027호 | 650 | 18 | 15 | 250 | 80
|  | 암반47호 | 암반 | 포천시 | 관인면 | 탄동리 | 982 | 제2011-7호 | 750 | 34 | 15 | 200 | 80
| 소계 | 1 | 개소
| 강릉 (1) | 동덕3 | 암반 | 강릉시 | 연곡면 | 동덕리 | 354-1 | 22011-4 | 200 | 86 | 60 | 250 | 50

## 2-4.지구별내역(지하수사후관리) (hidden)
2-4. 지구별 내역(지하수사후관리)
사업구분 | 관할지사 | 시설명 | 사용형태 | 위치 |  |  |  | 시 설 제 원 | [6 empty] | 사 업 량
[8 empty] | 신고 및 허가번호 | 양수능력 | 굴착심도 | 굴착지름 | 모터마력 | 설치심도 | 수위측정관 | 기계기 구설치 | 펌프설 치인양 | 에어 써징 | 검사및 정 비 | 수위측정 관 설 치 | 운반비 | 지하수 안내문 | 수중TV검층
|  |  |  | 시군 | 읍면 | 동리 | 지번 |  | (㎥/D) | (m) | (mm) | (H.P.) | (m) | (m) | (회) | (회) | (m) | (회) | (m) | (회) | (회) | (m)
지하수사후관리 (37) |  | 115 | 개소 | [11 empty] | 13 | 13 | 927 | 12 | 558 | 13 | 12 | 927
지하수사후관리 (13) | 소계 | 4 | 개소 | [11 empty] | 4 | 4 | 422 | 4 | 210 | 4 | 4 | 422
| 홍천.춘천 (4) | 용산2 | 암반 | 춘천시 |  | 신동 | 989-2 | 16-03 | 380 | 220 | 250 | 10 | 54 | 54 | 1 | 1 | 220 | 1 | 54 | 1 | 1 | 220
|  | 산천2 | 암반 | 춘천시 | 신북읍 | 산천리 | 1081 | 1201100010 | 300 | 70 | 200 | 15 | 60 | 60 | 1 | 1 | 70 | 1 | 60 | 1 | 1 | 70
|  | 유포1 | 암반 | 춘천시 | 신북읍 | 유포리 | 897 | 1201100013 | 430 | 65 | 200 | 15 | 54 | 54 | 1 | 1 | 65 | 1 | 54 | 1 | 1 | 65
|  | 율문1 | 암반 | 춘천시 | 신북읍 | 율문리 | 695 | 1201100014 | 480 | 67 | 200 | 10 | 42 | 42 | 1 | 1 | 67 | 1 | 42 | 1 | 1 | 67
| 소계 | 1 | 개소 | [11 empty] | 1 | 1 | 86 | 1 | 60 | 1 | 1 | 86
| 강릉(1) | 동덕3 | 암반 | 강릉시 | 연곡면 | 동덕리 | 354-1 | 제2201000193호 | 200 | 125 | 250 | 5 | 60 | 60 | 1 | 1 | 86 | 1 | 60 | 1 | 1 | 86
|  | 8 | 개소 | [11 empty] | 8 | 8 | 419 | 7 | 288 | 8 | 7 | 419
| 철원·화천 (8) | 암반04호 | 암반 | 철원군 | 동송읍 | 관우리 | 798-1 | 제1200200004호 | 1200 | 68 | 250 | 15 | 42 | 42 | 1 | 1 | 68 | 1 | 42 | 1 | 1 | 68
|  | 암반02호 | 암반 | 철원군 | 동송읍 | 관우리 | 1642 | 제1200200003호 | 800 | 73 | 250 | 15 | 30 | 30 | 1 | 1 | 73 | 1 | 30 | 1 | 1 | 73
|  | 암반06호 | 암반 | 철원군 | 동송읍 | 관우리 | 1670 | 제1200200006호 | 600 | 88 | 250 | 20 | 42 | 42 | 1 | 1 | 88 | 1 | 42 | 1 | 1 | 88
|  | 암반18호 | 암반 | 철원군 | 동송읍 | 오덕리 | 1609 | 제1200200014호 | 1200 | 70 | 200 | 30 | 45 | 45 | 1 | 1 | 70 | 1 | 45 | 1 | 1 | 70
|  | 암반36호 | 암반 | 철원군 | 동송읍 | 이평리 | 1525 | 제1200200024호 | 400 | 37 | 200 | 8 | 30 | 30 | 1 | 1 | 37 | 1 | 30 | 1 | 1 | 37
|  | 암반39호 | 암반 | 철원군 | 동송읍 | 이평리 | 1526 | 제1200200027호 | 650 | 18 | 200 | 15 | 15 | 15 | 1 | 1 | 18 | 1 | 15 | 1 | 1 | 18
|  | 암반15호 | 암반 | 철원군 | 철원읍 | 내포리 | 481-1 | 제1200200011호 | 790 | 65 | 200 | 20 | 60 | 60 | 1 | 1 | 65 | 1 | 60 | 1 | 1 | 65
|  | 암반10호 | 암반 | 철원군 | 동송읍 | 관우리 | 778 | 제1200200007호 | 1500 | 74 | 200 | 20 | 24 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0

## 2. 관정내역
2-5. 지구별 내역(원상복구) | 2. 지구별 내역(원상복구)
사업구분 | 관할지사 | 시설명 | 사용형태 | 위치 |  |  |  | 허가번호 | 관정 내역 |  |  |  |  | 원상복구 사업량 |  |  |  | 비고
|  |  |  | 시군 | 읍면 | 동리 | 지번 |  | 구경(mm) | 심도(m) | 모터설치 심도(m) | 모타 마력(HP) | 동력(V) | 수중모터 펌프인양 | 케이싱 절단 | 되메우기 | 폐기물처리, 부지정리
- 원상복구 소계 | 소계 | 2 | [11 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
원상복구 | 홍천·춘천 | 율동2 | 암반 | 횡성군 | 갑천면 | 율동리 | 407 | 제1201100004호 | 200 | 70 | 55 | 5 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 홍천수자원-1970(2026.8.31.)호.
|  | 유포2 | 암반 | 춘천시 | 신북읍 | 유포리 | 1112 | 제1201100012호 | 200 | 70 | 60 | 15 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 홍천수자원-1970(2026.8.31.)호.

## 3.조사공정계획표 (hidden)
3. 공정 계획표
공 종 | 조사량 | 단위 | 시 행 일 정 | [11 empty] | 비고
|  |  | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
공사관리관정 유지관리
1. 연장허가 지하수영향조사 | 37 | 지구
1) 자료수집 및 현장조사 | 37 | 지구
2) 대수성 시험(연속, 회복) | 37 | 회
3) 적정취수량 분석 및 오염영향 분석 | 37 | 지구
4) 수질검사 | 37 | 지구
5) 보고서 작성 | 37 | 지구
2. 지하수 사후관리 | 13 | 지구
1) 에어써징 | 12 | 지구
2) 모타설치 및 인양 | 13 | 회
3) 관정정비 및 인양 | 13 | 공
4) 수위측정관 및 볼트너트 교체 | 13 | 지구
5) 장비운반 | 13 | 회
3. 지하수 수질검사 | 43 | 공 | [12 empty] | 농업용 15항목
4. 원상복구 | 2 | 지구 | [12 empty] | 율동2 및 유포2 관정
4. 관정시설물 점검 | #REF! | 개소

## 5.직접비산출내역 (hidden)
5. 직접비 산출내역
(단위: 원)
구분 | 원수 | 단위 | 합 계 | 노무비 |  | 재료비 |  | 경 비 |  | 외주용역비 |  | 비고
|  |  |  | 단가 | 금액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
계 |  |  | 272086000 | 금액: 0; 금 액: 0; 금 액: 4705000; 금 액: 267381000
지하수관정 유지관리 |  |  | 272086000 | 금액: 0; 금 액: 0; 금 액: 4705000; 금 액: 267381000
- 직영시행 |  |  | 4705000 | 금액: 0; 금 액: 0; 금 액: 4705000; 금 액: 0
정기수질검사 | 43 | 공 | 4705000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109400 | 4705000 | 0 | 0
- 외주시행 |  |  | 267381000 | 금액: 0; 금 액: 0; 금 액: 0; 금 액: 267381000 |  | 영향조사 | #REF!
지하수영향조사 및 사후관리 | 1 | 식 | 256810000 | 단 가: 256810000; 금 액: 256810000
원상복구 | 1 | 식 | 10571000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10571000 | 10571000 |  | 원상복구 | #REF!
29204000

## 5-2. 법적시설 정비비 (hidden)
<제1호표> |  |  |  | 유 량 계 설 치(50mm)
일 금 : | 278000 | 원 |  | ( 개소당 ) |  |  |  | 1 | 개소/일
구분 | 규격 | 원수 | 단위 | 총 액 | 직 접 노 무 비 |  | 직 접 재 료 비 |  | 직 접 경 비 |  | 비고
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
유 량 계 | 50mm | 1 | 개 | 278000 |  |  | 278000 | 278000 |  | 0 | 물가정보 801
[9 empty] | 0 | 0
합 계 |  |  |  | 278000 |  | 0 |  | 278000 |  | 0
<제5호표> |  |  |  | 수 위 측 정 관 설 치
일 금 : | 1000 | 원 |  | ( M 당 )
공종별 | 규격 | 원수 | 단위 | 총 액 | 직접인건비 |  | 직 접 경 비 |  |  |  | 산출근거
[5 empty] | 인건비 |  | 재료비 |  | 경비
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
PE파이프 |  | 1 | M | 1000 |  |  | 1000 | 1000
※ 설치품은 양수설비인양 및 재설치에 포함됨
※ 필요시 적용
합 계 |  |  |  | 1000 |  | 0 |  | 1000 |  | 0

## 5-1. 영향조사 및 사후관리 용역 총괄 (hidden)
5-1. 지하수영향조사 및 사후관리 용역비 총괄
구 분 |  | 계 | 1공구 | 2공구 | 적 요 | 1공구
직접인건비 |  | 56638431 | 27956715 | 28681716 | A |  | 27956715
직접경비 | 노무비 | 60242196 | 28248305 | 31993891 | B |  | 28248305
| 재료비 | 12396412 | 5515442 | 6880970 | C |  | 5515442
| 경 비 | 14063761 | 5946002 | 8117759 | D |  | 5946002
| 소 계 | 86702369 | 39709749 | 46992620 | E = B + C + D |  | 39709749
제경비 |  | 62302273 | 30752386 | 31549887 | F = 직접인건비 × 110~120% 이내 | 110% | 30752386
기술료 |  | 23482564 | 11444332 | 12038232 | G = (직접인건비+제경비) × 20~40%이내 | 20% | 11444332
안전보건관리비 |  | 4338000 | 2155000 | 2183000 | H = (A + B + C) × 2.93% |  | 2155000
계 |  | 233463637 | 112018182 | 121445455 | I = A + E + F + G + H |  | 112018182
부가가치세 |  | 23346363 | 11201818 | 12144545 | J = I × 10% | 10% | 11201818
합 계 |  | 256810000 | 123220000 | 133590000 | K = I + J |  | 123220000
<2026년 예산편성 금액> |  | 영향조사 | 사후관리 | 합계
| 공당단가 | 5720000 | 5610000 | 11330000
|  | 217360000 | 67320000 | 284680000
<2026년 예산편성 금액> |  | 원상복구 | 합계
| 공당단가 | 11880000 | 11880000
| 1지구 | 11880000 | 11880000
<2026년 예산편성 금액> |  | 수질검사 | 합계
| 공당단가 | 110000 | 110000
| 43지구 | 4730000 | 4730000

## 5-1-1. 사업비명세서 (hidden)
5-1-1. 지하수영향조사 및 사후관리 사업비 명세서 | [13 empty] | 88.06%
일 금 : | 143340800 | 원
공 종 별 | 재료 또는 치수 | 원수 | 단 위 | 총 액 | 직접인건비 |  | 직접경비
[7 empty] | 노 무 비 |  | 재 료 비 |  | 경 비 |  | 비 고
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
1공구 |  | 1 | 식 | 67666464 | 27956715 | 27956715 | 28248305 | 28248305 | 5515442 | 5515442 | 5946002 | 5946002
2공구 |  | 1 | 식 | 75674336 | 28681716 | 28681716 | 31993891 | 31993891 | 6880970 | 6880970 | 8117759 | 8117759
합 계 |  |  |  | 143340800 |  | 56638431 |  | 60242196 |  | 12396412 |  | 14063761
1공구 사업비 명세서
일 금 : | 0 | 원
공 종 별 | 재료 또는 치수 | 원수 | 단 위 | 총 액 | 직접인건비 |  | 직접경비
[7 empty] | 노 무 비 |  | 재 료 비 |  | 경 비 |  | 비 고
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
<지하수영향조사>
기존자료 수집 |  | 18 | 지구 | 2230434 | 123913 | 2230434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
현지답사 |  | 18 | 지구 | 3471156 | 192842 | 3471156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
대수성시험 |  | 18 | 공 | 29464596 | 687759 | 12379662 | 949163 | 17084934 | 0 | 0 | 0 | 0
적정취수량 및 영향범위 산정 |  | 18 | 공 | 1754208 | 97456 | 1754208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
수질검사비 |  | 18 | 회 | 1734066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96337 | 1734066
보고서작성 |  | 18 | 지구 | 5996232 | 233018 | 4194324 | 0 | 0 | 64882 | 1167876 | 35224 | 634032
<지하수사후관리>
기계기구설치 |  | 5 | 회 | 2305075 | 0 | 0 | 461015 | 2305075 | 0 | 0 | 0 | 0
수중펌프설치인양 |  | 5 | 회 | 7217255 | 215715 | 1078575 | 1100621 | 5503105 | 54364 | 271820 | 72751 | 363755
에어써징(고압압축 불기공법) |  | 508 | m | 6812788 | 2320 | 1178560 | 3886 | 1974088 | 6602 | 3353816 | 603 | 306324
검사 및 정비 |  | 5 | 회 | 464275 | 0 | 0 | 73935 | 369675 | 0 | 0 | 18920 | 94600
수위측정관설치 |  | 270 | m | 237600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 | 237600 | 0 | 0
운반비 |  | 5 | 회 | 2366185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473237 | 2366185
지하수이용시설 안내문 설치 |  | 5 | 식 | 484330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96866 | 484330 | 0 | 0
수중TV검층 |  | 508 | m | 3128264 | 3287 | 1669796 | 1991 | 1011428 | 0 | 0 | 880 | 447040
수중모터펌프(3HP) 교체 |  |  | 개
수중모터펌프(5HP) 교체 |  |  | 개
수중모터펌프(7.5HP) 교체 |  |  | 개
유량계 교체(32mm) 교체 |  |  | 개
유량계 교체(40mm) 교체 |  |  | 개
유량계 교체(50mm) 교체 |  |  | 개
유량계 교체(50mm) 교체-플랜지타입 |  |  | 개
합 계 |  |  |  | 67666464 |  | 27956715 |  | 28248305 |  | 5515442 |  | 5946002
2공구 사업비 명세서
일 금 : | 75674336 | 원
공 종 별 | 재료 또는 치수 | 원수 | 단 위 | 총 액 | 직접인건비 |  | 직접경비
[7 empty] | 노 무 비 |  | 재 료 비 |  | 경 비 |  | 비 고
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
<지하수영향조사>
기존자료 수집 |  | 19 | 지구 | 2269854 | 119466 | 2269854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
현지답사 |  | 19 | 지구 | 3532499 | 185921 | 3532499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
대수성시험 |  | 19 | 공 | 29985382 | 663077 | 12598463 | 915101 | 17386919 | 0 | 0 | 0 | 0
적정취수량 및 영향범위 산정 |  | 19 | 공 | 1785202 | 93958 | 1785202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
수질검사비 |  | 19 | 회 | 2078600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109400 | 2078600
보고서작성 |  | 19 | 지구 | 6428384 | 224656 | 4268464 | 0 | 0 | 73680 | 1399920 | 40000 | 760000
<지하수사후관리>
기계기구설치 |  | 8 | 회 | 3555768 | 0 | 0 | 444471 | 3555768 | 0 | 0 | 0 | 0
수중펌프설치인양 |  | 8 | 회 | 11785768 | 207974 | 1663792 | 1120895 | 8967160 | 61736 | 493888 | 82616 | 660928
에어써징(고압압축 불기공법) |  | 419 | m | 6013069 | 2385 | 999315 | 3783 | 1585077 | 7498 | 3141662 | 685 | 287015
검사 및 정비 |  | 7 | 회 | 649369 | 0 | 0 | 71281 | 498967 | 0 | 0 | 21486 | 150402
수위측정관설치 |  | 288 | m | 288000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 288000 | 0 | 0
운반비 |  | 7 | 회 | 3761814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537402 | 3761814
지하수이용시설 안내문 설치 |  | 7 | 식 | 770000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 770000 | 0 | 0
수중TV검층 |  | 419 | m | 1983127 | 3733 | 1564127 | 2261 |  | 0 | 0 | 1000 | 419000
수중케이블교체 | 10SQ*3C | 45 | m | 787500 | [5 empty] | 787500 |  |  | 견적처리
수중모터펌프(3HP) 교체 |  |  | 개
수중모터펌프(5HP) 교체 |  |  | 개
수중모터펌프(7.5HP) 교체 |  |  | 개
유량계 교체(32mm) 교체 |  |  | 개
유량계 교체(40mm) 교체 |  |  | 개
유량계 교체(50mm) 교체 |  |  | 개
유량계 교체(50mm) 교체-플랜지타입 |  |  | 개
합 계 |  |  |  | 75674336 |  | 28681716 |  | 31993891 |  | 6880970 |  | 8117759 | 0
수질검사 명세서
일 금 : | 0 | 원
공 종 별 | 재료 또는 치수 | 원수 | 단 위 | 총 액 | 직접인건비 |  | 직접경비
[7 empty] | 노 무 비 |  | 재 료 비 |  | 경 비 |  | 비 고
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
수질검사 |  | 43 | 회 | 4704200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109400 | 4704200
합 계 |  |  |  | 4704200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4704200 | 0
원상복구 명세서
일 금 : | 0 | 원
공 종 별 | 재료 또는 치수 | 원수 | 단 위 | 총 액 | 직접인건비 |  | 직접경비
[7 empty] | 노 무 비 |  | 재 료 비 |  | 경 비 |  | 비 고
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
지하수시설물 폐공처리(양수장옥) |  | 1 | 식 | 3049340 | 765999 | 765999 | 2012858 | 2012858 | 198553 | 198553 | 71930 | 71930
합 계 |  |  |  | 1036482 |  | 765999 |  | 2012858 |  | 198553 |  | 71930 | 0

## 5-1-2. 일위대가표(영향조사) 1공구 (hidden)
5-1-2. 지하수영향조사(연장허가) 일위대가표
공종별 | 재료또는치수 | 원수 | 단위 | 총액 | 직접인건비 |  | 직접경비 | [5 empty] | 산출근거
[5 empty] | 인건비 |  | 노무비 |  | 재료비 |  | 경비
[5 empty] | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
기존자료 수집 |  | 1 | 지구 | 140715 | 140715 | 140715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <제1호표>
현지답사 |  | 1 | 지구 | 218989 | 218989 | 218989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <제2호표>
대수성시험 |  | 1 | 공 | 1858869 | 781011 | 781011 | 1077858 | 1077858 | 0 | 0 | 0 | 0 | <제3호표>
적정취수량 및 영향범위 산정 |  | 1 | 공 | 110670 | 110670 | 110670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <제4호표>
수질검사비 |  | 1 | 회 | 109400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109400 | 109400 | <제5호표>
보고서작성 |  | 1 | 지구 | 378293 | 264613 | 264613 | 0 | 0 | 73680 | 73680 | 40000 | 40000 | <제6호표>
|  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 2816936 |  | 1515998 |  | 1077858 |  | 73680 |  | 149400
기존자료 수집
<제1호표> | [12 empty] | 0.227
공종별 | 재료또는치수 | 원수 | 단위 | 총액 | 직접인건비 |  | 직접경비 | [5 empty] | 산출근거
[5 empty] | 인건비 |  | 노무비 |  | 재료비 |  | 경비 |  |  |  | 영향조사
[5 empty] | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
<노무비> |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 지하수 조사.계획 품셈(2022), P.13
특급기술자 |  | 0.0454 | 인 | 16950 | 373353 | 16950 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 45.4%
고급기술자 |  | 0 | 인 | 0 | 310884 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
중급기술자 |  | 0.227 | 인 | 66996 | 295138 | 66996 |  |  |  | 0 |  | 0
초급기술자 |  | 0 | 인 | 0 | 235459 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
중급숙련기술자 |  | 0.227 | 인 | 56769 | 250087 | 56769 |  |  |  | 0 |  | 0
초급숙련기술자 |  | 0 | 인 | 0 | 218142 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
보링공 |  |  | 인 | 0 |  | 0 |  |  | 232562 | 0 |  | 0
특별인부 |  |  | 인 | 0 |  | 0 |  |  | 226122 | 0 |  | 0
보통인부 |  |  | 인 | 0 |  | 0 |  |  | 172068 | 0 |  | 0
<재료비> | <<기존자료 수집 및 현지답사 포함사항>> |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 지하수 조사.계획 품셈(2022), P.12
| 정천현황조사(현장실사) |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| 지하수 이용량 산정 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| 하천현황조사 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| 잠재오염원 조사 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
<경비> |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
합 계 |  |  |  | 140715 |  | 140715 |  | 0 |  | 0 |  | 0
현지답사
2 | [12 empty] | 0.454
공종별 | 재료또는치수 | 원수 | 단위 | 총액 | 직접인건비 |  | 직접경비 | [5 empty] | 산출근거
[5 empty] | 인건비 |  | 노무비 |  | 재료비 |  | 경비
[5 empty] | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
<노무비> |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 지하수 조사.계획 품셈(2022), P.13
특급기술자 |  | 0 | 인 | 0 | 373353 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
고급기술자 |  | 0.0908 | 인 | 28228 | 310884 | 28228 |  |  |  | 0 |  | 0
중급기술자 |  | 0.454 | 인 | 133992 | 295138 | 133992 |  |  |  | 0 |  | 0
초급기술자 |  | 0 | 인 | 0 | 235459 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
중급숙련기술자 |  | 0.227 | 인 | 56769 | 250087 | 56769 |  |  |  | 0 |  | 0
초급숙련기술자 |  | 0 | 인 | 0 | 218142 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
보링공 |  |  | 인 | 0 |  | 0 |  |  | 232562 | 0 |  | 0
특별인부 |  |  | 인 | 0 |  | 0 |  |  | 226122 | 0 |  | 0
보통인부 |  |  | 인 | 0 |  | 0 |  |  | 172068 | 0 |  | 0
<재료비> | <<기존자료 수집 및 현지답사 포함사항>> |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 지하수 조사.계획 품셈(2022), P.12
| 정천현황조사(현장실사) |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| 지하수 이용량 산정 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| 하천현황조사 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| 잠재오염원 조사 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
<경비> |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
합 계 |  |  |  | 218989 |  | 218989 |  | 0 |  | 0 |  | 0
대수성시험
3 | [12 empty] | 1.2643
공종별 | 재료또는치수 | 원수 | 단위 | 총액 | 직접인건비 |  | 직접경비 | [5 empty] | 산출근거
[5 empty] | 인건비 |  | 노무비 |  | 재료비 |  | 경비
[5 empty] | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
|  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
단계대수성시험 |  | 0 | 식 | 0 | 139785 | 0 | 215570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
연속대수성시험 |  | 1 | 식 | 1315143 | 452855 | 452855 | 862288 | 862288 | 0 | 0 | 0 | 0
회복시험 |  | 1 | 식 | 272339 | 56769 | 56769 | 215570 | 215570 | 0 | 0 | 0 | 0
해석 |  | 1 | 식 | 271387 | 271387 | 271387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
합 계 |  |  |  | 1858869 |  | 781011 |  | 1077858 |  | 0 |  | 0
대수성시험
3-1 | 단계대수성시험 | [11 empty] | 0.16667
공종별 | 재료또는치수 | 원수 | 단위 | 총액 | 직접인건비 |  | 직접경비 | [5 empty] | 산출근거
[5 empty] | 인건비 |  | 노무비 |  | 재료비 |  | 경비
[5 empty] | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
<노무비> |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 지하수 조사.계획 품셈(2022), P.12
특급기술자 |  | 0 | 인 | 0 | 373353 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
고급기술자 |  | 0 | 인 | 0 | 310884 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
중급기술자 |  | 0.1135 | 인 | 33498 | 295138 | 33498 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 45.4%
초급기술자 |  | 0 | 인 | 0 | 235459 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
중급숙련기술자 |  | 0.227 | 인 | 56769 | 250087 | 56769 |  |  |  | 0 |  | 0
초급숙련기술자 |  | 0.227 | 인 | 49518 | 218142 | 49518 |  |  |  | 0 |  | 0
보링공 |  | 0.21792 | 인 | 50679 |  | 0 | 232562 | 50679 |  | 0 |  | 0
특별인부 |  | 0.21792 | 인 | 49276 |  | 0 | 226122 | 49276 |  | 0 |  | 0
보통인부 |  | 0.67192 | 인 | 115615 |  | 0 | 172068 | 115615 |  | 0 |  | 0
<재료비> | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
경유 |  | 0 | L | 0 |  | 0 |  |  | 1451.8182 | 0 |  | 0 | 기존시설 활용 시, 제외
잡유 |  | 0 | % | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | "
|  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
<경비> |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
발전기손료 | 25kw | 0 | 시간 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 2179 | 0 | 기존시설 활용 시, 제외
수중모타펌프손료 | 5HP | 0 | 시간 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 275 | 0 | "
유량계손료 |  | 0 | 시간 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 168 | 0 | "
합 계 |  |  |  | 355355 |  | 139785 |  | 215570 |  | 0 |  | 0
대수성시험
3-2 | 대수성시험(연속대수성시험 12시간 기준) | [11 empty] | 0.5
공종별 | 재료또는치수 | 원수 | 단위 | 총액 | 직접인건비 |  | 직접경비 | [5 empty] | 산출근거
[5 empty] | 인건비 |  | 노무비 |  | 재료비 |  | 경비
[5 empty] | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
<노무비> |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 지하수 조사.계획 품셈(2022), P.13
특급기술자 |  | 0 | 인 | 0 | 373353 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
고급기술자 |  | 0 | 인 | 0 | 310884 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
중급기술자 |  | 0.454 | 인 | 133992 | 295138 | 133992 |  |  |  | 0 |  | 0
초급기술자 |  | 0 | 인 | 0 | 235459 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
중급숙련기술자 |  | 0.681 | 인 | 170309 | 250087 | 170309 |  |  |  | 0 |  | 0
초급숙련기술자 |  | 0.681 | 인 | 148554 | 218142 | 148554 |  |  |  | 0 |  | 0
보링공 |  | 0.87168 | 인 | 202719 |  | 0 | 232562 | 202719 |  | 0 |  | 0
특별인부 |  | 0.87168 | 인 | 197106 |  | 0 | 226122 | 197106 |  | 0 |  | 0
보통인부 |  | 2.6877 | 인 | 462463 |  | 0 | 172068 | 462463 |  | 0 |  | 0
<재료비> | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
경유 |  | 0 | L | 0 |  | 0 |  |  | 1451.8182 | 0 |  | 0 | 기존시설 활용 시, 제외
잡유 |  | 0 | % | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | "
|  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
<경비> |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
발전기손료 | 25kw | 0 | 시간 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 2179 | 0 | 기존시설 활용 시, 제외 |  | 단전 시, 발전기 사용
수중모타펌프손료 | 5HP | 0 | 시간 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 275 | 0 | "
유량계손료 |  | 0 | 시간 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 168 | 0 | "
합 계 |  |  |  | 1315143 |  | 452855 |  | 862288 |  | 0 |  | 0
대수성시험
3-3 | 대수성시험(회복시험) | [11 empty] | 0.083333
공종별 | 재료또는치수 | 원수 | 단위 | 총액 | 직접인건비 |  | 직접경비 | [5 empty] | 산출근거
[5 empty] | 인건비 |  | 노무비 |  | 재료비 |  | 경비
[5 empty] | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
<노무비> |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 지하수 조사.계획 품셈(2022), P.13
특급기술자 |  | 0 | 인 | 0 | 373353 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
고급기술자 |  | 0 | 인 | 0 | 310884 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
중급기술자 |  | 0 | 인 | 0 | 295138 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
초급기술자 |  | 0 | 인 | 0 | 235459 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
중급숙련기술자 |  | 0.227 | 인 | 56769 | 250087 | 56769 |  |  |  | 0 |  | 0
초급숙련기술자 |  | 0 | 인 | 0 | 218142 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
보링공 |  | 0.21792 | 인 | 50679 |  | 0 | 232562 | 50679 |  | 0 |  | 0 | 지하수 조사.계획 품셈(2022), P.54
특별인부 |  | 0.21792 | 인 | 49276 |  | 0 | 226122 | 49276 |  | 0 |  | 0 | "
보통인부 |  | 0.67192 | 인 | 115615 |  | 0 | 172068 | 115615 |  | 0 |  | 0 | "
<재료비> |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
<경비> |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
합 계 |  |  |  | 272339 |  | 56769 |  | 215570 |  | 0 |  | 0
대수성시험
3-4 | 대수성시험(해석) | [11 empty] | 0.681
공종별 | 재료또는치수 | 원수 | 단위 | 총액 | 직접인건비 |  | 직접경비 | [5 empty] | 산출근거
[5 empty] | 인건비 |  | 노무비 |  | 재료비 |  | 경비
[5 empty] | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
<노무비> |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 지하수 조사.계획 품셈(2022), P.13
특급기술자 |  | 0.0454 | 인 | 16950 | 373353 | 16950 |  |  |  | 0 |  | 0
고급기술자 |  | 0 | 인 | 0 | 310884 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
중급기술자 |  | 0.681 | 인 | 200988 | 295138 | 200988 |  |  |  | 0 |  | 0
초급기술자 |  | 0.227 | 인 | 53449 | 235459 | 53449 |  |  |  | 0 |  | 0
중급숙련기술자 |  | 0 | 인 | 0 | 250087 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
초급숙련기술자 |  | 0 | 인 | 0 | 218142 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
보링공 |  |  | 인 | 0 |  | 0 | 232562 | 0 |  | 0 |  | 0
특별인부 |  |  | 인 | 0 |  | 0 | 226122 | 0 |  | 0 |  | 0
보통인부 |  |  | 인 | 0 |  | 0 | 172068 | 0 |  | 0 |  | 0
<재료비> |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
<경비> |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
합 계 |  |  |  | 271387 |  | 271387 |  | 0 |  | 0 |  | 0
적정취수량 및 영향범위 산정
4 | [12 empty] | 0.227
공종별 | 재료또는치수 | 원수 | 단위 | 총액 | 직접인건비 |  | 직접경비 | [5 empty] | 산출근거
[5 empty] | 인건비 |  | 노무비 |  | 재료비 |  | 경비
[5 empty] | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
<노무비> | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 지하수 조사.계획 품셈(2022), P.13
특급기술자 |  | 0.0454 | 인 | 16950 | 373353 | 16950 |  |  |  | 0 |  | 0
고급기술자 |  | 0 | 인 | 0 | 310884 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
중급기술자 |  | 0.227 | 인 | 66996 | 295138 | 66996 |  |  |  | 0 |  | 0
초급기술자 |  | 0.1135 | 인 | 26724 | 235459 | 26724 |  |  |  | 0 |  | 0
중급숙련기술자 |  | 0 | 인 | 0 | 250087 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
초급숙련기술자 |  | 0 | 인 | 0 | 218142 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
보링공 |  |  | 인 | 0 |  | 0 | 232562 | 0 |  | 0 |  | 0
특별인부 |  |  | 인 | 0 |  | 0 | 226122 | 0 |  | 0 |  | 0
보통인부 |  |  | 인 | 0 |  | 0 | 172068 | 0 |  | 0 |  | 0
<재료비> | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
<경비> | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
합 계 |  |  |  | 110670 |  | 110670 |  | 0 |  | 0 |  | 0
수질검사비
5 | [12 empty] | 15
공종별 | 재료또는치수 | 원수 | 단위 | 총액 | 직접인건비 |  | 직접경비 | [5 empty] | 산출근거
[5 empty] | 인건비 |  | 노무비 |  | 재료비 |  | 경비
[5 empty] | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
<노무비> | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 지하수 조사.계획 품셈(2022), P.34 |  | 수질검사전문업체 직접채수로 제외
특급기술자 |  |  | 인 | 0 | 373353 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
고급기술자 |  |  | 인 | 0 | 310884 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
중급기술자 |  |  | 인 | 0 | 295138 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
초급기술자 |  |  | 인 | 0 | 235459 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
중급숙련기술자 |  |  | 인 | 0 | 250087 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
초급숙련기술자 |  | 0 | 인 | 0 | 218142 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
보링공 |  |  | 인 | 0 |  | 0 | 232562 | 0 |  | 0 |  | 0
특별인부 |  |  | 인 | 0 |  | 0 | 226122 | 0 |  | 0 |  | 0
보통인부 |  | 0 | 인 | 0 |  | 0 | 172068 | 0 |  | 0 |  | 0
<재료비> | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
무균채수병 | 4L | 0 | 개 | 0 |  | 0 |  |  | 1420 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
<경비> | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
수질검사비 |  | 1 | 회 | 109400 |  | 0 |  |  |  | 0 | 109400 | 109400
차량운행비 |  | 0 | 일 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 45118 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
합 계 |  |  |  | 109400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 109400
보고서작성
6 | [12 empty] | 0.5675
공종별 | 재료또는치수 | 원수 | 단위 | 총액 | 직접인건비 |  | 직접경비 | [5 empty] | 산출근거
[5 empty] | 인건비 |  | 노무비 |  | 재료비 |  | 경비
[5 empty] | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
<노무비> |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 지하수 조사.계획 품셈(2022), P.13
특급기술자 |  | 0.0454 | 인 | 16950 | 373353 | 16950 |  |  |  | 0 |  | 0
고급기술자 |  | 0 | 인 | 0 | 310884 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
중급기술자 |  | 0.5675 | 인 | 167490 | 295138 | 167490 |  |  |  | 0 |  | 0
초급기술자 |  | 0.3405 | 인 | 80173 | 235459 | 80173 |  |  |  | 0 |  | 0
중급숙련기술자 |  | 0 | 인 | 0 | 250087 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
초급숙련기술자 |  | 0 | 인 | 0 | 218142 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
보링공 |  |  | 인 | 0 |  | 0 | 232562 | 0 |  | 0 |  | 0
특별인부 |  |  | 인 | 0 |  | 0 | 226122 | 0 |  | 0 |  | 0
보통인부 |  |  | 인 | 0 |  | 0 | 172068 | 0 |  | 0 |  | 0
<재료비> |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
<경비> |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
제본비 |  | 4 | 권 | 40000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 10000 | 40000
출력용지 | A4 | 0.8 | 권 | 5280 |  | 0 |  |  | 6600 | 5280 |  | 0 | 50매 x 4권
프린터토너 | 4Color | 0.066667 | 개 | 68400 |  | 0 |  |  | 1026000 | 68400 |  | 0 | 30,000매 출력기준
합 계 |  |  |  | 378293 |  | 264613 |  | 0 |  | 73680 |  | 40000
기계기구 손료
7 | [12 empty] | 0
기 종 | 가격 | 내용시간 | 연간 | 내용연한 | 직접인건비 |  |  |  | 직접경비 |  |  |  | 산출근거
[5 empty] | 단가 | 금액 |  |  | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
착정기 | [12 empty] | 지하수 조사.계획 품셈(2022), P.13
공압기
탑재트럭(32톤)
크레인(5톤)
SAS200(300포함)
SAS1000
Pro-Rogger
OYO3400
수중TV검층기
비저항탐사기
저주파탐사기
자력탐사기
중력탐사기 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
전자파탐사기 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
원격탐사기 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
그라우트펌프
그라우트믹서
수중펌프(5HP)
수중펌프(7.5HP)
수중펌프(10HP)
발전기(50Kw)

## 5-1-3. 일위대가표(사후관리) 1공구 (hidden)
|  |  |  | 사후관리 | [7 empty] | 5-1-3. 지하수사후관리 일위대가표
[12 empty] | 일 금 : | 10509755 |  | 원 | [7 empty] | 기 종 : 콤프레샤 21kg/cm2 이상
공종별 | 규격 | 원수 | 단위 | 총 액 | 직접인건비 |  | 직 접 경 비 |  |  |  | 산출근거 | 공종별 | 규격 | 원수 | 단위 | 총 액 | 직접인건비 |  | 직 접 경 비 | [5 empty] | 산출근거
[5 empty] | 인건비 |  | 재료비 |  | 경비 | [7 empty] | 인건비 |  | 노무비 |  | 재료비 |  | 경비 |  |  |  | 원수조정 | 0.83
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | [8 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
시설현황조사 |  | #REF! | 회 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 기계기구설치 |  | 1 | 회 | 523523 | 0 | 0 | 523523 | 523523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 제1호표
공내청소 |  | 966 | m | 19049484 |  | 4622028 |  | 4390242 |  | 10037214 |  | 수중펌프설치인양 |  | 1 | 회 | 1639168 | 244964 | 244964 | 1249852 | 1249852 | 61736 | 61736 | 82616 | 82616 | 제2호표
시설정비 및 설치 |  | 12 | 회 | 56848 |  | 0 |  | 56848 |  | 0 |  | 에어써징(고압압축 불기공법) |  | 1 | m | 15231 | 2635 | 2635 | 4413 | 4413 | 7498 | 7498 | 685 | 685 | 제3호표
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 검사 및 정비 |  | 1 | 회 | 105446 | 0 | 0 | 83960 | 83960 | 0 | 0 | 21486 | 21486 | 제4호표
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 수위측정관설치 |  | 1 | m | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 제5호표
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 운반비 |  | 1 | 회 | 537402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537402 | 537402 | 제6호표
[12 empty] | 지하수이용시설 안내문 설치 |  | 1 | 식 | 110000 | 0 |  | 0 | 0 | 110000 | 110000 |  |  | 제7호표
[12 empty] | 수중TV검층 |  | 1 | m | 6994 | 3733 | 3733 | 2261 | 2261 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 제8호표
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 수중모터펌프(3HP) 교체 |  | 1 | 개 | 2032000 |  |  | 0 | 0 | 2032000 | 2032000 |  |  | 제9호표
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 수중모터펌프(5HP) 교체 |  | 1 | 개 | 2912000 |  |  | 0 | 0 | 2912000 | 2912000 |  |  | 제10호표
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 수중모터펌프(7.5HP) 교체 |  | 1 | 개 | 3424000 |  |  | 0 | 0 | 3424000 | 3424000 |  |  | 제11호표
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 유량계 교체(32mm) 교체 |  | 1 | 개 | 140000 |  |  | 0 | 0 | 140000 | 140000 |  |  | 제12호표
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 유량계 교체(40mm) 교체 |  | 1 | 개 | 147000 |  |  | 0 | 0 | 147000 | 147000 |  |  | 제13호표
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 유량계 교체(50mm) 교체 |  | 1 | 개 | 250000 |  |  | 0 | 0 | 250000 | 250000 |  |  | 제14호표
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 유량계 교체(50mm) 교체-플랜지타입 |  | 1 | 개 | 530000 |  |  | 0 | 0 | 530000 | 530000 |  |  | 제15호표
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
합 계 |  |  |  | 19106332 |  | 4622028 |  | 4447090 |  | 10037214 |  | 합 계 |  |  |  | 10509755 |  | 251332 |  | 1864009 |  | 9615234 |  | 643189
|  |  |  | 시설현황조사 | [7 empty] | <제1호표> |  |  |  | 기 계 기 구 설 치
1 | [11 empty] | 일 금 : | 523523 | 원 |  | ( 회 당 ) | [5 empty] | 1 | 회/일 |  |  |  | 지하수개발이용시설 공사 설계실무요령(2008)
공종별 | 규격 | 원수 | 단위 | 총 액 | 직접인건비 |  | 직 접 경 비 |  |  |  | 산출근거 | 공종별 | 규격 | 원수 | 단위 | 총 액 | 직접인건비 |  | 직 접 경 비 | [5 empty] | 산출근거
[5 empty] | 인건비 |  | 재료비 |  | 경비 | [7 empty] | 인건비 |  | 노무비 |  | 재료비 |  | 경비
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | [8 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
공내 촬영 |  | #REF! | m | #REF! | 4206 | #REF! | 116 | #REF! | 2261 | #REF! |  | 보링공 |  | 0.83 | 인 | 193026 |  |  | 232562 | 193026 |  |  |  |  | 조사비적산기준(2023) p.132 기계기구 설치
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 특별인부 |  | 0.83 | 인 | 187681 |  |  | 226122 | 187681
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 보통인부 |  | 0.83 | 인 | 142816 |  |  | 172068 | 142816
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
합 계 |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 합 계 |  |  |  | 523523 |  | 0 |  | 523523 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 시설현황조사 | [7 empty] | <제2호표> |  |  |  | 수 중 펌 프 설 치 인 양
1-1 | 양수설비 인양 및 상태점검 |  |  |  | (재원조사 포함) |  | (회당) |  |  |  |  | 일 금 : | 1639168 | 원 |  | ( 회 당 ) | [5 empty] | 1 | 회/일
공종별 | 규격 | 원수 | 단위 | 총 액 | 직접인건비 |  | 직 접 경 비 |  |  |  | 산출근거 | 공종별 | 규격 | 원수 | 단위 | 총 액 | 직접인건비 |  | 직 접 경 비 | [5 empty] | 산출근거
[5 empty] | 인건비 |  | 재료비 |  | 경비 | [7 empty] | 인건비 |  | 노무비 |  | 재료비 |  | 경비
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | [8 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
<노무비> | [10 empty] | 이용시설설계요령, P136 | 중급기술자 |  | 0.83 | 인 | 244964 | 295138 | 244964 |  |  |  | 0 |  | 0 | 조사비적산기준(2023) p.133 수중펌프설치인양
특급기술자 |  |  | 인 | 0 | 373353 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 보링공 |  | 0.83 | 인 | 193026 |  |  | 232562 | 193026 |  | 0 |  | 0
고급기술자 |  |  | 인 | 0 | 310884 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 특별인부 |  | 1.66 | 인 | 375362 |  |  | 226122 | 375362 |  | 0 |  | 0
중급기술자 |  |  | 인 | 0 | 295138 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 보통인부 |  | 1.66 | 인 | 285632 |  | 0 | 172068 | 285632 |  | 0 |  | 0
초급기술자 |  |  | 인 | 0 | 235459 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 트럭탑제형크레인(5ton) |  | 8 | 시간 | 540184 |  | 0 | 49479.1 | 395832 | 7717 | 61736 | 10327 | 82616 | 2025년 표준단가표 5ton 트럭탑제형크레인 시간당 이용료
중급숙련기술자 |  |  | 인 | 0 | 250087 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 소 계 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 61736 | 0
기계설비공 | 5.5kw 이하 | 3 | 인 | 1379520 | 218142 | 654426 |  | 0 | 241698 | 725094
보링공 |  | 0 | 인 | 0 |  | 0 |  | 0 | 232562 | 0
특별인부 |  |  | 인 |  |  | 0 |  | 0 | 226122 | 0
보통인부 |  | 1.5 | 인 | 258102 |  | 0 |  | 0 | 172068 | 258102
<재료비> |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
유류대 | 경유 | 15.3 | L | 22212 |  | 0 | 1451.8182 | 22212 |  | 0
잡유 |  | 20 | % | 4442 |  | 0 | 22212 | 4442 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
<경비> |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
크레인 손료 |  | 3 | 시간 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
합 계 |  |  |  | 1664276 |  | 654426 |  | 26654 |  | 983196 |  | 합 계 |  |  |  | 1639168 |  | 244964 |  | 1249852 |  | 61736 |  | 82616
|  |  |  | 시설현황조사 | [7 empty] | <제3호표> |  |  |  | 에 어 써 징
1-2 | 공내 촬영 | [5 empty] | (m당) |  |  |  |  | 일 금 : | 15231 | 원 |  | ( M 당 ) | [5 empty] | 111.23 | m/일 | 기종 :콤프레샤 21kg/cm2 이상
공종별 | 규격 | 원수 | 단위 | 총 액 | 직접인건비 |  | 직 접 경 비 |  |  |  | 산출근거 | 공종별 | 규격 | 원수 | 단위 | 총 액 | 직접인건비 |  | 직 접 경 비 | [5 empty] | 산출근거
[5 empty] | 인건비 |  | 재료비 |  | 경비 | [7 empty] | 인건비 |  | 노무비 |  | 재료비 |  | 경비
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | [8 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
<노무비> | [10 empty] | 이용시설설계요령, P136 | 중급기술자 |  | 0.003 | 인 | 885 | 295138 | 885 | [6 empty] | 조사비적산기준(2023) p.132 에어써징(콤퓨레샤)
특급기술자 |  |  | 인 | 0 | 373353 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 중급숙련기술자 |  | 0.007 | 인 | 1750 | 250087 | 1750
고급기술자 |  | 0.005 | 인 | 1554 | 310884 | 1554 |  | 0 |  | 0 |  | 보링공 |  | 0.007 | 인 | 1627 |  |  | 232562 | 1627
중급기술자 |  | 0.005 | 인 | 1475 | 295138 | 1475 |  | 0 |  | 0 |  | 특별인부 |  | 0.007 | 인 | 1582 |  |  | 226122 | 1582
초급기술자 |  | 0.005 | 인 | 1177 | 235459 | 1177 |  | 0 |  | 0 |  | 보통인부 |  | 0.007 | 인 | 1204 |  |  | 172068 | 1204
중급숙련기술자 |  |  | 인 | 0 | 250087 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 경 유 |  | 4.099 | L | 5951 |  |  |  |  | 1451.8182 | 5951
기계설비공 |  |  | 인 | 0 | 218142 | 0 |  | 0 | 241698 | 0 |  | 잡 유 |  | 20% |  | 1190 |  |  |  |  | 5951 | 1190
보링공 |  |  | 인 | 0 |  | 0 |  | 0 | 232562 | 0
특별인부 |  | 0.01 | 인 |  |  | 0 |  | 0 | 226122 | 2261 |  | 공압기손료 | 상각비 | 0.008 | 시간 | 299 | [6 empty] | 37496 | 299
보통인부 |  |  | 인 | 0 |  | 0 |  | 0 | 172068 | 0 |  |  | 정비비 | 0.008 | 시간 | 166 | [6 empty] | 20848 | 166
<재료비> |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 관리비 | 0.008 | 시간 | 220 | [6 empty] | 27600 | 220
유류대 | 휘발유 | 0.075 | L | 116 |  | 0 | 1548.1818 | 116 |  | 0 |  | 소 계 |  |  |  | 14874 |  | 2635 |  | 4413 |  | 7141 |  | 685
DVD-R (VTR테이프) |  | 0.005 | 개 | 0 |  | 0 | 116 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
<경비> |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
검층기 손료 |  | 0.005 | 일 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 잡재료 |  | 5% |  | 357 |  |  |  |  | 7141 | 357
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
합 계 |  |  |  | 6583 |  | 4206 |  | 116 |  | 2261 |  | 합 계 |  |  |  | 15231 |  | 2635 |  | 4413 |  | 7498 |  | 685
|  |  |  | 공내청소 | [7 empty] | <제4호표> |  |  |  | 검 사 및 정 비
2 | [11 empty] | 일 금 : | 105446 | 원 |  | (공 당 ) | [5 empty] | 4 | 공/일
공종별 | 규격 | 원수 | 단위 | 총 액 | 직접인건비 |  | 직 접 경 비 |  |  |  | 산출근거 | 공종별 | 규격 | 원수 | 단위 | 총 액 | 직접인건비 |  | 직 접 경 비 | [5 empty] | 산출근거
[5 empty] | 인건비 |  | 재료비 |  | 경비 | [7 empty] | 인건비 |  | 노무비 |  | 재료비 |  | 경비
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | [8 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
청소장비운반 |  | 966 | 회 |  | 0 |  | 2 |  | 61500 |  |  | 보링공 |  | 0.2075 | 인 | 48256 |  | 0 | 232562 | 48256
청소장비 설치 및 인양 |  | 12 | 회 | 233736 | 4726 | 56712 | 4489 | 53868 | 10263 | 123156 |  | 보통인부 |  | 0.2075 | 인 | 35704 |  |  | 172068 | 35704 |  |  |  | 0
고압압축 불기공법 |  | 966 | m | 18815748 | 4726 | 4565316 | 4489 | 4336374 | 10263 | 9914058 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 고압세척기 | 상각비 | 0.25 | 일 | 9374 | [6 empty] | 37496 | 9374 | 세척시간
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 정비비 | 0.25 | 일 | 5212 | [5 empty] | 0 | 20848 | 5212 | 2 | 압상관,전선,수중모터펌프 세척으로 세척시간 2시간 적용함.
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 관리비 | 0.25 | 일 | 6900 | [5 empty] | 0 | 27600 | 6900
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
합 계 |  |  |  | 19049484 |  | 4622028 |  | 4390242 |  | 10037214 |  | 합 계 |  |  |  | 105446 |  | 0 |  | 83960 |  | 0 |  | 21486
|  |  |  | 공내청소 | [7 empty] | <제5호표> |  |  |  | 수 위 측 정 관 설 치
2-1 | 청소장비운반 | [5 empty] | (회당)
가. 운반조건 | [11 empty] | 일 금 : | 1000 | 원 |  | ( M 당 )
[12 empty] | 공종별 | 규격 | 원수 | 단위 | 총 액 | 직접인건비 |  | 직 접 경 비 | [5 empty] | 산출근거
[17 empty] | 인건비 |  | 노무비 |  | 재료비 |  | 경비
나. 대기시간 | 적재시간 |  |  | 1 | 시간 |  | 대기시간 | 0.5 | 시간 | [7 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
| 적하시간 |  |  | 0.5 | 시간 |  | 소요시간 | 2 | 시간 |  |  | PE파이프 |  | 1 | M | 1000 |  |  |  |  | 1000 | 1000
| 기준대기시간 |  |  |  | 시간 | [6 empty] | ※ 설치품은 양수설비인양 및 재설치에 포함됨
※ 필요시 적용
다. 구역화물운임 | 운임 |  |  | 61500 | 원 | x | 1 | 대 | = | 61500 | 원
라. 기준 대기료 | 대기료 x 대기시간 x |  |  | 1 | 대 | = |  | 원
마. 상하차 인부 | 보통인부 | 2 | 인
아. 합 계
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
합 계 |  |  |  | 61502 |  | 0 |  | 2 |  | 61500 |  | 합 계 |  |  |  | 1000 |  | 0 |  | 0 |  | 1000 |  | 0
|  |  |  | 공내청소 | [7 empty] | <제6호표> |  |  |  | 운 반 비
2-2 | 청소장비 설치 및 인양 | [5 empty] | (회당)
공종별 | 규격 | 원수 | 단위 | 총 액 | 직접인건비 |  | 직 접 경 비 |  |  |  | 산출근거 | 일 금 : | 537402 | 원 |  | ( 회 당 ) | [5 empty] | 1 | 회/일
[5 empty] | 인건비 |  | 재료비 |  | 경비 |  |  | 공종별 | 규격 | 원수 | 단위 | 총 액 | 직접인건비 |  | 직 접 경 비 | [5 empty] | 산출근거
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | [8 empty] | 인건비 |  | 노무비 |  | 재료비 |  | 경비
<노무비> | [10 empty] | 지하수 조사.계획 품셈(2020), P.12 | [5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
특급기술자 |  | 0 | 인 | 0 | 373353 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 부대품 운반비
고급기술자 |  | 0 | 인 | 0 | 310884 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 가. 조 건 |  |  | 운반거리 : | 50 | ㎞
중급기술자 |  | 0 | 인 | 0 | 295138 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 사용차종 : | 5 | 톤, | 1 |  |  | 대
초급기술자 |  | 0 | 인 | 0 | 235459 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 나. 대기시간 |  |  | 적재시간 : | 2 | 시간 | 대기시간 |  |  | 1 | 시간
중급숙련기술자 |  | 0 | 인 | 0 | 250087 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 적하시간 : | 1 | 시간 | 소요시간 |  |  | 4 | 시간
기계설비공 |  | 0 | 인 | 0 | 218142 | 0 |  | 0 | 241698 | 0 |  |  |  |  | 기준대기시간 : | 1 | 시간
보링공 |  | 1 | 인 | 232562 |  | 0 |  | 0 | 232562 | 232562 |  | 다. 구역화물운임 : |  | 운 임 |  | 152576 | 원 × 1대 | [6 empty] | 152576
특별인부 |  | 1 | 인 |  |  | 0 |  | 0 | 226122 | 226122 |  | 라. 기준대기료 : |  | 대기료 | × | 대기시간 | =
보통인부 |  | 1 | 인 | 172068 |  | 0 |  | 0 | 172068 | 172068 |  |  |  | 5810 | × | 1 | = | [6 empty] | 11620
<재료비> |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 마. 상하차인부임 : |  | 보링공 | 1 | 0.125 | 232562 | 원 = | [5 empty] | 29070
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 보통인부 | 4 | 0.5 | 172068 | 원 = | [5 empty] | 344136
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
<경비> |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
합 계 |  |  |  | 630752 |  | 0 |  | 0 |  | 630752 |  | 합 계 |  |  |  | 537402 |  |  |  | 0 |  |  |  | 537402
|  |  |  | 공내청소 | [7 empty] | <제7호표> |  |  |  | 지하수이용시설 안내문 설치
2-1 | 청소장비운반 | [5 empty] | (회당)
가. 운반조건 | [11 empty] | 일 금 : | 110000 | 원 |  | ( 개 당 )
[12 empty] | 공종별 | 규격 | 원수 | 단위 | 총 액 | 직접인건비 |  | 직 접 경 비 | [5 empty] | 산출근거
[17 empty] | 인건비 |  | 노무비 |  | 재료비 |  | 경비
나. 대기시간 | 적재시간 |  |  | 1 | 시간 |  | 대기시간 | 0.5 | 시간 | [7 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
| 적하시간 |  |  | 0.5 | 시간 |  | 소요시간 | 2 | 시간 |  |  | 지하수안내판 | 스테인리스 | 1 | 개 | 110000 |  |  |  |  | 110000 | 110000
| 기준대기시간 |  |  |  | 시간 | [6 empty] | ※ 필요시 적용
다. 구역화물운임 | 운임 |  |  | 61500 | 원 | x | 1 | 대 | = | 61500 | 원
라. 기준 대기료 | 대기료 x 대기시간 x |  |  | 1 | 대 | = |  | 원
마. 상하차 인부 | 보통인부 | 2 | 인
아. 합 계
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
합 계 |  |  |  | 61502 |  | 0 |  | 2 |  | 61500 |  | 합 계 |  |  |  | 110000 |  | 0 |  | 0 |  | 110000 |  | 0
[12 empty] | <제8호표> |  |  |  | 수중TV검층
[12 empty] | 일 금 : | 6994 | 원 |  | ( m 당 ) | [5 empty] | 200 | m/일
[12 empty] | 공종별 | 규격 | 원수 | 단위 | 총 액 | 직접인건비 |  | 직 접 경 비 | [5 empty] | 산출근거
[17 empty] | 인건비 |  | 노무비 |  | 재료비 |  | 경비
[17 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
[12 empty] | <노무비> | [12 empty] | 조사비적산기준(2023), p.133
[12 empty] | 특급기술자 |  | 0.01 | 인 | 3733 | 373353 | 3733
[12 empty] | 고급기술자 |  |  | 인 | 0 |  | 0
[12 empty] | 중급기술자 |  |  | 인 | 0 |  | 0
[12 empty] | 초급기술자 |  |  | 인 | 0 |  | 0
[12 empty] | 중급숙련기술자 |  |  | 인 | 0 |  | 0
[12 empty] | 초급숙련기술자 |  |  | 인 | 0 |  | 0
[12 empty] | 보링공 |  |  | 인 | 0 |  | 0
[12 empty] | 특별인부 |  | 0.01 | 인 | 2261 |  | 0 | 226122 | 2261
[12 empty] | 보통인부 |  |  |  | 0 |  | 0
<재료비>
<경비>
[13 empty] | 상각비 | 0.005 | 일 | 324 | [6 empty] | 64816 | 324
[13 empty] | 정비비 | 0.005 | 일 | 432 | [6 empty] | 86424 | 432
[13 empty] | 관리비 | 0.005 | 일 | 244 | [6 empty] | 48824 | 244
[12 empty] | 합 계 |  |  |  | 6994 |  | 3733 |  | 2261 |  | 0 |  | 1000
|  |  |  | 공내청소 | [7 empty] | <제9호표> |  |  |  | 수중모터펌프(3Hp) 교체
2-1 | 청소장비운반 | [5 empty] | (회당)
가. 운반조건 | [11 empty] | 일 금 : | 2032000 | 원 |  | ( 개 당 )
[12 empty] | 공종별 | 규격 | 원수 | 단위 | 총 액 | 직접인건비 |  | 직 접 경 비 | [5 empty] | 산출근거
[17 empty] | 인건비 |  | 노무비 |  | 재료비 |  | 경비
나. 대기시간 | 적재시간 |  |  | 1 | 시간 |  | 대기시간 | 0.5 | 시간 | [7 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
| 적하시간 |  |  | 0.5 | 시간 |  | 소요시간 | 2 | 시간 |  |  | 수중모터펌프(3Hp) |  | 1 | 개 | 2032000 |  |  |  |  | 2032000 | 2032000
| 기준대기시간 |  |  |  | 시간 | [6 empty] | ※ 설치품은 양수설비인양 및 재설치에 포함됨
※ 필요시 적용
다. 구역화물운임 | 운임 |  |  | 61500 | 원 | x | 1 | 대 | = | 61500 | 원
라. 기준 대기료 | 대기료 x 대기시간 x |  |  | 1 | 대 | = |  | 원
마. 상하차 인부 | 보통인부 | 2 | 인
아. 합 계
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
합 계 |  |  |  | 61502 |  | 0 |  | 2 |  | 61500 |  | 합 계 |  |  |  | 2032000 |  | 0 |  | 0 |  | 2032000 |  | 0
|  |  |  | 공내청소 | [7 empty] | <제10호표> |  |  |  | 수중모터펌프(5Hp) 교체
2-1 | 청소장비운반 | [5 empty] | (회당)
가. 운반조건 | [11 empty] | 일 금 : | 2912000 | 원 |  | ( 개 당 )
[12 empty] | 공종별 | 규격 | 원수 | 단위 | 총 액 | 직접인건비 |  | 직 접 경 비 | [5 empty] | 산출근거
[17 empty] | 인건비 |  | 노무비 |  | 재료비 |  | 경비
나. 대기시간 | 적재시간 |  |  | 1 | 시간 |  | 대기시간 | 0.5 | 시간 | [7 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
| 적하시간 |  |  | 0.5 | 시간 |  | 소요시간 | 2 | 시간 |  |  | 수중모터펌프(5Hp) |  | 1 | 개 | 2912000 |  |  |  |  | 2912000 | 2912000
| 기준대기시간 |  |  |  | 시간 | [6 empty] | ※ 설치품은 양수설비인양 및 재설치에 포함됨
※ 필요시 적용
다. 구역화물운임 | 운임 |  |  | 61500 | 원 | x | 1 | 대 | = | 61500 | 원
라. 기준 대기료 | 대기료 x 대기시간 x |  |  | 1 | 대 | = |  | 원
마. 상하차 인부 | 보통인부 | 2 | 인
아. 합 계
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
합 계 |  |  |  | 61502 |  | 0 |  | 2 |  | 61500 |  | 합 계 |  |  |  | 2912000 |  | 0 |  | 0 |  | 2912000 |  | 0
|  |  |  | 공내청소 | [7 empty] | <제11호표> |  |  |  | 수중모터펌프(7.5Hp) 교체
2-1 | 청소장비운반 | [5 empty] | (회당)
가. 운반조건 | [11 empty] | 일 금 : | 3424000 | 원 |  | ( 개 당 )
[12 empty] | 공종별 | 규격 | 원수 | 단위 | 총 액 | 직접인건비 |  | 직 접 경 비 | [5 empty] | 산출근거
[17 empty] | 인건비 |  | 노무비 |  | 재료비 |  | 경비
나. 대기시간 | 적재시간 |  |  | 1 | 시간 |  | 대기시간 | 0.5 | 시간 | [7 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
| 적하시간 |  |  | 0.5 | 시간 |  | 소요시간 | 2 | 시간 |  |  | 수중모터펌프(7.5Hp) |  | 1 | 개 | 3424000 |  |  |  |  | 3424000 | 3424000
| 기준대기시간 |  |  |  | 시간 | [6 empty] | ※ 설치품은 양수설비인양 및 재설치에 포함됨
※ 필요시 적용
다. 구역화물운임 | 운임 |  |  | 61500 | 원 | x | 1 | 대 | = | 61500 | 원
라. 기준 대기료 | 대기료 x 대기시간 x |  |  | 1 | 대 | = |  | 원
마. 상하차 인부 | 보통인부 | 2 | 인
아. 합 계
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
합 계 |  |  |  | 61502 |  | 0 |  | 2 |  | 61500 |  | 합 계 |  |  |  | 3424000 |  | 0 |  | 0 |  | 3424000 |  | 0
|  |  |  | 공내청소 | [7 empty] | <제12호표> |  |  |  | 유량계(32mm) 교체
2-1 | 청소장비운반 | [5 empty] | (회당)
가. 운반조건 | [11 empty] | 일 금 : | 140000 | 원 |  | ( 개 당 )
[12 empty] | 공종별 | 규격 | 원수 | 단위 | 총 액 | 직접인건비 |  | 직 접 경 비 | [5 empty] | 산출근거
[17 empty] | 인건비 |  | 노무비 |  | 재료비 |  | 경비
나. 대기시간 | 적재시간 |  |  | 1 | 시간 |  | 대기시간 | 0.5 | 시간 | [7 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
| 적하시간 |  |  | 0.5 | 시간 |  | 소요시간 | 2 | 시간 |  |  | 유량계(32mm) |  | 1 | 개 | 140000 |  |  |  |  | 140000 | 140000
| 기준대기시간 |  |  |  | 시간 | [6 empty] | ※ 설치품은 양수설비인양 및 재설치에 포함됨
※ 필요시 적용
다. 구역화물운임 | 운임 |  |  | 61500 | 원 | x | 1 | 대 | = | 61500 | 원
라. 기준 대기료 | 대기료 x 대기시간 x |  |  | 1 | 대 | = |  | 원
마. 상하차 인부 | 보통인부 | 2 | 인
아. 합 계
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
합 계 |  |  |  | 61502 |  | 0 |  | 2 |  | 61500 |  | 합 계 |  |  |  | 140000 |  | 0 |  | 0 |  | 140000 |  | 0
|  |  |  | 공내청소 | [7 empty] | <제13호표> |  |  |  | 유량계(40mm) 교체
2-1 | 청소장비운반 | [5 empty] | (회당)
가. 운반조건 | [11 empty] | 일 금 : | 147000 | 원 |  | ( 개 당 )
[12 empty] | 공종별 | 규격 | 원수 | 단위 | 총 액 | 직접인건비 |  | 직 접 경 비 | [5 empty] | 산출근거
[17 empty] | 인건비 |  | 노무비 |  | 재료비 |  | 경비
나. 대기시간 | 적재시간 |  |  | 1 | 시간 |  | 대기시간 | 0.5 | 시간 | [7 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
| 적하시간 |  |  | 0.5 | 시간 |  | 소요시간 | 2 | 시간 |  |  | 유량계(40mm) |  | 1 | 개 | 147000 |  |  |  |  | 147000 | 147000
| 기준대기시간 |  |  |  | 시간 | [6 empty] | ※ 설치품은 양수설비인양 및 재설치에 포함됨
※ 필요시 적용
다. 구역화물운임 | 운임 |  |  | 61500 | 원 | x | 1 | 대 | = | 61500 | 원
라. 기준 대기료 | 대기료 x 대기시간 x |  |  | 1 | 대 | = |  | 원
마. 상하차 인부 | 보통인부 | 2 | 인
아. 합 계
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
합 계 |  |  |  | 61502 |  | 0 |  | 2 |  | 61500 |  | 합 계 |  |  |  | 147000 |  | 0 |  | 0 |  | 147000 |  | 0
|  |  |  | 공내청소 | [7 empty] | <제14호표> |  |  |  | 유량계(50mm) 교체
2-1 | 청소장비운반 | [5 empty] | (회당)
가. 운반조건 | [11 empty] | 일 금 : | 250000 | 원 |  | ( 개 당 )
[12 empty] | 공종별 | 규격 | 원수 | 단위 | 총 액 | 직접인건비 |  | 직 접 경 비 | [5 empty] | 산출근거
[17 empty] | 인건비 |  | 노무비 |  | 재료비 |  | 경비
나. 대기시간 | 적재시간 |  |  | 1 | 시간 |  | 대기시간 | 0.5 | 시간 | [7 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
| 적하시간 |  |  | 0.5 | 시간 |  | 소요시간 | 2 | 시간 |  |  | 유량계(50mm) |  | 1 | 개 | 250000 |  |  |  |  | 250000 | 250000
| 기준대기시간 |  |  |  | 시간 | [6 empty] | ※ 설치품은 양수설비인양 및 재설치에 포함됨
※ 필요시 적용
다. 구역화물운임 | 운임 |  |  | 61500 | 원 | x | 1 | 대 | = | 61500 | 원
라. 기준 대기료 | 대기료 x 대기시간 x |  |  | 1 | 대 | = |  | 원
마. 상하차 인부 | 보통인부 | 2 | 인
아. 합 계
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
합 계 |  |  |  | 61502 |  | 0 |  | 2 |  | 61500 |  | 합 계 |  |  |  | 250000 |  | 0 |  | 0 |  | 250000 |  | 0
|  |  |  | 공내청소 | [7 empty] | <제15호표> |  |  |  | 유량계(50mm)-플랜지형 교체
2-1 | 청소장비운반 | [5 empty] | (회당)
가. 운반조건 | [11 empty] | 일 금 : | 530000 | 원 |  | ( 개 당 )
[12 empty] | 공종별 | 규격 | 원수 | 단위 | 총 액 | 직접인건비 |  | 직 접 경 비 | [5 empty] | 산출근거
[17 empty] | 인건비 |  | 노무비 |  | 재료비 |  | 경비
나. 대기시간 | 적재시간 |  |  | 1 | 시간 |  | 대기시간 | 0.5 | 시간 | [7 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
| 적하시간 |  |  | 0.5 | 시간 |  | 소요시간 | 2 | 시간 |  |  | 유량계(50mm) | 플랜지형 | 1 | 개 | 530000 |  |  |  |  | 530000 | 530000
| 기준대기시간 |  |  |  | 시간 | [6 empty] | ※ 설치품은 양수설비인양 및 재설치에 포함됨
※ 필요시 적용
다. 구역화물운임 | 운임 |  |  | 61500 | 원 | x | 1 | 대 | = | 61500 | 원
라. 기준 대기료 | 대기료 x 대기시간 x |  |  | 1 | 대 | = |  | 원
마. 상하차 인부 | 보통인부 | 2 | 인
아. 합 계
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
합 계 |  |  |  | 61502 |  | 0 |  | 2 |  | 61500 |  | 합 계 |  |  |  | 530000 |  | 0 |  | 0 |  | 530000 |  | 0
|  |  |  | 공내청소 | [11 empty] | 수 중 T V 검 층
2-3 | 고압압축 불기공법 | [5 empty] | (m당) |  |  |  |  | <제1호표> | 6212 | 원 |  | ( m 당 ) | [5 empty] | 200 | m/일
공종별 | 규격 | 원수 | 단위 | 총 액 | 직접인건비 |  | 직 접 경 비 |  |  |  | 산출근거 | 공종별 | 규격 | 원수 | 단위 | 총 액 | 직접인건비 |  |  |  | 직 접 경 비 |  |  |  | 산출근거
[5 empty] | 인건비 |  | 재료비 |  | 경비 | [7 empty] | 인건비 |  |  |  | 재료비 |  | 경비
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | [8 empty] | 단 가 | 금 액 |  |  | 단 가 | 금 액
<노무비> | [10 empty] | 지하수 조사.계획 품셈(2020), P.12 | <노무비> | [12 empty] | 지하수 조사.계획 품셈(2020), P.12
특급기술자 |  |  | 인 | 0 | 373353 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 특급기술자 |  | 0.01 | 인 | 2951 | 295138 | 2951 | [7 empty] | 조사비적산기준(p143)
고급기술자 |  |  | 인 | 0 | 310884 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 고급기술자 |  | 0.01 | 인 | 2261 | [6 empty] | 226122 | 2261
중급기술자 |  | 0.005 | 인 | 1475 | 295138 | 1475 |  | 0 |  | 0 |  | 중급기술자
초급기술자 |  |  | 인 | 0 | 235459 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 초급기술자
중급숙련기술자 |  | 0.013 | 인 | 3251 | 250087 | 3251 |  | 0 |  | 0 |  | 중급숙련기술자
기계설비공 |  |  | 인 | 0 | 218142 | 0 |  | 0 | 241698 | 0 |  | 초급숙련기술자
보링공 |  | 0.013 | 인 | 3023 |  | 0 |  | 0 | 232562 | 3023 |  | 보링공
특별인부 |  | 0.013 | 인 |  |  | 0 |  | 0 | 226122 | 2939 |  | 특별인부
보통인부 |  | 0.025 | 인 | 4301 |  | 0 |  | 0 | 172068 | 4301 |  | 보통인부
<재료비> |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | <재료비>
유류비 |  | 2.5 | L | 3870 |  | 0 | 1548.1818 | 3870 |  | 0
잡유 |  | 16 | % | 619 |  | 0 | 3870 | 619 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
<경비> |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | <경비>
공기압축기 손료 |  | 0.08 | 일 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 상각비 | 0.005 | 일 | 324 | [6 empty] | 64816 | 324
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 정비비 | 0.005 | 일 | 432 | [6 empty] | 86424 | 432
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 관리비 | 0.005 | 일 | 244 | [6 empty] | 48824 | 244
합 계 |  |  |  | 19478 |  | 4726 |  | 4489 |  | 10263 |  | 합 계 |  |  |  | 6212 |  | 2951 |  |  |  | 0 |  | 3261
|  |  |  | 시설정비 및 설치 | [7 empty] | <제7호표> |  |  |  | 수 중 T V 검 층
3 | 양수설비 정비 및 재설치 | [5 empty] | (회당) | [8 empty] | ( m 당 )
공종별 | 규격 | 원수 | 단위 | 총 액 | 직접인건비 |  | 직 접 경 비 |  |  |  | 산출근거 | 공종별 | 규격 | 원수 | 단위 | 총 액 | 직접인건비 |  |  |  | 직 접 경 비 |  |  |  | 산출근거
[5 empty] | 인건비 |  | 재료비 |  | 경비 | [7 empty] | 인건비 |  |  |  | 재료비 |  | 경비
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | [8 empty] | 단 가 | 금 액 |  |  | 단 가 | 금 액
특급기술자 |  |  | 인 | 0 | 373353 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 특급기술자 |  | 0.02075 | 인 | 7747 | 373353 | 7747 |  |  |  | 0 |  | 0 | 지하수 조사.계획 품셈(2020), P.50
고급기술자 |  |  | 인 | 0 | 310884 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 고급기술자 |  | 0.0249 | 인 | 7741 | 310884 | 7741 |  |  |  | 0 |  | 0
중급기술자 |  |  | 인 | 0 | 295138 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 중급기술자 |  | 0.0415 | 인 | 12248 | 295138 | 12248 |  |  |  | 0 |  | 0
초급기술자 |  |  | 인 | 0 | 235459 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 초급기술자 |  | 0.0083 | 인 | 1954 | 235459 | 1954 |  |  |  | 0 |  | 0
특별인부 |  |  | 인 |  |  | 0 |  | 0 | 226122 | 0 |  | 특별인부 |  | 0.0083 | 인 | 1876 |  | 0 |  |  |  | 0 | 226122 | 1876
유류비 |  | 30.6 | L | 47374 |  | 0 | 1548.1818 | 47374 |  | 0 |  | 휘발유 |  | 0.075 | L | 116 |  | 0 |  |  | 1548.1818 | 116 |  | 0
잡유 |  | 20 | % | 9474 |  | 0 | 47374 | 9474 |  | 0 |  | USB메모리 | 16GB | 0.005 | 개 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 전구 | 100W | 0.005 | 개 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 오링 | EA | 0.005 | 개 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
크레인 손료 |  | 6 | 시간 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 검층기손료 |  | 0.005 | 일 | 1000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 200064 | 1000
VTR테이프는 USB메모리로 대체
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
합 계 |  |  |  | 56848 |  | 0 |  | 56848 |  | 0 |  | 합 계 |  |  |  | 32682 |  | 29690 |  |  |  | 116 |  | 2876

## 5-1-2. 일위대가표(영향조사) (hidden)
5-1-2. 지하수영향조사(연장허가) 일위대가표
공종별 | 재료또는치수 | 원수 | 단위 | 총액 | 직접인건비 |  | 직접경비 | [5 empty] | 산출근거
[5 empty] | 인건비 |  | 노무비 |  | 재료비 |  | 경비
[5 empty] | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
기존자료 수집 |  | 1 | 지구 | 119466 | 119466 | 119466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <제1호표>
현지답사 |  | 1 | 지구 | 185921 | 185921 | 185921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <제2호표>
대수성시험 |  | 1 | 공 | 1578178 | 663077 | 663077 | 915101 | 915101 | 0 | 0 | 0 | 0 | <제3호표>
적정취수량 및 영향범위 산정 |  | 1 | 공 | 93958 | 93958 | 93958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <제4호표>
수질검사비 |  | 1 | 회 | 109400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109400 | 109400 | <제5호표>
보고서작성 |  | 1 | 지구 | 338336 | 224656 | 224656 | 0 | 0 | 73680 | 73680 | 40000 | 40000 | <제6호표>
|  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 2425259 |  | 1287078 |  | 915101 |  | 73680 |  | 149400
기존자료 수집
<제1호표> | [12 empty] | 0.19272
공종별 | 재료또는치수 | 원수 | 단위 | 총액 | 직접인건비 |  | 직접경비 | [5 empty] | 산출근거
[5 empty] | 인건비 |  | 노무비 |  | 재료비 |  | 경비 |  |  |  | 영향조사
[5 empty] | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
<노무비> |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 지하수 조사.계획 품셈(2022), P.13
특급기술자 |  | 0.038545 | 인 | 14390 | 373353 | 14390 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 38.54%
고급기술자 |  | 0 | 인 | 0 | 310884 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
중급기술자 |  | 0.19272 | 인 | 56879 | 295138 | 56879 |  |  |  | 0 |  | 0
초급기술자 |  | 0 | 인 | 0 | 235459 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
중급숙련기술자 |  | 0.19272 | 인 | 48197 | 250087 | 48197 |  |  |  | 0 |  | 0
초급숙련기술자 |  | 0 | 인 | 0 | 218142 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
보링공 |  |  | 인 | 0 |  | 0 |  |  | 232562 | 0 |  | 0
특별인부 |  |  | 인 | 0 |  | 0 |  |  | 226122 | 0 |  | 0
보통인부 |  |  | 인 | 0 |  | 0 |  |  | 172068 | 0 |  | 0
<재료비> | <<기존자료 수집 및 현지답사 포함사항>> |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 지하수 조사.계획 품셈(2022), P.12
| 정천현황조사(현장실사) |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| 지하수 이용량 산정 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| 하천현황조사 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| 잠재오염원 조사 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
<경비> |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
합 계 |  |  |  | 119466 |  | 119466 |  | 0 |  | 0 |  | 0
현지답사
2 | [12 empty] | 0.38545
공종별 | 재료또는치수 | 원수 | 단위 | 총액 | 직접인건비 |  | 직접경비 | [5 empty] | 산출근거
[5 empty] | 인건비 |  | 노무비 |  | 재료비 |  | 경비
[5 empty] | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
<노무비> |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 지하수 조사.계획 품셈(2022), P.13
특급기술자 |  | 0 | 인 | 0 | 373353 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
고급기술자 |  | 0.077089 | 인 | 23965 | 310884 | 23965 |  |  |  | 0 |  | 0
중급기술자 |  | 0.38545 | 인 | 113759 | 295138 | 113759 |  |  |  | 0 |  | 0
초급기술자 |  | 0 | 인 | 0 | 235459 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
중급숙련기술자 |  | 0.19272 | 인 | 48197 | 250087 | 48197 |  |  |  | 0 |  | 0
초급숙련기술자 |  | 0 | 인 | 0 | 218142 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
보링공 |  |  | 인 | 0 |  | 0 |  |  | 232562 | 0 |  | 0
특별인부 |  |  | 인 | 0 |  | 0 |  |  | 226122 | 0 |  | 0
보통인부 |  |  | 인 | 0 |  | 0 |  |  | 172068 | 0 |  | 0
<재료비> | <<기존자료 수집 및 현지답사 포함사항>> |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 지하수 조사.계획 품셈(2022), P.12
| 정천현황조사(현장실사) |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| 지하수 이용량 산정 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| 하천현황조사 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| 잠재오염원 조사 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
<경비> |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
합 계 |  |  |  | 185921 |  | 185921 |  | 0 |  | 0 |  | 0
대수성시험
3 | [12 empty] | 1.1615
공종별 | 재료또는치수 | 원수 | 단위 | 총액 | 직접인건비 |  | 직접경비 | [5 empty] | 산출근거
[5 empty] | 인건비 |  | 노무비 |  | 재료비 |  | 경비
[5 empty] | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
|  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
단계대수성시험 |  | 0 | 식 | 0 | 118676 | 0 | 183019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
연속대수성시험 |  | 1 | 식 | 1116555 | 384473 | 384473 | 732082 | 732082 | 0 | 0 | 0 | 0
회복시험 |  | 1 | 식 | 231216 | 48197 | 48197 | 183019 | 183019 | 0 | 0 | 0 | 0
해석 |  | 1 | 식 | 230407 | 230407 | 230407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
합 계 |  |  |  | 1578178 |  | 663077 |  | 915101 |  | 0 |  | 0
대수성시험
3-1 | 단계대수성시험 | [11 empty] | 0.16667
공종별 | 재료또는치수 | 원수 | 단위 | 총액 | 직접인건비 |  | 직접경비 | [5 empty] | 산출근거
[5 empty] | 인건비 |  | 노무비 |  | 재료비 |  | 경비
[5 empty] | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
<노무비> |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 지하수 조사.계획 품셈(2022), P.12
특급기술자 |  | 0 | 인 | 0 | 373353 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
고급기술자 |  | 0 | 인 | 0 | 310884 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
중급기술자 |  | 0.096362 | 인 | 28439 | 295138 | 28439 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 38.54%
초급기술자 |  | 0 | 인 | 0 | 235459 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
중급숙련기술자 |  | 0.19272 | 인 | 48197 | 250087 | 48197 |  |  |  | 0 |  | 0
초급숙련기술자 |  | 0.19272 | 인 | 42040 | 218142 | 42040 |  |  |  | 0 |  | 0
보링공 |  | 0.18501 | 인 | 43027 |  | 0 | 232562 | 43027 |  | 0 |  | 0
특별인부 |  | 0.18501 | 인 | 41835 |  | 0 | 226122 | 41835 |  | 0 |  | 0
보통인부 |  | 0.57046 | 인 | 98157 |  | 0 | 172068 | 98157 |  | 0 |  | 0
<재료비> | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
경유 |  | 0 | L | 0 |  | 0 |  |  | 1451.8182 | 0 |  | 0 | 기존시설 활용 시, 제외
잡유 |  | 0 | % | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | "
|  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
<경비> |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
발전기손료 | 25kw | 0 | 시간 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 2179 | 0 | 기존시설 활용 시, 제외
수중모타펌프손료 | 5HP | 0 | 시간 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 275 | 0 | "
유량계손료 |  | 0 | 시간 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 168 | 0 | "
합 계 |  |  |  | 301695 |  | 118676 |  | 183019 |  | 0 |  | 0
대수성시험
3-2 | 대수성시험(연속대수성시험 12시간 기준) | [11 empty] | 0.5
공종별 | 재료또는치수 | 원수 | 단위 | 총액 | 직접인건비 |  | 직접경비 | [5 empty] | 산출근거
[5 empty] | 인건비 |  | 노무비 |  | 재료비 |  | 경비
[5 empty] | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
<노무비> |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 지하수 조사.계획 품셈(2022), P.13
특급기술자 |  | 0 | 인 | 0 | 373353 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
고급기술자 |  | 0 | 인 | 0 | 310884 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
중급기술자 |  | 0.38545 | 인 | 113759 | 295138 | 113759 |  |  |  | 0 |  | 0
초급기술자 |  | 0 | 인 | 0 | 235459 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
중급숙련기술자 |  | 0.57817 | 인 | 144592 | 250087 | 144592 |  |  |  | 0 |  | 0
초급숙련기술자 |  | 0.57817 | 인 | 126122 | 218142 | 126122 |  |  |  | 0 |  | 0
보링공 |  | 0.74006 | 인 | 172108 |  | 0 | 232562 | 172108 |  | 0 |  | 0
특별인부 |  | 0.74006 | 인 | 167343 |  | 0 | 226122 | 167343 |  | 0 |  | 0
보통인부 |  | 2.2818 | 인 | 392631 |  | 0 | 172068 | 392631 |  | 0 |  | 0
<재료비> | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
경유 |  | 0 | L | 0 |  | 0 |  |  | 1451.8182 | 0 |  | 0 | 기존시설 활용 시, 제외
잡유 |  | 0 | % | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | "
|  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
<경비> |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
발전기손료 | 25kw | 0 | 시간 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 2179 | 0 | 기존시설 활용 시, 제외 |  | 단전 시, 발전기 사용
수중모타펌프손료 | 5HP | 0 | 시간 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 275 | 0 | "
유량계손료 |  | 0 | 시간 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 168 | 0 | "
합 계 |  |  |  | 1116555 |  | 384473 |  | 732082 |  | 0 |  | 0
대수성시험
3-3 | 대수성시험(회복시험) | [11 empty] | 0.083333
공종별 | 재료또는치수 | 원수 | 단위 | 총액 | 직접인건비 |  | 직접경비 | [5 empty] | 산출근거
[5 empty] | 인건비 |  | 노무비 |  | 재료비 |  | 경비
[5 empty] | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
<노무비> |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 지하수 조사.계획 품셈(2022), P.13
특급기술자 |  | 0 | 인 | 0 | 373353 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
고급기술자 |  | 0 | 인 | 0 | 310884 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
중급기술자 |  | 0 | 인 | 0 | 295138 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
초급기술자 |  | 0 | 인 | 0 | 235459 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
중급숙련기술자 |  | 0.19272 | 인 | 48197 | 250087 | 48197 |  |  |  | 0 |  | 0
초급숙련기술자 |  | 0 | 인 | 0 | 218142 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
보링공 |  | 0.18501 | 인 | 43027 |  | 0 | 232562 | 43027 |  | 0 |  | 0 | 지하수 조사.계획 품셈(2022), P.54
특별인부 |  | 0.18501 | 인 | 41835 |  | 0 | 226122 | 41835 |  | 0 |  | 0 | "
보통인부 |  | 0.57046 | 인 | 98157 |  | 0 | 172068 | 98157 |  | 0 |  | 0 | "
<재료비> |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
<경비> |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
합 계 |  |  |  | 231216 |  | 48197 |  | 183019 |  | 0 |  | 0
대수성시험
3-4 | 대수성시험(해석) | [11 empty] | 0.57817
공종별 | 재료또는치수 | 원수 | 단위 | 총액 | 직접인건비 |  | 직접경비 | [5 empty] | 산출근거
[5 empty] | 인건비 |  | 노무비 |  | 재료비 |  | 경비
[5 empty] | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
<노무비> |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 지하수 조사.계획 품셈(2022), P.13
특급기술자 |  | 0.038545 | 인 | 14390 | 373353 | 14390 |  |  |  | 0 |  | 0
고급기술자 |  | 0 | 인 | 0 | 310884 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
중급기술자 |  | 0.57817 | 인 | 170639 | 295138 | 170639 |  |  |  | 0 |  | 0
초급기술자 |  | 0.19272 | 인 | 45378 | 235459 | 45378 |  |  |  | 0 |  | 0
중급숙련기술자 |  | 0 | 인 | 0 | 250087 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
초급숙련기술자 |  | 0 | 인 | 0 | 218142 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
보링공 |  |  | 인 | 0 |  | 0 | 232562 | 0 |  | 0 |  | 0
특별인부 |  |  | 인 | 0 |  | 0 | 226122 | 0 |  | 0 |  | 0
보통인부 |  |  | 인 | 0 |  | 0 | 172068 | 0 |  | 0 |  | 0
<재료비> |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
<경비> |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
합 계 |  |  |  | 230407 |  | 230407 |  | 0 |  | 0 |  | 0
적정취수량 및 영향범위 산정
4 | [12 empty] | 0.19272
공종별 | 재료또는치수 | 원수 | 단위 | 총액 | 직접인건비 |  | 직접경비 | [5 empty] | 산출근거
[5 empty] | 인건비 |  | 노무비 |  | 재료비 |  | 경비
[5 empty] | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
<노무비> | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 지하수 조사.계획 품셈(2022), P.13
특급기술자 |  | 0.038545 | 인 | 14390 | 373353 | 14390 |  |  |  | 0 |  | 0
고급기술자 |  | 0 | 인 | 0 | 310884 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
중급기술자 |  | 0.19272 | 인 | 56879 | 295138 | 56879 |  |  |  | 0 |  | 0
초급기술자 |  | 0.096362 | 인 | 22689 | 235459 | 22689 |  |  |  | 0 |  | 0
중급숙련기술자 |  | 0 | 인 | 0 | 250087 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
초급숙련기술자 |  | 0 | 인 | 0 | 218142 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
보링공 |  |  | 인 | 0 |  | 0 | 232562 | 0 |  | 0 |  | 0
특별인부 |  |  | 인 | 0 |  | 0 | 226122 | 0 |  | 0 |  | 0
보통인부 |  |  | 인 | 0 |  | 0 | 172068 | 0 |  | 0 |  | 0
<재료비> | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
<경비> | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
합 계 |  |  |  | 93958 |  | 93958 |  | 0 |  | 0 |  | 0
수질검사비
5 | [12 empty] | 15
공종별 | 재료또는치수 | 원수 | 단위 | 총액 | 직접인건비 |  | 직접경비 | [5 empty] | 산출근거
[5 empty] | 인건비 |  | 노무비 |  | 재료비 |  | 경비
[5 empty] | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
<노무비> | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 지하수 조사.계획 품셈(2022), P.34 |  | 수질검사전문업체 직접채수로 제외
특급기술자 |  |  | 인 | 0 | 373353 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
고급기술자 |  |  | 인 | 0 | 310884 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
중급기술자 |  |  | 인 | 0 | 295138 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
초급기술자 |  |  | 인 | 0 | 235459 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
중급숙련기술자 |  |  | 인 | 0 | 250087 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
초급숙련기술자 |  | 0 | 인 | 0 | 218142 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
보링공 |  |  | 인 | 0 |  | 0 | 232562 | 0 |  | 0 |  | 0
특별인부 |  |  | 인 | 0 |  | 0 | 226122 | 0 |  | 0 |  | 0
보통인부 |  | 0 | 인 | 0 |  | 0 | 172068 | 0 |  | 0 |  | 0
<재료비> | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
무균채수병 | 4L | 0 | 개 | 0 |  | 0 |  |  | 1420 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
<경비> | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
수질검사비 |  | 1 | 회 | 109400 |  | 0 |  |  |  | 0 | 109400 | 109400
차량운행비 |  | 0 | 일 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 45118 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
합 계 |  |  |  | 109400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 109400
보고서작성
6 | [12 empty] | 0.48181
공종별 | 재료또는치수 | 원수 | 단위 | 총액 | 직접인건비 |  | 직접경비 | [5 empty] | 산출근거
[5 empty] | 인건비 |  | 노무비 |  | 재료비 |  | 경비
[5 empty] | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
<노무비> |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 지하수 조사.계획 품셈(2022), P.13
특급기술자 |  | 0.038545 | 인 | 14390 | 373353 | 14390 |  |  |  | 0 |  | 0
고급기술자 |  | 0 | 인 | 0 | 310884 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
중급기술자 |  | 0.48181 | 인 | 142199 | 295138 | 142199 |  |  |  | 0 |  | 0
초급기술자 |  | 0.28908 | 인 | 68067 | 235459 | 68067 |  |  |  | 0 |  | 0
중급숙련기술자 |  | 0 | 인 | 0 | 250087 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
초급숙련기술자 |  | 0 | 인 | 0 | 218142 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
보링공 |  |  | 인 | 0 |  | 0 | 232562 | 0 |  | 0 |  | 0
특별인부 |  |  | 인 | 0 |  | 0 | 226122 | 0 |  | 0 |  | 0
보통인부 |  |  | 인 | 0 |  | 0 | 172068 | 0 |  | 0 |  | 0
<재료비> |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
<경비> |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
제본비 |  | 4 | 권 | 40000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 10000 | 40000
출력용지 | A4 | 0.8 | 권 | 5280 |  | 0 |  |  | 6600 | 5280 |  | 0 | 50매 x 4권
프린터토너 | 4Color | 0.066667 | 개 | 68400 |  | 0 |  |  | 1026000 | 68400 |  | 0 | 30,000매 출력기준
합 계 |  |  |  | 338336 |  | 224656 |  | 0 |  | 73680 |  | 40000
기계기구 손료
7 | [12 empty] | 0
기 종 | 가격 | 내용시간 | 연간 | 내용연한 | 직접인건비 |  |  |  | 직접경비 |  |  |  | 산출근거
[5 empty] | 단가 | 금액 |  |  | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
착정기 | [12 empty] | 지하수 조사.계획 품셈(2022), P.13
공압기
탑재트럭(32톤)
크레인(5톤)
SAS200(300포함)
SAS1000
Pro-Rogger
OYO3400
수중TV검층기
비저항탐사기
저주파탐사기
자력탐사기
중력탐사기 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
전자파탐사기 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
원격탐사기 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
그라우트펌프
그라우트믹서
수중펌프(5HP)
수중펌프(7.5HP)
수중펌프(10HP)
발전기(50Kw)

## 5-1-3. 일위대가표(사후관리) (hidden)
|  |  |  | 사후관리 | [7 empty] | 5-1-3. 지하수사후관리 일위대가표
[12 empty] | 일 금 : | 10472515 |  | 원 | [7 empty] | 기 종 : 콤프레샤 21kg/cm2 이상
공종별 | 규격 | 원수 | 단위 | 총 액 | 직접인건비 |  | 직 접 경 비 |  |  |  | 산출근거 | 공종별 | 규격 | 원수 | 단위 | 총 액 | 직접인건비 |  | 직 접 경 비 | [5 empty] | 산출근거
[5 empty] | 인건비 |  | 재료비 |  | 경비 | [7 empty] | 인건비 |  | 노무비 |  | 재료비 |  | 경비 |  |  |  | 원수조정 | 0.70467
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | [8 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
시설현황조사 |  | #REF! | 회 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 기계기구설치 |  | 1 | 회 | 444471 | 0 | 0 | 444471 | 444471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 제1호표
공내청소 |  | 966 | m | 19049484 |  | 4622028 |  | 4390242 |  | 10037214 |  | 수중펌프설치인양 |  | 1 | 회 | 1473221 | 207974 | 207974 | 1120895 | 1120895 | 61736 | 61736 | 82616 | 82616 | 제2호표
시설정비 및 설치 |  | 12 | 회 | 56848 |  | 0 |  | 56848 |  | 0 |  | 에어써징(고압압축 불기공법) |  | 1 | m | 14351 | 2385 | 2385 | 3783 | 3783 | 7498 | 7498 | 685 | 685 | 제3호표
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 검사 및 정비 |  | 1 | 회 | 92767 | 0 | 0 | 71281 | 71281 | 0 | 0 | 21486 | 21486 | 제4호표
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 수위측정관설치 |  | 1 | m | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 제5호표
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 운반비 |  | 1 | 회 | 537402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537402 | 537402 | 제6호표
[12 empty] | 지하수이용시설 안내문 설치 |  | 1 | 식 | 110000 | 0 |  | 0 | 0 | 110000 | 110000 |  |  | 제7호표
[12 empty] | 수중TV검층 |  | 1 | m | 6994 | 3733 | 3733 | 2261 | 2261 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 제8호표
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 수중모터펌프(3HP) 교체 |  | 1 | 개 | 2032000 |  |  | 0 | 0 | 2032000 | 2032000 |  |  | 제9호표
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 수중모터펌프(5HP) 교체 |  | 1 | 개 | 2912000 |  |  | 0 | 0 | 2912000 | 2912000 |  |  | 제10호표
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 수중모터펌프(7.5HP) 교체 |  | 1 | 개 | 3424000 |  |  | 0 | 0 | 3424000 | 3424000 |  |  | 제11호표
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 유량계 교체(32mm) 교체 |  | 1 | 개 | 140000 |  |  | 0 | 0 | 140000 | 140000 |  |  | 제12호표
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 유량계 교체(40mm) 교체 |  | 1 | 개 | 147000 |  |  | 0 | 0 | 147000 | 147000 |  |  | 제13호표
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 유량계 교체(50mm) 교체 |  | 1 | 개 | 250000 |  |  | 0 | 0 | 250000 | 250000 |  |  | 제14호표
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 유량계 교체(50mm) 교체-플랜지타입 |  | 1 | 개 | 530000 |  |  | 0 | 0 | 530000 | 530000 |  |  | 제15호표
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
합 계 |  |  |  | 19106332 |  | 4622028 |  | 4447090 |  | 10037214 |  | 합 계 |  |  |  | 10472515 |  | 214092 |  | 1642691 |  | 9615234 |  | 643189
|  |  |  | 시설현황조사 | [7 empty] | <제1호표> |  |  |  | 기 계 기 구 설 치
1 | [11 empty] | 일 금 : | 444471 | 원 |  | ( 회 당 ) | [5 empty] | 1 | 회/일 |  |  |  | 지하수개발이용시설 공사 설계실무요령(2008)
공종별 | 규격 | 원수 | 단위 | 총 액 | 직접인건비 |  | 직 접 경 비 |  |  |  | 산출근거 | 공종별 | 규격 | 원수 | 단위 | 총 액 | 직접인건비 |  | 직 접 경 비 | [5 empty] | 산출근거
[5 empty] | 인건비 |  | 재료비 |  | 경비 | [7 empty] | 인건비 |  | 노무비 |  | 재료비 |  | 경비
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | [8 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
공내 촬영 |  | #REF! | m | #REF! | 4206 | #REF! | 116 | #REF! | 2261 | #REF! |  | 보링공 |  | 0.70467 | 인 | 163879 |  |  | 232562 | 163879 |  |  |  |  | 조사비적산기준(2023) p.132 기계기구 설치
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 특별인부 |  | 0.70467 | 인 | 159341 |  |  | 226122 | 159341
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 보통인부 |  | 0.70467 | 인 | 121251 |  |  | 172068 | 121251
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
합 계 |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 합 계 |  |  |  | 444471 |  | 0 |  | 444471 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 시설현황조사 | [7 empty] | <제2호표> |  |  |  | 수 중 펌 프 설 치 인 양
1-1 | 양수설비 인양 및 상태점검 |  |  |  | (재원조사 포함) |  | (회당) |  |  |  |  | 일 금 : | 1473221 | 원 |  | ( 회 당 ) | [5 empty] | 1 | 회/일
공종별 | 규격 | 원수 | 단위 | 총 액 | 직접인건비 |  | 직 접 경 비 |  |  |  | 산출근거 | 공종별 | 규격 | 원수 | 단위 | 총 액 | 직접인건비 |  | 직 접 경 비 | [5 empty] | 산출근거
[5 empty] | 인건비 |  | 재료비 |  | 경비 | [7 empty] | 인건비 |  | 노무비 |  | 재료비 |  | 경비
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | [8 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
<노무비> | [10 empty] | 이용시설설계요령, P136 | 중급기술자 |  | 0.70467 | 인 | 207974 | 295138 | 207974 |  |  |  | 0 |  | 0 | 조사비적산기준(2023) p.133 수중펌프설치인양
특급기술자 |  |  | 인 | 0 | 373353 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 보링공 |  | 0.70467 | 인 | 163879 |  |  | 232562 | 163879 |  | 0 |  | 0
고급기술자 |  |  | 인 | 0 | 310884 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 특별인부 |  | 1.4093 | 인 | 318682 |  |  | 226122 | 318682 |  | 0 |  | 0
중급기술자 |  |  | 인 | 0 | 295138 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 보통인부 |  | 1.4093 | 인 | 242502 |  | 0 | 172068 | 242502 |  | 0 |  | 0
초급기술자 |  |  | 인 | 0 | 235459 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 트럭탑제형크레인(5ton) |  | 8 | 시간 | 540184 |  | 0 | 49479.1 | 395832 | 7717 | 61736 | 10327 | 82616 | 2025년 표준단가표 5ton 트럭탑제형크레인 시간당 이용료
중급숙련기술자 |  |  | 인 | 0 | 250087 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 소 계 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 61736 | 0
기계설비공 | 5.5kw 이하 | 3 | 인 | 1379520 | 218142 | 654426 |  | 0 | 241698 | 725094
보링공 |  | 0 | 인 | 0 |  | 0 |  | 0 | 232562 | 0
특별인부 |  |  | 인 |  |  | 0 |  | 0 | 226122 | 0
보통인부 |  | 1.5 | 인 | 258102 |  | 0 |  | 0 | 172068 | 258102
<재료비> |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
유류대 | 경유 | 15.3 | L | 22212 |  | 0 | 1451.8182 | 22212 |  | 0
잡유 |  | 20 | % | 4442 |  | 0 | 22212 | 4442 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
<경비> |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
크레인 손료 |  | 3 | 시간 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
합 계 |  |  |  | 1664276 |  | 654426 |  | 26654 |  | 983196 |  | 합 계 |  |  |  | 1473221 |  | 207974 |  | 1120895 |  | 61736 |  | 82616
|  |  |  | 시설현황조사 | [7 empty] | <제3호표> |  |  |  | 에 어 써 징
1-2 | 공내 촬영 | [5 empty] | (m당) |  |  |  |  | 일 금 : | 14351 | 원 |  | ( M 당 ) | [5 empty] | 111.23 | m/일 | 기종 :콤프레샤 21kg/cm2 이상
공종별 | 규격 | 원수 | 단위 | 총 액 | 직접인건비 |  | 직 접 경 비 |  |  |  | 산출근거 | 공종별 | 규격 | 원수 | 단위 | 총 액 | 직접인건비 |  | 직 접 경 비 | [5 empty] | 산출근거
[5 empty] | 인건비 |  | 재료비 |  | 경비 | [7 empty] | 인건비 |  | 노무비 |  | 재료비 |  | 경비
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | [8 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
<노무비> | [10 empty] | 이용시설설계요령, P136 | 중급기술자 |  | 0.003 | 인 | 885 | 295138 | 885 | [6 empty] | 조사비적산기준(2023) p.132 에어써징(콤퓨레샤)
특급기술자 |  |  | 인 | 0 | 373353 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 중급숙련기술자 |  | 0.006 | 인 | 1500 | 250087 | 1500
고급기술자 |  | 0.005 | 인 | 1554 | 310884 | 1554 |  | 0 |  | 0 |  | 보링공 |  | 0.006 | 인 | 1395 |  |  | 232562 | 1395
중급기술자 |  | 0.005 | 인 | 1475 | 295138 | 1475 |  | 0 |  | 0 |  | 특별인부 |  | 0.006 | 인 | 1356 |  |  | 226122 | 1356
초급기술자 |  | 0.005 | 인 | 1177 | 235459 | 1177 |  | 0 |  | 0 |  | 보통인부 |  | 0.006 | 인 | 1032 |  |  | 172068 | 1032
중급숙련기술자 |  |  | 인 | 0 | 250087 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 경 유 |  | 4.099 | L | 5951 |  |  |  |  | 1451.8182 | 5951
기계설비공 |  |  | 인 | 0 | 218142 | 0 |  | 0 | 241698 | 0 |  | 잡 유 |  | 20% |  | 1190 |  |  |  |  | 5951 | 1190
보링공 |  |  | 인 | 0 |  | 0 |  | 0 | 232562 | 0
특별인부 |  | 0.01 | 인 |  |  | 0 |  | 0 | 226122 | 2261 |  | 공압기손료 | 상각비 | 0.008 | 시간 | 299 | [6 empty] | 37496 | 299
보통인부 |  |  | 인 | 0 |  | 0 |  | 0 | 172068 | 0 |  |  | 정비비 | 0.008 | 시간 | 166 | [6 empty] | 20848 | 166
<재료비> |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 관리비 | 0.008 | 시간 | 220 | [6 empty] | 27600 | 220
유류대 | 휘발유 | 0.075 | L | 116 |  | 0 | 1548.1818 | 116 |  | 0 |  | 소 계 |  |  |  | 13994 |  | 2385 |  | 3783 |  | 7141 |  | 685
DVD-R (VTR테이프) |  | 0.005 | 개 | 0 |  | 0 | 116 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
<경비> |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
검층기 손료 |  | 0.005 | 일 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 잡재료 |  | 5% |  | 357 |  |  |  |  | 7141 | 357
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
합 계 |  |  |  | 6583 |  | 4206 |  | 116 |  | 2261 |  | 합 계 |  |  |  | 14351 |  | 2385 |  | 3783 |  | 7498 |  | 685
|  |  |  | 공내청소 | [7 empty] | <제4호표> |  |  |  | 검 사 및 정 비
2 | [11 empty] | 일 금 : | 92767 | 원 |  | (공 당 ) | [5 empty] | 4 | 공/일
공종별 | 규격 | 원수 | 단위 | 총 액 | 직접인건비 |  | 직 접 경 비 |  |  |  | 산출근거 | 공종별 | 규격 | 원수 | 단위 | 총 액 | 직접인건비 |  | 직 접 경 비 | [5 empty] | 산출근거
[5 empty] | 인건비 |  | 재료비 |  | 경비 | [7 empty] | 인건비 |  | 노무비 |  | 재료비 |  | 경비
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | [8 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
청소장비운반 |  | 966 | 회 |  | 0 |  | 2 |  | 61500 |  |  | 보링공 |  | 0.17617 | 인 | 40969 |  | 0 | 232562 | 40969
청소장비 설치 및 인양 |  | 12 | 회 | 233736 | 4726 | 56712 | 4489 | 53868 | 10263 | 123156 |  | 보통인부 |  | 0.17617 | 인 | 30312 |  |  | 172068 | 30312 |  |  |  | 0
고압압축 불기공법 |  | 966 | m | 18815748 | 4726 | 4565316 | 4489 | 4336374 | 10263 | 9914058 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 고압세척기 | 상각비 | 0.25 | 일 | 9374 | [6 empty] | 37496 | 9374 | 세척시간
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 정비비 | 0.25 | 일 | 5212 | [5 empty] | 0 | 20848 | 5212 | 2 | 압상관,전선,수중모터펌프 세척으로 세척시간 2시간 적용함.
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 관리비 | 0.25 | 일 | 6900 | [5 empty] | 0 | 27600 | 6900
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
합 계 |  |  |  | 19049484 |  | 4622028 |  | 4390242 |  | 10037214 |  | 합 계 |  |  |  | 92767 |  | 0 |  | 71281 |  | 0 |  | 21486
|  |  |  | 공내청소 | [7 empty] | <제5호표> |  |  |  | 수 위 측 정 관 설 치
2-1 | 청소장비운반 | [5 empty] | (회당)
가. 운반조건 | [11 empty] | 일 금 : | 1000 | 원 |  | ( M 당 )
[12 empty] | 공종별 | 규격 | 원수 | 단위 | 총 액 | 직접인건비 |  | 직 접 경 비 | [5 empty] | 산출근거
[17 empty] | 인건비 |  | 노무비 |  | 재료비 |  | 경비
나. 대기시간 | 적재시간 |  |  | 1 | 시간 |  | 대기시간 | 0.5 | 시간 | [7 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
| 적하시간 |  |  | 0.5 | 시간 |  | 소요시간 | 2 | 시간 |  |  | PE파이프 |  | 1 | M | 1000 |  |  |  |  | 1000 | 1000
| 기준대기시간 |  |  |  | 시간 | [6 empty] | ※ 설치품은 양수설비인양 및 재설치에 포함됨
※ 필요시 적용
다. 구역화물운임 | 운임 |  |  | 61500 | 원 | x | 1 | 대 | = | 61500 | 원
라. 기준 대기료 | 대기료 x 대기시간 x |  |  | 1 | 대 | = |  | 원
마. 상하차 인부 | 보통인부 | 2 | 인
아. 합 계
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
합 계 |  |  |  | 61502 |  | 0 |  | 2 |  | 61500 |  | 합 계 |  |  |  | 1000 |  | 0 |  | 0 |  | 1000 |  | 0
|  |  |  | 공내청소 | [7 empty] | <제6호표> |  |  |  | 운 반 비
2-2 | 청소장비 설치 및 인양 | [5 empty] | (회당)
공종별 | 규격 | 원수 | 단위 | 총 액 | 직접인건비 |  | 직 접 경 비 |  |  |  | 산출근거 | 일 금 : | 537402 | 원 |  | ( 회 당 ) | [5 empty] | 1 | 회/일
[5 empty] | 인건비 |  | 재료비 |  | 경비 |  |  | 공종별 | 규격 | 원수 | 단위 | 총 액 | 직접인건비 |  | 직 접 경 비 | [5 empty] | 산출근거
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | [8 empty] | 인건비 |  | 노무비 |  | 재료비 |  | 경비
<노무비> | [10 empty] | 지하수 조사.계획 품셈(2020), P.12 | [5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
특급기술자 |  | 0 | 인 | 0 | 373353 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 부대품 운반비
고급기술자 |  | 0 | 인 | 0 | 310884 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 가. 조 건 |  |  | 운반거리 : | 50 | ㎞
중급기술자 |  | 0 | 인 | 0 | 295138 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 사용차종 : | 5 | 톤, | 1 |  |  | 대
초급기술자 |  | 0 | 인 | 0 | 235459 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 나. 대기시간 |  |  | 적재시간 : | 2 | 시간 | 대기시간 |  |  | 1 | 시간
중급숙련기술자 |  | 0 | 인 | 0 | 250087 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 적하시간 : | 1 | 시간 | 소요시간 |  |  | 4 | 시간
기계설비공 |  | 0 | 인 | 0 | 218142 | 0 |  | 0 | 241698 | 0 |  |  |  |  | 기준대기시간 : | 1 | 시간
보링공 |  | 1 | 인 | 232562 |  | 0 |  | 0 | 232562 | 232562 |  | 다. 구역화물운임 : |  | 운 임 |  | 152576 | 원 × 1대 | [6 empty] | 152576
특별인부 |  | 1 | 인 |  |  | 0 |  | 0 | 226122 | 226122 |  | 라. 기준대기료 : |  | 대기료 | × | 대기시간 | =
보통인부 |  | 1 | 인 | 172068 |  | 0 |  | 0 | 172068 | 172068 |  |  |  | 5810 | × | 1 | = | [6 empty] | 11620
<재료비> |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 마. 상하차인부임 : |  | 보링공 | 1 | 0.125 | 232562 | 원 = | [5 empty] | 29070
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 보통인부 | 4 | 0.5 | 172068 | 원 = | [5 empty] | 344136
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
<경비> |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
합 계 |  |  |  | 630752 |  | 0 |  | 0 |  | 630752 |  | 합 계 |  |  |  | 537402 |  |  |  | 0 |  |  |  | 537402
|  |  |  | 공내청소 | [7 empty] | <제7호표> |  |  |  | 지하수이용시설 안내문 설치
2-1 | 청소장비운반 | [5 empty] | (회당)
가. 운반조건 | [11 empty] | 일 금 : | 110000 | 원 |  | ( 개 당 )
[12 empty] | 공종별 | 규격 | 원수 | 단위 | 총 액 | 직접인건비 |  | 직 접 경 비 | [5 empty] | 산출근거
[17 empty] | 인건비 |  | 노무비 |  | 재료비 |  | 경비
나. 대기시간 | 적재시간 |  |  | 1 | 시간 |  | 대기시간 | 0.5 | 시간 | [7 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
| 적하시간 |  |  | 0.5 | 시간 |  | 소요시간 | 2 | 시간 |  |  | 지하수안내판 | 스테인리스 | 1 | 개 | 110000 |  |  |  |  | 110000 | 110000
| 기준대기시간 |  |  |  | 시간 | [6 empty] | ※ 필요시 적용
다. 구역화물운임 | 운임 |  |  | 61500 | 원 | x | 1 | 대 | = | 61500 | 원
라. 기준 대기료 | 대기료 x 대기시간 x |  |  | 1 | 대 | = |  | 원
마. 상하차 인부 | 보통인부 | 2 | 인
아. 합 계
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
합 계 |  |  |  | 61502 |  | 0 |  | 2 |  | 61500 |  | 합 계 |  |  |  | 110000 |  | 0 |  | 0 |  | 110000 |  | 0
[12 empty] | <제8호표> |  |  |  | 수중TV검층
[12 empty] | 일 금 : | 6994 | 원 |  | ( m 당 ) | [5 empty] | 200 | m/일
[12 empty] | 공종별 | 규격 | 원수 | 단위 | 총 액 | 직접인건비 |  | 직 접 경 비 | [5 empty] | 산출근거
[17 empty] | 인건비 |  | 노무비 |  | 재료비 |  | 경비
[17 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
[12 empty] | <노무비> | [12 empty] | 조사비적산기준(2023), p.133
[12 empty] | 특급기술자 |  | 0.01 | 인 | 3733 | 373353 | 3733
[12 empty] | 고급기술자 |  |  | 인 | 0 |  | 0
[12 empty] | 중급기술자 |  |  | 인 | 0 |  | 0
[12 empty] | 초급기술자 |  |  | 인 | 0 |  | 0
[12 empty] | 중급숙련기술자 |  |  | 인 | 0 |  | 0
[12 empty] | 초급숙련기술자 |  |  | 인 | 0 |  | 0
[12 empty] | 보링공 |  |  | 인 | 0 |  | 0
[12 empty] | 특별인부 |  | 0.01 | 인 | 2261 |  | 0 | 226122 | 2261
[12 empty] | 보통인부 |  |  |  | 0 |  | 0
<재료비>
<경비>
[13 empty] | 상각비 | 0.005 | 일 | 324 | [6 empty] | 64816 | 324
[13 empty] | 정비비 | 0.005 | 일 | 432 | [6 empty] | 86424 | 432
[13 empty] | 관리비 | 0.005 | 일 | 244 | [6 empty] | 48824 | 244
[12 empty] | 합 계 |  |  |  | 6994 |  | 3733 |  | 2261 |  | 0 |  | 1000
|  |  |  | 공내청소 | [7 empty] | <제9호표> |  |  |  | 수중모터펌프(3Hp) 교체
2-1 | 청소장비운반 | [5 empty] | (회당)
가. 운반조건 | [11 empty] | 일 금 : | 2032000 | 원 |  | ( 개 당 )
[12 empty] | 공종별 | 규격 | 원수 | 단위 | 총 액 | 직접인건비 |  | 직 접 경 비 | [5 empty] | 산출근거
[17 empty] | 인건비 |  | 노무비 |  | 재료비 |  | 경비
나. 대기시간 | 적재시간 |  |  | 1 | 시간 |  | 대기시간 | 0.5 | 시간 | [7 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
| 적하시간 |  |  | 0.5 | 시간 |  | 소요시간 | 2 | 시간 |  |  | 수중모터펌프(3Hp) |  | 1 | 개 | 2032000 |  |  |  |  | 2032000 | 2032000
| 기준대기시간 |  |  |  | 시간 | [6 empty] | ※ 설치품은 양수설비인양 및 재설치에 포함됨
※ 필요시 적용
다. 구역화물운임 | 운임 |  |  | 61500 | 원 | x | 1 | 대 | = | 61500 | 원
라. 기준 대기료 | 대기료 x 대기시간 x |  |  | 1 | 대 | = |  | 원
마. 상하차 인부 | 보통인부 | 2 | 인
아. 합 계
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
합 계 |  |  |  | 61502 |  | 0 |  | 2 |  | 61500 |  | 합 계 |  |  |  | 2032000 |  | 0 |  | 0 |  | 2032000 |  | 0
|  |  |  | 공내청소 | [7 empty] | <제10호표> |  |  |  | 수중모터펌프(5Hp) 교체
2-1 | 청소장비운반 | [5 empty] | (회당)
가. 운반조건 | [11 empty] | 일 금 : | 2912000 | 원 |  | ( 개 당 )
[12 empty] | 공종별 | 규격 | 원수 | 단위 | 총 액 | 직접인건비 |  | 직 접 경 비 | [5 empty] | 산출근거
[17 empty] | 인건비 |  | 노무비 |  | 재료비 |  | 경비
나. 대기시간 | 적재시간 |  |  | 1 | 시간 |  | 대기시간 | 0.5 | 시간 | [7 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
| 적하시간 |  |  | 0.5 | 시간 |  | 소요시간 | 2 | 시간 |  |  | 수중모터펌프(5Hp) |  | 1 | 개 | 2912000 |  |  |  |  | 2912000 | 2912000
| 기준대기시간 |  |  |  | 시간 | [6 empty] | ※ 설치품은 양수설비인양 및 재설치에 포함됨
※ 필요시 적용
다. 구역화물운임 | 운임 |  |  | 61500 | 원 | x | 1 | 대 | = | 61500 | 원
라. 기준 대기료 | 대기료 x 대기시간 x |  |  | 1 | 대 | = |  | 원
마. 상하차 인부 | 보통인부 | 2 | 인
아. 합 계
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
합 계 |  |  |  | 61502 |  | 0 |  | 2 |  | 61500 |  | 합 계 |  |  |  | 2912000 |  | 0 |  | 0 |  | 2912000 |  | 0
|  |  |  | 공내청소 | [7 empty] | <제11호표> |  |  |  | 수중모터펌프(7.5Hp) 교체
2-1 | 청소장비운반 | [5 empty] | (회당)
가. 운반조건 | [11 empty] | 일 금 : | 3424000 | 원 |  | ( 개 당 )
[12 empty] | 공종별 | 규격 | 원수 | 단위 | 총 액 | 직접인건비 |  | 직 접 경 비 | [5 empty] | 산출근거
[17 empty] | 인건비 |  | 노무비 |  | 재료비 |  | 경비
나. 대기시간 | 적재시간 |  |  | 1 | 시간 |  | 대기시간 | 0.5 | 시간 | [7 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
| 적하시간 |  |  | 0.5 | 시간 |  | 소요시간 | 2 | 시간 |  |  | 수중모터펌프(7.5Hp) |  | 1 | 개 | 3424000 |  |  |  |  | 3424000 | 3424000
| 기준대기시간 |  |  |  | 시간 | [6 empty] | ※ 설치품은 양수설비인양 및 재설치에 포함됨
※ 필요시 적용
다. 구역화물운임 | 운임 |  |  | 61500 | 원 | x | 1 | 대 | = | 61500 | 원
라. 기준 대기료 | 대기료 x 대기시간 x |  |  | 1 | 대 | = |  | 원
마. 상하차 인부 | 보통인부 | 2 | 인
아. 합 계
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
합 계 |  |  |  | 61502 |  | 0 |  | 2 |  | 61500 |  | 합 계 |  |  |  | 3424000 |  | 0 |  | 0 |  | 3424000 |  | 0
|  |  |  | 공내청소 | [7 empty] | <제12호표> |  |  |  | 유량계(32mm) 교체
2-1 | 청소장비운반 | [5 empty] | (회당)
가. 운반조건 | [11 empty] | 일 금 : | 140000 | 원 |  | ( 개 당 )
[12 empty] | 공종별 | 규격 | 원수 | 단위 | 총 액 | 직접인건비 |  | 직 접 경 비 | [5 empty] | 산출근거
[17 empty] | 인건비 |  | 노무비 |  | 재료비 |  | 경비
나. 대기시간 | 적재시간 |  |  | 1 | 시간 |  | 대기시간 | 0.5 | 시간 | [7 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
| 적하시간 |  |  | 0.5 | 시간 |  | 소요시간 | 2 | 시간 |  |  | 유량계(32mm) |  | 1 | 개 | 140000 |  |  |  |  | 140000 | 140000
| 기준대기시간 |  |  |  | 시간 | [6 empty] | ※ 설치품은 양수설비인양 및 재설치에 포함됨
※ 필요시 적용
다. 구역화물운임 | 운임 |  |  | 61500 | 원 | x | 1 | 대 | = | 61500 | 원
라. 기준 대기료 | 대기료 x 대기시간 x |  |  | 1 | 대 | = |  | 원
마. 상하차 인부 | 보통인부 | 2 | 인
아. 합 계
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
합 계 |  |  |  | 61502 |  | 0 |  | 2 |  | 61500 |  | 합 계 |  |  |  | 140000 |  | 0 |  | 0 |  | 140000 |  | 0
|  |  |  | 공내청소 | [7 empty] | <제13호표> |  |  |  | 유량계(40mm) 교체
2-1 | 청소장비운반 | [5 empty] | (회당)
가. 운반조건 | [11 empty] | 일 금 : | 147000 | 원 |  | ( 개 당 )
[12 empty] | 공종별 | 규격 | 원수 | 단위 | 총 액 | 직접인건비 |  | 직 접 경 비 | [5 empty] | 산출근거
[17 empty] | 인건비 |  | 노무비 |  | 재료비 |  | 경비
나. 대기시간 | 적재시간 |  |  | 1 | 시간 |  | 대기시간 | 0.5 | 시간 | [7 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
| 적하시간 |  |  | 0.5 | 시간 |  | 소요시간 | 2 | 시간 |  |  | 유량계(40mm) |  | 1 | 개 | 147000 |  |  |  |  | 147000 | 147000
| 기준대기시간 |  |  |  | 시간 | [6 empty] | ※ 설치품은 양수설비인양 및 재설치에 포함됨
※ 필요시 적용
다. 구역화물운임 | 운임 |  |  | 61500 | 원 | x | 1 | 대 | = | 61500 | 원
라. 기준 대기료 | 대기료 x 대기시간 x |  |  | 1 | 대 | = |  | 원
마. 상하차 인부 | 보통인부 | 2 | 인
아. 합 계
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
합 계 |  |  |  | 61502 |  | 0 |  | 2 |  | 61500 |  | 합 계 |  |  |  | 147000 |  | 0 |  | 0 |  | 147000 |  | 0
|  |  |  | 공내청소 | [7 empty] | <제14호표> |  |  |  | 유량계(50mm) 교체
2-1 | 청소장비운반 | [5 empty] | (회당)
가. 운반조건 | [11 empty] | 일 금 : | 250000 | 원 |  | ( 개 당 )
[12 empty] | 공종별 | 규격 | 원수 | 단위 | 총 액 | 직접인건비 |  | 직 접 경 비 | [5 empty] | 산출근거
[17 empty] | 인건비 |  | 노무비 |  | 재료비 |  | 경비
나. 대기시간 | 적재시간 |  |  | 1 | 시간 |  | 대기시간 | 0.5 | 시간 | [7 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
| 적하시간 |  |  | 0.5 | 시간 |  | 소요시간 | 2 | 시간 |  |  | 유량계(50mm) |  | 1 | 개 | 250000 |  |  |  |  | 250000 | 250000
| 기준대기시간 |  |  |  | 시간 | [6 empty] | ※ 설치품은 양수설비인양 및 재설치에 포함됨
※ 필요시 적용
다. 구역화물운임 | 운임 |  |  | 61500 | 원 | x | 1 | 대 | = | 61500 | 원
라. 기준 대기료 | 대기료 x 대기시간 x |  |  | 1 | 대 | = |  | 원
마. 상하차 인부 | 보통인부 | 2 | 인
아. 합 계
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
합 계 |  |  |  | 61502 |  | 0 |  | 2 |  | 61500 |  | 합 계 |  |  |  | 250000 |  | 0 |  | 0 |  | 250000 |  | 0
|  |  |  | 공내청소 | [7 empty] | <제15호표> |  |  |  | 유량계(50mm)-플랜지형 교체
2-1 | 청소장비운반 | [5 empty] | (회당)
가. 운반조건 | [11 empty] | 일 금 : | 530000 | 원 |  | ( 개 당 )
[12 empty] | 공종별 | 규격 | 원수 | 단위 | 총 액 | 직접인건비 |  | 직 접 경 비 | [5 empty] | 산출근거
[17 empty] | 인건비 |  | 노무비 |  | 재료비 |  | 경비
나. 대기시간 | 적재시간 |  |  | 1 | 시간 |  | 대기시간 | 0.5 | 시간 | [7 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
| 적하시간 |  |  | 0.5 | 시간 |  | 소요시간 | 2 | 시간 |  |  | 유량계(50mm) | 플랜지형 | 1 | 개 | 530000 |  |  |  |  | 530000 | 530000
| 기준대기시간 |  |  |  | 시간 | [6 empty] | ※ 설치품은 양수설비인양 및 재설치에 포함됨
※ 필요시 적용
다. 구역화물운임 | 운임 |  |  | 61500 | 원 | x | 1 | 대 | = | 61500 | 원
라. 기준 대기료 | 대기료 x 대기시간 x |  |  | 1 | 대 | = |  | 원
마. 상하차 인부 | 보통인부 | 2 | 인
아. 합 계
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
합 계 |  |  |  | 61502 |  | 0 |  | 2 |  | 61500 |  | 합 계 |  |  |  | 530000 |  | 0 |  | 0 |  | 530000 |  | 0
|  |  |  | 공내청소 | [11 empty] | 수 중 T V 검 층
2-3 | 고압압축 불기공법 | [5 empty] | (m당) |  |  |  |  | <제1호표> | 6212 | 원 |  | ( m 당 ) | [5 empty] | 200 | m/일
공종별 | 규격 | 원수 | 단위 | 총 액 | 직접인건비 |  | 직 접 경 비 |  |  |  | 산출근거 | 공종별 | 규격 | 원수 | 단위 | 총 액 | 직접인건비 |  |  |  | 직 접 경 비 |  |  |  | 산출근거
[5 empty] | 인건비 |  | 재료비 |  | 경비 | [7 empty] | 인건비 |  |  |  | 재료비 |  | 경비
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | [8 empty] | 단 가 | 금 액 |  |  | 단 가 | 금 액
<노무비> | [10 empty] | 지하수 조사.계획 품셈(2020), P.12 | <노무비> | [12 empty] | 지하수 조사.계획 품셈(2020), P.12
특급기술자 |  |  | 인 | 0 | 373353 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 특급기술자 |  | 0.01 | 인 | 2951 | 295138 | 2951 | [7 empty] | 조사비적산기준(p143)
고급기술자 |  |  | 인 | 0 | 310884 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 고급기술자 |  | 0.01 | 인 | 2261 | [6 empty] | 226122 | 2261
중급기술자 |  | 0.005 | 인 | 1475 | 295138 | 1475 |  | 0 |  | 0 |  | 중급기술자
초급기술자 |  |  | 인 | 0 | 235459 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 초급기술자
중급숙련기술자 |  | 0.013 | 인 | 3251 | 250087 | 3251 |  | 0 |  | 0 |  | 중급숙련기술자
기계설비공 |  |  | 인 | 0 | 218142 | 0 |  | 0 | 241698 | 0 |  | 초급숙련기술자
보링공 |  | 0.013 | 인 | 3023 |  | 0 |  | 0 | 232562 | 3023 |  | 보링공
특별인부 |  | 0.013 | 인 |  |  | 0 |  | 0 | 226122 | 2939 |  | 특별인부
보통인부 |  | 0.025 | 인 | 4301 |  | 0 |  | 0 | 172068 | 4301 |  | 보통인부
<재료비> |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | <재료비>
유류비 |  | 2.5 | L | 3870 |  | 0 | 1548.1818 | 3870 |  | 0
잡유 |  | 16 | % | 619 |  | 0 | 3870 | 619 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
<경비> |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | <경비>
공기압축기 손료 |  | 0.08 | 일 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 상각비 | 0.005 | 일 | 324 | [6 empty] | 64816 | 324
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 정비비 | 0.005 | 일 | 432 | [6 empty] | 86424 | 432
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 관리비 | 0.005 | 일 | 244 | [6 empty] | 48824 | 244
합 계 |  |  |  | 19478 |  | 4726 |  | 4489 |  | 10263 |  | 합 계 |  |  |  | 6212 |  | 2951 |  |  |  | 0 |  | 3261
|  |  |  | 시설정비 및 설치 | [7 empty] | <제7호표> |  |  |  | 수 중 T V 검 층
3 | 양수설비 정비 및 재설치 | [5 empty] | (회당) | [8 empty] | ( m 당 )
공종별 | 규격 | 원수 | 단위 | 총 액 | 직접인건비 |  | 직 접 경 비 |  |  |  | 산출근거 | 공종별 | 규격 | 원수 | 단위 | 총 액 | 직접인건비 |  |  |  | 직 접 경 비 |  |  |  | 산출근거
[5 empty] | 인건비 |  | 재료비 |  | 경비 | [7 empty] | 인건비 |  |  |  | 재료비 |  | 경비
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | [8 empty] | 단 가 | 금 액 |  |  | 단 가 | 금 액
특급기술자 |  |  | 인 | 0 | 373353 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 특급기술자 |  | 0.017617 | 인 | 6577 | 373353 | 6577 |  |  |  | 0 |  | 0 | 지하수 조사.계획 품셈(2020), P.50
고급기술자 |  |  | 인 | 0 | 310884 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 고급기술자 |  | 0.02114 | 인 | 6572 | 310884 | 6572 |  |  |  | 0 |  | 0
중급기술자 |  |  | 인 | 0 | 295138 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 중급기술자 |  | 0.035234 | 인 | 10398 | 295138 | 10398 |  |  |  | 0 |  | 0
초급기술자 |  |  | 인 | 0 | 235459 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 초급기술자 |  | 0.0070467 | 인 | 1659 | 235459 | 1659 |  |  |  | 0 |  | 0
특별인부 |  |  | 인 |  |  | 0 |  | 0 | 226122 | 0 |  | 특별인부 |  | 0.0070467 | 인 | 1593 |  | 0 |  |  |  | 0 | 226122 | 1593
유류비 |  | 30.6 | L | 47374 |  | 0 | 1548.1818 | 47374 |  | 0 |  | 휘발유 |  | 0.075 | L | 116 |  | 0 |  |  | 1548.1818 | 116 |  | 0
잡유 |  | 20 | % | 9474 |  | 0 | 47374 | 9474 |  | 0 |  | USB메모리 | 16GB | 0.005 | 개 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 전구 | 100W | 0.005 | 개 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 오링 | EA | 0.005 | 개 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
크레인 손료 |  | 6 | 시간 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 검층기손료 |  | 0.005 | 일 | 1000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 200064 | 1000
VTR테이프는 USB메모리로 대체
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
합 계 |  |  |  | 56848 |  | 0 |  | 56848 |  | 0 |  | 합 계 |  |  |  | 27915 |  | 25206 |  |  |  | 116 |  | 2593

## 3사업량
3. 사업량
공종별 | 사업량 | 단위 | 비고
관정보호시설 도색 |  | 개소
관정보호시설 철거
- 노후 양수장옥 철거 | 0 | 개소
- 노후 보호공 철거 | 0 | 개소
- 노후 양수장옥(조립식) 철거 | 2 | 개소
원상복구(폐공처리) | 2 | 개소
- 원상복구(보호공철거 제외) | 0 | 개소
관정보호시설 설치(조립식) | 0 | 개소
관정 주변 정리 | 2 | 개소

## 4. 공사비총괄표
4. 공사비 총괄표
(단위 : 원)
구 분 |  |  |  |  | 공 종 | 비 고
원상복구
재 료 비 | 직 접 재 료 비 |  |  |  | 492926
간 접 재 료 비
| 소 계 |  |  |  | 492926
노 무 비 | 직 접 노 무 비 |  |  |  | 4588836
| 간 접 노 무 비 | ( | 19.1% | ) | 876467
| 소 계 |  |  |  | 5465303
경 비 | 경 비 |  |  |  | 1024106
| 산 재 보 험 료 | ( | 3.56% | ) | 194564
| 고 용 보 험 료 | ( | 1.01% | ) | 55199
| 건 강 보 험 료 | ( | 3.595% | ) | 0 | 30일미만 공사로 제외
| 연 금 보 험 료 | ( | 4.75% | ) | 0 | 30일미만 공사로 제외
| 노인장기요양보험료 | ( | 13.14% | ) | 0 | 30일미만 공사로 제외
| 퇴직공제부금비 | ( | 2.3% | ) | - | 추정가격 1억 미만 공사로 제외
| 건설기계대여보증서 | ( | 0.4% | ) | 24423
| 산업안전보건관리비 | ( | 3.15% | ) | 160075.503
| 기 타 경 비 | ( | 5.5% | ) | 327702
| 건설하도급대금보증서발급수수료 | ( | 0.081% | ) | 4945
| 환경보전비 | ( | 0.8% | ) | 48846
| 석면분담금 | ( | 0.006% | ) | 327
| 임금채권분담금 | ( | 0.09% | ) | 4918
| 계 ( 3 ) |  |  |  | 1845105.503
| 계 ( 1 + 2 + 3 ) |  |  |  | 7803334.503
| 일 반 관 리 비 | ( | 8% | ) | 624266
| 계 |  |  |  | 8427600.503
| 이 윤 | ( | 15% | ) | 1182400
| 합 계 |  |  |  | 9610000
| 부 가 가 치 세 | ( | 10% | ) | 961000
| 도 급 예 정 액 |  |  |  | 10571000
| 총공사비 |  |  |  | 10571000

## 5. 공사비명세서
5. 공사비 명세서
공 종 별 | 규 격 | 원수 | 단위 | 총 액 | 노 무 비 |  | 재 료 비 |  | 경 비 |  | 비고
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
- 원상복구(폐공처리)비 |  | 2 | 개소 | 6105868 | 2294418 | 4588836 | 246463 | 492926 | 512053 | 1024106
합 계 |  |  |  | 6105868 |  | 4588836 |  | 492926 |  | 1024106
[지급자재 명세서]
공 종 별 | 규 격 | 원수 | 단위 | 총 액 | 노 무 비 |  | 재 료 비 |  | 경 비 |  | 비고
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
#REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
합 계 |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!

## 6.소요일수
6. 작업소요일수
구 분 |  |  | 사업량 | 단 위 | 조사 소요일수 |  | 비 고
[5 empty] | 1일작업량 | 소요일수 |  | 소요일수
원상복구 | 사업준비 |  |  |  |  | 10 | 지하수법에 따른 인허가 이행 등
| 현장시행 | 수중모터펌프인양 | 2 | 공 | 1 | 2
|  | 보호공철거 및 되메우기 | 2 | 공 | 0.1 | 0.2
|  | 폐기물 및 고재처리 | 2 | 공 | 0.5 | 1
| 소계 |  |  | 공 |  | 3.2
| 준공 | 준공서류작성 | 2 | 공 | 3 | 6
| 주말 등 공휴일 제외 |  |  |  |  | 8
| 계 |  |  |  |  | 27.2

## 7. 일위대가
7. 관정정비 일위대가표
공 종 별 | 규 격 | 원수 | 단위 | 총 액 | 노 무 비 |  | 재 료 비 |  | 경 비 |  | 비고
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
수중펌프설치인양 |  | 1 | 회 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 제1호표
에어써징 |  | 1 | m | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 제2호표
관정검사및정비 |  | 1 | 공 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 제3호표
기계기구설치 |  | 1 | 회 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 제4호표
운반비 |  | 1 | 회 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 제5호표
펌프자동제어장치 | 7.5HP | 1 | 대 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 제6호표
펌프자동제어장치 | 5HP | 1 | 대 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 제6호표
펌프자동제어장치 | 5HP,220V위상변환시스템 | 1 | 대 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 제6호표
펌프자동제어장치 | 3HP | 1 | 대 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 제6호표
펌프자동제어장치 | 2HP | 1 | 대 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 제6호표
펌프자동제어장치 | 1HP | 1 | 대 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 제6호표
수위감지기 | FLOATLESS 스위치 | 1 | 개 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 제6호표
기동박스 | 3상 | 1 | 개 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  | 제6호표
기동박스 | 단상 | 1 | 개 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  | 제6호표
유량계 | 50mm | 1 | 개 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 제6호표
유량계 | 40mm | 1 | 개 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 제6호표
유량계 | 32mm | 1 | 개 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 제6호표
STS파이프 | 65mm(플랜지포함) | 1 | 본 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 제6호표
STS파이프 | 50mm(플랜지포함) | 1 | 본 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 제6호표
STS파이프 | 40mm(플랜지포함) | 1 | 본 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 제6호표
STS파이프 | 32mm(플랜지포함) | 1 | 본 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 제6호표
관정정비 일위대가표(계속)
공 종 별 | 규 격 | 원수 | 단위 | 총 액 | 노 무 비 |  | 재 료 비 |  | 경 비 |  | 비고
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
수위측정관 | 25mm, PE파이프 | 1 | m | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 제6호표
수중케이블 | CVF-6㎟ | 1 | m | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 제6호표
수중모터펌프 | 7.5HP | 1 | 대 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 제6호표
수중모터펌프 | 5HP | 1 | 대 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 제6호표
수중모터펌프 | 3HP | 1 | 대 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 제6호표
수중모터펌프 | #REF! | 1 | 대 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 제6호표 | YI-005, YI-426
수중모터펌프 | #REF! | 1 | 대 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 제6호표 | YI-023, YI-400
수중모터펌프 | #REF! | 1 | 대 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 제6호표 | YI-026
수중모터펌프 | #REF! | 1 | 대 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 제6호표 | YI-061
굴삭기 | 03W | 1 | 일 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 제6호표
장옥출입문교체 |  | 1 | 개 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 제6호표
보호공덮개 |  | 1 | 개 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 제6호표
보호시설 도색 | 양수장옥 | 1 | 개소 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 제7호표
보호시설 도색 | 보호공 | 1 | 개소 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 제7호표
케이싱접합 | 250mm | 1 | 개소 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 제8호표
밀폐형상부보호공설치(자재대제외) |  | 1 | 개소 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 제9호표
바닥기초설치비 |  | 1 | 개소 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 제10호표
휀스설치비 |  | 1 | 개소 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 제11호표
양수장옥(저수조)철거 |  | 1 | 개소 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 제12호표
보호공철거 | 맨홀 | 1 | 개소 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 제13호표
양수장옥설치 |  | 1 | 개소
보호공설치 | 맨홀 | 1 | 개소 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 제14호표
7. 일위대가표 | [11 empty] | 1
공 종 별 | 규 격 | 원수 | 단위 | 총 액 | 노 무 비 |  | 재 료 비 |  | 경 비 |  | 비고
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
원상복구 |  | 1 | 개소 | 3052934 |  | 2294418 |  | 246463 |  | 512053 | 제1호표
[15 empty] | 실측 | 적용
[14 empty] | 지표면기초높이 | 25 | 25
[14 empty] | 펜스높이 | 158 | 160
[14 empty] | 펜스너비 | 183 | 185
[14 empty] | 관정뚜껑너비 | 36.75 | 37
<제1호표> |  |  |  | 율동2지구 원상복구(폐공처리)비 | [9 empty] | 관정높이 | 89 | 90
일 금 : | 3052934 | 원 |  | (개소당 )
구 분 | 규격 | 원수 | 단위 | 총 액 | 노 무 비 |  | 재 료 비 |  | 경 비 |  | 비고
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 |  |  | 지우지말것 |  | 200 | 200
수중펌프인양 | 5.5Kw이하 | 1 | 식 | 892500 | 862126 | 862126 | 14384 | 14384 | 15990 | 15990 | 제1-1호표 |  | 케이싱설치심도 | 관정심도 | 케이싱반경 | 굴착반경
보호공철거 | 양수장옥 | 3.042 | ㎥ | 59060 | 19415 | 59060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 제1-2호표 |  | 12 | 58 | 0.1 | 0.1
콘크리트 기초 제거 |  | 0 | ㎥ | 0 | 20925 | 0 | 7413 | 0 | 0 | 0 | 제1-2호표
굴삭기 |  | 8 | 시간 | 556800 | 55700 | 445600 | 4929 | 39432 | 8971 | 71768 | 2024년 표준단가표
케이싱인발 | m당 | 12 | m | 834384 | 54162 | 649944 | 0 | 0 | 15370 | 184440 | 제1-3호표
케이싱절단 | 회당 | 0 | 회 | 0 | 72095 | 0 | 14500 | 0 |  |  | 제1-3호표
인력터파기 | 2.5*3*1 | 0 | ㎥ | 0 | 33109 | 0 |  |  |  |  | 제1-4호표
인력되메움 | 2.5*3*0.7 | 0 | ㎥ | 0 | 16554 | 0 |  |  |  |  | 제1-5호표
지표부처리 | 1.3*1.3*0.3 | 0.507 | ㎥ | 174853 | 206481 | 104685 | 138400 | 70168 | 0 | 0 | 제1-4호표
폐공되메우기 | 10m | 7 | 10m | 107618 | 15374 | 107618 | 0 |  | 0 | 0 | 제1-6호표
모르타르 | 1:1 | 0.38 | ㎥ | 142364 | 172068 | 65385 | 202577 | 76979 | 0 | 0 | 제1-7호표
모 래 |  | 1.82 | ㎥ | 45500 |  | 0 | 25000 | 45500 |  |  | 물가정보 2025년 3월 세사 기준
폐기물처리비 | 콘크리트 | 4.8672 | 톤 | 239855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49280 | 239855 | 제1-8호표
합 계 |  |  |  | 3052934 |  | 2294418 |  | 246463 |  | 512053
구 분 | 규격 | 원수 | 단위 | 총 액 | 노 무 비 |  | 재 료 비 |  | 경 비 |  | 비고
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
<제1-1호표> 펌프인양 공사비명세서 (수중펌프 5.5Kw 이하 적용)
기계설비공 |  | 6 | 인 | 1450188 | 241698 | 1450188 |  |  |  |  | 지하수 개발이용시설공사 설계 실무요령
보통 인부 |  | 3 | 인 | 516204 | 172068 | 516204
트럭탑제형크레인(5ton) |  | 4 | 시간 | 264860 | 47231 | 188924 | 7790 | 35960 | 9994 | 39976 | 2024 표준단가표 p. 392
계 |  |  |  | 2231252 |  | 2155316 |  | 35960 |  | 39976
펌프인양시 | 설치비의 40% |  |  | 892500 |  | 862126 |  | 14384 |  | 15990 |  |  | [지하수개발이용시설공사 설계 실무요령]
<제1-2호표> 콘크리트 기초 제거(파쇄, ㎥당)
굴삭기(무한궤도)+펄버라이져 |  | 0.3229 | 시간 | #REF! | 44299 | 14304 | 22959 | 7413 | 43013 |  | 2021 표준단가표 p.56
보통인부 |  | 0.04 | 인 | 6621 | 165545 | 6621
소 계 |  |  |  | 28338 |  | 20925 |  | 7413 |  | 0
<제1-2호표> 보호공 해체 철거(기계사용, ㎥당)
용접공 |  | 0.02 | 인 | 5650 | 282536 | 5650
보통인부 |  | 0.08 | 인 | 13765 | 172068 | 13765
소 계 |  |  |  | 19415 |  | 19415
<제 1-3호표> 케이싱 인발(m당)
중급기술자 |  | 0.03 | 인 | 8854 | 295138 | 8854
중급숙련기술자 |  | 0.13 | 인 | 32511 | 250087 | 32511
보링공 |  | 0.13 | 인 | 30233 | 232562 | 30233
특별인부 |  | 0.13 | 인 | 29395 | 226122 | 29395
보통인부 |  | 0.2 | 인 | 34413 | 172068 | 34413
기계경비 |  | 0.55 | 시간 | [5 empty] | 69866 | 38426
소계 |  |  |  | 173832 |  | 135406 |  | 0 |  | 38426
케이싱인발 | 0.4 |  |  | 69532 |  | 54162 |  | 0 |  | 15370
<제 1-3호표> 케이싱 절단(회당) |  |  |  | 0
용접공 |  | 0.27 | 인 | 72095 | 267021 | 72095
산소 |  | 36 | L | 11700 |  |  | 325 | 11700
아세틸렌 |  | 0.2 | kg | 2800 |  |  | 14000 | 2800
소계 |  |  |  | 86595 |  | 72095 |  | 14500
0
<제1-4호표> 인력터파기 |  |  |  | 0
보통인부 |  | 0.2 | 인 | 71535 | 165545 | 33109 |  |  |  |  | 2021 표준품셈 p169
소 계 |  |  |  | 38426
0
<제 1-5호표> 인력되메움 |  |  |  | 0
보통인부 |  | 0.1 | 인 | 16554 | 165545 | 16554
소계 |  |  |  | 0
0
<제1-4호표> 지표부처리(㎥당) |  |  |  | 0
보통인부 |  | 0.2 | 인 | 34413 | 172068 | 34413
모르타르 | 1:2 | 1 | ㎥ | 310468 | 172068 | 172068 | 138400 | 138400 | 0 | 0
소 계 |  |  |  | 344881 |  | 206481 |  | 138400 |  | 0
0
구 분 | 규격 | 원수 | 단위 | 총 액 | 노 무 비 |  | 재 료 비 |  | 경 비 |  | 비고
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
<제1-5호표> 모르타르(1:2) (㎥당)
보통인부 |  | 1 | 인 | 172068 | 172068 | 172068
시멘트 |  | 680 | ㎏ | 113900 |  |  | 167.5 | 113900 |  |  | 물가정보 2025년 3월 보통포틀랜드 시멘트
모 래 |  | 0.98 | ㎥ | 24500 |  |  | 25000 | 24500 |  |  | 물가정보 2025년 3월 세사 기준
소 계 |  |  |  | 310468 |  | 172068 |  | 138400 |  | 0
<제1-6호표> 폐공되메우기(10m당)
중급기술자 |  | 0.06 | 인 | 17708 | 295138 | 17708 |  |  |  |  | 2025 건설공사 표준품셈 p. 397
중급숙련기술자 |  | 0.13 | 인 | 32511 | 250087 | 32511
특별인부 |  | 0.26 | 인 | 58791 | 226122 | 58791
보통인부 |  | 0.26 | 인 | 44737 | 172068 | 44737
소 계 |  |  |  | 153747 |  | 153747 |  |  |  | 0
<제1-7호표> 모르타르(1:1) (㎥당)
보통인부 |  | 1 | 인 | 172068 | 172068 | 172068
시멘트 |  | 1093 | ㎏ | 183077 |  |  | 167.5 | 183077 |  |  | 물가정보 2025년 3월 보통포틀랜드 시멘트
모 래 |  | 0.78 | ㎥ | 19500 |  |  | 25000 | 19500
소 계 |  |  |  | 374645 |  | 172068 |  | 202577
구 분 | 규격 | 원수 | 단위 | 총 액 | 노 무 비 |  | 재 료 비 |  | 경 비 |  | 비고
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
<제1-9호표> 케이싱인발제거(m당)
중급기술자 |  | 0.03 | 인 | 8854 | 295138 | 8854 |  |  |  |  | 지하수개발공사설계실무요령
중급기능사 |  | 0.13 | 인 | 32511 | 250087 | 32511
보링공 |  | 0.13 | 인 | 29049 | 223458 | 29049
특별인부 |  | 0.13 | 인 | 27848 | 214222 | 27848
보통인부 |  | 0.2 | 인 | 33109 | 165545 | 33109
기계경비 |  | 0.55 | 시간 | 40625 |  |  |  |  | 73864 | 40625
소 계 |  |  |  | 171996 |  | 131371 |  |  |  | 40625
케이싱인발 | 0.4 |  |  | 68798 |  | 52548 |  |  |  | 16250
<제1-8호표> 폐기물처리비(톤당)
폐기물처리비용 | 15톤덤프, 50km | 1 | 톤 | 49280 |  |  |  |  | 49280 | 49280 | 2025 폐기물 배출지별 중간처리단가 폐콘크리트
소 계 |  |  |  | 49280 |  | 0 |  | 0 |  | 49280
Note on C91: 1.6톤/㎥(폐기물 비중-폐콘크리트 기준)
Note on C92: ekr: 양수파이프 등 추정 중량
Note on J186: EKR: -2025건설폐기물배출지별 중간처리단가(폐콘크리트 29,396원/톤)(출처:한국건설자원협회) -15톤덤프트럭 중간처리 대상폐기물 50km 19,884원/톤)(출처:(사)한국건설폐기물수집운반협회)

## 직영일위대가 (hidden)
일위대가표
공 종 별 | 재료또는치수 | 원수 | 단위 | 총 액 | 노 무 비 |  | 재 료 비 |  | 경 비 |  | 비 고
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
기존자료수집 및 분석 공사비명세서 |  |  | 지역 | 12012140 |  | 10455000 |  | 1557140 |  |  | <제 1호표>
지하수시설물 점검 |  | 1 | 공 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | <제1호표>
지하수이용실태조사(소형) |  |  | 공 | 40651 |  | 14756 |  | 25895 |  |  | <제 2-2호표>
지하수이용시설 안내문 부착 |  | 1 | 공 | #REF! |  | 22640 |  | 0 |  | #REF! | <제2-3호표>
방치공 임시처리 |  |  | 공 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | <제 3호표>
지하수시설물 자료검증 및 시스템등재 |  | 1 | 공 | 5659 |  | 5659 |  | 0 |  | 0 | <제4호표>
지하수이용실태조사 보고서 및 관정대장 작성 |  |  | 공 | 1270528 |  | 1180552 |  | 89976 |  |  | <제 5호표>
조사기기 및 프로그램 구입 명세서 |  |  | 식 | 5646045 |  | 0 |  | 5646045 |  |  | <제 6호표>
현장사무실 운영 |  |  | 식 | 8979650 |  | 0 |  | 8979650 |  |  | <제 7호표>
수질검사 공사비명세서(농업용수) |  | 1 | 회 | 109400 |  | 0 |  | 0 |  | 109400 | <제1호표>
합 계 |  |  |  | 109400 |  | 0 |  | 0 |  | 109400
<제 1호표>
기존자료수집 및 분석 공사비명세서(지역당)
일금 : | 12012140 | 원 |  |  |  | 기종 : 노트북, 프린터, 플로터 |  |  |  | 0.025 | 지구/일
공 종 별 | 재료또는치수 | 원수 | 단위 | 총 액 | 노 무 비 |  | 재 료 비 |  | 경 비 |  | 비 고
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
중급기술자 | 자료수집 | 40 | 인 | 6970000 | 174250 | 6970000 |  |  |  | 0 | 외업
중급기술자 | 자료분석 | 20 | 인 | 3485000 | 174250 | 3485000 |  |  |  |  | 내업
보 인 | 전산처리 | 20 | 인 | 1448300 | 72415 | 1448300
출력 용지 | A4 | 1 | 권 | 17000 |  |  | 17000 | 17000
| A0 | 1 | 권 | 28000 |  |  | 28000 | 28000
프린터토너 | 4Color | 0.04 | 개 | 41440 |  |  | 1036000 | 41440
플로터토너 |  | 0.04 | 개 | 22400 |  |  | 560000 | 22400
소 계 |  |  |  | 12012140 |  | 11903300 |  | 108840 |  | 0
# 자료수집 소요일수 산출
수문자료수집 | 중급기술자 | 2 | 인 | (기상자료수집 : 1.5일 , 유량자료수집 0.3일, 수위측정자료수집 0.3일)
지하수자료수집 | 중급기술자 | 38 | 인 | (지하수관리조사,수맥조사,수위/수질측정망,민방위비상용수, 공동급수시설, 지자체수질자료, 온천, 먹는물 등)
- 소 계 : |  | 40 | 인
합 계 |  |  |  | 12012140 |  | 11903300 |  | 108840 |  | 0
<제1호표>
지하수시설물 점검(공당)
일금 : | 31417 | 원 | [7 empty] | 5 | 공/일
공 종 별 | 재료또는치수 | 원수 | 단위 | 총 액 | 노 무 비 |  | 재 료 비 |  | 경 비 |  | 비 고
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
중급기술자 |  | 0 | 인 | 0 | 295138 | 0
보 인 |  | 0.15111 | 인 | 26001 | 172068 | 26001
수위측정기 | 전류계 5A | 0.01 | 일 | 180 |  | 0 | 18000 | 180
차량임차료 |  | 0 | 일 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
차량유류대 | 경유 | 0 | 일 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
소 계 |  |  |  | 26181 |  | 26001 |  | 180 |  | 0
제 잡 비 |  | 20 | % | 5236 | 26001 | 5200 | 180 | 36 | 0 | 0
ㅇ 조사내용
- 시설물가동 확인 및 안전점검
- 위치검증 및 수위확인
- 시설물 사진촬영 : 근, 원경 각 1장
합 계 |  |  |  | 31417 |  | 31201 |  | 216 |  | 0
<제 2-2호표>
지하수이용실태조사(공당_소형)
일금 : | 40651 | 원 | [7 empty] | 10 | 공/일
공 종 별 | 재료또는치수 | 원수 | 단위 | 총 액 | 노 무 비 |  | 재 료 비 |  | 경 비 |  | 비 고
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
중급기술자 |  | 0.05 | 인 | 14756 | 295138 | 14756
보 인 |  | 0.2 | 인 | 14483 | 72415 | 14483
수위측정기 | 전류계 5A | 0.005 | 일 | 78 |  | 0 | 15600 | 78
차량운행비 | 소형 | 0.1 | 일 | 4560 |  | 0 |  |  | 45600 | 4560
소 계 |  |  |  | 33877 |  | 29239 |  | 78 |  | 4560
제 잡 비 |  | 20 | % | 6774 | 29239 | 5847 | 78 | 15 | 4560 | 912
ㅇ 조사내용
- 시설사용여부확인
- 좌표획득 : 기존도면(1/5000지형도 또는 지번도)와 GPS수신기 대조
- 시설물사진촬영 : 근, 원경 각 1장
합 계 |  |  |  | 40651 |  | 35086 |  | 93 |  | 5472
<제2-3호표>
지하수이용실태 안내문 부착
일금 : | #REF! | 원 | [7 empty] | 10 | 공/일
공 종 별 | 재료또는치수 | 원수 | 단위 | 총 액 | 노 무 비 |  | 재 료 비 |  | 경 비 |  | 비 고
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
중급기술자 |  | 0 | 인 | 0 | 186890 | 0
보 인 |  | 0.2 | 인 | 18867 | 94338 | 18867 |  |  | 0 | 0
안내문 | stainless | 1 | 개 | 0 |  | 0 | 0 | 0
차량임차료 | 소형 | 0.1 | 일 | #REF! |  | 0 |  |  | #REF! | #REF!
차량유류대 | 경유 | 0.1 | 일 | #REF! |  | 0 |  |  | #REF! | #REF!
소 계 |  |  |  | #REF! |  | 18867 |  | 0 |  | #REF!
제 잡 비 |  | 20 | % | #REF! | 18867 | 3773 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
ㅇ 조사내용
- 시설사용여부확인
- 지하수이용시설 안내문 내용 확인 및 부착
- 시설물사진촬영 : 근, 원경 각 1장
합 계 |  |  |  | #REF! |  | 22640 |  | 0 |  | #REF!
<제 3호표>
방치공 임시처리(공당)
일금 : | 58030 | 원 | [7 empty] | 20 | 공/일
공 종 별 | 재료또는치수 | 원수 | 단위 | 총 액 | 노 무 비 |  | 재 료 비 |  | 경 비 |  | 비 고
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
중급기술자 |  | 0.05 | 인 | 14756 | 295138 | 14756
보 인 | 2인1조 | 0.05 | 인 | 8603 | 172068 | 8603
임시공덮개 | PVC캡 | 1 | 개 | 5000 |  |  | 5000 | 5000 |  |  | 물가정보P723
표지판 | 알루미늄푯말 | 1 | 개 | 20000 |  |  | 20000 | 20000
차량운행비 | 소형 | 0.05 | 일 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
소 계 |  |  |  | 48359 |  | 23359 |  | 25000 |  | 0
제 잡 비 |  | 20 | % | 9671 | 23359 | 4671 | 25000 | 5000 | 0 | 0
[6 empty] | <임시덮개> |  | <안내푯말>
ㅇ 작업내용
- 제원조사 : 구경, 심도, 수중모타, 전기시설, 양수장 조사
- 오염물임시제거 : 시설물에 근접한 오염물 임시제거 또는 관계기관 신고
- 임시덮개설치 : 오염물 유입/투기 방지를위한 덮개설치
- 푯말제작 : 높이 1m지지대 + 표지판(21cm×15cm)
합 계 |  |  |  | 58030 |  | 28030 |  | 30000 |  | 0
<제4호표>
지하수시설물 자료검증 및 시스템등재
일금 : | 5659 | 원 | [7 empty] | 20 | 공/일
공 종 별 | 재료또는치수 | 원수 | 단위 | 총 액 | 노 무 비 |  | 재 료 비 |  | 경 비 |  | 비 고
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
중급기술자 |  | 0 | 인 | 0 | 186890 | 0
보 인 |  | 0.05 | 인 | 4716 | 94338 | 4716
소 계 |  |  |  | 4716 |  | 4716
제 잡 비 |  | 20 | % | 943 | 4716 | 943
ㅇ 작업내용
- 조사결과를 농촌지하수넷에 업데이트 및 위치검정, 사진 등 제원 검증
합 계 |  |  |  | 5659 |  | 5659 |  | 0 |  | 0
<제 5호표>
지하수이용실태조사 보고서 및 관정대장 작성
일금 : | 1270528 | 원 | [7 empty] | 1 | 공
공 종 별 | 재료또는치수 | 원수 | 단위 | 총 액 | 노 무 비 |  | 재 료 비 |  | 경 비 |  | 비 고
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
<보고서 작성>
중급기술자 | 기초자료 | 1 | 인 | 295138 | 295138 | 295138 |  |  |  |  | 농림부 기반정비-554, 제45호표의20%
| 이용현황조사 | 1 | 인 | 295138 | 295138 | 295138
| 수리지질조사 | 1 | 인 | 295138 | 295138 | 295138
| 수질조사 | 1 | 인 | 295138 | 295138 | 295138
<관정대장 작성>
컴퓨터운전사 | DB입력 | 1 | 인 | 44988 |  |  |  |  | 44988 | 44988
| 도면출력 | 1 | 인 | 44988 |  |  |  |  | 44988 | 44988
출력용지 | A4(250장/1매) | 0 | 권 | 0 |  |  | 17000 | 0
프린터토너 | 레이저 | 0 | 개 | 0 |  |  | 560000 | 0
잉크카트리지 | Color & BLACK | 0 | set | 0 |  |  | 1036000 | 0
제본 바인더 |  | 0 | 개 | 0 | 0 | 0 | 4800 | 0
- 작성내용 : 중간-최종보고서 각1부, 지하수관정대장(조사표, 현장사진, 위치도포함) 1부
| 출력용지 : 총공수×2장×1부÷250장= |  |  |  | 0 | 권
| 프린터토너 : 총출력장수÷8000 = |  |  |  | 0 | 개
| 잉크카트리지 : 총출력장수÷400 = |  |  |  | 0 | set
| 제본 바인더 : 총출력장수÷250 = |  |  |  | 0 | 개
합 계 |  |  |  | 1270528 |  | 1180552 |  | 0 |  | 89976
<제 6호표>
조사기기 및 프로그램 구입 명세서
일금 : | 5646045
공 종 별 | 재료또는치수 | 원수 | 단위 | 총 액 | 노 무 비 |  | 재 료 비 |  | 경 비 |  | 비 고
[5 empty] | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
PC(현장노트북) |  | 1 | 대 | 1660000 |  | 0 |  | 0 | 1660000 | 1660000 | 관리조사단가
외장형하드(1TB) |  | 1 | 대 | 247500 |  | 0 |  | 0 | 247500 | 247500 | 관리조사단가
디지털카메라 |  | 4 | 대 | 1044000 |  |  |  |  | 261000 | 1044000 | 관리조사단가
넷북 |  | 4 | 대 | 2214545 |  |  |  |  | 553636.3636 | 2214545 | 견적가
GPS(블루투스) |  | 4 | 대 | 480000 |  |  |  |  | 120000 | 480000 | 견적가
※ VAT 별도 금액
합 계 |  |  |  | 5646045 |  | 0 |  | 0 |  | 5646045
<제 7호표>
현장사무실운영
일금 : | 8979650 | 원 | [7 empty] | 1 | 식
공 종 별 | 재료또는치수 | 원수 | 단위 | 총 액 | 노 무 비 |  | 재 료 비 |  | 경 비 |  | 비 고
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
사무실 임대료 |  | 7 | 월 | 4900000 |  | 0 |  | 0 | 700000 | 4900000
부동산중개수수료 |  | 1 | 식 | 300000 |  | 0 |  | 0 | 300000 | 300000
통신비 | 가입비 | 1 | 식 | 60000 |  | 0 |  | 0 | 60000 | 60000
| 전화비 | 7 | 월 | 350000 |  | 0 |  | 0 | 50000 | 350000
| 인터넷설치비 | 1 | 회선 | 41800 |  | 0 |  | 0 | 41800 | 41800
| 인터넷운영비 | 7 | 월 | 338800 |  | 0 |  | 0 | 48400 | 338800
전력수도료 | 전력료,수도료 | 7 | 월 | 420000 |  | 0 |  | 0 | 60000 | 420000
사무실 이사 | 수원~파주 | 1 | 식 | 150000 |  | 0 |  | 0 | 150000 | 150000
| 파주~수원 | 1 | 식 | 150000 |  | 0 |  | 0 | 150000 | 150000
사무기기임대료 | 데스크탑 | 7 | 월 | 323400 |  | 0 |  | 0 | 46200 | 323400
| 복합기 | 7 | 월 | 308000 |  | 0 |  | 0 | 44000 | 308000
토너 | HP-3500 | 1 | 개 | 798050 |  | 0 | 798050 | 798050 |  | 0
| 삼성ML-6060D3 | 2 | 개 | 754600 |  | 0 | 377300 | 754600 |  | 0
복사지 | A4 | 5 | 박스 | 85000 |  | 0 | 17000 | 85000 |  | 0
합 계 |  |  |  | 8979650 |  | 0 |  | 1637650 |  | 7342000
<제1호표>
수질검사 공사비명세서(농업용수)
일금 : | 109400 | 원 | [7 empty] | 5 | 회/일
공 종 별 | 재료또는치수 | 원수 | 단위 | 총 액 | 노 무 비 |  | 재 료 비 |  | 경 비 |  | 비 고
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
초급숙련기술자 |  |  | 인 | 0 | 218142 | 0 |  |  |  | 0
보 인 | 시료채취 |  | 인 | 0 | 172068 | 0
무균채수병 |  |  | 개 | 0 |  |  | 1600 | 0
수질검사비 | 농업용수(15항목) | 1 | 회 | 109400 |  |  |  |  | 109400 | 109400
차량임차료 |  | 0 | 일 | [6 empty] | 0
차량유류대 | 경유 | 0 | 일 | 0 | [5 empty] | 0
소 계 |  |  |  | 109400 |  | 0 |  | 0 |  | 109400
계 |  |  |  | 109400 |  | 0 |  | 0 |  | 109400
제 잡 비 |  | 20 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
합 계 |  |  |  | 109400 |  | 0 |  | 0 |  | 109400
<제3호표>
외관조사 및 계측기 점검(지구당)
일금 : | 86034 | 원 | [7 empty] | 2 | 지구/일
공 종 별 | 재료또는치수 | 원수 | 단위 | 총 액 | 노 무 비 |  | 재 료 비 |  | 경 비 |  | 비 고
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
보통인부 |  | 0.5 | 인 | 86034 | 172068 | 86034
차량대여비 |  | 0 | 일 | 0 |  |  |  |  | 45118 | 0
합 계 |  |  |  | 86034 |  | 86034 |  | 0 |  | 0

## 단가(영향조사) (hidden)
2026년
구 분 | 단 가 |  | 비 고
특급기술자 | 373353 |  | 2026년 엔지니어링노임단가-건설
고급기술자 | 310884 |  | 2026년 엔지니어링노임단가-건설
중급기술자 | 295138 |  | 2026년 엔지니어링노임단가-건설
초급기술자 | 235459 |  | 2026년 엔지니어링노임단가-건설
고급숙련기술자 | 281075 |  | 2026년 엔지니어링노임단가-건설
중급숙련기술자 | 250087 |  | 2026년 엔지니어링노임단가-건설
초급숙련기술자 | 218142 |  | 2026년 엔지니어링노임단가-건설
보 링 공 | 232562 |  | 건설업 시중노임 1014번('26. 1. 1.)
특별인부 | 226122 |  | 건설업 시중노임 1003번('26. 1. 1.)
보통인부 | 172068 |  | 건설업 시중노임 1002번('26. 1. 1.)
경유 | 1451.8182 |  | 한국석유공사(2026. 1. 15. 전국평균) 부가세제외
휘발유 | 1548.1818 |  | 한국석유공사(2026. 1. 15. 전국평균) 부가세제외
수질검사비(농업용) | 109400 |  | 2026년 1월 현재, (보건환경연구원), 부가세 포함
무균채수병4L | 1420 |  | 무균채수병 기준가 기준
외업경비 | 146560 |  | 2025년 직원 인건비 및 경비내역 4급
차량운행(일당) | 45118 |  | 총무계약-4002(2025.10.21)호. 나라장터 레드캡 투어 2026년 차량 계약금액 (쏘렌토(5인승 하이브리드)) 700,000원/20일=35,000원/일 일평균거리 100km(50km*왕복), 쏘렌토 하이브리드 복합연비인 15.3km/L 적용 2026. 1. 15. 유가 기준 1548원/L(VAT제외) 100/15.3*1548=10,118원 단가계약 35,000원+주유비 10,118원/일=35,000+10,118=45,118원/일
토너(B,R,C,Y4색) | 1026000 |  | 후지제록스 DocuCentre-V C2265 (4color), 물가자료 하 26년 1월 69P
제경비 | 110 ∼ 120 | %
기술료 | 20 ∼ 40 | %
제본비 | 10000
A4용지 | 6600 |  | A4(Double A, A4, 80g)(1박스 5권, 33,000원), 물가자료 하 26년 1월 52p

## 단가(사후관리) (hidden)
단 가 표
구 분 | 규 격 | 원수 | 단위 | 단가 | 보험료제외 | 비 고
산재보험 | 요율 |  | % |  | 13.2 | 보험요율 13.20% = 산재3.5% + 국민4.75% + 건강3.595% + 고용0.9% + 노인장기(건강보험의 12.81%) 0.4591%
특급기술자 |  | 1 | 인 | 373353 | 329817 | 2026년 엔지니어링노임단가-건설
고급기술자 |  | 1 | 인 | 310884 | 274632 | 2026년 엔지니어링노임단가-건설
중급기술자 |  | 1 | 인 | 295138 | 260722 | 2026년 엔지니어링노임단가-건설
초급기술자 |  | 1 | 인 | 235459 | 208002 | 2026년 엔지니어링노임단가-건설
중급숙련기술자 |  | 1 | 인 | 250087 | 220924 | 2026년 엔지니어링노임단가-건설
초급숙련기술자 |  |  |  | 218142 | 192704 | 2026년 엔지니어링노임단가-건설
기계설비공 |  | 1 | 인 | 241698 |  | 건설업 시중노임 1051번(2026.01.01.)
보링공 |  | 1 | 인 | 232562 |  | 건설업 시중노임 1014번(2026.01.01.)
특별인부 |  | 1 | 인 | 226122 |  | 건설업 시중노임 1003번(2026.01.01.)
보통인부 |  | 1 | 인 | 172068 |  | 건설업 시중노임 1002번(2026.01.01.)
계장공 |  | 1 | 인 | 319449 |  | 건설업 시중노임 1084번(2026.01.01.)
배관공 |  | 1 | 인 | 247897 |  | 건설업 시중노임 1039번(2026.01.01.)
비계공 |  | 1 | 인 | 281939 |  | 건설업 시중노임 1006번(2026.01.01.)
경유 |  | 1 | ℓ | 1451.8182 |  | 한국석유공사(2026. 1. 15. 전국평균) 부가세제외
휘발유 |  | 1 | ℓ | 1548.1818 |  | 한국석유공사(2026. 1. 15. 전국평균) 부가세제외
공압기손료 | 상각비 | 1 | 일 | 37496 |  | 모래(㎥당) | 33000 | 2026년 종합물가정보 I p55 | 구역화물운임 | 운인(원) | 24년 1월 구역화물 운임(한국농어촌공사, 5톤이하)
| 정비비 | 1 | 일 | 20848 |  | 시멘트(㎥당, 밀도1.5) | 307500 | 2026년 종합물가정보 I p58 | 30km | 117598
| 관리비 | 1 | 일 | 27600 |  |  |  |  | 40km | 138915
TV검층기손료 | 상각비 | 1 | 시간 | 8102 |  |  |  |  | 50km | 152576
| 정비비 | 1 | 시간 | 10803 |  |  |  |  | 60km | 161371
| 관리비 | 1 | 시간 | 6103 |  |  |  |  | 70km | 171289
pe 파이프 | 25mm | 1 | m | 1000 |  | 2026년 물가자료 상 1월 p786(수도용 폴리에틸렌파이프) |  |  | 80km | 180724
수질검사 | 농업용 | 1 | 회 | 109400 |  | 2026년 1월 현재, (보건환경연구원), 부가세 제외 |  |  | 90km | 189784
| 먹는물 | 1 | 회 | 267720 |  | 2026년 1월 현재, (보건환경연구원), 부가세 제외 |  |  | 100km | 198127
스텐볼트너트 |  |  |  | 1684.7 |  | 2026년 물가자료 상 1월 p48(스테인리스 육각볼트) |  |  | 30분당대기료 | 5810
수중모터펌프(3HP_SJ40-3008) | 3Hp | 1 | 개 | 2032000 |  | 2026년 물가자료 상 1월 p1356(심정용 수중모터펌프)
수중모터펌프(3HP_SJ40-5014) | 5Hp | 1 | 개 | 2912000 |  | 2026년 물가자료 상 1월 p1356(심정용 수중모터펌프)
수중모터펌프(7.5HP_SJ40-7521) | 7.5Hp | 1 | 개 | 3424000 |  | 2026년 물가자료 상 1월 p1356(심정용 수중모터펌프)
수도미터(MW-32R) | 32m/m | 1 | 개 | 140000 |  | 2026년 물가자료 상 1월 p858(교체용)
수도미터(MW-40R) | 40m/m | 1 | 개 | 147000 |  | 2026년 물가자료 상 1월 p858(교체용)
수도미터(MW-50R) | 50m/m | 1 | 개 | 250000 |  | 2026년 물가자료 상 1월 p858(교체용)
수도미터(플랜지형) | 50m/m | 1 | 개 | 530000 |  | 2026년 종합물가정보 I p785 (대형수도미터, 축류익차형)
지하수안내판 | 스테인리스 | 1 | 식 | 110000 |  | 견적단가
(VAT제외가격)
기종별 | 단가적용율 | 적용가격(원) | 상각비계수 | 정비비계수 | 관리비계수 | 참고 | 가격($) | 취득가격(원) | 평균취득가격(원) | 비 고
착정기 | 100% | 217809501 | 1429 | 1032 | 759 | 표준품셈P.252 | 268435 | 359995738 | 217809501 | R50기준
공압기 | 100% | 62500904 | 750 | 417 | 552 | 표준품셈P.244 | 77028 | 103301550 | 62500904 | XRVS466기준
환율(2026. 1. 14.) |  | 1475.2 |  |  |  |  | 수중TV검층기 | 14850000 | 9002812
구 분 | 적용가격(원) | 내용시간 | 연간표준가동시간 | 내용년수 | 상각비계수 | 정비비계수 | 관리비계수 | 상각비(시간당) | 정비비(시간당) | 관리비(시간당)
공압기 | 62500904 | 12000 | 1200 | 10 | 750 | 417 | 552 | 4687 | 2606 | 3450
공압기1일 | [7 empty] | 37496 | 20848 | 27600
수중TV카메라 | 9002812 | 8000 | 1000 | 8 | 900 | 1200 | 678 | 8102 | 10803 | 6103
카메라1일 | [7 empty] | 64816 | 86424 | 48824
10803

## 8. 사후관리 사업비 (2) (hidden)
8. 사후관리 용역비 총괄표(단가)
구 분 |  | 총 액 | 직접인건비 | 직접경비 | 적 요
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 용역비 산출방식
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 엔지니어링사업대가의 기준 중
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 실비정액가산방식 적용
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
소 계 |  | #REF! | #REF! | #REF!
8. 제경비(직접인건비의 110~120%) |  | #REF! |  |  | 직접인건비 * | 110%
9. 기술료((직접인건비+제경비)의 20~40%) |  | #REF! |  |  | (직접인건비+제경비) * | 20%
10. 계 |  | #REF!
11. 부 가 가 치 세 |  | #REF! |  |  | 계 * | 10%
12. 합 계 |  | #REF! |  |  |  | 19개소
| 공당 평균 금액 | #REF!

## 7. 영향조사 용역비 총괄표 (hidden)
7. 영향조사 용역비 총괄표
구 분 |  | 총 액 | 직접인건비 | 직접경비 | 적 요
1. 기존자료 수집 |  | 215394 | 215394 |  |  |  | 용역비 산출방식
2. 현지답사 |  | 299641 | 299641 |  |  |  | 엔지니어링사업대가의 기준 중
3. 대수성시험 |  | 2383173 | 991054 | 1392119 |  |  | 실비정액가산방식 적용
4. 적정취수량 및 영향범위 산정 |  | 119114 | 119114
5. 수질검사비 |  | 110685 |  | 110685
6. 보고서작성 |  | 354109 | 284803 | 69306
소 계 |  | 3482116 | 1910006 | 1572110
8. 제경비(직접인건비의 110~120%) |  | 2101006 |  |  | 직접인건비 * | 110%
9. 기술료((직접인건비+제경비)의 20~40%) |  | 801658 |  |  | (직접인건비+제경비) * | 20%
10. 계 |  | 6384780
11. 부 가 가 치 세 |  | 638478 |  |  | 계 * | 10%
12. 합 계 |  | 7023258 |  |  |  | 19개소
| 공당 평균 금액 | 369645.1579

## 7-1 영향조사 조사비명세서 (hidden)
7-1. 연장허가 지하수영향조사비 명세서(총괄) | [11 empty] | #REF! |  | 5. 지하수영향조사비 명세서
[14 empty] | 일금 : | 2816457 | 원
공종별 | 재료또는치수 | 원수 | 단위 | 총액 | 직접인건비 |  | 직접경비 |  |  |  | 산출근거
[5 empty] | 인건비 |  | 재료비 |  | 경비 |  |  |  |  | 공 종 별 | 재료또는치수 | 원수 | 단위 | 총 액 | 직 접 인 건 비 |  | 직 접 경 비 |  | 비 고
[5 empty] | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | [8 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
기존자료 수집 |  | 1 | 지구 | 215394 | 215394 | 215394 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 자료수집 및 현장답사 |  | 1 | 지구 | 538786 | 259588 | 259588 | 279198 | 279198
현지답사 |  | 1 | 지구 | 299641 | 299641 | 299641 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 정천현황 및 오염원조사 |  | 1 | 지구 | 298150 | 143700 | 143700 | 154450 | 154450
대수성시험 |  | 1 | 공 | 2383173 | 991054 | 991054 | 0 | 0 | 1392119 | 1392119 |  |  |  | 연속 대수성시험 |  | 1 | 공 | 769760 | 139065 | 139065 | 630695 | 630695
적정취수량 및 영향범위 산정 |  | 1 | 공 | 119114 | 119114 | 119114 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 수위회복시험 |  | 1 | 공 | 146581 | 65346 | 65346 | 81235 | 81235
수질검사비 |  | 1 | 회 | 110685 | 0 | 0 | 1285 | 1285 | 109400 | 109400 |  |  |  | 수질검사비 |  | 1 | 회 | 100455 | 0 | 0 | 100455 | 100455
보고서작성 |  | 1 | 지구 | 354109 | 284803 | 284803 | 29306 | 29306 | 40000 | 40000 |  |  |  | 자료분석 및 보고서작성 |  | 1 | 지구 | 962725 | 417195 | 417195 | 545530 | 545530
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 3482116 |  | 1910006 |  | 30591 |  | 1541519 |  |  |  | 합 계 |  |  |  | 2816457 |  | 1024894 |  | 1791563
연장허가 지하수영향조사비 명세서(공당) | [13 empty] | 지하수영향조사비 명세서(공당)
[14 empty] | 일금 : | 2816457 | 원
공종별 | 재료또는치수 | 원수 | 단위 | 총액 | 직접인건비 |  | 직접경비 |  |  |  | 산출근거 |  |  | 공 종 별 | 재료또는치수 | 원수 | 단위 | 총 액 | 직 접 인 건 비 |  | 직 접 경 비 |  | 비 고
[5 empty] | 인건비 |  | 재료비 |  | 경비
[5 empty] | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | [8 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
기존자료 수집 |  | 1 | 지구 | 215394 | 215394 | 215394 | 0 | 0 | 0 | 0 | <제1호표> |  |  | 자료수집 및 현장답사 |  | 1 | 지구 | 538786 | 259588 | 259588 | 279198 | 279198 | <제 1호표>
현지답사 |  | 1 | 지구 | 299641 | 299641 | 299641 | 0 | 0 | 0 | 0 | <제2호표> |  |  | 정천현황 및 오염원조사 |  | 1 | 지구 | 298150 | 143700 | 143700 | 154450 | 154450 | <제 2호표>
대수성시험 |  | 1 | 공 | 2383173 | 991054 | 991054 | 0 | 0 | 1392119 | 1392119 | <제3호표> |  |  | 연속 대수성시험 |  | 1 | 공 | 769760 | 139065 | 139065 | 630695 | 630695 | <제 3호표>
적정취수량 및 영향범위 산정 |  | 1 | 공 | 119114 | 119114 | 119114 | 0 | 0 | 0 | 0 | <제4호표> |  |  | 수위회복시험 |  | 1 | 공 | 146581 | 65346 | 65346 | 81235 | 81235 | <제 4호표>
수질검사비 |  | 1 | 회 | 110685 | 0 | 0 | 1285 | 1285 | 109400 | 109400 | <제5호표> |  |  | 수질검사비 |  | 1 | 회 | 100455 | 0 | 0 | 100455 | 100455 | <제 5호표>
보고서작성 |  | 1 | 지구 | 354109 | 284803 | 284803 | 29306 | 29306 | 40000 | 40000 | <제6호표> |  |  | 자료분석 및 보고서작성 |  | 1 | 지구 | 962725 | 417195 | 417195 | 545530 | 545530 | <제 6호표>
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 3482116 |  | 1910006 |  | 30591 |  | 1541519 |  |  |  | 합 계 |  |  |  | 2816457 |  | 1024894 |  | 1791563
기존자료 수집 | [13 empty] | 단 가 표
<제1호표> | [10 empty] | 0.24432 |  |  | 공 종 별 | 재료또는치수 | 원수 | 단위 | 총 액 | 직 접 인 건 비 |  | 직 접 경 비 |  | 비 고
공종별 | 재료또는치수 | 원수 | 단위 | 총액 | 직접인건비 |  | 직접경비 |  |  |  | 산출근거 | [7 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
[5 empty] | 인건비 |  | 재료비 |  | 경비
[5 empty] | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 |  |  |  | <제 1호표> | 자료수집 및 현장답사 (1지구) | [6 empty] | 1.88 | 일/지구
<노무비> |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 지하수 조사.계획 품셈(2020), P.12 |  |  | 중급 기술자 |  | 1.12 | 인 | 259588 | 231775 | 259588 |  |  | 1지구78.5ha | 0.6
특급기술자 |  | 0.048864 | 인 | 18243 | 373353 | 18243 |  | 0 |  | 0 |  | 48.86% |  | 보 통 인 부 |  | 1.88 | 인 | 279198 |  |  | 148510 | 279198 | 2.4인/㎢
고급기술자 |  | 0 | 인 | 0 | 310884 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 합 계 |  |  |  | 538786 |  | 259588 |  | 279198 | <건설교통부>
중급기술자 |  | 0.24432 | 인 | 72108 | 295138 | 72108 |  | 0 |  | 0
초급기술자 |  | 0 | 인 | 0 | 235459 | 0 |  | 0 |  | 0
중급숙련기술자 |  | 0.5 | 인 | 125043 | 250087 | 125043 |  | 0 |  | 0
초급숙련기술자 |  | 0 | 인 | 0 | 218142 | 0 |  | 0 |  | 0
보링공 |  |  | 인 | 0 |  | 0 |  | 0 | 232562 | 0
특별인부 |  |  | 인 | 0 |  | 0 |  | 0 | 226122 | 0
보통인부 |  |  | 인 | 0 |  | 0 |  | 0 | 172068 | 0
<재료비> | <<기존자료 수집 및 현지답사 포함사항>> |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 지하수 조사.계획 품셈(2020), P.11
| 정천현황조사(현장실사) |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 지하수 이용량 산정 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 하천현황조사 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 잠재오염원 조사 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
<경비> |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
합 계 |  |  |  | 215394 |  | 215394 |  | 0 |  | 0
현지답사
2 | [10 empty] | 0.48864
공종별 | 재료또는치수 | 원수 | 단위 | 총액 | 직접인건비 |  | 직접경비 |  |  |  | 산출근거
[5 empty] | 인건비 |  | 재료비 |  | 경비
[5 empty] | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 |  |  |  | <제 2호표> | 정천현황 및 오염원조사 (1지구) | [6 empty] | 1.04 | 일/지구
<노무비> |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 지하수 조사.계획 품셈(2020), P.12 |  |  | 중급 기술자 |  | 0.62 | 인 | 143700 | 231775 | 143700 |  |  | 1지구78.5ha
특급기술자 |  | 0 | 인 | 0 | 373353 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 보 통 인 부 |  | 1.04 | 인 | 154450 |  |  | 148510 | 154450 | 150ha/일
고급기술자 |  | 0.097728 | 인 | 30382 | 310884 | 30382 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 합 계 |  |  |  | 298150 |  | 143700 |  | 154450 | <한국농촌공사>
중급기술자 |  | 0.48864 | 인 | 144216 | 295138 | 144216 |  | 0 |  | 0
초급기술자 |  | 0 | 인 | 0 | 235459 | 0 |  | 0 |  | 0
중급숙련기술자 |  | 0.5 | 인 | 125043 | 250087 | 125043 |  | 0 |  | 0
초급숙련기술자 |  | 0 | 인 | 0 | 218142 | 0 |  | 0 |  | 0
보링공 |  |  | 인 | 0 |  | 0 |  | 0 | 232562 | 0
특별인부 |  |  | 인 | 0 |  | 0 |  | 0 | 226122 | 0
보통인부 |  |  | 인 | 0 |  | 0 |  | 0 | 172068 | 0
<재료비> | <<기존자료 수집 및 현지답사 포함사항>> |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 지하수 조사.계획 품셈(2020), P.11
| 정천현황조사(현장실사) |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 지하수 이용량 산정 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 하천현황조사 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 잠재오염원 조사 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
<경비> |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
합 계 |  |  |  | 299641 |  | 299641 |  | 0 |  | 0
대수성시험
3 | [10 empty] | 1.483
공종별 | 재료또는치수 | 원수 | 단위 | 총액 | 직접인건비 |  | 직접경비 |  |  |  | 산출근거
[5 empty] | 인건비 |  | 재료비 |  | 경비
[5 empty] | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 지하수 조사.계획 품셈(2020), P.12
단계대수성시험 |  | 1 | 식 | 382470 | 150451 | 150451 | 0 | 0 | 232019 | 232019
연속대수성시험 |  | 1 | 식 | 1415489 | 487408 | 487408 | 0 | 0 | 928081 | 928081
회복시험 |  | 1 | 식 | 293120 | 61101 | 61101 | 0 | 0 | 232019 | 232019
해석 |  | 1 | 식 | 292094 | 292094 | 292094 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
합 계 |  |  |  | 2383173 |  | 991054 |  | 0 |  | 1392119
대수성시험
3-1 | 단계대수성시험 | [9 empty] | 0.16667
공종별 | 재료또는치수 | 원수 | 단위 | 총액 | 직접인건비 |  | 직접경비 |  |  |  | 산출근거
[5 empty] | 인건비 |  | 재료비 |  | 경비
[5 empty] | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
<노무비> |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 지하수 조사.계획 품셈(2020), P.12
특급기술자 |  | 0 | 인 | 0 | 373353 | 0 |  | 0 |  | 0
고급기술자 |  | 0 | 인 | 0 | 310884 | 0 |  | 0 |  | 0
중급기술자 |  | 0.12216 | 인 | 36054 | 295138 | 36054 |  | 0 |  | 0 |  | 50%
초급기술자 |  | 0 | 인 | 0 | 235459 | 0 |  | 0 |  | 0
중급숙련기술자 |  | 0.24432 | 인 | 61101 | 250087 | 61101 |  | 0 |  | 0
초급숙련기술자 |  | 0.24432 | 인 | 53296 | 218142 | 53296 |  | 0 |  | 0
보링공 |  | 0.23455 | 인 | 54546 |  | 0 |  | 0 | 232562 | 54546
특별인부 |  | 0.23455 | 인 | 53036 |  | 0 |  | 0 | 226122 | 53036
보통인부 |  | 0.72319 | 인 | 124437 |  | 0 |  | 0 | 172068 | 124437
<재료비> |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
경유 |  | 0 | L | 0 |  | 0 | 1822.7273 | 0 |  | 0 | 기존시설 활용 시, 제외
잡유 |  | 0 | % | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | "
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
<경비> |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
발전기손료 | 25kw | 0 | 시간 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2179 | 0 | 기존시설 활용 시, 제외
수중모타펌프손료 | 5HP | 0 | 시간 | 0 |  | 0 |  | 0 | 275 | 0 | "
유량계손료 |  | 0 | 시간 | 0 |  | 0 |  | 0 | 168 | 0 | "
합 계 |  |  |  | 382470 |  | 150451 |  | 0 |  | 232019
대수성시험
3-2 | 대수성시험(연속대수성시험 12시간 기준) | [9 empty] | 0.5
공종별 | 재료또는치수 | 원수 | 단위 | 총액 | 직접인건비 |  | 직접경비 |  |  |  | 산출근거
[5 empty] | 인건비 |  | 재료비 |  | 경비
[5 empty] | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
<노무비> |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 지하수 조사.계획 품셈(2020), P.12 |  |  | <제 3호표> | 연속 대수성시험 (1회) | [6 empty] | 2 | 일/회
특급기술자 |  | 0 | 인 | 0 | 373353 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 중급 기술자 |  | 0.6 | 인 | 139065 | 231775 | 139065 |  |  | 16시간/회
고급기술자 |  | 0 | 인 | 0 | 310884 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 보 통 인 부 |  | 4 | 인 | 594040 |  |  | 148510 | 594040 | 16시간/8시간=2일
중급기술자 |  | 0.48864 | 인 | 144216 | 295138 | 144216 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 잡 재 료 | 전기료 외 | 5% | % | 36655 |  |  | 733105 | 36655
초급기술자 |  | 0 | 인 | 0 | 235459 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 합 계 |  |  |  | 769760 |  | 139065 |  | 630695 | <한국농촌공사>
중급숙련기술자 |  | 0.73296 | 인 | 183303 | 250087 | 183303 |  | 0 |  | 0
초급숙련기술자 |  | 0.73296 | 인 | 159889 | 218142 | 159889 |  | 0 |  | 0
보링공 |  | 0.93819 | 인 | 218187 |  | 0 |  | 0 | 232562 | 218187
특별인부 |  | 0.93819 | 인 | 212145 |  | 0 |  | 0 | 226122 | 212145
보통인부 |  | 2.8927 | 인 | 497749 |  | 0 |  | 0 | 172068 | 497749
<재료비> |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
경유 |  | 0 | L | 0 |  | 0 | 1439 | 0 |  | 0 | 기존시설 활용 시, 제외
잡유 |  | 0 | % | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | "
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
<경비> |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
발전기손료 | 25kw | 0 | 시간 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2179 | 0 | 기존시설 활용 시, 제외 |  | 단전 시, 발전기 사용
수중모타펌프손료 | 5HP | 0 | 시간 | 0 |  | 0 |  | 0 | 275 | 0 | "
유량계손료 |  | 0 | 시간 | 0 |  | 0 |  | 0 | 168 | 0 | "
합 계 |  |  |  | 1415489 |  | 487408 |  | 0 |  | 928081
대수성시험
3-3 | 대수성시험(회복시험) | [9 empty] | 0.083333
공종별 | 재료또는치수 | 원수 | 단위 | 총액 | 직접인건비 |  | 직접경비 |  |  |  | 산출근거
[5 empty] | 인건비 |  | 재료비 |  | 경비
[5 empty] | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 |  |  |  | <제 4호표> | 수위회복시험 (1회) | [6 empty] | 0.25 | 일/회
<노무비> |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 지하수 조사.계획 품셈(2020), P.12 |  |  | 중급 기술자 |  | 0.072 | 인 | 16687 | 231775 | 16687 |  |  | 2시간/회
특급기술자 |  | 0 | 인 | 0 | 373353 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 중급숙련기술자 |  | 0.25 | 인 | 48659 | 194638 | 48659
고급기술자 |  | 0 | 인 | 0 | 310884 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 보 통 인 부 |  | 0.5 | 인 | 74255 |  |  | 148510 | 74255
중급기술자 |  | 0 | 인 | 0 | 295138 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 잡 재 료 | 전기료 외 | 5% | % | 6980 |  |  | 139601 | 6980
초급기술자 |  | 0 | 인 | 0 | 235459 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 합 계 |  |  |  | 146581 |  | 65346 |  | 81235 | <한국농촌공사>
중급숙련기술자 |  | 0.24432 | 인 | 61101 | 250087 | 61101 |  | 0 |  | 0
초급숙련기술자 |  | 0 | 인 | 0 | 218142 | 0 |  | 0 |  | 0
보링공 |  | 0.23455 | 인 | 54546 |  | 0 |  | 0 | 232562 | 54546 | 지하수 조사.계획 품셈(2020), P.54
특별인부 |  | 0.23455 | 인 | 53036 |  | 0 |  | 0 | 226122 | 53036 | "
보통인부 |  | 0.72319 | 인 | 124437 |  | 0 |  | 0 | 172068 | 124437 | "
<재료비> |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
<경비> |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
합 계 |  |  |  | 293120 |  | 61101 |  | 0 |  | 232019
대수성시험
3-4 | 대수성시험(해석) | [9 empty] | 0.73296
공종별 | 재료또는치수 | 원수 | 단위 | 총액 | 직접인건비 |  | 직접경비 |  |  |  | 산출근거
[5 empty] | 인건비 |  | 재료비 |  | 경비
[5 empty] | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
<노무비> |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 지하수 조사.계획 품셈(2020), P.12
특급기술자 |  | 0.048864 | 인 | 18243 | 373353 | 18243 |  | 0 |  | 0
고급기술자 |  | 0 | 인 | 0 | 310884 | 0 |  | 0 |  | 0
중급기술자 |  | 0.73296 | 인 | 216324 | 295138 | 216324 |  | 0 |  | 0
초급기술자 |  | 0.24432 | 인 | 57527 | 235459 | 57527 |  | 0 |  | 0
중급숙련기술자 |  | 0 | 인 | 0 | 250087 | 0 |  | 0 |  | 0
초급숙련기술자 |  | 0 | 인 | 0 | 218142 | 0 |  | 0 |  | 0
보링공 |  |  | 인 | 0 |  | 0 |  | 0 | 199076 | 0
특별인부 |  |  | 인 | 0 |  | 0 |  | 0 | 187435 | 0
보통인부 |  |  | 인 | 0 |  | 0 |  | 0 | 172068 | 0
<재료비> |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
<경비> |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
합 계 |  |  |  | 292094 |  | 292094 |  | 0 |  | 0
적정취수량 및 영향범위 산정
4 | [10 empty] | 0.24432
공종별 | 재료또는치수 | 원수 | 단위 | 총액 | 직접인건비 |  | 직접경비 |  |  |  | 산출근거
[5 empty] | 인건비 |  | 재료비 |  | 경비
[5 empty] | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
<노무비> |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 지하수 조사.계획 품셈(2020), P.12
특급기술자 |  | 0.048864 | 인 | 18243 | 373353 | 18243 |  | 0 |  | 0
고급기술자 |  | 0 | 인 | 0 | 310884 | 0 |  | 0 |  | 0
중급기술자 |  | 0.24432 | 인 | 72108 | 295138 | 72108 |  | 0 |  | 0
초급기술자 |  | 0.12216 | 인 | 28763 | 235459 | 28763 |  | 0 |  | 0
중급숙련기술자 |  | 0 | 인 | 0 | 250087 | 0 |  | 0 |  | 0
초급숙련기술자 |  | 0 | 인 | 0 | 218142 | 0 |  | 0 |  | 0
보링공 |  |  | 인 | 0 |  | 0 |  | 0 | 232562 | 0
특별인부 |  |  | 인 | 0 |  | 0 |  | 0 | 226122 | 0
보통인부 |  |  | 인 | 0 |  | 0 |  | 0 | 172068 | 0
<재료비> |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
<경비> |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
합 계 |  |  |  | 119114 |  | 119114 |  | 0 |  | 0
수질검사비
5 | [10 empty] | 15
공종별 | 재료또는치수 | 원수 | 단위 | 총액 | 직접인건비 |  | 직접경비 |  |  |  | 산출근거
[5 empty] | 인건비 |  | 재료비 |  | 경비 |  |  |  |  | <제 5호표> | 수질검사비 (농업용수, 1회당) | [6 empty] | 1 | 일/회
[5 empty] | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 |  |  |  | 수질 검사비 | 농업용수기준 | 1 | 회 | 99455 |  |  | 99455 | 99455 | 15
<노무비> |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 지하수 조사.계획 품셈(2020), P.34 |  |  | 시료 채취병 | 4L | 1 | 개 | 1000 |  |  | 1000 | 1000
특급기술자 |  |  | 인 | 0 | 373353 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 잡 재 료 |  | 5% | % | 50 |  |  | 1000 | 50
고급기술자 |  |  | 인 | 0 | 310884 | 0 |  | 0 |  | 0
중급기술자 |  |  | 인 | 0 | 295138 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 합 계 |  |  |  | 100455 |  | 0 |  | 100455
초급기술자 |  |  | 인 | 0 | 235459 | 0 |  | 0 |  | 0
중급숙련기술자 |  |  | 인 | 0 | 250087 | 0 |  | 0 |  | 0
초급숙련기술자 |  | 0 | 인 | 0 | 218142 | 0 |  | 0 |  | 0
보링공 |  |  | 인 | 0 |  | 0 |  | 0 | 232562 | 0
특별인부 |  |  | 인 | 0 |  | 0 |  | 0 | 226122 | 0
보통인부 |  | 0 | 인 | 0 |  | 0 |  | 0 | 172068 | 0
<재료비> |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
무균채수병 | 4L | 1 | 개 | 1285 |  | 0 | 1285 | 1285 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
<경비> |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
수질검사비 |  | 1 | 회 | 109400 |  | 0 |  | 0 | 109400 | 109400
차량운행비 |  | 0 | 일 | 0 |  | 0 |  | 0 | 45118 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
합 계 |  |  |  | 110685 |  | 0 |  | 1285 |  | 109400
보고서작성
6 | [10 empty] | 0.6108
공종별 | 재료또는치수 | 원수 | 단위 | 총액 | 직접인건비 |  | 직접경비 |  |  |  | 산출근거
[5 empty] | 인건비 |  | 재료비 |  | 경비
[5 empty] | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
<노무비> |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 지하수 조사.계획 품셈(2020), P.12 |  |  | <제 6호표> | 자료분석 및 보고서 작성 (1지구) | [6 empty] | 3 | 일/지구
특급기술자 |  | 0.048864 | 인 | 18243 | 373353 | 18243 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 중급 기술자 |  | 1.8 | 인 | 417195 | 231775 | 417195
고급기술자 |  | 0 | 인 | 0 | 310884 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 보 통 인 부 |  | 3 | 인 | 445530 |  |  | 148510 | 445530
중급기술자 |  | 0.6108 | 인 | 180270 | 295138 | 180270 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 보고서 유인 |  | 1 | 식 | 100000 |  |  | 100000 | 100000
초급기술자 |  | 0.36648 | 인 | 86290 | 235459 | 86290 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 합 계 |  |  |  | 962725 |  | 417195 |  | 545530 | <한국수자원공사>
중급숙련기술자 |  | 0 | 인 | 0 | 250087 | 0 |  | 0 |  | 0
초급숙련기술자 |  | 0 | 인 | 0 | 218142 | 0 |  | 0 |  | 0
보링공 |  |  | 인 | 0 |  | 0 |  | 0 | 232562 | 0
특별인부 |  |  | 인 | 0 |  | 0 |  | 0 | 226122 | 0
보통인부 |  |  | 인 | 0 |  | 0 |  | 0 | 172068 | 0
<재료비> |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
<경비> |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
제본비 |  | 4 | 권 | 40000 |  | 0 |  | 0 | 10000 | 40000
출력용지 | A4 | 0.8 | 권 | 10432 |  | 0 | 13040 | 10432 |  | 0 | 50매 x 4권
프린터토너 | 4Color | 0.066667 | 개 | 18874 |  | 0 | 283110 | 18874 |  | 0 | 30,000매 출력기준
합 계 |  |  |  | 354109 |  | 284803 |  | 29306 |  | 40000
기계기구 손료
7 | [10 empty] | 0
기 종 | 가격 | 내용시간 | 연간 | 내용연한 | 직접인건비 |  | 직접경비 |  |  |  | 산출근거
[5 empty] | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
착정기 | [10 empty] | 지하수 조사.계획 품셈(2020), P.12
공압기
탑재트럭(32톤)
크레인(5톤)
SAS200(300포함)
SAS1000
Pro-Rogger
OYO3400
수중TV검층기
비저항탐사기
저주파탐사기
자력탐사기
중력탐사기 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
전자파탐사기 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
원격탐사기 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
그라우트펌프
그라우트믹서
수중펌프(5HP)
수중펌프(7.5HP)
수중펌프(10HP)
발전기(50Kw)

## 8.사후관리 공종별단가표 (hidden)
8. 사후관리 공종별단가표
|  |  |  | 사후관리 | [11 empty] | 공 종 별 단 가 표
[12 empty] | 일 금 : | 3412265 |  | 원 | [7 empty] | 기 종 : 콤프레샤 21kg/cm2 이상
공종별 | 규격 | 원수 | 단위 | 총 액 | 직접인건비 |  | 직 접 경 비 |  |  |  | 산출근거 | 공종별 | 규격 | 원수 | 단위 | 총 액 | 직접인건비 |  | 직접경비 | [5 empty] | 산출근거
[5 empty] | 인건비 |  | 재료비 |  | 경비 | [9 empty] | 노무비 |  | 재료비 |  | 경비
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | [8 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
시설현황조사 |  | #REF! | 회 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 기계기구 설치 |  | 1 | 회 | 482137 | 0 | 0 | 482137 | 482137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 제1호표
공내청소 |  | 993 | m | 16578576 |  | 3717504 |  | 4308192 |  | 8552880 |  | 양수설비 인양 및 상태점검 |  | 1 | 회 | 795568 | 0 | 0 | 748265 | 748265 | 33464 | 33464 | 13839 | 13839 | 제2호표 | [5 empty] | 원수조정 | 0.676 | 59732200
시설정비 및 설치 |  | 15 | 회 | 54126 |  | 0 |  | 54126 |  | 0 |  | 에어써징(고압압축 불기공법) |  | 1 | m | 18110 | 3194 | 3194 | 8331 | 8331 | 5740 | 5740 | 845 | 845 | 제3호표 | [6 empty] | #REF!
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 양수설비 정비 및 재설치 |  | 1 | 회 | 1591139 | 0 | 0 | 1496531 | 1496531 | 66930 | 66930 | 27678 | 27678 | 제4호표 | [6 empty] | 5360000
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 수위측정관설치 |  | 1 | m | 1000 | 0 | 0 |  |  | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 제5호표 | [6 empty] | #REF!
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 운반비 |  | 1 | 회 | 517610 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 517610 | 517610 | 제6호표
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 수중TV검층 |  | 1 | m | 6701 | 3733 | 3733 | 1528 |  | 156 | 156 | 2812 | 2812 | 제7호표
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
합 계 |  |  |  | 16632702 |  | 3717504 |  | 4362318 |  | 8552880 |  | 합 계 |  |  |  | 3412265 |  | 6927 |  | 2735264 |  | 107290 |  | 562784
|  |  |  | 시설현황조사 | [7 empty] | <제1호표> |  |  |  | 기계기구설치
1 | [11 empty] | 일 금 : | 0 | 원 |  | ( 회 당 ) | [5 empty] | 1 | 회/일
공종별 | 규격 | 원수 | 단위 | 총 액 | 직접인건비 |  | 직 접 경 비 |  |  |  | 산출근거 | 공종별 | 규격 | 원수 | 단위 | 총 액 | 직접인건비 |  | 직접경비 | [5 empty] | 산출근거
[5 empty] | 인건비 |  | 재료비 |  | 경비 | [7 empty] | 인건비 |  | 노무비 |  | 재료비 |  | 경비
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | [8 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
공내 촬영 |  | 0 | m | 0 | 3339 | 0 | 110 | 0 | 1812 | 0 |  | 보링공 |  | 0.676 | 인 | 0 |  |  | 232562 | 157211 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 특별인부 |  | 0.676 | 인 | 0 |  |  | 226122 | 152858 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 보통인부 |  | 1 | 인 | 0 |  |  | 172068 | 172068 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
합 계 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 합 계 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 482137 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 시설현황조사 | [7 empty] | <제2호표> |  |  |  | 양수설비 인양 및 상태점검
1-1 | 양수설비 인양 및 상태점검 |  |  |  | (재원조사 포함) |  | (회당) |  |  |  |  | 일 금 : | 47303 | 원 |  | ( 회 당 ) | [5 empty] | 1 | 회/일
공종별 | 규격 | 원수 | 단위 | 총 액 | 직접인건비 |  | 직 접 경 비 |  |  |  | 산출근거 | 공종별 | 규격 | 원수 | 단위 | 총 액 | 직접인건비 |  | 직접경비 | [5 empty] | 산출근거
[5 empty] | 인건비 |  | 재료비 |  | 경비 | [7 empty] | 인건비 |  | 노무비 |  | 재료비 |  | 경비
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | [8 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 |  |  | 지하수개발이용시설 공사 설계실무요령(2008) |  |  | P.136
<노무비> | [10 empty] | 이용시설설계요령, P136 | 수중펌프설치(5.5kw이하) | [13 empty] | 적산정보(p796) |  | 회당
특급기술자 |  |  | 인 | 0 | 308530 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 기계설치공 |  | 2.028 | 인 | 0 |  |  | 241698 | 490163 |  |  |  | 0 |  | 5.기계설비 철거 및 이설공사의 Pump 및 Fan 류 | 기계설치공 | 3 | 인
고급기술자 |  |  | 인 | 0 | 253985 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 보통인부 |  | 1.5 | 인 | 0 |  |  | 172068 | 258102 |  |  |  | 0 |  | 6.펌프설치 [1]펌프설치의 4)우물속의 수중펌프 | 보통인부 | 1.5 | 인
중급기술자 |  |  | 인 | 0 | 231775 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 트럭탑제형크레인(5ton) | 상각비 | 3 | 시간 | 13839 |  | 0 |  |  |  | 0 | 4613 | 13839 |  | 표준단가표(p.388) 건설기계사용료 | 크레인 | 3 | 시간
초급기술자 |  |  | 인 | 0 | 182591 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 유류대 | 경유 | 15.3 | L | 27887 |  |  |  |  | 1822.7273 | 27887
중급숙련기술자 |  |  | 인 | 0 | 194638 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 잡유 |  | 20% |  | 5577 |  |  |  |  | 27887 | 5577
기계설비공 | 5.5kw 이하 | 3 | 인 | 1091688 | 169084 | 507252 |  | 0 | 194812 | 584436 | [17 empty] | 회당
보링공 |  | 0 | 인 | 0 |  | 0 |  | 0 | 193659 | 0 | [16 empty] | 기계설치공 | 6 | 인 | P.137
특별인부 |  |  | 인 |  |  | 0 |  | 0 | 181293 | 0 | [16 empty] | 보통인부 | 3 | 인
보통인부 |  | 1.5 | 인 | 216721 |  | 0 |  | 0 | 144481 | 216721 | [16 empty] | 크레인 | 6 | 시간
<재료비> |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
유류대 | 경유 | 15.3 | L | 20022 |  | 0 | 1308.6727 | 20022 |  | 0
잡유 |  | 20 | % | 4004 |  | 0 | 20022 | 4004 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
<경비> |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
크레인 손료 |  | 3 | 시간 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
합 계 |  |  |  | 1332435 |  | 507252 |  | 24026 |  | 801157 |  | 합 계 |  |  |  | 47303 |  | 0 |  | 748265 |  | 33464 |  | 13839
|  |  |  | 시설현황조사 | [7 empty] | <제3호표> |  |  |  | 에 어 써 징
1-2 | 공내 촬영 | [5 empty] | (m당) |  |  |  |  | 일 금 : | 9779 | 원 |  | ( M 당 ) | [5 empty] | 111.23 | m/일 | 기종 :콤프레샤 21kg/cm2 이상
공종별 | 규격 | 원수 | 단위 | 총 액 | 직접인건비 |  | 직 접 경 비 |  |  |  | 산출근거 | 공종별 | 규격 | 원수 | 단위 | 총 액 | 직접인건비 |  | 직접경비 | [5 empty] | 산출근거 |  | 지하수개발이용시설 공사 설계실무요령(2008) |  |  | P.136
[5 empty] | 인건비 |  | 재료비 |  | 경비 | [7 empty] | 인건비 |  | 노무비 |  | 재료비 |  | 경비
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | [8 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 |  |  |  | m당
<노무비> | [10 empty] | 이용시설설계요령, P136 | 중급기술자 |  | 0.00338 | 인 | 997 | 295138 | 997 | [7 empty] | 표준품셈(p560) | 중급기술자 | 0.005 | 인
특급기술자 |  |  | 인 | 0 | 308530 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 중급기능사 |  | 0.008788 | 인 | 2197 | 250087 | 2197 | [7 empty] | 조사비적산기준(p149) 에어써징(콤퓨레샤) | 중급기능사 | 0.013 | 인
고급기술자 |  | 0.005 | 인 | 1269 | 253985 | 1269 |  | 0 |  | 0 |  | 보링공 |  | 0.008788 | 인 | 0 |  |  | 232562 | 2043 |  |  |  | 0 |  | 에어써징 : 고성능착정기 450hp이하 | 보링공 | 0.013 | 인
중급기술자 |  | 0.005 | 인 | 1158 | 231775 | 1158 |  | 0 |  | 0 |  | 특별인부 |  | 0.008788 | 인 | 0 |  |  | 226122 | 1987 |  |  |  | 0 |  |  | 특인 | 0.013 | 인
초급기술자 |  | 0.005 | 인 | 912 | 182591 | 912 |  | 0 |  | 0 |  | 보통인부 |  | 0.025 | 인 | 0 |  |  | 172068 | 4301 |  |  |  | 0 |  | 경유소모량 | 보인 | 0.025 | 인
중급숙련기술자 |  |  | 인 | 0 | 194638 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 경 유 |  | 2.5 | L | 4556 |  |  |  |  | 1822.7273 | 4556 |  |  |  | 콤프 XRVS-466시리즈, 383마력 적용
기계설비공 |  |  | 인 | 0 | 169084 | 0 |  | 0 | 194812 | 0 |  | 잡 유 |  | 20% |  | 911 |  |  |  |  | 4556 | 911 |  |  |  | 소모량산정=마력x0.24*5/6*0.75
보링공 |  |  | 인 | 0 |  | 0 |  | 0 | 193659 | 0 | [15 empty] | 시간당 57로 1일456적용
특별인부 |  | 0.01 | 인 |  |  | 0 |  | 0 | 181293 | 1812 |  | 공압기손료 | 상각비 | 0.08 | 시간 | 369 | [6 empty] | 4613 | 369 |  | 456
보통인부 |  |  | 인 | 0 |  | 0 |  | 0 | 144481 | 0 |  |  | 정비비 | 0.08 | 시간 | 205 | [6 empty] | 2565 | 205
<재료비> |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 관리비 | 0.08 | 시간 | 271 | [6 empty] | 3395 | 271 |  | 공압기(이동식)
유류대 | 휘발유 | 0.075 | L | 110 |  | 0 | 1474.0455 | 110 |  | 0 |  | 소 계 |  |  |  | 9506 |  | 3194 |  |  |  | 5467 |  | 845 |  | 표준품셈(p363)
DVD-R (VTR테이프) |  | 0.005 | 개 | 0 |  | 0 | 110 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
<경비> |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
검층기 손료 |  | 0.005 | 일 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 잡재료 |  | 5% |  | 273 |  |  |  |  | 5467 | 273
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
합 계 |  |  |  | 5261 |  | 3339 |  | 110 |  | 1812 |  | 합 계 |  |  |  | 9779 |  | 3194 |  | 8331 |  | 5740 |  | 845
|  |  |  | 공내청소 | [7 empty] | <제4호표> |  |  |  | 양수설비 정비 및 재설치
2 | [11 empty] | 일 금 : | 94608 | 원 |  | (공 당 ) | [5 empty] | 2 | 공/일
공종별 | 규격 | 원수 | 단위 | 총 액 | 직접인건비 |  | 직 접 경 비 |  |  |  | 산출근거 | 공종별 | 규격 | 원수 | 단위 | 총 액 | 직접인건비 |  | 직접경비 | [5 empty] | 산출근거
[5 empty] | 인건비 |  | 재료비 |  | 경비 | [7 empty] | 인건비 |  | 노무비 |  | 재료비 |  | 경비
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | [8 empty] | 단 가 | 금 액 |  |  | 단 가 | 금 액 |  |  |  |  | 지하수개발이용시설 공사 설계실무요령(2008) |  |  | P.137
청소장비운반 |  | 15 | 회 |  | 0 |  | 2 |  | 61500 |  |  | 중급기술자 |  |  | 인 | 0 | 295138 | 0 | [8 empty] | 양수설비 정비 및 재설치에 포함
청소장비 설치 및 인양 |  | 15 | 회 | 246705 | 3688 | 55320 | 4274 | 64110 | 8485 | 127275 |  | 기계설치공 |  | 4.056 | 인 | 0 |  |  | 241698 | 980327 |  |  |  | 0 |  | 기준없어 1일 2공기준으로 작성 | 중급기술자 | 6 | 인 - 양수시설 설치
고압압축 불기공법 |  | 993 | m | 16331871 | 3688 | 3662184 | 4274 | 4244082 | 8485 | 8425605 |  | 보통인부 |  | 3 | 인 | 0 |  |  | 172068 | 516204 |  |  |  | 0 |  | 조사비적산기준(P.150) | 보링공 | 3 | 인 - 양수시설 설치
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 트럭탑제형크레인(5ton) | 상각비 | 6 | 시간 | 27678 | [6 empty] | 4613 | 27678 |  |  | 보인 | 6 | 인 - 양수시설 설치
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 유류대 | 경유 | 30.6 | L | 55775 |  |  |  |  | 1822.7273 | 55775 |  | 0 |  | 압상관,전선,수중모터펌프 세척으로 세척시간 2시간 적용함.
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 잡유 |  | 20% |  | 11155 |  |  |  |  | 55775 | 11155 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
합 계 |  |  |  | 16578576 |  | 3717504 |  | 4308192 |  | 8552880 |  | 합 계 |  |  |  | 94608 |  | 0 |  | 1496531 |  | 66930 |  | 27678
|  |  |  | 공내청소 | [7 empty] | <제5호표> |  |  |  | 수 위 측 정 관 설 치
2-1 | 청소장비운반 | [5 empty] | (회당)
가. 운반조건 | [11 empty] | 일 금 : | 1000 | 원 |  | ( M 당 )
[12 empty] | 공종별 | 규격 | 원수 | 단위 | 총 액 | 직접인건비 |  | 직접경비 | [5 empty] | 산출근거
[17 empty] | 인건비 |  | 노무비 |  | 재료비 |  | 경비
나. 대기시간 | 적재시간 |  |  | 1 | 시간 |  | 대기시간 | 0.5 | 시간 | [7 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
| 적하시간 |  |  | 0.5 | 시간 |  | 소요시간 | 2 | 시간 |  |  | PE파이프 |  | 1 | M | 1000 |  |  |  |  | 1000 | 1000 | [5 empty] | 재료비만 반영
| 기준대기시간 |  |  |  | 시간 | [6 empty] | ※ 설치품은 양수설비인양 및 재설치에 포함됨
※ 필요시 적용
다. 구역화물운임 | 운임 |  |  | 61500 | 원 | x | 1 | 대 | = | 61500 | 원
라. 기준 대기료 | 대기료 x 대기시간 x |  |  | 1 | 대 | = |  | 원
마. 상하차 인부 | 보통인부 | 2 | 인
아. 합 계
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
합 계 |  |  |  | 61502 |  | 0 |  | 2 |  | 61500 |  | 합 계 |  |  |  | 1000 |  | 0 |  |  |  | 1000 |  | 0
|  |  |  | 공내청소 | [7 empty] | <제6호표> |  |  |  | 운 반 비
2-2 | 청소장비 설치 및 인양 | [5 empty] | (회당)
공종별 | 규격 | 원수 | 단위 | 총 액 | 직접인건비 |  | 직 접 경 비 |  |  |  | 산출근거 | 일 금 : | 517610 | 원 |  | ( 회 당 ) | [5 empty] | 1 | 회/일
[5 empty] | 인건비 |  | 재료비 |  | 경비 |  |  | 공종별 | 규격 | 원수 | 단위 | 총 액 | 직접인건비 |  | 직접경비 | [5 empty] | 산출근거
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | [8 empty] | 인건비 |  | 노무비 |  | 재료비 |  | 경비
<노무비> | [10 empty] | 지하수 조사.계획 품셈(2020), P.12 | [5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
특급기술자 |  | 0 | 인 | 0 | 308530 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 부대품 운반비
고급기술자 |  | 0 | 인 | 0 | 253985 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 가. 조 건 |  |  | 운반거리 : | 50 | ㎞
중급기술자 |  | 0 | 인 | 0 | 231775 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 사용차종 : | 5 | 톤, | 1 |  |  | 대
초급기술자 |  | 0 | 인 | 0 | 182591 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 나. 대기시간 |  |  | 적재시간 : | 2 | 시간 | 대기시간 |  |  | 1 | 시간
중급숙련기술자 |  | 0 | 인 | 0 | 194638 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 적하시간 : | 1 | 시간 | 소요시간 |  |  | 4 | 시간
기계설비공 |  | 0 | 인 | 0 | 169084 | 0 |  | 0 | 194812 | 0 |  |  |  |  | 기준대기시간 : | 1 | 시간
보링공 |  | 1 | 인 | 193659 |  | 0 |  | 0 | 193659 | 193659 |  | 다. 구역화물운임 : |  | 운 임 |  | 144404 | 원 × 1대 | [6 empty] | 144404
특별인부 |  | 1 | 인 |  |  | 0 |  | 0 | 181293 | 181293 |  | 라. 기준대기료 : |  | 대기료 | × | 대기시간 | =
보통인부 |  | 1 | 인 | 144481 |  | 0 |  | 0 | 144481 | 144481 |  |  |  | 0 | × | 1 | = | [6 empty] | 0
<재료비> |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 마. 상하차인부임 : |  | 보링공 | 1 | 0.125 | 232562 | 원 = | [5 empty] | 29070
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 보통인부 | 4 | 0.5 | 172068 | 원 = | [5 empty] | 344136
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
<경비> |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
합 계 |  |  |  | 519433 |  | 0 |  | 0 |  | 519433 |  | 합 계 |  |  |  | 517610 | [7 empty] | 517610
|  |  |  | 공내청소 | [11 empty] | 수 중 T V 검 층
2-3 | 고압압축 불기공법 | [5 empty] | (m당) |  |  |  |  | <제7호표> | 6545 | 원 |  | ( m 당 ) | [5 empty] | 200 | m/일
공종별 | 규격 | 원수 | 단위 | 총 액 | 직접인건비 |  | 직 접 경 비 |  |  |  | 산출근거 | 공종별 | 규격 | 원수 | 단위 | 총 액 | 직접인건비 |  |  |  | 직 접 경 비 |  |  |  | 산출근거
[5 empty] | 인건비 |  | 재료비 |  | 경비 | [7 empty] | 인건비 |  |  |  | 재료비 |  | 경비
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | [8 empty] | 단 가 | 금 액 |  |  | 단 가 | 금 액
<노무비> | [10 empty] | 지하수 조사.계획 품셈(2020), P.12 | <노무비> | [12 empty] | 지하수 조사.계획 품셈(2020), P.12
특급기술자 |  |  | 인 | 0 | 308530 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 특급기술자 |  | 0.01 | 인 | 3733 | 373353 | 3733 | [7 empty] | 조사비적산기준(p143)
고급기술자 |  |  | 인 | 0 | 253985 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 고급기술자 |  | 0.01 | 인 | 1812 | [6 empty] | 181293 | 1812
중급기술자 |  | 0.005 | 인 | 1158 | 231775 | 1158 |  | 0 |  | 0 |  | 중급기술자
초급기술자 |  |  | 인 | 0 | 182591 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 초급기술자
중급숙련기술자 |  | 0.013 | 인 | 2530 | 194638 | 2530 |  | 0 |  | 0 |  | 중급숙련기술자
기계설비공 |  |  | 인 | 0 | 169084 | 0 |  | 0 | 194812 | 0 |  | 초급숙련기술자
보링공 |  | 0.013 | 인 | 2517 |  | 0 |  | 0 | 193659 | 2517 |  | 보링공
특별인부 |  | 0.013 | 인 |  |  | 0 |  | 0 | 181293 | 2356 |  | 특별인부
보통인부 |  | 0.025 | 인 | 3612 |  | 0 |  | 0 | 144481 | 3612 |  | 보통인부
<재료비> |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | <재료비>
유류비 |  | 2.5 | L | 3685 |  | 0 | 1474.0455 | 3685 |  | 0
잡유 |  | 16 | % | 589 |  | 0 | 3685 | 589 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
<경비> |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | <경비>
공기압축기 손료 |  | 0.08 | 일 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 상각비 | 0.005 | 일 | 324 | [6 empty] | 64816 | 324
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 정비비 | 0.005 | 일 | 432 | [6 empty] | 86424 | 432
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 관리비 | 0.005 | 일 | 244 | [6 empty] | 48824 | 244
합 계 |  |  |  | 16447 |  | 3688 |  | 4274 |  | 8485 |  | 합 계 |  |  |  | 6545 |  | 3733 |  |  |  | 0 |  | 2812
|  |  |  | 시설정비 및 설치 | [7 empty] | <제-호표> |  |  |  | 수 중 T V 검 층
3 | 양수설비 정비 및 재설치 | [5 empty] | (회당) | [8 empty] | ( m 당 )
공종별 | 규격 | 원수 | 단위 | 총 액 | 직접인건비 |  | 직 접 경 비 |  |  |  | 산출근거 | 공종별 | 규격 | 원수 | 단위 | 총 액 | 직접인건비 |  | 직접경비 | [5 empty] | 산출근거
[5 empty] | 인건비 |  | 재료비 |  | 경비 | [7 empty] | 인건비 |  | 노무비 |  | 재료비 |  | 경비
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | [8 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
특급기술자 |  |  | 인 | 0 | 308530 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 특급기술자 |  | 0.0169 | 인 | 6309 | 373353 | 6309 |  |  |  | 0 |  | 0 | 지하수 조사.계획 품셈(2020), P.50
고급기술자 |  |  | 인 | 0 | 253985 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 고급기술자 |  | 0.02028 | 인 | 6304 | 310884 | 6304 |  |  |  | 0 |  | 0
중급기술자 |  |  | 인 | 0 | 231775 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 중급기술자 |  | 0.0338 | 인 | 9975 | 295138 | 9975 |  |  |  | 0 |  | 0
초급기술자 |  |  | 인 | 0 | 182591 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 초급기술자 |  | 0.00676 | 인 | 1591 | 235459 | 1591 |  |  |  | 0 |  | 0
특별인부 |  |  | 인 |  |  | 0 |  | 0 | 181293 | 0 |  | 특별인부 |  | 0.00676 | 인 | 0 |  | 0 | 226122 | 1528 |  | 0 |  | 0
유류비 |  | 30.6 | L | 45105 |  | 0 | 1474.0455 | 45105 |  | 0 |  | 휘발유 |  | 0.075 | L | 118 |  | 0 |  |  | 1576 | 118 |  | 0
잡유 |  | 20 | % | 9021 |  | 0 | 45105 | 9021 |  | 0 |  | USB메모리 | 16GB | 0.005 | 개 | 23 |  | 0 |  |  | 4700 | 23 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 전구 | 100W | 0.005 | 개 | 8 |  | 0 |  |  | 1600 | 8 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 오링 | EA | 0.005 | 개 | 7 |  | 0 |  |  | 1500 | 7 |  | 0
크레인 손료 |  | 6 | 시간 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 검층기손료 |  | 0.005 | 일 | 1000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 200064 | 1000
VTR테이프는 USB메모리로 대체
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
합 계 |  |  |  | 54126 |  | 0 |  | 54126 |  | 0 |  | 합 계 |  |  |  | 25335 |  | 24179 |  | 1528 |  | 156 |  | 1000

## 단가표
단 가 표
구 분 | 규 격 | 원수 | 단위 | 단가 | 산재,고용,건강,연금제외 | 비 고
산재보험 | 요율 | 13.0741 | % |  | 13.0741
특급기술자 |  | 1 | 인 | 373353 | 330184 | 엔지니어링노임단가-건설('26.1.1 적용)
고급기술자 |  | 1 | 인 | 310884 | 274938 | 엔지니어링노임단가-건설('26.1.1 적용)
중급기술자 |  | 1 | 인 | 295138 | 261012 | 엔지니어링노임단가-건설('26.1.1 적용)
초급기술자 |  | 1 | 인 | 235459 | 208234 | 엔지니어링노임단가-건설('26.1.1 적용)
중급숙련기술자 |  | 1 | 인 | 250087 | 221170 | 엔지니어링노임단가-건설('26.1.1 적용)
초급숙련기술자 |  | 1 | 인 | 218142 | 192919 | 엔지니어링노임단가-건설('26.1.1 적용)
기계설비공 |  | 1 | 인 | 241698 |  | 건설업 시중노임 ('26.01.01)
용접공 |  | 1 | 인 | 282536 |  | 건설업 시중노임 ('26.01.01)
보링공 |  | 1 | 인 | 232562 |  | 건설업 시중노임 ('26.01.01)
배관공 |  | 1 | 인 | 247897 |  | 건설업 시중노임 ('26.01.01)
특별인부 |  | 1 | 인 | 226122 |  | 건설업 시중노임 ('26.01.01)
보통인부 |  | 1 | 인 | 172068 |  | 건설업 시중노임 ('26.01.01)
계장공 |  | 1 | 인 | 319449 |  | 건설업 시중노임 ('26.01.01)
경유 |  | 1 | ℓ | 1822.7273 |  | 한국석유공사 홈페이지('26.05.06)
휘발유 |  | 1 | ℓ | 1828.1818 |  | 한국석유공사 홈페이지('26.05.06)
공압기손료 | 상각비 | 1 | 일 | 36904 |  |  |  |  | 구역화물운임 | 운인(원)
| 정비비 | 1 | 일 | 20520 |  |  |  |  | 30km | 111508 | 5톤이하(2023 설계단가적용)
| 관리비 | 1 | 일 | 27160 |  |  |  |  | 40km | 131842
TV검층기손료 | 상각비 | 1 | 시간 | 8102 |  |  |  |  | 50km | 144404
| 정비비 | 1 | 시간 | 10803 |  |  |  |  | 60km | 152000
| 관리비 | 1 | 시간 | 6103 |  |  |  |  | 70km | 160829
USB | 16GB(USB 3.0/스틱형) | 1 | 개 | 4700 | 물가자료 2025.02. 1권, p.1320 |  |  |  | 80km | 169081
오링 |  | 1 | 개 | 1600 |  |  |  |  | 90km | 177093
전구(100W) |  | 1 | 개 | 1500 |  |  |  |  | 100km | 184351
pe 파이프 | 25mm | 1 | m | 1000 | 2026년 물가자료 상 1월 p786(수도용 폴리에틸렌파이프) |  |  |  | 30분당대기료 | 5810
수질검사 | 농업용 | 1 | 회 | 109400 | 2026년 1월 현재, (보건환경연구원), 부가세 제외 | 2026년 1월 현재, (보건환경연구원), 부가세 제외
| 먹는물 | 1 | 회 | 267700 | 2026년 1월 현재, (보건환경연구원), 부가세 제외 | 2026년 1월 현재, (보건환경연구원), 부가세 제외
무균채수병 |  | 1 | 개 | 1600
지하수용 50mm 기계식유량계 |  | 1 | 개 | 250000 | 2026년 물가자료 상 1월 p858(교체용)
안내 표지판 |  | 1 | 개 | 110000 | 견적단가
스텐볼트너트 |  | 1 | 개 | 1685 | 2026년 물가자료 상 1월 p48(스테인리스 육각볼트)
(VAT제외가격)
기종별 | 단가적용율 | 적용가격(원) | 상각비계수 | 정비비계수 | 관리비계수 | 참고 | 가격($) | 취득가격(원) | 평균취득가격(원) | 비 고
착정기 | 100% | 214384270 | 1429 | 1032 | 759 | 표준품셈(2026) p.260 | 268435 | 354334200 | 214384270 | R50기준
공압기 | 100% | 61518027 | 750 | 417 | 552 | 표준품셈(2026) p.252 | 77028 | 101676960 | 61518027 | XRVS466기준
환율(2026.5.6) |  | 1452 |  |  |  |  | 수중TV검층기 | 14850000 | 9002812
구 분 | 적용가격(원) | 내용시간 | 연간표준가동시간 | 내용년수 | 상각비계수 | 정비비계수 | 관리비계수 | 상각비(시간당) | 정비비(시간당) | 관리비(시간당)
공압기 | 61518027 | 12000 | 1200 | 10 | 750 | 417 | 552 | 4613 | 2565 | 3395
공압기1일 | [7 empty] | 36904 | 20520 | 27160
수중TV카메라 | 9002812 | 8000 | 1000 | 8 | 900 | 1200 | 678 | 8102 | 10803 | 6103
카메라1일 | [7 empty] | 64816 | 86424 | 48824

## 단가입력 (hidden)
2024년 02월 현재
*. 비용산출시 수중모터(수위관측관) 설치유무 확인 적용
구 분 | 단 가 | 산재,고용,건강,연금제외 | 비 고
산재보험요율 | 13.0741
특급기술자 | 373353 | 330184 | 엔지니어링노임단가-건설('26.1.1 적용)
고급기술자 | 310884 | 274938 | 엔지니어링노임단가-건설('26.1.1 적용)
중급기술자 | 295138 | 261012 | 엔지니어링노임단가-건설('26.1.1 적용)
초급기술자 | 235459 | 208234 | 엔지니어링노임단가-건설('26.1.1 적용)
고급숙련기술자 | 281075 | 248575 | 엔지니어링노임단가-건설('26.1.1 적용)
중급숙련기술자 | 250087 | 221170 | 엔지니어링노임단가-건설('26.1.1 적용)
초급숙련기술자 | 218142 | 192919 | 엔지니어링노임단가-건설('26.1.1 적용)
보 링 공 | 232562 |  | 건설업 시중노임 ('26.01.01)
특별인부 | 226122 |  | 건설업 시중노임 ('26.01.01)
보통인부 | 172068 |  | 건설업 시중노임 ('26.01.01)
휘발유 | 1828.1818 |  | 한국석유공사(2025.05.06.)
수질검사비(농업용) | 109400 |  | 2026년 기준(보건환경연구원)
외업경비 | 148020 |  | 2026년 직원 인건비 및 경비 내역 (4급 직원 기준)
렌트차량비(일당) | 45118 |  | 총무계약-4002(2025.10.21)호. 나라장터 레드캡 투어 2026년 차량 계약금액 (쏘렌토(5인승 하이브리드)) 700,000원/20일=35,000원/일 일평균거리 100km(50km*왕복), 쏘렌토 하이브리드 복합연비인 15.3km/L 적용 2026. 1. 15. 유가 기준 1548원/L(VAT제외) 100/15.3*1548=10,118원 단가계약 35,000원+주유비 10,118원/일=35,000+10,118=45,118원/일
유류대(1일) |  |  | 유류대 산정방식 : (평균주행시간*시속/평균연비)*휘발유단가*사용일수
제경비 | 110 ∼ 120 | %
기술료 | 20 ∼ 40 | %

## 주간주유소 (hidden)
OIL RESEARCH & INFORMATION CENTER
2012년 2월 2주 한국석유공사 석유정보센터 www.opinet.co.kr |  |  | 주간 국내유가 동향
1. 국내석유제품 평균가격(2012년 2월 2주, 기준일 '12.02.05 ~ '12.02.11)
■ 주간 주유소 평균가격
1) 폴사인별 가격
(단위 : 원/ℓ, 전주대비)
구 분 | 보통휘발유 |  | 실내등유 |  | 자동차용 경유
| 가 격 | 등 락 | 가 격 | 등 락 | 가 격 | 등 락
SK | 1989.88 | 1.98 | 1396.57 | -0.45 | 1835.8 | 0.45
GS | 1984.61 | 0.35 | 1402.08 | -0.98 | 1830.79 | -1.07
현대 | 1969.91 | 1.68 | 1377.9 | 0.63 | 1811.37 | 0.29
S-OIL | 1970.35 | 1.36 | 1379.62 | 1.06 | 1813.76 | 0.5
농협 | 1953.09 | 5.52 | 1341.66 | 3.19 | 1804.21 | 4.6
자가상표 | 1952.55 | 2.17 | 1368.95 | 2.53 | 1784.11 | 1.19
주 : 보일러등유 2011년 7월부터 폐지
2) 지역별 가격
(단위 : 원/ℓ, 전주대비)
구 분 | 보통휘발유 |  | 실내등유 |  | 자동차용 경유
| 가 격 | 등 락 | 가 격 | 등 락 | 가 격 | 등 락
서 울 | 2046.2 | 0.13 | 1509.09 | -1.56 | 1894.38 | -3.43
부 산 | 1976.69 | 0.29 | 1400.29 | -0.26 | 1821.78 | -0.6
대 구 | 1968.11 | 1.84 | 1386.95 | -0.74 | 1810.32 | 0.87
인 천 | 1988.52 | 1.2 | 1434.91 | -0.86 | 1820.05 | -2.3
광 주 | 1959.48 | 2.9 | 1388.72 | 1.38 | 1816.18 | -1.09
대 전 | 1988.74 | 1.4 | 1397.06 | 0.55 | 1825.5 | 1.03
울 산 | 1969.36 | 1.19 | 1404.12 | -0.86 | 1820.5 | 0.57
경 기 | 1987.38 | 0.85 | 1413.64 | -0.11 | 1825.1 | -0.86
강 원 | 1980.25 | 1.7 | 1358.93 | -0.53 | 1830.04 | 0.59
충 북 | 1976.6 | 1.91 | 1362.62 | -0.74 | 1816.29 | 0.82
충 남 | 1985.01 | 1.77 | 1362.23 | 0.06 | 1818.64 | 1.23
전 북 | 1968.13 | 1.17 | 1365.86 | 1.29 | 1817.88 | 0.3
전 남 | 1961.51 | 1.97 | 1359.88 | 0.91 | 1818.14 | 0.97
경 북 | 1965.32 | 2.03 | 1372.74 | 1.89 | 1811.97 | 1.38
경 남 | 1968.19 | 2.23 | 1371.46 | 0.12 | 1811.71 | 1.47
제 주 | 1986.45 | 1.27 | 1378 | -2.39 | 1863.47 | -2.27
전 국 | 1979.28 | 1.5 | 1388.08 | 0.15 | 1823.48 | 0.15
주 : 부가세 포함 가격임.

## 엔지니어링손해보험 (hidden)
산출근거 : 엔지니어링 보험공제
1. 엔지니어링 손해배상보험ㆍ공제(지식경제부고시 제2011-59호, 2011.04.11, 의무가입)
ㅇ보험ㆍ공제료 산정 : 1단계 공제료 + 2단계 공제료
ㆍ1단계 공제료 : 순계약금액 x [기본요율 + {가산요율 x (표준담보기간초과일수/365}]
ㆍ2단계 공제료 : 순계약금액 x 0.16%
- 엔지니어링 손해배상보험공제 적용공종 : 분석(타당성 조사, 평가, 시험) - 농림부문-농림
ㅇ공제가입금액(보상한도액) | [17 empty] | (단위 : % )
산업별 |  | ① 5억원이하 |  |  | ② 5억초과 ~ 10억이하 |  |  |  | ③ 10억초과 ~ 20억이하 |  |  | ④ 20억초과 ~ 30억이하 |  |  | ⑤ 30억초과 ~ 50억이하
|  | 기본요율 |  | 가산요율 | 기본요율 |  | 가산요율 |  | 기본요율 | 가산요율 |  | 기본요율 |  | 가산요율 | 기본요율 |  | 가산요율
농림부문 | 농림 | 0.409 |  | 0.066 | 0.396 |  | 0.064 |  | 0.384 | 0.061 |  | 0.372 |  | 0.06 | 0.36 |  | 0.058
ㅇ보험ㆍ공제료
ㆍ1단계 공제료 : |  |  | #REF! |  | X [ | 0.409 |  | % + | 0.066 | % X ( | 0/365)}] |  | = | #REF! |  | 원
|  | ② | 0 |  | X [ | 0.396 |  | % + | 0.064 | % X ( | 0/365)}] |  | = | 0 |  | 원
|  | ③ | 0 |  | X [ | 0.384 |  | % + | 0.061 | % X ( | 0/365)}] |  | = | 0 |  | 원
|  | ④ | 0 |  | X [ | 0.372 |  | % + | 0.06 | % X ( | 0/365)}] |  | = | 0 |  | 원
|  | ⑤ | 0 |  | X [ | 0.36 |  | % + | 0.058 | % X ( | 0/365)}] |  | = | 0 |  | 원
ㆍ2단계 공제료 : |  |  |  | #REF! |  |  | X |  | 0.16 | % |  |  |  | #REF! |  | 원
총계 : |  | #REF! |  |  | 원

## 인용자료참고 (hidden)
<제1호표>
- 2015 국토교통부 지하수 업무수행 지침 214페이지
3.6.1. 신규로 연장허가를 신청하는 경우 1.기존자료 수집 및 현지답사에서
지침서 215페이지 산출근거1.기존자료 수집 및 현장답사에서 현장답사 부분만 적용
<제2호표>
- 우리공사 지하수영향조사 실무지침 33페이지
기초조사 지표지질조사 부분 300ha기준 적용
정천현황조사 및 잠재오염원조사 면적을 300ha를 기준으로 할때 각각 2일씩 이므로
조사반경이 500m 일때 조사면적은 78.5ha이므로 300:2=78.5:X, X=0.5233x2(정천1+오염원1)=1.0466..이므로 1.04적용
<제3호표>
- 공사 지하수개발 부분 일률에서 중급기술자, 중급기능사, 보통인부만 적용
- 양수시간은 지하수법정 시간인 16시간 적용
<제4호표>
- 공사 지하수개발 부분 일률에서 중급기술자, 중급기능사, 보통인부 적용
- 양수시간은 지하수법정 시간인 2시간 적용
<제5호표>
- 수질검사비는 농업용수 기준 법정 수수료 적용
<제6호표>
- 2015 국토교통부 지하수 업무수행 지침 215페이지
- 산출근거2.적정취수량 분석 및 오염영향 평가에서 중급기술자의 60%만 적용