## 예정공정표
예정공정 및 동원인원 계획표
▣ 공 사 명 : |  | 청라201호(옥계리 산113-2) 도로사면 복구공사 | [5 empty] | 착공일로부터 90일
월 별 구 분 |  |  | 공 사 기 간 | [5 empty] | 보 할 | 공사금액 | 요율
|  |  | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90
예 정 공 정 | 토공 |  | 2 | 2 |  |  | 1 | 2 | 7 | 9455160 | 7.261%
| 배수공 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  | 1 | 366486 | 0.2814%
| 포장공 |  |  |  | 4 | 3 | 4 |  | 11 | 14098459 | 10.83%
| 구조물공 |  |  | 6 | 6 | 5 | 6 |  | 23 | 30856827 | 23.7%
| 교통안전시설공 |  |  |  |  | 18 | 17 | 17 | 52 | 68201261 | 52.37%
| 부대공 |  | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 6 | 7241914 | 5.561%
| 계 |  | 4 | 9 | 11 | 26.5 | 29.5 | 20 | 100 | 130220107 | 100%
| 누 계 |  | 4 | 13 | 24 | 50.5 | 80 | 100 |  | 노 무 비
동 원 인 원 | 보통인부 |  | 21 | 46 | 56 | 134 | 149 | 101 | 507 | 64916588 | 502.4803 | 보통인부 노임단가 나누기
| 기술인부 |  | 10 | 21 | 25 | 60 | 67 | 46 | 229 |  | 225.1011 | 특별인부 노임단가 나누기
| 계 |  | 31 | 67 | 81 | 194 | 216 | 147 | 736
| 누 계 |  | 31 | 98 | 179 | 373 | 589 | 736
502.4803
225.1011

## 공사기간산정표
공 사 기 간 산 출 집 계
구 분 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 비 고
달력일수 |  | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
비작업일수 A + B - C | 기후여건(A) | 10.4 | 5.9 | 3.9 | 5.2 | 4.1 | 3.8 | 12.9 | 16.5 | 4.7 | 3.4 | 4.8 | 10 | - 혹서기(33˚C이상) - 동절기(일최고기온0˚C이하) - 강수량(일강수량5mm이상) - 신적설(5cm이상) - 바람(15m/sec이상)
| 법정공휴일(B) | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 2026년 기준
| 중복일수(C) | 1.6774 | 1.475 | 0.62903 | 0.69333 | 0.92581 | 0.63333 | 1.6645 | 3.1935 | 1.2533 | 0.65806 | 0.8 | 1.6129 | 기후여건 * 법정공휴일 / 달력일수
| 소계 | 13 | 11 | 8 | 8 | 10 | 8 | 15 | 19 | 11 | 8 | 9 | 13
월별작업가능일수 |  | 18 | 17 | 23 | 22 | 21 | 22 | 16 | 12 | 19 | 23 | 21 | 18 | 달력일수 - 비작업일수
공사기간
1]준비기간 | [9 empty] | 8 |  |  |  | 8 | * 현장답사, 이해관계인 면담 및 시공측량 등 현장확인, 관급자재수급기간 소요(6일 추가 적용)
2]작업일수 | [9 empty] | 11 | 23 | 15 |  | 49 | * 소규모 공사의 현장여건 및 민원발생 등의 상황에 대비한 적용율 적용(150%적용)
3]정리기간 | [11 empty] | 5 |  | 5 | * 공사 완료 후 민원발생 대응 및 현장 확인 등 기간 소요(6일 추가 적용)
작업일수 (준비,정리기간포함) |  | 0 | 0 | [6 empty] | 19 | 23 | 20 |  | 90
비작업일수 | [9 empty] | 11 | 8 | 9
※ 공사기간 = 준비기간 + 작업일수 + 비작업일수 + 정리기간 | [13 empty] | ※ 10월 착공 기준시 ≒ 2개월 소요
62

## 공사기간산출(작업량기준)
공 사 기 간 산 출(내역서 작업량기준)
구 분 |  | 일작업량 | 시공량 | 작업일수 | 비 고
1. 준비기간 | 1] 각종서류및착수준비 |  |  | 4
| 2] 각공종별준비기간 |  |  | 4
| 소계 |  |  | 8
2. 공종별작업일수 | (단가산출 작업량Q) |  |  |  | 8
1)토공 | 구조물터파기 | 377.92 | 617 | 1.7 | 47.24
| 되메우기 | 525.6 | 511 | 1 | 65.7
| 초류종자살포 | 3100 | 151 | 0.1 | 387.5
| 사토운반 | 615.84 | 144 | 0.3 | 76.98
| 무근콘크리트깨기 (T=30cm미만) | 36.8 | 51 | 1.4 | 4.6
| 아스팔트포장깨기 | 128 | 81 | 0.7 | 16
| 폐기물상차 | 143.28 | 132 | 1 | 17.91
| 기타 |  |  | 3 | 기타공종및 현장여건감안
2)포장공 | 아스팔트 표층 | 300 | 298 | 1 | 37.5
| 아스팔트기층 | 320 | 298 | 1 | 40
| 보조기층포설및다짐 | 150 | 76 | 0.6 | 18.75
| 레미콘타설(장비) | 63.2 | 55 | 0.9 | 7.9
| 유로폼 |  | 183 | 2
| 도막포장 | 300 | 1053 | 3.6 | 37.5
| 기타 |  |  | 2 | 기타공종및 현장여건감안
3)구조물공 | 레미콘타설(펌프차) | 100 | 119.5 | 1.2 | 12.5
| 레미콘타설(펌프차) | 104 | 17.9 | 0.2 | 13
| 유로폼 |  | 401.1 | 3
| 철근가공및조립(현장) |  | 5.277 | 3
| 강관비계 |  | 149.4 | 1.5
| 기타 |  |  | 10 | 기타공종및 현장여건감안
4)교통안전시설공 | 차선도색 | 450 | 1875 | 4.2 | 56.25
| 가드레일설치 | 520 | 56 | 0.2 | 65
| 기타 |  |  | 3 | 기타공종및 현장여건감안
5) 부대공
| 기타 |  |  | 2 | 운반 및 하차
6) 소계 |  |  |  | 49
3. 정리기간 |  |  |  | 5 | 1개월범위내계상(일반사항)
총작업일수 |  |  |  | 62

## 별표1-법정공휴일수 (hidden)
별표 1. 법정 공휴일수(2021-2030년)
번호 | 구분 | 월간 법정공휴일 | [11 empty] | 소계
|  | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
1 | 2021년 | 6 | 8 | 5 | 4 | 8 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 66
2 | 2022년 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 64
3 | 2023년 | 8 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 4 | 6 | 69
4 | 2024년 | 5 | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 8 | 6 | 4 | 6 | 68
5 | 2025년 | 8 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 9 | 5 | 5 | 68
6 | 2026년 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 67
7 | 2027년 | 6 | 7 | 5 | 4 | 8 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 65
8 | 2028년 | 9 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 9 | 4 | 6 | 68
9 | 2029년 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 67
10 | 2030년 | 5 | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 8 | 6 | 4 | 6 | 68
※ 공휴일은 「관공서의 공휴일에 관한 규정」에 따른 관공서의 공휴일과 「근로기준법」에 따른 근로자의 날을 적용. 단, 공직선거법 제34조에 따른 임기만료에 따른 선거의 선거일과 기타 정부에서 수시 지정하는 날은 매년 불규칙하므로 비작업일수 산정에서 제외
※ 관공서의 공휴일
· 일요일(52일)
· 명절(6일) : 설 연휴, 추석 연휴(대체공휴일 시행)
· 국경일(4일) : 3·1절, 광복절, 개천절, 한글날
· 기타(5일) : 1월 1일, 5월 5일(대체공휴일 시행), 6월 6일, 부처님 오신 날(음력 4월 8일), 12월 25일
· 공직선거법 제34조에 따른 임기만료에 따른 선거의 선거일
· 기타 정부에서 수시 지정하는 날

## 별표2-기상상태(서산)적용 (hidden)
별표 2. 기상상태에 따른 지역별 비작업일수(2010년-2019년) | [16 empty] | 별표 2. 기상상태에 따른 지역별 비작업일수(2010년-2019년) | [16 empty] | 별표 2. 기상상태에 따른 지역별 비작업일수(2010년-2019년) | [16 empty] | 별표 2. 기상상태에 따른 지역별 비작업일수(2010년-2019년) | [16 empty] | 별표 2. 기상상태에 따른 지역별 비작업일수(2010년-2019년)
(1) 혹서기 : 33°C 이상 | [16 empty] | (2) 동절기 : 일최고기온 0°C 이하 | [16 empty] | (3) 일강수량 : 5㎜ 이상 | [16 empty] | (4) 일최대순간풍속 : 15m/s 이상 | [16 empty] | (5) 신적설 5㎝ 이상
번호 | 행정 | 지점 | 지점명 | 월평균 기상데이터 | [11 empty] | 소계 | 번호 | 행정 | 지점 | 지점명 | 월평균 기상데이터 | [11 empty] | 소계 | 번호 | 행정 | 지점 | 지점명 | 월평균 기상데이터 | [11 empty] | 소계 | 번호 | 행정 | 지점 | 지점명 | 월평균 기상데이터 | [11 empty] | 소계 | 번호 | 행정 | 지점 | 지점명 | 월평균 기상데이터 | [11 empty] | 소계
| 구역 | 코드 | [15 empty] | 구역 | 코드 | [15 empty] | 구역 | 코드 | [15 empty] | 구역 | 코드 | [15 empty] | 구역 | 코드
| (특별시· | [16 empty] | (특별시· | [16 empty] | (특별시· | [16 empty] | (특별시· | [16 empty] | (특별시·
| 광역시·도) |  |  | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |  |  | 광역시·도) |  |  | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |  |  | 광역시·도) |  |  | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |  |  | 광역시·도) |  |  | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |  |  | 광역시·도) |  |  | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
1 | 강원도 | 105 | 강릉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.8 | 7 | 6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 1 | 강원도 | 105 | 강릉 | 3.2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 6.2 | 1 | 강원도 | 105 | 강릉 | 2.2 | 2.7 | 4.5 | 4.5 | 2.4 | 3.1 | 8.1 | 7.8 | 6.3 | 3.8 | 3.5 | 2 | 50.9 | 1 | 강원도 | 105 | 강릉 | 1.9 | 0.9 | 2.5 | 3.2 | 2.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 1.7 | 1.4 | 16.3 | 1 | 강원도 | 105 | 강릉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 강원도 | 100 | 대관령 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 강원도 | 100 | 대관령 | 21.3 | 12.3 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 15.1 | 54.3 | 2 | 강원도 | 100 | 대관령 | 1.5 | 2.4 | 3.4 | 5.4 | 3.2 | 4.7 | 9.2 | 8.9 | 6.2 | 3 | 3.3 | 1.7 | 52.9 | 2 | 강원도 | 100 | 대관령 | 7.5 | 5.6 | 8 | 8.1 | 7.5 | 1.1 | 2.1 | 2.6 | 1.2 | 3.6 | 6.9 | 9.4 | 63.6 | 2 | 강원도 | 100 | 대관령 | 1.5 | 1.7 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.6 | 7.6
3 | 강원도 | 106 | 동해 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 3 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 3 | 강원도 | 106 | 동해 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 강원도 | 106 | 동해 | 1.9 | 2.8 | 4.3 | 4 | 2 | 2.8 | 6.2 | 7.3 | 6.2 | 4.2 | 3.4 | 1.5 | 46.6 | 3 | 강원도 | 106 | 동해 | 3 | 1.5 | 2.3 | 3.7 | 3.1 | 0.1 | 0.5 | 1 | 0.4 | 1.1 | 2.6 | 3.1 | 22.4 | 3 | 강원도 | 106 | 동해 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5
4 | 강원도 | 104 | 북강릉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 4.8 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 4 | 강원도 | 104 | 북강릉 | 4.1 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 8.5 | 4 | 강원도 | 104 | 북강릉 | 2.3 | 3 | 4.3 | 4.2 | 2.8 | 2.6 | 7.6 | 7.9 | 6.2 | 3.7 | 3.4 | 1.8 | 49.8 | 4 | 강원도 | 104 | 북강릉 | 0.9 | 0.6 | 1.3 | 2.6 | 2.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 1 | 1.6 | 11.3 | 4 | 강원도 | 104 | 북강릉 | 1.6 | 2.3 | 1.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 6
5 | 강원도 | 93 | 북춘천 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.8 | 3 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 5 | 강원도 | 93 | 북춘천 | 2.4 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 5.6 | 5 | 강원도 | 93 | 북춘천 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 1.6 | 1.2 | 0.9 | 2.2 | 2.1 | 1 | 1.4 | 0.7 | 0.6 | 12.8 | 5 | 강원도 | 93 | 북춘천 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 5 | 강원도 | 93 | 북춘천 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.6
6 | 강원도 | 90 | 속초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 4.5 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 강원도 | 90 | 속초 | 4.1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 9 | 6 | 강원도 | 90 | 속초 | 1.8 | 2.9 | 3.7 | 4.5 | 2.7 | 3.1 | 8.3 | 8.1 | 4.9 | 3.8 | 4.6 | 1.6 | 50 | 6 | 강원도 | 90 | 속초 | 2.6 | 1.4 | 3.2 | 3.8 | 3 | 0.3 | 0.6 | 1 | 0.4 | 1.1 | 2.8 | 4 | 24.2 | 6 | 강원도 | 90 | 속초 | 0.7 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 4.2
7 | 강원도 | 121 | 영월 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 2.2 | 4.6 | 8.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 7 | 강원도 | 121 | 영월 | 8.9 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 5.9 | 17.3 | 7 | 강원도 | 121 | 영월 | 0.6 | 1.9 | 3.1 | 4.9 | 3.7 | 4.4 | 8.5 | 8 | 4.1 | 2.8 | 2.7 | 1.5 | 46.2 | 7 | 강원도 | 121 | 영월 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 3.8 | 7 | 강원도 | 121 | 영월 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6
8 | 강원도 | 114 | 원주 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.7 | 4.8 | 9 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 8 | 강원도 | 114 | 원주 | 10.4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 7 | 20.5 | 8 | 강원도 | 114 | 원주 | 0.9 | 1.9 | 2.7 | 5 | 3.9 | 4.3 | 9.1 | 8.9 | 4.7 | 3 | 3 | 1.5 | 48.9 | 8 | 강원도 | 114 | 원주 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 1.4 | 8 | 강원도 | 114 | 원주 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.4
9 | 강원도 | 211 | 인제 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 2.3 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 강원도 | 211 | 인제 | 11.6 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 8.4 | 23.4 | 9 | 강원도 | 211 | 인제 | 0.7 | 1.4 | 2 | 4.8 | 3.7 | 4.5 | 10.5 | 7.6 | 4.3 | 2.6 | 3.4 | 1.6 | 47.1 | 9 | 강원도 | 211 | 인제 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 2.2 | 9 | 강원도 | 211 | 인제 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 강원도 | 217 | 정선군 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.8 | 4.4 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 10 | 강원도 | 217 | 정선군 | 9.4 | 3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 7.3 | 20 | 10 | 강원도 | 217 | 정선군 | 0.4 | 1.7 | 2.1 | 4.4 | 3.2 | 3.7 | 7.9 | 7.2 | 4.5 | 2.6 | 2.6 | 1.1 | 41.4 | 10 | 강원도 | 217 | 정선군 | 4.2 | 4.2 | 5.6 | 7.3 | 5.2 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 2.4 | 4.6 | 5.9 | 42.2 | 10 | 강원도 | 217 | 정선군 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 강원도 | 95 | 철원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.7 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 11 | 강원도 | 95 | 철원 | 13.8 | 5.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 10.3 | 29.8 | 11 | 강원도 | 95 | 철원 | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 10 | 8.1 | 4.1 | 2.8 | 3.9 | 1.6 | 47.2 | 11 | 강원도 | 95 | 철원 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 2.9 | 11 | 강원도 | 95 | 철원 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.7 | 2
12 | 강원도 | 101 | 춘천 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.5 | 4.6 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 12 | 강원도 | 101 | 춘천 | 11.4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 9.3 | 23.8 | 12 | 강원도 | 101 | 춘천 | 1 | 1.7 | 2 | 5.4 | 4 | 4.2 | 10.2 | 7.4 | 4.1 | 2.5 | 3.5 | 1.7 | 47.7 | 12 | 강원도 | 101 | 춘천 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 1.1 | 12 | 강원도 | 101 | 춘천 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2.1
13 | 강원도 | 216 | 태백 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 13 | 강원도 | 216 | 태백 | 14.2 | 8.1 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 9.4 | 33.4 | 13 | 강원도 | 216 | 태백 | 1 | 1.6 | 3.2 | 5.3 | 3.7 | 4.5 | 7.9 | 8.2 | 5.8 | 4 | 2.6 | 1.1 | 48.9 | 13 | 강원도 | 216 | 태백 | 0.7 | 1 | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 9.3 | 13 | 강원도 | 216 | 태백 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 강원도 | 212 | 홍천 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 2.6 | 7.7 | 11.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 22.3 | 14 | 강원도 | 212 | 홍천 | 10.5 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 8.2 | 21.6 | 14 | 강원도 | 212 | 홍천 | 0.4 | 1.3 | 1.9 | 4.7 | 3.6 | 3.7 | 9.9 | 8.1 | 4.6 | 2.6 | 3.1 | 1.1 | 45 | 14 | 강원도 | 212 | 홍천 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.6 | 14 | 강원도 | 212 | 홍천 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 경기도 | 98 | 동두천 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.6 | 4.6 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 15 | 경기도 | 98 | 동두천 | 9.7 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 7 | 19.5 | 15 | 경기도 | 98 | 동두천 | 0.8 | 1.3 | 1.8 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 10.3 | 8.2 | 4.3 | 3 | 3.9 | 1.8 | 48.1 | 15 | 경기도 | 98 | 동두천 | 0.1 | 0.1 | 1.4 | 1.8 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 7.4 | 15 | 경기도 | 98 | 동두천 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.7
16 | 경기도 | 119 | 수원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 5.1 | 10.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 16 | 경기도 | 119 | 수원 | 9.4 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 18 | 16 | 경기도 | 119 | 수원 | 0.7 | 1.8 | 2.2 | 4.2 | 3.6 | 3.2 | 9.5 | 7.3 | 4.5 | 3 | 3.4 | 2 | 45.4 | 16 | 경기도 | 119 | 수원 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 4.3 | 16 | 경기도 | 119 | 수원 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.8 | 1.9
17 | 경기도 | 202 | 양평 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.8 | 6 | 9.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 17 | 경기도 | 202 | 양평 | 10.4 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 20.3 | 17 | 경기도 | 202 | 양평 | 0.6 | 1.6 | 2.1 | 5.3 | 3.9 | 4 | 10.2 | 8.4 | 4.4 | 2.8 | 3.2 | 1.6 | 48.1 | 17 | 경기도 | 202 | 양평 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2.9 | 17 | 경기도 | 202 | 양평 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 경기도 | 203 | 이천 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 5.5 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9 | 18 | 경기도 | 203 | 이천 | 9.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 6.7 | 19 | 18 | 경기도 | 203 | 이천 | 0.6 | 1.7 | 2.9 | 4.5 | 3.9 | 3.7 | 9.1 | 7.7 | 4.4 | 3.1 | 2.6 | 1.7 | 45.9 | 18 | 경기도 | 203 | 이천 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 1 | 18 | 경기도 | 203 | 이천 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.8
19 | 경기도 | 99 | 파주 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 2.6 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 19 | 경기도 | 99 | 파주 | 11.4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 9.1 | 24.6 | 19 | 경기도 | 99 | 파주 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 9.2 | 6.9 | 3.4 | 2.6 | 3.3 | 1.8 | 43.7 | 19 | 경기도 | 99 | 파주 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 2 | 19 | 경기도 | 99 | 파주 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6
20 | 경상남도 | 294 | 거제 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 4.2 | 8.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 20 | 경상남도 | 294 | 거제 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 20 | 경상남도 | 294 | 거제 | 2 | 2.7 | 5.1 | 6.6 | 5.1 | 5.4 | 7.5 | 7 | 6.1 | 3.3 | 3 | 1.8 | 55.6 | 20 | 경상남도 | 294 | 거제 | 0.4 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1 | 0.1 | 0.9 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 7.9 | 20 | 경상남도 | 294 | 거제 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 경상남도 | 284 | 거창 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 6.2 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 21 | 경상남도 | 284 | 거창 | 3.6 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 6.4 | 21 | 경상남도 | 284 | 거창 | 0.9 | 1.5 | 3.5 | 4.9 | 3.6 | 4 | 7.2 | 7.3 | 5.6 | 3.6 | 2.5 | 1.7 | 46.3 | 21 | 경상남도 | 284 | 거창 | 0.3 | 0.5 | 2.2 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 7.6 | 21 | 경상남도 | 284 | 거창 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.8
22 | 경상남도 | 253 | 김해시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 8.8 | 13.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.7 | 22 | 경상남도 | 253 | 김해시 | 0.9 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 22 | 경상남도 | 253 | 김해시 | 1.2 | 2.2 | 4.1 | 5.7 | 3.9 | 4.8 | 6.6 | 6.4 | 6.2 | 3 | 2.6 | 1.7 | 48.4 | 22 | 경상남도 | 253 | 김해시 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 1.1 | 0.8 | 9.1 | 22 | 경상남도 | 253 | 김해시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 경상남도 | 295 | 남해 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 5.7 | 10.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 23 | 경상남도 | 295 | 남해 | 0.9 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 23 | 경상남도 | 295 | 남해 | 1.6 | 2.7 | 4.6 | 6.3 | 4.9 | 6.1 | 7.5 | 7.5 | 6.2 | 3.2 | 3 | 2 | 55.6 | 23 | 경상남도 | 295 | 남해 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23 | 경상남도 | 295 | 남해 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 경상남도 | 288 | 밀양 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 2 | 12.1 | 14.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 24 | 경상남도 | 288 | 밀양 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.4 | 24 | 경상남도 | 288 | 밀양 | 0.9 | 2.1 | 3.8 | 5.2 | 3.6 | 4.2 | 7.2 | 7.4 | 5.5 | 2.8 | 2.2 | 1.5 | 46.4 | 24 | 경상남도 | 288 | 밀양 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.2 | 1.9 | 24 | 경상남도 | 288 | 밀양 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 경상남도 | 255 | 북창원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 6.2 | 9.9 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 25 | 경상남도 | 255 | 북창원 | 1.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2 | 25 | 경상남도 | 255 | 북창원 | 1.1 | 2.1 | 3.7 | 6.1 | 3.9 | 4.8 | 7.6 | 8 | 5.4 | 2.5 | 2.6 | 1.6 | 49.4 | 25 | 경상남도 | 255 | 북창원 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 5.1 | 25 | 경상남도 | 255 | 북창원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 경상남도 | 289 | 산청 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.8 | 6.7 | 9.7 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 26 | 경상남도 | 289 | 산청 | 2.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 3.9 | 26 | 경상남도 | 289 | 산청 | 1.1 | 1.9 | 3.6 | 5.5 | 3.9 | 5.1 | 7.4 | 7.7 | 5.9 | 3.2 | 2.6 | 1.6 | 49.5 | 26 | 경상남도 | 289 | 산청 | 1.6 | 0.5 | 2.3 | 1.7 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 2.3 | 3.4 | 13.4 | 26 | 경상남도 | 289 | 산청 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 경상남도 | 257 | 양산시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | 8 | 13.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 27 | 경상남도 | 257 | 양산시 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 27 | 경상남도 | 257 | 양산시 | 1.2 | 2.5 | 4.3 | 6.1 | 4.2 | 4.7 | 6.8 | 6.8 | 5.6 | 2.9 | 2.5 | 1.8 | 49.4 | 27 | 경상남도 | 257 | 양산시 | 0.8 | 0.7 | 1.8 | 2 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 10.6 | 27 | 경상남도 | 257 | 양산시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 경상남도 | 263 | 의령군 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.4 | 6.7 | 10.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 28 | 경상남도 | 263 | 의령군 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 28 | 경상남도 | 263 | 의령군 | 0.7 | 1.5 | 3.3 | 5 | 3.7 | 4.4 | 7.6 | 7.9 | 5.8 | 3.3 | 2.5 | 1.6 | 47.3 | 28 | 경상남도 | 263 | 의령군 | 0.3 | 0.2 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 4.8 | 28 | 경상남도 | 263 | 의령군 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 경상남도 | 192 | 진주 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 5.5 | 9.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 29 | 경상남도 | 192 | 진주 | 1.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 29 | 경상남도 | 192 | 진주 | 1.2 | 2.3 | 4.2 | 5.9 | 4 | 4.9 | 7.8 | 7.7 | 6.1 | 3.3 | 2.6 | 1.6 | 51.6 | 29 | 경상남도 | 192 | 진주 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 1.8 | 29 | 경상남도 | 192 | 진주 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1
30 | 경상남도 | 155 | 창원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 5.9 | 9.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 30 | 경상남도 | 155 | 창원 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.7 | 30 | 경상남도 | 155 | 창원 | 0.9 | 2.2 | 4.1 | 5.8 | 4.4 | 4.7 | 7 | 7.3 | 5.4 | 2.8 | 2.6 | 1.5 | 48.7 | 30 | 경상남도 | 155 | 창원 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 1 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 5.4 | 30 | 경상남도 | 155 | 창원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1
31 | 경상남도 | 162 | 통영 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 4.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 31 | 경상남도 | 162 | 통영 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 31 | 경상남도 | 162 | 통영 | 1.6 | 2.5 | 4.7 | 5.9 | 4.7 | 4.8 | 6.3 | 6.4 | 5.9 | 2.9 | 3 | 1.8 | 50.5 | 31 | 경상남도 | 162 | 통영 | 0.8 | 1.3 | 2.4 | 3.8 | 1.7 | 1 | 3.5 | 2.2 | 1 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 21.9 | 31 | 경상남도 | 162 | 통영 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1
32 | 경상남도 | 264 | 함양군 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.9 | 8.8 | 10.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 32 | 경상남도 | 264 | 함양군 | 2.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 4.4 | 32 | 경상남도 | 264 | 함양군 | 0.7 | 1.4 | 3.3 | 4.9 | 3 | 3.7 | 7.7 | 7.3 | 5.3 | 3.5 | 2.4 | 1.5 | 44.7 | 32 | 경상남도 | 264 | 함양군 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1.2 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.5 | 5.2 | 32 | 경상남도 | 264 | 함양군 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 경상남도 | 285 | 합천 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2.6 | 11.5 | 14.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 33 | 경상남도 | 285 | 합천 | 1.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.9 | 33 | 경상남도 | 285 | 합천 | 1 | 1.6 | 3.4 | 5.5 | 3.9 | 4.2 | 8.3 | 8.4 | 5.7 | 3.3 | 2.3 | 1.3 | 48.9 | 33 | 경상남도 | 285 | 합천 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 33 | 경상남도 | 285 | 합천 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 경상북도 | 283 | 경주시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1.7 | 10.5 | 10.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 24.9 | 34 | 경상북도 | 283 | 경주시 | 2.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 4.5 | 34 | 경상북도 | 283 | 경주시 | 1.4 | 1.4 | 3.1 | 5.2 | 2.8 | 4.3 | 4.9 | 6.2 | 5.7 | 3.4 | 1.9 | 1.5 | 41.8 | 34 | 경상북도 | 283 | 경주시 | 3.1 | 2.2 | 3.1 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 3.9 | 20.8 | 34 | 경상북도 | 283 | 경주시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 경상북도 | 279 | 구미 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.6 | 9.7 | 11.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 23.9 | 35 | 경상북도 | 279 | 구미 | 4.5 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.4 | 35 | 경상북도 | 279 | 구미 | 0.6 | 1.5 | 3 | 4.9 | 3.1 | 3.4 | 6.9 | 7.6 | 4.6 | 3.1 | 2.6 | 1.2 | 42.5 | 35 | 경상북도 | 279 | 구미 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1.6 | 35 | 경상북도 | 279 | 구미 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3
36 | 경상북도 | 273 | 문경 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 | 5.4 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 36 | 경상북도 | 273 | 문경 | 6.7 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 13.6 | 36 | 경상북도 | 273 | 문경 | 0.6 | 1.9 | 3.1 | 5.5 | 3.3 | 3.7 | 8.7 | 8.2 | 4.6 | 3.3 | 3.1 | 1.9 | 47.9 | 36 | 경상북도 | 273 | 문경 | 0.5 | 0.8 | 1.8 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 1.3 | 7.8 | 36 | 경상북도 | 273 | 문경 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 경상북도 | 271 | 봉화 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2 | 4.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 37 | 경상북도 | 271 | 봉화 | 7.8 | 2.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 5.8 | 16.5 | 37 | 경상북도 | 271 | 봉화 | 0.6 | 1.6 | 3.2 | 5.4 | 3.5 | 4.2 | 8.5 | 8.3 | 4.4 | 2.9 | 2.1 | 1.7 | 46.4 | 37 | 경상북도 | 271 | 봉화 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 1 | 4.2 | 37 | 경상북도 | 271 | 봉화 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 경상북도 | 137 | 상주 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.6 | 8 | 10.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 38 | 경상북도 | 137 | 상주 | 6.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12.3 | 38 | 경상북도 | 137 | 상주 | 0.9 | 1.6 | 3.2 | 4.9 | 2.9 | 3.8 | 7.3 | 8.3 | 5 | 3.3 | 2.8 | 2 | 46 | 38 | 경상북도 | 137 | 상주 | 0.8 | 0.8 | 2.2 | 1.6 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.8 | 9.9 | 38 | 경상북도 | 137 | 상주 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4
39 | 경상북도 | 136 | 안동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.4 | 9 | 11.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 22.9 | 39 | 경상북도 | 136 | 안동 | 5.5 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 10.4 | 39 | 경상북도 | 136 | 안동 | 0.4 | 1.5 | 3.2 | 4.8 | 3.3 | 3.6 | 6.7 | 8.5 | 4.4 | 3.2 | 2.5 | 1.5 | 43.6 | 39 | 경상북도 | 136 | 안동 | 0.3 | 0.2 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 4.3 | 39 | 경상북도 | 136 | 안동 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1
40 | 경상북도 | 277 | 영덕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.5 | 9.8 | 7.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 40 | 경상북도 | 277 | 영덕 | 3 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 5.2 | 40 | 경상북도 | 277 | 영덕 | 1 | 2.2 | 2.7 | 4.5 | 2.5 | 3.3 | 5.4 | 6.8 | 5.2 | 3.6 | 3.6 | 1.7 | 42.5 | 40 | 경상북도 | 277 | 영덕 | 6.5 | 3.6 | 5.4 | 5.4 | 2.8 | 0.5 | 1.1 | 0.8 | 1.8 | 2.5 | 3.8 | 6.3 | 40.5 | 40 | 경상북도 | 277 | 영덕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 경상북도 | 272 | 영주 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 3.5 | 8.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 41 | 경상북도 | 272 | 영주 | 9.1 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 5.9 | 17.9 | 41 | 경상북도 | 272 | 영주 | 0.5 | 1.7 | 3.2 | 5.8 | 3.7 | 4.4 | 8.7 | 9.3 | 4.9 | 3 | 2.7 | 1.9 | 49.8 | 41 | 경상북도 | 272 | 영주 | 3.6 | 1.9 | 2.8 | 2.5 | 1.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 2.4 | 4.6 | 20.1 | 41 | 경상북도 | 272 | 영주 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 경상북도 | 281 | 영천 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.6 | 10.2 | 11 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 24.3 | 42 | 경상북도 | 281 | 영천 | 3.3 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 5.7 | 42 | 경상북도 | 281 | 영천 | 0.8 | 1.6 | 4 | 5.2 | 3.8 | 3.8 | 6.4 | 7.1 | 4.9 | 3.2 | 2.1 | 1.4 | 44.3 | 42 | 경상북도 | 281 | 영천 | 0.5 | 0.4 | 1.2 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.9 | 1.1 | 6.3 | 42 | 경상북도 | 281 | 영천 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 경상북도 | 115 | 울릉도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 43 | 경상북도 | 115 | 울릉도 | 4.5 | 4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10.7 | 43 | 경상북도 | 115 | 울릉도 | 8.8 | 7.1 | 5.2 | 5.2 | 3.5 | 2.7 | 4.1 | 4.8 | 5.4 | 5.9 | 6.9 | 9.3 | 68.9 | 43 | 경상북도 | 115 | 울릉도 | 12 | 12.4 | 14.9 | 14.6 | 12.6 | 4.6 | 8.9 | 5.6 | 5.8 | 9.3 | 10.7 | 14 | 125.4 | 43 | 경상북도 | 115 | 울릉도 | 6.8 | 4.5 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 4.1 | 16.3
44 | 경상북도 | 130 | 울진 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 3.9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 44 | 경상북도 | 130 | 울진 | 1.7 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2.5 | 44 | 경상북도 | 130 | 울진 | 2.2 | 2.8 | 3.3 | 4.5 | 2.4 | 2.9 | 6.1 | 7 | 5.3 | 4.1 | 3.3 | 2.1 | 46 | 44 | 경상북도 | 130 | 울진 | 2 | 1.9 | 3.7 | 4.9 | 2.7 | 0.4 | 1.1 | 0.9 | 1.6 | 1.3 | 2.6 | 2.4 | 25.5 | 44 | 경상북도 | 130 | 울진 | 0.7 | 1.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2.1
45 | 경상북도 | 278 | 의성 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.8 | 2.9 | 11 | 14 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 45 | 경상북도 | 278 | 의성 | 4.3 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 7.5 | 45 | 경상북도 | 278 | 의성 | 0.4 | 1.2 | 3.1 | 4.8 | 3 | 3.6 | 6.5 | 7.6 | 4.7 | 3.1 | 2 | 1.3 | 41.3 | 45 | 경상북도 | 278 | 의성 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 3 | 45 | 경상북도 | 278 | 의성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 경상북도 | 276 | 청송군 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.9 | 5.8 | 8.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 46 | 경상북도 | 276 | 청송군 | 5 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 10.8 | 46 | 경상북도 | 276 | 청송군 | 0.5 | 1.5 | 2.6 | 4.3 | 3.1 | 3.3 | 5.6 | 6.6 | 4.9 | 3.3 | 2.1 | 1.2 | 39 | 46 | 경상북도 | 276 | 청송군 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.4 | 2.1 | 46 | 경상북도 | 276 | 청송군 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 경상북도 | 138 | 포항 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 10.3 | 8 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 47 | 경상북도 | 138 | 포항 | 1.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 2.4 | 47 | 경상북도 | 138 | 포항 | 1.7 | 2.5 | 3.4 | 4.8 | 3.2 | 4 | 5.1 | 6.8 | 5.5 | 3.5 | 2.6 | 1.8 | 44.9 | 47 | 경상북도 | 138 | 포항 | 1 | 0.1 | 2 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 7.7 | 47 | 경상북도 | 138 | 포항 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4
48 | 광주광역시 | 156 | 광주 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.8 | 7.2 | 12.4 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 48 | 광주광역시 | 156 | 광주 | 3.4 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 5.5 | 48 | 광주광역시 | 156 | 광주 | 1.8 | 2.3 | 3.7 | 5.2 | 3.6 | 4.7 | 8.4 | 8.4 | 4.5 | 3.3 | 3.4 | 2.1 | 51.4 | 48 | 광주광역시 | 156 | 광주 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 1.5 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 7.2 | 48 | 광주광역시 | 156 | 광주 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.4 | 3.3
49 | 대구광역시 | 143 | 대구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 3.2 | 13.2 | 14.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.1 | 49 | 대구광역시 | 143 | 대구 | 2.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 4.5 | 49 | 대구광역시 | 143 | 대구 | 1 | 1.8 | 3.9 | 5.1 | 3.6 | 3.9 | 6.4 | 7.7 | 5 | 3 | 2.2 | 1.3 | 44.9 | 49 | 대구광역시 | 143 | 대구 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 5.2 | 49 | 대구광역시 | 143 | 대구 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6
50 | 대전광역시 | 133 | 대전 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.8 | 4.7 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 50 | 대전광역시 | 133 | 대전 | 6.5 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 11.7 | 50 | 대전광역시 | 133 | 대전 | 1.2 | 1.8 | 2.9 | 4.4 | 3.7 | 4.4 | 9.2 | 8 | 4.7 | 3.1 | 3.1 | 2.4 | 48.9 | 50 | 대전광역시 | 133 | 대전 | 0 | 0 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 2.9 | 50 | 대전광역시 | 133 | 대전 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.3
51 | 부산광역시 | 159 | 부산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 51 | 부산광역시 | 159 | 부산 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 51 | 부산광역시 | 159 | 부산 | 1.7 | 2.4 | 4.5 | 6.3 | 4.3 | 5.1 | 6.3 | 5.7 | 5.8 | 3.2 | 2.3 | 1.9 | 49.5 | 51 | 부산광역시 | 159 | 부산 | 4 | 3.2 | 5.1 | 4 | 2.9 | 1.2 | 3.4 | 2.6 | 1.8 | 2.5 | 3.2 | 4.5 | 38.4 | 51 | 부산광역시 | 159 | 부산 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2
52 | 서울특별시 | 108 | 서울 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 4.4 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 52 | 서울특별시 | 108 | 서울 | 11.4 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 8.3 | 24.3 | 52 | 서울특별시 | 108 | 서울 | 0.5 | 1.5 | 2 | 4.5 | 4 | 4.5 | 9.3 | 8.6 | 4.1 | 2.8 | 3.3 | 1.4 | 46.5 | 52 | 서울특별시 | 108 | 서울 | 0.1 | 0.2 | 1.5 | 2 | 1.4 | 0.4 | 0.9 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 10 | 52 | 서울특별시 | 108 | 서울 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 2
53 | 세종특별시 | 239 | 세종 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 53 | 세종특별시 | 239 | 세종 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 53 | 세종특별시 | 239 | 세종 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 3.7 | 53 | 세종특별시 | 239 | 세종 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 53 | 세종특별시 | 239 | 세종 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 울산광역시 | 152 | 울산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 7.8 | 8.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 54 | 울산광역시 | 152 | 울산 | 1.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2.3 | 54 | 울산광역시 | 152 | 울산 | 1.7 | 2.6 | 4.2 | 5.3 | 3.6 | 4.1 | 5.9 | 5.9 | 5.3 | 3.1 | 2.1 | 1.9 | 45.7 | 54 | 울산광역시 | 152 | 울산 | 2.1 | 0.6 | 1.5 | 1.8 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 1.3 | 12.3 | 54 | 울산광역시 | 152 | 울산 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4
55 | 인천광역시 | 201 | 강화 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.3 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 55 | 인천광역시 | 201 | 강화 | 12.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 8.3 | 25.5 | 55 | 인천광역시 | 201 | 강화 | 0.5 | 1.4 | 1.5 | 3.6 | 3.9 | 3.3 | 8.5 | 5.9 | 3.7 | 2.6 | 3.3 | 1.4 | 39.6 | 55 | 인천광역시 | 201 | 강화 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 7.7 | 55 | 인천광역시 | 201 | 강화 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 인천광역시 | 102 | 백령도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 56 | 인천광역시 | 102 | 백령도 | 12.2 | 7.6 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 6.3 | 26.9 | 56 | 인천광역시 | 102 | 백령도 | 0.9 | 1.3 | 0.8 | 2.1 | 2.9 | 2.8 | 6.3 | 4.3 | 3.2 | 1.3 | 2.6 | 1.5 | 30 | 56 | 인천광역시 | 102 | 백령도 | 7.4 | 6 | 6.5 | 8.2 | 9.1 | 2.1 | 4 | 2.3 | 1.3 | 5 | 9 | 12.5 | 73.4 | 56 | 인천광역시 | 102 | 백령도 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.3 | 3
57 | 인천광역시 | 112 | 인천 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 57 | 인천광역시 | 112 | 인천 | 11.5 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 7.7 | 24.1 | 57 | 인천광역시 | 112 | 인천 | 0.4 | 1.6 | 2 | 4 | 3.8 | 3.6 | 8.6 | 6.9 | 3.8 | 2.6 | 3.2 | 1.8 | 42.3 | 57 | 인천광역시 | 112 | 인천 | 1.5 | 1.3 | 3.5 | 2.1 | 1.2 | 0.5 | 1.2 | 1.4 | 0.6 | 1.3 | 2.8 | 3 | 20.4 | 57 | 인천광역시 | 112 | 인천 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.3
58 | 전라남도 | 259 | 강진군 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.7 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 58 | 전라남도 | 259 | 강진군 | 2.6 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 4 | 58 | 전라남도 | 259 | 강진군 | 1.6 | 2.4 | 4.1 | 5.7 | 4.4 | 4.8 | 6.5 | 6.7 | 5.4 | 3.1 | 3.3 | 2.3 | 50.3 | 58 | 전라남도 | 259 | 강진군 | 1.7 | 1.5 | 2.3 | 2.5 | 0.9 | 0.4 | 0.9 | 1.8 | 0.9 | 1.1 | 2.2 | 2.9 | 19.1 | 58 | 전라남도 | 259 | 강진군 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | 전라남도 | 262 | 고흥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 5.9 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 59 | 전라남도 | 262 | 고흥 | 1.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.8 | 59 | 전라남도 | 262 | 고흥 | 1.5 | 2.5 | 4.7 | 5.7 | 4.1 | 5.1 | 6.6 | 6.1 | 6 | 2.7 | 2.8 | 1.7 | 49.5 | 59 | 전라남도 | 262 | 고흥 | 2 | 1.7 | 3.2 | 2.8 | 1.5 | 0.1 | 0.4 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 1.7 | 3.2 | 19.4 | 59 | 전라남도 | 262 | 고흥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | 전라남도 | 266 | 광양시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 6.5 | 9.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 60 | 전라남도 | 266 | 광양시 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.3 | 60 | 전라남도 | 266 | 광양시 | 1 | 1.3 | 3.8 | 4.7 | 4.2 | 4.7 | 6.4 | 6.7 | 4.9 | 2.6 | 3 | 1.5 | 44.8 | 60 | 전라남도 | 266 | 광양시 | 0.4 | 0.2 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 5.5 | 60 | 전라남도 | 266 | 광양시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 전라남도 | 165 | 목포 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 61 | 전라남도 | 165 | 목포 | 2.6 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 4.6 | 61 | 전라남도 | 165 | 목포 | 2 | 2 | 4.2 | 4.8 | 3.8 | 4.4 | 6.6 | 5.7 | 4.8 | 3 | 3.5 | 2.9 | 47.7 | 61 | 전라남도 | 165 | 목포 | 6.1 | 5.4 | 5.9 | 3.7 | 1.7 | 0.7 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 3.1 | 5.4 | 9.4 | 45.2 | 61 | 전라남도 | 165 | 목포 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 2.8
62 | 전라남도 | 258 | 보성군 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 3.7 | 7.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 62 | 전라남도 | 258 | 보성군 | 1.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 2 | 62 | 전라남도 | 258 | 보성군 | 0.7 | 2.1 | 4.3 | 6 | 4.4 | 5.1 | 7.4 | 7.3 | 5.6 | 3.2 | 2.8 | 1.8 | 50.7 | 62 | 전라남도 | 258 | 보성군 | 3.3 | 3.6 | 4.1 | 2.8 | 1.2 | 0.1 | 0.9 | 1.3 | 0.9 | 1.4 | 2.1 | 3.8 | 25.5 | 62 | 전라남도 | 258 | 보성군 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 전라남도 | 174 | 순천 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 4.4 | 7.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 63 | 전라남도 | 174 | 순천 | 2.9 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 4.5 | 63 | 전라남도 | 174 | 순천 | 0.9 | 1.4 | 3.4 | 5.1 | 3.9 | 4.5 | 7 | 6.5 | 5.4 | 2.9 | 3.2 | 1.6 | 45.8 | 63 | 전라남도 | 174 | 순천 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 5.7 | 63 | 전라남도 | 174 | 순천 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5
64 | 전라남도 | 168 | 여수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 64 | 전라남도 | 168 | 여수 | 1.7 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2.4 | 64 | 전라남도 | 168 | 여수 | 1.3 | 2.3 | 4.2 | 5.2 | 4.5 | 5.3 | 6.4 | 6.5 | 5.5 | 3 | 2.9 | 1.6 | 48.7 | 64 | 전라남도 | 168 | 여수 | 14.4 | 10.6 | 10.1 | 8.1 | 5.4 | 1 | 3 | 3.6 | 4.5 | 7.1 | 8.2 | 13.5 | 89.5 | 64 | 전라남도 | 168 | 여수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 전라남도 | 252 | 영광군 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 5.4 | 10.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 65 | 전라남도 | 252 | 영광군 | 5.8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 9.7 | 65 | 전라남도 | 252 | 영광군 | 1.8 | 2.1 | 3.1 | 5.1 | 4 | 3.3 | 7.4 | 7.1 | 4.5 | 3.3 | 3.8 | 3.7 | 49.2 | 65 | 전라남도 | 252 | 영광군 | 2.3 | 2.2 | 2.6 | 2.4 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 2.5 | 4.7 | 21.6 | 65 | 전라남도 | 252 | 영광군 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2
66 | 전라남도 | 170 | 완도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 66 | 전라남도 | 170 | 완도 | 1.7 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2.7 | 66 | 전라남도 | 170 | 완도 | 1.6 | 3.1 | 4.5 | 5.5 | 4.4 | 5.5 | 5.9 | 6.4 | 5.8 | 2.9 | 3.6 | 2.3 | 51.5 | 66 | 전라남도 | 170 | 완도 | 4.2 | 3 | 5.6 | 5.2 | 2.6 | 1.3 | 2.7 | 2.5 | 1.2 | 1.6 | 2.5 | 5.3 | 37.7 | 66 | 전라남도 | 170 | 완도 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4
67 | 전라남도 | 260 | 장흥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 3.9 | 6.6 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 67 | 전라남도 | 260 | 장흥 | 1.8 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 3 | 67 | 전라남도 | 260 | 장흥 | 1.5 | 2.7 | 4.3 | 5.5 | 4.4 | 5 | 7.4 | 7.3 | 5.6 | 3 | 3.1 | 2.1 | 51.9 | 67 | 전라남도 | 260 | 장흥 | 2 | 1.5 | 2.7 | 2 | 1.1 | 0.2 | 0.8 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 1.8 | 2.4 | 17.6 | 67 | 전라남도 | 260 | 장흥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | 전라남도 | 175 | 진도(첨찰산) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 68 | 전라남도 | 175 | 진도(첨찰산) | 7.8 | 4.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 15.7 | 68 | 전라남도 | 175 | 진도(첨찰산) | 1.6 | 3 | 4.4 | 5.7 | 4.6 | 4.5 | 6 | 6.3 | 4.1 | 2.7 | 3.7 | 3.3 | 49.9 | 68 | 전라남도 | 175 | 진도(첨찰산) | 9.9 | 9 | 10.6 | 10.5 | 7.5 | 2.9 | 5.8 | 3.9 | 2.1 | 3.8 | 6 | 10 | 82 | 68 | 전라남도 | 175 | 진도(첨찰산) | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.7
|  |  | (첨찰산) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 |  |  |  | (첨찰산) | [16 empty] | (첨찰산) | [16 empty] | (첨찰산) | [16 empty] | (첨찰산)
69 | 전라남도 | 268 | 진도군 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3.9 | 8.9 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 69 | 전라남도 | 268 | 진도군 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 69 | 전라남도 | 268 | 진도군 | 1.3 | 0.9 | 1.7 | 3.1 | 2.7 | 2.5 | 3.4 | 3.3 | 3.1 | 2 | 2 | 1.9 | 27.9 | 69 | 전라남도 | 268 | 진도군 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 3.4 | 69 | 전라남도 | 268 | 진도군 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | 전라남도 | 261 | 해남 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 70 | 전라남도 | 261 | 해남 | 2 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 3.6 | 70 | 전라남도 | 261 | 해남 | 1.6 | 2.7 | 4 | 5.3 | 4.1 | 4.2 | 5.2 | 5.9 | 4.8 | 2.7 | 3.5 | 2.7 | 46.7 | 70 | 전라남도 | 261 | 해남 | 0.8 | 1.7 | 1 | 1.5 | 0.7 | 0.2 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 10.7 | 70 | 전라남도 | 261 | 해남 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | 전라남도 | 169 | 흑산도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 4 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 71 | 전라남도 | 169 | 흑산도 | 1.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 71 | 전라남도 | 169 | 흑산도 | 1.4 | 2.1 | 3.2 | 5.1 | 3.7 | 3.8 | 6.1 | 5.9 | 5.3 | 2.8 | 3.1 | 2.3 | 44.8 | 71 | 전라남도 | 169 | 흑산도 | 14.2 | 11.7 | 12.1 | 9.3 | 6 | 3.3 | 6 | 4 | 3.6 | 7.8 | 10.7 | 16.2 | 104.9 | 71 | 전라남도 | 169 | 흑산도 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1
72 | 전라북도 | 172 | 고창 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 6.2 | 12.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 72 | 전라북도 | 172 | 고창 | 4.5 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 8.6 | 72 | 전라북도 | 172 | 고창 | 1.9 | 1.6 | 2.4 | 4.3 | 2.9 | 3.1 | 7.5 | 6.5 | 3.7 | 2.8 | 2.9 | 3.5 | 43.1 | 72 | 전라북도 | 172 | 고창 | 1.6 | 2.1 | 2.9 | 3.3 | 1.4 | 1.1 | 1.8 | 1.4 | 0.5 | 1.7 | 2.7 | 3.6 | 24.1 | 72 | 전라북도 | 172 | 고창 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.5 | 2.6
73 | 전라북도 | 251 | 고창군 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 7 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 73 | 전라북도 | 251 | 고창군 | 5.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 8.9 | 73 | 전라북도 | 251 | 고창군 | 2.4 | 1.9 | 3 | 5.2 | 3.9 | 3.4 | 8.2 | 8.5 | 4 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 50.3 | 73 | 전라북도 | 251 | 고창군 | 0 | 0.3 | 0.1 | 1.2 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 7.2 | 73 | 전라북도 | 251 | 고창군 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
74 | 전라북도 | 140 | 군산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 6.1 | 10.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 17.9 | 74 | 전라북도 | 140 | 군산 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 10.5 | 74 | 전라북도 | 140 | 군산 | 1.7 | 2.1 | 2.7 | 4.9 | 3.6 | 3.2 | 7.9 | 7.1 | 4.3 | 2.5 | 3.5 | 2.6 | 46.1 | 74 | 전라북도 | 140 | 군산 | 1 | 0.5 | 2.1 | 2 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 1 | 0.4 | 1 | 1.6 | 2.7 | 13.9 | 74 | 전라북도 | 140 | 군산 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.1 | 2.1
75 | 전라북도 | 247 | 남원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 5.2 | 10.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 75 | 전라북도 | 247 | 남원 | 5.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 9.5 | 75 | 전라북도 | 247 | 남원 | 1.5 | 1.9 | 3.4 | 5.4 | 3.4 | 4.2 | 8.9 | 7.3 | 5.3 | 3.8 | 3 | 2 | 50.1 | 75 | 전라북도 | 247 | 남원 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.2 | 4 | 75 | 전라북도 | 247 | 남원 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4
76 | 전라북도 | 243 | 부안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 6.1 | 10.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 76 | 전라북도 | 243 | 부안 | 5.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 9.9 | 76 | 전라북도 | 243 | 부안 | 1.8 | 1.9 | 3 | 5 | 4.1 | 2.9 | 8.1 | 7.6 | 4.2 | 3 | 3.8 | 3.4 | 48.8 | 76 | 전라북도 | 243 | 부안 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 2.7 | 76 | 전라북도 | 243 | 부안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | 전라북도 | 254 | 순창군 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 4.8 | 9.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 77 | 전라북도 | 254 | 순창군 | 5.9 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 10.1 | 77 | 전라북도 | 254 | 순창군 | 1.4 | 2.4 | 3.6 | 5.4 | 4.1 | 4.5 | 8.9 | 8.3 | 5.6 | 3.7 | 3.7 | 2.6 | 54.2 | 77 | 전라북도 | 254 | 순창군 | 0.6 | 0.9 | 2.8 | 2.4 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 1.6 | 1.4 | 13.2 | 77 | 전라북도 | 254 | 순창군 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3
78 | 전라북도 | 244 | 임실 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 78 | 전라북도 | 244 | 임실 | 6.7 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 13.9 | 78 | 전라북도 | 244 | 임실 | 1.3 | 1.6 | 3.7 | 5.2 | 3.9 | 4.2 | 10.2 | 9.2 | 4.7 | 4 | 3.2 | 3.1 | 54.3 | 78 | 전라북도 | 244 | 임실 | 0 | 0 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 2.4 | 78 | 전라북도 | 244 | 임실 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | 전라북도 | 248 | 장수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1 | 8.1 | 13.1 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 23.3 | 79 | 전라북도 | 248 | 장수 | 8.2 | 3.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 5.4 | 17.1 | 79 | 전라북도 | 248 | 장수 | 1.5 | 2 | 3.9 | 5.6 | 4 | 4.4 | 9.8 | 8.7 | 5.6 | 4.2 | 3.5 | 2.9 | 56.1 | 79 | 전라북도 | 248 | 장수 | 0.4 | 0.3 | 1.7 | 2 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 0.7 | 8.7 | 79 | 전라북도 | 248 | 장수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | 전라북도 | 146 | 전주 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.7 | 9.1 | 12.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 22.9 | 80 | 전라북도 | 146 | 전주 | 5.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 8.6 | 80 | 전라북도 | 146 | 전주 | 1.6 | 1.7 | 3.5 | 5 | 4.1 | 3.8 | 8.4 | 8.9 | 4.7 | 3.3 | 3.2 | 2.9 | 51.1 | 80 | 전라북도 | 146 | 전주 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 4.9 | 80 | 전라북도 | 146 | 전주 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.1 | 2.1
81 | 전라북도 | 245 | 정읍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 81 | 전라북도 | 245 | 정읍 | 5.8 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 10.6 | 81 | 전라북도 | 245 | 정읍 | 2.6 | 1.7 | 3.3 | 5.5 | 4.2 | 3.9 | 8 | 8.3 | 4.4 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 52 | 81 | 전라북도 | 245 | 정읍 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 2.9 | 81 | 전라북도 | 245 | 정읍 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.8
82 | 제주특별시 | 185 | 고산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 82 | 제주특별시 | 185 | 고산 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 82 | 제주특별시 | 185 | 고산 | 1.9 | 3 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 5.8 | 4.6 | 6.1 | 4.9 | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 49.5 | 82 | 제주특별시 | 185 | 고산 | 21.5 | 17.6 | 15.7 | 12.1 | 6.7 | 2.8 | 4.3 | 6.4 | 6.3 | 11.2 | 13.4 | 21.6 | 139.6 | 82 | 제주특별시 | 185 | 고산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | 제주특별시 | 189 | 서귀포 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 83 | 제주특별시 | 189 | 서귀포 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 83 | 제주특별시 | 189 | 서귀포 | 2.4 | 4 | 4.8 | 6.5 | 5.4 | 7.3 | 5.5 | 8.5 | 6.8 | 4 | 3.9 | 3.5 | 62.6 | 83 | 제주특별시 | 189 | 서귀포 | 0.5 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 1.9 | 0.8 | 1.3 | 0.4 | 0.6 | 9.3 | 83 | 제주특별시 | 189 | 서귀포 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3
84 | 제주특별시 | 188 | 성산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 5 | 6.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 84 | 제주특별시 | 188 | 성산 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 84 | 제주특별시 | 188 | 성산 | 2.8 | 4.4 | 5.5 | 6.2 | 5.3 | 7 | 5.3 | 7.9 | 6.9 | 4.2 | 5.2 | 4.5 | 65.2 | 84 | 제주특별시 | 188 | 성산 | 2.5 | 2.9 | 5.6 | 4 | 1.6 | 0.8 | 1.3 | 1.7 | 1.3 | 1.9 | 1.7 | 2.2 | 27.5 | 84 | 제주특별시 | 188 | 성산 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.2
85 | 제주특별시 | 184 | 제주 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 6.3 | 11.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 85 | 제주특별시 | 184 | 제주 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 85 | 제주특별시 | 184 | 제주 | 2.2 | 3.7 | 4.7 | 5.2 | 3.7 | 5.8 | 5.1 | 6.4 | 5.8 | 3.8 | 3.9 | 4 | 54.3 | 85 | 제주특별시 | 184 | 제주 | 6 | 5.3 | 6.2 | 4.3 | 2.2 | 1.8 | 2.4 | 2.7 | 1.4 | 3 | 4.5 | 9.6 | 49.4 | 85 | 제주특별시 | 184 | 제주 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7
86 | 충청남도 | 238 | 금산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 4.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 86 | 충청남도 | 238 | 금산 | 6.9 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 13.3 | 86 | 충청남도 | 238 | 금산 | 1.1 | 1.7 | 3.5 | 5.4 | 3.2 | 4 | 8.4 | 9 | 4.5 | 3.6 | 3.2 | 2.4 | 50 | 86 | 충청남도 | 238 | 금산 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1.4 | 86 | 충청남도 | 238 | 금산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | 충청남도 | 235 | 보령 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 4.2 | 10.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 87 | 충청남도 | 235 | 보령 | 6.1 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 10.7 | 87 | 충청남도 | 235 | 보령 | 0.8 | 1.8 | 2.7 | 4.7 | 4.1 | 3.8 | 8.1 | 7 | 4.2 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 45.9 | 87 | 충청남도 | 235 | 보령 | 0 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 5.3 | 87 | 충청남도 | 235 | 보령 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.3 | 1.9
88 | 충청남도 | 236 | 부여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 88 | 충청남도 | 236 | 부여 | 5.8 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 10.2 | 88 | 충청남도 | 236 | 부여 | 1 | 1.8 | 3.3 | 4.7 | 4 | 3.5 | 8.6 | 8.1 | 4.1 | 3.3 | 2.9 | 2.8 | 48.1 | 88 | 충청남도 | 236 | 부여 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 2.1 | 88 | 충청남도 | 236 | 부여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | 충청남도 | 129 | 서산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 4.1 | 8.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 89 | 충청남도 | 129 | 서산 | 8.2 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 4.2 | 16 | 89 | 충청남도 | 129 | 서산 | 1.1 | 2 | 2.4 | 3.8 | 3.4 | 3.2 | 7.9 | 6.8 | 4.3 | 3 | 3.7 | 3.3 | 44.9 | 89 | 충청남도 | 129 | 서산 | 0.4 | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 0.6 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 8.7 | 89 | 충청남도 | 129 | 서산 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.3 | 2.7
90 | 충청남도 | 232 | 천안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 90 | 충청남도 | 232 | 천안 | 8.8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16.8 | 90 | 충청남도 | 232 | 천안 | 0.5 | 1.7 | 2.5 | 4.2 | 3.5 | 2.8 | 8.7 | 7.8 | 4.2 | 2.7 | 3.4 | 2.2 | 44.2 | 90 | 충청남도 | 232 | 천안 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 4.5 | 90 | 충청남도 | 232 | 천안 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.2 | 2
91 | 충청남도 | 177 | 홍성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 | 4.5 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 91 | 충청남도 | 177 | 홍성 | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 4.4 | 91 | 충청남도 | 177 | 홍성 | 0.2 | 0.9 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 0.9 | 2.6 | 2.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 17.5 | 91 | 충청남도 | 177 | 홍성 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 1.4 | 91 | 충청남도 | 177 | 홍성 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3
92 | 충청북도 | 266 | 보은 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 2.6 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 92 | 충청북도 | 266 | 보은 | 8.6 | 2.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 4.9 | 16.2 | 92 | 충청북도 | 266 | 보은 | 1 | 1.6 | 3.3 | 5.1 | 3.7 | 3.6 | 10.4 | 8.6 | 4.9 | 3.4 | 3 | 2.4 | 51 | 92 | 충청북도 | 266 | 보은 | 0 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 2.4 | 92 | 충청북도 | 266 | 보은 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | 충청북도 | 221 | 제천 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.7 | 7.9 | 11.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 93 | 충청북도 | 221 | 제천 | 12 | 3.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 8 | 24 | 93 | 충청북도 | 221 | 제천 | 0.4 | 2 | 3.2 | 5.5 | 4.1 | 4.1 | 9.7 | 8.3 | 4.7 | 3.1 | 3.8 | 1.5 | 50.4 | 93 | 충청북도 | 221 | 제천 | 0.3 | 0 | 0.4 | 1 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 3.7 | 93 | 충청북도 | 221 | 제천 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | 충청북도 | 131 | 청주 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 3.7 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 94 | 충청북도 | 131 | 청주 | 8 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 15.5 | 94 | 충청북도 | 131 | 청주 | 0.8 | 1.8 | 2.8 | 4.6 | 3.5 | 3.7 | 9.6 | 7.8 | 4.7 | 3.1 | 3.2 | 2.3 | 47.9 | 94 | 충청북도 | 131 | 청주 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 94 | 충청북도 | 131 | 청주 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.9 | 2.3
95 | 충청북도 | 135 | 추풍령 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 | 5.2 | 9.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 95 | 충청북도 | 135 | 추풍령 | 8.9 | 3.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 6.1 | 18.5 | 95 | 충청북도 | 135 | 추풍령 | 0.8 | 1.8 | 3.9 | 5.3 | 3.2 | 3.9 | 7.1 | 8.3 | 4.7 | 3.3 | 3 | 2.3 | 47.6 | 95 | 충청북도 | 135 | 추풍령 | 4.1 | 3.5 | 4.8 | 4.4 | 3 | 0.1 | 0.8 | 1.3 | 0.2 | 1.2 | 3.1 | 4.4 | 30.9 | 95 | 충청북도 | 135 | 추풍령 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5
96 | 충청북도 | 127 | 충주 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 96 | 충청북도 | 127 | 충주 | 10.3 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 6.4 | 19.6 | 96 | 충청북도 | 127 | 충주 | 0.9 | 1.8 | 3 | 5.3 | 3.9 | 2.7 | 8.3 | 8.7 | 4.2 | 3.2 | 2.9 | 1.9 | 46.8 | 96 | 충청북도 | 127 | 충주 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 1.6 | 96 | 충청북도 | 127 | 충주 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2