## 배치계획표
건설사업관리 기술자 배치 계획표
□ 용역명 : |  | 중남초 공간재구조화 개축공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역
구분 |  | 직종 | 등급 | 시공 단계(감독권한대행) | [18 empty] | 개월 | 비고
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
시공 단계/ 시공후단계 | 책임건설사업관리기술자 | 건축 | 특급 | [19 empty] | 19 | bar: 시공 단계(감독권한대행) 1 to 시공 단계(감독권한대행) 19
| 분야별 건설사업관리기술자 | 건축1 | 중급 | [19 empty] | 19 | bar: 시공 단계(감독권한대행) 1 to 시공 단계(감독권한대행) 19
|  | 건축2 | 초급 | [19 empty] | 19 | 안전 | bar: 시공 단계(감독권한대행) 1 to 시공 단계(감독권한대행) 19
|  | 토목 | 초급 | [19 empty] | 6 | bar: 시공 단계(감독권한대행) 1 to 시공 단계(감독권한대행) 2; 시공 단계(감독권한대행) 16 to 시공 단계(감독권한대행) 19
|  | 조경 | 초급 | [19 empty] | 3 | bar: 시공 단계(감독권한대행) 17 to 시공 단계(감독권한대행) 19
|  | 기계 | 중급 | [19 empty] | 16 | bar: 시공 단계(감독권한대행) 4 to 시공 단계(감독권한대행) 19
|  | 통신 | 중급 | [19 empty] | 7 | bar: 시공 단계(감독권한대행) 13 to 시공 단계(감독권한대행) 19
[소 계]
기술지원 건설사업관리기술자 |  | 건축 | 고급
|  | 토목 | 고급
|  | 조경 | 고급
|  | 기계 | 고급
|  | 통신 | 중급
|  | 소방 | 중급 | [20 empty] | 주1회
[소 계]
[합 계]
* 본 건설사업관리 기술자 배치계획서는 계약시 공정표 및 현장실정에 맞게 상기 총 인월수 범위내에서 발주청과 협의하여 조정 할 수 있음.
* 용역기간은 공사 기간 변경시 증감된 기간 만큼 총 인월수 범위내에서 배치계획 변경등을 통해 조정됨.
* 기술지원 건설사업관리기술자(비상주) 는 매월 1회 이상 현장방문하여 시공상태를 종합적으로 점검.확인.평가하고 기술지도하여야 함. (단, 소방감리는 주1회 현장방문)