## 표지
2 0 2 6 년
청주공공하수처리시설 2소각로 가스겸용 오일건 등 2종 교체공사
환경관리본부
하수처리과

## 설계설명서
설 계 설 명 서
| 1. 사 업 명 : | 청주공공하수처리시설 2소각로 가스겸용 오일건 등 2종 교체공사
| 2. 위 치 : | 청주시 흥덕구 옥산면 미호로 555
| 3. 목 적 : | 2소각로 정기수선 대비 소각로 온도유지용 가스겸용노즐 막힘 현상 및 소손 발생, 연수탱크 노후시설
오버홀을 통해 소각로를 안정적으로 운영하고자 함.
| 4. 사업개요 : | 가스겸용노즐 교체 1식, 연수탱크 교체 1식
| 5. 시행방법 : | 도급 시행
| 6. 작업기간 : | 착공일로부터 29일로 하되 시공 후 시운전을 완료한 시점으로 한다.

## 예정공정표
예 정 공 정 표
사업명 : 청주공공하수처리시설 2소각로 가스겸용 오일건 등 2종 교체공사
공 기 공 정 | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 29 | 비고
1. 자재준비 및 제작
2. 교체 및 수선
3. 시운전 및 준공
본 사업은 상기 공정표에 의거 착공일로부터 29일 이내에 완료하기로 한다.

## 갑지
2 0 2 6 년
청주공공하수처리시설 2소각로 가스겸용 오일건 등 2종 교체공사
| ○ 위 치 : |  | 청주시 흥덕구 옥산면 미호로 555
| ○ 개 요 : |  | 가스겸용노즐 교체, 연수탱크 교체
|  | 총사업비 : | 880000 | (금 팔십팔만원)
|  | 도급액 : | 880000 | (금 팔십팔만원)

## 원가계산서
원 가 계 산 서
사업명 : 청주공공하수처리시설 2소각로 가스겸용 오일건 등 2종 교체공사
비 목 |  |  | 금 액 | 구 성 비 | 비 고
설 치 원 가 | 재 료 비 | 직 접 재 료 비 | 0
간 접 재 료 비
작업설, 부산물(△)
|  | [ 소 계 ] | 0
| 노 무 비 | 직 접 노 무 비 | 0
|  | 간 접 노 무 비 | 0 | 직접노무비 × 17.5%
|  | [ 소 계 ] | 0
| 경 비 | 기 계 경 비 | 0
|  | 산 재 보 험 료 | 0 | 노무비 × 3.56%
|  | 고 용 보 험 료 | 0 | 노무비 × 1.01%
|  | 국민 건강 보험료 |  | 직접노무비 × 3.545%
|  | 국민 연금 보험료 |  | 직접노무비 × 4.5%
|  | 노인장기요양보험료 |  | 건강보험료 × 12.95
|  | 석 면 부 담 금 | 0 | 노무비 × 0.006%
|  | 임금 채권 부담금 | 0 | 노무비 × 0.09%
|  | 산업안전보건관리비 | 657883.0614 | (재료비+직접노무비) × 3.11% | 고정
|  | 기 타 경 비 | 0 | (재료비+노무비) * 5%
|  | [ 소 계 ] | 657883.0614
계 |  |  | 657883.0614
일 반 관 리 비 |  |  | 52630.6449 | (재료비+노무비+경비) * 8%
이 윤 |  |  | 106577.0559 | (노무비+경비+일반관리비) × 15% 미만
공 급 가 액 |  |  | 800000
부 가 가 치 세 |  |  | 80000 | 공급가액 * 10%
총 설 치 원 가 |  |  | 880000
0

## 총괄내역서
총 괄 내 역 서
사업명 : 청주공공하수처리시설 2소각로 가스겸용 오일건 등 2종 교체공사
품 명 | 규격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 총 계 | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
1. 2소각로 가스겸용노즐 교체 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2. 2소각로 T-403 연수탱크 교체 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
총 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0

## 내역서
내 역 서
사업명 : 청주공공하수처리시설 2소각로 가스겸용 오일건 등 2종 교체공사
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 계 | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
1. 2소각로 가스겸용노즐 교체 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
가스겸용노즐 | sts310s,ф48.6 | EA | 6 |  | 0 |  |  |  |  | 0
플랙시블 튜브 | sts304,1/2"*1,000L | EA | 12 |  | 0 |  |  |  |  | 0
레규레이터 | kAR401-04B | EA | 6 |  | 0 |  |  |  |  | 0
STS 압력계 | Φ75 | EA | 6 |  | 0 |  |  |  |  | 0
STS 압력계 | Φ100 | EA | 6 |  | 0 |  |  |  |  | 0
가스겸용노즐 설치 | 기존장치교체 | EA | 6 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 25%
가스겸용노즐 철거 | 재사용미고려, 설치품의 50% | EA | 6 |  |  |  | 0 |  |  | 0
2. 2소각로 T-403 연수탱크 교체 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
스테인리스 강판 | 4T ,1,500*3,000 | kg | 428.22 |  | 0 |  |  |  |  | 0
스테인리스 앵글 | 50*50*6t | kg | 84.968 |  | 0 |  |  |  |  | 0
스테인리스 강관 | 65A, S/10S | m | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0
스테인리스 강관 | 25A, S/10S | m | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0
스테인리스 플랜지 | 65A,10K FF | EA | 4 |  | 0 |  |  |  |  | 0
스테인리스 플랜지 | 25A,10K FF | EA | 4 |  | 0 |  |  |  |  | 0
탱크맨홀 | 600*600*4.0t | 개소 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
레벨게이지 | 1/2",상/하부밸브 | 개소 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
핸드레일/평철 | STS304,25A | 식 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
임가공(레이져,절곡) | 판재,앵글 | 식 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
고철 | 중량철A | KG | 622.3772 |  | 0
잡철물 제작/설치 | 일반철재 | 톤당 | 0.62238 |  |  |  | 0 |  |  | 0
기기 철거 | 탱크류 | 톤당 | 0.62238 |  |  |  | 0 |  |  | 0
소 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0