## 공사기간
공사기간 산정근거
▣ 공사개요
공 사 명 | 논공 삼리교 고속도로 교대 하부 경관개선사업
공사금액 | 108070000
공사기간 | 착공일로부터 60일 | [8 empty] | 2 | 6
| 준비기간 | 5 | 비작업일수 | 18 | 작업일수 | 33 | 정리기간 | 4 | 60 |  | 개월 | 240
▣ 공사개요
구 분 | 내 역 |  |  | 일 수 |  |  | 비 고
준비기간 | 산정일수 |  |  | 5
| 도면 검토 및 현황측량 |  |  | 3
| 건설자재조달 |  |  | 2
비작업일수 | 산정일수(A+B-C) |  |  | 18
| 해당월 작업 불가능 일수(A) |  |  | 14
| 해당월 기상조건에 따른 비작업 일수(B) |  |  | 5.7
| 월별 중복일수(C) |  |  | 2
작업일수 | 산정일수 |  |  | 33
| 작업준비 |  |  | 10
| 1. 조형물 설치 |  |  | 23
정리기간 | 산정일수 |  |  | 4
| 준공검사 관련 행정절차 |  |  | 2
| 청소 등 현장정리 |  |  | 2
※ 국토교통부 고시 제2024-1021호 공공 건설공사의 공사기간 산정기준(2025. 1. 6. 시행)
- 비작업일수(법정공휴일수 및 지역별 기상상태)는 국토교통부발간 적정 공사기간 확보를 위한 가이드라인 참고

## 공사기간산정공식(비교) (hidden)
공 사 명 | 논공 삼리교 고속도로 교대 하부 경관개선사업
구분 | Y공기 | 산정공식 |  | 변수 |  |  |  |  | 공사기간(개월)
|  |  |  | C(총공사비) | A(연면적(100㎡) | G(지상층수) | B(지하층수(층)) | L(도로연장)
체육시설 | -278.109+189.438*ln(C)
|  | 192.6267 | 일 | 12 |  |  |  |  | 6.4209 | 개월
건축(공통) | -68.550+18.1192*B+12.079*G-5.25*ln(A)+167.632*ln(C)
|  | 378.1981 | 일 | 12 | 1 | 1 | 1 |  | 12.6066 | 개월
체육시설 | -278.109+189.438*ln(C)
|  | 138.1288 |  | 9 |  |  |  |  | 4.6043 | 개월

## 작업일수산출근거 (hidden)
구분 |  |  |  |  | 산정기준
준비기간 |  |  |  |  | 10억원 미만 : 최소 10일 10억원 이상 : 최소 20일 * 안전관리계획서 제출 대상 : 45일
토목공사기간 |  |  | 터파기 |  | 지하층 1개 층당 10일
|  |  | 흙막이 |  | 자립식 : 지하층 1개 층당 10일 어스앵커식 : 지하층 1개 층당 20일
건축공사기간 | 기초공사 |  | 파일기초 |  | 깊이 15m 이하 선굴착 말뚝공법 : 40일 깊이 15m 이상 선굴착 말뚝공법 : 80일
|  |  | 지지력시험 |  | 11일
| 골조공사 | 지하층 | 지하층 |  | 지하 1개 층당 31일
|  |  | 지하주차장 |  | 1개층 주차대수 150대 미만 : 10일 1개층 주차대수 150대 이상 : 20일
|  | 지상층 | 골조 | 1층 | 20일
|  |  |  | 2층 이상 | 2층 : 10일 3층 이상 : 층당 9일
|  |  |  | 동절기 보정 | * 동절기에는 층당 1일 추가
|  |  | 지붕 |  | 콘크리트 경사지붕 : 15일 철골 경사지붕 : 10일
| 마감공사 |  |  |  | 조적공사 : 5일/층 미장공사 : 8일/층 창호공사 : 6일/층 방수공사 : 3일/층 타일공사 : 2일/층
토목조경공사기간 |  |  |  |  | 토목공사 : 건축공사 완료 후 15일 조경공사 : 토목공사 완료 후 15일
정리기간 |  |  |  |  | 10억원 미만 : 최소 15일 10억원 이상 : 최소 30일
※ 적정공사기간 확보를 위한 가이드라인 P63, 일반건축공사 참조

## 작업일수산출근거(포장공) (hidden)
구분 | 작업조건 |  |  | 산출근거 | 표준작업량
1. 아스팔트포장(기계시공/본선포장)
가. 작업준비 | 스틱 설치간격 10m |  |  | 인수인계/위치측량, 유도선 설치 등 포함 | 1,900m/일 | 5일
(1단계) | 스틱 설치간격 6m |  |  |  | 1,600m/일
나. 동상방지층 | - |  |  | 대형 다짐장비를 사용한 본선 포장구간의 동상방지층 포설 | 600㎥/일
(선택)
다. 보조기층 | - |  |  | 대형 다짐장비를 사용한 본선 포장구간의 보조기층 포설 | 550㎥/일
라. 배수로시공 | - |  |  | - | 별도계상
마. 작업준비 | 스틱 설치간격 10m |  |  | 자재발주(검측), 유도선 설치 등 포함 | 1,900m/일 | 3일
(2단계) | 스틱 설치간격 6m |  |  |  | 1,600m/일
라. 택코팅 | - |  |  | 역청재 살포작업을 기준 | 20,000㎡/일
마. 프라임코팅 | - |  |  | 역청재 살포작업을 기준, | 20,000㎡/일
양생기간으로 2일 별도 계상
바. 기층 | 3m≤폭 | 5∼7㎝ |  | 아스팔트 기층 포설을 기준 | 4,900㎡/일
|  | 8∼10㎝ |  |  | 4,500㎡/일
사. 중간층/표층 | 3m≤시공폭, 5∼7㎝ |  |  | 아스팔트 표층 및 중간층을 포설 | 4,800㎡/일
아. 부대공사 | 준공 전 단계적 수행 |  |  | 차선도색, 안전시설 설치 등 | 3일/km
2. 콘크리트포장
가. 작업준비 | 스틱 설치간격 10m |  |  | 인수인계/위치측량, 유도선 설치 등 포함 | 1,900m/일 | 5일
(1단계) | 스틱 설치간격 6m |  |  |  | 1,600m/일
나. 동상방지층 | - |  |  | 대형 다짐장비를 사용한 본선 포장구간의 동상방지층 포설 | 600㎥/일
(선택)
다. 린콘크리트 |  |  |  | 린 콘크리트 기층 포설 기준 | 550㎥/일
라. 배수로시공 | - |  |  | - | 별도계상
마. 작업준비 | 스틱 설치간격 10m |  |  | 자재발주(검측), 유도선 설치 등 포함 | 1,900m/일 | 3일
(2단계) | 스틱 설치간격 6m |  |  |  | 1,600m/일
라. 콘크리트표층 | 일반구간 |  | 1차로 | 콘크리트 표층의 포설 기준, | 300㎥/일
|  |  | 2차로 | 단, 교량구간은 별도 계상 | 700㎥/일
마. 포장절단 및 줄눈설치 | - |  |  | 표층 포설기간에 절대공기를 추가하여 산정 | 3일
바. 부대공사 | 준공 전 단계적 수행 |  |  | 차선도색, 안전시설 설치 등 | 3일/km
비고
아스팔트포장과 콘크리트 포장을 구분/적용하며 표준품셈의 생산성을 기준(일반국도 도로포장 기준으로 작업1조를 투입한 결과)으로 공사물량에 따른 공기를 산정한다.
도로포장은 배수시설 시공을 기준으로 1단계(하부), 2단계(아스팔트:기층-표층, 콘크리트: 슬래브)로 구분하여 시공하며, 배수시설의 공사기간은 현장 특성에 따라 별도 계상한다.
부대공사(차선도색, 안전시설 설치 등)는 도로포장 공사와 연속적으로 발생하지 않으며, 준공 전에 단계적으로 수행하며 1km당 3일을 반영한다.
동상방지층은 지역특성에 따라 선택적으로 적용한다.
각 단계별로 공사 준비를 위한 소요기간 5일을 반영한다.

## 비작일수산정(12개월)
지역 : 대구광역시
구분 |  | 2026 | [11 empty] | 소계
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
달력일수 |  | 2026 9: 30; 2026 10: 31
비작업일수 | 법정공휴일(A) | 2026 9: 7; 2026 10: 7 | 14 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 0
| 기후여건(B) | 2026 9: 3.3; 2026 10: 2.4 | 5.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 월별 중복일수(C=AxB/달력일수) | [12 empty] | 2 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | bar: 2026 9 to 2026 10
| 비작업일수 (A+B-C) | 2026 9: 9.3; 2026 10: 8.4 | 17.7 | 17.7 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## 비작업일수공휴일수
번호 | 구분 | 월간법정공휴일 | [11 empty] | 소계
|  | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
1 | 2026년 | 5 | 7 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 69
2 | 2027년 | 6 | 7 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 4 | 6 | 68
3 | 2028년 | 9 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 10 | 4 | 6 | 68
4 | 2029년 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 4 | 6 | 68
5 | 2030년 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 8 | 6 | 4 | 6 | 67
적용 | [13 empty] | 0

## 기상조건에따른 월간비작업일수(철콘)
구분 | 조건 | 2025 | [11 empty] | 소계
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
동절기 | 0℃이하 | 2025 1: 2; 2025 2: 0.5; 2025 12: 1.6 | 4.1
강우 | 10mm이상 | 0.6 | 0.6 | 2.3 | 2.8 | 2.2 | 3.1 | 5.8 | 5.8 | 3 | 2.2 | 1.2 | 0.9 | 30.5
바람 | 15m/s이상 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.5 |  | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 4.8
적설 | 5cm이상 | 2025 1: 0.1; 2025 3: 0.1 | 0.2
혹서기 | 33℃이상 | 2025 5: 1.4; 2025 6: 4.3; 2025 7: 11.3; 2025 8: 13.2; 2025 9: 0.1 | 30.3
계 |  | 3.5 | 1.7 | 2.8 | 3 | 4.1 | 7.4 | 17.5 | 19.4 | 3.3 | 2.4 | 1.4 | 3.4 | 69.9
※ "적정공사기간 확보를 위한 가이드라인" P27, 기상상태에 따른 지역별 비작업일수(10년) 참조