## 설계설명서
설 계 설 명 서
1. 공 사 명 : | 인천 백석중학교 학교숲 조성사업
2. 위치 및 규모 : | 인천 서구 백석동 65-3
3. 공사개요 :
| 철거 및 이설 | 철거(앉음벽, 철제벤치, 잔디 등) / 이설 (바웨이트, 평행봉, 철봉)
| 수목 제거 및 이식 | 교목 제거 (5주), 잡목제거 / 교목 이식(18주), 관목 이식(6주)
| 식재기반 | 토양개량
| 우배수 | 연결관, 집수정, 빗물받이
| 식재 | 교관목 6종 / 지피및초화 13종/ 잔디
| 멀칭 | 굵은마사(중립)멀칭, 바크(중립)멀칭
| 포장 | 경화마사토포장, 쇄석 포설, 잔디보호매트 등
| 시설물 | 파라솔, 테이블, 스툴벤치, 등벤치, 앉음시설 등
5. 공사기간 : 60일간
6. 설계기준 및 시공방법
- 본 공사는 건설교통부 제정 조경표준시방서와 관련법규 및 규정, 건설공사 품질 시험기준, 한국산업규격, 건설산업기본법, 산업안전보건법,
해당구의 제규정, 과업지시서, 본 시방서와 설계도서에 의해 시행하며, 그 설계도서에 명기되지 않은 사항에 대하여는 감독관의 지시에 따른다.
7. 공사기간
- 본 공사는 착공 일로부터 60일간(법정공휴일 포함)으로 한다, 단 아래의 경우에는 계약담당 공무원의 승인을 받거나 계약자와 합의하여 연장할 수 있다.
1) 공사기간 중 강우일수 또는 강우로 인한 작업불가능 일수가 평균 강우일수 보다 많을 때.
2) 천재지변으로 인하여 작업이 불가능 할 때
3) 계약담당 공무원의 지시에 의하여 작업이 중단되었을 때.
4) 편입용지 및 지장물의 보상지연으로 시공이 불가능 할 때.
9. 설계변경 조건
1) 설계서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우.
2) 지질, 용수등 공사현장의 상태가 설계서와 다를 경우.
3) 새로운 기술·공법사용으로 공사비의 절감 및 시공기간의 단축 등의 효과가 현저할 경우.
4) 기타 발주기관이 설계서를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우 등.
① 당해공사의 일부변경이 수반되는 추가공사의 발생.
② 특정공종의 삭제.
③ 공정계획의 변경.
④ 시공방법의 변경.
⑤ 기타 공사의 적정한 이행을 위한 변경.
5) 물가변동에 의한 계약금액의 조정으로 인한 변경.
6) 천재지변등 불가항력 사항이 발생하였을 때.
7) 설계당시 조사 불능하였던 부분에 대하여 시공 시 현장실정에 맞추어 변경하여야 하는 경우.

## 원가계산서
원가계산서
비 목 |  |  | 구분 | 금 액 | 요율 | 산 출 근 거
| 재 | 직 접 재 료 비 | 1 | 0
| 료 | 간 접 재 료 비 | 2
| 비 | 작업설.부산물등(△) | 3
|  | 소 계 | A | 0 |  | (1 + 2 + 3 )
| 노 | 직 접 노 무 비 | 4 | 0
순 | 무 | 간 접 노 무 비 | 5 | 0 | 18.4% | 4 × 0.184
| 비 | 소 계 | B | 0 |  | ( 4 + 5 )
공 |  | 산 출 경 비 | 6 | 0
|  | 산 재 보 험 료 | 7 | 0 | 3.56% | B × 0.0356
사 |  | 고 용 보 험 료 | 8 | 0 | 1.01% | B × 0.0101
| 경 | 건 강 보 험 료 | 9 | 0 | 3.595% | 4 × 0.03595
원 |  | 연 금 보 험 료 | 10 | 0 | 4.75% | 4 × 0.0475
|  | 노인장기요양 보 험 료 | 11 | 0 | 13.14% | 9 × 0.1314
가 |  | 퇴 직 공 제 부 금 비 | 12 | 0 | 2.3% | 4 × 0.023
|  | 건설기계대여금지급보증서발급액 | 13 | 0 | 0.18% | (A + 4 + 6) × 0.0018
|  | 산 업 안 전 보건관리비 | 14 | 0 | 2.07% | ((A + 4) + K/1.1) × 0.0207
|  | 산 업 안 전 보건관리비 |  | 0 | 2.07% | (A + 4) × 0.0207 × 1.2
|  | 환 경 보 전 비 | 15 | 0 | 0.3% | (A + 4 + 6) ×0.003
|  | 공 사 이 행 보증수수료 | 16
| 비 | 하도급대금지급보증수수료 | 17 | 0 | 0.081% | (A + 4 + 6) ×0.00081
|  | 석 면 분 담 금 | 18 | 0 | 0.006% | B × 0.00006
|  | 임 금 채 권 부 담 금 | 19 | 0 | 0.09% | B × 0.0009
|  | 기 타 경 비 | 20 | 0 | 4.9% | (A + B) × 0.049
|  | 소 계 | C | 0 |  | (6:20)
|  | 순 공 사 원 가 | D | 0 |  | (A + B + C)
|  | 일 반 관 리 비 | E | 0 | 8% | D × 0.08
|  | 이 윤 | F | 0 | 14.99% | (B + C + E) ×0.1499
|  | 폐기물처리비 | G | 0 |  |  | 0
|  | 총 원 가 | H | 0 |  | (D + E + F+G)
|  | 부 가 가 치 세 | I | 0 | 10% | H × 0.1
|  | 도 급 액 | J | 0 |  | (H + I)
|  | 도급자관급자재 | K | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 관급자관급자재 | L | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 총 공 사 비 | M | 0 |  | (J + K+L)
0

## 내역서총괄표
내역서총괄표
공종 | 품 명 | 규 격 | 수 량 | 단위 | 합 계 | 노무비 | 재료비 | 경 비 | 비 고
1. | 철거 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-1. | 철거 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | 수목제거 및 이식 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2-1. | 수목제거 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2-2. | 이식 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. | 토공 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4. | 식재기반 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5. | 우배수 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6. | 관수 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7. | 식재 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7-1. | 교관목 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7-2. | 지피 및 초화 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8. | 멀칭 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 포장 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10. | 시설물 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11. | 부대공사 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 순 공 사 비 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 직접재료비 |  |  |  | 0
| 간접재료비 |  |  |  | 0
| 작업설.부산물등(△) |  |  |  | 0
| 소계 |  |  |  | 0
| 직접노무비 |  |  |  | 0
| 간접노무비 |  | 18.4 | % | 0
| 소계 |  |  |  | 0
| 산출경비 |  |  |  | 0
| 산재보험료 |  | 3.56 | % | 0
| 고용보험료 |  | 1.01 | % | 0
| 건강보험료 |  | 3.595 | % | 0
| 연금보험료 |  | 4.75 | % | 0
| 노인장기요양보험료 |  | 13.14 | % | 0
| 퇴직공제부금비 |  | 2.3 | % | 0
| 건설기계대여금지급보증서발급액 |  | 0.18 | % | 0
| 산업안전보건관리비 |  | 2.07 | % | 0
| 환경보전비 |  | 0.3 | % | 0
| 하도급대금지급보증수수료 |  | 0.081 | % | 0
| 석면분담금 |  | 0.006 | % | 0
| 임금채권부담금 |  | 0.09 | % | 0
| 기타경비 |  | 4.9 | % | 0
| 소계 |  |  |  | 0
| 순공사원가 |  |  |  | 0
| 일반관리비 |  | 8 | % | 0
| 이윤 |  | 14.99 | % | 0
| 폐기물처리비 |  |  |  | 0
| 총원가 |  |  |  | 0
| 부가가치세 |  | 10 | % | 0
| 도급액 |  |  |  | 0
| 도급자관급자재 |  |  |  | 0
| 관급자관급자재 |  |  |  | 0
| 총공사비 |  |  |  | 0

## 내역서
내역서
공종 | 품 명 | 규 격 | 수 량 | 단위 | 합 계 |  | 노무비 |  | 재료비 |  | 경 비 |  | 비 고
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
1. | 철거
1-1. | 철거
| 철제벤치 철거 | D1700*H400 | 3 | EA
| 잔디 철거 | T30 | 98.57 | ㎡
| 잔디보호매트 철거 | T29 | 98.57 | ㎡
| 인조화강석블럭 철거 | T60 | 89.2 | ㎡
| 야자매트 철거 | T35 | 195.7 | ㎡
| 경계석A 철거 | W180 | 24.4 | M
| 경계석B 철거 | W180*2단 | 3.7 | M
| 경계석C 철거 | W150 | 78.2 | M
| 경계석D 철거 | W150*2단 | 36 | M
| 고무경계블럭 철거 | W150*H100*L1000 | 34.2 | M
| 앉음벽 철거 | W330*L1000*H320 | 49.3 | M
| 바웨이트 철거 | W550*L1100*H1600 | 3 | EA
| 평행봉 철거 | D80*L1950*H1560 | 1 | EA
| 철봉 철거 | D80*L4350*H2050 | 1 | EA
2. | 수목제거 및 이식
2-1. | 수목제거
| 교목 제거 (현장 내) | B12 | 1 | 주
| 교목 제거 (현장 내) | B14 | 1 | 주
| 교목 제거 (현장 내) | B16 | 1 | 주
| 교목 제거 (현장 내) | B20 | 1 | 주
| 교목 제거 (현장 내) | B24 | 1 | 주
| 잡목제거 | 벌개제근 벌목 준용 | 88.6 | ㎡
2-2. | 이식
| 교목 이식 | B8 | 12 | 주
| 교목 이식 | B10 | 6 | 주
| 관목 이식 | H1.6~2.0 | 6 | 주
3. | 토공
| 되메우기 | 백호0.7㎥(100%) | 19.67 | ㎥
| 터파기 | 백호0.7㎥(100%) | 30.87 | ㎥
| 사토운반(토사) | 덤프15톤+백호0.7㎥ | 12.88 | ㎥
| 절토면고르기 | 모래,사질토,점토,점질토 | 100 | ㎡
4. | 식재기반
| 토양개량A | T400 | 117.98 | ㎡
| 토양개량B | T450 | 84.65 | ㎡
| 토양개량C | T260 | 158.14 | ㎡
| 토양개량D | T150 | 137.37 | ㎡
5. | 우배수
| PE빗물받이 | 410*510*H600 | 1 | ea
| 연결관 | D150 | 4.7 | m
| 맹암거(간선) | D150 | 23.4 | m
| 맹암거(지선) | D150 | 53.2 | m
6. | 관수
| CONTROL VALVE | 25A | 1 | SET
| Q.C VALVE | 25A | 2 | ea
| DRAIN VALVE | 15A | 1 | ea
| AIR VENT | 15A | 1 | ea
| PE PIPE | 25A | 32.3 | m
7. | 식재
7-1. | 교관목
| 느티나무 | H4.5xR15 | 7 | 주
| 병꽃나무 | H2.0 | 1 | 주
| 사철나무 | H1.4 | 66 | 주
| 조팝나무 | H0.6xW0.5 | 13 | 주
| 화살나무 | H1.2 | 75 | 주
7-2. | 지피 및 초화
| 감둥사초 | 5치포트 | 29 | 본
| 억새 리틀키친 | 21cm 포트 | 32 | 본
| 감둥사초 | 5치포트 | 60 | 본
| 고사리 | 18cm 포트 | 210 | 본
| 기린초 | 8cm 포트 | 90 | 본
| 꽃향유 | 8cm포트 | 290 | 본
| 돌단풍 | 10.2cm 포트 | 220 | 본
| 동의나물 | 3치 | 350 | 본
| 두메부추 | 8cm 포트 | 310 | 본
| 백리향 | 10cm 포트 | 270 | 본
| 벌개미취 | 8.5cm 포트 | 280 | 본
| 앵초 | 8cm 포트 | 510 | 본
| 체리세이지 | 10cm 포트 | 280 | 본
| 층꽃 | 8cm | 360 | 본
| 잔디 | T30 (400*600) | 158 | ㎡
8. | 멀칭
| 굵은 마사(중립) 멀칭 | T30 | 261.61 | ㎡
| 바크(중립) 멀칭 | T30 | 78.23 | ㎡
9. | 포장
| 인조화강석블럭 포장 | T60 | 19.21 | ㎡
| 디딤석포장 | 500*300*T80 | 24 | ea
| 차량용 잔디보호매트 | 610*610*T48 | 81.71 | ㎡
| 보행용 잔디보호매트 | 500*500*T29 | 78.97 | ㎡
| 경계석A | 200*300*1000 | 6 | m
| 경계석B | 150*150*1000, 직선 | 19.5 | m
| 스틸엣지 | H100 | 34.26 | m
10. | 시설물
| 목재데크 | T30, 176.01㎡ | 1 | 식
| 테이블A | W400*L3000*H700 | 1 | ea
| 테이블B | W400*L2200*H700 | 1 | ea
| 스툴벤치 | W385*L385*H420 | 5 | ea
| 앉음벽 | W330*H450 | 6 | M
| 앉음난간A | W300*L5000*H450 | 1 | 식
| 앉음난간B | W300*L3500*H450 | 1 | 식
| 곤충호텔 | W400*L400*H700 | 2 | EA
| 경관석A | 700*850*1000 | 2 | ea
| 경관석B | 500*600*750 | 3 | ea
| 경관석C | 300*400*500 | 12 | ea
| 안내판A | 300*H1075*T12 | 1 | ea
| 안내판B | W200*L450*H1000 | 1 | ea
| 안내판C | W150*L260*H900 | 2 | ea
| 수목표찰A | 150*95 (걸이형) | 5 | ea
| 수목표찰B | 150*95*H700 (지주형) | 17 | ea
11. | 부대공사
| 조경석 석면 분석 수수료 |  | 28 | EA
순 공 사 비
직접재료비
간접재료비
작업설.부산물등(△)
소계
직접노무비
| 간접노무비 |  | 18.4 | %
소계
산출경비
| 산재보험료 |  | 3.56 | %
| 고용보험료 |  | 1.01 | %
| 건강보험료 |  | 3.595 | %
| 연금보험료 |  | 4.75 | %
| 노인장기요양보험료 |  | 13.14 | %
| 퇴직공제부금비 |  | 2.3 | %
| 건설기계대여금지급보증서발급액 |  | 0.18 | %
| 산업안전보건관리비 |  | 2.07 | %
| 환경보전비 |  | 0.3 | %
| 하도급대금지급보증수수료 |  | 0.081 | %
| 석면분담금 |  | 0.006 | %
| 임금채권부담금 |  | 0.09 | %
| 기타경비 |  | 4.9 | %
소계
순공사원가
| 일반관리비 |  | 8 | %
| 이윤 |  | 14.99 | %
폐기물처리비
총원가
| 부가가치세 |  | 10 | %
도급액
도급자관급자재
관급자관급자재
총공사비
A | 폐기물처리비
| 폐기물처리비 | 폐콘크리트 | 21 | Ton
| 폐기물처리비 | 건설폐재류 | 20 | Ton
| 폐기물처리비 | 폐목재 | 1 | Ton
| 폐기물처리비(재활용) | 폐합성고무 | 1 | Ton
| 폐기물처리비 | 혼합건설폐재류 | 23 | Ton
| 중량철B | 매출가 | 1220 | kg
| 폐기물운반비(상차포함) | 20km이하,덤프24톤 | 65 | Ton
B | 도급자관급자재
| 목재데크 | 1800*120*30T, 말라스 | 194 | ㎡
| 억새 리틀키친 | 21cm 포트 | 36 | 본
| 고사리 | 18cm 포트 | 231 | 본
| 기린초 | 8cm 포트 | 99 | 본
| 꽃향유 | 8cm포트 | 319 | 본
| 돌단풍 | 10.2cm 포트 | 110 | 본
| 벌개미취 | 8.5cm 포트 | 308 | 본
| 앵초 | 8cm 포트 | 561 | 본
| 체리세이지 | 10cm 포트 | 308 | 본
| 조달수수료 |  | 0.54 | %
C | 관급자관급자재
| 잔디보호매트 | 616x410x48mm | 90 | ㎡
| 안내판 | 300*1075*T12 | 1 | ea
| 조달수수료 |  | 0.54 | %