## 세네카
지방도 730호선 남원 주천 장안 외 1개소 덧씌우기공사 폐기물처리용역
설 계 서
2 0 2 6 . 2
전북특별자치도 도로관리사업소

## 표지
관 리 번 호 |  | 사 본 번 호
지방도 730호선 남원 주천 장안 외 1개소 덧씌우기공사 폐기물처리용역
설계서
2026. 2.
전북특별자치도 도로관리사업소

## 전체목차(폐기물)
1. | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 설 계 설 명 서
2. | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 폐기물시방서
3. | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 예정공정표
4. | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 설 계 예 산 서
5. | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 단 가 산 출 서
6. | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 수 량 산 출 서
목 차

## 간지(폐기물)
1.설계설명서
2.폐기물시방서
3.예정공정표
4.설계예산서
5.단가산출서
6.수량산출서

## 단가표지
목 차 |  |  | 1.노임.자재.경비 | 2.중기사용료 | 3.단가산출서 | 4.운반거리조견표 | 0 | 0
| 1. | 노임.자재.경비
| 2. | 중기사용료
| 3. | 단가산출서
| 4. | 운반거리조견표

## 운반거리조견표 (hidden)
운 반 거 리 조 견 표
| ▨ |  | 공 사 명 : |  | 지방도 730호선 남원 주천 장안 외 1개소 덧씌우기공사 폐기물처리용역
|  | 1. |  | 폐 기 물 운 반
|  |  |  | 공 사 현 장 |  | L | = | 12 | Km | 폐기물처리장

## 예정공정표
예 정 공 정 표
공 사 명 : |  | 지방도 730호선 남원 주천 장안 외 1개소 덧씌우기공사 폐기물처리용역
| 월별 | 보할(%) | 착 수 일 | [6 empty] | 비 고
공종 |  |  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28
건설폐기물처리 |  | 100 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.2
계 |  | 100 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.2
누 계 |  |  | 14.3 | 28.6 | 42.9 | 57.2 | 71.5 | 85.8 | 100

## 설계설명서(폐기물)
설 계 설 명 서
1. 목 적
본 공사는 현장내에서 발생하는 폐기물을 시공회사가 폐기한 시설물에 대하여 운반, 폐기물처리 까지를 말하며,
건설폐기물을 폐기물관리법에 따라 적법하게 처리하는데 그 목적이 있음
2. 사업명 및 위치
1) 사 업 명 : |  | 지방도 730호선 남원 주천 장안 외 1개소 덧씌우기공사 폐기물처리용역
2) 위 치 : |  | 전라북도 남원시 주천면 장안리 191-6번지 일원
3. 사업개요
1) 폐기물 운반량 : |  |  | 472 | Ton
- 폐아스콘(1공구) : |  |  | 384 | Ton
- 폐아스콘(2공구) : |  |  | 88 | Ton
2) 폐기물 처리량 : |  |  | 472 | Ton
- 폐아스콘(1공구) : |  |  | 384 | Ton
- 폐아스콘(2공구) : |  |  | 88 | Ton
Ton
4. 공사기간
본 공사의 공사기간은 착공일로부터 28일로 하고, 다음의 경우에 한하여 발주처의 승인을 받아 그 기간을 연장 할 수 있다.
1) 공사기간 중 강우일수가 최근 년평균 강우일수보다 많을 때
2) 천재지변등으로 인하여 작업이 불가능 할 때
3) 시행청의 지시에 의하여 작업이 중단 되었을 때
4) 지장물 철거 및 편입용지 기공승락 지연등으로 공기연장이 불가피할 때
5) 선보상 완료후 시공할 경우도 선 보상 기간만큼 별도 연장 할 수 있다
6) 기타 불가피한 상황이 발생 되었을 때
5. 설계변경 조건
1) 폐기물 처리장 위치 및 운반거리가 변경될 경우
2) 폐기물 물량은 정산 처리한다.
6. 기타 주의사항
1) 폐기물 운반시 시행청의 승인을 받아야 한다.
2) 폐기물 운반시 적재한 폐기물이 낙하되지 않도록 각별히 주의하고 덮개를 철저히 씌워야 한다.
3) 폐기물 운반시 적재한 폐기물이 낙하하여 생긴 사고 등으로 인한 손해는 도급자가 부담한다.

## 갑지(폐기물)
설 계 2026년 2월 일 |  |  |  |  | 결 재 | 설 계 자 | 담 당 자 |  | 계 장 | 과 장
위 치 : 전라북도 남원시 주천면 장안리 191-6번지 일원
지방도 730호선 남원 주천 장안 외 1개소 덧씌우기공사 폐기물처리용역
설계예산서
| ◈ 사 업 개 요 | [5 empty] | ◎총사업비: |  | 금일천사백육십만팔천원
| ※ 폐기물 운반 | [7 empty] | 14608000
|  | - 폐아스콘(1공구) : | 384 | Ton
|  | - 폐아스콘(2공구) : | 88 | Ton |  |  | ○도급예정액: |  | 금일천사백육십만팔천원
14608000
| ※ 폐기물 처리 | [6 empty] | -공급가액: | 금일천삼백이십팔만원
|  | - 폐아스콘(1공구) : | 384 | Ton |  |  |  |  | 13280000
|  | - 폐아스콘(2공구) : | 88 | Ton |  |  |  | -부가가치세: | 금일백삼십이만팔천원
|  | 0 | [6 empty] | 1328000
전북특별자치도 도로관리사업소

## 원가계산서(폐기물)
원 가 계 산 서
공 사 명 : |  | 지방도 730호선 남원 주천 장안 외 1개소 덧씌우기공사 폐기물처리용역
비 목 |  | 구 분 | 금 액 | 구 성 비(%) |  |  | 비 고
순 공 사 비 원 가 | 재 | 직접재료비
| 료 | 간접재료비
| 비 | 소 계 | 0
| 노 | 직접노무비
| 무 | 간접노무비
| 비 | 소 계 | 0
|  | 기계(직접) 경비 | 13280000 |  |  |  |  | 입력란
| 경 | 산재보험료
|  | 고용보험료 | [5 empty] | 13280000
건강보험료
연금보험료
노인장기요양보험료
퇴직공제부금비
건설기계대여대금발급금액
산업안전보건관리비
환경관리비
| 비 | 기 타 경 비
|  | 소 계 | 13280000
| 순 공 사 비 계 |  | 13280000
일 반 관 리 비 |  |  |  |  | 0
총 계 |  |  | 13280000 | [계+일반관리비]
이 윤 | [5 empty] | #REF!
공 급 가 액 |  |  | 13280000 | [총계+이윤]
부 가 가 치 세 |  |  | 1328000 | [공급가액] x 10 %
도 급 예 정 액 |  |  | 14608000 | [공급가액+부가가치세]
총 공 사 비 |  |  | 14608000 | [도급액]

## 내역서총괄표
내역서총괄표
공종 | 품 명 | 규 격 | 수 량 | 단위 | 합 계 | 재료비 | 노무비 | 경 비 | 비 고
| 순 공 사 비 |  |  |  | 13,280,000 | 0 | 0 | 13,280,000
01. | 폐기물운반 |  |  |  | 3,849,808 | 0 | 0 | 3,849,808
02. | 폐기물처리 |  |  |  | 9,430,192 | 0 | 0 | 9,430,192

## 내역서
내역서
공종 | 품 명 | 규 격 | 수 량 | 단위 | 합 계 |  | 재료비 |  | 노무비 |  | 경 비 |  | 비 고
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
| 순 공 사 비 |  |  |  |  | 13,280,000 |  | 0 |  | 0 |  | 13,280,000
01. | 폐기물운반 |  |  |  |  | 3,849,808 |  | 0 |  | 0 |  | 3,849,808
1) | 1공구 |  |  |  |  | 3,060,096 |  | 0 |  | 0 |  | 3,060,096
| 폐기물운반(아스콘) | 덤프15톤, L=10km | 384 | Ton | 7969 | 3,060,096 |  | 0 |  | 0 | 7969 | 3060096 | 단산1참조
2) | 2공구 |  |  |  |  | 789,712 |  | 0 |  | 0 |  | 789,712
| 폐기물운반(아스콘) | 덤프15톤, L=12km | 88 | Ton | 8974 | 789,712 |  | 0 |  | 0 | 8974 | 789712 | 단산2참조
02. | 폐기물처리 |  |  |  |  | 9,430,192 |  | 0 |  | 0 |  | 9,430,192
1) | 1공구 |  |  |  |  | 7,680,000 |  | 0 |  | 0 |  | 7,680,000
| 폐기물처리비 | 폐아스콘 | 384 | Ton | 20000 | 7,680,000 |  | 0 |  | 0 | 20000 | 7680000
2) | 2공구 |  |  |  |  | 1,750,192 |  | 0 |  | 0 |  | 1,750,192
| 폐기물처리비 | 폐아스콘 | 88 | Ton | 20000 | 1,760,000 |  | 0 |  | 0 | 20000 | 1760000
| 우수리정리 |  | 1 | 식 | -9808 | -9,808 |  | 0 |  | 0 | -9808 | -9808

## 단가산출총괄표
단가산출총괄표
No | 품 명 | 규 격 | 단위 | 합 계 | 재료비 | 노무비 | 경 비 | 비 고 | 당초합계 | 당초노무비 | 당초재료비 | 당초경비
1 | 폐기물운반(아스콘) | 덤프15톤, L=10km | Ton | 7,969 | 2,181 | 4,264 | 1,524 | 경비성단가 | 7969 | 4264 | 2181 | 1524
2 | 폐기물운반(아스콘) | 덤프15톤, L=12km | Ton | 8,974 | 2,456 | 4,802 | 1,716 | 경비성단가 | 8974 | 4802 | 2456 | 1716

## 단가산출
단가산출
산 출 근 거 | 합 계 | 재료비 | 노무비 | 경 비 | [65 empty] | 합 계 | 재료비 | 노무비 | 경 비
1.폐기물운반(아스콘) (덤프15톤, L=10km) [Ton] | [69 empty] | 7969 | 2,181 | 4,264 | 1,524
|  | 1. |  |  | 상 |  | 차 |  |  | : |  | 굴착기(무한궤도) | [18 empty] | (0.7㎥)
[5 empty] | qs |  | = |  | 0.7 | [7 empty] | f |  | = |  | 1. |  | / |  | 1.5 |  |  |  | = |  | 0.67 | [10 empty] | K |  | = |  | 0.55
[5 empty] | Es |  | = |  | 0.45 | [8 empty] | Cms |  |  |  | = |  | 20. |  | sec |  |  | ( | 135 |  |  | ˚ |  | )
[9 empty] | 3,600. |  |  |  |  | × |  | qs |  | × |  | K | × |  | f | × |  | Es | [7 empty] | 3,600. |  |  |  |  | × |  | 0.7 |  |  | × |  | 0.55 |  |  | × |  | 0.67 |  |  |  | × |  | 0.45
[5 empty] | Q | = |  | ─ |  | ─ |  | ─ |  | ─ |  | ─ |  | ─ |  | ─ |  | ─ |  | ─ |  | ─ |  | ─ |  |  | = |  | ─ |  | ─ |  | ─ |  | ─ |  | ─ |  | ─ |  | ─ |  | ─ | ─ |  | ─ |  | ─ |  | ─ |  | ─ |  | ─ | ─ |  | = | 20.89 |  |  | ㎥ | / | hr
[17 empty] | Cms | [29 empty] | 20.
|  |  |  | ※ |  | 상차비는 | [8 empty] | 깨기시 | [6 empty] | 적용
|  | 2. |  |  | 운 |  | 반 |  |  | : |  | 덤프트럭(자동덮개) | [19 empty] | (15Ton)
[5 empty] | L | = |  | 10. |  | km | [5 empty] | V1 |  |  | = |  | 30. |  | km |  | / | hr | [6 empty] | V2 |  |  | = |  | 35. |  | km |  | / | hr
[5 empty] | T | = |  | 15. |  | ton | [5 empty] | rt |  |  | = |  | 2.35 |  |  |  | ton |  |  | / | ㎥ |  |  |  | Lo |  |  | = |  | 1.5 | [6 empty] | E |  | = | 0.9
[5 empty] | q | = |  | T | / | rt |  | × |  | Lo |  |  | = |  | 15. |  | / | 2.35 |  |  |  | × |  | 1.5 |  |  |  | = |  | 9.57 | [5 empty] | ㎥
[5 empty] | n | = |  | q |  | / |  | ( |  | qs |  |  | × |  |  | K |  | ) |  | = |  | 9.57 |  |  |  |  | / |  | ( |  | 0.7 |  |  |  | × |  |  | 0.55 |  |  |  |  | ) | = |  | 24.86 | [6 empty] | 회
[5 empty] | t1 |  | = |  | Cms |  |  |  | × |  |  | n |  | / |  | ( |  | 60. |  |  | × |  |  | Es |  |  | ) |  | = |  | 20. |  |  | × |  |  | 24.86 | [5 empty] | / | ( |  | 60. |  |  | × |  |  | 0.45 |  |  |  | ) | = | 18.41
[11 empty] | L | [6 empty] | L | [12 empty] | 10. | [6 empty] | 10.
[5 empty] | t2 |  | = |  | ( | ─ |  | ─ |  |  | + |  | ─ |  | ─ |  | ) | × |  | 60. |  |  | = |  | ( | ─ |  | ─ |  |  | + |  | ─ |  | ─ |  | ) | × |  | 60. |  |  | = | 37.14
[11 empty] | V1 | [6 empty] | V2 | [12 empty] | 30. | [6 empty] | 35.
[5 empty] | t3 |  | = |  | 0.8 | [6 empty] | t4 |  |  | = |  | 0.42 | [7 empty] | t5 |  |  | = |  | 0.5 | [6 empty] | t6 |  |  | = |  | 1.5
[5 empty] | Cm |  | = |  | t1 |  |  | + |  | t2 |  |  | + |  | t3 |  |  | + |  | t4 |  |  | + |  | t5 |  |  | + |  | t6 |  |  | = |  | 18.41 | [5 empty] | + |  | 37.14 |  |  |  |  | + |  | 0.8 |  |  |  | + | 0.42 |  |  | + | 0.5 | + | 1.5 |  |  | = | 58.77
[9 empty] | 60. |  | × |  | q | × |  | f | × |  | E | [7 empty] | 60. |  | × |  | 9.57 |  |  |  | × |  | 0.67 |  |  |  | × |  | 0.9
[5 empty] | Q1 |  | = |  | ─ |  | ─ |  | ─ |  | ─ |  | ─ |  | ─ |  | ─ |  |  |  | = |  | ─ |  | ─ |  | ─ |  | ─ |  | ─ |  | ─ |  | ─ |  | ─ |  | ─ |  | ─ |  | = | 5.89 | [6 empty] | ㎥ |  | / | hr
[14 empty] | Cm | [19 empty] | 58.77
[5 empty] | Q | = |  | Q1 |  |  | × |  | rt |  |  | = |  | 5.89 |  |  |  |  | × |  | 2.35 |  |  |  |  | = |  | 13.84 | [7 empty] | Ton |  |  | / | hr
[5 empty] | 노무비 | [5 empty] | : |  | 59,020 | [8 empty] | ÷ |  |  | 13.84 | [7 empty] | = |  | 4,264.4
[5 empty] | 재료비 | [5 empty] | : |  | 30,192 | [8 empty] | ÷ |  |  | 13.84 | [7 empty] | = |  | 2,181.5
[5 empty] | 경 |  |  | 비 |  |  | : |  | 21,098 | [8 empty] | ÷ |  |  | 13.84 | [7 empty] | = |  | 1,524.4
[5 empty] | 소 |  |  | 계 |  |  | : | [17 empty] | 7,970.3 | [40 empty] | 7970.3 | 2,181.5 | 4,264.4 | 1,524.4
|  | 3. |  |  | 합 |  |  | 계
[6 empty] | 노무비 | [6 empty] | : |  | 4,264
[6 empty] | 재료비 | [6 empty] | : |  | 2,181
[6 empty] | 경 |  |  |  | 비 |  |  | : |  | 1,524
[8 empty] | 계 |  |  |  |  | : |  |  | 7,969 | [53 empty] | 7969 | 2,181 | 4,264 | 1,524
2.폐기물운반(아스콘) (덤프15톤, L=12km) [Ton] | [69 empty] | 8974 | 2,456 | 4,802 | 1,716
|  | 1. |  |  | 상 |  | 차 |  |  | : |  | 굴착기(무한궤도) | [18 empty] | (0.7㎥)
[5 empty] | qs |  | = |  | 0.7 | [7 empty] | f |  | = |  | 1. |  | / |  | 1.5 |  |  |  | = |  | 0.67 | [10 empty] | K |  | = |  | 0.55
[5 empty] | Es |  | = |  | 0.45 | [8 empty] | Cms |  |  |  | = |  | 20. |  | sec |  |  | ( | 135 |  |  | ˚ |  | )
[9 empty] | 3,600. |  |  |  |  | × |  | qs |  | × |  | K | × |  | f | × |  | Es | [7 empty] | 3,600. |  |  |  |  | × |  | 0.7 |  |  | × |  | 0.55 |  |  | × |  | 0.67 |  |  |  | × |  | 0.45
[5 empty] | Q | = |  | ─ |  | ─ |  | ─ |  | ─ |  | ─ |  | ─ |  | ─ |  | ─ |  | ─ |  | ─ |  | ─ |  |  | = |  | ─ |  | ─ |  | ─ |  | ─ |  | ─ |  | ─ |  | ─ |  | ─ | ─ |  | ─ |  | ─ |  | ─ |  | ─ |  | ─ | ─ |  | = | 20.89 |  |  | ㎥ | / | hr
[17 empty] | Cms | [29 empty] | 20.
|  |  |  | ※ |  | 상차비는 | [8 empty] | 깨기시 | [6 empty] | 적용
|  | 2. |  |  | 운 |  | 반 |  |  | : |  | 덤프트럭(자동덮개) | [19 empty] | (15Ton)
[5 empty] | L | = |  | 12. |  | km | [5 empty] | V1 |  |  | = |  | 30. |  | km |  | / | hr | [6 empty] | V2 |  |  | = |  | 35. |  | km |  | / | hr
[5 empty] | T | = |  | 15. |  | ton | [5 empty] | rt |  |  | = |  | 2.35 |  |  |  | ton |  |  | / | ㎥ |  |  |  | Lo |  |  | = |  | 1.5 | [6 empty] | E |  | = | 0.9
[5 empty] | q | = |  | T | / | rt |  | × |  | Lo |  |  | = |  | 15. |  | / | 2.35 |  |  |  | × |  | 1.5 |  |  |  | = |  | 9.57 | [5 empty] | ㎥
[5 empty] | n | = |  | q |  | / |  | ( |  | qs |  |  | × |  |  | K |  | ) |  | = |  | 9.57 |  |  |  |  | / |  | ( |  | 0.7 |  |  |  | × |  |  | 0.55 |  |  |  |  | ) | = |  | 24.86 | [6 empty] | 회
[5 empty] | t1 |  | = |  | Cms |  |  |  | × |  |  | n |  | / |  | ( |  | 60. |  |  | × |  |  | Es |  |  | ) |  | = |  | 20. |  |  | × |  |  | 24.86 | [5 empty] | / | ( |  | 60. |  |  | × |  |  | 0.45 |  |  |  | ) | = | 18.41
[11 empty] | L | [6 empty] | L | [12 empty] | 12. | [6 empty] | 12.
[5 empty] | t2 |  | = |  | ( | ─ |  | ─ |  |  | + |  | ─ |  | ─ |  | ) | × |  | 60. |  |  | = |  | ( | ─ |  | ─ |  |  | + |  | ─ |  | ─ |  | ) | × |  | 60. |  |  | = | 44.57
[11 empty] | V1 | [6 empty] | V2 | [12 empty] | 30. | [6 empty] | 35.
[5 empty] | t3 |  | = |  | 0.8 | [6 empty] | t4 |  |  | = |  | 0.42 | [7 empty] | t5 |  |  | = |  | 0.5 | [6 empty] | t6 |  |  | = |  | 1.5
[5 empty] | Cm |  | = |  | t1 |  |  | + |  | t2 |  |  | + |  | t3 |  |  | + |  | t4 |  |  | + |  | t5 |  |  | + |  | t6 |  |  | = |  | 18.41 | [5 empty] | + |  | 44.57 |  |  |  |  | + |  | 0.8 |  |  |  | + | 0.42 |  |  | + | 0.5 | + | 1.5 |  |  | = | 66.2
[9 empty] | 60. |  | × |  | q | × |  | f | × |  | E | [7 empty] | 60. |  | × |  | 9.57 |  |  |  | × |  | 0.67 |  |  |  | × |  | 0.9
[5 empty] | Q1 |  | = |  | ─ |  | ─ |  | ─ |  | ─ |  | ─ |  | ─ |  | ─ |  |  |  | = |  | ─ |  | ─ |  | ─ |  | ─ |  | ─ |  | ─ |  | ─ |  | ─ |  | ─ |  | ─ |  | = | 5.23 | [6 empty] | ㎥ |  | / | hr
[14 empty] | Cm | [20 empty] | 66.2
[5 empty] | Q | = |  | Q1 |  |  | × |  | rt |  |  | = |  | 5.23 |  |  |  |  | × |  | 2.35 |  |  |  |  | = |  | 12.29 | [7 empty] | Ton |  |  | / | hr
[5 empty] | 노무비 | [5 empty] | : |  | 59,020 | [8 empty] | ÷ |  |  | 12.29 | [7 empty] | = |  | 4,802.2
[5 empty] | 재료비 | [5 empty] | : |  | 30,192 | [8 empty] | ÷ |  |  | 12.29 | [7 empty] | = |  | 2,456.6
[5 empty] | 경 |  |  | 비 |  |  | : |  | 21,098 | [8 empty] | ÷ |  |  | 12.29 | [7 empty] | = |  | 1,716.6
[5 empty] | 소 |  |  | 계 |  |  | : | [17 empty] | 8,975.4 | [40 empty] | 8975.4 | 2,456.6 | 4,802.2 | 1,716.6
|  | 3. |  |  | 합 |  |  | 계
[6 empty] | 노무비 | [6 empty] | : |  | 4,802
[6 empty] | 재료비 | [6 empty] | : |  | 2,456
[6 empty] | 경 |  |  |  | 비 |  |  | : |  | 1,716
[8 empty] | 계 |  |  |  |  | : |  |  | 8,974 | [53 empty] | 8974 | 2,456 | 4,802 | 1,716

## 기계경비총괄표
기계경비총괄표
No | 품 명 | 규 격 | 단위 | 합 계 | 재료비 | 노무비 | 경 비 | 당초합계 | 당초노무비 | 당초재료비 | 당초경비
1 | 굴착기(무한궤도) | 0.7㎥ | hr | 103,047 | 19473 | 59020 | 24554 | 103047 | 59020 | 19473 | 24554
2 | 덤프트럭(자동덮개) | 15Ton | hr | 110,310 | 30192 | 59020 | 21098 | 110310 | 59020 | 30192 | 21098

## 기계경비
기계경비
명 칭 | 규 격 | 산 출 근 거 | [8 empty] | 합 계 | 재료비 | 노무비 | 경 비 | 비 고
1. 굴착기(무한궤도) | 0.7㎥ | [9 empty] | 103,047 | 19473 | 59020 | 24554
손 료 |  | 117766000 |  |  | ￦× |  | 2085 |  | × | 10(-7) |  |  |  | 24554.2 | '26年 개정
주연료 | 경유 | 11.6 |  | ℓ | × | 1376 | [5 empty] | 15961.6
잡 품 | 주연료의 | 22 |  | % | × | 15961.6 | [5 empty] | 3511.5
건설기계운전사 |  | 1 | 인 | × | 283297 |  |  | × | 1/8*16/12*25/20 |  |  |  | 59020.2
2. 덤프트럭(자동덮개) | 15Ton | [9 empty] | 110,310 | 30192 | 59020 | 21098
손 료 |  | 90653000 |  |  | ￦× |  | 2279 |  | × | 10(-7) |  |  |  | 20659.8 | '26年 개정
덮개손료 |  | 1634000 |  |  | ￦× |  | 2684 |  | × | 10(-7) |  |  |  | 438.5 | '26年 개정
주연료 | 경유 | 15.9 |  | ℓ | × | 1376 | [5 empty] | 21878.4
잡 품 | 주연료의 | 38 |  | % | × | 21878.4 | [5 empty] | 8313.7
건설기계운전사 |  | 1 | 인 | × | 283297 |  |  | × | 1/8*16/12*25/20 |  |  |  | 59020.2

## 기계경비적용기준
기계경비적용기준
| 환 율 (/￦) |  |  | 기본재료비
| 화 폐 | 환 율 | 비 고 | No | 품 명 | 규 격 | 단위 | 단 가
| 달러($) | 1289 | 2024.1.3 조달청 | 1 | 경 유 |  | ℓ | 1376
| 엔(100￥) | 930 | 2024.1.3 조달청
| 유로(E) | 1423.63 | 2024.1.2. 매매기준율
마르크(M)
| 파운드(L) | 1641.92 | 2024.1.2. 매매기준율
계산결과값 자리수
| No | 노임계수 | 계산값
| 1 | 1/8*16/12*25/20 | 0.20833
| 2 | 1/8*16/12*25/20*24/15 | 0.33333 | 경 비 소수 1 미만 절하
| 3 | 1/8*16/12*25/20*12/10 | 0.25
| 4 | 1/8*16/12*25/20*14/12 | 0.24306 | 재료비 소수 1 미만 절하
| 5 | 1/8*16/12*25/20*24/5 | 1
노무비 소수 1 미만 절하

## 자재단가
자재단가
No | 품 명 | 규 격 | 단위 | 가격정보 |  | 물가자료 |  | 유통물가 |  | 물가정보 |  | 거래가격 |  | 견적가1 |  | 적용단가 | 비 고 | 구분 | 적용방법 | 적용일자 | 당초합계 | 당초노무비 | 당초재료비 | 당초경비
|  |  |  | 단 가 | page | 단 가 | page | 단 가 | page | 단 가 | page | 단 가 | page | 단 가 | page
1 | 경 유 |  | ℓ | 1376 | 26.1.6 | [10 empty] | 1376 | 조달청 | 일반 | 최저단가 | 2026-01-06 | 1376
2 | 폐기물처리비 | 폐아스콘 | Ton | [10 empty] | 20000 |  | 20000 | VAT별도(경비) | 일반 | 최저단가 | 2025-07-01 | 20000

## 노임단가
노임단가
No | 품 명 | 규 격 | 단위 | 단가1 | 단가2 | 단가3 | 단가4 | 단가5 | 단가6 | 적용단가 | 비 고 | 적용방법 | 적용일자 | 당초합계 | 당초노무비 | 당초재료비 | 당초경비
1 | 건설기계운전사 |  | 인 | 283297 | [5 empty] | 283297 | 2026년(상) | 최저단가 | 2026-01-01 | 283297