## 표지
충청남도 당진시 | 2026. 09.
2026년 당산유지 제2차 제초 및 잡초목 제거작업 시행계획서
한국농어촌공사 당진지사

## 설계설명서 (hidden)
설 계 설 명 서
우리지사에서 관리하고 있는 당산지구 자연환경보전이용시설(당산저수지) 제방 및 산책로,
휴게쉼터 등에 대한 제초 및 예초(잡초목 제거작업)을 시행하여 시설물의 선량한 관리에
만전을 기하고자 함.
|  |  | 2025년 | 6월 | 일
| 설계자 | 소속 : 유지관리과 | 수자원관리부 | 직급 : 토목4급 | 성명 : 육 현 욱(인)

## 사업계획개요서
사 업 계 획 개 요 서
사 업 계 획 개 요 서
| 사업명 | 2026년 당산유지 제2차 제초 및 잡초목 제거작업
| 지구명 | 당 산
| 목적 | 시설물관리 원활
| 대상시설 | 당산유지
| 작 업 량 | ○ 제초 : 3,200㎡ ○ 예초(잡초목제거) : 7,195㎡
| 공사개요 | 시설명 | 사 업 량 | 비 고
|  | 당산저수지 | 제당 잡초목제거 L = 450.0 m, A = 4,595 ㎡
산책로 잡초목제거 L = 1,300.0 m, A = 2,600 ㎡
광장 및 휴게쉼터 제초 A = 3,200 ㎡
| 공사기간 | 착공일로부터 10일
| 사업주체 | 한 국 농 어 촌 공 사 | 당 진 지 사

## 동원인원계획표 (hidden)
동 원 인 원 계 획 표
동 원 인 원 계 획 표
공종 공사기간 | 착 공 1 월 |  |  | 착 공 2 월 |  |  | 착 공 3 월 |  |  | 계 | 비 고
| 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하
2026년 당산유지 제2차 제초 및 잡초목 제거작업 | 100% | [8 empty] | 100%
| 100% | [8 empty] | 100%
계 | [9 empty] | 100%
100%
(상단 : 보통인부. 하단 : 특수인부)

## 수지예산서 (hidden)
사 업 비 수 지 예 산 서
사 업 비 수 지 예 산 서
작 업 명 : 2026년 당산유지 제2차 제초 및 잡초목 제거작업
[ 수 입 ] |  |  |  |  | (단위 : 천원)
구 분 | 사 업 비 |  |  | 년 도 별 내 역 | 비 고
| 신 청 액 | 인 가 액 | 증(△)감 | 2022년도
유지관리수탁 | 9240 | 9240 |  | 9240
계 | 9240 | 9240 |  | 9240
[ 지 출 ] |  |  |  |  | (단위 : 천원)
구 분 | 사 업 비 |  |  | 년 도 별 내 역 | 비 고
| 신 청 액 | 인 가 액 | 증(△)감 | 2022년도
순 공 사 비 | 9240 | 9240 |  | 9240
자 재 대
소 계 | 9240 | 9240 |  | 9240
측 량 설 계 비 |  |  |  | 0
공 사 감 독 비 |  |  |  | 0
관 리 비 |  |  |  | 0
잡 지 출 |  |  |  | 0
소 계 | 0 | 0 |  | 0
계 | 9240 | 9240 |  | 9240

## 예정공정표
예 정 공 정 표
예 정 공 정 표
작업명 : 2026년 당산유지 제2차 제초 및 잡초목 제거작업
위 치 : 당진시 송산면 당산리 일원
공종 공사기간 | 착 공 1 월 |  |  | 착 공 2 월 |  |  | 착 공 3 월 |  |  | 계 | 비 고
| 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하
2026년 당산유지 제2차 제초 및 잡초목 제거작업 | 100% | [8 empty] | 100%
계 | [9 empty] | 100%

## 원가계산서
공 사 원 가 계 산 서
공 사 원 가 계 산 서
공사명 : |  |  | 2026년 당산유지 제2차 제초 및 잡초목 제거작업
구 분 비 목 |  |  |  | 2026년 당산유지 제2차 제초 및 잡초목 제거작업 | 비 고
|  | 재 | 직접재료비 | 0
|  | 료 | 간접재료비
순 |  | 비 | 소계 | 0
|  | 노 | 직접노무비 | 5120000
공 |  | 무 | 간접노무비(14.3%) | 732000 | 직접노무비 × 14.3%(조경분야적용)
|  | 비 | 소계 | 5852000
사 |  |  | 기계경비 | 159000
|  | 경 | 고용보험료(1.01%) | 59000 | 노무비계 × 1.01%
원 |  |  | 기타경비(5.5%) | 321000 | (재료비계 + 노무비계) × 5.5%
|  |  | 산재보험료(3.56%) | 208000 | 노무비계 × 3.56%
가 |  | 비 | 산업안전보건관리비(2.93%) | 161000 |  | 161000 | 193000
가 |  | 비 | 환경보전비(0.00%) | 0
|  |  | 소계 | 908000
|  | 계 |  | 6760000
| 일반관리비(8.0%) |  |  | 540000 | 계 × 8.0%
| 이윤(15.00%) |  |  | 1100000 | (계+일반관리비+재료비계)×15%
| 계 |  |  | 8400000
| 부가가치세(10.00%) |  |  | 840000 | 총원가 × 10.00%
| 합계 |  |  | 9240000
자재대
| 총원가 |  |  | 9240000

## 공사비명세서
2026년 당산유지 제2차 제초 및 잡초목 제거작업 공사비 명세서
일 금 원정 | 5279000 |  |  |  |  | 양회 |  | 대(40Kg드리) |  | 철근 kg
종 별 | 재료또는 치 수 | 원 수 | 단위 | 총 액 |  | 노 무 비 |  | 재 료 비 |  | 경 비 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
예초작업 | 기계사용 | 4550 | ㎡ | 353 | 1606150 | 333 | 1515150 |  |  | 20 | 91000
예초작업(경사구간) | 기계사용 | 3120 | ㎡ | 392 | 1223040 | 370 | 1154400 |  |  | 22 | 68640
제초 | 인력 | 3200 | ㎡ | 766 | 2451200 | 766 | 2451200 |  |  | 0 | 0
계 |  |  |  |  | 5280390 |  | 5120750 |  | 0 |  | 159640
≒ |  |  |  |  | 5279000 |  | 5120000 |  | 0 |  | 159000

## 공사일람표
공 사 일 위 대 가 일 람 표
일 금 원정 | [5 empty] | 양회 |  | 대(40Kg드리) |  | 철근 kg
종 별 | 재료또는 치 수 | 원 수 | 단위 | 총 액 |  | 노 무 비 |  | 재 료 비 |  | 경 비 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
예초 | 기계사용 | 1 | ㎡ |  | 353 |  | 333 |  | 0 |  | 20 | 제1호표
예초(경사구간) | 기계사용 | 1 | ㎡ |  | 392 |  | 370 |  | 0 |  | 22 | 제2호표
제초 | 인력 | 1 | ㎡ |  | 766 |  | 766 |  | 0 |  | 0 | 제3호표

## 공사대가표 (hidden)
공 사 일 위 대 가 표
일 금 원정 | [5 empty] | 양회 |  | 대(40Kg드리) |  | 철근 kg
종 별 | 재료또는 치 수 | 원 수 | 단위 | 총 액 |  | 노 무 비 |  | 재 료 비 |  | 경 비 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
제 1 호표 예초(1㎡당) 2025년 건설공사 표준품셈 유지관리 공토 1-2-12 예초 적용 | [12 empty] | 보통인부 | 169804
특별인부 | 기계사용 | 3 | 인 | 221506 | 664518 | 221506 | 664518 | [5 empty] | 특별인부 | 221506
보통인부 | 풀모으기 및 제거 | 1 | 인 | 169804 | 169804 | 169804 | 169804
공구손료 및 기계경비 | 인력품의6% | 0.06 |  | 834322 | 50059 |  |  |  |  | 834322 | 50059
계 | 2500㎡당 |  |  |  | 884381 |  | 834322 |  | 0 |  | 50059
1㎡당 |  |  |  |  | 353 |  | 333 |  |  |  | 20
제 2 호표 예초(1㎡당) 2025년 건설공사 표준품셈 유지관리 공토 1-2-12 예초 적용, 경사구간 25º이상 10%할증 적용
특별인부 | 기계사용 | 3 | 인 | 221506 | 664518 | 221506 | 664518
보통인부 | 풀모으기 및 제거 | 1 | 인 | 169804 | 169804 | 169804 | 169804
공구손료 및 기계경비 | 인력품의6% | 0.06 |  | 834322 | 50059 |  |  |  |  | 834322 | 50059
계 | 2,250㎡당 |  |  |  | 884381 |  | 834322 |  | 0 |  | 50059
1㎡당 |  |  |  |  | 392 |  | 370 |  |  |  | 22
제 3 호표 제초(1㎡당) 2025년 건설공사 표준품셈 유지관리 공토 1-2-10 제초 적용
제초(일반잔디지역) | 조경공 | 1 | 인 | 224132 | 224132 | 224132 | 224132 |  |  |  | 0
제초(일반잔디지역) | 보통인부 | 5 | 인 | 169804 | 849020 | 169804 | 849020
계 | 1400㎡당 |  |  |  | 1073152 |  | 1073152 |  |  |  | 0
1㎡당 |  |  |  |  | 766 |  | 766 |  |  |  | 0

## 노임단가표 (hidden)
2025년 상반기 공사부문 노임단가
(2025년 1월 1일부터 적용)
번호 | 직종명 | 2025.01 | 번호 | 직종명 | 2025.01 | 번호 | 직종명 | 2025.01
1001 | 작업반장 | 213033 | *1050 | 일반기계운전사 | 170920 | *3005 | 한식석공 | 398051
1002 | 보통인부 | 169804 | 1051 | 기계설비공 | 237652 | *3006 | 한식미장공 | 342548
1003 | 특별인부 | 221506 | **1052 | 준설선선장 | 0 | *3007 | 한식와공 | 353051
1004 | 조력공 | 180331 | **1053 | 준설선기관사 | 0 | *3008 | 한식와공조공 | 268333
*1005 | 제도사 | 232099 | **1054 | 준설선운전사 | 0 | **3009 | 목조각공 | 0
1006 | 비계공 | 279433 | **1055 | 선원 | 0 | **3010 | 석조각공 | 0
1007 | 형틀목공 | 272831 | 1056 | 플랜트배관공 | 324130 | **3011 | 특수화공 | 0
1008 | 철근공 | 264104 | *1057 | 플랜트제관공 | 259128 | *3012 | 화공 | 311263
1009 | 철공 | 237754 | 1058 | 플랜트 용접공 | 299776 | **3013 | 드잡이공편수 | 0
1010 | 철판공 | 219236 | **1059 | 플랜트특수용접공 | 0 | **3014 | 한식미장공편수 | 0
1011 | 철골공 | 250239 | 1060 | 플랜트기계설치공 | 236640 | *3015 | 한식와공편수 | 457143
1012 | 용접공 | 278326 | 1061 | 플랜트특별인부 | 218614 | **3016 | 한식단천공편수 | 0
1013 | 콘크리트공 | 266361 | 1062 | 플랜트케이블전공 | 261587 | *3017 | 한식석공조공 | 311114
1014 | 보링공 | 225273 | *1063 | 플랜트계장공 | 202712 | *3018 | 한식미장공조공 | 249266
1015 | 착암공 | 220081 | **1064 | 플랜트덕트공 | 0 | 4001 | 원자력플랜트전공 | 226275
1016 | 화약취급공 | 258751 | *1065 | 플랜트보온공 | 247028 | 4002 | 원자력용접공 | 215662
1017 | 할석공 | 236986 | **1066 | 제철축로공 | 0 | 4003 | 원자력기계설치공 | 227074
*1018 | 포설공 | 216121 | 1067 | 비파괴시험공 | 217619 | 4004 | 원자력품질관리사 | 270376
1019 | 포장공 | 267989 | **1068 | 특급품질관리원 | 0 | *5001 | 통신관련기사 | 316183
1020 | 잠수부 | 388892 | **1069 | 고급품질관리원 | 0 | *5002 | 통신관련산업기사 | 297137
1021 | 조적공 | 266624 | *1070 | 중급품질관리원 | 172227 | *5003 | 통신관련기능사 | 244717
1022 | 견출공 | 243075 | *1071 | 초급품질관리원 | 144810 | 5004 | 전기공사기사 | 327381
1023 | 건축목공 | 277894 | 1072 | 지적기사 | 263991 | 5005 | 전기공사산업기사 | 289211
1024 | 창호공 | 248350 | 1073 | 지적산업기사 | 236718 | 5006 | 변전전공 | 477832
1025 | 유리공 | 248139 | 1074 | 지적기능사 | 181822 | 5007 | 코킹공 | 206732
1026 | 방수공 | 220722 | 1075 | 내선전공 | 268915 | *5008 | 특급품질관리기술인 | 261200
1027 | 미장공 | 272354 | 1076 | 특고압케이블전공 | 436458 | 5009 | 고급품질관리기술인 | 212471
1028 | 타일공 | 284337 | 1077 | 고압케이블전공 | 370529 | *5010 | 중급품질관리기술인 | 183944
1029 | 도장공 | 253409 | 1078 | 저압케이블전공 | 300337 | 5011 | 초급품질관리기술인 | 159901
1030 | 내장공 | 252249 | 1079 | 송전전공 | 627960 | 5012 | 플로어링마루시공공 | 253241
1031 | 도배공 | 222618 | 1080 | 송전활선전공 | 662709 | 5013 | 교통정리원 | 170990
**1032 | 연마공 | 0 | 1081 | 배전전공 | 408559 | 5014 | 철거공 | 264828
1033 | 석공 | 266246 | 1082 | 배전활선전공 | 557881 | 5015 | 흙막이공 | 278476
*1034 | 줄눈공 | 202696 | 1083 | 플랜트전공 | 266062 | 5016 | 전철전공 | 411319
1035 | 판넬조립공 | 237854 | 1084 | 계장공 | 315484
*1036 | 지붕잇기공 | 224113 | 1085 | 철도신호공 | 297049
*1037 | 벌목부 | 248681 | 1086 | 통신내선공 | 278565
1038 | 조경공 | 224132 | 1087 | 통신설비공 | 308930
1039 | 배관공 | 238145 | 1088 | 통신외선공 | 405235
1040 | 배관공(수도) | 250572 | 1089 | 통신케이블공 | 433400
*1041 | 보일러공 | 233255 | *1090 | 무선안테나공 | 350908
1042 | 위생공 | 219040 | *1091 | 석면해체공 | 203923
1043 | 덕트공 | 201482 | 2001 | 광케이블설치사 | 460429
1044 | 보온공 | 213722 | *2002 | H/W시험사 | 384609
*1045 | 인력운반공 | 180404 | *2003 | S/W시험사 | 445000
**+1046 | 궤도공 | 0 | **3001 | 도편수 | 0
*1047 | 건설기계조장 | 202954 | **3002 | 드잡이공 | 0
1048 | 건설기계운전사 | 273971 | *3003 | 한식목공 | 351481
*1049 | 화물차운전사 | 237500 | *3004 | 한식목공조공 | 246154
주1) * 표시 직종은 조사현장수가 5개 미만 직종, * * 표시 직종은 조사되지 않은 직종이므로 그 적용시 주의바람

## 재료계산서 (hidden)
2026년 당산유지 제2차 제초 및 잡초목 제거작업 재료계산서
시설명 | 위 치 | 연장(m) | 제 당 폭 |  | 경사면 물량(㎡) | 평면 물량(㎡) | 제초물량(㎡) | 계 | 비고
|  |  | 경사면 | 평면
계 |  | 1690 |  |  | 3120 | 4550 | 3200 | 10870
당산저수지 | 제당 | 390 | 8 | 5 | 3120 | 1950 |  | 5070 |  | 1350 | 3245
| 산책로 | 1300 |  | 2 |  | 2600 |  | 2600 |  | 4595
| 광장 및 휴계쉼터 | [5 empty] | 3200 | 3200