## 건축개요
천안 성거읍 신월리 공동주택 신축공사 건축개요
● 사 업 주 체 | 1. 성거개발 주식회사 대표이사 김석진(☏ 062-524-6255) 전남광주통합특별시 북구 첨단과기로208번길 43-10, 에이동 1416호 2. 주식회사 금라건설 대표이사 강청원(☏ 062-524-6255)전남광주통합특별시 북구 첨단과기로208번길 43-10, A동 3층 305호
● 설 계 자 | ㈜ 건축사사무소 디와이도시건축(☏ 02-512-7781) 서울시 은평구 은평로 147, 302호(응암동, 미주빌딩)
● 시 공 자 | 1. 주식회사 금라건설 대표이사 강청원(☏ 062-524-6255)전남광주통합특별시 북구 첨단과기로208번길 43-10, A동 3층 305호 2. 주식회사 금라스테이 대표이사 이창진(☏ 062-524-6255)전남광주통합특별시 북구 첨단과기로208번길 43-10, B동 146호
● 사 업 개 요
○ 위 치 | 충청남도 천안시 서북구 성거읍 신월리 275-6외 9필지
○ 대 지 면 적 | 26097
○ 연 면 적 | 92111.2998
○ 사 업 규 모 | 공동주택 5개동 및 부대복리시설
○ 공 사 기 간 | 2026. 11. 01. ~ 2029 07. 31. (착공일로부터 33개월)
○ 사업계획 신청일/승인일 | 2022. 08. 10.
● 사 업 비 |  | [단위:천원]
○ 총 사 업 비 | 175745321.542
○ 대 지 비 | 22000000
○ 총 공 사 비 | 111450000
- 감리대상 건축,토목,설비 공사비 | 99792330
- 감리대상 소방 공사비 | 5568042
- 감리대상 전기 공사비 | 3490614
- 타법 감리대상 공사비 | 2599014

## 감리비산출(건축)
충청남도 천안시 서북구 성거읍 신월리 공동주택 신축공사감리비 산출서
단위 : 천원
구 분 |  |  | 내용 |  |  | [표] 주택건설공사 감리비 지급기준 공사비 요율 |  | 감리인.월수 산정
| 건축물의 명칭 |  | 충청남도 천안시 서북구 성거읍 신월리 공동주택 신축공사 |  |  | 총 공사비 | 기준요율 | 총공사비(원) | 감리인.월
사업개요 | 대 지 위 치 |  | 충천남도 천안시 서북구 성거읍 신월리 275-6번지 외 9필지 |  |  | 2000000000 | 3.15% | 2000000000 | 12.1
| 사업승인(변경)신청일 |  | 2022-08-10 | 사업(변경)승인일 | 2026-09-21 | 3000000000 | 3.05% | 3000000000 | 15.5
| 사업주체 |  | 성거개발 주식회사 | 대표이사: | 김 석 진 | 5000000000 | 2.98% | 5000000000 | 19.6
|  |  | 광주광역시 북구 첨단과기로208번길 43-10, A동 14층 1416호 |  |  | 10000000000 | 2.9% | 10000000000 | 38.1
|  |  | 주식회사 금라건설 | 대표이사: | 강 청 원 | 15000000000 | 2.86% | 15000000000 | 56
|  |  | 광주광역시 북구 첨단과기로208번길 43-10, A동 3층 305호 |  |  | 20000000000 | 2.82% | 20000000000 | 73.8
| 설계자 |  | ㈜건축사사무소 디와이도시건축 | 대표이사: | 안 종 두 | 30000000000 | 2.69% | 30000000000 | 109.9
|  |  | 서울시 은평구 은평로 147, 302호(응암동, 미주빌딩) |  |  | 50000000000 | 2.39% | 50000000000 | 163.2
| 시공자 |  | 주식회사 금라건설 | 대표이사: | 강 청 원 | 100000000000 | 2.33% | 100000000000 | 277
|  |  | 광주광역시 북구 첨단과기로208번길 43-10, A동 3층 305호 |  |  | 200000000000 | 2.3% | 200000000000 | 472
|  |  | 주식회사 금라스테이 | 대표이사: | 이 창 진 | 300000000000 | 2.24% | 300000000000 | 645.2
광주광역시 북구 첨단과기로208번길 43-10, 비동 146호
| 대 지 면 적 |  | 26097 | 연 면 적 | 92111.2998
| 규 모 |  | 공동주택 5개동 및 부대복리시설
| 사업기간 |  | 2026년 11월 01일 ~ 2029년 07월 31일(33개월) |  |  | 적용구간
구 분 |  |  | 감리비 내역 | 구 성 비 | 비 고 | 공사비 | 기준요율 | 공사비 | 기준요율
총 사 업 비 |  |  | 175745321.542 | 100% |  | 50000000000 | 2.39% | 50000000000 | 163.2
제외공사비 | 대 지 비 |  | 22000000 | 12.52% |  | 99792330 | 2.33% | 99792330000 | 276.5273
| 부가가치세액 |  | 3790065.5947 | 2.157% |  | 100000000000 | 2.33% | 100000000000 | 277
| 간 접 비 |  | 38505255.9473 | 21.91%
| 감리제외대상공사비 |  | 0 | 0% |  | 감리비 요율 | 2.33% | 감리인월수 | 276.5273
| 타법적용 | 전력관리 | 3343500 | 1.902%
|  | 정보통신 | 2451900 | 1.395%
|  | 소 방 | 5126700 | 2.917%
| 일반관리비 |  | 150056.28 | 0.08538%
| 이 윤 |  | 585513.72 | 0.3332%
| 소 계 |  | 75952991.542 | 43.22%
감리대상공사비 |  |  | 99792330 | 56.78%
건축감리 대가(부가세별도) |  |  | 2325409.9755 |  | 2.33%
건축감리 대가(부가세포함) |  |  | 2557950.973
* 감리비 요율 직선보간 |  |  | 2255647676.2137
구 분 |  |  | 감리비요율 | 비 고
기준 공사비 |  |  | 2.39% | 500억원
|  |  | 2.33% | 1000억원
감리대상 공사비 |  |  | 2.33% | 직선보간
* 감리비 요율 산출근거
당해요율 = 500억원요율 - ((당해공사비 - 500억원)*(1000억원 요율 - 500억원 요율)/(1000억원-500억원)
| 2.39%-(( | 997.9233 | -500억원)*(2.39%-2.33%)/(1000억원-500억원))= |  | 2.33%
*감리인.월수 산출근거
감리인.월수 = 500억원 인.월수 - (( 1000억원 - 당해공사비)*(1000억원 인.월수 - 500억원 인.월수)/(1000억원-500억원)
| 277.0인월-(( | 1000억원 - | 당해공사비)*(277.0-163.2)/(1000억원-500억원))= |  | 276.5273
* 부가가치세 산출 근거 : |  | (공사비*과세율 + 간접비) * 0.1
공 사 비 |  | 과세율 | 간 접 비 | 부가가치세금액
111450000 |  | 0% | 14300209.4182 | 1430020.9418
Note on C48: 85㎡이상 비율

## 감리비산출(소방)
[ 소 방 감 리 용 역 비 산 출 서 ] | [8 empty] | 1. 소방감리 배치기준(소방시설공사업법 시행령 별표4), 개정2019.12.10
■ 세대수 |  | 528 | 세대 |  |  | 감리비 |  | 927321138.15
■ 연면적 |  | 92111.2998 | ㎡ | (책임1)
■ 소방공사기간 |  | 25 | 개월
■ 책임감리원등급 |  | 고급감리원 |  | (소방시설공사업법 시행령)
1. 직접인건비 | [6 empty] | \ | 297879155
가. 상주감리원 | [7 empty] | 297879155
- 책임감리원 |  | 고급감리원 | 1 | 7260822.8 | * | 25 | 인월 | 181520570
- 보조감리원 |  | 초급감리원 | 1 | 4654343.4 | * | 25 | 인월 | 116358585
2.제경비 (직접인건비의 110-120%중 110%적용 ) | [6 empty] | \ | 327667070.5
|  |  |  | 297879155 | * | 110% | \ | 327667070.5
3.기술료 [(직접인건비+제경비)의 20-40%중 20%적용] | [6 empty] | \ | 125109245
| ( | 297879155 | ＋ | 327667070.5 | )
|  |  | ＝ | 625546225.5 | * | 20% | \ | 125109245
4.직접경비 | [6 empty] | \ | 92363746 | C. 2025년도 감리원 임금(ENG 기술부문별 노임단가, 기타부분 적용)
[9 empty] | 구분 | 일임금액(원) | 환산비 | 월인건비
가.주재비(상주 직접인건비의 30% ) |  |  |  | 297879155 | * | 30% | \ | 89363746 | 초급감리원 | 229278 | 0.75954 | 4700199
나.출장비(직접인건비의 30% ) | [8 empty] | 중급감리원 | 261545 | 0.86644 | 5361672.5
[9 empty] | 고급감리원 | 301863 | 1 | 6188191.5
다.도서인쇄비 | [6 empty] | \ | 3000000 | 특급감리원 | 357676 | 1.1849 | 7332358
[9 empty] | 기술사 | 447658 | 1.483 | 9176989
소계 | (1+2+3+4) | [5 empty] | \ | 843019216.5 | * 상주 월 20.3일 근무 적용 |  |  |  | * 일반감리 월 4.4일 근무 적용
VAT | [6 empty] | \ | 84301921.65 | ○ 변경사항
합 계 | [7 empty] | 927321138.15 | 2025년 기준 월평균 근무일 수 : 20.3일
|  | 기초가 97% | [5 empty] | 899501504
[9 empty] | 2023년도 | 2025년도
[9 empty] | 400781 | 447658 |  |  | 247
[9 empty] | 325337 | 357676 |  |  | 365
[9 empty] | 280031 | 301863 |  |  | 30.4167
[9 empty] | 228300 | 261545
[9 empty] | 202067 | 229278 |  |  | 20.5833
[12 empty] | 52주 | 52
4.3333

## 감리비산출(전기)
* 노란색 블럭에 있는 세대수, 공사기간, 전기공사비만 입력하시기 바랍니다.
[ 감 리 용 역 비 산 출 서 ]
■ 세대수 |  | 528 | 세대 |  |  | 감리비 |  | 622875356.51 |  | 604189095
■ 공사기간 |  | 25 | 월 | (전력시설물공사 기간)
■ 전기공사비 |  | 3490614 | 천원 | (VAT미포함, 소방.통신제외)
■ 책임감리원등급 |  | 특급감리원 |  | (전력기술관리법시행령 별표3)
1.직접인건비 | [6 empty] | \ | 201030291 | A. 상주감리인월 산출식(전력기술관리법 운영요령 별표 2의2)
가.상주감리원 | [7 empty] | 182754810 | 세대수 | 책임감리원 | 보조감리원 |  | 비 고
- 책임감리원(특급) |  |  |  | 7310192.4 | * | 25 | 인월 | 182754810 |  | 25 | 0
- 보조감리원(초급) |  |  |  |  | * | 0 | 인월 | 0 | 300-800미만 | 25 | 0 |  | 책임감리원
|  |  |  | 0 | * | 0 | 인월 | 0 | 800-1200미만 | 25 | 12.5 |  | 책임감리원1인, 보조감리원 0.5인
나.비상주감리원(상주감리원 직접인건비의 10%) |  |  |  | 182754810 | * | 0.1 | 인월 | 18275481 | 1200-1600미만 | 25 | 25 |  | 책임감리원1인, 보조감리원 1인
[9 empty] | 1600-2000미만 | 25 | 37.5 |  | 책임감리원1인, 보조감리원 1.5인
2.제경비 (직접인건비의 110-120%중 110%적용 ) | [6 empty] | \ | 221133320.1 | 2000-2400미만 | 25 | 50 |  | 책임감리원1인, 보조감리원 2인
[9 empty] | 2400이상 | 25 | 보조(고급) | 보조(초급) | 책임감리원1인, 보조감리원 2인 이상 (1인 고급)
|  |  |  | 201030291 | * | 110% | \ | 221133320.1 |  |  | 25 | 37.5
3.기술료 [(직접인건비+제경비)의 20-40%중 20%적용] | [6 empty] | \ | 84432722
| ( | 201030291 | ＋ | 221133320.1 | ) |  |  |  | B. 책임감리원 등급산출식(전력기술관리법 시행령 별표 3)
|  |  | ＝ | 422163611.1 | * | 20% | \ | 84432722 | 공사비 | 특급감리원
[9 empty] | 1-10억미만 | 중급감리원
[9 empty] | 10-20억미만 | 고급감리원
4.직접경비 | [6 empty] | \ | 59653991 | 20억이상 | 특급감리원
가.주재비(상주 직접인건비의 30% )
|  |  |  | 182754810 | * | 30% | \ | 54826443
나.출장비 (비상주 직접인건비의 10 % ) | [8 empty] | C. 2025년도 감리원 임금(전력기술관리법 운영요령 제26조제2항)
|  |  |  | 18275481 | * | 10% | \ | 1827548 | 구분 | 일임금액(원) | 환산비 |  | 비상주감리원투입비
다.현지차량운행비 |  | (별도계상 가능) | [6 empty] | 초급감리원 | 248432 | 0.79635 |  | 126079240
[9 empty] | 중급감리원 | 300452 | 0.9631
라.현지사무원급료 |  | (별도계상 가능) | [6 empty] | 고급감리원 | 311965 | 1
[9 empty] | 특급감리원 | 360108 | 1.14
마.도서인쇄비 | [6 empty] | \ | 3000000
소계 | (1+2+3+4) | [5 empty] | \ | 566250324.1 |  | 6395282.5
VAT | [6 empty] | \ | 56625032.41 |  | 7418224.8
합 계 |  | 300 - 399세대 |  | 15% |  |  |  | 622875356.51
조정금액 |  | 400 - 499세대 |  | 10% |  |  | \ | 622875356.51
※ 현지차랑운행비 및 현지사무원급료 산출방법(전력기술관리법 운영요령 별표4제3호)
다. 현지차량운행비(손료+재료비)
-손료:차량가격*시간당손료계수*8h*25일*공사기간
-재료비:주연료비*잡품(주연료비의 10%)
라. 현지사무원급료
-보통인부노임단가(건설업시중노임자료)*(상여금400%+퇴직적립금100%)*공사기간
604189095.8147
공동주택 부분이 300세대 이상이고 건축물 부분의 연면적이 10,000제곱미터 이상인 경우는,
공동주택과 건축물 부분 각각에 대해 위 표 감리원배치기준에 의해 감리원배치 인원수를 산출한 후 그 감리원배치 인원수가 많은 부분으로 적용한다.

## 1. 총사업비
【별지 제1호 서식】
총사업비 산출 총괄표
천안 성거읍 신월리 공동주택 신축공사 건축개요 | [7 empty] | (단위:천원)
구 분 |  |  | 전 체 | 감리대상(건축) | 감리대상(전기) | 감리대상(소방) | 감리제외 | 타법감리
총공사비 | 순공사비 | 토목공사 | 5906850 | 5906850 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 건축공사 | 81692850 | 81692850 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 기계설비공사 | 8024400 | 8024400 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 전기공사 | 3343500 | 0 | 3343500 | 0 | 0 | 0
|  | 정보통신공사 | 2451900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2451900
|  | 소방설비공사 | 5126700 | 0 | 0 | 5126700 | 0 | 0
|  | 소 계 | 106546200 | 95624100 | 3343500 | 5126700 | 0 | 2451900
| 일반관리비 |  | 1000375.2 | 850318.92 | 30011.256 | 90033.768 | 0 | 30011.256
| 이윤 |  | 3903424.8 | 3317911.08 | 117102.744 | 351308.232 | 0 | 117102.744
| 소 계 |  | 111450000 | 99792330 | 3490614 | 5568042 | 0 | 2599014
간접비 | 설계비 |  | 604600 | 0 | 0 | 0 | 604600 | 0
| 감리비 |  | 2888784 | 0 | 0 | 0 | 2888784 | 0
| 일반분양시설 경비 |  | 10806825.4182 | 0 | 0 | 0 | 10806825.4182 | 0
| 분담금 및 부담금 |  | 12885596.6836 | 0 | 0 | 0 | 12885596.6836 | 0
| 보상비 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 기타 사업비성 경비 |  | 11319449.8455 | 0 | 0 | 0 | 11319449.8455 | 0
| 소 계 |  | 38505255.9473 | 0 | 0 | 0 | 38505255.9473 | 0
대 지 비 |  |  | 22000000 |  |  |  | 22000000
부가가치세액 |  |  | 3790065.5947 |  |  |  | 3790065.5947
총사업비 계 |  |  | 175745321.542 | 99792330 | 3490614 | 5568042 | 64295321.542 | 2599014
주 1 : 순공사비란 재료비, 노무비, 경비를 합한 금액임.
2 : 일반관리비와 이윤에 대한 정의 및 산정방법은 '원가계산에 의한 예정가격작성준칙(회계예규)'에 따름
3 : 부가가치세액의 정의의 산정방법은 '부가가치세법'에 따름
4 : 간접비란 사업비 중 총공사비를 제외한 설계비, 감리비, 일반분양시설경비 등 사업비성경비를 말하며,
세부 비목은 다음과 같음.
· 일반분양시설경비 : 시공비, 운영비, 광고홍보비
· 분담금 및 부담금 : 인입분담금(가스, 전기, 수도, 지역난방), 진입도로, 학교용지확보부담금
· 보상비 : 이주대책비, 이주보상비
· 기타사업비성 경비 : 제세공과금, 측량교통환경영향평가 수수료, 취득세, 등록세, 건물보존등기비 및
입주관리비, 감정평가수수료, 분양임대보증 및 하자보증수수료 등 기타 사업경비
· 대지비 : 대지구입비, 대지 구입 관련 금융비용 및 제세공과금

## 2. 공사비 세부내역 (최종작성)
공종별 총공사비 구성 현황
[단위 : 천원, VAT 포함] | [10 empty] | 구분 | 건축비
구분 | 분야 | 공 종 | 전체 | 전체비율(%) | 세부비율(%) | 감리대상(건축) | 감리대상(소방) | 감리대상(전기) | 감리제외 | 타법감리 | 공종 | 111450000
주택건설 공사비 | 토목 | 토공사 | 1753152.8915 | 1.573% | 29.68% | 1753152.8915 |  |  |  |  | 토목 및 조경공사 | 5.3% | 5906850 | 29.68% | 1753152.8915
|  | 흙막이공사 | 867716.147 | 0.7786% | 14.69% | 867716.147 | [7 empty] | 14.69% | 867716.147
|  | 부대시설공사 | 342006.8091 | 0.3069% | 5.79% | 342006.8091 | [7 empty] | 5.79% | 342006.8091
|  | 우,오수공사 | 339643.5805 | 0.3047% | 5.75% | 339643.5805 | [7 empty] | 5.75% | 339643.5805
|  | 도로포장공사 | 534570.1534 | 0.4797% | 9.05% | 534570.1534 | [7 empty] | 9.05% | 534570.1534
|  | 조경공사 | 1863020.8029 | 1.672% | 31.54% | 1863020.8029 | [7 empty] | 31.54% | 1863020.8029
|  | 교통안전시설물공사 | 206739.6157 | 0.1855% | 3.5% | 206739.6157 | [7 empty] | 3.5% | 206739.6157
|  | 소 계 | 5906850 | 5.3% | 100% | 5906850 |  |  | 0 | 0
| 건축 | 공통가설공사 | 3212785.955 | 2.883% | 3.933% | 3212785.955 |  |  |  |  | 건축 | 73.3% | 81692850 | 3.933% | 3212785.955
|  | 가시설물공사 | 722876.7787 | 0.6486% | 0.8849% | 722876.7787 | [7 empty] | 0.8849% | 722876.7787
|  | 철근콘크리트공사 | 46352204.4953 | 41.59% | 56.74% | 46352204.4953 | [7 empty] | 56.74% | 46352204.4953
|  | 조적공사 | 1606394.2015 | 1.441% | 1.966% | 1606394.2015 | [7 empty] | 1.966% | 1606394.2015
|  | 미장공사 | 1389529.4543 | 1.247% | 1.701% | 1389529.4543 | [7 empty] | 1.701% | 1389529.4543
|  | 단열공사 | 1204793.8151 | 1.081% | 1.475% | 1204793.8151 | [7 empty] | 1.475% | 1204793.8151
|  | 방수.방습공사 | 1445753.5573 | 1.297% | 1.77% | 1445753.5573 | [7 empty] | 1.77% | 1445753.5573
|  | 목공사 | 3534064.7953 | 3.171% | 4.326% | 3534064.7953 | [7 empty] | 4.326% | 3534064.7953
|  | 가구공사 | 4417582.218 | 3.964% | 5.408% | 4417582.218 | [7 empty] | 5.408% | 4417582.218
|  | 금속공사 | 3277041.723 | 2.94% | 4.011% | 3277041.723 | [7 empty] | 4.011% | 3277041.723
|  | 지붕 및 홈통공사 | 1390621.232 | 1.248% | 1.702% | 1390621.232 | [7 empty] | 1.702% | 1390621.232
|  | 창호공사 | 2003429.1945 | 1.798% | 2.452% | 2003429.1945 | [7 empty] | 2.452% | 2003429.1945
|  | 유리공사 | 1722311.1272 | 1.545% | 2.108% | 1722311.1272 | [7 empty] | 2.108% | 1722311.1272
|  | 타일공사 | 1204793.8151 | 1.081% | 1.475% | 1204793.8151 | [7 empty] | 1.475% | 1204793.8151
|  | 돌공사 | 1140538.0471 | 1.023% | 1.396% | 1140538.0471 | [7 empty] | 1.396% | 1140538.0471
|  | 도장공사 | 1148572.16 | 1.031% | 1.406% | 1148572.16 | [7 empty] | 1.406% | 1148572.16
|  | 도배공사 | 722876.7787 | 0.6486% | 0.8849% | 722876.7787 | [7 empty] | 0.8849% | 722876.7787
|  | 수장공사 | 216862.2992 | 0.1946% | 0.2655% | 216862.2992 | [7 empty] | 0.2655% | 216862.2992
|  | 주방용구공사 | 4819180.1564 | 4.324% | 5.899% | 4819180.1564 | [7 empty] | 5.899% | 4819180.1564
|  | 잡공사 | 160638.1962 | 0.1441% | 0.1966% | 160638.1962 | [7 empty] | 0.1966% | 160638.1962
|  | 소 계 | 81692850 | 73.3% | 100% | 81692850 |  |  | 0 | 0
| 설비 | 급수설비공사 | 240730.82 | 0.216% | 3% | 240730.82 |  |  |  |  | 설비 | 7.2% | 8024400 | 3% | 240730.82
|  | 급탕설비공사 | 208634.3607 | 0.1872% | 2.6% | 208634.3607 | [7 empty] | 2.6% | 208634.3607
|  | 오배수 및 통기설비공사 | 457391.7538 | 0.4104% | 5.7% | 457391.7538 | [7 empty] | 5.7% | 457391.7538
|  | 위생기구공사 | 1653026.6557 | 1.483% | 20.6% | 1653026.6557 | [7 empty] | 20.6% | 1653026.6557
|  | 승강기기계공사 | 987000.5412 | 0.8856% | 12.3% | 987000.5412 | [7 empty] | 12.3% | 987000.5412
|  | 난방설비공사 | 2054247.1473 | 1.843% | 25.6% | 2054247.1473 | [7 empty] | 25.6% | 2054247.1473
|  | 가스설비공사 | 601830.7375 | 0.54% | 7.5% | 601830.7375 | [7 empty] | 7.5% | 601830.7375
|  | 자동제어설비공사 | 88267.7215 | 0.0792% | 1.1% | 88267.7215 | [7 empty] | 1.1% | 88267.7215
|  | 특수설비공사 | 1733270.2623 | 1.555% | 21.6% | 1733270.2623 | [7 empty] | 21.6% | 1733270.2623
|  | 소 계 | 8024400 | 7.2% | 100% | 8024400 |  |  | 0 | 0
| 전기 | 전기설비공사 | 2611454.2183 | 2.343% | 78.11% |  |  | 2611454.2183 |  |  | 전기 | 3% | 3343500 | 78.11% | 2611454.2183
|  | 발전기설치공사 | 58995.008 | 0.05293% | 1.764% |  |  | 58995.008 | [5 empty] | 1.764% | 58995.008
|  | 수배전반설치공사 | 132948.2198 | 0.1193% | 3.976% |  |  | 132948.2198 | [5 empty] | 3.976% | 132948.2198
|  | 조명기구납품공사 | 407154.3341 | 0.3653% | 12.18% |  |  | 407154.3341 | [5 empty] | 12.18% | 407154.3341
|  | 임시동력설비공사 | 132948.2198 | 0.1193% | 3.976% |  |  | 132948.2198 | [5 empty] | 3.976% | 132948.2198
|  | 소 계 | 3343500 | 3% | 100% | 0 |  | 3343500
| 정보통신 |  | 2451900 | 2.2% | [5 empty] | 2451900 | 정보통신 | 2.2% | 2451900 | 100% | 2451900
| 소방설비 | 아파트 소화배관공사 | 3421612.7911 | 3.07% | 66.74% |  | 3421612.7911 |  |  |  | 소방설비 | 4.6% | 5126700 | 66.74% | 3421612.7911
|  | 지하주차장 소화배관공사 | 887941.2466 | 0.7967% | 17.32% |  | 887941.2466 | [6 empty] | 17.32% | 887941.2466
|  | 부속동 소화배관공사 | 113817.0988 | 0.1021% | 2.22% |  | 113817.0988 | [6 empty] | 2.22% | 113817.0988
|  | 소방내진 | 113817.0988 | 0.1021% | 2.22% |  | 113817.0988 | [6 empty] | 2.22% | 113817.0988
|  | 아파트소방공사 | 448745.7741 | 0.4026% | 8.753% |  | 448745.7741 | [6 empty] | 8.753% | 448745.7741
|  | 지하주차장 소방공사 | 64084.49 | 0.0575% | 1.25% |  | 64084.49 | [6 empty] | 1.25% | 64084.49
|  | 부속동 소방공사 | 65725.1883 | 0.05897% | 1.282% |  | 65725.1883 | [6 empty] | 1.282% | 65725.1883
|  | 무선통신보조설비공사 | 10956.3123 | 0.009831% | 0.2137% |  | 10956.3123 | [6 empty] | 0.2137% | 10956.3123
|  | 소 계 | 5126700 | 4.6% |  | 0 | 5126700
합 계 |  |  | 106546200 | 95.6% |  | 95624100 | 5126700 | 3343500 | 0 | 2451900
일 반 관 리 비 |  |  | 1000375.2 | 0.8976% | 20.4% | 850318.92 | 90033.768 | 30011.256 |  | 30011.256 | 일반관리비 | 4.4% | 4903800 | 20.4% | 1000375.2
이 윤 |  |  | 3903424.8 | 3.502% | 79.6% | 3317911.08 | 351308.232 | 117102.744 | 0 | 117102.744 | 이윤 |  |  | 79.6% | 3903424.8
총 공 사 비 계 |  |  | 111450000 | 100% | 100% | 99792330 | 5568042 | 3490614 | 0 | 2599014

## 3. 감리원 배치계획(예정공정표)
[예정공정표] - 감리원 배치계획
■ 공사명 : 천안시 성거읍 신월리 공동주택 신축공사
■ 착공예정월 : 2026년 11월 01일
■ 공사규모 : 아파트 5개동 및 부대복리시설 (지하2층, 지상29층)
■ 공사기간 : 2026년 11월 01일 ~ 2029년 07월 31일(33개월)
구분 | 2026년 |  | 2027년 | [11 empty] | 2028년 | [11 empty] | 2029년 | [6 empty] | 비고
월 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
개월 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
전체공정 | [33 empty] | 33개월
건축공사 | [33 empty] | 32개월
구조체공사 | [33 empty] | 14개월
토목공사 | [33 empty] | 14개월
설비공사 | [33 empty] | 25개월
전기공사 | [33 empty] | 25개월
소방공사 | [33 empty] | 25개월
정보통신공사 | [33 empty] | 25개월
공무팀요청

## 사업비내역
84A | 대지비 | 10476540.9158 | 사업주체자금 | 58547443.5843
| 주택건축비 | 53073203.8668 | 국민주택기금 | 25143698.198
| 부대복리시설설치비 | 6749881.721 | 금융기관자금
| 간선시설설치비 | 7730607.8455 | 그 밖의 자금
| 소계 | 78030234.3491
| 일반분양비 | 5660907.4332
| 사업비 계 | 83691141.7823 | 자금계획 계 | 83691141.7823
84B | 대지비 | 5600782.3814 | 사업주체자금 | 31299595.2707
| 주택건축비 | 28373054.3821 | 국민주택기금 | 13441877.7153
| 부대복리시설설치비 | 3608501.9782 | 금융기관자금
| 간선시설설치비 | 4132800.3743 | 그 밖의 자금
| 소계 | 41715139.116
| 일반분양비 | 3026333.87
| 사업비 계 | 44741472.986 | 자금계획 계 | 44741472.986
84C | 대지비 | 2223709.799 | 사업주체자금 | 12427052.5026
| 주택건축비 | 11265111.6865 | 국민주택기금 | 5336903.5177
| 부대복리시설설치비 | 1432703.6229 | 금융기관자금 | 0
| 간선시설설치비 | 1640868.733 | 그 밖의 자금 | 0
| 소계 | 16562393.8414 |  | 0
| 일반분양비 | 1201562.1789 |  | 0
| 사업비 계 | 17763956.0203 | 자금계획 계 | 17763956.0203
84D | 대지비 | 3367102.8123 | 사업주체자금 | 18816827.3793
| 주택건축비 | 17057436.7468 | 국민주택기금 | 8081046.7495
| 부대복리시설설치비 | 2169374.9786 | 금융기관자금 | 0
| 간선시설설치비 | 2484574.9782 | 그 밖의 자금 | 0
| 소계 | 25078489.5159 |  | 0
| 일반분양비 | 1819384.6129 |  | 0
| 사업비 계 | 26897874.1288 | 자금계획 계 | 26897874.1288
상가 | 대지비 | 331864.0915 | 사업주체자금 | 1854600.1327
| 주택건축비 | 1681193.3179 | 국민주택기금 | 796473.8195
| 부대복리시설설치비 | 213815.1688 | 금융기관자금 | 0
| 간선시설설치비 | 244881.5091 | 그 밖의 자금 | 0
| 소계 | 2471754.0873 |  | 0
| 일반분양비 | 179319.865 |  | 0
| 사업비 계 | 2651073.9522 | 자금계획 계 | 2651073.9522
합계 | 대지비 | 22000000 | 사업주체자금 | 122945518.8696
| 주택건축비 | 111450000 | 국민주택기금 | 52800000
| 부대복리시설설치비 | 14174277.4696 | 금융기관자금
| 간선시설설치비 | 16233733.4401 | 그 밖의 자금
| 소계 | 163858010.9096
| 일반분양비 | 11887507.96
| 사업비 계 | 175745518.8696 | 자금계획 계 | 175745518.8696