## 표지
2026년 대부도 도로 내 관목 및 수목 정비공사
설 계 내 역 서
2026. 09.
안 산 시 대부개발과

## 설명서
설 계 설 명 서
1. 공 사 명 : | 2026년 대부도 도로 내 관목 및 수목 정비공사
2. 위 치 : | 경기도 안산시 단원구 대부도 주요도로 일원
3. 공 사 목 적 : | 안산시 대부도 주요도로 내 도로 내 수목 전정 및 관목을 정비함으로써, 도로이용자의 원활한 도로환경 조성 및 편의성 증진
4. 공 사 개 요 : | 가로수 166주 전정
잡관목 4,829m2 정비
5. 본 공사는 설계도서 및 시방서에 의하여 시공한다.
6. 본 공사의 기간은 착공일로부터 28일간으로 하며 예정공정은 별표와 같다.
7. 설계변경 조건
가) 본 공사는 조사당시 수집된 자료에 의하여 추정설계한 것인바 조사가 불가능한
부분 및 조사 후 변경된 사항에 대하여는 시공당시 실지에 맞추어 설계변경함.
나) 본 공사 시공 중 관의 방침이 변경되었을 때.
다) 당초 지정된 골재원의 운반거리가 변동 되었을 때.
라) 설계 상 품셈적용 및 계산착오가 있을 때.
8. 공사기간의 연기
가) 본 공사기간 중 강우일수가 과거 5년 동안의 평균강우일수 보다 초과 되었을 때.
나) 천재지변으로 인하여 작업이 중단되었을 때.
다) 관의 지시에 의하여 작업이 중단되었을 때.
9. 본 공사의 검사 또는 감사 시 지적된 사항에 대하여는 관의 지시 (설계변경, 재시공
또는 변상 등)에 따라야 한다.
가) 공사 중 공의 또는 과실로 인하여 발생되는 재해에 대한 변상, 보상 등은 도급자
책임으로 처리해야 한다.
나) 시공 상에 있어서 감독관의 입회 및 승인을 받아야 하는 것은 사전에 통보해야 하며
이를 기만하여 발생되는 손실은 도급자 부담으로 처리해야 한다.
다) 공사용 전력과 공사용수의 설비는 도급자 부담으로 관계법규에 의거 가설하여
사용해야 한다.
라) 모든 시설물의 설치기준점은 설치요령서 및 감독관의 지시에 따라 설정하되 준공
후 조입 및 정비를 고려하여 사후 관리가 가능한 위치에 영구 보존토록 설정해야
한다.
10. 사급자재 관리
가) 도급자가 본 공사를 위하여 사용하는 건설장비, 공구 및 자재는 미리 견본을 제출
하여 감독관의 검수를 받은 후 사용하여야 한다. 검수를 받지 않거나 불합격된 자재
를 사용하여 시공하는 경우에는 이를 인정할 수 없으며 이와 같은 자재를 사용하여
야기되는 여하한 사고도 도급자가 책임을 진다.
나) 사급자재중 필요에 따라 감독관이 자재시험을 요구할 때에는 도급자 부담으로 관
계기관에 의하여 이들품목에 대한 시험성적 결과를 제시하여야 하며 감독관이 양호
하다고 판정한 후에 사용할 수 있다.
11. 공사장 관리
가) 본 공사에 필요한 제반 안전설비는 도급자의 부담으로 설치하며 공사시행기간중
취역하는 인원의 재해에 대하여는 이를 책임진다.
나) 공사관리는 근로기준법, 근로 안전관리규칙 및 보안법규에 의거 관리한다.
다) 공사장은 항상 출입자의 감시, 사고방지, 화재도난 예방 및 품질위행의 단속에 충
분한 조치를 취한다.
라) 인접한 공작물에 해를 끼치지 않도록 필요한 시설을 하고 보장하여야 한다.
마) 공사 시공중에도 모든 재료를 항상 정리하여 현장 내외를 깨끗이 청소 할 것이며
공사 완성후 가설물의 철거, 기타 잔해일체를 정리한 후 준공검사를 받아야 한다.
12. 노무관리
가) 도급자는 동원한 모든 종업원에 관리책임은 도급자가 진다.
나) 당시는 현장대리인으로 하여금 기타 도급자의 직원 또는 노무자에 대하여 공사시
행 또는 관리상 부적당하다고 인정될 때는 충분한 이유를 명시하여 도급자에게
그 변경을 요구 할 수 있다.

## 일반 시방서
일 반 시 방 서
1. 본 공사는 조경 및 토목공사 표준시방서 및 특별시방서의 해당 조항에 의해 시공한다.
2. 본 시방서에 명시되지 않은 사항에 대하여는 공사 감독관의 지시에 따른다.
3. 현장대리인은 감독관의 사전 승인없이 현장에서 이탈하지 못한다.
4. 공사 중 설계도서 및 시방서에 명시되지 않은 경미한 사항은 도급인 부담으로 공사감독관의 지시에 따라 시행하여야 한다.
5. 도급인은 공사전에 착공계, 현장대리인계 및 도급공사 내역서, 예정공정표, 기타 조달규정에 의한 제반서류를 감독관에게 제출
하여야 한다.
6. 도급인은 감독관이 요구한 규격의 사진을 공사착수 전경과 중요부분 시공중과 준공전경을 촬영하여 감독관에게 제출하여야 한다.
7. 감독관이 필요로 하는 공사도면 및 사무용품은 도급인 부담으로 제공한다.
8. 공사 중 도급인이 불완전한 시공을 할때 감독관은 공사를 중지시킬 수 있으며 도급인은 이에 이의를 제기하거나 손해 배상 청구를
할 수 없다.
9. 시공된 구조물검사를 위하여 부분적으로 파괴시켰을 때에는 도급자 부담으로 감독관이 지시하는 시일까지 복구하여야 한다.
10. 공사에 필요한 기재 및 자재는 공정에 지장이 없도록 준비하여야 하며 이를 사용하기 전에 반드시 감독관의 검사를 받아 합격품을
사용하고 불합격품은 즉시 현장밖으로 반출하여야 한다.
11. 공사 중 국, 공유 및 사유재산에 손해를 끼쳤을 때에는 도급인 부담으로 배상 또는 원상복구 하여야 한다.
12. 공사현장에서 발생되는 발생품은 감독관이 지정하는 장소에 도급인 부담으로 운반 저장하여야 한다.
13. 공사현장에 대한 안내판과 위험표지판은 감독관 지시에 따라 착공과 동시에 감독관이 지시하는 장소에 설치하여야 한다.
14. 공사 중 관계법규를 준수하고 보안조치에 필요한 제반시설 완료후에 감독관의 검사를 받아야 한다.
15. 도급인은 작업상황, 재료수급 상황 및 중기의 이동사항등의 일보를 감독관이 지시하는 양식에 따라 작성 제출하여야 한다.
16. 도급인은 온도표 및 전후표를 매일 기록하여 감독관이 지시하는 장소에 비치한다.
17. 공사를 완료하였을 때에는 공사장 내의 가설물을 완전히 제거하고 청소, 정리 후에 감독관의 검사를 받아야한다.
18. 본 시방서에 명시되지 않은 사항이라도 관계법규 및 사회통념상 처리하여야 할 사항 등 관계있는 것은 이를 준수하여야 한다.

## 특별 시방서
특별시방서(총칙)
1. 착공계 제출
도급자는 착공계 제출 시 공사 착공전 사진 및 현장대리인, 안전관리인, 품질관리인을 선임하고 그에 따른 관리계획서와 재해 사전예방 대책
환경관리계획서를 시행청에 제출하여야 한다.
2. 현장 확인
도급자는 착공과 동시에 현장확인을 실시하고 설계도서와 상이되는 사항이 발견될 경우 감독관과 협의하여 즉시 시행청에 보고하고 지시를
받아 시공하여야 한다.
3. 시공계획 제출
현장대리인은 착공과 동시에 시공에 관한 도급내역서, 예정 공정표 및 세부계획서를 제출하여 감독관의 승인을 얻어 공사를 착공하여야 한다.
4. 관련자 현장 이탈금지
현장 대리인은 감독관의 사전 승인없이 절대 현장을 이탈하여서는 안된다.
5. 가설물 및 안내판
착공과 동시에 공사표지판 및 안내판을 즉시 설치하고 안전시설물 및 표지판을 설치하여야 하며 또한 기타 감독관이 필요하다고 인정될 경우
감독관의 지시에 따라 설치하여야 한다.
6. 안전,환경,재해예방,품질관리
본 공사는 설계도서 및 제반 규정에 의한 시공기준에 따라 소정의 규격에 따라 시공하여야 하며, 또한 안전, 환경, 재해예방, 품질관리는
관리계획서에 따라야 한다.
7. 시공관리
시설물이 안전하게 설치되도록 성실시공하며, 시설물의 설치는 사전에 발주청과 현장답사 후 협의하여 현지여건 등의 작업상황을
면밀히 검토 후 시공계획을 세워 완벽한 시설물을 설치하여야 한다.
8. 자재관리
가) 본 공사용 반입자재는 감독관의 승인을 받아 사용하여야 하며 규격에 미달된 자재는 감독관의 지시에 따라 즉시 반출하여야 한다.
9. 중기관리
본 공사에 필요한 주요 장비는 감독관의 검사 후 합격된 장비에 한하여 반입하며 반입된 장비는 감독관의 승인을 받지 않고는 철수할 수 없다.
10. 안전관리
도급자는 착공과 동시에 소정의 자격을 갖춘 안전관리 책임자를 선임 배치하여 모든 사고를 미연에 방지하고 위험 개소에는 위험 표지판과
교통에 지장이 초래되는 공종을 시공시 안내표지판 및 교통신호수를 배치하여 안전을 기하며 공사기간중 교통사고에 대한 보상 및 기타 사고
처리 책임을 일체 도급자가 진다.
11. 발생품 처리
공사중 발생된 자재는 즉시 감독관을 경유하여 "발주청"에 보고하여야 하며 "발주청"의 지시에 따라 보관하거나 발주청에서 지시하는 장소까지
운반하여야 한다.
12. 공사현장 사진 제출
도급자는 착공전, 공사중, 준공 등 공사전반에 걸쳐 칼라사진을 수시로 제출하고 준공 시 사진첩 2부를 작성하여 제출하여야 한다.

## 예정공정표
공 사 예 정 공 정 표
| 공사명: | 2026년 대부도 도로 내 관목 및 수목 정비공사
공 종 |  | 공 사 기 간 | [5 empty] | 비 고
|  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 28
1 | 자재준비작업
2 | 조 경 공 사
3 | 현 장 정 리(폐기처분 포함)
계 | [7 empty] | 28일

## 갑지
과 장 | 대부개발과장 이창욱 (전자결재) | 팀 장 | 대부기반시설팀장 정우섭 (전자결재) | 심 사 자 | 지방시설서기 임승화 (전자결재) | 설 계 자 | 지방시설서기 이성민 (전자결재) | 2026년 09월
『2026년 대부도 도로 내 관목 및 수목 정비공사』설계내역서
|  | □ | 위 치 | : | 경기도 안산시 단원구 대부도 주요도로 일원
|  | □ | 사 업 량 | : | 가로수 166주 전정
잡관목 4,829m2 정비
|  | ■ | 총공사금액 : | 50173999.9609 |  |  | (금오천일십칠만사천원)
|  | ■ | 도급예정액 : | 50173999.9609 |  |  | (금오천일십칠만사천원)
|  | ■ | 관급자재비 | 0 |  |  | (금영원)
안산시

## 공사원가계산서
공 사 원 가 계 산 서
공사명: | 2026년 대부도 도로 내 관목 및 수목 정비공사
구 분 |  |  | 금 액 | 산 출 근 거 | 비 고
비 목
순 공 사 원 가 | 재료비 | 직 접 재 료 비 | 515460
|  | 소 계 | 515460
| 노무비 | 직 접 노 무 비 | 21102631
|  | 간 접 노 무 비 | 3882884 | 직노의18.4%
|  | 소 계 | 24985515
| 경 비 | 경 비 | 1834342
|  | 고용보험료 | 252353 | 노무비의 1.01%
|  | 산재보험료 | 889484 | 노무비의 3.56%
|  | 건강보험료 |  | 직노의 3.595% |  | * 공사기간 1개월(30일) 이상인 모든 건설공사
|  | 연금보험료 |  | 직노의 4.75% |  | * 공사기간 1개월(30일) 이상인 모든 건설공사
|  | 노인장기요양보험료 |  | 건강보험료의 13.14% |  | * 공사기간 1개월(30일) 이상인 모든 건설공사
|  | 퇴 직 공 제 부 금 |  | 직노의 2.3% |  | * 추정금액이 1억 이상인 건설공사
|  | 산업안전보건관리비 | 680969.8665 | (재료비+직노)*3.15% |  | 2천만원이상
|  | 건설하도급발급수수료 |  | (재료비+직노+기계경비)의 0.081% |  | * 적용제외: 전문공사
|  | 건설기계대여 지급보증비 | 23452 | (재료비+직노+기계경비)의 0.1%
|  | 환경보전비 | 70357 | (재료비+직노+기계경비)의 0.3%
|  | 기 타 경 비 | 1249547 | (재료비+노무비)의 4.9%
|  | 석면분담금 | 1499.1309 | (노)의 0.006%
|  | 임금채권부담금 | 22486.9635 | (노)의 0.09%
|  | 안전관리비 | 4320756
|  | 소 계 | 9345246.9609
계 |  |  | 34846221.9609
일 반 관 리 비(%) |  |  | 2787697 | 순공사원가의 8%
이 윤(%) |  |  | 5561871 | (노무비+경비+일반관리비)의 15%이내 |  | 5566181
소 계 |  |  | 43195789.9609
폐 기 물 처 리 비 |  |  | 2416938
공 급 가 액 |  |  | 45612727.9609
부 가 가 치 세 |  |  | 4561272 | 공급가액의 10%
도 급 금 액 |  |  | 50173999.9609
관 급 자 재 대
총 공 사 비 |  |  | 50173999.9609

## 내역서
내역서 | [12 empty] | 50173999.9609
공 종 명 | 규 격 | 수량 | 단위 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
2026년 대부도 도로 내 관목 및 수목 정비공사 |  |  |  |  | 515460 |  | 21102631 |  | 1834342 |  | 23452433
1. 조경공 |  | 1 | 식 | 515460 | 515460 | 21102631 | 21102631 | 1834342 | 1834342 | 23452433 | 23452433
1. 조경공 |  | 1 | 식 |  | 515460 |  | 21102631 |  | 1834342 |  | 23452433
가로수 전정(약전정) | B11~21cm 미만 | 82 | 주 | 2604 | 213528 | 70552 | 5785264 | 8005 | 656410 | 81161 | 6655202
가로수 전정(약전정) | B21~31cm 미만 | 71 | 주 | 3418 | 242678 | 92599 | 6574529 | 10507 | 745997 | 106524 | 7563204
가로수 전정(약전정) | B31~41cm 미만 | 13 | 주 | 4558 | 59254 | 123466 | 1605058 | 14009 | 182117 | 142033 | 1846429
관목전정 | 나무 높이 0.9m 미만 | 4828.8 | m2 | 0 | 0 | 1478.1685 | 7137780 | 51.7352 | 249818 | 1529.9037 | 7387598
2. 안전관리비 |  | 1 | 식 |  | 0 |  | 0 |  | 4320756 |  | 4320756
교통통제및안전처리 | 2인배치 | 9 | 일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480084 | 4320756 | 480084 | 4320756
3. 폐기물 운반 및 처리 |  | 1 | 식 |  | 0 |  | 0 |  | 2416938 |  | 2416938
폐기물 운반 | 임목폐기물 | 20.6576 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 63000 | 1301428 | 63000 | 1301428
폐기물 처리 | 임목폐기물 | 20.6576 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 54000 | 1115510 | 54000 | 1115510

## 일위대가목록
일위대가목록
구분 | 공 종 명 | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 재 료 비 | 노 무 비 | 경 비 | 합 계 | 비 고
1 | 가로수 전정(약전정) | B11cm 미만 | 1 | 주 | 1764 | 47793 | 5423 | 54980
2 | 가로수 전정(약전정) | B11~21cm 미만 | 1 | 주 | 2604 | 70552 | 8005 | 81161
3 | 가로수 전정(약전정) | B21~31cm 미만 | 1 | 주 | 3418 | 92599 | 10507 | 106524
4 | 가로수 전정(약전정) | B31~41cm 미만 | 1 | 주 | 4558 | 123466 | 14009 | 142033
5 | 관목전정 | 나무 높이 0.9m 이상 | 1 | m2 | 0 | 2418 | 84 | 2502
6 | 관목전정 | 나무 높이 0.9m 미만 | 1 | m2 | 0 | 1478.1685 | 51.7352 | 1529.9037
7 | 교통통제및안전처리 | 2인배치 | 1 | 일 | 0 | 0 | 480084 | 480084

## 일위대가_호표
일위대가_호표
공 종 명 | 규 격 | 수량 | 단위 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
No.1호표 가로수 전정(약전정) | B11cm 미만 | 1 | 주 |  | 1764 |  | 47793 |  | 5423 |  | 54980 |  | No. | 1 | 호표 | 가로수 전정(약전정)
조경공 |  | 2 | 인 |  | 0 | 257444 | 514888 |  | 0 | 257444 | 514888
보통인부 |  | 2 | 인 |  | 0 | 283323 | 566646 |  | 0 | 283323 | 566646
고소작업차 | 3.0ton | 8 | hr | 6837 | 54696 | 50008 | 400064 | 17396 | 139168 | 74241 | 593928
기계경비 | 인력품의 3% | 3 | % |  | 0 |  | 0 | 964960 | 28948 | 964960 | 28948
계 |  | 1 | 일 |  | 54696 |  | 1481598 |  | 168116 |  | 1704410
주당 산출 계 | 계/31 | 1 | 주 |  | 1764 |  | 47793 |  | 5423 |  | 54980
No.2호표 가로수 전정(약전정) | B11~21cm 미만 | 1 | 주 |  | 2604 |  | 70552 |  | 8005 |  | 81161 |  | No. | 2 | 호표 | 가로수 전정(약전정)
조경공 |  | 2 | 인 |  | 0 | 257444 | 514888 |  | 0 | 257444 | 514888
보통인부 |  | 2 | 인 |  | 0 | 283323 | 566646 |  | 0 | 283323 | 566646
고소작업차 | 3.0ton | 8 | hr | 6837 | 54696 | 50008 | 400064 | 17396 | 139168 | 74241 | 593928
기계경비 | 인력품의 3% | 3 | % |  | 0 |  | 0 | 964960 | 28948 | 964960 | 28948
계 |  | 1 | 일 |  | 54696 |  | 1481598 |  | 168116 |  | 1704410
주당 산출 계 | 계/21 | 1 | 주 |  | 2604 |  | 70552 |  | 8005 |  | 81161
No.3호표 가로수 전정(약전정) | B21~31cm 미만 | 1 | 주 |  | 3418 |  | 92599 |  | 10507 |  | 106524 |  | No. | 3 | 호표 | 가로수 전정(약전정)
조경공 |  | 2 | 인 |  | 0 | 257444 | 514888 |  | 0 | 257444 | 514888
보통인부 |  | 2 | 인 |  | 0 | 283323 | 566646 |  | 0 | 283323 | 566646
고소작업차 | 3.0ton | 8 | hr | 6837 | 54696 | 50008 | 400064 | 17396 | 139168 | 74241 | 593928
기계경비 | 인력품의 3% | 3 | % |  | 0 |  | 0 | 964960 | 28948 | 964960 | 28948
계 |  | 1 | 일 |  | 54696 |  | 1481598 |  | 168116 |  | 1704410
주당 산출 계 | 계/16 | 1 | 주 |  | 3418 |  | 92599 |  | 10507 |  | 106524
No.4호표 가로수 전정(약전정) | B31~41cm 미만 | 1 | 주 |  | 4558 |  | 123466 |  | 14009 |  | 142033 |  | No. | 4 | 호표 | 가로수 전정(약전정)
조경공 |  | 2 | 인 |  | 0 | 257444 | 514888 |  | 0 | 257444 | 514888
보통인부 |  | 2 | 인 |  | 0 | 283323 | 566646 |  | 0 | 283323 | 566646
고소작업차 | 3.0ton | 8 | hr | 6837 | 54696 | 50008 | 400064 | 17396 | 139168 | 74241 | 593928
기계경비 | 인력품의 3% | 3 | % |  | 0 |  | 0 | 964960 | 28948 | 964960 | 28948
계 |  | 1 | 일 |  | 54696 |  | 1481598 |  | 168116 |  | 1704410
주당 산출 계 | 계/12 | 1 | 주 |  | 4558 |  | 123466 |  | 14009 |  | 142033
No.5호표 관목전정 | 나무 높이 0.9m 이상 | 1 | m2 |  | 0 |  | 2418 |  | 84 |  | 2502 |  | No. | 5 | 호표 | 관목전정
조경공 | 일반공사 직종 | 2 | 인 |  | 0 | 257444 | 514888 |  | 0 | 257444 | 514888
보통인부 | 일반공사 직종 | 1 | 인 |  | 0 | 283323 | 283323 |  | 0 | 283323 | 283323
공구손료 | 인력품의 3.5% | 3.5 | % |  | 0 |  | 0 | 798211 | 27937 | 798211 | 27937
계 |  | 1 | 일 |  | 0 |  | 798211 |  | 27937 | 0 | 826148
m2당 산출 계 | 계/330 | 1 | m2 |  | 0 |  | 2418 |  | 84 | 0 | 2502
No.6호표 관목전정 | 나무 높이 0.9m 미만 | 1 | m2 |  | 0 |  | 1478.1685 |  | 51.7352 |  | 1529.9037 |  | No. | 6 | 호표 | 관목전정
조경공 | 일반공사 직종 | 2 | 인 |  | 0 | 257444 | 514888 |  | 0 | 257444 | 514888
보통인부 | 일반공사 직종 | 1 | 인 |  | 0 | 283323 | 283323 |  | 0 | 283323 | 283323
공구손료 | 인력품의 3.5% | 3.5 | % |  | 0 |  | 0 | 798211 | 27937 | 798211 | 27937
계 |  | 1 | 일 |  | 0 |  | 798211 |  | 27937 | 0 | 826148
m2당 산출 계 | 계/540 | 1 | m2 |  | 0 |  | 1478.1685 |  | 51.7352 | 0 | 1529.9037
No.7호표 교통통제및안전처리 | 2인배치 | 1 | 일 |  | 0 |  | 0 |  | 480084 |  | 480084 |  | No. | 7 | 호표 | 교통통제및안전처리
특별인부 | 일반공사 직종 | 2 | 인 |  | 0 |  | 0 | 240042 | 480084 | 240042 | 480084 | 경비적용

## 중기사용료목록
중기사용료목록
공 종 명 | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 재 료 비 | 노 무 비 | 경 비 | 합 계 | 비 고
부착용집계 | 0.2 M3 | 1 | HR |  |  | 3674 | 3674
굴삭기(무한궤도) | 0.2 M3 | 1 | HR | 11119 | 59025 | 13873 | 84017
굴삭기(무한궤도) | 0.4 M3 | 1 | HR | 22199 | 59025 | 17514 | 98738
굴삭기(무한궤도) | 0.6 M3 | 1 | HR | 22872 | 59025 | 23423 | 105320
굴삭기(무한궤도) | 0.7 M3 | 1 | HR | 26011 | 59025 | 24554 | 109590
굴삭기(무한궤도)+브레이카 | 0.7 M3 | 1 | HR | 24732 | 59025 | 35295 | 119052
진동 롤러 (핸드가이드식) | 0.7 톤 | 1 | HR | 4569 | 36248 | 1967 | 42784
플레이트 콤팩터 | 1.5 TON | 1 | HR | 2226 | 36248 | 620 | 39094
물탱크(살수차) | 5500 L | 1 | HR | 22221 | 50008 | 9986 | 82215
덤프트럭 | 2.5ton | 1 | HR | 7355 | 50008 | 6522 | 63885
고소작업차 | 3.0ton | 1 | HR | 6837 | 50008 | 17396 | 74241

## 중기사용료
중기사용료
중 기 명 | 부착용집게(0.2m3용) 0.2 M3
중기가격 | 4942 | 천원
명 칭 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
경 비 | 굴삭기(무한궤도) | 0.2 M3 | 0.74350 | 천원 | 4942 | 3674.3
| 소 계 |  |  |  |  | 3674
재 료 비 | 경 유 |  | 9.9 | L |  | 0
| 잡 품 |  | 22 | % | 0 | 0
| 소 계 |  |  |  |  | 0
노 무 비 | 건설기계운전사 | 구)건설기계운전기사 | 1 | 인 |  | 0
| 소 계 |  |  |  |  | 0
| 총 계 |  |  |  |  | 3674
중 기 명 | 굴삭기(무한궤도) 0.2 M3
중기가격 | 66538 | 천원
명 칭 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
경 비 | 굴삭기(무한궤도) | 0.4 M3 | 0.2085 | 천원 | 66538 | 13873.1
| 소 계 |  |  |  |  | 13873
재 료 비 | 경 유 |  | 5 | L | 1838 | 9190
| 잡 품 |  | 21 | % | 0 | 1929.9
| 소 계 |  |  |  |  | 11119
노 무 비 | 건설기계운전사 | 구)건설기계운전기사 | 1 | 인 | 59025.6 | 59025.6
| 소 계 |  |  |  |  | 59025
| 총 계 |  |  |  |  | 84017
중 기 명 | 굴삭기(무한궤도) 0.4 M3
중기가격 | 84000 | 천원
명 칭 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
경 비 | 굴삭기(무한궤도) | 0.4 M3 | 0.2085 | 천원 | 84000 | 17514
| 소 계 |  |  |  |  | 17514
재 료 비 | 경 유 |  | 9.9 | L | 1838 | 18196.2
| 잡 품 |  | 22 | % | 0 | 4003.1
| 소 계 |  |  |  |  | 22199
노 무 비 | 건설기계운전사 | 구)건설기계운전기사 | 1 | 인 | 59025.6 | 59025.6
| 소 계 |  |  |  |  | 59025
| 총 계 |  |  |  |  | 98738
중 기 명 | 굴삭기(무한궤도) 0.6 M3
중기가격 | 112342 | 천원
명 칭 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
경 비 | 굴삭기(무한궤도) | 0.6 M3 | 0.2085 | 천원 | 112342 | 23423.3
| 소 계 |  |  |  |  | 23423
재 료 비 | 경 유 |  | 10.2 | L | 1838 | 18747.6
| 잡 품 |  | 22 | % | 0 | 4124.4
| 소 계 |  |  |  |  | 22872
노 무 비 | 건설기계운전사 | 구)건설기계운전기사 | 1 | 인 | 59025.6 | 59025.6
| 소 계 |  |  |  |  | 59025
| 총 계 |  |  |  |  | 105320
중 기 명 | 굴삭기(무한궤도) 0.7 M3
중기가격 | 117766 | 천원
명 칭 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
경 비 | 굴삭기(무한궤도) | 0.7 M3 | 0.2085 | 천원 | 117766 | 24554.2
| 소 계 |  |  |  |  | 24554
재 료 비 | 경 유 |  | 11.6 | L | 1838 | 21320.8
| 잡 품 |  | 22 | % | 0 | 4690.5
| 소 계 |  |  |  |  | 26011
노 무 비 | 건설기계운전사 | 구)건설기계운전기사 | 1 | 인 | 59025.6 | 59025.6
| 소 계 |  |  |  |  | 59025
| 총 계 |  |  |  |  | 109590
중 기 명 | 굴삭기(무한궤도)+브레이카 0.7 M3
중기가격 | 117766 | 천원
명 칭 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
경 비 | 굴삭기(무한궤도) | 0.7 M3 | 0.2038 | 천원 | 117766 | 24000.7
| 대형 브레이카 | 0.7 M3용 | 0.6533 | 천원 | 17289 | 11294.9
| 소 계 |  |  |  |  | 35295
재 료 비 | 경 유 |  | 11.6 | L | 1838 | 21320.8
| 잡 품 |  | 16 | % | 0 | 3411.3
| 소 계 |  |  |  |  | 24732
노 무 비 | 건설기계운전사 | 구)건설기계운전기사 | 1 | 인 | 59025.6 | 59025.6
| 소 계 |  |  |  |  | 59025
| 총 계 |  |  |  |  | 119052
중 기 명 | 진동 롤러 (핸드가이드식) 0.7 톤
중기가격 | 6966 | 천원
명 칭 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
경 비 | 진동 롤러 (핸드가이드식) | 0.7 톤 | 0.2825 | 천원 | 6966 | 1967.8
| 소 계 |  |  |  |  | 1967
재 료 비 | 경 유 |  | 2.2 | L | 1838 | 4043.6
| 잡 품 |  | 13 | % | 0 | 525.6
| 소 계 |  |  |  |  | 4569
노 무 비 | 일반기계운전사 | 일반공사 직종 | 1 | 인 | 36248.9 | 36248.9
| 소 계 |  |  |  |  | 36248
| 총 계 |  |  |  |  | 42784
중 기 명 | 플레이트 콤팩터 1.5 TON
중기가격 | 1673 | 천원
명 칭 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
경 비 | 플레이트 콤팩터 | 1.5 TON | 0.3708 | 천원 | 1673 | 620.3
| 소 계 |  |  |  |  | 620
재 료 비 | 휘 발 유 |  | 1 | L | 1855 | 1855
| 잡 품 |  | 20 | % | 0 | 371
| 소 계 |  |  |  |  | 2226
노 무 비 | 일반기계운전사 | 구)운전사(기계) | 1 | 인 | 36248.9 | 36248.9
| 소 계 |  |  |  |  | 36248
| 총 계 |  |  |  |  | 39094
중 기 명 | 물탱크(살수차) 5500 L
중기가격 | 47263 | 천원
명 칭 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
경 비 | 물탱크(살수차) | 5500 L | 0.2113 | 천원 | 47263 | 9986.6
| 소 계 |  |  |  |  | 9986
재 료 비 | 경 유 |  | 9.3 | L | 1838 | 17093.4
| 잡 품 |  | 30 | % | 0 | 5128
| 소 계 |  |  |  |  | 22221
노 무 비 | 화물차운전사 | 구)운전사(운반차) | 1 | 인 | 50008.7 | 50008.7
| 소 계 |  |  |  |  | 50008
| 총 계 |  |  |  |  | 82215
중 기 명 | 덤프트럭 2.5ton
중기가격 | 21982 | 천원
명 칭 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
경 비 | 덤프트럭 | 2.5 ton | 0.2967 | 대 | 21982 | 6522
| 소 계 |  |  |  |  | 6522
재 료 비 | 경 유 |  | 2.9 | L | 1838 | 5330.2
| 잡 품 |  | 38 | % | 0 | 2025.4
| 소 계 |  |  |  |  | 7355
노 무 비 | 화물차운전사 | 구)운전사(운반차) | 1 | 인 | 50008.7 | 50008.7
| 소 계 |  |  |  |  | 50008
| 총 계 |  |  |  |  | 63885
중 기 명 | 고소작업차 3.0ton
중기가격 | 66960 | 천원
명 칭 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 비 고
경 비 | 고소작업차 | 3.0 ton | 0.2598 | 대 | 66960 | 17396.2
| 소 계 |  |  |  |  | 17396
재 료 비 | 경 유 |  | 3.1 | L | 1838 | 5697.8
| 잡 품 |  | 20 | % | 0 | 1139.5
| 소 계 |  |  |  |  | 6837
노 무 비 | 화물차운전사 | 구)운전사(운반차) | 1 | 인 | 50008.7 | 50008.7
| 소 계 |  |  |  |  | 50008
| 총 계 |  |  |  |  | 74241

## 중기기초자료
중기기초자료
명 칭 | 규 격 | 단 위 | 재 료 비 | 노 무 비 | 경 비 | 합 계 | 비 고
부착용 집게 | 0.2 M3 | 천원 | 0 | 0 | 4942 | 4942
굴삭기(무한궤도) | 0.2 M3 | 천원 | 0 | 0 | 66538 | 66538
굴삭기(무한궤도) | 0.4 M3 | 천원 | 0 | 0 | 84000 | 84000
굴삭기(무한궤도) | 0.6 M3 | 천원 | 0 | 0 | 112342 | 112342
굴삭기(무한궤도) | 0.7 M3 | 천원 | 0 | 0 | 117766 | 117766
대형 브레이카 | 0.7 M3용 | 천원 | 0 | 0 | 17289 | 17289
진동 롤러 (핸드가이드식) | 0.7 톤 | 천원 | 0 | 0 | 6966 | 6966
플레이트 콤팩터 | 1.5 TON | 천원 | 0 | 0 | 1673 | 1673
물탱크(살수차) | 5500 L | 천원 | 0 | 0 | 47263 | 47263
덤프트럭 | 2.5 ton | 천원 | 0 | 0 | 21982 | 21982
고소작업차 | 3.0 ton | 천원 | 0 | 0 | 66960 | 66960
건설기계운전사 | 일반공사 직종 | 인 | 0 | 283323 | 0 | 283323
화물차운전사 | 일반공사 직종 | 인 | 0 | 240042 | 0 | 240042
일반기계운전사 | 일반공사 직종 | 인 | 0 | 173995 | 0 | 173995
휘 발 유 |  | L | 1855 | 0 | 0 | 1855
경 유 |  | L | 1838 | 0 | 0 | 1838

## 자재조서
자재조서
명 칭 | 규 격 | 단 위 | 단 가 | 가격정보 | 가격정보 | 물가자료 | 물가자료 | 물가정보 | 물가정보 | 거래가격 | 거래가격 | 견적단가 | 견적단가 | 비 고
|  |  |  | 단가 | 페이지 | 단가 | 페이지 | 단가 | 페이지 | 단가 | 페이지 | 단가 | 페이지
혼합골재 | 40mm 이하, 시내도착도 | m3 | 30000 | [8 empty] | 30000 |  | 안산시
모래 | 시내도착도 | m3 | 40000 | [8 empty] | 40000 |  | 안산시
레미콘 | 25-18-8 | m3 | 93740 |  |  | 93740 | 71
보통시멘트 | 40kg | kg | 180 |  |  | 180 | 65
인조화강석블럭 | 200x200xT60, 불투수 | m2 | 38000 |  |  | 38000 | 150
멀티블럭 | T60, 불투수 | m2 | 37000 |  |  | 37000 | 150
디딤석 | 판석(디딤용) | m2 | 85000 |  |  | 85000 | 338
경계엣지(스탯포함) | H70 | m | 19500 |  |  | 19500 | 321
유로폼패널 | 600×1200㎜ | 매 | 31000 |  |  | 31000 | 107
내부코너패널 | (200+200)×1200㎜ | 매 | 24000 |  |  | 24000 | 107
레미콘 | 25-18- 80(Mpa) | ㎥ | 93740 |  |  | 93740 | 71
화강석경계석 | 150x150x1000,직선,모따기 R10 | m | 24000 |  |  | 24000 | 149
엔진오일 | 가솔린용 | L | 5063 |  |  | 5063 | 하037
디자인그레이팅(측구용) | 395×995 | m | 278400 |  |  | 278400 | 183

## 노임단가(하반기 노임단가 적용 필요)
노임
명 칭 | 단 위 | 단 가 | 비 고
조 경 공 | 인 | 235843 | 2026년 하반기
특별인부 | 인 | 228717 | 2026년 하반기
보통인부 | 인 | 172698 | 2026년 하반기
벌목부 | 인 | 257444 | 2026년 하반기
화물차 운전사 | 인 | 240042 | 2026년 하반기
건설기계운전사 | 인 | 283323 | 2026년 하반기
일반기계운전사 | 인 | 173995 | 2026년 1.1

## 골재 견적
2026년 건설자재(골재 등) 견적
구분 | 수량 | 단위 | 공급가액(원) | [5 empty] | 비고
|  |  | 적용단가 | ㈜축복환경기업 | ㈜지지산업 | 정석개발㈜ | ㈜경환산업 | ㈜미석골재
강사 | 1 | ㎥ | 48000 | 54000 | 55000 | 55000 | 56000 | 48000 |  | 지지 | 010-8413-0118
해사(비세척사) | 1 | ㎥ | 44000 | 46000 | 45000 | 44000 | 45000 | 50000 |  | 축복 | 010-2630-7842
세척사 | 1 | ㎥ | 43000 | 44000 | 46000 | 43000 | 46000 | 52000 |  | 정석 | 010-5339-5422
마사토 | 1 | ㎥ | 23000 | 24000 | 23000 | 23000 | 24000 | 28000 |  | 경환 | 010-8536-6056
미장사 | 1 | ㎥ | 43000 | 45000 | 44000 | 43000 | 45000 | 52000 |  | 미석 | 010-9571-9978
25mm쇄석(자갈) | 1 | ㎥ | 39500 | 42000 | 40000 | 39500 | 43000 | 45000
25mm혼합 | 1 | ㎥ | 36500 | 37000 | 37000 | 36500 | 37000 | 50000
40mm쇄석(자갈) | 1 | ㎥ | 40000 | 41000 | 41000 | 41000 | 43000 | 40000
40mm혼합 | 1 | ㎥ | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 33000 | 50000
75mm쇄석 | 1 | ㎥ | 41000 | 41000 | 41000 | 41000 | 42000 | 50000
75mm혼합 | 1 | ㎥ | 38000 | 40000 | 38000 | 38000 | 42000 | 50000
재생골재(순환골재) | 1 | ㎥ | 18000 | 21000 | 18000 | 18000 | 19000 | 20000
부순모래 | 1 | ㎥ | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 50000
o 적용 - 상기 견적금액을 참고하여 최저가를 설계단가로 함 - 상기 견적금액은 부가가치세(VAT)는 별도 - 유가상승 및 변동에 의해 단가가 변경될 수 있음 - 관내 현장 도착도임(10m3 이하 운송료 별도)

## 폐기물 견적
2026년 폐기물운반 및 처리비 견적
구분 |  | 수량 | 단위 | 공급가액(원) | [7 empty] | 비고
|  |  |  | 적용단가 | ㈜지지산업 | ㈜축복환경기업 | ㈜천일산업 | 정석개발㈜ | ㈜복천 | 동광건설 | ㈜경환산업
폐콘크리트 | 운반 | 1 | 톤 | 19000 | 20000 | 21000 | 20000 | 19000 | 22000 | 21000 | 20000 |  | 지지 | 010-8413-0118
| 처리 | 1 | 톤 | 21000 | 22000 | 22000 | 22000 | 21000 | 22000 | 23000 | 23000 |  | 축복 | 010-2630-7842
폐아스콘 | 운반 | 1 | 톤 | 19000 | 20000 | 21000 | 20000 | 19000 | 22000 | 21000 | 20000 |  | 천일 | 010-2741-6791
| 처리 | 1 | 톤 | 22000 | 24000 | 23000 | 22000 | 23000 | 28000 | 25000 | 24000 |  | 정석 | 010-5339-5422
폐아스콘 (파쇄분) | 운반 | 1 | 톤 | 19000 | 20000 | 21000 | 20000 | 19000 | 24000 | 22000 | 20000 | 재생불가시 | 복천 | 010-6256-3700
| 처리 | 1 | 톤 | 22000 | 24000 | 23000 | 22000 | 23000 | 28000 | 25000 | 24000 |  | 동광 | 010-5453-8497
| 운반 | 1 | 톤 | 21000 | 21000 | 22000 | 21000 | 21500 | 25000 | 23000 | 22000 | 재생가능(처리비 x) | 경환 | 010-8536-6056
일반건축물 | 운반 | 1 | 톤 | 90000 | 100000 | 110000 | 100000 | 90000 | 120000 | 110000 | 100000
| 처리 | 1 | 톤 | 190000 | 200000 | 190000 | 200000 | 190000 | 270000 | 210000 | 190000
건축마감재 | 운반 | 1 | 톤 | 90000 | 100000 | 110000 | 100000 | 90000 | 120000 | 100000 | 100000
| 처리 | 1 | 톤 | 190000 | 200000 | 190000 | 200000 | 190000 | 270000 | 200000 | 210000
혼합폐기물 | 운반 | 1 | 톤 | 90000 | 100000 | 110000 | 100000 | 90000 | 120000 | 100000 | 100000
| 처리 | 1 | 톤 | 190000 | 200000 | 190000 | 200000 | 200000 | 270000 | 210000 | 210000
폐합성수지 | 운반 | 1 | 톤 | 120000 | 130000 |  | 130000 | 120000 | 170000 | 150000 | 130000
| 처리 | 1 | 톤 | 380000 | 430000 |  | 400000 | 380000 | 380000 | 500000 | 450000
건설폐토석 | 운반 | 1 | 톤 | 19000 | 19000 | 21000 | 20000 | 19000 | 25000 | 21000 | 20000
| 처리 | 1 | 톤 | 29000 | 30000 | 33000 | 31000 | 29000 | 40000 | 33000 | 32000 | (쓰레기 10%미만)
임목폐기물 | 운반 | 1 | 톤 | 63000 |  |  |  | 63000 | 150000
| 처리 | 1 | 톤 | 54000 |  |  |  | 54000 | 85000
o 적용 - 상기 견적금액을 참고하여 최저가를 설계단가로 함 - 상기 견적금액은 부가가치세(VAT)는 별도 - 운반비 평균 : 15~20km 거리로 산정함

## 위치도 및 세부 수량산출
수목전정 위치도
연번 | 위치 | 계 | 가로수 (B11미만) | 가로수 (B11 ~ 21미만) | 가로수 (B21~31미만) | 가로수 (B31~41미만) |  |  | 비고
1 | 대선로(대부남동 1348-2) | 34 |  | 24 | 10
2 | 대남로(대부남동 산282-9) | 35 |  | 14 | 21 |  |  |  | 마을안길 진입부 측 포함
3 | 대남로(대부남동 산264-5) | 57 |  | 44 | 10 | 3
4 | 장골1길(대부남동 산127-4) | 26 |  |  | 21 | 5
7 | 대부황금로(선감동 3-41) | 13 |  |  | 9 | 4
9 | 대부황금로(대부동동 212-6) | 1 |  |  |  | 1
| 소 계 (1~2) | 166 | 0 | 82 | 71 | 13 | 0 | 0
| 교통통제및안전처리 | 9 |  | 4 | 4 | 1
| 소 계 (1~2) | 9 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0
| 폐기물 운반 | 11 |  | 2 | 6 | 3
| 폐기물 처리 | 11 |  | 2 | 6 | 3
| 소 계 (1~2) | 22 | 0 | 4 | 12 | 6 | 0
관목전정 위치도
연번 | 노선명 | 연장(m) | 폭(m) | 면적(㎡) | 적용비율(%) | 적용면적(㎡) | 횟수 | 총면적(㎡) | 비고
1 | 대부황금로(양측) | 23400 | 0.3 | 7020 | 40% | 2808 | 1 | 2808 | ① 대부북동 1981 ~ 대부도관광안내소(양측) ② 대부황금로 1435 ~ 대부북동 38-4(양측) ③ 대부동동 557 ~ 탄도방조제(양측)
2 | 대선로(양측) | 3800 | 0.3 | 1140 | 40% | 456 | 1 | 456 | 대부북동 198-5 ~ 선재대교
3 | 장골1길(양측) | 2600 | 0.3 | 780 | 40% | 312 | 1 | 312 | 대부남동 193-5 ~ 대부남동 257-6
4 | 대남로~부흥로(양측) | 10440 | 0.3 | 3132 | 40% | 1252.8 | 1 | 1252.8 | 대부도서관 ~ 대부남동 산16-11
| 소 계 (1~5) | 40240 |  | 12072 |  | 4828.8 |  | 4828.8
| 폐기물 운반 | 9.6576 |  | 12.072 | 80% |  |  | 9.6576
| 폐기물 처리 | 9.6576 |  | 12.072 | 80% |  |  | 9.6576
| 소 계 (1~5) | 19.3152 |  | 24.144 |  |  |  | 19.3152
1) 대선로(대부남동 1348-2)
1) 대부황금로 L=3.4km
(대부황금로 1435 ~ 대부북동 38-4)
1) 대부황금로 L=8.1km
(대부동동 557 ~ 탄도방조제)
1) 대부황금로 L=0.2km
(대부북동 1981 ~ 대부도관광안내소)
2) 대선로 L=1.9km
(대부북동 198-5 ~ 선재대교)
3) 장골1길L=1.3km
(더 헤븐CC 앞 ~ 대부남동 257-6)
4) 대남로 ~ 부흥로 L5.22km
(대부도서관 ~ 대부남동 산16-11)
1) 대남로(대부남동 산282-9, 산264-5
1) 장골1길(대부남동 산127-4

## 수량산출-폐기물량
수 종 명 | 규 격 | [6 empty] | 폐기수목 산출근거 | [22 empty] | M3 | 수량 | 적용율 | 합계 | 지상부수량 |  | 벌근수량
<폐기물 산출근거> | [34 empty] | 흉고직경(cm) | 지상부중량(kg) | 근원직경(cm) | 벌근중량(kg)
[35 empty] | 4이하 | 2 | 4이하 | 0.5 | 2.5
<출처-조경설계요람 1998. 2> | [10 empty] | B | [23 empty] | 5 | 3 | 5 | 0.9
<지상부 중량계산 공식> |  |  | W(㎏) | = | k | × | 3.14 |  | × | ( | ─ | )² | × | h | × | w1 | × | ( | 1 | + | P | ) | [12 empty] | 6 | 6 | 6 | 1.6
[11 empty] | 2 | [23 empty] | 7 | 8 | 7 | 2.6
[35 empty] | 8 | 12 | 8 | 3.9
[15 empty] | k | = | 0.5 |  | (수간형상계수) | [15 empty] | 9 | 16 | 9 | 5.5
[15 empty] | B | = | 흉고 (근원 × 0.8) (m) | [17 empty] | 10 | 22 | 10 | 7.6
[15 empty] | h | = | 수고 (m) | [17 empty] | 11 | 27 | 11 | 10.1
[15 empty] | w1 | = | 수고의 단위체적당 중량 | [17 empty] | 12 | 36 | 12 | 13.1
[17 empty] | 소나무(생) |  |  | : | 800 |  |  | (㎏/㎥) | [10 empty] | 13 | 42 | 13 | 16.7
[17 empty] | 소나무(건) |  |  | : | 580 |  |  | (㎏/㎥) | [10 empty] | 14 | 49 | 14 | 20.9
[17 empty] | 기타수목 |  |  | : | 560 |  |  | (㎏/㎥) | [10 empty] | 15 | 63 | 15 | 25.7
[15 empty] | P | = | 지엽의 과다에 의한 보합률 | [17 empty] | 16 | 72 | 16 | 31.2
[17 empty] | 0.3~1.0 |  |  | → | 0.3 |  | 적용 | [11 empty] | 17 | 81 | 17 | 37.4
[17 empty] | w1 (단위중량) 대신 1을 넣으면 M3(체적)으로 계산 | [17 empty] | 18 | 100 | 18 | 44.4
[35 empty] | 19 | 112 | 19 | 52.3
[5 empty] | 임목폐기물 |  |  |  | #REF! |  | m3 | * | 560 | kg | = | #REF! | kg |  | #REF! | ton | [14 empty] | 20 | 124 | 20 | 60.9
[35 empty] | 21 | 137 | 21 | 70.5
[35 empty] | 22 | 150 | 22 | 81.1
[35 empty] | 23 | 164 | 23 | 92.7
[15 empty] | 0.08 | [19 empty] | 24 | 179 | 24 | 105.3
#REF! | H | 5 |  | × | R | 10 |  | 0.3 |  | × | 3.14 |  | × | ( | ── |  | )² | × | 5 |  | × | 1 |  |  | × | ( | 1 | + | 0.3 | ) | 0.48 | #REF! | 0.2 | #REF! | 25 | 194 | 25 | 119.1
[15 empty] | 2 | [19 empty] | 26 | 210 | 26 | 133.9
[35 empty] | 27 | 226 | 27 | 149.9
[35 empty] | 28 | 243 | 28 | 167.2
[15 empty] | 0.16 | [19 empty] | 29 | 261 | 29 | 185.8
#REF! | H | 5 |  | × | R | 20 |  | 0.3 |  | × | 3.14 |  | × | ( | ── |  | )² | × | 5 |  | × | 1 |  |  | × | ( | 1 | + | 0 | ) | 0.75 | #REF! | 0.2 | #REF! | 30 | 279 | 30 | 205.7
[15 empty] | 2 | [19 empty] | 35 | 380 | 35 | 326.6
[35 empty] | 40 | 633 | 40 | 487.6
[35 empty] | 45 | 915 | 45 | 694.3
[35 empty] | 50 | 1271 | 50 | 952.4
[35 empty] | 55 | 1709 | 55 | 1267.6
[35 empty] | 60 | 2238 | 60 | 1645.7
[35 empty] | 65 | 2865 | 65 | 2092.4
계 | [33 empty] | #REF! | 70 | 3600 | 70 | 2613.4

## 폐기수목 산출근거
수 종 명 | 규 격 | [6 empty] | 폐기수목 산출근거 | [22 empty] | W(㎏) | 수량 | 합계
<폐기물 산출근거>
B
<지상부 중량계산 공식> |  |  | W(㎏) | = | k | × | 3.14 |  | × | ( | ─ | )² | × | h | × | w1 | × | ( | 1 | + | P | )
2
[15 empty] | k | = | 0.5 |  | (수간형상계수)
[15 empty] | B | = | 흉고 (근원 × 0.8) (m)
[15 empty] | h | = | 수고 (m)
[15 empty] | w1 | = | 수고의 단위체적당 중량
[17 empty] | 칠엽수 |  |  | : | 1210 |  |  | (㎏/㎥)
[15 empty] | P | = | 지엽의 과다에 의한 보합률
[17 empty] | 0.2~0.3 |  |  | → | 0.3 |  | 적용
[5 empty] | 임목폐기물 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | kg | * | 0.001 | ton/kg | = | 0 | ton
0.11
가로수 (B11 ~ 21미만) | H | 3 |  | × | B | 11 |  | 0.5 |  | × | 3.14 |  | × | ( | ── |  | )² | × | 3 |  | × | 1210 |  |  | × | ( | 1 | + | 0.3 | ) | 22.41 | 82 | 1837.62
2
0.21
가로수 (B21~31미만) | H | 3 |  | × | B | 21 |  | 0.5 |  | × | 3.14 |  | × | ( | ── |  | )² | × | 3 |  | × | 1210 |  |  | × | ( | 1 | + | 0.3 | ) | 81.68 | 71 | 5799.28
[15 empty] | 2 | [15 empty] | #VALUE!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0
2
0.31
가로수 (B31~41미만) | H | 4 |  | × | B | 31 |  | 0.5 |  | × | 3.14 |  | × | ( | ── |  | )² | × | 4 |  | × | 1210 |  |  | × | ( | 1 | + | 0.3 | ) | 237.32 | 13 | 3085.16
[15 empty] | 2 | [15 empty] | #VALUE!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0
2
계 | [31 empty] | 총합: | 7636.9
산출량의 70% 적용