## 총공사기간
총 공 사 기 간 산 정
공사명 : 일도2동 두문이 마을 자원순환센터 조성사업 건축공사
□ 공공 건설공사의 공사기간 산정기준( 적정 공사기간확보를 위한 가이드 라인 '26.01. 국토교통부)
공사기간 = 1.준비기간+ 2.비작업일수 + 3.작업일수 + 4.정리기간
구 분 | 적 용 | 산 출 내 역 |  |  |  | 일 수 | 비 고
1. 준 비 기 간
1) 준 비 기 간 | 설계도서 검토 및 측량, 자재, 장비 조달, 하도급업체 선정 등 | 1 | 일 × | 9 | = | 9
소 계 | [5 empty] | 9
2. 비 작 업 일 수 | 제주특별자치도 제주시 기준 | 10월 | 11월 | 12월
1) 강우 | 일강수량 10mm 이상 | 2.6 | 2.3 | 1.6 |  | 6.5
2) 적설 | 신적설 5cm이상 | 0 | 0 | 0.2 |  | 0.2
3) 바람 | 최대순간 풍속15m/s이상 | 3.6 | 4.2 | 8.2 |  | 16
4) 혹서기 | 일최고 기온 33 oC 이상 | 0 | 0 | 0 |  | 0
5) 동절기 | 일최저 기온 0 oC 이하 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6) 휴 지 일 수 | 공휴일(중복일수제외) | 7 | 5 | 5 |  | 17
소 계 | [5 empty] | 39.7
3. 작 업 일 수
1) 작업일수(순공사일수) | 주요공정 작업일수 | 붙임 산출내역 참조 |  |  |  | 33.4004
소 계 | [5 empty] | 33
4. 정 리 기 간
1) 정 리 기 간 | 준공 검사 준비, 시설물 인수, 행정절차 이행 및 현장정리 등 | 1 | 일 × | 8 | = | 8
소 계 | [5 empty] | 8
합 계 | 총공사기간 |  |  |  |  | 89.7

## 비작업일수
강우(일강수량 10mm) 이상 공사중단기간
적설(신적설 5cm 이상) 공사중단기간
바람(최대순간 풍속15m/s이상) 공사중단기간
혹서기(일최고 기온 33 oC 이상) 공사중단기간
동절기(일최고 기온 0 oC 이하) 공사중단기간
미세먼지(나쁨등급(PM2.5) 보정) 공사중단기간
| 6년평균 : | 4일
공휴일 휴지일수
.

## 순공사일수(적용)
순공사일수
공종 | 품 명 | 규 격 | 수 량 | 단위 | 구분 |  |  |  | 비 고
[5 empty] | 기준수량(일) | 단위 (일/공종단위) |  | 공사일수(일)
| 공사명 : 일도2동 두문이 마을 자원순환센터 조성사업 건축공사 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
순 공 사 비
1 | 철거공
| 보도용블럭인력철거 |  |  | m | 200 | m | /일 | 0
| 아스팔트포장깨기 | 대형브레이커+0.7㎥ | 0.41 | ㎥ | 50 | ㎥ | /일 | 0.0082
| 콘크리트포장깨기 | 대형브레이커+0.7㎥ | 0 | ㎥ | 20 | ㎥ | /일 | 0
| 폐기물상차 | 백호0.7㎥ | 4.05 | ㎥ | 50 | ㎥ | /일 | 0.081
2 | 토공
| 흙깎기(연암) | 백호0.6㎥+대형브레이커 | 0 | ㎥ | 100 | ㎥ | /일 | 0
| 흙깎기 | 백호0.7㎥ | 0 | ㎥ | 100 | ㎥ | /일 | 0
| 되메우기및다짐(콤팩터) | 백호(0.7㎥)90%+인력10% | 36.86 | ㎥ | 50 | ㎥ | /일 | 0.7372
| 터파기(연암) | 백호0.7㎥+대형브레이커 | 0 | ㎥ | 50 | ㎥ | /일 | 0
| 터파기(토사) | 백호(0.7㎥)90%+인력10% | 89.79 | ㎥ | 50 | ㎥ | /일 | 1.7958
| 연암운반 | 덤프24톤+백호0.7㎥ |  | ㎥ | 200 | ㎥ | /일 | 0
3 | 수도공
| PE관접합및부설(m당) | D15 | 45 | m | 50 | m | /일 | 0.9
| 석분부설 | 인력 | 20 | ㎥ | 30 | ㎥ | /일 | 0.66667
| 계량기설치 | D25 | 1 | 개소 | 10 | 개소 | /일 | 0.1
| 부단수천공 새들 분기점분기 | D=50×(25~32)mm | 1 | 개소 | 10 | 개소 | /일 | 0.1
4 | 철근콘크리트공사
| 철근현장가공 및 조립 | 일반(Type-Ⅰ) | 2.36 | ㎡ | 20 | ㎡ | /일 | 0.118
| 방습필름설치 | 폴리에틸렌필름 2겹 | 83.61 | ㎥ | 100 | ㎥ | /일 | 0.8361
| 레미콘타설(장비사용타설) | 철근구조물 | 38.11 | ㎥ | 60 | ㎥ | /일 | 0.63517
| 유로폼 | 간단,0~7m | 19.24 | ㎡ | 100 | ㎡ | /일 | 0.1924
5 | 철골공사
| 철골잡철물 설치 | 철재, 간단 | 0.18 | kg | 50 | kg | /일 | 0.0036
| 아연도각관 | 100*100*2.3mm | 483.58 | m | 200 | m | /일 | 2.4179
5 | 기타공사
| 타일공사 | 재료비 포함 | 8.41 | ㎡ | 50 | ㎡ | /일 | 0.1682
| 돌공사 | 바닥,40mm,몰탈30mm | 16.42 | ㎥ | 50 | ㎥ | /일 | 0.3284
| 수장공사 | 샌드위치판넬 | 218.39 | ㎡ | 40 | ㎡ | /일 | 5.4597
| 방수공사 | 수밀코킹(실리콘)내외부 | 110.2 | ㎡ | 60 | ㎡ | /일 | 1.8367
| 홈통공사 | 기성재 | 15.8 | ㎥ | 22 | ㎥ | /일 | 0.71818
| 금속공사 | 알미늄시트 | 20.63 | M | 50 | M | /일 | 0.4126
| 간판설치 | LED, 갤브프레임 | 1 | 개소 | 1 | 개소 | /일 | 1
| 미장공사 | 모르타르 타설 및 바름 | 2.41 | ㎡ | 35 | ㎡ | /일 | 0.068857
| 창호공사 | SSD,CAW | 14 | 개소 | 10 | 개소 | /일 | 1.4
| 유리공사 | 강화 및 복층유리 | 16.4 | ㎥ | 30 | ㎥ | /일 | 0.54667
| 칠공사 | 에폭시페인트 2회 | 58.96 | ㎥ | 5 | ㎥ | /일 | 11.792
| 신호수 설치 | 보행안전 도우미 포함 | 3 | 일 | 3 | 일 | /일 | 1
| 공사안내판 | 900×1800 | 1 | 개소 | 20 | 개소 | /일 | 0.05
8 | 폐기물처리비
| 폐기물운반비(상차제외) | 35km,덤프24톤 | 4.05 | Ton | 150 | Ton | /일 | 0.027
7 | 자재대
| 전기히트펌프 |  |  | 개소 | 1 | 개소 | /일 | 0
| 오수처리시설 |  | 0 | 개소 | 0.1 | 개소 | /일 | 0
| 합 계 | [6 empty] | 33.4004