## 기초자료입력
□ 기초자료 입력 1. 사업개요 | [22 empty] | 노란색 음영부분만 작성!!
사업명 | 도림천 횡단교량 설치 공사 건설사업관리(감독권한대행 등) 용역 | [10 empty] | 적 용 기 준
발주처 | 영등포구청 | [10 empty] | 1. 건설기술용역 대가 등에 관한 기준
설계년월 | 2026년 08월 | [11 empty] | (국토교통부 고시 제961호, 2021.07.14)
용역구분 | 감독권한 대행 등 건설사업관리 | [10 empty] | 2. 2025년 건설사업관리기술인 임금 공표 | [10 empty] | 구분 | 분야 |  |  |  | 비율 | 적용
용역기간 (단위:월) | 합계 |  |  |  |  | 18 |  |  | 개월 |  |  |  | (한국건설기술관리협회 공표 : 정책 381-3804호, 2025.12.29) | [9 empty] | 1 | 시공단계의 건설사업관리 |  |  |  | 80% | 2
| 시공전단계 |  |  |  |  | 0 |  | 월 | 개월 |  |  | 3. 2025년 하반기 직종별 임금조사 보고서 | [10 empty] | 2 | 감독권한 대행 등 건설사업관리 |  |  |  | 100% | 100%
| 시공단계 |  |  |  |  | 18 |  | 월 | 개월 |  |  |  | (중소기업중앙회 승인번호 제340005호,2025.11.)
공사비 (부가세제외) | 합계(①+②+③) |  |  |  |  | 41.7273 |  | 백만원 | 억원 |  |  | 4. 설계·건설사업관리 용역손해배상보험 또는 공제 업무요령
| ① 건설분야 |  |  |  |  | 41.7273 |  | 백만원 | 억원 |  |  |  | (국토교통부 고시 제2019-997호, 2019.12.30) | [9 empty] | 손해배상보험 공제율 코드 |  |  |  | 1
| - ①중 구조물공사비율 |  |  |  |  | 78 |  | 백만원 | %
제경비 | 110% |  |  |  |  | 110~120% | [5 empty] | 책임건설사업관리기술자 배치기준(진흥법 시행규칙 35조) | [10 empty] | 구분 | 분야 | 비율 | 적용
기술료 | 20% |  |  |  |  | 20~40% | [5 empty] | 총공사비 500억원 이상 : | [6 empty] | 300억원 이상 1년이상 특급 |  |  |  | 1 | 단순 | 10% | 3 | 0
공사종류 | 교량공사 |  |  |  |  | 손해배상공제율 적용 | [5 empty] | 총공사비 300~500억원 미만 : | [6 empty] | 200억원 이상 1년이상 특급 |  |  |  | 2 | 보통 | 15% | 20% | 1
공종난이도 | 복잡 |  |  |  |  | 기술지원비율 적용 | [5 empty] | 총공사비 100~300억원 미만 : | [6 empty] | 100억원 이상 1년이상 고급 |  |  |  | 3 | 복잡 | 20% | 복잡 | 1
2. 기술자 및 노임단가 | [22 empty] | ※ 참고 : 전기감리원 대가(토목환산비 적용하여 인월수립)2016년 기준
구 분 | 특급 |  |  | 고급 |  |  |  | 중급 |  |  |  | 초급 |  |  |  | 단순노무비 |  |  | 주유비 |  | 비 고 |  | 구분 | 전기특급 | 전기고급 | 전기중급 | 전기초급
금액(원) | 399247 |  |  | 376400 |  |  |  | 350580 |  |  |  | 287724 |  |  |  | 90694 |  |  | 1473 |  |  |  | 금액 | 277350 | 210030 | 189399 | 170317
환산비(Si) | 1.061 |  |  | 1 |  |  |  | 0.931 |  |  |  | 0.764 |  |  |  | 2026년 상반기 |  |  | 26년 조달청 단가 |  |  |  | 전기환산 | 1.321 | 1 | 0.902 | 0.811
[23 empty] | 토목환산 | 0.737 | 0.558 | 0.503 | 0.452
3. 건설사업관리기간 보정계수
공사비(억원) |  |  | 50 |  | 70 |  | 100 |  | 150 |  | 200 |  | 300 |  | 400 |  | 500 |  | 700 | 1000 |  | 비고 | 해당공사 시공단계기간 |  |  | 18 | 개월
평균건설사업 관리기간(개월) |  |  | 17 |  | 24 |  | 28 |  | 30 |  | 37 |  | 38 |  | 38 |  | 39 |  | 45 | 54 |  |  | 총공사비 |  |  | 41.7273 | 억원
※ 시공단계의 평균건설사업관리기간에 대해 직선보간법 적용
※ 평균건설사업관리기간 = |  |  | 17 |  | 개월
| ( | 17 | - | 17 |  | ) | × | 41.7273 |  | + | 17 |  | = | 17 |  | 개월
| ( | 50 | - | 0 |  | )
※ 건설사업관리보정계수 = |  |  | -0.0059 |  |  | {( 평균건설사업관리기간 - 해당공사 건설사업관리기간 ) ÷ 평균건설사업관리기간 } × 0.1
| {( | 17 | - | 18 |  | ) ÷ | 17 |  | } × | 0.1 |  | = | -0.0059
4. 보정계수
분 야 | 항 목 |  |  | 보정계수 값 | [16 empty] | 비 고
도로 | A. 도로등급 |  |  | ①일반국도 : 1.0 ②고속국도 : 1.1 ③지방도이하 : 0.8 (설계속도에 따라 타등급의 계수 준용가능)
| b.공사성격 |  |  | ①신설 : 1.0 ②확장 : 1.1 | [18 empty] | 신설 40% | 확장 60%
| c.지역특성 |  |  | ①일반부 : 1.0 ②도시부 : 1.1
적용 |  |  |  | a= |  | 0.8 |  |  | b= |  | 1 |  |  | c= |  | 1.1
5. 공사난이도
구 분 |  |  |  | 산 식 | [16 empty] | 비 고
시공이후단계 (총공사비 2,000억원 이하) |  |  |  | ․공사난이도=0.011*총공사비*(1-0.0025*총공사비)+건설사업관리기간보정계수+(0.1*구조물비중)+0.2 (※ 구조물비중=구조물공사비/총공사비)
시공전 단계 (총공사비 2,000억원 이하) |  |  |  | ㆍ․공사난이도는=0.015*총공사비*(1-0.0011*총공사비)
총공사비 2,000억원 초과 |  |  |  | ․공사난이도 = 총공사비 2,000억원 시 공사난이도+{(총공사비-200)/250}
비고 |  |  |  | ㆍ공사비는 10억원 단위로 하며, 전기·통신·소방 공사비는 제외 ㆍ건설사업관리기간보정계수 = {(평균건설사업관리기간-해당공사 건설사업관리기간) /평균건설사업관리기간}×0.1 ※ 건설사업관리기간 보정계수는 직선보간법으로 도출
적용 |  |  |  | 시공단계 |  |  |  | 0.31752 |  |  | 시공전단계 |  |  |  | 0.062304
[12 empty] | 1192453000 | [5 empty] | 원
Note on B2: 사업명만기재 (용역명은 자동)
Note on AI5: 굵은선내부 변경금지 (수식적용값)
Note on AG27: 굵은선내부 변경금지 (수식적용값)
Note on Q54: 2,000억원 초과시 직접계산

## 갑지
과 장 |  | 팀 장 |  | 심사자 | 설계자 |  | 설 계 | 2026년 월 일 |  | 결 재
[7 empty] | 심 사 | 2026년 월 일 |  | 월 일
설 계 예 산 서
| ○ 용역명 : |  | 도림천 횡단교량 설치 공사 건설사업관리(감독권한대행 등) 용역 | [5 empty] | (단위: 원)
| 구 분 |  |  | 금 액 |  |  |  |  | 비고
| 총 공 사 비 |  |  | 금일십일억구천이백사십오만삼천원 |  | 1192453000
| 도급비 | 공급가액 |  | 금일십억팔천사백사만팔천일백팔십이원 |  | 1084048182
|  | 부가가치세 |  | 금일억팔백사십만사천팔백일십팔원 |  | 108404818
|  | 계 |  | 금일십일억구천이백사십오만삼천원 |  | 1192453000
○ 용역개요
1) 건설사업관리(감독권한대행 등) 용역 1식

## 을지 (hidden)
설계년월일 | 설 계 자 | 심 사 자 | 과장 | 국장 |  | 청장
2026년 08월
도림천 횡단교량 설치 공사 건설사업관리(감독권한대행 등) 용역
설 계 예 산 서
|  |  |  | : 일금 | 1192453000 |  | 원정

## 내역서
공 종 | 규 격 | 단 위 | 수 량 | 단 가 | 금 액 | 비 고
도림천 횡단교량 설치 공사 건설사업관리(감독권한대행 등) 용역
1. 직접인건비 | 고급 | 인·월 | 23.04 | 8280800 | 376279552
2. 제경비 | 110% | 식 | 1 |  | 413907507
3. 기술료 | 20% | 식 | 1 |  | 157724207.3636
4. 직접경비 |  |  |  |  | 125792395 |  | 125792395
가. 현장주재비 |  | 식 | 1 |  | 100363296
나. 출장여비 |  | 식 | 1 |  | 4173523
다. 현지차량운행비 |  | 개월 | 18 | 947532 | 17055576
라. 현장보조요원 |  | 개월 | 0 | 2882053 | 0
마. 도서인쇄비 |  | 식 | 1 |  | 4200000
5. 용역손해배상보험 |  | 식 | 1 |  | 10344547.7578
6. 공 급 가 액 |  |  |  |  | 1084048182
7. 부가가치세 |  |  |  |  | 108404818
8. 도 급 액 |  |  |  |  | 1192453000
|  | 1194000000 | -1547000
|  | 1192453000 | -0.1296%

## 산출근거
□ 건설사업관리비 산출근거
| 1. 직접인건비 [고급기술자 대가 적용] | [18 empty] | 376279552 |  | 원
| 가. 상주기술자(고급) |  |  | 18 |  | 인·월 × 22일 × |  |  |  | 376400 |  |  | 원 | [5 empty] | = | 149054400 |  | 원
| 나. 상주기술자(중급) |  |  | 22.4 |  | 인·월 × 22일 × |  |  |  | 376400 |  |  | 원 | [5 empty] | = | 185489920 |  | 원
| 다. 기술지원기술자 |  |  | 5.04 |  | 인·월 × 22일 × |  |  |  | 376400 |  |  | 원 | [5 empty] | = | 41735232 |  | 원
2. 제경비 [직접인건비의 110% 적용]
|  | 376279552 |  | × | 110% | [13 empty] | = | 413907507 |  | 원 |  |  | 503231
3. 기술료 [(직접인건비 + 제경비)의 20% 적용]
| ( | 376279552 |  | + | 413907507 |  |  |  | ) × |  | 20% | [7 empty] | = | 158037411 |  | 원 |  | 단위절사금액
[18 empty] | 적용 | ≒ | 157724207.3636 |  | 원 |  | 344524
| 4. 직접경비 [가 + 나 + 다 + 라 + 마] | [18 empty] | 125792395 |  | 원 |  | 1192453030.1214
가. 현장주재비 [상주기술자 직접인건비의 30%]
|  | 334544320 |  | × | 30% | [13 empty] | = | 100363296 |  | 원
나. 출장여비 [기술지원기술자 직접인건비의 10%]
|  | 41735232 |  | × | 10% | [13 empty] | = | 4173523 |  | 원
다. 현지차량운행비 [투싼 ix2.0 디젤]
|  | 1) 손료 : | 28200000 |  | 원 ÷ 1.1 × 1,547 × |  |  |  |  | 10 | -7 | × (40hr ÷ 5일) × 22일 |  |  |  |  | = | 698006 |  |  | 원/월
2) 재료비 : 26년 조달청 단가 가격 적용
|  | - 주연료(디젤) |  |  | 1473 |  | 원/ℓ × 7ℓ/일 × 22일 | [9 empty] | = | 226842 |  |  | 원/월
|  | - 잡품(주연료의 10%) |  |  |  | 226842 |  |  | 원 × 10% | [7 empty] | = | 22684 |  |  | 원/월
3) 월운행비(손료 + 재료비) × 용역기간
|  |  | 947532 |  | 원/월 × |  | 18 |  | 개월 |  | × | 1 | 대운영 | [5 empty] | = | 17055576 |  | 원
라. 현장보조요원 (2026년도 상반기 노임단가 보통인부 적용)
|  |  | 90694 |  | 원 × (16 ÷ 12 × 22 + 16 ÷ 12 × 1 ÷ 12 × 22) | [11 empty] | = | 2882053 |  |  | 원/월
|  |  | 2882053 |  | 원/월 × |  | 0 |  | 개월 | [9 empty] | = | 0 |  | 원 | 50%적용
| 마. 도서인쇄비 | [17 empty] | = | 4200000 |  | 원
|  | 1) 최종보고서 : |  | 1 | 회 × | [7 empty] | 750000 |  |  | 원/회 | = | 750000 |  |  | 원
|  | 2) 유지관리지침서 : |  | 1 | 회 × | [7 empty] | 750000 |  |  | 원/회 | = | 750000 |  |  | 원
|  | 3) 월간보고 : |  | 18 | 회 × | [7 empty] | 150000 |  |  | 원/회 | = | 2700000 |  |  | 원
5. 용역손해배상보험
| 가. 공사종류 : | [9 empty] | 교량공사 | 적용
| 나. 용역금액 : | [6 empty] | 1073703661.3636 |  |  |  | 원
| 다. 건설사업관리기간 : | [6 empty] | 18 | 개월 [표준공사기간 : |  |  |  |  | 3 | 년] |  |  | ※ 할증기간 : | 0 |  | 일 적용
라. 용역손해배상보험료 산출 :
[5 empty] | 대상금액 |  |  |  |  | 기본요율 |  |  | 가산요율 |  |  | 할증기간 |  |  |  |  | 보험료
|  | 1) 5억 이하 |  |  | 500000000 |  |  |  | × [ | 0.981% |  | + ( | 0.156% |  | × | 0 | ÷ | 365 |  | ) = | 4905000 |  | 500000000
|  | 2) 5억 ~ 10억 이하 |  |  | 500000000 |  |  |  | × [ | 0.952% |  | + ( | 0.152% |  | × | 0 | ÷ | 365 |  | ) = | 4760000 |  | 500000000
|  | 3) 10억 ~ 20억 이하 |  |  | 73703661.3636 |  |  |  | × [ | 0.922% |  | + ( | 0.147% |  | × | 0 | ÷ | 365 |  | ) = | 679547.7578 |  | 1000000000
|  | 4) 20억 ~ 30억 이하 |  |  | 0 |  |  |  | × [ | 0.893% |  | + ( | 0.143% |  | × | 0 | ÷ | 365 |  | ) = | 0 |  | 1000000000
|  | 5) 30억 ~ 50억 이하 |  |  | 0 |  |  |  | × [ | 0.863% |  | + ( | 0.137% |  | × | 0 | ÷ | 365 |  | ) = | 0 |  | 2000000000
[19 empty] | 합계(단위절사) : | 10344547.7578 |  | 원
| 6. 공급가액 [ 1 ~ 5 ] | [18 empty] | 1084048209.1214 |  | 원
| 7. 부가가치세 [ 6.공급가액 × 10% ] | [18 empty] | 108404821 |  | 원
| 8. 도급액 [ 6 + 7 ] | [18 empty] | 1192453030.1214 |  | 원 | 0

## 기술자수총괄 (hidden)
□ 건설사업관리자 기술자수 총괄
◇ 분야별 기술자수 산정결과
(단위 : 인∙월)
| 구 분 | 건설분야 | 전력분야 | 통신분야 | 기타분야 | 총합계 | 비 고
| 상주기술자 | 37.1 | 0 | 0 |  | 37.1
| 기술지원기술자 | 8.4 | 0 | 0 |  | 8.4
| 합 계 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 45.5
※ 분야별 산출기준에 의거 고급 기준으로 산정

## 과업기간 및 투입인원 계획
□ 과업기간 및 투입인원 계획
◇ 용역명 : 도림천 횡단교량 설치 공사 건설사업관리(감독권한대행 등) 용역
구분 |  | 등급 | 분야 | 투입기간 | [41 empty] | 투입기간 (개월) | 환산비 | 환산 인∙월
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84
상주 기술인 | 책임 | 고급 | 토목 | [42 empty] | 18 | 1 | 18 | bar: 투입기간 1 to 투입기간 18
| 분야 | 중급 | 토목 (강교품질) | 투입기간 6: 0.5; 투입기간 7: 1; 투입기간 8: 1; 투입기간 9: 1; 투입기간 10: 1 | 4.5 | 0.931 | 4.2 | 강교제작 및 거치
|  | 중급 | 안전관리 | [42 empty] | 18 | 0.931 | 16.8 | bar: 투입기간 1 to 투입기간 18
|  | 중급 | 전기 | 투입기간 15: 0.5; 투입기간 16: 1 | 1.5 | 0.931 | 1.4
1192453030.1214
| 소 계 | [46 empty] | 40.4 |  |  | 4.4889
기술지원기술인 |  | 분야별 | [45 empty] | 5.04 | 60%적용 | 18 | 개월
※ 본공사의 배치계획표는 예산 및 기타 사정으로 조정될 수 있음 | [46 empty] | 배치총원 : | 45.44
※ 분야별 기술자 산정결과
[50 empty] | 등급 | 환산비 | 구분 | 상주 | 비상주 | 합계
[50 empty] | 특급 | 1.061 | 건설 | 37.1 | 8.4 | 45.5
[50 empty] | 고급 | 1 | 전력 | 0 | 0 | 0
[50 empty] | 중급 | 0.931 | 통신 | 0 | 0 | 0
[50 empty] | 초급 | 0.764 | 기타 | 0 | 0 | 0
[50 empty] | 전기특급 | 0.737 | 합계 | 37.1 | 8.4 | 45.5
[50 empty] | 전기고급 | 0.558 |  |  | 0.2
[50 empty] | 전기중급 | 0.503
[50 empty] | 전기초급 | 0.452

## 기술자수(건설)
□ 건설분야 기술자수 산정
업무분류체계 |  |  | 적용 수량 단위 | 기준인원 (인·일) | 보정계수 |  |  | 난이도 | 본과업 적용 여부 | 단위 수량 | 기술자 산정 (인·일) | 비고
단계 | 기본업무 |  |  | 고급 | a | b | c
공통 업무 | 과업착수준비 |  | 식 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7
| 건설사업관리 업무수행계획서 작성 |  | 식 | 20.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20.5
| 건설사업관리 절차서 작성ㆍ운영 |  | 식 | 27.3 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0
| 작업분류체계 및 사업번호체계 관리/사업정보축적ㆍ관리 |  | 식 | 22.3 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0
| 사업정보관리시스템의운영 |  | 운영일수 | 0.3 | 1.1 | 1 | 1 | 0.31752 |  | 396 | 0
| 클레임 사전분석 |  | 식 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0
| 최종 건설사업관리 보고 | 시공전 단계 | 식 | 27.3 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0
|  | 시공이후 단계 |  | 54.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 54.6
설계 전 단계 | 건설기술용역업체 선정 |  | 식 | 43.7 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0
| 사업타당성조사보고서의 적정성 검토 |  | 식 | 21.6 | 1 | 1 | 1.1 | 0.062304 |  | 1 | 0
| 기본계획보고서의 적정성 검토 |  | 식 | 21.3 | 1 | 1 | 1.1 | 0.062304 |  | 1 | 0
| 발주방식(사업수행방식) 결정 지원 |  | 식 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0
| 관리기준공정계획수립 |  | 식 | 18 | 1 | 1 | 1 | 0.062304 |  | 1 | 0
| 총사업비 집행계획수립지원 |  | 식 | 11.4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0
기본 설계 단계 | 기본설계 설계자 선정업무 지원 |  | 식 | 17.1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0
| 기본설계 조정 및 연계성 검토 |  | 용역개월 | 3.2 | 0.8 | 1 | 1.1 | 0.062304 |  | 0 | 0
| 기본설계단계의 예산검증 및 조정업무 |  | 식 | 22.5 | 0.8 | 1 | 1.1 | 0.062304 |  | 1 | 0
| 기본설계의 경제성(VE) 검토 |  | 식 | 90.6 | 1 | 1 | 1 | 0.062304 |  | 1 | 0
| 기본설계용역성과검토 |  | 용역개월 | 5.7 | 0.8 | 1 | 1.1 | 0.062304 |  | 0 | 0
| 기본설계 용역 기성 및 준공검사관리 |  | 회 | 3.7 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0
| 각종 인허가 및 관계기관협의 지원 |  | 식 | 6.8 | 1 | 1 | 1.1 | 1 |  | 1 | 0
| 설계자문회의 운영 및 관리 |  | 회 | 2.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0
실시 설계 단계 | 실시설계 설계자 선정업무 지원 |  | 식 | 13.9 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0
| 실시설계 조정 및 연계성 검토 |  | 용역개월 | 5.9 | 0.8 | 1 | 1.1 | 0.062304 |  | 0 | 0
| 실시설계단계의 예산검증 및 조정업무 |  | 식 | 23.3 | 0.8 | 1 | 1.1 | 0.062304 |  | 1 | 0
| 실시설계의 경제성(VE) 검토 |  | 식 | 123.3 | 1 | 1 | 1 | 0.062304 |  | 1 | 0
| 실시설계용역성과검토 |  | 용역개월 | 10.5 | 0.8 | 1 | 1.1 | 0.062304 |  | 0 | 0
| 실시설계 용역 기성 및 준공검사관리 |  | 회 | 8.1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0
| 지급자재 조달 및 관리계획 수립 |  | 식 | 10.2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0
| 각종 인허가 및 관계기관협의 지원 |  | 식 | 8.3 | 1 | 1 | 1.1 | 1 |  | 1 | 0
| 설계자문회의 운영 및 관리 |  | 회 | 6.4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0
| 시공자 선정계획수립 |  | 식 | 16.9 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0
구매 조달 | 입찰업무지원 |  | 식 | 37.7 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0
| 계약업무지원 |  | 식 | 27.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0
| 지급자재조달지원 |  | 공사개월 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 18 | 0
시공 단계 | 공사착수 |  | 식 | 107.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 107.7
| 시공성과확인 및 적정성 검토 |  | 공사일수 | 2.2 | 0.8 | 1 | 1 | 0.31752 | 1 | 396 | 221.3
| 사용자재의 적정성 검토 |  | 공사개월 | 1.8 | 1 | 1 | 1 | 0.31752 | 1 | 18 | 10.3
| 품질시험 및 성과검토 |  | 공사개월 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0.31752 | 1 | 18 | 62.9
| 시공계획검토 |  | 공사개월 | 6.4 | 0.8 | 1 | 1.1 | 0.31752 | 1 | 18 | 32.2
| 기술검토 및 교육 |  | 공사개월 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0.31752 | 1 | 18 | 28.6
| 공정관리 |  | 공사개월 | 8.2 | 1 | 1 | 1.1 | 0.31752 | 1 | 18 | 51.6
| 안전관리 |  | 공사개월 | 22 | 1 | 1 | 1.1 | 0.31752 | 1 | 18 | 138.3
| 환경관리 |  | 공사개월 | 2.6 | 1 | 1 | 1.1 | 0.31752 | 1 | 18 | 16.3
| 설계변경 관리 |  | 공사개월 | 13.4 | 1 | 1 | 1 | 0.31752 | 1 | 18 | 76.6
| 기성검사 |  | 회 | 5.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 31.2 | 연4회
| 준공검사 |  | 식 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6
| 계약자간 시공인터페이스 조정 |  | 공사개월 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 27
| 하도급타당성검토 |  | 공사년수 | 6.9 | 1 | 1 | 1 | 0.31752 | 1 | 1.5 | 3.3
| 시공단계의 예산검증 및 지원 |  | 회 | 4.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.6 | 연1회
| 일반행정업무 |  | 용역일수 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 0.31752 | 1 | 396 | 100.6
시공 후 단계 | 종합시운전계획의 검토 및 시운전 확인 |  | 개월 | 23.3 | 1 | 1 | 1 |  |  | 3 | 0 | 3개월
| 시설물 유지관리지침서 검토 |  | 식 | 25.9 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0
| 시설물유지관리 업체 선정 |  | 식 | 20.8 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0
| 시설물 인수ㆍ인계 계획 검토 및 관련업무 지원 |  | 식 | 27.4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0
◇ 시공단계 건설사업관리 기술자수 : | [5 empty] | 918.5 |  |  | 100% |  | 918.5 | 인·일
(감독 권한대행 등 건설사업관리 여부에 따라 80% 또는 100% 적용)
◇ 기타단계 건설사업관리 기술자수 : | [10 empty] | 82.1 | 인·일
◇ 분야별 기술자수 집계
| 구 분 | 시공단계 | 기타단계 |  | 합계 |  | 월환산 |  | 비고
| 상주기술자 | 734.8 | 82.1 |  | 816.9 |  | 37.1 |  | 복잡공종
| 기술지원기술자 | 183.7 |  |  | 183.7 |  | 8.4 |  | 20%
| 합 계 | 918.5 | 82.1 |  | 1000.6 |  | 45.5 |  | 적용:45.44인·월
Note on J2: 적용시 1기입

## 기술자수(전력) (hidden)
□ 전력분야 기술자수 산정
◇ 적용기준 : 전력기술관리법 운영요령(산업통상자원부고시 2014-106호, 2014.06.26) | [15 empty] | 공사비(억원) | 단순 | 보통 | 복잡
◇ 총공사비 : |  | 0 |  | 억원 | [10 empty] | 1 | 0.05 | 0.17 | 0.18 | 0.2
◇ 난이도 : |  | 복잡 |  | 공종 | [10 empty] | 2 | 0.1 | 0.28 | 0.31 | 0.34
◇ 전력시설물공사 감리원 배치기준(고급기준) | [14 empty] | 3 | 0.2 | 0.48 | 0.53 | 0.59
| 구분 |  | 작은값 |  |  | 해당공사 |  |  | 큰값 |  | 비고 |  |  |  | 4 | 0.3 | 0.66 | 0.73 | 0.8
| 공사비(억원) |  | #N/A |  |  | 0 |  |  | #N/A | [5 empty] | 5 | 0.4 | 0.82 | 0.9 | 1
| 요율(인·월) |  | #N/A |  |  | 0 |  |  | #N/A |  | 복잡공종 |  |  |  | 6 | 0.5 | 1 | 1.1 | 1.2
[15 empty] | 7 | 0.6 | 1.1 | 1.2 | 1.4
◇ 산출식 : 해당공사비요율 = 작은값요율 - | [6 empty] | (해당공사금액 - 작은값금액) × (작은값요율 - 큰값요율) | [7 empty] | 8 | 0.7 | 1.3 | 1.4 | 1.5
[7 empty] | 큰값금액 - 작은값금액 | [7 empty] | 9 | 0.8 | 1.4 | 1.5 | 1.7
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | [5 empty] | = | 0 | 10 | 0.9 | 1.5 | 1.7 | 1.9
[7 empty] | #N/A | [7 empty] | 11 | 1 | 1.7 | 1.8 | 2
[15 empty] | 12 | 2 | 2.8 | 3.1 | 3.4
◇ 적용 기술자수 | [12 empty] | (고급기준) |  | 13 | 3 | 3.9 | 4.3 | 4.7
| 구분 |  |  |  | 비율(%) |  |  |  |  | 기술자수(인·월) |  | 토목고급환산 |  |  | 14 | 4 | 4.8 | 5.3 | 5.9
| 상주기술자 |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 15 | 5 | 5.7 | 6.3 | 7
| 기술지원기술자 |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 16 | 6 | 6.6 | 7.3 | 8
| 합계 |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 17 | 7 | 7.4 | 8.2 | 9
[15 empty] | 18 | 8 | 8.2 | 9.1 | 10
◇ 기술자 배치기준 | [14 empty] | 19 | 9 | 9 | 10 | 11
| - 총공사비 10억원 미만 : 중급 이상 | [6 empty] | (전력기술관리법 시행령 제22조 제2항) | [6 empty] | 20 | 10 | 9.7 | 10.8 | 11.9
| - 기술지원기술자는 공사비와 관계없이 고급 이상 | [6 empty] | (전력기술관리법 운영요령 제25조 3항) | [6 empty] | 21 | 20 | 16.6 | 18.4 | 20.3
[15 empty] | 22 | 30 | 22.6 | 25.2 | 27.7
[15 empty] | 23 | 40 | 28.3 | 31.4 | 34.5
| 공사금액 | 배치기준 | [12 empty] | 24 | 50 | 33.5 | 37.3 | 41
| 0 | 총공사비 10억원 미만 : 중급 이상 | [12 empty] | 25 | 70 | 43.4 | 48.3 | 53.1
| 10 | 총공사비 10억원 이상 20억원 미만 : 고급 이상 | [12 empty] | 26 | 100 | 57.2 | 63.5 | 69.9
| 20 | 총공사비 20억원 이상 : 특급 | [12 empty] | 27 | 200 | 97.4 | 108.2 | 119
[15 empty] | 28 | 300 | 133 | 147.8 | 162.6
[15 empty] | 29 | 400 | 166 | 184.4 | 202.9
[15 empty] | 30 | 500 | 197 | 218.9 | 240.8

## 기술자수(통신) (hidden)
□ 통신분야 기술자수 산정
◇ 적용기준 : 정보통신공사업법 제8조에 의거 정보통신설비 감리대가 표준품셈(2009.05) 적용 | [13 empty] | 공사비(억원) | 고급기준
◇ 총공사비 : |  | 0 |  | 억원 | [9 empty] | 0.3 | 0.6
◇ 난이도 : |  | 복잡 |  | 공종 | [9 empty] | 0.5 | 0.8
◇ 업무별 적용공량 기준(구내통신설비공사, 고급기준) | [13 empty] | 1 | 1.4
| 구분 |  | 작은값 |  |  | 해당공사 |  | 큰값 |  | 비고 |  |  |  | 2 | 2.4
| 공사비(억원) |  | #N/A |  |  | 0 |  | #N/A | [5 empty] | 3 | 3.3
| 공량(인·월) |  | #N/A |  |  | 0 |  | #N/A | [5 empty] | 5 | 4.8
[14 empty] | 10 | 8.2
◇ 산출식 : 해당공사비요율 = 작은값요율 - | [6 empty] | (해당공사금액 - 작은값금액) × (작은값요율 - 큰값요율) | [6 empty] | 20 | 13.9
[7 empty] | 큰값금액 - 작은값금액 | [6 empty] | 30 | 19
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  |  |  | = | 0 | 40 | 23.7
[7 empty] | #N/A | [6 empty] | 50 | 28.1
[14 empty] | 60 | 32.3
◇ 적용 기술자수 | [10 empty] | (고급기준) |  |  | 70 | 36.4
| 구분 |  |  |  | 비율(%) |  |  |  | 기술자수(인·월) |  |  |  |  | 80 | 40.3
| 상주기술자 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 90 | 44.1
| 기술지원기술자 |  |  |  | 100% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 100 | 47.8
| 합계 |  |  |  | 100% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 200 | 81.3
[14 empty] | 300 | 110.8
◇ 기술자 배치기준
| - 총공사금액 5억원 미만의 공사 : 초급 이상 | [7 empty] | (정보통신공사업법 시행령 제11조)
| - 기술지원기술자는 공사비와 관계없이 고급 이상 | [7 empty] | (전력기술관리법 운영요령 제25조 3항)
| 공사금액 | 배치기준
| 0 | 총공사금액 5억원 미만의 공사 : 초급 이상
| 5 | 총공사금액 5억원 이상 30억원 미만인 공사 : 중급 이상
| 30 | 총공사금액 30억원 이상 70억원 미만인 공사 : 고급 이상
| 70 | 총공사금액 70억원 이상 100억원 미만인 공사 : 특급
| 100 | 총공사금액 100억원 이상 공사 : 기술사

## 공제율
□ 엔지니어링공제조합 건설사업관리 공제요율
(1) 건설사업관리요율(감독권한대행 시행) | [11 empty] | (1) 건설사업관리요율(감독권한대행 시행)
| 용역금액(계약금액) | [9 empty] | 표준 |  | 용역금액(계약금액) | [9 empty] | 표준
공사종류 | 5억원이하 |  | 5억원초과10억원이하 |  | 10억원초과20억원이하 |  | 20억원초과30억원이하 |  | 30억원초과50억원이하 |  | 공사 | 공사종류 | 5억원이하 |  | 5억원초과10억원이하 |  | 10억원초과20억원이하 |  | 20억원초과30억원이하 |  | 30억원초과50억원이하 |  | 공사
| 기본요율 | 가산요율 | 기본요율 | 가산요율 | 기본요율 | 가산요율 | 기본요율 | 가산요율 | 기본요율 | 가산요율 | 기간 |  | 기본요율 | 가산요율 | 기본요율 | 가산요율 | 기본요율 | 가산요율 | 기본요율 | 가산요율 | 기본요율 | 가산요율 | 기간
교량공사 | 0.981 | 0.156 | 0.952 | 0.152 | 0.922 | 0.147 | 0.893 | 0.143 | 0.863 | 0.137 | 0 | 교량공사 | 0.981 | 0.156 | 0.952 | 0.152 | 0.922 | 0.147 | 0.893 | 0.143 | 0.863 | 0.137
공항건설공사 | 1.112 | 0.177 | 1.079 | 0.172 | 1.045 | 0.167 | 1.011 | 0.161 | 0.978 | 0.156 | 0 | 공항건설공사 | 1.112 | 0.177 | 1.079 | 0.172 | 1.045 | 0.167 | 1.011 | 0.161 | 0.978 | 0.156
댐축조공사 | 1.227 | 0.196 | 1.191 | 0.19 | 1.154 | 0.184 | 1.117 | 0.178 | 1.08 | 0.173 | 5 | 댐축조공사 | 1.227 | 0.196 | 1.191 | 0.19 | 1.154 | 0.184 | 1.117 | 0.178 | 1.08 | 0.173 | 5
도로공사 | 0.883 | 0.141 | 0.857 | 0.137 | 0.83 | 0.132 | 0.803 | 0.128 | 0.776 | 0.124 | 3 | 도로공사 | 0.883 | 0.141 | 0.857 | 0.137 | 0.83 | 0.132 | 0.803 | 0.128 | 0.776 | 0.124 | 3
에너지저장시설공사 | 0.883 | 0.141 | 0.857 | 0.137 | 0.83 | 0.132 | 0.803 | 0.128 | 0.776 | 0.124 | 3 | 에너지저장시설공사 | 0.883 | 0.141 | 0.857 | 0.137 | 0.83 | 0.132 | 0.803 | 0.128 | 0.776 | 0.124 | 3
간척공사 | 1.001 | 0.16 | 0.971 | 0.155 | 0.94 | 0.15 | 0.911 | 0.146 | 0.881 | 0.14 | 5 | 간척공사 | 1.001 | 0.16 | 0.971 | 0.155 | 0.94 | 0.15 | 0.911 | 0.146 | 0.881 | 0.14 | 5
항만공사 | 1.001 | 0.16 | 0.971 | 0.155 | 0.94 | 0.15 | 0.911 | 0.146 | 0.881 | 0.14 | 5 | 항만공사 | 1.001 | 0.16 | 0.971 | 0.155 | 0.94 | 0.15 | 0.911 | 0.146 | 0.881 | 0.14 | 5
철도공사 | 0.785 | 0.125 | 0.761 | 0.122 | 0.737 | 0.118 | 0.714 | 0.114 | 0.691 | 0.11 | 3 | 철도공사 | 0.785 | 0.125 | 0.761 | 0.122 | 0.737 | 0.118 | 0.714 | 0.114 | 0.691 | 0.11 | 3
지하철공사 | 1.227 | 0.196 | 1.191 | 0.19 | 1.154 | 0.184 | 1.117 | 0.178 | 1.08 | 0.173 | 4 | 지하철공사 | 1.227 | 0.196 | 1.191 | 0.19 | 1.154 | 0.184 | 1.117 | 0.178 | 1.08 | 0.173 | 4
터널공사 | 1.227 | 0.196 | 1.191 | 0.19 | 1.154 | 0.184 | 1.117 | 0.178 | 1.08 | 0.173 | 4 | 터널공사 | 1.227 | 0.196 | 1.191 | 0.19 | 1.154 | 0.184 | 1.117 | 0.178 | 1.08 | 0.173 | 4
발전소건설공사 | 1.046 | 0.167 | 1.015 | 0.162 | 0.983 | 0.157 | 0.952 | 0.152 | 0.92 | 0.147 | 3 | 발전소건설공사 | 1.046 | 0.167 | 1.015 | 0.162 | 0.983 | 0.157 | 0.952 | 0.152 | 0.92 | 0.147 | 3
쓰레기소각로건설공사 | 1.36 | 0.217 | 1.319 | 0.21 | 1.279 | 0.204 | 1.238 | 0.197 | 1.197 | 0.191 | 2 | 쓰레기소각로건설공사 | 1.36 | 0.217 | 1.319 | 0.21 | 1.279 | 0.204 | 1.238 | 0.197 | 1.197 | 0.191 | 2
폐수처리장건설공사 | 1.07 | 0.171 | 1.038 | 0.166 | 1.006 | 0.161 | 0.974 | 0.155 | 0.942 | 0.15 | 2 | 폐수처리장건설공사 | 1.07 | 0.171 | 1.038 | 0.166 | 1.006 | 0.161 | 0.974 | 0.155 | 0.942 | 0.15 | 2
하수종말처리장건설공사 | 1.07 | 0.171 | 1.038 | 0.166 | 1.006 | 0.161 | 0.974 | 0.155 | 0.942 | 0.15 | 2 | 하수종말처리장건설공사 | 1.07 | 0.171 | 1.038 | 0.166 | 1.006 | 0.161 | 0.974 | 0.155 | 0.942 | 0.15 | 2
상수도(정수장포함)건설공사 | 1.148 | 0.183 | 1.113 | 0.178 | 1.079 | 0.172 | 1.044 | 0.167 | 1.01 | 0.161 | 3 | 상수도(정수장포함)건설공사 | 1.148 | 0.183 | 1.113 | 0.178 | 1.079 | 0.172 | 1.044 | 0.167 | 1.01 | 0.161 | 3
하수도건설공사 | 1.07 | 0.171 | 1.038 | 0.166 | 1.006 | 0.161 | 0.974 | 0.155 | 0.942 | 0.15 | 2 | 하수도건설공사 | 1.07 | 0.171 | 1.038 | 0.166 | 1.006 | 0.161 | 0.974 | 0.155 | 0.942 | 0.15 | 2
관람집회시설공사 | 0.589 | 0.094 | 0.572 | 0.091 | 0.554 | 0.089 | 0.536 | 0.086 | 0.518 | 0.083 | 3 | 관람집회시설공사 | 0.589 | 0.094 | 0.572 | 0.091 | 0.554 | 0.089 | 0.536 | 0.086 | 0.518 | 0.083 | 3
전시시설공사 | 0.589 | 0.094 | 0.572 | 0.091 | 0.554 | 0.089 | 0.536 | 0.086 | 0.518 | 0.083 | 2 | 전시시설공사 | 0.589 | 0.094 | 0.572 | 0.091 | 0.554 | 0.089 | 0.536 | 0.086 | 0.518 | 0.083 | 2
공용청사건설공사 | 0.707 | 0.113 | 0.686 | 0.11 | 0.664 | 0.106 | 0.642 | 0.103 | 0.622 | 0.099 | 3 | 공용청사건설공사 | 0.707 | 0.113 | 0.686 | 0.11 | 0.664 | 0.106 | 0.642 | 0.103 | 0.622 | 0.099 | 3
소전공사 | 0.733 | 0.117 | 0.711 | 0.113 | 0.689 | 0.11 | 0.667 | 0.107 | 0.644 | 0.103 | 2 | 소전공사 | 0.733 | 0.117 | 0.711 | 0.113 | 0.689 | 0.11 | 0.667 | 0.107 | 0.644 | 0.103 | 2
변전공사 | 0.733 | 0.117 | 0.711 | 0.113 | 0.689 | 0.11 | 0.667 | 0.107 | 0.644 | 0.103 | 2 | 변전공사 | 0.733 | 0.117 | 0.711 | 0.113 | 0.689 | 0.11 | 0.667 | 0.107 | 0.644 | 0.103 | 2
공동주택건설공사 | 0.759 | 0.121 | 0.737 | 0.117 | 0.713 | 0.114 | 0.691 | 0.11 | 0.668 | 0.107 | 3 | 공동주택건설공사 | 0.759 | 0.121 | 0.737 | 0.117 | 0.713 | 0.114 | 0.691 | 0.11 | 0.668 | 0.107 | 3
(1) 건설사업관리요율(감독권한대행 미시행)
[13 empty] | 용역금액(계약금액) | [9 empty] | 표준
[12 empty] | 공사종류 | 5억원이하 |  | 5억원초과10억원이하 |  | 10억원초과20억원이하 |  | 20억원초과30억원이하 |  | 30억원초과50억원이하 |  | 공사
[13 empty] | 기본요율 | 가산요율 | 기본요율 | 가산요율 | 기본요율 | 가산요율 | 기본요율 | 가산요율 | 기본요율 | 가산요율 | 기간
[12 empty] | 교량공사 | 0.962 | 0.153 | 0.933 | 0.149 | 0.905 | 0.144 | 0.875 | 0.14 | 0.847 | 0.135 | 3
[12 empty] | 공항건설공사 | 1.09 | 0.174 | 1.058 | 0.169 | 1.025 | 0.164 | 0.992 | 0.158 | 0.959 | 0.153 | 5
[12 empty] | 댐축조공사 | 1.204 | 0.192 | 1.168 | 0.186 | 1.132 | 0.181 | 1.096 | 0.175 | 1.06 | 0.169 | 5
[12 empty] | 도로공사 | 0.866 | 0.138 | 0.84 | 0.134 | 0.814 | 0.13 | 0.788 | 0.125 | 0.761 | 0.122 | 3
[12 empty] | 에너지저장시설공사 | 0.866 | 0.138 | 0.84 | 0.134 | 0.814 | 0.13 | 0.788 | 0.125 | 0.761 | 0.122 | 3
[12 empty] | 간척공사 | 0.981 | 0.157 | 0.952 | 0.152 | 0.922 | 0.147 | 0.893 | 0.143 | 0.863 | 0.138 | 5
[12 empty] | 항만공사 | 0.981 | 0.157 | 0.952 | 0.152 | 0.922 | 0.147 | 0.893 | 0.143 | 0.863 | 0.138 | 5
[12 empty] | 철도공사 | 0.77 | 0.123 | 0.746 | 0.119 | 0.724 | 0.116 | 0.701 | 0.112 | 0.677 | 0.108 | 3
[12 empty] | 지하철공사 | 1.204 | 0.192 | 1.168 | 0.186 | 1.132 | 0.181 | 1.096 | 0.175 | 1.06 | 0.169 | 4
[12 empty] | 터널공사 | 1.204 | 0.192 | 1.168 | 0.186 | 1.132 | 0.181 | 1.096 | 0.175 | 1.06 | 0.169 | 4
[12 empty] | 발전소건설공사 | 1.026 | 0.164 | 0.995 | 0.158 | 0.965 | 0.154 | 0.934 | 0.149 | 0.903 | 0.144 | 3
[12 empty] | 쓰레기소각로건설공사 | 1.334 | 0.213 | 1.294 | 0.206 | 1.254 | 0.2 | 1.214 | 0.194 | 1.174 | 0.187 | 2
[12 empty] | 폐수처리장건설공사 | 1.05 | 0.167 | 1.019 | 0.162 | 0.986 | 0.158 | 0.956 | 0.152 | 0.924 | 0.147 | 2
[12 empty] | 하수종말처리장건설공사 | 1.05 | 0.167 | 1.019 | 0.162 | 0.986 | 0.158 | 0.956 | 0.152 | 0.924 | 0.147 | 2
[12 empty] | 상수도(정수장포함)건설공사 | 1.125 | 0.179 | 1.092 | 0.174 | 1.058 | 0.169 | 1.025 | 0.164 | 0.99 | 0.158 | 3
[12 empty] | 하수도건설공사 | 1.05 | 0.167 | 1.019 | 0.162 | 0.986 | 0.158 | 0.956 | 0.152 | 0.924 | 0.147 | 2
[12 empty] | 관람집회시설공사 | 0.578 | 0.092 | 0.56 | 0.089 | 0.543 | 0.086 | 0.526 | 0.084 | 0.509 | 0.081 | 3
[12 empty] | 전시시설공사 | 0.578 | 0.092 | 0.56 | 0.089 | 0.543 | 0.086 | 0.526 | 0.084 | 0.509 | 0.081 | 2
[12 empty] | 공용청사건설공사 | 0.692 | 0.11 | 0.672 | 0.107 | 0.651 | 0.104 | 0.63 | 0.101 | 0.61 | 0.098 | 3
[12 empty] | 소전공사 | 0.719 | 0.115 | 0.697 | 0.111 | 0.675 | 0.108 | 0.654 | 0.104 | 0.632 | 0.101 | 2
[12 empty] | 변전공사 | 0.719 | 0.115 | 0.697 | 0.111 | 0.675 | 0.108 | 0.654 | 0.104 | 0.632 | 0.101 | 2
[12 empty] | 공동주택건설공사 | 0.744 | 0.119 | 0.722 | 0.115 | 0.7 | 0.112 | 0.677 | 0.108 | 0.655 | 0.104 | 3

## 보고서작성비용
[ 보 고 서 비 용 ]
□ CD-ROM 제작비용
ㅇ 컴퓨터(모니터 및 CD-Writer 포함) |  | : | 구입비 | 1500000 | 내용연수 | 1.5 | 년 | (부가세 제외금액)
|  |  | 월간보고서 제출회수 |  | = | 18 | 회
|  |  | 비용(구입비/제출회수) = |  |  | 83333.3333 |  | (원/회)
ㅇ 스케너(A3) |  | : | 구입비 | 1200000 | 내용연수 | 1.5 | 년 | (부가세 제외금액)
|  |  | 월간보고서 제출회수 |  | = | 18 | 회
|  |  | 비용(구입비/제출회수) = |  |  | 66666.6667 |  | (원/회)
소 계 (월간보고서 기준) |  |  |  | = | 150000 | (원/회) |  | 150000 | (원/회)
ㅇ 최종보고서 = 월간보고서 × 15 = |  |  |  | 2250000 | (원/회)
ㅇ 유지관리지침서 = 월간보고서 × 15 = |  |  |  | 2250000 | (원/회)
ㅇ 특별보고서 = 월간보고서 × 15 = |  |  |  | 2250000 | (원/회)
구 분 | CD-ROM 제작비 | [6 empty] | 적 용 | 비 고
1. 월간보고 | 150000 | × | 18 | = | 2700000 |  |  | 2700000
2. 최종보고서 | 2250000 | × | 1 | = | 2250000 |  |  | 750000
3. 유지관리지침서 | 2250000 | × | 1 | = | 2250000 |  |  | 750000
4. 특별보고서 | 0 | × | 0 | = | 0 |  |  | 0

## Sheet1
󰊲 소요인력 산정(시공단계의 건설사업관리 수행 기준)
구 분 | 공사비 | 공사기간 | 공사복잡도 | 소요인력
용역명 | 4,531백만 원 | 18개월 | 20% (복잡) | 3,137인/일
|  |  | 15% (보통) | (784.3인/일)
10% (단순)
※ 소요인력 : 총 3,921.3인일(178.2인/월) * 감독권한 대행 등 건설사업관리 투입인일수 기준
- 건설사업관리기술인 3,137인/일(상주 2,697, 비상주 440), 공사감독자 784.3인/일(시공단계)