GAMTANSA PRODUCTION  /  2026

입 찰 공 고 문

STAGE SET PRODUCTION · INSTALLATION · STRIKE
	2026 대형 뮤지컬 시범공연 지원사업
뮤지컬 <남벌>
무대세트 제작 · 설치 · 철거 용역



	계약방식
	일반경쟁(총액) · 전자입찰 · 협상에 의한 계약

	공고구분
	긴급입찰

	사업금액
	금 220,000,000원 (부가가치세 포함)




2026. 10.
주식회사 감탄사
CONTACT
	기술·과업
	박현경  |  010-3788-8437

	입찰·계약
	이솔  |  010-7760-0635
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	사업 및 입찰 개요  
BID OVERVIEW



본 공고는 뮤지컬 <남벌>의 무대세트 제작부터 공연장 설치, 공연기간 중 유지관리 및 철거·반출까지 일괄 수행할 사업자를 선정하기 위한 것입니다. 본 입찰에 참가하려는 자는 본 입찰공고서, 과업지시서, 장비목록 및 규격서, 국가종합전자조달시스템 전자입찰 관련 규정, 정부 입찰·계약 집행기준, 용역입찰유의서 및 용역계약 일반조건, 「(계약예규) 협상에 의한 계약체결기준」 등 관련 규정을 충분히 열람·숙지한 후 입찰에 참가하여야 하며, 미숙지에 따른 책임은 입찰자에게 있습니다.
	구분
	항목
	내용

	1
	공고명
	2026 대형 뮤지컬 시범공연 지원사업 뮤지컬 <남벌> 무대세트 제작·설치 및 철거 용역 (재공고)

	2
	계약 및 
낙찰자 선정
	일반경쟁(총액) / 전자입찰 / 협상에 의한 계약
기술능력 80점 + 입찰가격 20점

	3
	수행 형태
	단독수행 (공동계약 불가)

	4
	과업 기간
	계약체결일 ~ 2026. 11. 15.(일) 예정

	5
	공연 운영 기간
	2026. 10. 23.(금) ~ 2026. 11. 14.(토)

	6
	셋업
(반입, 설치, 점검, 보완)
	2026. 10. 13.(화) ~ 2026. 10. 22(목)

	7
	철거 / 반출
	2026. 11. 15.(일)

	8
	수행 장소
	티켓링크1975씨어터 및 발주자가 지정하는 제작·보관·운송 장소

	9
	공동계약
	불가 제작·설치·철거 및 안전책임의 일원화를 위해 단독수행)

	10
	사업금액
	금 220,000,000원 (부가가치세 포함)

	11
	금액구성
	추정가격 200,000,000원 + 부가가치세 20,000,000원

	12
	예정가격
	비예가 방식


과업 범위
• 발주자가 제공하는 무대디자인·제작도면·과업지시서를 바탕으로 제작에 필요한 세부 제작도 작성 및 제작계획 수립
• 무대세트 및 대도구 제작, 운송·하역·반입, 조립·설치, 시운전 및 조정
• 공연기간 중 유지관리와 긴급 보수, 공연 종료 후 철거·반출 및 지정장소 정리
	※ 입찰금액에는 자재비, 제작인력, 방염, 운송·하역, 설치·철거, 유지보수, 장비·공구·소모품, 안전관리 등 과업 수행에 필요한 제반 비용과 부가가치세를 모두 포함하여야 합니다.
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	진행일정 및 제출절차 
 SCHEDULE & SUBMISSION



	절차
	일정
	제출·진행 방식

	공고 게시
	2026. 10. 02
	나라장터

	가격입찰
	10. 02 ~ 10. 13 14:00
	나라장터 전자 투찰

	기술제안서 제출
	10. 02 ~ 10. 13 14:00
	나라장터 / e-발주시스템 온라인 제출

	참가자격 등록
	입찰서 제출마감일 전까지
	나라장터 등록 완료

	기술능력 평가
	10. 13 14:00
	발주자 지정 장소 / 서면평가

	가격개찰
	기술평가 종료 후
	나라장터

	협상 진행
	기술·가격평가 완료 후
	협상순위에 따라 개별 통보

	전자계약
	협상 성립 후 즉시 체결
	나라장터



제출자료
• 기술제안서 1부 — 첨부 서식을 기본 틀로 작성
• 사업비 세부 산출내역서 1부
• 사업자등록증 1부
• 제작설비 및 CNC 장비 보유 증빙자료(장비명, 규격, 보유현황 및 사진 등)
• 제안내용의 사실관계를 확인할 수 있는 기타 증빙자료
	※ 가격입찰과 제안서 제출을 모두 마쳐야 유효한 입찰로 인정됩니다. 기술제안서 본문에는 입찰가격, 단가, 금전적 혜택 또는 무상제공 조건을 기재하지 않으며, 가격은 나라장터 전자입찰서로 별도 제출합니다.


입찰 참가요건
1. 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제12조 및 같은 법 시행규칙 제14조에 따른 경쟁입찰 참가자격을 갖추고 관련 법령상 참가자격 제한을 받지 않는 자
2. 입찰서 및 제안서 제출마감일 전일까지 나라장터 경쟁입찰 참가자격 등록을 완료한 자
3. 최근 5년 이내 1,000석 이상 공연장에서 공연된 뮤지컬 공연의 무대세트 제작, 설치, 실적을 보유한 자로서 관련제작 수행실적이 누적 20편 이상인자.(증빙 자료 제출)
4. 사업자등록증상 무대장치·무대세트·공연장치·전시·공연 구조물 제작·설치 또는 이에 준하는 업종을 영위하며 본 과업을 직접 수행할 수 있는 자
5. 목공·철공·작화·조각·재봉·구조물 제작과 현장 설치·철거를 통합 수행할 수 있는 자
6. 공연장 안전수칙, 방염 및 산업안전보건 관계 법령을 준수하고 필요한 전문인력과 장비를 확보할 수 있는 자
7. 공동수급 또는 하도급을 전제로 하지 않고 핵심 업무를 직접 수행할 수 있는 자
8. 무대세트 제작에 필요한 CNC 가공장비를 자체 보유하고 직접 운용할 수 있는 자.
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	제안서 평가 및 협상대상자 선정 PROPOSAL EVALUATION & SELECTION



평가는 기술능력 80점과 입찰가격 20점을 합산한 100점 만점으로 실시합니다. 기술능력평가에서 68점 이상을 획득하고 입찰가격이 사업금액 이하인 업체를 협상적격자로 선정합니다.
	평가영역
	평가 포인트
	배점

	과업 이해도
	작품·도면·현장조건에 대한 이해와 통합 수행전략
	10

	제작 구현력
	목공·철공·작화·조각·재봉·CNC가공 등 제작설비 및 제작공법의 적정성, 자체 제작능력, 특수 무대장치 관련 특허·전용기술의 보유 및 활용 능력
	10

	품질관리
	자재선정, 제작정밀도, 표면마감, 내구성 및 품질관리체계
	10

	구조·기능 안전성
	하중·강성·이동부·조립부·단차·전환구조의 안전성과 기능성
	10

	공정관리
	제작·검수·운송·설치 일정의 구체성 및 실행가능성
	10

	현장 운영
	반입동선, 하역, 조립·설치, 시설보호, 철거·반출 계획
	5

	수행조직
	책임자 및 목공·철공·작화 등 전문인력 구성과 현장관리체계
	5

	안전관리
	방염, 화재·전기·고소·중량물·산업안전 관리계획
	5

	유지보수
	공연 중 파손·이상 발생 시 보수·교체 및 긴급대응체계
	5

	유사 수행경험
	유사 규모 공연의 무대세트 제작·설치·철거 경험
	10

	합계
	
	80



협상순위 결정
• 협상적격자의 기술능력평가 점수와 입찰가격평가 점수를 합산하여 고득점순으로 협상순위를 정합니다.
• 합산점수가 같은 경우 기술능력평가 점수가 높은 업체를 우선하며, 기술점수도 같으면 기술 세부평가항목 중 배점이 큰 항목의 고득점자를 우선합니다.
• 우선협상대상자와 협상이 성립하면 차순위자와 협상하지 않습니다. 협상이 결렬될 경우 다음 순위 업체와 순차 협상합니다.
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	가격평가 · 개찰 · 협상
PRICE EVALUATION  BID OPENING NEGOTIATION



가격평가
입찰가격 평가는 「(계약예규) 협상에 의한 계약체결기준」의 입찰가격 평점산식에 따라 산정합니다.
	구분
	적용 기준

	평가기준가격의 80% 이상
	가격점수 = 20 × (최저입찰가격 ÷ 해당 입찰가격)

	평가기준가격의 80% 미만
	「(계약예규) 협상에 의한 계약체결기준」 [별표]의 저가구간 평점산식 적용

	최저입찰가격이 70% 미만
	산식상 최저입찰가격은 70% 상당가격으로 계산. 해당 입찰가격이 70% 미만이면 가격배점한도의 30%에 해당하는 점수 부여

	평가기준가격
	사업금액 220,000,000원 (부가가치세 포함)

	상한
	입찰금액이 사업금액 220,000,000원을 초과하는 경우 협상적격자에서 제외


	※ 본 입찰은 예정가격을 작성하지 않는 비예가 방식입니다.



개찰 및 협상 절차
1. 가격입찰서는 나라장터를 통해 전자 제출하며, 가격개찰은 기술능력평가 완료 후 실시합니다.
2. 나라장터의 가격투찰 결과만으로 낙찰자를 자동 결정하지 않습니다. 기술점수와 가격점수를 합산하여 협상순위를 정합니다.
3. 협상은 1순위 협상적격자부터 진행하며, 과업내용·장비구성·이행방법·일정·안전 및 유지관리 방안·제안사의 특장점과 차별화 제안·가격 등을 대상으로 합니다.
4. 협상가격은 사업금액 범위 내에서 해당 업체가 제출한 입찰가격을 기준으로 하며 관계 규정이 정한 범위를 초과할 수 없습니다.
5. 협상이 성립한 업체를 최종 낙찰자로 결정하고 나라장터를 통해 전자계약을 체결합니다.
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	입찰 유의사항 및 문의  
NOTICE & INQUIRIES



입찰 전 확인사항
• 입찰참가자는 본 공고문과 함께 과업지시서, 장비목록 및 규격서, 국가종합전자조달시스템 전자입찰 관련 규정, 정부 입찰·계약 집행기준, 용역입찰유의서 및 용역계약 일반조건, 「(계약예규) 협상에 의한 계약체결기준」 등 관계 규정을 충분히 확인한 후 입찰에 참가하여야 합니다.
• 관련 서류 및 규정을 확인하지 않아 발생하는 불이익에 대한 책임은 입찰참가자에게 있습니다.
입찰보증금 및 무효 처리
• 입찰보증금의 납부 및 귀속은 국가계약 관계 법령과 나라장터 전자입찰 관련 규정에 따릅니다.
• 관계 법령 및 입찰유의서에서 정한 무효 사유에 해당하는 입찰은 무효로 처리합니다.
• 가격입찰서 또는 제안서 중 하나라도 제출기한 내 제출되지 않은 경우 입찰을 무효로 처리할 수 있습니다.
• 허위 또는 위·변조된 제안자료 제출이 확인될 경우 협상적격자·낙찰자 선정에서 제외하거나 계약을 해제·해지할 수 있습니다.




문의처
	구분
	담당
	연락처

	기술 및 과업
	박현경
	010-3788-8437

	입찰 및 계약
	이솔
	010-7760-0635

	나라장터 시스템
	정부조달콜센터
	1588-0800



	뮤지컬 <남벌> 무대세트 제작·운반·설치·공연기간 유지관리·철거 용역 계약을 위하여 위와 같이 전자입찰을 공고합니다
2026.10.02
주식회사 감탄사



MUSICAL <NAMBEOL>  |  BID NOTICE
