## 공기산정
1. 달력 일수
번호 | 구분 | 달력 일수 | [13 empty] | 비고
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 소 계 |  |  | 번호 | 지역 | 구분 | 월평균 기상데이터 | [11 empty] | 소계 | 비 고
1 | 2026년 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 365 | [5 empty] | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
2 | 2027년 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 365 |  |  | 82 | 고산 | 동절기 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 동절기 : 일최고기온 0°C 이하 및 신적설 5㎝ 이상
3 | 2028년 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 366 |  |  |  |  | 강 우 | 1.7 | 1.6 | 2.5 | 3.2 | 3.6 | 4.1 | 3.7 | 4 | 5.3 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 34.2 | 일강수량 : 10㎜ 이상
[19 empty] | 바 람 | 19.5 | 17.7 | 12.3 | 10 | 5.8 | 2.9 | 3.7 | 5.6 | 5.5 | 10.2 | 11.9 | 20.1 | 125.2 | 일최대순간풍속 : 15m/s 이상
2. 법정 공휴일 | [18 empty] | 혹서기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 혹서기 33°C 이상
번호 | 구분 | 달력 일수 1: 월간 법정공휴일 |  |  | 비고 |  |  | 소 계 | 21.4 | 19.4 | 14.8 | 13.2 | 9.4 | 7 | 8.2 | 11.9 | 10.8 | 11.7 | 13.6 | 21.4 | 162.8
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 소 계
1 | 2026년 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 68 |  |  | 번호 | 지역 | 구분 | 월평균 기상데이터 | [11 empty] | 소계 | 비 고
2 | 2027년 | 6 | 7 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 4 | 5 | 67 | [5 empty] | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
3 | 2028년 | 9 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 10 | 4 | 6 | 68 |  |  | 83 | 서귀포 | 동절기 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 동절기 : 일최고기온 0°C 이하 및 신적설 5㎝ 이상
[19 empty] | 강 우 | 2 | 2 | 3.7 | 4.3 | 4.5 | 4.9 | 4.2 | 5.5 | 6.2 | 2.4 | 1.7 | 1.2 | 42.6 | 일강수량 : 10㎜ 이상
3. 비작업 일수 | [18 empty] | 바 람 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 1.1 | 0.7 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 6.4 | 일최대순간풍속 : 15m/s 이상
가. 기상여건에 따른 월간 비작업일수 |  | 월간 법정공휴일 3: 제주시 | [5 empty] | 혹서기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.7 | 0.2 | 0 | 0 | 2.3 | 혹서기 33°C 이상
구 분 |  | 월간 법정공휴일 1: 기상조건에 따른 월간 비작업일수 |  |  | 비고 |  |  | 소 계 | 2.3 | 2.7 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 5.1 | 4.7 | 7 | 8.6 | 4 | 1.9 | 1.3 | 51.4
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 소 계
동절기(0°C 및 신적설 5㎝) |  | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 |  |  | 번호 | 지역 | 구분 | 월평균 기상데이터 | [11 empty] | 소계 | 비 고
강 우(10㎜ 이상) |  | 2 | 1.6 | 2.9 | 3 | 2.5 | 4.1 | 3.8 | 4.5 | 5.4 | 2.8 | 2.3 | 1.5 | 36.4 | [5 empty] | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
바 람(15m/s 이상) |  | 6.2 | 6 | 5.7 | 4.2 | 2.7 | 2.2 | 2.9 | 2.5 | 2 | 3.7 | 4.4 | 9.1 | 51.6 |  |  | 84 | 성산 | 동절기 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 동절기 : 일최고기온 0°C 이하 및 신적설 5㎝ 이상
혹서기(33°C 이상) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 5.8 | 8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 14.6 |  |  |  |  | 강 우 | 2.3 | 3.1 | 4.1 | 4.6 | 3.9 | 4.7 | 4.4 | 5.6 | 6.1 | 3.1 | 2.6 | 2 | 46.5 | 일강수량 : 10㎜ 이상
소 계 |  | 8.8 | 7.8 | 8.6 | 7.2 | 5.3 | 6.8 | 12.5 | 15 | 7.6 | 6.5 | 6.7 | 10.6 | 103.4 |  |  |  |  | 바 람 | 1.7 | 2.5 | 4.1 | 2.2 | 1.3 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 1.4 | 1.9 | 21.6 | 일최대순간풍속 : 15m/s 이상
[19 empty] | 혹서기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 혹서기 33°C 이상
[19 empty] | 소 계 | 4.6 | 5.8 | 8.2 | 6.8 | 5.2 | 5.8 | 6.8 | 10.8 | 7.6 | 4.9 | 4 | 3.9 | 74.4
나. 비작업 일수 (법정공휴일과 기상조건에 따른 비작업일의 중복일수 제외)
구 분 |  | 기상조건에 따른 월간 비작업일수 1: 2026 | 소 계 |  | 비고 | 번호 | 지역 | 년 | 월평균 기상데이터 | [11 empty] | 소계 | 비 고
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | [6 empty] | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
달 력 일 수 |  | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 365 |  |  | 85 | 제주 | 동절기 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 동절기 : 일최고기온 0°C 이하 및 신적설 5㎝ 이상
법정공휴일(A) |  | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 68 |  |  |  |  | 강 우 | 2 | 1.6 | 2.9 | 3 | 2.5 | 4.1 | 3.8 | 4.5 | 5.4 | 2.8 | 2.3 | 1.5 | 36.4 | 일강수량 : 10㎜ 이상
비 | 기후여건(B) | 8.8 | 7.8 | 8.6 | 7.2 | 5.3 | 6.8 | 12.5 | 15 | 7.6 | 6.5 | 6.7 | 10.6 | 103.4 |  |  |  |  | 바 람 | 6.2 | 6 | 5.7 | 4.2 | 2.7 | 2.2 | 2.9 | 2.5 | 2 | 3.7 | 4.4 | 9.1 | 51.6 | 일최대순간풍속 : 15m/s 이상
작 | 월별중복일수 (C=AxB/달력일수) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 19 |  |  |  |  | 혹서기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 5.8 | 8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 혹서기 33°C 이상
업 | 비작업일수 (A+B-C) | 13 | 13 | 13 | 10 | 10 | 11 | 15 | 19 | 13 | 13 | 11 | 14 | 155 |  |  |  |  | 소 계 | 8.8 | 7.8 | 8.6 | 7.2 | 5.3 | 6.8 | 12.5 | 15 | 7.6 | 6.5 | 6.7 | 10.6 | 103.4
일 | 비작업일수 (주40시간 근무제에 따른) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 96
수 | 적 용 | 13 | 13 | 13 | 10 | 10 | 11 | 15 | 19 | 13 | 13 | 11 | 14 | 155
구 분 |  | 2026 1: 2027 | 소 계 |  | 비고
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
달 력 일 수 |  | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 365
법정공휴일(A) |  | 6 | 7 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 4 | 5 | 67
비 | 기후여건(B) | 13 | 13 | 13 | 10 | 10 | 11 | 15 | 19 | 13 | 13 | 11 | 14 | 155
작 | 월별중복일수 (C=AxB/달력일수) | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 27
업 | 비작업일수 (A+B-C) | 16 | 17 | 16 | 13 | 15 | 14 | 17 | 21 | 17 | 18 | 14 | 17 | 195
일 | 비작업일수 (주40시간 근무제에 따른) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 96
수 | 적 용 | 16 | 17 | 16 | 13 | 15 | 14 | 17 | 21 | 17 | 18 | 14 | 17 | 195
4. 공종별 공사기간
가. 작업일수 산출 |  | 2027 1: 작업일수 | 26.9 | 일
나. 공사기간 산출
1) 공사기간 |  | 2027 1: 작업일수(26.9) + 비작업일수(41) | 67.9 |  | 일
구 분 |  | 2027 1: 2026; 2027 3: 2027 | 소 계 |  | 비고
|  | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
달 력 일 수 |  | 2026 11: 30; 2026 12: 31; 2027 1: 31 | 92
비작업일수 |  | 2026 11: 11; 2026 12: 14; 2027 1: 16 | 41
작업가능일수 |  | 2026 11: 19; 2026 12: 17; 2027 1: 15 | 51
공사잔여일수 |  | 2026 11: 19.9; 2026 12: 2.9; 2027 1: -0.1
4. 공사기간
가. 공사기간 |  | 2026 11: 준비기간 + 공종별 공사기간의 합(작업일수+비작업일수) + 정리기간 | 91.9 | 일 | 3개월
|  | 2026 11: 준비기간 | 12 | 일
|  | 2026 11: 공종별 공사기간의 합 | 67.9 | 일
|  | 2026 11: 정리기간 | 12 | 일

## 비작업일수(기상상태)
별표 2. 기상상태에 따른 지역별 비작업일수(2013년-2022년)
번호 | 지역 | 월평균 기상데이터 | [11 empty] | 소계 | 비 고
|  | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
82 | 고산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 혹서기 33°C 이상 | 144.3
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 혹서기 35°C 이상
|  | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 동절기 일최고기온 0°C 이하
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 동절기 신적설 5㎝ 이상
|  | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 동절기 : 일최고기온 0°C 이하 및 신적설 5㎝ 이상
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 동절기 : 일최저기온 -12°C 이하
|  | 2.8 | 2.3 | 4.4 | 4.5 | 4.8 | 5.1 | 4.7 | 5.1 | 6.6 | 2.6 | 2.6 | 2.3 | 47.8 | 일강수량 : 5㎜ 이상
|  | 1.7 | 1.6 | 2.5 | 3.2 | 3.6 | 4.1 | 3.7 | 4 | 5.3 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 34.2 | 일강수량 : 10㎜ 이상
|  | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 2.1 | 2.7 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 18.9 | 일강수량 : 20㎜ 이상
|  | 19.5 | 17.7 | 12.3 | 10 | 5.8 | 2.9 | 3.7 | 5.6 | 5.5 | 10.2 | 11.9 | 20.1 | 125.2 | 일최대순간풍속 : 15m/s 이상
|  | 25 | 22.6 | 20.4 | 19.1 | 16.3 | 14.8 | 15.3 | 20 | 20.3 | 15.1 | 16.8 | 24.3 | 230
번호 | 지역 | 월평균 기상데이터 1월: 월평균 기상데이터 | 소계 | 비 고
|  | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
83 | 서귀포 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.7 | 0.2 | 0 | 0 | 2.3 | 혹서기 33°C 이상 | 34.3
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 혹서기 35°C 이상
|  | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 동절기 일최고기온 0°C 이하
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 동절기 신적설 5㎝ 이상
|  | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 동절기 : 일최고기온 0°C 이하 및 신적설 5㎝ 이상
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 동절기 : 일최저기온 -12°C 이하
|  | 3 | 3.2 | 5 | 5.8 | 5.74 | 6.6 | 5.4 | 7 | 7.8 | 3.7 | 3.2 | 2.4 | 58.84 | 일강수량 : 5㎜ 이상
|  | 2 | 2 | 3.7 | 4.3 | 4.5 | 4.9 | 4.2 | 5.5 | 6.2 | 2.4 | 1.7 | 1.2 | 42.6 | 일강수량 : 10㎜ 이상
|  | 0.9 | 1.1 | 1.7 | 3.3 | 2.9 | 3.7 | 3.4 | 3.7 | 3.7 | 1.7 | 0.9 | 0.6 | 27.6 | 일강수량 : 20㎜ 이상
|  | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 1.1 | 0.7 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 6.4 | 일최대순간풍속 : 15m/s 이상
|  | 6.3 | 7 | 11.1 | 13.7 | 13.44 | 15.4 | 13.6 | 17.9 | 20.1 | 9.4 | 6 | 4.3 | 138.24
번호 | 지역 | 월평균 기상데이터 1월: 월평균 기상데이터 | 소계 | 비 고
|  | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
84 | 성산포 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 혹서기 33°C 이상 | 52.9
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 혹서기 35°C 이상
|  | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 동절기 일최고기온 0°C 이하
|  | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 동절기 신적설 5㎝ 이상
|  | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 동절기 : 일최고기온 0°C 이하 및 신적설 5㎝ 이상
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 동절기 : 일최저기온 -12°C 이하
|  | 3.9 | 4.1 | 5.6 | 5.5 | 5.3 | 6.5 | 5.7 | 7.6 | 7.5 | 3.8 | 4.5 | 3.6 | 63.6 | 일강수량 : 5㎜ 이상
|  | 2.3 | 3.1 | 4.1 | 4.6 | 3.9 | 4.7 | 4.4 | 5.6 | 6.1 | 3.1 | 2.6 | 2 | 46.5 | 일강수량 : 10㎜ 이상
|  | 1 | 1.5 | 2.9 | 3.4 | 2.6 | 3.3 | 3.7 | 3.7 | 4.4 | 2.2 | 1.5 | 0.9 | 31.1 | 일강수량 : 20㎜ 이상
|  | 1.7 | 2.5 | 4.1 | 2.2 | 1.3 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 1.4 | 1.9 | 21.6 | 일최대순간풍속 : 15m/s 이상
|  | 10.1 | 11.6 | 16.7 | 15.7 | 13.1 | 15.6 | 16.2 | 22.2 | 19.5 | 10.9 | 10 | 8.4 | 170
번호 | 지역 | 월평균 기상데이터 1월: 월평균 기상데이터 | 소계 | 비 고
|  | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
85 | 제주 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 5.8 | 8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 혹서기 33°C 이상 | 74.8
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 혹서기 35°C 이상
|  | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 동절기 일최고기온 0°C 이하
|  | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 동절기 신적설 5㎝ 이상
|  | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 동절기 : 일최고기온 0°C 이하 및 신적설 5㎝ 이상
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 동절기 : 일최저기온 -12°C 이하
|  | 3.1 | 3 | 4.4 | 4.7 | 3.4 | 5.1 | 4.5 | 5.3 | 7.1 | 3.6 | 3.7 | 3.1 | 51 | 일강수량 : 5㎜ 이상
|  | 2 | 1.6 | 2.9 | 3 | 2.5 | 4.1 | 3.8 | 4.5 | 5.4 | 2.8 | 2.3 | 1.5 | 36.4 | 일강수량 : 10㎜ 이상
|  | 0.8 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 2.7 | 2.2 | 2.9 | 3.5 | 1.6 | 0.8 | 0.5 | 19.4 | 일강수량 : 20㎜ 이상
|  | 6.2 | 6 | 5.7 | 4.2 | 2.7 | 2.2 | 2.9 | 2.5 | 2 | 3.7 | 4.4 | 9.1 | 51.6 | 일최대순간풍속 : 15m/s 이상
|  | 13.3 | 11.7 | 14.3 | 13.2 | 9.8 | 14.6 | 20.5 | 25.1 | 18.2 | 11.7 | 11.2 | 14.2 | 177.8

## 작업일수
작 업 일 수
공 종 | 규 격 | 수 량 |  | 산 출 근 거 |  |  |  | 결 과 |  | 1시간 | 1일 | 적 용 | 신호수
◆ 용담2동 358-12번지 일원 유료 공영주차장 확장 토목공사 |  | 0 |  | ※ 작업일수 |  |  |  | 26.9 | 일 |  |  | 0 | 6.1
0
1) 토 공 |  | 0 | [5 empty] | 11.4 | 일 |  |  | 0
1] 깨기및헐기 | [11 empty] | 0
아스팔트포장절단 | (포장절단) | 32 | m |  | 1일시공량 : | 500 | m | 0.1 | 일 |  | 500 | 500
아스팔트포장 깨기/30cm미만 | (T=30cm미만) | 4 | ㎥ |  | 1일시공량 : | 128 | ㎥ | 0.1 | 일 | 16 |  | 128
무근콘크리트깨기/30cm미만 | (T=30Cm미만) | 34 | ㎥ |  | 1일시공량 : | 36.8 | ㎥ | 1 | 일 | 4.6 |  | 36.8
돌담헐기 | (BH.0.2㎥,기계+인력) | 55 | ㎥ |  | 1일시공량 : | 25 | ㎥ | 2.2 | 일 |  | 25 | 25
2] 폐기물 상차
폐기물 상차 |  | 38 | ㎥ |  | 1일시공량 : | 167.12 | ㎥ | 0.3 | 일 | 20.89 |  | 167.12
3] 흙 깍 기 | [11 empty] | 0
흙깎기/토사 | (보통토사,B.H,1.0㎥,소규모) | 666 | ㎥ |  | 1일시공량 : | 217 | ㎥ | 3.1 | 일 |  | 217 | 217
4] 사토운반 | [11 empty] | 0
사토운반/토사 | (덤프24ton,L=5.0km) | 600 | ㎥ |  | 1일시공량 : | 131.2 | ㎥ | 4.6 | 일 | 16.4 |  | 131.2
2) 포 장 공 | [7 empty] | 2.7 | 일 |  |  | 0
1] 아스콘 포장
아스콘 포설및다짐/표층 | (기계대형,5~7cm) | 974 | ㎡ |  | 1일시공량 : | 2400 | ㎡ | 0.5 | 일 |  | 2400 | 2400
아스콘 포설및다짐/기층 | (기계대형,8~10cm) | 974 | ㎡ |  | 1일시공량 : | 2250 | ㎡ | 0.5 | 일 |  | 2250 | 2250
보조기층 포설및다짐 | (∮50mm,본선) | 292 | ㎥ |  | 1일시공량 : | 550 | ㎥ | 0.6 | 일 |  | 550 | 550
2] 경계석 설치
경계석 설치 | (500mm미만,A-TYPE,직선) | 53 | m |  | 1일시공량 : | 90 | m | 0.6 | 일 |  | 90 | 90
콘크리트 타설 | (무근-장비) | 2 | ㎥ |  | 1일시공량 : | 32 | ㎥ | 0.1 | 일 |  | 31.5 | 32
유로폼설치 | (간단,0~7m) | 16 | ㎡ |  | 1일시공량 : | 40 | ㎡ | 0.4 | 일 |  | 40 | 40
3) 부 대 공 | [7 empty] | 12.8 | 일 |  |  | 0
1] 차선도색 밑그림
차선도색 | (미공용,횡단보도,주차장) | 66 | ㎡ |  | 1일시공량 : | 342 | ㎡ | 0.2 | 일 |  | 342 | 342
2] 차선도색
차선도색 | (미공용,백색,횡단보도,주차장) | 66 | ㎡ |  | 1일시공량 : | 266 | ㎡ | 0.3 | 일 |  | 266 | 266
4] 돌담쌓기
돌담쌓기 | 뒷길이 30cm | 54 | ㎡ |  | 1일시공량 : | 20 | ㎡ | 2.7 | 일 |  | 20 | 20
5] EGI휀스설치
EGI휀스설치해체 |  | 3 | 일 |  | 1일시공량 : | 1 | 일 | 3 | 일 |  | 1 | 1
방진망설치 및 해체 |  | 1 | 일 |  | 1일시공량 : | 1 | 일 | 1 | 일 |  | 1 | 1
6] 운반비
중기운반 |  | 2 | 회 |  | 1일시공량 : | 1 | 회 | 1 | 일 |  | 1 | 1
보조기층 운반 | D/T:24TON | 376 | ㎥ |  | 1일시공량 : | 105 | ㎥ | 3.6 | 일 | 13.18 |  | 105
경계석운반 |  | 1 | 회 |  | 1일시공량 : | 1 | 회 | 1 | 일 |  | 1 | 1