## 표지 (hidden)
2026년 하반기 가로수 돌출뿌리 정비 공사(단가계약)
설 계 내 역 서
2026. 10.
수도녹지사업소
생태공원녹지과

## 공정표 (hidden)
2026년 하반기 가로수 돌출뿌리 정비 공사(단가계약)
일수 공종 | 공 사 기 간 |  |  | 비 고
| 20일 | 40일 | 60일
1. 작업 준비
2. 가로수 돌출뿌리 정비
뒷정리 및 검사
■ 본 공사의 공기는 60일(법정공휴일 포함)로 한다.

## 갑지 (hidden)
과 장 | 황성희 |  | 팀 장 | 김미진 |  | 심사자 | 이상협 | 설계자 | 정재훈 | 2026년 10월 설계
2026년
2026년 하반기 가로수 돌출뿌리 정비 공사(단가계약)
|  | - 공 사 위 치 : |  | 군포시 관내 가로수 일원
|  | - 공 사 개 요 : |  | 가로수 돌출뿌리 정비 135주
|  | 구 분 |  |  | 금 액 | [5 empty] | 비 고
|  | 총 공 사 비 |  |  | #NUM! |  |  |  | -74804
|  | 도급비 | 공 급 가 액 |  | #NUM! |  |  |  | -68003
|  |  | 부 가 가 치 세 |  | #NUM! |  |  |  | -6801
도급자관급자재대
|  |  | 계 |  | #NUM! |  |  |  | -74804

## 원가계산서 (hidden)
공 사 원 가 계 산 서
공 종 | 규 격 | 수량 | 단위 | 합 계 | 재 료 비 | 노 무 비 | 경 비 | 비 고
2026년 하반기 가로수 돌출뿌리 정비 공사(단가계약)
1. 직 접 공 사 비 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. 간 접 노 무 비 | 18.4% | 1 | 식 | 0 | × 0.184 |  |  | 직접노무비 × 0.184
3. 산 재 보 험 료 | 3.56% | 1 | 식 | 0 | ( + ) × 0.0356 |  |  | (직노 + 간노) × 0.0356
4. 고 용 보 험 료 | 1.01% | 1 | 식 | 0 | ( + ) × 0.0101 |  |  | (직노 + 간노) × 0.0101
5. 건 강 보 험 료 | 3.595% | 1 | 식 | 0 | × 0.03595 |  |  | 직접노무비 × 0.03595
6. 연 금 보 험 료 | 4.75% | 1 | 식 | 0 | × 0.0475 |  |  | 직접노무비 × 0.0475
7. 노인장기요양보험료 | 13.14% | 1 | 식 | 0 | × 0.1314 |  |  | 건강보험료 × 0.1314
8. 퇴직공제부금비 | 2.3% | 1 | 식 | 0 | × 0.023 |  |  | 추정금액 1억 이하 제외
9. 건설기계대여지급보증서 | 0.18% | 1 | 식 | 0 | () × 0.0018 |  |  | (재 + 직노 + 산경) × 0.0018
10. 산업안전보건관리비 | 1과 2중 작은것 적용 | 1 | 식 | 0
'10-1 안전관리비(1) | 2.07% | 1 | 식 | 0 | (( + + (/1.1)) x (0.0207) |  |  | (재 + 직노 + 도급자관급 )×0.0207
'10-2 안전관리비(2) | 2.07% | 1 | 식 | 0 | (( + ) x (0.0207) x 1.2배 |  |  | [(재 + 직노 ) × 0.0207]x1.2배
11. 환 경 보 전 비 | 0.3% | 1 | 식 | 0 | () × 0.003 |  |  | (재 + 직노 + 산경) × 0.003
12. 하도급지급보증수수료 | 0.081% | 1 | 식 |  |  |  |  | 전문공사 제외
13. 기 타 경 비 | 4.9% | 1 | 식 | 0 | ( + +) × 0.049 |  |  | (재 + 직노 + 간노) × 0.049
14. 석 면 부 담 금 | 0.006% | 1 | 식 | 0 | (+) × 0.00006 |  |  | 노무비 × 0.006
15. 임금채권부담금 | 0.09% | 1 | 식 | 0 | (+) × 0.0009 |  |  | 노무비 × 0.09
순 공 사 비 |  |  |  | 0
16. 일 반 관 리 비 | 8% | 1 | 식 | 0 | × 0.08 |  |  | 순공사비 × 0.08
17. 이 윤 | 15% | 1 | 식 | -68003 | (( + ) - ) × 0.15 |  |  | (순공사비 + 일관 - 재) × 0.15이내 | #DIV/0!
총 공 사 원 가 |  |  |  | -68003
18. 임목폐기물처리 |  | 1 | 식 | 0
공 급 가 액 |  |  |  | -68003
19. 부 가 가 치 세 | 10% | 1 | 식 | -6801
도 급 액 |  |  |  | -74804
18. 관급자재비 |  | 1 | 식 | 0 | 0
'- 도급자 관급자재 |  |  |  | 0
'- 관급자 관급자재 |  |  |  | 0
총 공 사 비 |  |  |  | -74804

## 세부내역서
2026년 하반기 가로수 돌출뿌리 정비 공사(단가계약)
구분 | 공 종 명 | 규격 | 수량 | 단위 | 합 계 |  | 재료비 |  | 노무비 |  | 경비 |  | 비고
[5 empty] | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
세 부 내 역 서
| 순공사비 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 돌출뿌리 정비
| 돌출뿌리 정비 | R21~23 | 14 | 주
|  | R24~29 | 19 | 주
|  | R30~35 | 40 | 주
|  | R36~41 | 25 | 주
|  | R42~47 | 20 | 주
|  | R48~53 | 12 | 주
|  | R54~59 | 5 | 주
소 계 |  |  | 135 | 주
2 | 보호판 및 보호틀 철거,재설치
| 보호판 및 보호틀 철거 |  | 135 | 조 | 0
| 보호판 및 보호틀 재설치 |  | 135 | 조 | 0
소 계 |  |  | 135 | 조

## 수량산출내역 (hidden)
2026년 하반기 가로수 돌출뿌리 정비 공사(단가계약)
공 종 명 | 세부위치 | 규 격 | 수 량 | 단위 | 비 고
수 량 산 출 내 역
소 계 |  |  | 135 | 주
돌출뿌리 정비 | 군포시 일원 | R21~23 | 14 | 주
|  | R24~29 | 19 | 주
|  | R30~35 | 40 | 주
|  | R36~41 | 25 | 주
|  | R42~47 | 20 | 주
|  | R48~53 | 12 | 주
|  | R54~59 | 5 | 주

## 일위대가 (hidden)
공종명 | 규격 | 수량 | 단위 | 합계 |  | 재료비 |  | 노무비 |  | 경비 |  | 비고
|  |  |  | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
일 위 대 가 표
제 1호표 B-TYPE 보도용 블록 인력 철거 t=6~8㎝ (1㎡당)
포장공 |  | 0.0066667 | 인 |  | 1832 |  | 0 | 274873 | 1832 |  | 0
보통인부 |  | 0.0066667 | 인 |  | 1151 |  | 0 | 172698 | 1151 |  | 0
덤프트럭 | 2.5ton | 0.026667 | hr |  | 1643 | 5506 | 146 | 49778 | 1327 | 6400 | 170
소 계 |  |  |  |  | 4626 |  | 146 |  | 4310 |  | 170
제 2호표 B-TYPE 보도용 블록 재설치 t=6~8㎝ (1㎡당)
포장공 |  | 0.0125 | 인 |  | 3435 |  | 0 | 274873 | 3435 |  | 0
특별인부 |  | 0.0083333 | 인 |  | 1905 |  | 0 | 228717 | 1905 |  | 0
보통인부 |  | 0.0083333 | 인 |  | 1439 |  | 0 | 172698 | 1439 |  | 0
굴삭기 | 무한궤도(0.6㎥) | 0.033333 | hr |  | 3296 | 17122 | 570 | 59020 | 1967 | 22791 | 759
플레이트 콤팩터 | 1.5ton | 0.033333 | hr |  | 1285 | 1767 | 58 | 36248 | 1208 | 599 | 19
공구손료 및 경장비의 기계경비 및 잡재료 | 노무비의 | 2 | % |  | 135 |  | 135 |  | 0
소 계 |  |  |  |  | 11495 |  | 763 |  | 9954 |  | 778
제 3호표 가로수 돌출뿌리 정비 R21~23
보도용 블록 인력 철거 |  | 3.18 | ㎡ |  | 14709 | 146 | 464 | 4310 | 13705 | 170 | 540
보도용 블록 재설치 |  | 3.18 | ㎡ |  | 36553 | 763 | 2426 | 9954 | 31653 | 778 | 2474
뿌리돌림(조경공) |  | 0.26 | 인 |  | 61319 |  | 0 | 235843 | 61319 |  | 0
뿌리돌림(보통인부) |  | 0.032 | 인 |  | 5526 |  | 0 | 172698 | 5526 |  | 0
소 계 |  |  |  |  | 118107 |  | 2890 |  | 112203 |  | 3014
제 4호표 가로수 돌출뿌리 정비 R24~29
보도용 블록 인력 철거 |  | 3.18 | ㎡ |  | 14709 | 146 | 464 | 4310 | 13705 | 170 | 540
보도용 블록 재설치 |  | 3.18 | ㎡ |  | 36553 | 763 | 2426 | 9954 | 31653 | 778 | 2474
뿌리돌림(조경공) |  | 0.296 | 인 |  | 69809 |  | 0 | 235843 | 69809 |  | 0
뿌리돌림(보통인부) |  | 0.036 | 인 |  | 6217 |  | 0 | 172698 | 6217 |  | 0
소 계 |  |  |  |  | 127288 |  | 2890 |  | 121384 |  | 3014
제 5호표 가로수 돌출뿌리 정비 R30~35
보도용 블록 인력 철거 |  | 3.18 | ㎡ |  | 14709 | 146 | 464 | 4310 | 13705 | 170 | 540
보도용 블록 재설치 |  | 3.18 | ㎡ |  | 36553 | 763 | 2426 | 9954 | 31653 | 778 | 2474
뿌리돌림(조경공) |  | 0.632 | 인 |  | 149052 |  | 0 | 235843 | 149052 |  | 0
뿌리돌림(보통인부) |  | 0.076 | 인 |  | 13125 |  | 0 | 172698 | 13125 |  | 0
소 계 |  |  |  |  | 213439 |  | 2890 |  | 207535 |  | 3014
제 6호표 가로수 돌출뿌리 정비 R36~41
보도용 블록 인력 철거 |  | 3.18 | ㎡ |  | 14709 | 146 | 464 | 4310 | 13705 | 170 | 540
보도용 블록 재설치 |  | 3.18 | ㎡ |  | 36553 | 763 | 2426 | 9954 | 31653 | 778 | 2474
뿌리돌림(조경공) |  | 0.744 | 인 |  | 175467 |  | 0 | 235843 | 175467 |  | 0
뿌리돌림(보통인부) |  | 0.088 | 인 |  | 15197 |  | 0 | 172698 | 15197 |  | 0
소 계 |  |  |  |  | 241926 |  | 2890 |  | 236022 |  | 3014
제 7호표 가로수 돌출뿌리 정비 R42~47
보도용 블록 인력 철거 |  | 3.18 | ㎡ |  | 14709 | 146 | 464 | 4310 | 13705 | 170 | 540
보도용 블록 재설치 |  | 3.18 | ㎡ |  | 36553 | 763 | 2426 | 9954 | 31653 | 778 | 2474
뿌리돌림(조경공) |  | 0.816 | 인 |  | 192447 |  | 0 | 235843 | 192447 |  | 0
뿌리돌림(보통인부) |  | 0.1 | 인 |  | 17269 |  | 0 | 172698 | 17269 |  | 0
소 계 |  |  |  |  | 260978 |  | 2890 |  | 255074 |  | 3014
제 8호표 가로수 돌출뿌리 정비 R48~53
보도용 블록 인력 철거 |  | 3.18 | ㎡ |  | 14709 | 146 | 464 | 4310 | 13705 | 170 | 540
보도용 블록 재설치 |  | 3.18 | ㎡ |  | 36553 | 763 | 2426 | 9954 | 31653 | 778 | 2474
뿌리돌림(조경공) |  | 0.928 | 인 |  | 218862 |  | 0 | 235843 | 218862 |  | 0
뿌리돌림(보통인부) |  | 0.112 | 인 |  | 19342 |  | 0 | 172698 | 19342 |  | 0
소 계 |  |  |  |  | 289466 |  | 2890 |  | 283562 |  | 3014
제 9호표 가로수 돌출뿌리 정비 R54~59
보도용 블록 인력 철거 |  | 3.18 | ㎡ |  | 14709 | 146 | 464 | 4310 | 13705 | 170 | 540
보도용 블록 재설치 |  | 3.18 | ㎡ |  | 36553 | 763 | 2426 | 9954 | 31653 | 778 | 2474
뿌리돌림(조경공) |  | 1.116 | 인 |  | 263200 |  | 0 | 235843 | 263200 |  | 0
뿌리돌림(보통인부) |  | 0.132 | 인 |  | 22796 |  | 0 | 172698 | 22796 |  | 0
소 계 |  |  |  |  | 337258 |  | 2890 |  | 331354 |  | 3014
제 11호표 가로수 돌출뿌리 정비 R60~65
보도용 블록 인력 철거 |  | 3.18 | ㎡ |  | 14709 | 146 | 464 | 4310 | 13705 | 170 | 540
보도용 블록 재설치 |  | 3.18 | ㎡ |  | 36553 | 763 | 2426 | 9954 | 31653 | 778 | 2474
뿌리돌림(조경공) |  | 1.228 | 인 |  | 289615 |  | 0 | 235843 | 289615 |  | 0 | 뿌리돌림 40%
뿌리돌림(보통인부) |  | 0.144 | 인 |  | 24868 |  | 0 | 172698 | 24868 |  | 0 | 뿌리돌림 40%
소 계 |  |  |  |  | 365745 |  | 2890 |  | 359841 |  | 3014
제 10호표 가로수 보호판 및 보호틀 철거
특별인부 |  | 0.0664 | 인 |  | 15186 | 0 | 0 | 228717 | 15186 | 0 | 0
보통인부 |  | 0.0664 | 인 |  | 11467 | 0 | 0 | 172698 | 11467 | 0 | 0
소 계 |  |  |  |  | 26653 |  | 0 |  | 26653 |  | 0
제 11호표 가로수 보호판 및 보호틀 재설치
특별인부 |  | 0.0664 | 인 |  | 15186 | 0 | 0 | 228717 | 15186 | 0 | 0
보통인부 |  | 0.0664 | 인 |  | 11467 | 0 | 0 | 172698 | 11467 | 0 | 0
소 계 |  |  |  |  | 26653 |  | 0 |  | 26653 |  | 0

## 노임단가 (hidden)
2026년 하반기(9월) 노임단가
품 명 | 규 격 | 단위 | 금 액 |  | 비 고
|  |  | 단가 | 합계
조 경 공 |  | 인 | 235843 | 235843
포 장 공 |  | 인 | 274873 | 274873
특별인부 |  | 인 | 228717 | 228717
보통인부 |  | 인 | 172698 | 172698

## 산출내역(보도용블록) (hidden)
보도용블록 철거 및 재설치 산출내역
1. 보도용블록 철거 : (2.1*3.1 - 1.1*1.1) * 60% = 5.3㎡ * 60% = 3.18㎡
2. 보도용블록 재설치 : (2.1*3.1 - 1.1*1.1) * 60% = 5.3㎡ * 60% = 3.18㎡

## Sheet1 (hidden)
공단로 107-1(복권방)
당정동 964-1(당정초 옆 샛길)
수리산로(한양프라자사거리~초막골생태공원)
반월호수
부곡동 1206(삼성로)
삼성마을 5단지
삼성마을 2단지
장미아파트~주공아파트
백합아파트~래미안
맑은몸한의원~산본역서부사거리 (경찰서쪽 라인 포함)
송부로 291번 안길 3-11
부곡동 1184

## 위치도 (hidden)
가로수 수종별 위치도