## Data (hidden)
공사명 | 2026년 한라산 종다양성 회복을 위한 조릿대 제어사업(명승선작지왓-다년차)
공사기간 | 착공일로부터 60일간 | 60
설계년월 | 2026 | 2026
사업대상지 | 제주특별자치도 서귀포시 서호동 산1-1 외 1필지
공종 | 1. 생물종 다양성 회복
문화재명칭
지정별 및 번호
| 소 재 지 | 제주특별자치도 서귀포시 서호동 산1-1 외 1필지
공사금액 | 346129000 | 일금 삼억사천육백일십이만구천원정
발주자 | 제주특별자치도 세계유산본부
설계사 | 제주특별자치도 세계유산본부

## 제목
2026년 한라산 종다양성 회복을 위한 조릿대 제어사업(명승선작지왓-다년차)
설 계 서
2026. 09
제주특별자치도 세계유산본부

## 목차
목 차
◎ | 설계설명서 |  | ◎ | 단가대비표
◎ | 시방서 |  | ◎ | 수량산출서
◎ | 예정공정표 |  |  | - | 총 괄 표
◎ | 설계예산서 |  | ◎ | 설계도
| - | 설 계 서 | ◎ | 참고자료
| - | 원 가 계 산 서 |  | - | 문화재수리 원가계산 제비율 적용기준
◎ | 설계내역서 |  |  | - | 노임자료
| - | 내 역 서
◎ | 일위대가표
| - | 일 위 대 가 총 괄
| - | 일 위 대 가 표

## 예정공정표
예 정 공 정 표
사 업 명 : 2026년 한라산 종다양성 회복을 위한 조릿대 제어사업(명승선작지왓-다년차)
기 간 : 착공일로부터 60일간
공 종 |  | 착수 12일 | 착수 24일 | 착수 36일 | 착수 48일 | 착수 60일
1. 생물종 다양성 회복
작업준비
제주조릿대 벌채
부산물 정리
작업마무리
공사 현수막 설치
수리보고서 작성
* 공사기간(적정 공사기간 확보를 위한 가이드라인, 2026, 국토교통부) = 준비기간(5) + 비작업일수(22) + 작업일수(28) + 정리기간(5) = 약 60일간(특별시방서 참고)

## 설계용지(갑)지_
설 계 서 용 지 (갑)
2026년
| 설계자 | 담당자 | 팀 장 |  | 과 장 | 소 장 |  | 본부장 | 2026년도 09월 일
2026년 한라산 종다양성 회복을 위한 조릿대 제어사업(명승선작지왓-다년차)
|  | ○ 위 치 | : | 제주특별자치도 서귀포시 서호동 산1-1 외 1필지
|  | ○ 사 업 량 | : | 제주 조릿대 벌채 |  | : | 5.71 | ha
※ 명승선작지왓(다년차) 대상지면적 5.82ha
|  | ○ 사업기간 | : | 착공일로부터 60일간
|  | ○ 공사금액 | : | 금346,129,000원(금삼억사천육백일십이만구천원) | [5 empty] | 346129000

## 원가계산서
원 가 계 산 서 | [5 empty] | 2026년 국가유산수리 원가계산 간접공사비(제비율) 적용기준
사업명 : 2026년 한라산 종다양성 회복을 위한 조릿대 제어사업(명승선작지왓-다년차)
공사기간 : 착공일로부터 60일간 | [5 empty] | ※ 적용시기 : 2026. 04. 13. 입찰공고분부터
구 분 비 목 |  |  | 금 액 | 구성비 (%) | 비 고 | 직접공사비 | 192223417
[6 empty] | 제비율 요율 적용 | 공사규모 | 공사기간
문 화 재 수 리 원 가 | 재료비 | 직접재료비 | 0 | 0
간접재료비
작업설×부산물 등(△)
|  | 소 계 | 0 | 0
| 노무비 | 직접노무비 | 175888550 | 50.815
|  | 간접노무비 | 20403071 | 5.894 | 직접노무비x11.6% | 11.6 | 1억 이상 - 5억 미만(직접공사비) | 6개월 이하 (183일)
|  | 소 계 | 196291621 | 56.709
| 경 비 | 기 계 경 비 | 16334867 | 4.719
|  | 특허권사용료 |  | 0
|  | 기술료 |  | 0
|  | 산 재 보 험 료 | 6987981 | 2.018 | 노무비 x3.56% | 3.56
|  | 고 용 보 험 료 | 1982545 | 0.572 | 노무비 x1.01% | 1.01 | 7등급 미만
|  | 건 강 보 험 료 | 6323193 | 1.826 | 직접노무비x3.595% | 3.595 | * 공사기간 1개월(30일) 이상인 모든 건설공사
|  | 연 금 보 험 료 | 8354706 | 2.413 | 직접노무비x4.75% | 4.75 | * 공사기간 1개월(30일) 이상인 모든 건설공사
|  | 노인장기요양보험료 | 830867 | 0.24 | 건강보험료 x 13.14% | 13.14 | * 공사기간 1개월(30일) 이상인 모든 건설공사
|  | 퇴직공제부금비 | 4045436 | 1.168 | 직접노무비x2.3% | 2.3 | 추정금액이 1억 이상인 건설공사
|  | 보관비 |  | 0
|  | 외주가공비 |  | 0
|  | 산업안전보건관리비 | 3640892 | 1.051 | (재+직.노) x 2.07% | 2.07 | 5억 미만 | 특수건설공사
폐기물처리비
지급수수료
보상비
관급자재관리비
|  | 기 타 경 비 | 13151538 | 3.799 | (재료비+노무비)x6.7% | 6.7 | 1억 이상 - 5억 미만(직접공사비) | 6개월 이하 (183일)
|  | 그 밖의 법정경비 |  | 0
|  | 석면분담금 | 11777 | 0.003 | (노무비)x0.006% | 0.006 | 환경부 고시 제2025-25호(2025. 12. 22.), 2026년도 석면피해구제분담금률
|  | 임금채권부담금 | 176662 | 0.051 | (노무비)x0.09% | 0.09 | 노동부 고시 제2025-100호(2025.12.31.), 임금채권보장법 사업주 부담금비율 고시
|  | 소 계 | 61840464 | 17.86
일반관리비 |  |  | 15487925 | 4.474 | (재료비+노무비+경비)x6% | 6
이윤 |  |  | 41043001 | 11.857 | (노무비+경비+일반관리비)x15% | 15 | 50억 미만
총 원 가 |  |  | 314663011 | 90.909 | (재료비+노무비+경비+일반관리비+이윤)
부가가치세 |  |  | 31466301 | 9.09 | (총원가)x10% | 10
총공사비 |  |  | 346129000 | 99.999 | 천원미만 절사
당초 총공사비
금액차액
18000000
16363636.3636
-298299374.6364

## 내역서
내 역 서
사업명 : 2026년 한라산 종다양성 회복을 위한 조릿대 제어사업(명승선작지왓-다년차)
공 종 | 규 격 | 단위 | 수 량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 총 액 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
1. 명승선작지왓(다년차) |  |  |  |  | 0 |  | 175888550 |  | 16334867 |  | 192223417 |  | 1
제주조릿대 전면 벌채-다년차 (ha당) | 10 | ha | 5.71 | 0 | 0 | 30803599 | 175888550 | 2800327 | 15989867 | 33603926 | 191878417 | 제 2 호표
공사 현수막 설치 (개소당) | 5000*900 | 개소 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 제 3 호표
수리보고서 작성 (1식) | 50P/권 | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275000 | 275000 | 275000 | 275000 | 제 4 호표
※대상지 면적 5.82ha 중 관목류가 점유하고 있는 0.11ha는 제외하여 벌채면적 산정
합 계 |  |  |  |  | 0 |  | 175888550 |  | 16334867 |  | 192223417

## 일위대가총괄
일 위 대 가 총 괄
사업명 : 2026년 한라산 종다양성 회복을 위한 조릿대 제어사업(명승선작지왓-다년차)
공 종 | 규 격 | 단위 | 수 량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 총 액 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
제주조릿대 전면 벌채-1년차 (ha당) | 10 | ha | 1 |  | 0 |  | 46013778 |  | 4183070 |  | 50196848 | 제 1 호표
제주조릿대 전면 벌채-다년차 (ha당) | 10 | ha | 1 |  | 0 |  | 30803599 |  | 2800327 |  | 33603926 | 제 2 호표
공사 현수막 설치 (개소당) | 5000*900 | 개소 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 70000 |  | 70000 | 제 3 호표
수리보고서 작성 (1식) | 50P/권 | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 275000 |  | 275000 | 제 4 호표

## 일위대가
일 위 대 가 표
사업명 : 2026년 한라산 종다양성 회복을 위한 조릿대 제어사업(명승선작지왓-다년차)
공 종 | 규 격 | 단위 | 소요인력 | 적용요율 | 적용 소요인력 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 총 액 |  | 비 고
[6 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
제 1 호표 | 제주조릿대 전면 벌채-1년차 (ha당) | [13 empty] | 1 | 소요인력 입력↓
특별인부 | 벌채 후 뒷정리 | 인 | 99 | 80% | 79 |  |  | 263024 | 20778896 |  |  | 263024 | 20778896 |  |  | 99
보통인부 | 벌채 후 뒷정리 | 인 | 133 | 80% | 106 |  |  | 198602 | 21051812 |  |  | 198602 | 21051812 |  |  | 133
할증적용 |  | % | 10 |  |  |  |  | 41830708 | 4183070 |  |  |  | 4183070
부대비용(재료비등) | 인건비의10% | % | 10 | [5 empty] | 0 | 41830708 | 4183070 | 41830708 | 4183070
소계 | [6 empty] | 0 |  | 46013778 |  | 4183070 |  | 50196848
『제주조릿대 관리방안 연구용역』(2020.12, ㈜동북아생물다양성연구소)의 p145 표 Ⅳ-6. 평균 벌채 가능 면적(1인 1일, 5시간) 소요인력에 80% 적용
지세/지형 등을 고려하여 할증 10% 적용.
『2024 문화재수리표준품셈』 37p, 원거리작업 시 집합 장소로 부터 작업장소 까지 도달하기 위하여 상당한 왕복시간이 요하여 실작업시간이 현저하게 감소될 경우 50% 까지 가산할 수 있다.
제 2 호표 | 제주조릿대 전면 벌채-다년차 (ha당) | [13 empty] | 2 | 소요인력 입력↓
특별인부 | 벌채 후 뒷정리 | 인 | 47 | 80% | 37 |  |  | 263024 | 9731888 |  |  | 263024 | 9731888 |  |  | 47
보통인부 | 벌채 후 뒷정리 | 인 | 115 | 80% | 92 |  |  | 198602 | 18271384 |  |  | 198602 | 18271384 |  |  | 115
할증적용 |  | % | 10 |  |  |  |  | 28003272 | 2800327 |  |  |  | 2800327
부대비용(재료비등) | 인건비의10% | % | 10 | [5 empty] | 0 | 28003272 | 2800327 | 28003272 | 2800327
소계 | [6 empty] | 0 |  | 30803599 |  | 2800327 |  | 33603926
『제주조릿대 관리방안 연구용역』(2020.12, ㈜동북아생물다양성연구소)의 p145 표 Ⅳ-6. 평균 벌채 가능 면적(1인 1일, 5시간) 소요인력에 80% 적용
지세/지형 등을 고려하여 할증 10% 적용.
『2024 문화재수리표준품셈』 37p, 원거리작업 시 집합 장소로 부터 작업장소 까지 도달하기 위하여 상당한 왕복시간이 요하여 실작업시간이 현저하게 감소될 경우 50% 까지 가산할 수 있다.
제 3 호표 | 공사 현수막 설치 (개소당) | [13 empty] | 3
공사현수막 | 5000*900 | 개소 | 1 | [6 empty] | 70000 | 70000 | 70000 | 70000
소 계 | [8 empty] | 0 |  | 70000 |  | 70000
제 4 호표 | 수리보고서 작성 (1식) | [13 empty] | 4
칼라인쇄 | 50P/권 | 장 | 250 | [6 empty] | 900 | 225000 | 900 | 225000
제본 |  | 권 | 5 | [6 empty] | 10000 | 50000 | 10000 | 50000
소 계 | [8 empty] | 0 |  | 275000 |  | 275000

## 단가대비표
단 가 대 비 표
사업명 : 2026년 한라산 종다양성 회복을 위한 조릿대 제어사업(명승선작지왓-다년차)
품 명 | 규 격 | 단위 | 적 용 단 가 | 물가자료 (2026. 09) |  | 물가정보 (2026. 09) |  | 거래가격 (2026. 09) |  | 비 고
|  |  |  | 쪽수 | 금액 | 쪽수 | 금액 | 쪽수 | 금액 |  | 2026
<노임단가> | [10 empty] | 도서할증 15% | 2026 하반기
특별인부 |  | 원 | 263024 | [6 empty] | 2026. 09. 01 노임단가(제주) | 263024 | 228717
보통인부 |  | 원 | 198602 | [6 empty] | 2026. 09. 01 노임단가(제주) | 198602 | 172698
<재료단가>
공사현수막 | 5000*900 | 개소 | 70000 | [6 empty] | 시중도매가,견적서별첨
칼라인쇄 |  | 장 | 900 | [6 empty] | 시중도매가,견적서별첨
제본 |  | 권 | 10000 | [6 empty] | 시중도매가,견적서별첨

## 총괄표
수 량 총 괄 표
사업명 : 2026년 한라산 종다양성 회복을 위한 조릿대 제어사업(명승선작지왓-다년차)
1. 생물종 다양성 회복
공정 구분 | 작업종 (작업년차 구분) | 구역명 | 제주조릿대 제거 면적(ha) |  | 할증적용 | 비 고
(%)
명승선작지왓 | 다년차 | B구역 | 2.12 |  | 10 | CAD구적 산출
명승선작지왓 | 다년차 | C구역 | 3.3 |  | 10 | CAD구적 산출
명승선작지왓 | 다년차 | D구역 | 0.29 |  | 10 | CAD구적 산출
| 합계 |  | 5.71
2. 기타
공정 구분 |  |  | 공사 현수막 설치 | 수리보고서 작성 | 비 고
|  |  | (개소) | (식)
명승선작지왓 |  |  | 1 | 1

## 필지별 내역서(한라산 조릿대)
필 지 별 내 역 서
사업명 : 2026년 한라산 종다양성 회복을 위한 조릿대 제어사업(명승선작지왓-다년차)
NO. | 시 구분 | 읍면동 | 리 | 지번 | 지목 | 지적면적(㎡) | 대상지면적(㎡) | 제외면적(㎡) [입목 및 관목지] | 사업면적(ha) [제주조릿대 벌채] | 사업지 구분 | 사업종구분 | 비 고
1 | 서귀포시 | 서호동 |  | 산1-1 | 임 | 993896 | 43131 | 699 | 4.24 | 명승선작지왓 | 다년차 |  | 2160 | 699
2 | 서귀포시 | 영남동 |  | 산1-1 | 임 | 3636852 | 15166 | 401 | 1.47 | 명승선작지왓 | 다년차 |  | 1240 | 401
소 계 |  |  | 2 | 필지 |  | 4630748 | 58297 | 1100 | 5.71
합 계 |  |  | 2 | 필지 |  | 4630748 | 58297 | 1100 | 5.71
[9 empty] | 6352.9412 | 698.8235
[9 empty] | 3647.0588 | 401.1765

## 국가유산수리 원가계산 제비율
※ 적용시기 : 2026. 04. 13. 입찰공고분부터 |  |  |  | 2026년 국가유산수리 원가계산 간접공사비(제비율) 적용기준
|  | [간접노무비] |  | [기타경비] | 공사규모 (추정가격) | [이윤] | [일반관리비] |  |  | [산업안전보건관리비]
공사규모 | 공사기간 | [8 empty] | □ 도급자관급 미포함 |  | (재+직노) x 율
(직접공사비)
[6 empty] | (노+경+일) x 율 | (재+노+경) x 율 |  |  | □ 도급자관급 포함 |  | (재+직노+도급자관급) x 요율주2) + 기초액과
|  | (직노) x 율 |  | (재+노) x 율
[(재+직노) x 요율주3) + 기초액] x 1.2 중에 작은 금액
5천만원 미만 | 6개월 이하 (183일) | 13.1 |  | 8 | 50억 미만 | 15 | 6 |  |  | 산업안전보건관리비 대상액주1) |  | 구분 | 요율 | 기초액(천원)
| 7~12개월 (365일) | 12.6
| 13~36개월 (1095일) | 11.6 | [7 empty] | 5억 미만 |  | 건축공사 | 3.11
| 36개월 초과 (1096일) | 10.8 | [9 empty] | 토목공사 | 3.15
5천만원 이상 - 1억 미만 | 6개월 이하 (183일) | 11.9 |  | 7.4 | [7 empty] | 중건설공사 | 3.64
| 7~12개월 (365일) | 11.4 | [9 empty] | 특수건설공사 | 2.07
| 13~36개월 (1095일) | 10.4 | [7 empty] | 5억 ~ 50억 미만 |  | 건축공사 | 2.28 | 4325
| 36개월 초과 (1096일) | 9.6 | [9 empty] | 토목공사 | 2.53 | 3300
1억 이상 - 5억 미만 | 6개월 이하 (183일) | 11.6 |  | 6.7 | 50억 - 300억 미만 | 12 | [건설기계대여대금 지급보증액 발급금액] |  |  |  |  | 중건설공사 | 3.05 | 2975
| 7~12개월 (365일) | 11.1 | [9 empty] | 특수건설공사 | 1.59 | 2450
| 13~36개월 (1095일) | 10.1 |  |  |  |  | 적용제외 |  |  | 50억 이상 | 추정금액 800억 미만 건설공사 | 건축공사 | 2.37
| 36개월 초과 (1096일) | 9.3 | [9 empty] | 토목공사 | 2.6
5억 이상 | 6개월 이하 (183일) | 11.4 |  | 6.2 | 300억 - 1000억 미만 | 10 | [5 empty] | 중건설공사 | 3.11
| 7~12개월 (365일) | 10.9 | [9 empty] | 특수건설공사 | 1.64
| 13~36개월 (1095일) | 9.9 | [8 empty] | 추정금액 800억 이상 건설공사 | 건축공사 | 2.64
| 36개월 초과 (1096일) | 9.1 |  |  | 1000억 이상 | 9 | [5 empty] | 토목공사 | 2.73
* 기타경비항목: 수도광열비, 복리후생비, 소모품비 및 사무용품비, | [11 empty] | 중건설공사 | 3.39
여비∙교통∙통신비, 세금과공과, 도서인쇄비 | [11 empty] | 특수건설공사 | 1.78
[산재보험료] |  |  |  |  | [건강보험료] |  | [건설하도급대금지급보증서발급수수료] |  |  | * 총 공사금액(도급금액+도급자설치 관급금액) 2천만원 이상 건설공사
주1) 산업안전보건관리비 대상액
(노) x 3.56 |  |  |  |  | (직노) x 3.595 |  | 적용제외
- 재료비+직접노무비+도급자설치 관급금액
* 모든 건설공사 적용, 노동부 고시 제2024-77호(2024. 12. 30.), 산업재해보상보험법시행령 ※ 사회보험의 보험료 적용기준 (국토부 고시 제2021-905호, 2021.7.1.) |  |  |  |  | * 공사기간 1개월(30일) 이상인 모든 건설공사 ※ 사회보험의 보험료 적용기준 (국토부 고시 제2021-905호, 2021.7.1.) |  |  |  |  | 주2) 대상액이 재료비, 직접노무비, 도급자관급의 합계금액인 요율
주3) 대상액이 재료비, 직접노무비의 합계금액인 요율
* 산업안전보건관리비 산출 건설공사의 종류
[고용보험료] |  |  |  |  | [노인장기요양보험료] |  | [공사이행보증수수료] |  |  | - [건축공사] 「건설산업기본법 시행령」 (별표 1) 제1호 '나'목 / 제2호의 전문공사로서 건축물과
관련하여 분리하여 발주되었고 시간적·장소적으로도 독립하여 행하는 공사
(노) x 율 |  |  |  |  | (건강보험료) x 13.14 |  | 공사규모(직접공사비) | 수수료
공사배정규모(추정금액) |  |  | 요율 | [6 empty] | - [토목공사] 「건설산업기본법 시행령」 (별표 1) 제1호 '가'목, '라'목 / 제2호의 전문공사로서
[7 empty] | 70억 미만 | [직공비x0.0108%]x공기(년)
[1등급] 1200억 이상 |  |  | 1.57 |  | * 공사기간 1개월(30일) 이상인 모든 건설공사 ※ 사회보험의 보험료 적용기준 (국토부 고시 제2021-905호, 2021.7.1.)
건축공사 외의 시설물과 관련하여 분리하여 발주되었고 시간적·장소적으로도 독립하여 행하는 공사
[2등급] 800억 ~ 1200억 미만 |  |  | 1.30 |  |  |  | 70억이상~120억미만 | [79만원+(직공비-75억원)x0.0070%]x공기(년)
[3등급] 520억 ~ 800억 미만 |  |  | 1.13 | [6 empty] | - [중건설공사] 「건설산업기본법 시행령」 (별표 1) 제1호 '가'목, '라'목 해당공사 중
[7 empty] | 120억이상~250억미만 | [116만원+(직공비-130억원)x0.0059%]x공기(년)
[4등급] 340억 ~ 520억 미만 |  |  | 1.06
다음과 같은 공사 및 이와 함께 부대하여 현장 내에서 행하는 공사
[5등급] 210억 ~ 340억 미만 |  |  | 1.03 |  |  |  | 250억이상~500억미만 | [186만원+(직공비-250억원)x0.0048%]x공기(년)
[연금보험료]
[6등급] 130억 ~ 210억 미만 |  |  | 1.02 | [6 empty] | · 고제방 댐 공사 등 - 댐 신설공사, 제방신설공사와 관련한 제반시설공사
[7 empty] | 500억 이상 | [306만원+(직공비-500억원)x0.0040%]x공기(년)
[7등급] 고시금액 ~ 130억원 미만 |  |  | 1.01 | [6 empty] | · 화력, 수력, 원자력, 열병합 발전시설 등 설치공사 - 화력, 수력, 원자력, 열병합 발전시설과 관련된 신설공사 및 제반시설공사
(직노) x 4.75
7등급 미만 |  |  | #REF! |  |  |  | * 「지방계약법 시행령」 제51조제1항에 따른 적용 의무 대상 |  |  | · 터널신설공사 등 - 도로, 철도, 지하철 공사로서 터널, 교량, 토공사 등이 포함된 복합시설물로 구성된 공사에 있어
* 모든 건설공사에 적용, 국토부 고시 제2021-905호(2021.7.1.), 고용보험법 시행령 | [6 empty] | - (시행령 제42조 제1항) 추정가격 300억 이상인 공사의 계약 |  |  | 터널공사비 비중이 가장 큰 비중을 차지하는 건설공사
* 공사기간 1개월(30일) 이상인 모든 건설공사 ※ 사회보험의 보험료 적용기준 (국토부 고시 제2021-905호, 2021.7.1.)
(주택건설업자,건설업자,전기공사업자,정보통신공사업자,소방시설업자,국가유산수리업자) | [6 empty] | - (시행령 제6장) 대형공사계약(대안입찰, 일괄입찰), 특정공사의 계약 |  |  | - [특수건설] 「건설산업기본법 시행령」(별표1) 제1호 '마'목로서 시행규칙(별표3)에서 구분한 조경공사 /
* 총공사금액[(도급금액+관급금액)에서 부가세 제외] 2천만원 미만의 건설공사를 건설업자가 아닌 자가 시공 시 미적용 | [6 empty] | - (시행령 제9장) 기술제안 입찰에 의한 계약
아래 각목에 따른 건설공사 중 다른 공사와 분리하여 발주되었고 시간적·장소적으로도 독립하여 행하는 공사
※ 등급기준: 조달청 등급별 유자격자 명부 등록 및 운용기준(조달청 공고 제2023-235호, 2023.7.6.) | [6 empty] | [법정부담금]
※ 사회보험의 보험료 적용기준 (국토부 고시 제2021-905호, 2021.7.1.) | [9 empty] | · 「전기공사업법」, 「정보통신공사업법」, 「소방공사업법」, 「문화재수리공사업법」에 의한 공사
[퇴직공제부금비] |  |  |  |  | [환경보전비] |  | [석면분담금] |  | [임금채권부담금] | 비고 1 건축물과 관련하여 공사가 수행된다 하더라도 독립하여 행하는 공사가 토목공사, 중건설공사가 명백한 경우 해당 공사 종류로 분류
2 건축공사, 토목공사 및 중건설공사와 함께 부대하여 현장 내에서 이루어지는 공사는 개별 법령에 따라 수행되는 공사를 포함
(직노) x 2.3 |  |  |  |  | 적용제외 ※ 단 국가유산수리 표준품셈 제1장 적용기준 1-27에 의거 계상가능 |  | (노) x 0.006 |  | (노) x 0.09 | ※ 건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준 (고용노동부 고시 제2025-11호, 2025.2.12.)
* 추정금액이 1억 이상인 건설공사
※ 국토부 고시 제2015-610호(2015.8.20.) 요율 적용 | [6 empty] | * 모든 건설공사 적용.
환경부 고시 제2025-25호(2025. 12. 22.), 2026년도 석면피해구제분담금률
□ 전기∙통신∙소방∙전문 및 기타공사의 경우 일반관리비요율을 제외한 각종 요율은 건축, 토목 등 관련 공사업종에 따라 적용
노동부 고시 제2025-100호(2025.12.31.), 임금채권보장법 사업주 부담금비율 고시
(단. 공사규모 및 기간은 해당공종<전기∙통신∙소방∙전문 및 기타공사>을 기준으로 함)
위 적용기준은 조달청 발주공사에 적용하는 기준이므로 참고자료로 활용하시기 바랍니다.