## 표지
건설공사 공사기간 산정표
공사명 : 합천운석충돌구 거점센터 전시설계 및 전시물 제작·설치 실내건축공사
※관련법규
건설기술 진흥법 제45조의2(공사기간 산정기준)
건설기술 진흥법 시행령 제66조의2(공사기간 산정기준 등) |  |  |  | 0
공공 건설공사의 공사기간 산정기준(국토부 고시 제2021-1080호)
2022년 적정 공사기간 확보를 위한 가이드라인(국토부 공고 제2022-1078호) |  |  |  | 0
2026-10-01
| 작성자 | 주식회사 모습 | (인)

## 공사기간산정표
공 사 기 간 산 출 집 계
구 분 |  | 2026년 |  |  |  | 2027년
|  | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 비 고 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
달력일수 |  | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 |  |  | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31
비작업일수 A + B - C | 기후여건(A) | [12 empty] | - 혹서기(35˚C이상) - 동절기(일최고기온0˚C이하) - 강수량(일강수량5mm이상)
| 법정공휴일(B) |  |  | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 9 | 4 | 6 | 6 | 2026년~2027년 기준
| 중복일수(C) |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 기후여건 * 법정공휴일 / 달력일수
| 소계 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 9 | 4 | 6 | 6
월별작업가능일수 |  | 30 | 31 | 25 | 27 | 26 | 22 | 26 | 26 | 22 | 26 | 25 | 25 | 달력일수 - 비작업일수
공사기간
1]준비기간 |  |  |  | 4 | [9 empty] | 6
2]작업일수 |  |  |  | 21 | 27 | 20 | [7 empty] | 77 | 9
3]정리기간 |  |  | 0 |  | 0 | 6 | [7 empty] | 7 | 1
작업일수 (준비,정리기간포함) |  | 0 | 0 | 25 | 27 | 26 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 92
비작업일수 |  | 0 |  | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
※ 공사기간 = 준비기간 + 작업일수 + 비작업일수 + 정리기간 | [13 empty] | ※ 11월 착공 기준시 ≒ 3개월 소요

## 공사기간산출
공 사 기 간 산 출
구 분 |  | 일작업량 | 시공량 | 작업일수 | 비 고
1. 준비기간 | 1] 각종서류및착수준비 |  |  | 2
| 2] 각공종별준비기간 |  |  | 4
| 소계 |  |  | 6
2. 공종별작업일수 |  |  |  |  | 8 | 경량 | 921
1]가설공사 | 현장사무실 | 1 | 1 | 1 | 1
| 가설전기 | 1 | 1 | 1 | 1
| 바닥 보양작업 | 1 | 1 | 1 | 1 | 각재구조틀 | 310
| 안전휀스 설치 | 1 | 1 | 1 | 1 | 합판 | 740
2]전시벽체공사 | 금속, 경량, 목공 | 95 | 2849 | 30 | 95 | 석고 | 878
3]도장공사 | 퍼티 및 지정도장 | 120 | 2850 | 23.8 | 120
4]마감공사 | 필름 | 60 | 298 | 5 | 60 | 수성 | 1053
| 바닥재 | 100 | 400 | 4 | 100
| 유리 | 1 | 1 | 4 |  | 은경 | 18.96
| 아크릴반구 및 기타 | 1 | 1 | 2
5]준공청소 | 전시벽체 , 바닥, 유리 |  |  | 3 |  | 강화유리 | 11.18
6] 지정폐기물처리공사 |  | 4.67 | 4.67 | 1 | 4.67 | 필름 | 298
소계 |  |  |  | 77 |  | 바닥재 | 400
3. 정리기간 |  |  |  | 7 | 3개월범위내계상(일반사항)
총작업일수 |  |  |  | 90

## 월별작업일수 (hidden)
월 별 작 업 일 수 산 정
구 분 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 비 고
달력일수 |  | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
비작업일수 A + B - C | 기후여건(A) | 5.2 | 5.2 | 8.4 | 12.8 | 9.3 | 10.8 | 25.4 | 27.9 | 11.6 | 7.4 | 5 | 3.4 | 혹서기 + 동절기 + 강수량 (진주시)
| 법정공휴일(B) | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 8 | 6 | 4 | 6 | 2019년 기준
| 중복일수(C) | 0.83871 | 1.3 | 1.6258 | 1.7067 | 1.8 | 2.16 | 3.2774 | 4.5 | 3.0933 | 1.4323 | 0.66667 | 0.65806 | 기후여건 * 법정공휴일 / 달력일수
| 소계 | 9 | 10 | 12 | 15 | 13 | 14 | 26 | 28 | 16 | 11 | 8 | 8
작업일수 |  | 22 | 18 | 19 | 15 | 18 | 16 | 5 | 3 | 14 | 20 | 22 | 23 | 달력일수 - 비작업일수
가동률 |  | 70.97% | 64.29% | 61.29% | 50% | 58.06% | 53.33% | 16.13% | 9.677% | 46.67% | 64.52% | 73.33% | 74.19%
|  | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0